## CECOP2014 (4)
[13 empty] | GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA | [5 empty] | PA 2014 |  |  |  | PA 2014
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
PROGRAMA ANUAL 2014
ORGANISMO: CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
DP | UR | FL | FN | SFN | ER | EST | TP | AI | T B | UG | FF | META | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSO APROBADO | METAS
[16 empty] | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO | CALENDARIO |  |  |  | REALIZADO |  |  |  | TOTAL | AVANCE %
[18 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV
10 | [12 empty] | SIDUR
| 17 | [11 empty] | CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
| 01 | [11 empty] | COORDINACION GENERAL
|  | 2 | [10 empty] | DESARROLLO SOCIAL
|  |  | 2 | [9 empty] | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
|  |  |  | 01 | [8 empty] | URBANIZACION
[5 empty] | E4 | [7 empty] | SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
[6 empty] | 2 | [6 empty] | COMPETIR PARA GANAR
CREAR LA LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DE SONORA, GENERAR EMPLEOS BIEN REMUNERADOS Y PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO
[7 empty] | P | [5 empty] | PLANEACION SEGUIMIENTO Y EVALUCACION DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS
[8 empty] | 001 |  |  |  |  | DIRECCION Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
[9 empty] | A | 13 | SE | 01 | Sesiones de Consejo Directivo | Sesiones |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 100%
SE REALIZARON 2 SESIONES DE CONSEJO EN EL MES DE DICIEMBRE PARA CUMPLIR CON EL CALENDARIO 2014
[9 empty] | A | 13 | SE | 02 | Firma de Convenio de Coordinación con los Ayuntamientos | Convenios |  | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 62 | 8 | 0 | 70 | 97.22%
SOLO FALTAN DE FIRMAR DOS MUNICIPIOS, ARIVECHI Y GUAYMAS
[9 empty] | A | 13 | SE | 03 | Giras de Evaluacion y Seguimiento a los Municipios | Gira |  | 24 | 24 | 3 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | 32 | 133.3%
SE REALIZARON GIRAS DE ENTREGA DE OBRAS Y ACCIONES EN VARIOS MUNICIPIOS REBASANDO LA META
TOTAL COORDINACION GENERAL | [13 empty] | 3 | 3971050.2877 | 100 | 100 | 4 | 80 | 9 | 7 | 7 | 72 | 17 | 10 | 106 | 106%
| 02 | [11 empty] | DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO
|  | 2 | [10 empty] | DESARROLLO SOCIAL
|  |  | 2 | [9 empty] | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
|  |  |  | 01 | [8 empty] | URBANIZACION
[5 empty] | E4 | [7 empty] | SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
[6 empty] | 2 | [6 empty] | COMPETIR PARA GANAR
CREAR LA LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DE SONORA, GENERAR EMPLEOS BIEN REMUNERADOS Y PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO
[7 empty] | P | [5 empty] | PLANEACION SEGUIMIENTO Y EVALUCACION DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS
[8 empty] | 002 |  |  |  |  | PLANEACION INTEGRAL Y CONCERTADA
[9 empty] | A | 13 | SE | 01 | Concertar con la Autoridad Municipal los Proyectos de Obras Suceptibes a aprobarse y liberarse de Acuerdo a los Lineamientos de Convenio de Concertación del Ayuntamiento con el Cecop | Obra |  | 550 | 550 | 0 | 150 | 150 | 250 | 3 | 293 | 108 | 72 | 476 | 86.55%
LA META ANUAL NO SE CUMPLIO DEBIDO A QUE CECOP NO RECIBIO LA TOTALIDAD DEL RECURSO DEL PROGRAMA NORMAL PISO PRESUPUESTADO
[9 empty] | A | 13 | SE | 02 | Control y Evaluacion de Expedientes de Obra Publica Concertada | Expediente |  | 675 | 675 | 0 | 150 | 250 | 275 | 241 | 290 | 137 | 233 | 901 | 133.5%
LOS AYUNTAMIENTOS PRESENTARON CON ANTICIPACION SUS PROYECTOS DE OBRA PARA SER CONSIDERADOS DENTRO DE LAS PRIMERAS LIBERACIONES DE 2014
[7 empty] | K | [5 empty] | PROYECTOS DE INVERSION
[8 empty] | 009 |  |  |  |  | PROYECTOS PARA OBRAS PUBLICAS
[9 empty] | A | 13 | SE | 01 | Ejecutar Obra Publica Concertada de manera Directa por el Cecop, de Programas Especiales del Gobierno del Estado | Obra |  | 100 | 100 | 0 | 25 | 50 | 25 | 44 | 40 | 41 | 131 | 256 | 256%
SE REBASO LA META DEBIDO A QUE SE RECIBIO RECURSO EXTRAORDINARIO POR PARTE DE LA FEDERACION
[8 empty] | 010 |  |  |  |  | CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS
[9 empty] | A | 13 | SE | 01 | Supervisar la Obra Publica Concertada de manera Directa | Visita |  | 1200 | 1200 | 0 | 150 | 475 | 575 | 122 | 193 | 129 | 164 | 608 | 50.67%
LA META NO SE CUMPLIO YA QUE LAS OBRAS QUE SE HAN CONTRATADO SON DE MONTOS MAYORES
TOTAL DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO | [13 empty] | 4 | 280363111.3547 | 2525 | 2525 | 0 | 475 | 925 | 1125 | 410 | 816 | 415 | 600 | 864 | 34.22%
| 03 | [11 empty] | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
|  | 2 | [10 empty] | DESARROLLO SOCIAL
|  |  | 2 | [9 empty] | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
|  |  |  | 01 | [8 empty] | URBANIZACION
[5 empty] | E4 | [7 empty] | SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
[6 empty] | 2 | [6 empty] | COMPETIR PARA GANAR
CREAR LA LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DE SONORA, GENERAR EMPLEOS BIEN REMUNERADOS Y PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO
[7 empty] | M | [5 empty] | APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
[8 empty] | 001 |  |  |  |  | CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO URBANO
[9 empty] | A | 13 | SE | 01 | Analizar el Comportamiento del Presupuesto de Cecop | Informe |  | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100%
[9 empty] | A | 13 | SE | 02 | Elaborar Informes Trimestrales de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal de las Unidades Administrativas | Informe |  | 4 | 4 | [8 empty] | 4 | 100% | bar: CALENDARIO I to REALIZADO IV
[9 empty] | A | 13 | SE | 03 | Elaborar el Programa Operativo Anual 2014 de Cecop | Programa |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
[9 empty] | A | 13 | SE | 04 | Evaluación y Cierre del Ejercicio 2013 | Informe |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
[8 empty] | 002 |  |  |  |  | INFORMACIÓN PLANEACION CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
[9 empty] | A | 13 | SE | 01 | Coordinar la Elaboración del Presupuesto de Egresos 2015 de Cecop | Documento |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%
[9 empty] | A | 13 | SE | 02 | Liberación de los Recursos para la Obra Publica Concertada | Reporte |  | 390 | 390 | 0 | 50 | 120 | 220 | 33 | 85 | 48 | 53 | 219 | 56.15%
ESTA META NO SE REBASO DURANTE ESTE TRIMESTRE YA QUE DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE ADELANTARON LIBERACIONES QUE SE TENIAN PROGRAMADAS.
TOTAL DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | [13 empty] | 6 | 7035776.7331 | 409 | 409 | 6 | 54 | 125 | 224 | 39 | 89 | 53 | 57 | 238 | 58.19%
| 04 | [11 empty] | DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL
|  | 2 | [10 empty] | DESARROLLO SOCIAL
|  |  | 2 | [9 empty] | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
|  |  |  | 01 | [8 empty] | URBANIZACION
[5 empty] | E4 | [7 empty] | SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
[6 empty] | 2 | [6 empty] | COMPETIR PARA GANAR
CREAR LA LAS CONDICIONES OPTIMAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DE SONORA, GENERAR EMPLEOS BIEN REMUNERADOS Y PRODUCIR BIENES Y SERVICIOS DE ALTO VALOR AGREGADO
[7 empty] | P | [5 empty] | PLANEACION SEGUIMIENTO Y EVALUCACION DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS
[8 empty] | 006 |  |  |  |  | Participación Comunitaria para el Mejoramieto Urbano
[9 empty] | A | 13 | SE | 01 | Integracion de Comites Pasos de la Obra Publica Concertada (Programa Normal) | Comiites |  | 550 | 550 | 0 | 100 | 250 | 200 | 0 | 182 | 209 | 76 | 467 | 84.91%
LA META ANUAL NO SE CUMPLIO DEBIDO A QUE CECOP NO RECIBIO LA TOTALIDAD DEL RECURSO DEL PROGRAMA NORMAL PISO PRESUPUESTADO
[9 empty] | A | 13 | SE | 02 | Integracion de Comites Pasos de la Obra Publica Concertada (Programas Especiales) | Comiites |  | 100 | 100 | 0 | 25 | 55 | 20 | 20 | 38 | 55 | 482 | 595 | 595%
[9 empty] | A | 13 | SE | 03 | Asistentes a Eventos y Reuniones Informativas y de Entrega de Obras con el Coordinador y Beneficiarios | Personas |  | 3000 | 3000 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1235 | 1291 | 355 | 1000 | 3881 | 129.4%
SE REBASO LA META DEBIDO A QUE SE RECIBIO RECURSO EXTRAORDINARIO POR PARTE DE LA FEDERACION
[9 empty] | A | 13 | SE | 04 | Asambleas para la Conformacion de Comites de Participación Social | Asambleas |  | 650 | 650 | 0 | 125 | 305 | 220 | 20 | 220 | 264 | 558 | 1062 | 163.4%
LA META ANUAL NO SE CUMPLIO DEBIDO A QUE CECOP NO RECIBIO LA TOTALIDAD DEL RECURSO DEL PROGRAMA NORMAL PISO PRESUPUESTADO
[9 empty] | A | 13 | SE | 05 | Personas Asistentes a las Asambleas Constitutivas de Conformacion de Comites de Participacion Social | Personas |  | 6500 | 6500 | 0 | 1250 | 3050 | 2200 | 270 | 2075 | 2272 | 9897 | 14514 | 223.3%
SE REBASO LA META DEBIDO A QUE SE RECIBIO RECURSO EXTRAORDINARIO POR PARTE DE LA FEDERACION
[9 empty] | A | 13 | SE | 06 | Comites de Participacion Social para la Obra Publica Concertada Capacitados | Comiites |  | 650 | 650 | 0 | 125 | 305 | 220 | 20 | 220 | 264 | 558 | 1062 | 163.4%
SE REBASO LA META DEBIDO A QUE SE RECIBIO RECURSO EXTRAORDINARIO POR PARTE DE LA FEDERACION
TOTAL DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL | [13 empty] | 6 | 5589819.6103 | 11450 | 11450 | 1000 | 2125 | 4465 | 3860 | 1565 | 4026 | 3419 | 12571 | 21581 | 188.5%
TOTAL CECOP | [13 empty] | 19 | 296959757.9858 | 14484 | 14484 | 1010 | 2734 | 5524 | 5216 | 2021 | 5003 | 3904 | 13238 | 22789 | 157.3%
| 05 | [11 empty] | ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
|  | 2 | [10 empty] | DESARROLLO SOCIAL
|  |  | 2 | [9 empty] | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
|  |  |  | 01 | [8 empty] | URBANIZACION
[5 empty] | E6 | [7 empty] | SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
[6 empty] | 1 | [6 empty] | PASIO POR EL SERVICIO
[7 empty] | O | [5 empty] | APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION
[8 empty] | 001 |  |  |  |  | Fiscalizacion, Control y Evaluacion de la Secretaria y Contraloria Internas
[9 empty] | A | 13 | SE | 01 | Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones (Deben de incluir dos revisiones al cumplimiento del POA de la Entidad) | Informe |  | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 125%
[8 empty] | 002 | A | 13 | SE | 01 | Verificacion y fiscalizacion de Obras publicas | Obras |  | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 175%
TOTAL OCDA | [13 empty] | 2 | 719839.5647 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 12 | 150%
TOTAL CECOP | [13 empty] | 21 | 297679597.5505 | 14492 | 14492 | 1012 | 2736 | 5525 | 5219 | 2023 | 5003 | 3913 | 13239 | 22801 | 157.3%