2207 Comisión Estatal de Bienes y Concesiones del Estado

CUARTO TRIMESTRE 2014

Para el ejercicio presupuestal 2014 a la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones órgano desconcentrado subordinado jerárquicamente a la Oficialía Mayor, se le autorizaron para la consecución de sus objetivos y metas, derivadas de 14 Líneas de Acción que le fueron asignadas, recursos por el orden de 151 millones 242 mil 948 pesos los cuales se vieron disminuidos en el transcurso del presente trimestre en un 10.18%, finalizando con un presupuesto modificado en el período que se analiza de 135 millones 847 mil 799 pesos y una erogación al tercer trimestre de 112 millones 687 mil 304 pesos, que representa el 74.51% respecto al presupuesto original anual.

En lo que respecta al periodo que se analiza la erogación fue de 42 millones 539 mil 344 pesos, representa el 197.11% en comparación con lo programado para este cuarto trimestre, La distribución de los recursos ejercidos se efectuó con cargo a los siguientes capítulos de gasto: capítulo 1000 “Servicios Personales” el 40.80%, al capítulo 2000 “Materiales y Suministros” el 3.23%, al capítulo 3000 “Servicios Generales” el 50.21%, y al capítulo 5000 “Bienes Muebles Inmuebles” el 5.76%.

En cuanto al avance físico registrado en las 21 metas correspondientes a las 14 Estructuras Programáticas asignadas y autorizadas a esta Unidad Administrativa, se informa que se logró un cumplimiento total o mayor al programado en 15 de ellas; del orden del 70 al 99% en 04 y en 02 se reportaron avances menores al 70%, de acuerdo a lo que se expone a continuación:

Mantener los Servicios y Mantenimiento Oficina Programa San Luis Río Colorado; Esta meta se refiere a dos operaciones mensuales por contratos de servicios de mantenimiento prestados al edificio público de la Ciudad de San Luis Río Colorado mensualmente, esto se traduce a seis operaciones trimestrales de las cuales se realizaron seis, registrando un avance físico del 100% respecto a lo programado en el cuarto trimestre.

Servicios y Mantenimiento de Edificio Publico donde se Localizan las Oficinas del Programa en la Ciudad de Nogales; Esta meta se refiere a tres operaciones mensuales por contratos de servicios de mantenimiento prestados al edificio público de la Ciudad de Nogales mensualmente, esto se traduce a nueve operaciones trimestrales de las cuales se realizaron nueve, registrando un avance físico del 100% respecto a lo programado en el cuarto trimestre.

Generar Documentos de Seguridad Patrimonial; Esta meta correspondiente a la generación de documentos de seguridad patrimonial donde se alcanzó el 203% (al generarse 1625 documentos de los 800 programados para este cuarto trimestre de 2014), correspondiente a la generación de documentos de seguridad patrimonial tales como escrituras, testamentos públicos simplificados, cancelaciones de reserva, autorizaciones de venta en los Municipios de Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Huatabampo, Nogales y San Luis Río Colorado, beneficiando a un total de 6500 habitantes, la Justificación es que se contemplan los documentos pendientes de los trimestres anteriores.

Realización de eventos para entrega de documentos de protección patrimonial: No se realizó ningún evento programado, como Justificación es que el evento programado para este trimestre a realizarse en la localidad de Benito Juárez se canceló.

Otorgar asesorías a las familias, organizaciones, etc, sobre seguridad patrimonial; Se obtuvo el 84% de avance trimestral con la realización de 3,163 asesorías otorgadas de las 3750 programadas para este cuarto trimestre, sobre tramites de regularización de solaras a 3,163 ciudadanos, estas realizadas directamente en las oficinas de Hermosillo, así como en las diferentes coordinaciones regionales de Cajeme, Navojoa, Huatebampo, Nogales y San Luis Río Colorado, siendo la justificación de esta dirección a la baja que a medida que se van regularizando las diferentes colonias, baja la afluencia de personas que solicitan información y/o asesorías en relación a la regularización de la tenencia de la tierra.

Brindar apoyo técnico y asesorías; Se llegó al 88% con 105 solicitudes de las 120 programadas para este cuarto trimestre, por la realización de levantamientos topográficos de algunos solares y/o lotes de las Colonias Hacienda de la Flor Sur, Palo Verde (INDEUR), Hacienda de la Flor Norte, Ampliación los Olivos, Camino del Seri, Ampliación Altares, Metalera, Emiliano Zapata, Amapolas, Altares II Etapa, apegándose a las medidas y colindancias que marcan los planos autorizados por Desarrollo Urbano de las diferentes Colonias.

Elaboración e integración de expedientes técnicos; Se logró un avance del 50% en esta meta trimestral, al elaborar y expedir un expediente técnico de los dos programados para este trimestre, esto debido a que se encuentran en el proceso de revisión algunos anteproyectos, por lo que al momento en que se avalen se continuará con el avance de éstas metas.

Servicios y Mantenimiento del Edificio Público donde se encuentra Personal del Programa de Atención Ciudadana en la Ciudad de Guaymas; Esta meta se refiere a tres operaciones mensuales por contratos de servicios de mantenimiento prestados al edificio público en la Ciudad de Guaymas mensualmente, esto se traduce a nueve operaciones trimestrales de las cuales hubo nueve obteniéndose con ello un 100% de la meta.

Servicios y Mantenimiento del Edificio Público donde se ubican las oficinas del Programa de Atención Ciudadana en la Cd. Obregón; Esta meta se refiere a una operación mensual por contratos de servicios de mantenimiento prestados al edificio público en Ciudad Obregón mensualmente, esto se traduce a tres operaciones trimestrales de las cuales se realizaron las tres obteniéndose así el 100%.

Servicios y Mantenimiento donde se localizan las oficinas del Programa de Atención Ciudadana en las Ciudades de Navojoa y Huatabampo; Esta meta se refiere a tres operaciones mensuales por contratos de servicios de mantenimiento prestados al edificio público en la Ciudad de Huatabampo mensualmente y arrendamiento de edificio en Navojoa, esto se traduce a nueve operaciones trimestrales de las cuales se realizaron las nueve obteniéndose así el 100%.

Mantener Actualizado el Inventario de los Bienes Muebles e Inmuebles; se alcanzó la meta al 700% de avance trimestral elaborando 7 informes de 1 programado para el trimestre anotando los movimientos propios del inventario, conforme se van realizando.

Bienes Inmuebles

*Con fecha 17 de diciembre de 2014 se dio de baja del patrimonio del Estado dos inmuebles con superficie de 3,964.00 m2., y 2-54—54 Has., identificado el primero como Polígono 1, y el segundo como Polígono 2, ubicados en calle Mar de Cortés final, Col. Cerro Colorado, en Bahía de Kino Nuevo, Municipio de Hermosillo, Sonora.

*Con fecha 10 de Diciembre de 2014 se dio de baja del patrimonio 1 inmueble con superficie de 4,998.50 m2.identificado como Polígono de Corazón, segunda porción ubicada en el Desarrollo Río Sonora.

*Con fecha 01 de diciembre de 2014, se dio de baja del patrimonio 1 inmueble con superficie de 5-64-62.43 Has. Identificado como Porción Primera, ubicada en el Desarrollo Río Sonora, segunda etapa, en la parte norte del canal, de Hermosillo, Sonora.

*Con fecha 14 de noviembre de 2014, se dio de baja del Patrimonio del Estado 1inmueble con superficie de 37,460.287 M2., identificado como Porción Segunda Polígono M10, de la Colonia Altares.

*Con fecha 29 de octubre de 2014, se dio de baja 1 inmueble con superficie de 19,248.38 M2., ubicado en el Parque Industrial Rodolfo Sánchez Taboada, de Guaymas, Sonora.

*Con fecha 08 de octubre de 2014, se dio de baja del patrimonio del Estado 1 inmueble con superficie de 121.00 M2., ubicado en Calle Puebla de la Colonia Centro, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

Realizar la desincorporación de bienes muebles e inmuebles del dominio del Estado; Se logró el 47% de avance trimestral al hacerse siete actos jurídicos de los 15 programados para este tercer trimestre, y es resultado de la desincorporación de:

Bienes Inmuebles

Con fecha 17 de diciembre de 2014, Contrato de Donación de dos inmuebles con superficies de 3,964.00 m2., y 2-54—54 Has., identificado el primero como Polígono 1, y el segundo como Polígono 2, ubicados en calle Mar de Cortés final, Col. Cerro Colorado, en Bahía de Kino Nuevo, Municipio de Hermosillo.

Con fecha 10 de diciembre de 2014, Contrato de Donación de 1 inmueble con superficie de 4,998.50 m2., identificado como Polígono de Corazón, segunda porción ubicada en el Desarrollo Río Sonora.

Con fecha 01 de diciembre de 2014, Contrato de Donación de 1 inmueble con superficie de 5-64-62.43 Has. Identificado como Porción Primera, ubicada en el Desarrollo Río Sonora, segunda etapa, en la parte norte del canal, de Hermosillo, Sonora.

Con fecha 14 de noviembre de 2014, Contrato de Donación de  1 inmueble con superficie de 37,460.287 M2., identificado como Porción Segunda Polígono M10, de la Colonia Altares.

Con fecha 29 de octubre de 2014, Contrato de Compraventa de 1 inmueble con superficie de 19,248.38 M2., ubicado en el Parque Industrial Rodolfo Sánchez Taboada, de Guaymas, Sonora.

Con fecha 08 de octubre de 2014, Contrato de Compraventa de  1 inmueble con superficie de 121.00 M2., ubicado en Calle Puebla de la Colonia Centro, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

Bienes Muebles

Se llevó a cabo baja de 480 bienes Muebles de acuerdo a acta No. 021/2014 de SAGARPHA.

Se llevó a cabo baja de 30 bienes Muebles de acuerdo a acta No. 022/2014 de SSP.

Se llevó a cabo baja de 2,679 bienes Muebles de acuerdo a acta No. 023/2014 de Procuraduría General de Justicia del Edo.

Se llevó a cabo baja de 01 bien Mueble de acuerdo a acta No. 024/2014 de Oficialía Mayor.

Se llevó a cabo baja de 05 vehículos de acuerdo a acta No. 025/2014 de Secretaria de Hacienda.

Se llevó a cabo baja de 01 vehículo de acuerdo a acta No. 026/2014 de Sistema Estatal Penitenciario.

Se llevó a cabo baja de 01 vehículo de acuerdo a acta No. 027/2014 de Sistema Estatal Penitenciario.

Se llevó a cabo baja de 33 bienes muebles de acuerdo a acta No. 028/2014 de la Policía Estatal de Seguridad Pública.

Se llevó a cabo baja de 15 bienes muebles de acuerdo a acta No. 029/2014 de Secretaria de Gobierno.

Se llevó a cabo baja de 140 bienes muebles de acuerdo al acta No. 030/2014 de Secretaría de Hacienda.

Se llevó a cabo la baja de 01 vehículo de acuerdo al acta de baja No. 031/2014 de la Sría. Técnica de Ejecutivo Estatal.

Se llevó a cabo la baja de 01 vehículo de acuerdo al acta de baja No. 032/2014 de Secretaría de Hacienda

Se llevó a cabo la baja de 18 vehículos de acuerdo al acta de baja No. 033/2014 de Secretaría de Seguridad Pública.

Se llevó a cabo la baja de 25 bienes muebles mediante acta de baja No. 034/2014 de Secretaría de Seguridad Pública.

Celebrar actos jurídicos traslativos de dominio para la incorporación de bienes inmuebles al patrimonio del Gobierno del Estado; Se logró el 90% de avance trimestral al tener 9 actos jurídicos de los 10 programados para este tercer trimestre, y es resultado de los siguientes actos jurídicos traslativos de dominio.

Con fecha 15 de diciembre de 2014, Contrato de Promesa de Donación de Fracción de 1 inmueble con superficie de 5,104.97 M2., ubicado al oriente del Fraccionamiento los Ángeles de esta Ciudad de Hermosillo, Sonora.

Con fecha 15 de diciembre de 2014, Contrato de Promesa de Donación de Fracción de 1 inmueble con superficie de 16,385.18 M2, ubicado al oriente del Fraccionamiento los Ángeles de esta Ciudad de Hermosillo, Sonora.

Con fecha 15 de diciembre de 2014, Contrato de Promesa de Donación de Fracción de 1 inmueble con superficie de 1,629.71 M2, ubicado al oriente del Fraccionamiento los Ángeles  de esta Ciudad de Hermosillo, Sonora.

Con fecha 15 de diciembre de 2014, Contrato de Promesa de Donación de Fracción de 1 inmueble con superficie de 19,620.79 M2, ubicado al oriente del Fraccionamiento los Ángeles de esta Ciudad de Hermosillo, Sonora.

Con fecha 15 de diciembre de 2014, Contrato de Promesa de Donación de Fracción de 1 inmueble con superficie de 1,673.505 M2, ubicado al oriente del Fraccionamiento los Ángeles  de esta Ciudad de Hermosillo, Sonora.

Con fecha 04 de noviembre de 2014, Contrato de Promesa de Donación de 1 inmueble con superficie de 23,000 M2., conocido como fracción segunda, ubicado en la tercera ampliación del fundo legal al Noroeste de esta Ciudad de Hermosillo, Sonora.

Con fecha 04 de noviembre de 2014, Contrato de Promesa de Donación de 1 inmueble con superficie de 10,000 M2., conocido como terreno urbano baldío III, ubicado en la tercera ampliación del fundo legal al Noroeste de esta Ciudad de Hermosillo, Sonora.

Con fecha 22 de octubre de 2014, Contrato de Promesa de Donación de 1 inmueble con superficie de 3-49-79.58 Hectáreas, ubicado aproximadamente en el kilometro 6 de la carretera 15 Hermosillo-Nogales, Prolongación Boulevard Progreso y/o Juan Bautista Escalante.

Con fecha 22 de octubre de 2014, Contrato de Promesa de Donación de 2 inmuebles con superficies de 53,585.02 Metros cuadrados y 3 Hectáreas, ubicado aproximadamente en el kilómetro 6 de la carretera 15 Hermosillo-Nogales, Prolongación Boulevard Progreso y/o Juan Bautista Escalante.

Administrar y Gestionar los Servicios Contratados para el Funcionamiento del Centro de Gobierno; Las acciones programadas para el cuarto trimestre de 2014 fueron 52, de las cuales se realizaron 95 en total, siendo estas las gestiones de mantenimiento necesarias, para el adecuado funcionamiento de los Edificios del Centro de Gobierno tales como: Fumigación, Limpieza, Refrigeración, Plantas de Emergencia, Elevadores, Jardinería, Vigilancia, Servicios básicos y Cuotas Condominales, así como también, el pago de Servicios Básicos, cubriéndose con esto el 183% de esta meta.

Servicios y Mantenimiento del Auditorio Cívico para su Arrendamiento; Se realizaron 92 acciones de las 35 programadas, rebasándose la meta, debido a la presentación de eventos, por la temporada de John Milton, opera y Festivales Navideños de diferentes Instituciones Educativas. Cubriéndose el 263% de esta meta.

Atender los Asuntos Relacionados Con el Régimen Jurídico con los Bienes del Dominio del Estado; En lo que respecta al avance físico de la meta correspondiente a esta Línea de Acción, se logró un 101% de avance trimestral al atender 101 asuntos de 100 programadas, las acciones realizadas son de atención a litigios donde la dependencia es parte, en su mayoría son solicitudes de revisión jurídica de contratos de arrendamiento donde esta Comisión es parte y tramitación de diversos documentos por parte de las Coordinaciones regionales beneficiando a familias de diversos Municipios del Estado en la consolidación de su patrimonio familiar.

Satisfacer las Necesidades de Transportación a través de Operaciones Aéreas; La disminución en la meta de esta estructura programática se debe a que se ha impuesto un programa de ahorro en el cual se incluye programar los asuntos de los funcionarios públicos a una Ciudad determinada en un solo viaje. El Avance físico logrado respecto a la meta programada fue del 85.83% de avance trimestral, realizando 103 vuelos de los 120 programados, puesto que el Ejecutivo no solicitó los vuelos estimados.

Administrar los Recursos Financieros y Materiales y Cuidar que se Empleen Efectivamente dentro de la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones:

La Meta 01, se alcanzó el 102.33% de avance trimestral, ésta meta se compone de 300 acciones administrativas por trimestre de las cuales se realizaron 307, que se refieren a la elaboración de órdenes de pago, adquisiciones, servicios informáticos, atención a solicitudes de información, movimientos en el área de recursos humanos, para el logro de los objetivos.

La Meta 02, se logró el 103.32% de la meta al lograr 1369 acciones de las 1325 programadas por avisos de cobranza en colonias en proceso de regularización en Hermosillo, Navojoa, San Luis Río Colorado, Huatabampo y Cd. Obregón, la totalidad de la meta se refiere a ciudadanos requeridos para que paguen y/o que asistan a nuestras oficinas para que se les informe la nueva forma de pagar, los ingresos por este concepto son muy variables por ser una acción meramente social, por lo tanto es un tanto difícil de medir, sin embargo el trabajo para la recuperación de cartera es constante.

Arrendar los Espacios Disponibles en el Edificio Yaqui Fórum; Con 2 contratos al trimestre cumple con lo que históricamente ha funcionado, resultando para este tercer trimestre de 2014 dos eventos, por lo tanto se cumplió con el 100%. El recurso solicitado es para su mantenimiento, vigilancia y limpieza.

Coordinar los Programas y Procesos que Permitan Cumplir con las Disposiciones de la Ley 140 de Bienes y Concesiones; En lo que respecta al avance físico de la meta correspondiente a esta estructura programática, se logró un 133% de avance trimestral al atender 399 asuntos presentados en el trimestre de los 300 programados ante esta Unidad Administrativa por asuntos varios y derivados de Tu Gobernador en Tu Colonia.