## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Sonora | 1345 | 63 | 73
| Sonora | 268 | 31 | 73

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 1613
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
SON00150100478094 | Construccion Y Equip. De Cuarto Para Baño | 2-BN-2015-FISM | Sonora | Banámichi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150100478103 | Piso Firme | 3-BN-2015-FISM | Sonora | Banámichi | Banámichi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150300563798 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio De Agua Prieta | - | Sonora | Agua Prieta | Cobertura municipal |  | Subsidios | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150300565545 | Materiales Y Suministros | 2000-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150300566495 | Servicios Personales (Sueldos) | 1000-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150300577824 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico | 62415-05-ELR-504 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400600801 | Servicios Generales 2015 | 3000-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400606668 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Comunidad De Batacosa | FAIS-0001 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400606713 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Comunidad De Quiriego | FAIS-02 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400606753 | Revestimiento De Camino Fundicion-Quiriego | FAIS-05 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400606801 | Mejoramiento De Albergue Escolar Rural | FAIS-07 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS-07 | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400606828 | Mejoramiento De Telesecundaria 3 | FAIS-01 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400606842 | Mejoramiento En Aulas Preescolar Manuel Tolsa | FAIS-01 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400606881 | Mejoramiento En Aulas De La Primaria Amado Nervo | FAIS-01 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400606918 | Mejoramiento De Barda Perimetral De Escuela Primaria Amado Nervo | FAIS-01 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400606963 | Contruccion De 22 Mufas En La Comunidad De Batacosa | FAIS-02 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400606976 | Construccion De 15 Mufas En La Comunidad De Cabora | FAIS-02 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400607000 | Construccion De 18 Mufas En La Comunidad De Tepahui | FAIS-02 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400607028 | Construccion De 26 Mufas En La Comunida De Quiriego | FAIS-02 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400607049 | Construccion De 18 Mufas En La Cabecera Municipal Barrio La Loma | FAIS-01 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400607095 | Mejoramiento De Comedor Comunitario En La Cabecera Municipal | FAIS-01 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400607143 | Mejoramiento De La Escuela Primaria Francisco I Madero En La Comunidad De Batacosa | FAIS-02 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400607160 | Mejoramiento De Telesecundaria 173 En La Comunidad De Cabora | FAIS-01 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | FAIS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400607339 | Programa De Disminución De Gases Efecto Invernadero Por El Cambio De Luminarias En El Municipio De Cajeme | 1-2015 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación. |  | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400607708 | Programa De Disminución De Gases Efecto Invernadero Por El Cambio De Luminarias En El Municipio De Cajeme | 1-2015 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | S225 Fortalecimiento en las Entidades Federativas de las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación. |  | 38-Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | CEDES | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400616578 | Mejoramiento De Primarias Varios | DIDUR 008 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400617445 | Mejoramiento De Paneles Solares En El Corogui | DIDUR 033 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400619326 | Rehabilitacion De Camino Rural Altar-Ejido Llano Blanco | 167392 | Sonora | Altar | Llano Blanco (Rancho Seco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Altar | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400619635 | Rehabilitación De Caminos Y Calles Rurales Internos Al Ejido Llano Blanco | 167768 | Sonora | Altar | Llano Blanco (Rancho Seco) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Altar | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400620429 | Administracion De La Seguridad Publica Municipal De Alamos | DSP 01 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400620594 | Rehabilitación De Calles En Colonias Marginadas En Altar, Sonora Localidad | 167795 | Sonora | Altar | Altar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Altar | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00150400620649 | Estudio De Línea De Saneamiento En Colonia Magisterial Previos A Proyectos De Pavimentación | 2016 | Sonora | Altar | Altar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Altar | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00160100623045 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Jesús Aguirre Entre Las Calles Francisco I. Madero Y Venustiano Carranza, Col. Robinson Bours - 4156 | 4156 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 74 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: .
SON00160100623344 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Jesús Aguirre Entre Las Calles Benito Juárez Y Francisco I. Madero, Col. Robinson Bours - 4140 | 4140 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 74 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: .
SON00160100623452 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle San Luis Potosí Entre Las Calles Benito Juárez Y Francisco I. Madero, Col. Robinson Bours - 4185 | 4185 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 74 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: .
SON00160100624589 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Rafael Guirado Entre Las Calles Benito Juárez Y Francisco I. Madero, Col. Robinson Bours - 4166 | 4166 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 74 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: .
SON00160100624645 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Entre Las Calles Francisco I. Madero Y Venustiano Carranza, Col. Robinson Bours - 4175 | 4175 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 74 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
SON00160100629244 | Vehículo | 10 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Seguridad | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00160100630370 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Rafael Guirado Entre Calles Francisco I. Madero Y Venustiano Carranza, Col. Robinson Bours - 6665 | 6665 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | [7 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 74 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: .
SON00160100637155 | Fortaseg | 1 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal |  | 4-Gobernación | Gobierno Municipal de Caborca | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 11000000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SON00160100638982 | Pavimentacion De La Av. Carlos G. Calles, En San Luis Rio Colorado | 61422-2206901 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Fideicomisos | U076 Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO SONORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON00160100639696 | Rehabilitaciones Electricas Y De Servicios Sanitarios, Demolicion De Impermeabilizacion, Resanes, Aplanados, Pintura Suminsitro E Instalacion De Equipo De A/A, Habilitacion De Salidas De Voz Y Datos, | C-00062/3099 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON11130100099014 | Alineacion De Las Capacidades | 02 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 27205905 | 27219648 | 27219648 | 27209081 | 27209081 | 27209081 | 27209081 | 99.9612 | 0 | Metros Cuadrados | 30825 | 100 | 99.96 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON11130100099215 | Desarrollo Institucional | 06 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2011 | 12500274 | 12994777 | 12994777 | 12727570 | 12727570 | 12727570 | 12727570 | 97.9437 | 0 | Metros Cuadrados | 3455 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100077613 | Sistema Nacional De Infromacion (Base De Datos) | 13 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION SOBRE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 8411955 | 8327627.73 | 8327627.73 | 8289222.54 | 8289222.54 | 8289222.54 | 8289222.54 | 99.5388 | 0 | Metros Cuadrados | 222 | 100 | 99.54 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON12130100077695 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anonima 089 | 17 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CENTRO DE CONTROL COMANDO COMPUTO Y COMUNICACION | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 2055000 | 1582274.93 | 1582274.93 | 1582274.93 | 1544179.97 | 1544179.97 | 1544179.97 | 97.5924 | 0 | Metros Cuadrados | 4 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN
SON12130100077907 | Fortalecimiento A Las Instituciones De Seguridad Publica Y Procuracion De Justicia | 21 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETRIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 70080001 | 70510000.96 | 70510000.96 | 70110000.6 | 70110000.6 | 70110000.6 | 70110000.6 | 99.4327 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100100241 | Pago De Servicio De La Deuda | 8 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 23000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 12 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES POR EL MOMENTO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130100100948 | Apoyo En Operacion De Los Cuerpos De Seguridad Publica | 8 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 175610260 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 24955 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SIN OBSERVACIONES POR EL MOMENTO
SON13130200146088 | Construccion De Una Aula, Servicios Sanitarios Y Otros En Ep N.C. Casa Azul En Compuertas, Guaymas | FA-107 | Sonora | Guaymas | Compuertas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 3092739 | 3092738.77 | 3092738.77 | 2808545.57 | 2808545.57 | 2808545.57 | 2808545.57 | 90.811 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200146471 | Construccion De Una Aula, Servicios Sanitarios Y Otros En Telesecundaria Nueva Creacion Casa Azul En Compuertas, Guaymas | FA-108 | Sonora | Guaymas | Compuertas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 2993227 | 2993227.38 | 2993227.38 | 2536751.37 | 2536751.37 | 2536751.37 | 2536751.37 | 84.7497 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200161910 | Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables - Despensas | - | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF SONORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 24000000 | 30558576 | 7639894 | 5395415 | 5395415 | 5395415 | 5395415 | 17.656 | 0 | Otros | 24602 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE HIZO ENTREGA DE 24602 DESPENSAS QUE BENEFICIAN AL MISMO NUMERO DE FAMILIAS EN LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200161939 | Desayunos Escolares | - | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF SONORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 106158262 | 102000919 | 25500229.74 | 16302331.2 | 16302331.2 | 16302331.2 | 16302331.2 | 15.9825 | 0 | Otros | 146328 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE HIZO ENTREGA DE 146328 DESAYUNOS DIARIOS QUE BENEFICIAN AL MISMO NUMERO DE NIÑOS / Registro:
SON13130200161992 | Programas, Centros Y Proyectos Asistenciales | - | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF SONORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 7600000 | 17980000 | 4495000 | 862461.45 | 862461.45 | 862461.45 | 862461.45 | 4.7968 | 0 | Otros | 15980 | 0 | 29.34 | Financiera: / Física: DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE ATENDIERON 4690 PERSONAS . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300175043 | Construccion De Hidroneumatico Y Baños En Ep. Ignacio Allende | FA-366 | Sonora | Etchojoa | El Rodeo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 58127 | 58127.27 | 58127.27 | 58127.27 | 58127.27 | 58127.27 | 58127.27 | 100 | 0 | ANEXO | 227 | 100 | 43 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON13130300175047 | Rehabiitacion De Cerco E Instalaciones Electricas En J.N. Benito Juarez | FA-370 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 140416 | 140415.91 | 140415.91 | 140415.91 | 140415.91 | 140415.91 | 140415.91 | 100 | 0 | ANEXO | 62 | 100 | 81 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300175048 | Rehabilitacion De Cerco De Malla En E.P. Juan Jacobo Rousseau | FA-371 | Sonora | Fronteras | Kilómetro Cuarenta y Siete | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 16268 | 16268.22 | 16268.22 | 16268.22 | 16268.22 | 16268.22 | 16268.22 | 100 | 0 | ANEXO | 19 | 100 | 55 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300175285 | Rehabilitacion De Baños En E.P. Niños Heroes De Chapultepec | FA-375 | Sonora | Guaymas | La Manga (Campo Pesquero la Manga) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 118404 | 118404.29 | 118404.29 | 118404.29 | 118404.29 | 118404.29 | 118404.29 | 100 | 0 | ANEXO | 15 | 100 | 67 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300175307 | Construccion De Acometida Y Alimentador En J.N. Cuauhtemoc | FA-378 | Sonora | Guaymas | Vícam Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 49562 | 49562.29 | 49562.29 | 49562.29 | 49562.29 | 49562.29 | 49562.29 | 100 | 0 | ANEXO | 49 | 100 | 39 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300175331 | Demolicion De Aulas, Rehabilitacion Del Sistema Electrico Y Techumbre De Aula En E.P. Basilio Badillo | FA-388 | Sonora | Huatabampo | Júpare | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1528269 | 1528268.24 | 1528268.24 | 1092538.04 | 1092538.04 | 1092538.04 | 1092538.04 | 71.4886 | 0 | ANEXO | 197 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300175619 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En E.P. Lazaro Cardenas | FA-390 | Sonora | Navojoa | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 182288 | 182288.41 | 182288.41 | 182288.41 | 182288.41 | 182288.41 | 182288.41 | 100 | 0 | ANEXO | 280 | 100 | 50 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300175705 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En Esc. Sec. Tecnica 16 Antonio Villarreal Cebrero | FA-391 | Sonora | Cajeme | Cócorit | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 977638 | 977637.57 | 977637.57 | 977637.57 | 977637.57 | 977637.57 | 977637.57 | 100 | 0 | ANEXO | 1162 | 100 | 90 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300175755 | Rehabilitacion Electrica En E.P. Salvador Alvarado | FA-394 | Sonora | Caborca | Santa Eduwiges (La Cachora) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 126563 | 126562.5 | 126562.5 | 126562.5 | 126562.5 | 126562.5 | 126562.5 | 100 | 0 | ANEXO | 92 | 100 | 77 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300175756 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En E.P. Jesus Garcia Corona | FA-395 | Sonora | Benito Juárez | Paredoncito | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 1249768 | 1249767.99 | 1249767.99 | 550465.85 | 550465.85 | 550465.85 | 550465.85 | 44.0454 | 0 | ANEXO | 170 | 100 | 77 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300197223 | Rehabilitacion De Techos En Esc. Sec. Profr. Efrain Buenrostro En Altar (Ampliacion) | FA-327-12 | Sonora | Altar | Altar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 294066 | 294065.71 | 294065.71 | 8565.02 | 8565.02 | 8565.02 | 8565.02 | 2.9126 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300197320 | Pavimentacion De La Vialidad De Acceso A La Playa Miramar En Guaymas | FA-145 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 18983528 | 18983528 | 18983528 | 15094329.84 | 15094329.84 | 15094329.84 | 1580228.28 | 79.5128 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 100 | 79.51 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300198755 | Rehabilitacion De Instalaciones Electicas En El Edificio De La Secretria De Ifraestructura Y Desarrollo Urbano | FA-200 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1479202 | 1479202 | 1479202 | 1404867.53 | 1404867.53 | 1404867.53 | 1404867.53 | 94.9747 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300202180 | Pavimentacion De La Calle Gral. Ignacio Pesqueira En Santa Ana | FA-425 | Sonora | Santa Ana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1892947 | 1892946.6 | 1892946.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11864 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300202190 | Pavimentacion De Calle Via Antigua En Santa Ana | FA-426 | Sonora | Santa Ana | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1839992 | 1839992.15 | 1839992.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 11864 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300202211 | Construccion De 09 Pie De Piso En Sector 2 De La Colonia Solidaridad En Nogales | FA-428 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1094401 | 441022.14 | 441022.14 | 441022.14 | 441022.14 | 441022.14 | 441022.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 100 | 53 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227710 | Obras Complementarias En Ext. Para La Terminacion Del Edificio De Biblioteca En Universidad Tecnologica Del Sur De Sonora En Cd. Obregon | FA-405 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 4008951 | 4008950.55 | 4008950.55 | 3000194.1 | 3000194.1 | 3000194.1 | 3000194.1 | 74.8374 | 0 | ANEXO | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227735 | Construccion De Plataforma Y Nivelacion De Terreno Del Centro De Natividad Del Señor, Colonia Villa Sonora En Hermosillo | FA-411 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 573019 | 573019 | 573019 | 553841.97 | 553841.97 | 553841.97 | 553841.97 | 96.6533 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227737 | Construccion De Muro De Block De 228 M2 Del Lado Oriente Y Constn. De Accesos De Pisos De Concreto En Iglesia Santa Margarita De Cortina En Col. 4 Olivos En Hillo | FA-412 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 522240 | 522240 | 522240 | 503018.41 | 503018.41 | 503018.41 | 503018.41 | 96.3194 | 0 | Metros Cuadrados | 990 | 100 | 90 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227739 | Ampliacion De Tejaban Para Cancha Civica De La E.P. Emiliano Zapata, Col. Lomas De Madrid En Hermosillo | FA-413 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Educación | En Ejecución | 2013 | 390593 | 390593 | 390593 | 371699.73 | 371699.73 | 371699.73 | 371699.73 | 95.1629 | 0 | Metros Cuadrados | 840 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON13130300227744 | Construccion De Tejaban En J.N. Enriqueta De Parodi, Col Jesus Garcia En Hillo | FA-414 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Educación | En Ejecución | 2013 | 515316 | 514451.4 | 514451.4 | 499442.4 | 499442.4 | 499442.4 | 499442.4 | 97.0825 | 0 | Metros Cuadrados | 252 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227758 | Rehabilitacion Y Equipamiento De Unidad Deportiva En Fraccionamiento Girasoles En Navojoa | FA-483 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC CODESON | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1763116 | 1763115.61 | 1763115.61 | 1763115.61 | 1763115.61 | 1763115.61 | 1763115.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 140650 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227768 | Construccion Y Equipamiento De Unidad Deportiva En Privada Del Pedregal En Navojoa | FA-484 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC CODESON | Educación | En Ejecución | 2013 | 1077845 | 1077844.6 | 1077844.6 | 1077844.6 | 1077844.6 | 1077844.6 | 1077844.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 140650 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227776 | Construccion Y Equipamiento De Unidad Deportiva En Colonia Herradura En Navojoa | FA-485 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC CODESON | Educación | En Ejecución | 2013 | 1488220 | 1488220.39 | 1488220.39 | 1488220.39 | 1488220.39 | 1488220.39 | 1488220.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 140650 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300227779 | Construccion Y Equipamiento De 5 Campos De Softbol En Unidad Deportiva Faustino Felix Serna En Navojoa | FA-486 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC CODESON | Educación | En Ejecución | 2013 | 15358966 | 15358965.53 | 15358965.53 | 15358965.53 | 15358965.53 | 15358965.53 | 15358965.53 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 140650 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON13130300228117 | Construccion Y Equipamiento De Unidad Deportiva En Comisaria San Ignacio Cohurimpo, Navojoa | FA-506 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC CODESON | Educación | En Ejecución | 2013 | 2766340 | 2766340.42 | 2766340.42 | 2766340.42 | 2766340.42 | 2766340.42 | 2766340.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10606 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228152 | Construccion De Un Aula De Usos Multiples, Alimentadores Electricos Y Obra Exterior En Cam. No. 40 En Cd. Obregon | FA-512 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 688215 | 688215.1 | 688215.1 | 523139.1 | 523139.1 | 523139.1 | 523139.1 | 76.0139 | 0 | ANEXO | 561 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228155 | Construccion De Tejaban En Cendi No. 3 En Ciudad Obregon | FA-513 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 461996 | 461996.2 | 461996.2 | 394456.69 | 394456.69 | 394456.69 | 394456.69 | 85.3809 | 0 | ANEXO | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228159 | Construccion De Cerco Perimetral Y Rehabilitacion De Cancha Deportiva En Esc. Sec. Tec. No 15 En San Jose De Bacum | FA-514 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 819568 | 819567.91 | 819567.91 | 585837.31 | 585837.31 | 585837.31 | 585837.31 | 71.4812 | 0 | ANEXO | 240 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228165 | Construccion De Baños Y Tejaban En E.P. 23 De Octubre En Marte R. Gomez Cajeme | FA-516 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 940116 | 940116.02 | 940116.02 | 407754.05 | 407754.05 | 407754.05 | 407754.05 | 43.3727 | 0 | ANEXO | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130300228192 | Construccion De Tejaban En Cancha Civica En Esc. Sec. Tecnica No 70 En Cd Obregon | FA-520 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC ISIE | Educación | En Ejecución | 2013 | 862786 | 862785.68 | 862785.68 | 756294.65 | 756294.65 | 756294.65 | 756294.65 | 87.6573 | 0 | ANEXO | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13150400589573 | Reconstrucción Total De Puente En Colonia Colinas Del Yaqui, Sobre Arroyo Los Nogales | C-00052-0137 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 1060000 | 1060000 | 1060000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13150400589610 | Obra Complementaria De Construcción De Pabellón De Gimnasia Y Halterofilia En La Unidad Deportiva Julio | C-00064-0008 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Deporte | En Ejecución | 2013 | 2268318 | 2268318 | 2268318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON13150400589641 | Rehabilitación De Unidad Deportiva En La Comunidad De Tapizuelas (Rehabilitación De Estadio De Beisbol) | C-00064-0035 | Sonora | Alamos | Tapizuelas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Deporte | En Ejecución | 2013 | 492980 | 492980 | 492980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13150400589655 | Rehabilitación De Unidad Deportiva En La Comunidad De Los Muertos (Rehabilitación De Estadio De Beisbol) | C-00064-0036 | Sonora | Alamos | Los Muertos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Deporte | En Ejecución | 2013 | 492980 | 492980 | 492980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON13150400589671 | Rehabilitación De Unidad Deportiva En La Comunidad De Osobampo (Rehabilitación De Estadio De Beisbol) | C-00064-0037 | Sonora | Alamos | Osobampo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Deporte | En Ejecución | 2013 | 492980 | 492980 | 492980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13150400589690 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Barrio La Pila | C-00077-0031 | Sonora | Moctezuma | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 590190 | 590190 | 590190 | 587920.02 | 587920.02 | 587920.02 | 585509.18 | 99.6154 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13150400589706 | Rehabilitación De Planta Potabilizadora Villa Bonita | C-00085-0034 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 6437500 | 6437500 | 6437500 | 6373251.4 | 6373251.4 | 6373251.4 | 6357628.12 | 99.002 | 0 | Metros Cuadrados | 32000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13150400589720 | Rehabilitación De Pila De Almacenamiento De Agua Potable | C-00085-0035 | Sonora | Rayón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 257500 | 257500 | 257500 | 256757.85 | 256757.85 | 256757.85 | 255704.97 | 99.7118 | 0 | Metros Cuadrados | 1382 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13150400589732 | Construcción De Edificios C Y D, Cerco, Cancha, Plaza Cívica En La E.P. 20 De Noviembre | C-00062-2195 | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2013 | 8092936 | 8092936 | 8092936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13150400589746 | Remodelacion De Edificio Para Adecuación De Sala De Juicios Orales En Hermosillo | C-00058-0006 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2013 | 7248908 | 7248908 | 7248908 | 2509139.3 | 2509139.3 | 2509139.3 | 0 | 34.614 | 0 | Metros Cuadrados | 95000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13150400589787 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable En Col. Nuevo Sonora | C-00085-0036 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 602550 | 602550 | 602550 | 593166.6 | 593166.6 | 593166.6 | 590735.11 | 98.4427 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13150400589808 | Equipamiento De Pozo De Agua Potable | C-00085-0037 | Sonora | San Pedro de la Cueva | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 48012.89 | 48012.89 | 48012.89 | 46553.82 | 46553.82 | 46553.82 | 46357.61 | 96.9611 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13150400589819 | Rehabilitación De Campo De Beisbol | C-00113-0001 | Sonora | Rosario | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Deporte | En Ejecución | 2013 | 669500 | 669500 | 669500 | 668420.52 | 668420.52 | 668420.52 | 665679.4 | 99.8388 | 0 | Metros Cuadrados | 356 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13150400613113 | Const Sanitario En Esc. Prim. Indigena Aguiluchos Del Pacifico De Rancho Camargo | 61415-077 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON13150400613181 | Ampl. Red De Electricidad En La Localidad De Sinahuiza (Sector I), Mpio. De Navojoa | 61415-078 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON13150400613248 | Rehab. De Camino De Chirajobampo- Los Buayums, Mpio. De Navojoa | 61415-079 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON13150400613389 | Instalacion Electrica Exterior E Interior En Centro De Desarrollo Comunitario De Col. Allende | 61415-118 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON14140100299897 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluacion En Control De Confianza | 02 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 13659006.97 | 13659006.97 | 13659006.97 | 11979913.74 | 11979913.74 | 11979913.74 | 11979913.74 | 87.7071 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100299905 | Profesionalizacion De Las Instituciones De Seguridad Pública | 03 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETRÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 10410968 | 10410968 | 10410968 | 9048168 | 9048168 | 9048168 | 9048168 | 86.91 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100299912 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro | 04 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 9600000 | 9600000 | 9600000 | 9598288.94 | 9598288.94 | 9598288.94 | 9598288.94 | 99.9822 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.98 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100299922 | Huella Balística Y Rastreo Computarizado De Armamento | 06 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Huella balística y rastreo computarizado de armamento | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 50000 | 50000 | 50000 | 49903.2 | 49903.2 | 49903.2 | 49903.2 | 99.8064 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.8 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN
SON14140100299941 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional | 09 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA EJECUTIVA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 25309826.8 | 25309826.8 | 25309826.8 | 23274245.47 | 23274245.47 | 23274245.47 | 23274245.47 | 91.9573 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100299949 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 10 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 41900500 | 41900500 | 41900500 | 41109876.92 | 41109876.92 | 41109876.92 | 41109876.92 | 98.1131 | 0 | VARIAS | 0 | 100 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100299955 | Sistema Nacional De Informacion (Base De Datos) | 11 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6817630 | 6817630 | 6817630 | 5498173.12 | 5498173.12 | 5498173.12 | 5498173.12 | 80.6464 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100299962 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 | 12 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 58440246.32 | 58440246.32 | 58440246.32 | 58140013.79 | 58140013.79 | 58140013.79 | 58140013.79 | 99.4863 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 99.49 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100300669 | Registro Público Vehicular | 13 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 11986385 | 11986385 | 11986385 | 11950224.35 | 11950224.35 | 11950224.35 | 11950224.35 | 99.6983 | 0 | VARIAS | 0 | 100 | 99.7 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN
SON14140100300824 | Fortalecimiento De Los Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Imparticion De Justicia | 17 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 89599842.91 | 89599842.91 | 89599842.91 | 86218583.37 | 86218583.37 | 86218583.37 | 86218583.37 | 96.2263 | 0 | VARIOS | 0 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313243 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En La Escuela Primaria Nueva Creacion Guaymas Norte En La Colonia Monte Bello | EB-001 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 460074 | 460074 | 460074 | 460074 | 409735.05 | 409604.37 | 409604.37 | 89.0301 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313248 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En La Escuela Primaria Jose Maria Maytorena Tapia | EB-340 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 604666 | 604666 | 604666 | 604666 | 521756.98 | 521316.15 | 521316.15 | 86.2156 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313259 | Construccion De Una Aula En La Escuela Primaria Nueva Creacion, Real Del Carmen | EB-127 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION, REAL DEL CARMEN | Educación | En Ejecución | 2014 | 543224 | 543224 | 543224 | 543224 | 536838.21 | 535829.19 | 535829.19 | 98.6387 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313262 | Construccion De 3 Aulas En La Escuela Primaria Nueva Creacion La Choya | EB-132 | Sonora | Nogales | Agua Zarca (Ferrocarril) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1296767 | 1296767 | 1296767 | 1296767 | 1120352.9 | 1117632.95 | 1117632.95 | 86.1861 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313267 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Escuela Primaria Club Activo 20 - 30 | EB-184 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 645792 | 645792 | 645792 | 645792 | 533457.65 | 531204.3 | 531204.3 | 82.2563 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140100313271 | Construccion De Tres Aulas En E.P. N/C Papago | EB-330 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1234012 | 1234012 | 1234012 | 1234012 | 1208427 | 1206343.29 | 1206343.29 | 97.7578 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313281 | Construccion De Una Aula En E.P. 19 De Abril | EB-342 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 435744 | 435744 | 435744 | 435744 | 427957.92 | 427745.28 | 427745.28 | 98.1644 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313285 | Construccion De Una Aula En E.P. Lic. Adolfo Lopez Mateos | EB-349 | Sonora | Cananea | Cuitaca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 472442 | 472442 | 472442 | 472441.91 | 435580.33 | 434636.78 | 434636.78 | 91.9979 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313286 | Construccion De Una Aula Con Division "T" En Usaer No. 145 Col. Centro (E.P. Club De Leones No. 2) | EB-350 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 551217 | 561217 | 561217 | 561216.9 | 518713 | 518287.8 | 518287.8 | 92.3507 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313287 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria No. 300 | EB-351 | Sonora | Guaymas | San Carlos (San Carlos Nuevo Guaymas) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 513027 | 513027 | 513027 | 513027 | 511625.58 | 511413.92 | 511413.92 | 99.6856 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313289 | Construccion De Dos Aulas En J.N. N/C Mision Del Real | EB-352 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 953161 | 953161 | 953161 | 953160.89 | 804037.21 | 801564.16 | 801564.16 | 84.0954 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313292 | Construccion De Una Aula En Esc. Sec. Tecnica 78 | EB-353 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 636465 | 636465 | 636465 | 636465 | 493807.34 | 492383.03 | 492383.03 | 77.3622 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313296 | Construccion De Una Aula En E.P. Lazaro Cardenas Del Rio | EB-356 | Sonora | San Luis Río Colorado | Mesa Rica | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 522175 | 522175 | 522175 | 522175 | 502091.63 | 502091.63 | 502091.63 | 96.1539 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313328 | Construccion De Dos Aulas En Esc. Sec. Tecnica No. 74 | EB-357 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1089709 | 1089709 | 1089709 | 1089709 | 1023929.58 | 1022067.43 | 1022067.43 | 93.7927 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313329 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria No. 215 | EB-358 | Sonora | Empalme | Santa María (Pozo Doce) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 502493 | 502493 | 502493 | 502493 | 491513.68 | 491314.87 | 491314.87 | 97.7755 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON14140100313330 | Construccion De Dos Aulas En E.P. N/C Paseo Del Pedregal | EB-359 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 725137 | 725137 | 725137 | 725137 | 704843.66 | 703706.58 | 703706.58 | 97.0446 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313331 | Construccion De Una Aula En Came No. 13 Profa. Maria Del Carmen Alvarez | EB-360 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 467941 | 467941 | 467941 | 467941 | 432254.62 | 431695.02 | 431695.02 | 92.2542 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313332 | Construccion De Una Aula En E.P. Gral. Ignacio Mori | EB-361 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 493010 | 493010 | 493010 | 493009.99 | 463702.13 | 463702.13 | 463702.13 | 94.0553 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313334 | Construccion De 2 Aulas En Escuela Secundaria Tecnica Estatal 19 En El Fraccionamiento Kennedy | EB-363 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 890616 | 890616 | 890616 | 890615.99 | 781806.98 | 779820.08 | 779820.08 | 87.5596 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313335 | Construccion De 2 Aulas En Escuela Primaria Unidad Ford No. 10 | EB-364 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 927445 | 927445 | 927445 | 927444.97 | 635523.89 | 635523.89 | 635523.89 | 68.5242 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140100313336 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Juan Francisco Javier | EB-365 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 437560 | 437560 | 437560 | 437559.98 | 264785.64 | 264443.69 | 264443.69 | 60.436 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313339 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Arnulfo Santiago Hernandez | EB-368 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 441860 | 441860 | 441860 | 441860 | 427176.54 | 426879.07 | 426879.07 | 96.6096 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140100313351 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Jose Ruben Romero | EB-370 | Sonora | Caborca | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 488406 | 488406 | 488406 | 488405.99 | 481369.11 | 481148.57 | 481148.57 | 98.5141 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313352 | Construccion De Tres Aulas En E.P. N/C Palo Fierro | EB-371 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1362553 | 1362553 | 1362553 | 1362553 | 1268659.47 | 1267701.69 | 1267701.69 | 93.0387 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140100313359 | Construccion De Una Aula Y Una Direccion Administrativa Con Servicios Sanitarios En J.N. N/C Loma Blanca | EB-372 | Sonora | Bácum | Bácum | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1251567 | 1251567 | 1251567 | 1251567 | 1184487.11 | 1183582.1 | 873661.73 | 94.568 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140100313361 | Construccion De Una Aula En E.P. Vasco De Quiroga | EB-373 | Sonora | Guaymas | Compuertas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 486140 | 486140 | 486140 | 486140 | 477091.92 | 476898.52 | 476898.52 | 98.099 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313365 | Construccion De Una Aula En E.P. Cuauhtemoc | EB-374 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 511783 | 511783 | 511783 | 511783 | 456253.32 | 454741.5 | 454741.5 | 88.8544 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313367 | Construccion De Una Aula En E.P. Unidad Ford 66 | EB-375 | Sonora | Caborca | Plutarco Elías Calles (La Y Griega) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 509538 | 509538 | 509538 | 509537.98 | 348172.58 | 348172.58 | 348172.58 | 68.331 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140100313369 | Construccion De Una Aula En E.P. N/C Fracc. Kennedy | EB-376 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 442652 | 442652 | 442652 | 442652 | 360972.27 | 360287.97 | 360287.97 | 81.3931 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313373 | Construccion De Una Aula En J.N. N/C Palma Dorada | EB-377 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 495636 | 495636 | 495636 | 495636 | 444209.49 | 444209.49 | 366050.62 | 89.6241 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313376 | Construccion De Dos Aulas En E.P. Himno Nacional Mexicano | EB-378 | Sonora | Caborca | El Desemboque (Kuwai) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 879406 | 879406 | 879406 | 879405.93 | 541577.39 | 541577.39 | 541577.39 | 61.5845 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140100313378 | Construccion De Una Aula En Cam No. 9 | EB-380 | Sonora | Aconchi | Aconchi | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 447417 | 447417 | 447417 | 447416.99 | 386356.75 | 384943.85 | 384943.85 | 86.0369 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313380 | Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria No. 260 | EB-381 | Sonora | Hermosillo | Punta Chueca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 870437 | 870437 | 870437 | 870436.9 | 485326.3 | 484277.41 | 484277.41 | 55.6361 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140100313390 | Construccion De Dos Aulas En E.P. Maria Del Carmen Torres G. | EB-382 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 830912 | 830912 | 830912 | 830912 | 828211.93 | 827860.71 | 816479.87 | 99.6328 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313400 | Construccion De Una Aula En J.N. Ma. Eva Olivarria Tanori | EB-383 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 525490 | 525490 | 525490 | 525490 | 492670.83 | 491487.84 | 491487.84 | 93.5294 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313403 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Usaer No. 93 (E.P. Camara Junior) | EB-384 | Sonora | Cajeme | Cócorit | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 522277 | 522277 | 522277 | 522277 | 519272.21 | 518891.31 | 518891.31 | 99.3517 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313407 | Construccion De Una Aula En J.N. Yolanda Eugenia Carrillo Mendez | EB-385 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 427380 | 427380 | 427380 | 427379.91 | 384282.16 | 383333.97 | 383333.97 | 89.6939 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313415 | Construccion De Dos Aulas En E.P. N/C Col. San Rafael | EB-386 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 875559 | 875559 | 875559 | 875559 | 873497.38 | 871745.8 | 871745.8 | 99.5645 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313419 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Usaer No. 126 (J.N. 16 De Septiembre) | EB-387 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 437348 | 437348 | 437348 | 437347.99 | 412280.32 | 412039.05 | 412039.05 | 94.2131 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313420 | Construccion De Una Aula En J.N. N/C Real De Sevilla | EB-388 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 393519 | 393519 | 393519 | 365280.27 | 365280.27 | 364963.22 | 364963.22 | 92.7435 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313421 | Construccion De Una Aula En J.N. Americo Vespucio | EB-389 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 433684 | 433684 | 433684 | 433684 | 369409.63 | 369352.47 | 369352.47 | 85.1663 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313422 | Construccion De Una Aula En J.N. Quitovac | EB-390 | Sonora | Caborca | El Diamante (La Retranca) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 470809 | 470809 | 470809 | 470809 | 448465.07 | 448253.73 | 448253.73 | 95.2093 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313423 | Construccion De Una Aula En E.P. N/C Col. Las Ladrilleras | EB-391 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 390431 | 390431 | 390431 | 390430.99 | 345587.25 | 345108.14 | 232162.45 | 88.3916 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313424 | Construccion De Una Aula En E.P. N/C Santa Fe | EB-392 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 434981 | 434981 | 434981 | 434981 | 351980.85 | 351471.25 | 351471.25 | 80.8015 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313425 | Construccion De Una Aula En J.N. 30 De Abril | EB-393 | Sonora | San Luis Río Colorado | Mesa Rica | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 478624 | 478642 | 478642 | 478642 | 471740.86 | 471740.86 | 471740.86 | 98.5582 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313427 | Construccion De 2 Aulas En Escuela Secundaria Heroico Colegio Militar | EB-394 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1292374 | 1292374 | 1292374 | 1292374 | 1178508.08 | 1178508.08 | 1178508.08 | 91.1894 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140100313430 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Heroes De Chapultepec | EB-395 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 447865 | 447865 | 447865 | 447865 | 424766.22 | 423324.36 | 423324.36 | 94.5205 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313435 | Construccion De Una Aula Y Modulo De Servicios Sanitarios En Jardin De Niños Alfonso Ortiz Tirado | EB-396 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1162419 | 1162419 | 1162419 | 1162419 | 1096921.8 | 1094456.14 | 1094456.14 | 94.1533 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313441 | Construccion De 2 Aulas En Escuela Tvsec Telesecundaria 369 | EB-398 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 907792 | 907792 | 907792 | 904406.58 | 904406.58 | 904406.58 | 763859.32 | 99.6271 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313443 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Usaer 135 (Jardin De Niños Raymundo Marquez Leon) (26djn0523u) | EB-399 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 540882 | 540882 | 540882 | 540817.5 | 540817.5 | 540817.5 | 296620.67 | 99.9881 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140100313447 | Construccion De 2 Aulas En Jardin De Niños Nueva Creacion La Mesa, Km 21 | EB-402 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 975275 | 1247994.33 | 1247994.33 | 702555.59 | 272719.33 | 272719.33 | 272719.33 | 21.8526 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313448 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Isidro Fabela Alfaro | EB-403 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 506464 | 506464 | 506464 | 506463.91 | 389906.41 | 388921.81 | 388921.81 | 76.7916 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313449 | Construccion De 2 Aulas En La Escuela Primaria Nueva Creacion Mision Del Real | EB-404 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 808879 | 808879 | 808879 | 808879 | 806254.48 | 804168.66 | 804168.66 | 99.4177 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313452 | Construccion De 2 Aulas En La Escuela Primaria Nueva Creacion Los Arroyos | EB-406 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 969826 | 969826 | 969826 | 969825.99 | 963422.69 | 959985 | 959985 | 98.9853 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313453 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion En Fraccionamiento Niza | EB-407 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 484789 | 484789 | 484789 | 484788.96 | 319922.8 | 319259.26 | 319259.26 | 65.8553 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313454 | Construccion De 2 Aulas En Escuela Secundaria General No. 3 Humberto Campos Varela | EB-408 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1211397 | 1211397 | 1211397 | 1211396.92 | 601212.33 | 599734.34 | 599734.34 | 49.5077 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313455 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Martha Bracho Torres | EB-409 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 464125 | 464126 | 464126 | 464126 | 408497 | 408179.01 | 408179.01 | 87.9457 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313456 | Construccion De Una Aula En Cam 62 | EB-410 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 565053 | 565053 | 565053 | 565052.91 | 331405.94 | 330988.46 | 330988.46 | 58.5765 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313457 | Construccion De 2 Aulas En Jardin De Niños Nueva Creacion Paseo Del Pedregal | EB-411 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 917118 | 917118 | 917118 | 917117.91 | 317529.73 | 317172.36 | 317172.36 | 34.5836 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313460 | Construccion De Una Aula En Cam 48 | EB-412 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 631640 | 631640 | 631640 | 631640 | 588442.47 | 587809.18 | 587809.18 | 93.0608 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313463 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | EB-413 | Sonora | Yécora | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 509433 | 509433 | 509433 | 509433 | 438734.1 | 437601.73 | 437601.73 | 85.8998 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313466 | Construccion De 2 Aulas En La Escuela Primaria Nueva Creacion Urbi Villa Campestre | EB-414 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 890075 | 890075 | 890075 | 890074.9 | 261208.28 | 261208.28 | 261208.28 | 29.3468 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140100313467 | Construccion De 2 Aulas En Escuela Secundaria No. 12 Nicolas Cedano Torres | EB-415 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1001403 | 1001403 | 1001403 | 1001403 | 940370.95 | 936398.68 | 936398.68 | 93.5087 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313469 | Construccion De Una Aula En La Escuela Primaria Cuauhtemoc | EB-416 | Sonora | Huatabampo | Torocoba | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 548042 | 548042 | 548042 | 548041.99 | 482481.74 | 481433.99 | 481433.99 | 87.8462 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313471 | Construccion De Una Aula En Escuela Secundaria Profesor Gilberto Pacheco Castillo | EB-417 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 658735 | 658735 | 658735 | 658735 | 652278.49 | 651502.07 | 651502.07 | 98.902 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313472 | Construccion De Una Aula En La Escuela Primaria Alba Rivera Wong | EB-418 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 484004 | 484004 | 484004 | 484003.93 | 354136.36 | 353273.9 | 353273.9 | 72.9899 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313473 | Construccion De Una Aula En Escuela Secundaria Tecnica 71 Guadalupe Rodriguez Marin | EB-419 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 570066 | 570066 | 570066 | 570065.94 | 305131.8 | 305131.8 | 305131.8 | 53.5257 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313474 | Construccion De Una Aula En La Escuela Primaria Nueva Creacion San Isidro | EB-420 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 459448 | 459448 | 459448 | 459447.99 | 381276.94 | 380707.92 | 380707.92 | 82.862 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313475 | Construccion De Una Aula En Escuela Secundaria Ricardo Montijo Mendoza | EB-421 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 708449 | 708449 | 708449 | 708447.12 | 708447.12 | 706977.42 | 706977.42 | 99.7923 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100313477 | Construccion De Una Aula En Cam 57 | EB-422 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 399764 | 399764 | 399764 | 399764 | 345931.98 | 345766.91 | 345766.91 | 86.4928 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140100316169 | Centro De Mediación E Integración Social Y Deportiva En El Poblado Miguel Alemán En Hermosillo | NC2-057 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (El Tres) | Rural | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | A. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON14140200335374 | Construccion De Una Aula Y Obra Exterior En Jardin De Niños Ignacia E. De Amante | EB-002 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 406098 | 406098 | 406098 | 406098 | 355277.1 | 354886.74 | 354886.74 | 87.3894 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200335772 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Jardin De Niños Blanca Azucena Esquer Torres | EB-007 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 466861 | 466861 | 466861 | 466861 | 431929.29 | 430723.63 | 430723.63 | 92.2595 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200336267 | Construccion De 4 Aulas Y Administracion En Escuela Secundaria Tecnica 17, Paseos Del Pedregal | EB-130 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 3853939 | 3853939 | 3853939 | 3853939 | 2660338.83 | 2654039.04 | 2654039.04 | 68.8656 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200336324 | Construccion De 6 Aulas Y Administracion En Escuela Secundaria Tecnica 80 | EB-131 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 6083594 | 6083594 | 6083594 | 6083594 | 5582886.63 | 5574925.19 | 5574925.19 | 91.6387 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200336389 | Construccion De 2 Aulas En Escuela Secundaria Heriberto Huerta Luna | EB-133 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1086341 | 1086341 | 1086341 | 1086341 | 780137.05 | 779313.36 | 779313.36 | 71.7375 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200336404 | Construccion De Direccion Duplex En Escuela Secundaria 79 | EB-137 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 830494 | 830494 | 830494 | 830493.99 | 752048.31 | 751970.87 | 751970.87 | 90.545 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200336462 | Construccion De Una Aula En Escuela Telesecundaria 367 | EB-139 | Sonora | Navojoa | El Recodo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 547534 | 547534 | 547534 | 547534 | 531179.33 | 531179.33 | 531179.33 | 97.013 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200336473 | Construccion De Una Aula Con Division I En Jardin De Niños Tohui | EB-194 | Sonora | San Pedro de la Cueva | San Pedro de la Cueva | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 486395 | 486395 | 486395 | 486395 | 444785.15 | 443500.39 | 443500.39 | 91.1811 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200336481 | Construccion De Una Aula En Escuela Telesecundaria 141 | EB-231 | Sonora | Cajeme | Loma de Guamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 495884 | 495884 | 495884 | 495883.99 | 431268.12 | 430916.36 | 430916.36 | 86.8986 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140200336555 | Construccion De Una Aula En Escuela Telesecundaria 187 | EB-238 | Sonora | Huatabampo | Las Parras | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 487252 | 487252 | 487252 | 487252 | 427790.5 | 426856.24 | 426856.24 | 87.6048 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200336565 | Construccion De 2 Aulas En Escuela Secundaria Tecnica 69 | EB-240 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1106405 | 1106405 | 1106405 | 1094780.13 | 1094780.13 | 1094780.13 | 676057.25 | 98.9493 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200336594 | Construccion De 2 Aulas En Escuela Secundaria General 7, Manuel Iñiguez Camberos | EB-318 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1124069 | 1124069 | 1124069 | 1124068.96 | 1046090.01 | 1043626.08 | 1043626.08 | 92.8436 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200336654 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños U-Ili-To-To-Ro-Ora | EB-325 | Sonora | Etchojoa | El Centenario | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 421243 | 421243 | 421243 | 421243 | 397729.03 | 397729.03 | 304511.79 | 94.418 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200336661 | Construccion De 2 Aulas En Escuela Primaria Hermenegildo Galeana | EB-326 | Sonora | Etchojoa | Mochipaco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 856553 | 856553 | 856553 | 856553 | 793683.35 | 790607.68 | 790607.68 | 92.3011 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200338463 | Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria No. 186 | EB-329 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 835043 | 835043 | 835043 | 835043 | 497632.99 | 497632.99 | 497632.99 | 59.5937 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200338863 | Construccion De Una Aula En J.N. Guillermo Tell | EB-333 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 391955 | 391955 | 391955 | 318638.56 | 318638.56 | 318638.56 | 318638.56 | 81.2947 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140200338992 | Construccion De Una Aula En J.N. Migdalia Burruel Almazan | EB-335 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 497452 | 497452 | 497452 | 497452 | 482984.73 | 482662.37 | 482662.37 | 97.0269 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200339013 | Construccion De Tres Aulas Y Area Administrativa En Esc. Sec. General No. 14 Las Placitas/Villa Bonita | EB-336 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Educación | En Ejecución | 2014 | 3146558 | 3146558 | 3146558 | 3146558 | 2320118.22 | 2313919.29 | 2313919.29 | 73.5381 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200339168 | Construccion De Una Aula Con Division "T" En Usaer No. 238 Col. Solidaridad (J.N. Maria Teresa P. De Moreno) | EB-337 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 677804 | 677804 | 677804 | 677803.92 | 203341.18 | 203341.18 | 203341.18 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200339347 | Construccion De Una Aula En J.N. Juan Escutia | EB-343 | Sonora | Cajeme | El Olvido | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 386814 | 392384.68 | 392384.68 | 381243.32 | 325137.46 | 323999 | 323999 | 82.5718 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200339359 | Construccion De Una Aula En J.N. U Ili Jaqui | EB-344 | Sonora | Benito Juárez | Paredón Colorado (Paredón Viejo) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 532515 | 532515 | 532515 | 532515 | 441634.71 | 440140.32 | 440140.32 | 82.6531 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200339381 | Construccion De Una Aula En Cam No. 20 | EB-345 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 469951 | 469951 | 469951 | 469951 | 433000.29 | 431949.6 | 431949.6 | 91.9138 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200339594 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria No. 368 | EB-347 | Sonora | Etchojoa | Guayparín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 495883 | 495883 | 495883 | 495883 | 445337.69 | 444206.88 | 444206.88 | 89.579 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200339832 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Alvaro Obregon | EB-423 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 481688 | 481688 | 481688 | 481688 | 474400.83 | 474083.1 | 474083.1 | 98.4212 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200339834 | Construccion De Una Aula En La Escuela Primaria Vicente Guerrero | EB-424 | Sonora | Navojoa | Sapomora | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 545422 | 545422 | 545422 | 545422 | 519195.37 | 519195.37 | 519195.37 | 95.1915 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200339839 | Construccion De 2 Aulas En Jardin De Niños Juana Acuña Gamez | EB-425 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 990920 | 1041774.7 | 1041774.7 | 941065.3 | 884796.99 | 881435.27 | 881435.27 | 84.609 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200339844 | Construccion De 2 Aulas En Escuela Secundaria General No. 4 | EB-426 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1134629 | 1134629 | 1134629 | 1134628.96 | 489225.72 | 488287.31 | 488287.31 | 43.035 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200340484 | Construccion De 2 Aulas En Escuela Secundaria Tecnica No. 75 | EB-427 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 987819 | 987819 | 987819 | 987818.99 | 976548.84 | 974492.69 | 974492.69 | 98.6509 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200340489 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria No. 372 | EB-428 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 468645 | 468654 | 468654 | 468654 | 446803.86 | 446803.86 | 446803.86 | 95.3377 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200340500 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Nueva Creacion Colonia Esperanza (El Represo) | EB-429 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 608248 | 608248 | 608248 | 608248 | 346921.98 | 256513.73 | 206316.68 | 42.1726 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200340509 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Usaer 262 (Escuela Secundaria Eduardo W. Villa) | EB-430 | Sonora | Baviácora | Baviácora | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 683935 | 683935 | 683935 | 683934.97 | 496772.45 | 496136.52 | 496136.52 | 72.5415 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200340515 | Construccion De Una Aula En Escuela Secundaria Tecnica 33 | EB-432 | Sonora | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 457217 | 457217 | 457217 | 457217 | 415300.18 | 413941.77 | 413941.77 | 90.5351 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200340560 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion | EB-433 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 546704 | 546704 | 546704 | 546704 | 520684.77 | 518874.68 | 342826.85 | 94.9096 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140200352285 | Trabajos Preliminares Para La Remodelación Del Puente El Arco En Cananea | FA-051 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 832251 | 832251 | 832251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70000 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200352369 | Pavimentación Del Boulevard Francisco Higuera Entre Avenida Constitución Y Josefa Ortiz De Dominguez | FA-157 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1347287 | 1347286.74 | 1347286.74 | 1347286.74 | 1347286.74 | 1347286.74 | 1347286.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 44875 | 100 | 70 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200352454 | Rehabilitación De Techos En E.P. Santiago Iglesias En Magdalena | FA-325 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 723011 | 723011 | 723011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 175 | 100 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200352524 | Suministro, Colocación Y Alimentación De Aires Acondicionados En Aulas Y Suministro De Acometida Trifasica En La E.P. Juan Bourjac | FA-077 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 55376 | 55375.63 | 55375.63 | 34159.03 | 34159.03 | 34159.03 | 34159.03 | 61.686 | 0 | ANEXO | 147 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON14140200352541 | Suministro, Colocación Y Alimentación De Aires Acondicionados En Aulas Y Suministro De Acometida Trifasica En J.N. Urbi Villa Del Prado | FA-079 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 44989 | 44989.34 | 44989.34 | 23028.02 | 23028.02 | 23028.02 | 2328.02 | 51.1855 | 0 | ANEXO | 86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200352572 | Interruptor Principal Y Alimentación De Gabinete Principal A Secundarios En La E.P. Octavio Paz | FA-082 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 15792 | 15792.03 | 15792.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 413 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200352608 | Impermeabilización De Techos Y Rehabilitación Del Sistema Eléctrico En La E.P. Obregon Núm. 50 | FA-083 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 263439 | 263439.43 | 263439.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 403 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200352715 | Terminación De Construcción De Tejaban En Cancha Cívica En E.P. Miguel Hidalgo | FA-184 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 14443 | 14442.68 | 14442.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 198 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200352740 | Terminación De Construcción De Tejaban En Cancha Cívica En Esc. Sec. Valentin Gomez Farias | FA-185 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 28775 | 28775.16 | 28775.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 1128 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200352775 | Rehabilitación General Del Sistema Eléctrico En J.N. Mundo Feliz | FA-223 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 389305 | 389305.13 | 389305.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 135 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200352800 | Instalación Eléctrica De Equipos De Aire Acondicionado En J.N. 6 De Abril | FA-224 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 375566 | 375566.13 | 375566.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 53 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON14140200352846 | Reparación Del Sistema Eléctrico E Hidrosanitario En Esc. Sec. Técnica 30 | FA-241 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 1439103 | 1439102.92 | 1439102.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 150 | 100 | 65 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200352867 | Reparación Del Sistema Eléctrico, Instalación De Lamparas Y Cambio Del Sistema Hidroneumatico En Cam 45,54,8 | FA-242 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 846357 | 846357.02 | 846357.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 49 | 100 | 68 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200352894 | Rehabilitación Del Sistema Eléctrico En Telesecundaria 28 | FA-255 | Sonora | Empalme | Cruz de Piedra | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 34988 | 34988 | 34988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 120 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200353016 | Aumento De Carga En E.P. Jesus Garcia | FA-266 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 558629 | 558628.9 | 558628.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ANEXO | 414 | 100 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200353061 | Construcción De Subestación Eléctrica Y Bebedero Con Cubierta En Esc. Sec. N/C Las Placitas/Villa Bonita | FA-138 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 425939 | 425939.3 | 425939.3 | 299586.08 | 299586.08 | 299586.08 | 299586.08 | 70.3354 | 0 | ANEXO | 120 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200353090 | Construcción De Subestación Eléctrica Y Alimentadores En J.N. Cuauhtemoc | FA-139 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 618726 | 618725.78 | 618725.78 | 445411.24 | 445411.24 | 445411.24 | 445411.24 | 71.9885 | 0 | ANEXO | 159 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200353179 | Instalación De Alimentadores Eléctricos En E.P. Francisco Romo Mendoza En Hermosillo | FA-456 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 117257 | 117257 | 117257 | 68122.94 | 68122.94 | 68122.94 | 68122.94 | 58.0971 | 0 | ANEXO | 462 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200353200 | Construcción De Subestación Y Alimentadores En J.N. Carmen Ramos Del Río En Hermosillo | FA-460 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 612746 | 612746 | 612746 | 404284.29 | 404284.29 | 404284.29 | 404284.29 | 65.9791 | 0 | ANEXO | 184 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200353227 | Construcción De Subestación Eléctrica Y Alimentadores En J.N. Maria Luisa Real Duarte En Hermosillo | FA-462 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 534086 | 534086 | 534086 | 265601.26 | 265601.26 | 265601.26 | 265601.26 | 49.7301 | 0 | ANEXO | 245 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200353248 | Terminación De Construcción De Subestación Eléctrica En Instituto Iris En Hermosillo | FA-463 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 63830 | 63830 | 63830 | 32173.7 | 32173.7 | 32173.7 | 32173.7 | 50.4053 | 0 | ANEXO | 108 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200353286 | Construcción De Cinco Aulas En E.P. Miguel Hidallgo Y Costilla En Empalme | FA-464 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 2699072 | 2699072 | 2699072 | 1060871.41 | 1060871.41 | 1060871.41 | 1060871.41 | 39.305 | 0 | ANEXO | 344 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200353309 | Cambio De Techumbre, Estructura Metálica E Instalaciones Eléctricas En J.N. Catalina L. De Salcido En Ures | FA-465 | Sonora | Ures | Heroica Ciudad de Ures | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 693022 | 693022.45 | 693022.45 | 167841.57 | 167841.57 | 167841.57 | 167841.57 | 24.2188 | 0 | ANEXO | 102 | 100 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: V - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140200355443 | Rehabilitacion De Laumbrado Publico | 006 | Sonora | Bacerac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON14140300367469 | Pavimentacion Con Concreto Hidráulico De Blvd. Vicente Fox Y Calle Cementerio (Segunda Etapa) | NC2-412 | Sonora | Aconchi | La Estancia | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2556367 | 2553810.38 | 2553810.38 | 2499395.75 | 2499395.75 | 2488622.49 | 2488622.49 | 97.4474 | 0 | M2, ML | 464 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300367483 | Recarpeteo Con Microcarpeta Asfáltica De 3 Cms De Espesor En Varias Calles Y Avenidas | NC2-413 | Sonora | Altar | Altar | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2981834 | 2978851.78 | 2978851.78 | 2920849.62 | 2920849.62 | 2908259.75 | 2908259.75 | 97.6302 | 0 | M2, ML | 19880 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300367494 | Pavimentacion Con Concreto Asfáltico En Calle Venustiano Carranza Entre Peñaloza Y Calle Sin Nombre | NC2-414 | Sonora | Altar | Altar | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1724409 | 1722684.19 | 1722684.19 | 1691936.97 | 1691936.97 | 1684644.13 | 1684644.13 | 97.7918 | 0 | M2, ML | 565 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300367505 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Avenida Principal | NC2-415 | Sonora | Arivechi | Tarachi | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2051264 | 2049213.09 | 2049213.09 | 2034956.63 | 2034956.63 | 1240165.29 | 1240165.29 | 60.5191 | 0 | M2, ML | 1100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300367521 | Pavimentacion Con Concreto Hidráulico Y Construccion De Puente Vehicular En Calle Bamori | NC2-416 | Sonora | Arizpe | Arizpe | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1078340 | 1077261.24 | 1077261.24 | 855985.07 | 855985.07 | 852995.62 | 852995.62 | 79.1819 | 0 | M2, ML | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300367530 | Pavimentacioncon Concreto Hidraulico En Calles Gral. Adolfo Alcantara Y Avenida Cañón Del Muerto | NC2-417 | Sonora | Arizpe | Arizpe | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 999000 | 999000 | 999000 | 979010.4 | 979010.4 | 974790.52 | 974790.52 | 97.5766 | 0 | M2,ML | 185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300367548 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Acceso Norte A Bacanuchi | NC2-418 | Sonora | Arizpe | Arizpe | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1000000 | 999000 | 999000 | 978450.57 | 978450.57 | 974233.11 | 974233.11 | 97.5208 | 0 | M2,ML | 206 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300367567 | Pavimentacion Con Con Concreto Hidraulico De Calle Fresno (Segunda Etapa) | NC2-419 | Sonora | Arizpe | Arizpe | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1050000 | 1048950 | 1048950 | 1005604.44 | 1005604.44 | 1001468.36 | 1001468.36 | 95.4734 | 0 | Metros Cuadrados | 284 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300367579 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Periferico ( Primera Etapa ) | NC2-420 | Sonora | Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4846179 | 4841332.57 | 4841332.57 | 4841332.57 | 4841332.57 | 4841332.57 | 4841332.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1264 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300367601 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Ave. Naciones Unidas, Calle Aldama Y Avenida Jose Maria Morelos | NC2-421 | Sonora | Bacanora | Bacanora | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2991088.56 | 2991088.56 | 2978418.66 | 2978418.66 | 99.38 | 0 | Metros Cuadrados | 655 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300367883 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Alvaro Obregon Y Calle Gral. Pesqueira Ambas Entre Molina Y Pila Vieja | NC2-422 | Sonora | Banámichi | Banámichi | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3916566 | 3912649.43 | 3912649.43 | 3796712.41 | 3796712.41 | 3780348.26 | 3780348.26 | 96.6186 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300367929 | Pavimento Con Concreto Hidraulico De Calle Quinta (Segunda Etapa) | NC2-423 | Sonora | Benjamín Hill | Benjamín Hill | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1951656.36 | 1951656.36 | 1943244.05 | 1943244.05 | 97.2595 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300367960 | Pav Con Conc Hidrau De La Calle 35 Entre Calle Santa Teresa Y Calle Lorenzo Rgz. Calle 36 Entre Calle Santa Candelaria Y Calle Lorenzo Rgz Y Calle 37 | NC2-424 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 18090439 | 18072348.56 | 18072348.56 | 17688893.54 | 17688893.54 | 17680845.86 | 17680845.86 | 97.8337 | 0 | Metros Cuadrados | 2161 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300367963 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Circuito Calle 6 Entre Antimonio Y W Y Avenida W Entre Calle 6 Y Blvd. Maquio Clouthier | NC2-425 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2306615 | 2304308.82 | 2304308.82 | 2255011.64 | 2255011.64 | 2245291.76 | 2245291.76 | 97.4388 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300367971 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle X (Segunda Etapa) Y Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Avenida L (Segunda Etapa) | NC2-426 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3174149 | 3170974.43 | 3170974.43 | 1407222.01 | 1407222.01 | 1405909.17 | 1405909.17 | 44.3368 | 0 | Metros Cuadrados | 1900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300367976 | Recarpeteo Con Microcarpeta Asfáltica De 3 Cms De Espesor En Calle 6 De Abril, Entre Adalberto Sotelo Y Calle De Las Flores | NC2-427 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6992000 | 6985008 | 6985008 | 6027780.97 | 6027780.97 | 6004109.73 | 6004109.73 | 85.9571 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140300367992 | Construccion De Pavimento Asfáltico En Rutas De Camiones En Campo 30 (Eustacio Ruiz, Rosalva Montiel Y 200) | NC2-428 | Sonora | Cajeme | Francisco I. Madero (Campo 30) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6507641 | 6501132.96 | 6501132.96 | 6345621.21 | 6345621.21 | 6318269.4 | 6318269.4 | 97.1872 | 0 | Metros Cuadrados | 970 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140300367997 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Mexico Entre 1ro De Junio Y 31 De Marzo | NC2-429 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2624300 | 2621675.7 | 2621675.7 | 2575852.01 | 2575852.01 | 2564749.2 | 2564749.2 | 97.8286 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300368002 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Mexico Entre 1ro De Junio Y 31 De Marzo | NC2-430 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5978233 | 5972255.21 | 5972255.21 | 5865793.22 | 5865793.22 | 5840509.63 | 5840509.63 | 97.794 | 0 | Metros Cuadrados | 2200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140300368005 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Nuevo Leon, Durango, Queretaro, Chiapas Entre Septima Y Octava, 14 Ava Este, 20 Ava Este, Ave Chiapas Entre 2da Y 3ra Este Y Peñascal (Segunda Etapa) | NC2-432 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 3996000 | 3996000 | 3370713.88 | 3370713.88 | 3357551.79 | 3357551.79 | 84.0228 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300368007 | Recarpeteo Con Microcarpeta Asfáltica De 3 Cms. En Varias Calles Y Avenidas | NC2-433 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5694324 | 5688629.36 | 5688629.36 | 4816402.97 | 4816402.97 | 4795642.61 | 4795642.61 | 84.3023 | 0 | Metros Cuadrados | 4255 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300368010 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Arista Entre Chihuahua Y Ferrocarril | NC2-434 | Sonora | Carbó | Carbó | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4138782 | 4134643.12 | 4134643.12 | 4090658.14 | 4090658.14 | 4073333.26 | 4073333.26 | 98.5172 | 0 | Metros Cuadrados | 540 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300368613 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calles Molino Y Libertad (Junto Al Palacio) Y Pavimentacion De Calle Filiberto Figueroa Entre Carretera A Sinoquipe Y Final | NC2-435 | Sonora | Cucurpe | Cucurpe | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2827821 | 2824993.43 | 2824993.43 | 2717116.78 | 2717116.78 | 2406698.17 | 2406698.17 | 85.1931 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300370310 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Nueva Creacion, Colonia Mision Del Real | EB-438 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO | Educación | En Ejecución | 2014 | 508452 | 508452 | 508452 | 508452 | 451477.8 | 449570.67 | 449570.67 | 88.4195 | 0 | Metros Cuadrados | 278 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300370396 | Construccion De Un Aula En Telesecundaria 120 | EB-439 | Sonora | Huatabampo | Las Bocas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 481093 | 481093 | 481093 | 481093 | 481079.58 | 479047.44 | 479047.44 | 99.5748 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140300370610 | Construccion De Una Aula Y Alimentacion Electrica En Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio | EB-440 | Sonora | Huatabampo | Las Bocas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 376568 | 376568 | 376568 | 376568 | 376412.43 | 374822.42 | 374822.42 | 99.5365 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140300370646 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 200 | EB-441 | Sonora | Yécora | Maycoba | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 509663 | 509663 | 509663 | 509663 | 414234.58 | 412484.79 | 412484.79 | 80.9328 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140300370673 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 121 | EB-442 | Sonora | Huatabampo | Agiabampo Uno | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 528300 | 528300 | 528300 | 528300 | 489318.98 | 487252.03 | 487252.03 | 92.2302 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300370692 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 286 | EB-443 | Sonora | Alamos | El Cajón del Sabino (El Cajón) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 446082 | 446082 | 446082 | 446081.94 | 446080.18 | 444195.87 | 444195.87 | 99.5772 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300370702 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 236 | EB-444 | Sonora | Alamos | Cochibampo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 576197 | 576197 | 576197 | 576196.91 | 562876.05 | 560498.38 | 560498.38 | 97.2755 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140300370736 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 326 | EB-445 | Sonora | Alamos | Guajaray | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 514722 | 514722 | 514722 | 514721.9 | 514710.72 | 512536.48 | 512536.48 | 99.5754 | 0 | Metros Cuadrados | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140300370778 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 283 | EB-446 | Sonora | Alamos | Huicochic | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 641202 | 641202 | 641202 | 641202 | 636962.08 | 634271.47 | 634271.47 | 98.9191 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300370845 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Faustino Fernandez Aguilar | EB-447 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCCION DE UNA AULA EN ESCUELA PRIMARIA FAUSTINO FERNANDEZ AGUILAR | Educación | En Ejecución | 2014 | 593022 | 593022 | 593022 | 593021.92 | 260289.98 | 259714.1 | 259714.1 | 43.795 | 0 | Metros Cuadrados | 306 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300371395 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Salvador Dali | EB-448 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 525755 | 525755 | 525755 | 525755 | 495267.33 | 493175.27 | 493175.27 | 93.8032 | 0 | Metros Cuadrados | 208 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300371409 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion, Paseos Del Pedregal | EB-449 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 535672 | 535672 | 535672 | 535671.96 | 158473.14 | 158473.14 | 158473.14 | 29.584 | 0 | Metros Cuadrados | 181 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300371447 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Maria Luisa Real Duarte | EB-450 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 441287 | 441287 | 441287 | 441287 | 241460.82 | 240780.62 | 240780.62 | 54.5633 | 0 | Metros Cuadrados | 258 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300371513 | Construccion De Dos Aulas En Secundaria Tecnica 35 | EB-451 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1183944 | 1183944 | 1183944 | 1183943.99 | 724001.18 | 721695.88 | 721695.88 | 60.9569 | 0 | Metros Cuadrados | 717 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300371527 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Gildardo Ernesto Cordova Villegas | EB-452 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 959997 | 959997 | 959997 | 959997 | 545917.77 | 544285.28 | 544285.28 | 56.6966 | 0 | Metros Cuadrados | 472 | 0 | 56 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300371538 | Construccion De Fachada Y Modulo Sanitario En La Unidad Deportiva Maquio Clouthier, Altar | FA-090 | Sonora | Altar | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Deporte | En Ejecución | 2014 | 2324091 | 2324091 | 2324091 | 1947033.59 | 1947033.59 | 1947033.59 | 1947033.59 | 83.7761 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300371566 | Pavimentacion De La Calle Palo Fierro, Atil | FA-087 | Sonora | Atil | Atil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 496701 | 496701 | 496701 | 496701 | 496701 | 496701 | 496701 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 87 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300371575 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Juan Jose Arreola | EB-453 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 499373 | 499373 | 499373 | 499373 | 463227.02 | 461271.91 | 461271.91 | 92.3702 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300371596 | Pavimentacion De La Jose Ramon Urias, Atil | FA-089 | Sonora | Atil | Atil | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2220644 | 2220644 | 2220644 | 2181793.26 | 2181793.26 | 2181793.26 | 2180494.23 | 98.2505 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON14140300371617 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta | EB-454 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 469949 | 469949 | 469949 | 469949 | 468059.78 | 466079.7 | 466079.7 | 99.1767 | 0 | Metros Cuadrados | 369 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140300371629 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Amado Nervo | EB-455 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 475240 | 475240 | 475240 | 475239.91 | 446919.7 | 445031.81 | 445031.81 | 93.6436 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300371643 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria General Vicente Guerrero | EB-456 | Sonora | Nogales | Mascareña (Casas del Ferrocarril) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 494435 | 494435 | 494435 | 494434.98 | 487532.21 | 485532.21 | 485532.21 | 98.1994 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300371644 | Construccion De Siete Viviendas, Bavispe | FA-037 | Sonora | Bavispe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 840686 | 840686 | 840686 | 840686 | 840686 | 840686 | 840686 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300371676 | Construccion De Dos Viviendas, San Miguel, Bavispe | FA-038 | Sonora | Bavispe | San Miguelito | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 240196 | 240196 | 240196 | 240196 | 240196 | 240196 | 240196 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300371682 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | EB-457 | Sonora | San Luis Río Colorado | Golfo de Santa Clara | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 467141 | 467141 | 467141 | 467141 | 449267.3 | 447369.51 | 447369.51 | 95.7676 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300371699 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 261 | EB-458 | Sonora | Etchojoa | Sahuaral | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 589499 | 589499 | 589499 | 589499 | 544328.98 | 542029.67 | 542029.67 | 91.9475 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300371714 | Construccion De Ciento Treinta Y Cinco Viviendas, Cajeme | FA-032 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 719975 | 719974.75 | 719974.75 | 719974.75 | 719974.75 | 719974.75 | 719974.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 675 | 0 | 97 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300371718 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 38 | EB-459 | Sonora | Huatabampo | Loma de Moroncárit | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 522242 | 522242 | 522242 | 522242 | 522241.29 | 520035.29 | 520035.29 | 99.5775 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140300371725 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion, Real De Sevilla | EB-460 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 488731 | 488731 | 488731 | 488730.99 | 386192.69 | 384561.4 | 384561.4 | 78.6857 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300371734 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 158 | EB-461 | Sonora | Huatabampo | Yavaritos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 501372 | 501372 | 501372 | 501372 | 454293.79 | 452374.75 | 452374.75 | 90.2274 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300371741 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 265 | EB-462 | Sonora | Alamos | Techobampo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 517673 | 517673 | 517673 | 517672.92 | 517666.46 | 515479.81 | 515479.81 | 99.5763 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300371749 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 146 | EB-463 | Sonora | Bácum | Loma de Bácum | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 450774 | 450774 | 450774 | 450774 | 375955.47 | 374367.4 | 374367.4 | 83.0499 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300371750 | Pavimentación De La Calle General Alvaro Obregon Entre Camino Carretero Y Porfirio Díaz, Cocorit, Cajeme | FA-086 | Sonora | Cajeme | Carlos Valenzuela Pérez (Ejido Cócorit) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1296579 | 1296579 | 1296579 | 1258812 | 1258812 | 1258812 | 1253494.6 | 97.0872 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300371771 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 329 | EB-464 | Sonora | Quiriego | Los Bajíos (Ejido los Conejos) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 426592 | 426592 | 426592 | 426592 | 426346.74 | 424545.83 | 424545.83 | 99.5203 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300371779 | Construccion De Tres Aulas, Direccion, Servicios Sanitarios, Bebederos, Plaza Civica Y Cerco Perimetral En Secundaria Nueva Creacion San Rafael | EB-465 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 5723686 | 5723686 | 5723686 | 5723685.99 | 5246198.45 | 5246198.45 | 5246198.45 | 91.6577 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140300371784 | Construccion De Una Aula En Secundaria Fermin Trujillo | EB-466 | Sonora | Hermosillo | Aeropuerto Bahía de Kino | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 387710 | 387710 | 387710 | 387709.99 | 187443.97 | 186946.96 | 186946.96 | 48.2182 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300371790 | Ampliación De La Red De Alcantarillado En La Localidad De Caporachi, Cucurpe | FA-016 | Sonora | Cucurpe | Caporachi | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | 1545000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 20 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300371811 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 193 | EB-467 | Sonora | Huatabampo | Juan de la Barrera | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 563934 | 563934 | 563934 | 563934 | 525488.47 | 523268.78 | 523268.78 | 92.789 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300372337 | Construccion De Una Aula Y Obra Exterior En Telesecundaria 11 | EB-468 | Sonora | Alamos | Potrero de Alcántar | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 504157 | 504157 | 504157 | 504156.98 | 501603.32 | 499484.48 | 499484.48 | 99.0732 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300372409 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Usaer 238, En Secundaria Estatal No. 33 | EB-469 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 677804 | 677804 | 677804 | 677804 | 639696.84 | 636994.68 | 636994.68 | 93.9792 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140300372611 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Usaer 245 En Escuela Primaria Jesus Garcia | EB-470 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 547361 | 547361 | 547361 | 547360.95 | 532383.15 | 530134.34 | 530134.34 | 96.8528 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140300372641 | Construccion De Una Aula En Secundaria Heroico Colegio Militar | EB-471 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 627372 | 627372 | 627372 | 627371.99 | 506811.13 | 504670.3 | 504670.3 | 80.442 | 0 | Metros Cuadrados | 502 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300372771 | Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria 130 | EB-472 | Sonora | Etchojoa | Buaysiacobe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 931913 | 931913 | 931913 | 931913 | 827463.34 | 823968.02 | 823968.02 | 88.4168 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140300372809 | Construccion De Una Aula En Secundaria Tecnica Estatal 15, Roberto H. Cruz Hoyos | EB-473 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 666608 | 666608 | 666608 | 666607.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 664 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300372969 | Construccion De Una Aula En Cam Juan Francisco Meza Galaviz | EB-474 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 514308 | 514308 | 514308 | 514308 | 211666.87 | 211313.92 | 211313.92 | 41.087 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300373072 | Construccion De Una Aula En Secundaria General 8 | EB-475 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 657037 | 657037 | 657037 | 657037 | 572144.79 | 569727.96 | 569727.96 | 86.7117 | 0 | Metros Cuadrados | 673 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300373137 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Juan Enrique Peztalozzi | EB-476 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 458422 | 458422 | 458422 | 458422 | 448129.49 | 446236.54 | 446236.54 | 97.3419 | 0 | Metros Cuadrados | 256 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140300373164 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Manuel Cervantes Imaz | EB-477 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 545115 | 545115 | 545115 | 545114.99 | 536060.16 | 533795.75 | 533795.75 | 97.9235 | 0 | Metros Cuadrados | 201 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300373204 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion, Urbi Villa Del Cedro | EB-478 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 449032 | 449032 | 449032 | 449032 | 153479.74 | 153350.02 | 153350.02 | 34.1512 | 0 | Metros Cuadrados | 41 | 0 | 58 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300373300 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 367 | EB-479 | Sonora | Navojoa | El Recodo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 449324 | 449324 | 449324 | 449324 | 424673.16 | 422879.27 | 422879.27 | 94.1146 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300373336 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 111 | EB-480 | Sonora | Huatabampo | El Caro | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 497272 | 497272 | 497272 | 497272 | 472256.44 | 470261.56 | 470261.56 | 94.5683 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140300373620 | Construccion De Una Aula En Escuela Secundaria 68 Juan Avila Cordova | EB-338 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 658212 | 658212 | 658212 | 658212 | 265131.84 | 265131.84 | 265131.84 | 40.2806 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300373637 | Pavimentación De Vialidades Miguel Alemán: Calle Ricardo Flores Magon Entre 12 De Octubre Y Benjamín Hill, Poblado Miguel Alemán, Hermosillo | FA-074 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 12399040 | 12399040 | 12399040 | 11744230.95 | 11744230.95 | 11744230.95 | 9108882.4 | 94.7189 | 0 | Metros Cuadrados | 45000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300373681 | Construccion De 4 Aulas En Escuela Secundaria Tecnica Estatal | EB-070 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 2623567 | 2623567 | 2623567 | 2623567 | 865253.77 | 865253.77 | 865253.77 | 32.9801 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300373688 | Pavimentación De Vialidades Miguel Alemán; Calle Ricardo Flores Magon Entre 5 De Mayo Y 13 De Septiembre, Poblado Miguel Alemán, Hermosillo | FA-075 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5400634 | 5400634 | 5400634 | 5395930.62 | 5395930.62 | 5395930.62 | 5330067.6 | 99.9129 | 0 | Metros Cuadrados | 45000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300373768 | Pavimentación De Vialidades Miguel Alemán; Calle 5 De Mayo Entre José María Morelos Y Nicolas Bravo, Poblado Miguel Alemán, Hermosillo | FA-076 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1941599 | 1941599 | 1941599 | 1796178.92 | 1796178.92 | 1796178.92 | 1794754.68 | 92.5103 | 0 | Metros Cuadrados | 45000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300373851 | Pavimentación De Vialidades Miguel Alemán; Calle Diana Laura Riojas Entre Nicolas Bravo Y José María Morelos, Poblado Miguel Alemán, Hermosillo | FA-080 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1854310 | 1854310 | 1854310 | 1741466.43 | 1741466.43 | 1741466.43 | 1740256.49 | 93.9145 | 0 | Metros Cuadrados | 45000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300373891 | Pavimentación De Vialidades Miguel Alemán; Calle Ignacio Zaragoza Entre Diana Laura Riojas Y Rosario Ibarra, Poblado Miguel Alemán, Hermosillo | FA-081 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2262208 | 2262208 | 2262208 | 2252925.62 | 2252925.62 | 2252925.62 | 2250970.16 | 99.5897 | 0 | Metros Cuadrados | 45000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300373911 | Pavimentación De Vialidades Miguel Alemán; Calle José María Morelos Entre Diana Laura Riojas Y Rosario Ibarra, Poblado Miguel Alemán, Hermosillo | FA-085 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1259220 | 1259220 | 1259220 | 1252998.99 | 1252998.99 | 1252998.99 | 1251940.78 | 99.506 | 0 | Metros Cuadrados | 45000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300374016 | Construccion De Una Aula Con Division "T" En Usaer No. 99 (J.N. Gustavo Adolfo Becker) | EB-348 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 474461 | 474461 | 474461 | 474461 | 461997.5 | 460909.66 | 460909.66 | 97.1438 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300374124 | Calle Jose Maria Morelos | NC2-437 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5306876 | 5301569.41 | 5301569.41 | 5208483.15 | 5208483.15 | 5186032.8 | 5186032.8 | 97.8207 | 0 | Metros Cuadrados | 24000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300374174 | Recarpeteo Con Carpeta Asfáltica De 3 Cms En Varias Calles Y Avenidas | NC2-438 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4869123.72 | 4869123.72 | 4848136.12 | 4848136.12 | 97.0598 | 0 | Metros Cuadrados | 14000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300374245 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Nicolas Bravo Entre Primero De Mayo Y 5 Las Americas | NC2-439 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2523537 | 2521013 | 2521013 | 2441087.41 | 2441087.41 | 2430565.48 | 2430565.48 | 96.4123 | 0 | Metros Cuadrados | 6850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300374285 | Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica De Calle Eje A (Jesús García) | NC2-440 | Sonora | Etchojoa | La Vasconia (Del Apellido Vasco) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2158893 | 2156733.92 | 2156733.92 | 1325114.85 | 1325114.85 | 1321610.61 | 1321610.61 | 61.2783 | 0 | Metros Cuadrados | 3100 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300374461 | Recarpeteo Con Carpeta Asfáltica 3 Cm De Espesor En Varias Localidades | NC2-441 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5043373 | 5038373.03 | 5038373.03 | 1975084.37 | 1975084.37 | 1975084.37 | 1975084.37 | 39.2008 | 0 | Metros Cuadrados | 9710 | 0 | 3 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300374684 | Pavimentacion Con Concreto Asfaltico En Calle Rio San Miguel, Rio Bavispe Y Rio Magdalena | NC2-443 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5032098 | 5027065.92 | 5027065.92 | 4917481.42 | 4917481.42 | 4896285.38 | 4896285.38 | 97.3985 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300374823 | Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica Del Blvd. Las Quintas Entre Camino Del Seri Y Puerta Esmeralda (Tercera Etapa) | NC2-444 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 13000000 | 12987000 | 12987000 | 10530074.69 | 10530074.69 | 10492395.69 | 10492395.69 | 80.7915 | 0 | Metros Cuadrados | 936 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300374862 | Construcción De Treinta Viviendas, Huépac | FA-034 | Sonora | Huépac | Huépac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 868692 | 868692.44 | 868692.44 | 868692.44 | 868692.44 | 868692.44 | 868692.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 66 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300374958 | Pavimentacion Con Concreto Asfáltica De Calles Concordia, Oceguera, Santa Rosa Y Avenidas Sierra De Los Tepehuanes Y Sierra Del Ajusco En La Colonia Solidaridad | NC2-446 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 19663936 | 19644272.06 | 19644272.06 | 19419098.35 | 19419098.35 | 19391500.41 | 19391500.41 | 98.7133 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300374993 | Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Calle Huepac Entre Israel Gonzalez Y Calle Tres Col. 4 Olivos Y Calle Manuel Garcia Andrade Entre Lazaro Cardenas Y Jesus Arvizu Col. San Jose De Las Minitas | NC2-447 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3008589 | 3005589.49 | 3005589.49 | 896317.34 | 896317.34 | 896317.34 | 896317.34 | 29.8217 | 0 | Metros Cuadrados | 621 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300375169 | Recarpeteo Y Construccion De Ducto Pluvial En Blvd. Perimetral | NC2-448 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 21232183 | 21210950.68 | 21210950.68 | 15778111.92 | 15778111.92 | 15766067.08 | 15766067.08 | 74.3298 | 0 | Metros Cuadrados | 835 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300375208 | Construcción De Ciento Veintiún Viviendas, Nogales | FA-035 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 1018459 | 1018458.57 | 1018458.57 | 1018458.57 | 1018458.57 | 1018458.57 | 1018458.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 605 | 0 | 67 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300375215 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ignacio T Preciado Entre San Rafael Y Emancipacion En La Col. Norberto Ortega | NC2-449 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4521031 | 4516510.32 | 4516510.32 | 4437287.12 | 4437287.12 | 4418170.85 | 4418170.85 | 97.8227 | 0 | Metros Cuadrados | 4200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140300375249 | Construccion De Ducto Pluvial En El Arroyo San Patricio (Segunda Etapa) | NC2-450 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 7992000 | 7992000 | 3648506.05 | 3648506.05 | 3536914.18 | 3536914.18 | 44.2557 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300375279 | Pavimentacion De Concreto Asfaltico En Calles De La Col. El Cortijo Periiodista | NC2-451 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6260463 | 6254202.33 | 6254202.33 | 5603861.99 | 5603861.99 | 5579707.41 | 5579707.41 | 89.2153 | 0 | Metros Cuadrados | 1435 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300375308 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico En Calles Avioneta Y Comander Entre Hangares Y Camino Avicola Mercedes De La Col. La Manga | NC2-452 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 968400 | 967431.6 | 967431.6 | 863099.68 | 863099.68 | 859379.43 | 859379.43 | 88.831 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300375325 | Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica Del Blvd. Cimarron Entre Calles Guayin Y Agua Caliente | NC2-453 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2397600 | 2395202.4 | 2395202.4 | 940615.97 | 940615.97 | 940615.97 | 940615.97 | 39.2708 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 21 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300375899 | Pavimentacion A Base De Riego De Sello E Infraestrcutura Sanitaria Y Eléctrica De Vialidades ¿C Y D¿, En El Proyecto Puerta Oeste | NC2-454 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7697296 | 7671617.07 | 7671617.07 | 7646399.33 | 7646399.33 | 7614010.84 | 7614010.84 | 99.2491 | 0 | Metros Cuadrados | 30640 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300376000 | Recarpeteo Con Microcarpeta Asfáltica De 3 Cms De Espesor En Varias Calles Y Avenidas | NC2-456 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7270200 | 7262929.8 | 7262929.8 | 7100280.59 | 7100280.59 | 7069675.93 | 7069675.93 | 97.3392 | 0 | Metros Cuadrados | 5388 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300376017 | Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica De 5 Cms De Espesor De Varias Calles Y Colonias | NC2-457 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6407400 | 6400992.6 | 6400992.6 | 6259853.45 | 6259853.45 | 6232871.32 | 6232871.32 | 97.3735 | 0 | Metros Cuadrados | 736 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140300376043 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calles Silverio Vásquez Villa, Insurgentes Y Maria Arvizu Machado | NC2-458 | Sonora | Huépac | Huépac | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3328856 | 3325526.69 | 3325526.69 | 3198449.3 | 3198449.3 | 3184662.88 | 3184662.88 | 95.7642 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300376052 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Varias Calles En La Col. La Victoria | NC2-459 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6502719 | 6496215.8 | 6496215.8 | 6384206.65 | 6384206.65 | 6356688.51 | 6356688.51 | 97.8522 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300376059 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Varias Calles En La Col. La Madera | NC2-460 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 21010143 | 20989132.4 | 20989132.4 | 20565513.51 | 20565513.51 | 20492081.87 | 20492081.87 | 97.6319 | 0 | Metros Cuadrados | 2832 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140300376069 | Recarpeteo Con Microcarpeta Asfáltica De 3 Cms De Espesor En Varias Calles Y Avenidas | NC2-461 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 8262917.32 | 8262917.32 | 8254703.72 | 8254703.72 | 82.6297 | 0 | Metros Cuadrados | 9500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300376083 | Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica De La Avenida Arvizu Entre Dr. Romo Mitre Y General Alvaro Obregon | NC2-462 | Sonora | Naco | Naco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3387506 | 3384506.11 | 3384506.11 | 1683438.09 | 1683438.09 | 1681308.51 | 1681308.51 | 49.6766 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140300376110 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Sonora | NC2-463 | Sonora | Nácori Chico | Nácori Chico | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2389690 | 2387300.11 | 2387300.11 | 2195909.31 | 2195909.31 | 2186444.19 | 2186444.19 | 91.5865 | 0 | Metros Cuadrados | 965 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300376119 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle 16 De Septiembre Y Calle 20 De Noviembre (Segunda Etapa) | NC2-464 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 2388440.62 | 2388440.62 | 2381137.65 | 2381137.65 | 68.1006 | 0 | Metros Cuadrados | 1050 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300376130 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Cañada De La Cruz | NC2-465 | Sonora | Onavas | Onavas | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1400000 | 1398600 | 1398600 | 1372480.18 | 1372480.18 | 1366564.32 | 1366564.32 | 97.7094 | 0 | Metros Cuadrados | 535 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300376136 | Pavimentacion De Concreto Hidráulico En Calle Álvaro Obregón Entre Benito Juarez Y 10 De Abril Esonora | NC2-466 | Sonora | Opodepe | Querobabi | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1118468 | 1117349.95 | 1117349.95 | 856159.48 | 856159.48 | 852469.14 | 852469.14 | 76.2938 | 0 | Metros Cuadrados | 1150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300376138 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Varias Calles Y Avenidas De La Colonia San Rafael | NC2-467 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7311731 | 7304418.93 | 7304418.93 | 4930946.71 | 4930946.71 | 4917055.79 | 4917055.79 | 67.3162 | 0 | Metros Cuadrados | 7500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300376143 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Hipodromo | NC2-468 | Sonora | Rayón | Rayón | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4310899 | 4306588.1 | 4306588.1 | 4221899.73 | 4221899.73 | 4203701.89 | 4203701.89 | 97.611 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140300376145 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Mariscal Sur | NC2-469 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2613201 | 2610587.91 | 2610587.91 | 2449312.54 | 2449312.54 | 2439047.09 | 2439047.09 | 93.429 | 0 | Metros Cuadrados | 3733 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300376564 | Ampliación De La Red De Alcantarillado En La Zona Aeropuerto, San Luis Río Colorado | FA-027 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2725517 | 2724853.34 | 2724853.34 | 2724853.34 | 2724853.34 | 2724853.34 | 2724853.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 610 | 0 | 90 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300376630 | Construcción De Vivienda En El Municipio De Suaqui Grande | FA-073 | Sonora | Suaqui Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 3296000 | 3296000 | 3296000 | 3296000 | 3296000 | 3296000 | 3296000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 74 | 0 | 80 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON14140300376755 | Rehabil De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Las Calles Fco Javier Mina, Á Obregon, José Ma Morelos Y B Juarez; Y Avenidas I. Lopez Rayon, I Allende Y Angel Serrano | NC2-470 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2180690 | 2178509.52 | 2178509.52 | 1638956.15 | 1638956.15 | 1638956.15 | 1638956.15 | 75.2329 | 0 | Metros Cuadrados | 1064 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300376788 | Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De 15 Cms De Espesor F C=250kg/Cm2 En Calle La Santa Cruz | NC2-471 | Sonora | San Felipe de Jesús | San Felipe de Jesús | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1541365 | 1539823.98 | 1539823.98 | 979825.16 | 979825.16 | 977130.97 | 977130.97 | 63.4573 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300376822 | Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica (Segunda Etapa) En Avenida Jazmin | NC2-472 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7055199 | 7048143.8 | 7048143.8 | 4211043.9 | 4211043.9 | 4200696.24 | 4200696.24 | 59.6 | 0 | Metros Cuadrados | 7500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300376852 | Recarpeteo Con Microcarpeta Asfáltica De 3 Cms De Espesor De La Calle 9 Entre Av. Tlaxcala Y Canal Y Calle 42 Entre Av. Revolucion Y Av. Nuevo Leon | NC2-473 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 21294560 | 21273265.31 | 21273265.31 | 21013777.39 | 21013777.39 | 20939093.5 | 20939093.5 | 98.4291 | 0 | Metros Cuadrados | 21000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300377056 | Construcción De Cuarenta Y Un Viviendas, Ures | FA-036 | Sonora | Ures | Heroica Ciudad de Ures | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 2114344 | 214343.94 | 214343.94 | 214343.94 | 214343.94 | 214343.94 | 214343.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 0 | 71 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300377111 | Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Avenida Venustiano Carranza Entre Calle 40 Y 43 | NC2-474 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 11018800 | 11007781.2 | 11007781.2 | 10285626.99 | 10285626.99 | 10242110.44 | 10242110.44 | 93.0443 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140300377547 | Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica En Avenida Venustiano Carranza Entre Calle 40 Y 43 | NC2-475 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2687100 | 2684412.9 | 2684412.9 | 1055251.97 | 1055251.97 | 1055251.97 | 1055251.97 | 39.3103 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300378112 | Construcción De Red De Drenaje Y Descargas Domiciliarias | NC2-476 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 3078552 | 3075473.62 | 3075473.62 | 3019391.35 | 3019391.35 | 3006376.73 | 3006376.73 | 97.7533 | 0 | Metros Cuadrados | 1195 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300378420 | "Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Avenida Fronteras, Calle Mayor Felix, Principal, Sin Nombre, Callejon Miguel Hidalgo Y Calle San Miguel (Segunda Etapa) | NC2-477 | Sonora | San Pedro de la Cueva | San Pedro de la Cueva | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1948814 | 1946865.56 | 1946865.56 | 1899109.46 | 1899109.46 | 1899109.46 | 1899109.46 | 97.547 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300378586 | Pavimentacion Con Carpeta Asfáltica De Ave Indep Entre Calle 5 De Mayo Y Blvd. L Donaldo Colosio, Ave López Rayón Entre Agustin Rguez Y Calle 15 Y Ave Abasolo Entre A Rguez Y Calle 15 | NC2-478 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 9011291 | 9011290.68 | 9011290.68 | 3542369.44 | 3542369.44 | 3542369.44 | 3542369.44 | 39.3103 | 0 | Metros Cuadrados | 2100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300378592 | Pavimentación Con Carpeta De Concreto Hidráulico En Calle Allende | NC2-479 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3155939 | 3152782.64 | 3152782.64 | 3097076.77 | 3097076.77 | 3083727.3 | 3083727.3 | 97.8097 | 0 | Metros Cuadrados | 6500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300378661 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calles Independencia, Ejido Y El Dique | NC2-480 | Sonora | Sáric | Sáric | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3890701.5 | 3886810.8 | 3886810.8 | 3868541.32 | 3868541.32 | 3852155.43 | 3852155.43 | 99.1084 | 0 | Metros Cuadrados | 625 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300378843 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Ortiz Entre Carretera A Tecoripa Y Vicente Guerrero Y Calle Arturo Fimbres Entre Benito Juarez Y Camargo | NC2-481 | Sonora | Suaqui Grande | Suaqui Grande | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4000000 | 3996000 | 3996000 | 3817939.49 | 3817939.49 | 3801779.83 | 3801779.83 | 95.1396 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300379046 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Allende | NC2-482 | Sonora | Trincheras | Trincheras | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1102912 | 1101808.72 | 1101808.72 | 1098915.79 | 1098915.79 | 1094260.97 | 1094260.97 | 99.315 | 0 | Metros Cuadrados | 733 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300379057 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Blvd. La Discordia (Segunda Etapa) Y Calle Juan Bustamante En La Localidad De Tubutama Y La Sangre | NC2-483 | Sonora | Tubutama | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 1776973 | 1775196.39 | 1775196.39 | 1628595.45 | 1628595.45 | 1621575.64 | 1621575.64 | 91.3463 | 0 | Metros Cuadrados | 830 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300379074 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Zaragoza Entre Calle Sin Nombre Y Allende | NC2-484 | Sonora | Ures | San Pedro de Ures (San Pedro) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4725174 | 4720448.74 | 4720448.74 | 4459514.34 | 4459514.34 | 4440292.3 | 4440292.3 | 94.065 | 0 | Metros Cuadrados | 550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300379202 | Recarpeteo Con Microcarpeta Asfáltica De 3 Cms De Espesor Y Construccion De Banquetas En La Avenida Gral. Contreras | NC2-485 | Sonora | Ures | San Pedro de Ures (San Pedro) | Rural | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4578543.63 | 4578543.63 | 4559757.76 | 4559757.76 | 91.2864 | 0 | Metros Cuadrados | 2652 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300379228 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Morelos (Segunda Etapa) | NC2-486 | Sonora | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3403673.3 | 3400269.63 | 3400269.63 | 3378333.86 | 3378333.86 | 3364024.77 | 3364024.77 | 98.9341 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140300379255 | Infraestructura De Agua Potable Y Alcantarillado En La Localidad De Nacori Grande Y Matape | NC2-487 | Sonora | Villa Pesqueira | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 452428.87 | 452428.87 | 449178.66 | 449178.66 | 22.4814 | 0 | Metros Cuadrados | 355 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300379260 | Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En Calle De Acceso Al Localidad De Matape | NC2-488 | Sonora | Villa Pesqueira | Cobertura municipal | n.a. | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2500000 | 2497500 | 2497500 | 976739.71 | 976739.71 | 976739.71 | 976739.71 | 39.1087 | 0 | Metros Cuadrados | 1250 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140300379274 | Pav Con Con Hidráulico En Calle Yecora Entre Ave Juárez Y P.E.C., Calle Lázaro Cárdenas Entre Hermosillo Y Cananea Y Avenida Lerdo De Tejada Entre Navojoa Y Hermosillo | NC2-489 | Sonora | Yécora | Yécora | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 3565832 | 3562266.5 | 3562266.5 | 2682275.85 | 2682275.85 | 2672867.16 | 2672867.16 | 75.0328 | 0 | Metros Cuadrados | 784 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300379427 | Terminación De La Construcción Del Segundo Edificio Del Parque Tecnológico Sonora Soft | NC2-520 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE ECONOMIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 40156317 | 40116160.68 | 40116160.68 | 40116160.68 | 40116160.68 | 40116160.68 | 40116160.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300380252 | Construcción De Nave Industrial (Corredor Eléctrico-Electrónico) | NC2-522 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE ECONOMIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 29715674 | 29685958.33 | 29685958.33 | 29685958.33 | 29685958.33 | 29685958.33 | 29685958.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 79313 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300380268 | Construcción De Nave Industrial En El Parque Industrial De Tecnología Avanzada En Manufactura | NC2-523 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE ECONOMIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 59431349 | 59371917.66 | 59371917.66 | 59371917.66 | 59371917.66 | 59371917.66 | 59371917.66 | 100 | 0 | ANEXO | 1400 | 0 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300380379 | Elaboración De Escultura Emblemática Del Danzante Yaqui En El Parador Turístico (Obras Complementarias) | NC2-298 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 6017361 | 6011343.8 | 6011343.8 | 5419615.16 | 5419615.16 | 5419615.16 | 5415752.19 | 90.1565 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300380387 | Construcción De Obras Complementarias Del Parador Turístico Yaqui | NC2-299 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 7725594 | 7717868.46 | 7717868.46 | 4356072.46 | 4356072.46 | 4356072.46 | 4347491.96 | 56.4414 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300380407 | Construcción De Plaza De Acceso A La Localidad De Nacozari De García | NC2-301 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5376700 | 2099616.42 | 2099616.42 | 2099616.42 | 2099616.42 | 2099616.42 | 2099616.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300380419 | Construcción De Acceso Y Banquetas En El Centro Ecológico Del Estado De Sonora | NC2-302 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 1908289 | 1906381.09 | 1906381.09 | 1847965.21 | 1847965.21 | 1847965.21 | 1781651.77 | 96.9358 | 0 | Metros Cuadrados | 784342 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300380433 | Construcción De Plaza Cívica Luis Donaldo Colosio | NC2-305 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5805303 | 2464748.93 | 2464748.93 | 2379790.57 | 2379790.57 | 2379790.57 | 2379790.57 | 96.5531 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300380466 | Remodelación De Plaza Niños Heroes | NC2-307 | Sonora | Pitiquito | Pitiquito | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 8091175 | 8083083.78 | 8083083.78 | 6712250.47 | 6712250.47 | 6712250.47 | 6683318.37 | 83.0407 | 0 | Metros Cuadrados | 9468 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300380483 | Obra De Electrificación En El Parque Madero | NC2-308 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 239393 | 239154.06 | 239154.06 | 211951.78 | 211951.78 | 211951.78 | 211100.24 | 88.6256 | 0 | Metros Cuadrados | 784342 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300380655 | Ampliación De La Red Eléctrica En La Col. Unión | NC2-316 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 4117645 | 4113526.89 | 4113526.89 | 4042287.39 | 4042287.39 | 4042287.39 | 4024863.74 | 98.2682 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300380698 | Rehabilitación De La Red Eléctrica Y Alumbrado Público En Carretera Internacional En Col. Hombres Blancos | NC2-318 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 840407 | 839566.16 | 839566.16 | 826554.87 | 826554.87 | 826554.87 | 826554.87 | 98.4502 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300380738 | Equipamiento De Gimnasio De Gimnasia En Unidad Deportiva Guaymas Sur | NC2-321 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Deporte | En Ejecución | 2014 | 6335118 | 6328783.02 | 6328783.02 | 5508041.87 | 5508041.87 | 5508041.87 | 5484300.31 | 87.0316 | 0 | LOTE DE EQUIPO | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140300380744 | Obras Complementarias De La Construcción De Pabellón De Gimnasia Y Halterofilia En Unidad Deportiva Julio Alfonso Alfonso | NC2-322 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Deporte | En Ejecución | 2014 | 4531682 | 4527149.83 | 4527149.83 | 4491931.41 | 4491931.41 | 4491931.41 | 4491931.41 | 99.2221 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300380747 | Construcción De Obra Exterior Para Gimnasio De Halterofilia Y Gimnasia En Unidad Deportiva Guaymas Sur | NC2-323 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Deporte | En Ejecución | 2014 | 5766919 | 5761151.77 | 5761151.77 | 5758663.65 | 5758663.65 | 5758663.65 | 5758663.65 | 99.9568 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300380753 | Equipamiento De Gimnasio De Halterofilia En Unidad Deportiva Guaymas Sur | NC2-325 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Deporte | En Ejecución | 2014 | 9548559 | 9539010.73 | 9539010.73 | 9374545.03 | 9374545.03 | 9374545.03 | 9334137.51 | 98.2759 | 0 | LOTE DE EQUIPO | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300380755 | Construccion De La Presa Bicentenario En El Sitio Los Pilares (Ampliacion) | NC2-252 | Sonora | Alamos | San Bernardo | Rural | Convenios | U030 Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CONAGUA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 194827586.2 | 194827586.2 | 194827586.2 | 194827586.2 | 194827586.2 | 194827586.2 | 194827586.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 40 | Financiera: m / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300380758 | Introducción Del Servicio De Energía Eléctrica De La Localidad De Cucurpe A Tuape | NC2-326 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 13478968 | 13465488.75 | 13465488.75 | 13303879.97 | 13303879.97 | 13303879.97 | 13292932.31 | 98.7998 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140300381087 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De 5 Cms. De Espesor De Las Calles 5 De Mayo Y Alfonso Grijalva De La Localidad De Pitiquito | NC2-815 | Sonora | Pitiquito | Pitiquito | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3748942 | 3748942.42 | 3748942.42 | 1944850.16 | 1944850.16 | 1936467.19 | 1936467.19 | 51.6537 | 0 | Metros Cuadrados | 5410 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300392634 | Aires Acondicionados En Planteles Educativos Públicos De Nivel Primaria | NC2-254 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Educación | En Ejecución | 2014 | 10567864 | 10557296.35 | 10557296.35 | 10557296.35 | 10557296.35 | 10557296.35 | 10557296.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 47531 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300392678 | Aires Acondicionados En Planteles Educativos Publicos De Nivel Secundaria | NC2-255 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Educación | En Ejecución | 2014 | 3421723 | 3418300.89 | 3418300.89 | 3418300.89 | 3418300.89 | 3418300.89 | 3418300.89 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 47531 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300395304 | Constn. De Pav Con Conc. Hidraulico En Calles M Hgo. Entre 7 Y 8, Calle 2 E Ave. P.E.C. E Hgo., Calle 8 Entre Ave Obr. E Hgo, Calle 9 E Ave B. Juarez Y E Zapata, Y Ave Niños Heroes Entre 4 Y 7 | NC2-436 | Sonora | Cumpas | Cumpas | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 6384991 | 6378606.21 | 6378606.21 | 5677522.59 | 5677522.59 | 5654641.38 | 5654641.38 | 88.6501 | 0 | Metros Cuadrados | 1132 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140300398375 | Rehabilitación Y Equipamiento De Unidad Deportiva Municipal (Niños Héroes) | NC2-584 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC (CODESON) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5178177.65 | 5172999.47 | 5172999.47 | 5172999.47 | 5172999.47 | 5172999.47 | 5172999.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300398639 | Nc2-586 Rehabilitacion De Unidad Deportiva "Aurelio Rodriguez" | NC2-586 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | 0 | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 8751483.16 | 8742731.68 | 8742731.68 | 8742731.68 | 8742731.68 | 8742731.68 | 8742731.68 | 100 | 0 | CAMPO | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300398843 | Nc2-587 Rehabilitacion De Unidad Deportiva El Coloso Segunda Etapa | NC2-587 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 12236859.69 | 12224622.83 | 12224622.83 | 12224622.83 | 12224622.83 | 12224622.83 | 12224622.83 | 100 | 0 | CAMPO | 70000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300398996 | Nc2-589 Rehabilitacion De Unidad Deportiva Faustino Felix Segunda Etapa | NC2-589 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 15026321.25 | 15011294.93 | 15011294.93 | 15011294.93 | 15011294.93 | 15011294.93 | 15011294.93 | 100 | 0 | CAMPO | 50000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300399090 | Nc2-590 Rehabilitacion De Unidad Deportiva Oomapas (Bicentenario) | NC2-590 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7011243.73 | 7004232.49 | 7004232.49 | 7004232.49 | 7004232.49 | 7004232.49 | 7004232.49 | 100 | 0 | CAMPO | 40000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300399173 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Ana Gabriela Guevara | NC2-591 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 7569119.24 | 7561550.12 | 7561550.12 | 7561550.12 | 7561550.12 | 7561550.12 | 7561550.12 | 100 | 0 | CAMPO | 10000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300399331 | Construccion De Parque Lineal | NC2-594 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 9564236.36 | 9554672.12 | 9554672.12 | 9554672.12 | 9554672.12 | 9554672.12 | 9554672.12 | 100 | 0 | cancha | 40000 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14140300399589 | Construccion De Pabellon De Tiro Con Arco | NC2-597 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC CODESON | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5278353.93 | 5273075.58 | 5273075.58 | 5273075.58 | 5273075.58 | 5273075.58 | 5273075.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300399727 | Construccion De Polifuncional | NC2-598 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | 0 | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 6432171 | 6425738.88 | 6425738.88 | 6425738.88 | 6425738.88 | 6425738.88 | 6425738.88 | 100 | 0 | CAMPO | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300401106 | Ampliación De Auditorio De Bellas Artes En Edificio 3j En La Unidad Regional Centro (Obra De Continuidad) (Unison) | ES-003 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 2400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2033 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300401125 | Construcción De Edificio Para Cultura Física Y Deporte En La Unidad Regional Centro (Unison) (Primera Etapa) | ES-004 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 445 | 0 | 85 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300401156 | Ampliación De Edificio Para Salas De Usos Múltiples En Campus Navojoa De La Unidad Regional Sur (Unison) | ES-005 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3685 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON14140300401215 | Remodelación De Los Edificios 3-C Del Departamento De Geología En La Unidad Regional Centro (Unison) | ES-008 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 2891042 | 2891042 | 2891042 | 2891042 | 2891042 | 2891042 | 2891042 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 338 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300401260 | Terminación Del Centro De Usos Múltiples En Universidad De La Sierra | ES-009 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 4854369 | 4854369 | 4854369 | 4854369 | 4854369 | 4854369 | 4854369 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 53 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300401317 | Ampliación Del Edificio 5h Del Departamento De Investigación Y Posgrado En Alimentos En La Unidad Regional Centro (Unison) | ES-011 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | OBRA, METRO CUADRADO | 1022 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300401438 | Conservación De Las Vialidades, Planta Física, Instalaciones, Áreas Comunes Y Equipamiento Y Restitución De Equipamiento E Instalaciones De La Universidad De Sonora, Unidades Regionales Centro Y Sur | ES-013 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38437 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300405097 | Nc2-749 Rehabilitacion De Parque Ubicado En Paseo Del Pedregal Y Paseo Basalto Final. Colonia Paseo Del Pedregal | NC2-749 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 720392 | 720391.6 | 720391.6 | 720391.6 | 707971.06 | 707971.06 | 707971.06 | 98.2759 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: m / Registro: M
SON14140300406874 | Reparacion De Instalaciones Electricas En Jardin De Niños 24 De Febrero | EB-485 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 16003 | 16003 | 16003 | 16003 | 16002.35 | 15934.75 | 15934.75 | 99.5735 | 0 | Metros Cuadrados | 68 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300406882 | Reparacion De Instalaciones Electricas En Escuela Primaria Heriberto R. Silva | EB-487 | Sonora | San Luis Río Colorado | Ninguno [Luis Sánchez] | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 70931 | 70931 | 70931 | 70931 | 70930.47 | 70630.87 | 70630.87 | 99.5769 | 0 | Metros Cuadrados | 419 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300406885 | Reparacion De Instalaciones Electricas En Jardin De Niños Enrique C. Rebsamen | EB-486 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 28046 | 28046 | 28046 | 28045.99 | 28045.6 | 27927.15 | 27927.15 | 99.5762 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300406887 | Reparacion De Instalaciones Electricas En Secundaria General 3 | EB-488 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 11437 | 11437 | 11437 | 11437 | 11436.14 | 11387.82 | 11387.82 | 99.57 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300406899 | Reparacion De Cableado En Jardin De Niños Tamaulipas | EB-489 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 2815 | 2815 | 2815 | 2815 | 2814.16 | 2802.27 | 2802.27 | 99.5478 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300406905 | Reparacion De Instalaciones Electricas En Escuela Primaria Profesor Graciano Sanchez Romo | EB-490 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 35236 | 35236 | 35236 | 35236 | 35235.49 | 35086.66 | 35086.66 | 99.5762 | 0 | Metros Cuadrados | 321 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300406912 | Reparacion De Luminarias Y Cableado En Secundaria Tecnica 75 | EB-491 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 6066 | 6066 | 6066 | 6065.99 | 6065.67 | 6040.04 | 6040.04 | 99.572 | 0 | Metros Cuadrados | 1107 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300406919 | Reparacion De Interruptor Termomagnetico En Escuela Primaria Lorenzo Chan Be | EB-492 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 11431 | 11431 | 11431 | 11431 | 11430.64 | 11382.34 | 11382.34 | 99.5743 | 0 | Metros Cuadrados | 349 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300406921 | Instalacion De Tablero En Jardin De Niños Moises Saenz | EB-493 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 12843 | 12843 | 12843 | 12843 | 7545.42 | 7513.55 | 7513.55 | 58.5031 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300406923 | Reparacion De Instalaciones Electricas En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza | EB-494 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 74406 | 78406 | 78406 | 78406 | 78405.35 | 78074.15 | 78074.15 | 99.5768 | 0 | Metros Cuadrados | 340 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300406925 | Sustitucion De Losa De Aula Estructura Regional Con Cubierta De Concreto En Jardin De Niños Gloria A. Nogales Mendez | EB-495 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 152446 | 152446 | 152446 | 152445.99 | 152435.31 | 151791.41 | 151791.41 | 99.5706 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300406927 | Rehabilitacion General Del Plantel En Escuela Primaria Luis Pasteur | EB-496 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 263422 | 263422 | 263422 | 263422 | 163085.98 | 162397.08 | 162397.08 | 61.649 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300406930 | Reparacion Electrica En Jardin De Niños Estefania Castañeda | EB-497 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 212 | 2477 | 2477 | 2477 | 742.9 | 742.9 | 742.9 | 29.9919 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300406972 | Unidad De Docencia De 1 Nivel Con Aire Acondicionado, En Universidad Tecnologica De Hermosillo | ES-017 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4235 | 0 | 48 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300406975 | Laboratorio Con Aire Acondicionado En Universidad Tecnologica De Guaymas | ES-018 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 13000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 401 | 0 | 51 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300407360 | Nc2-806 Rehabilitacion De Techos E Impermeabilizacion En Planteles De Educacion Basica En Sonora | NC2-806 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 12450000 | 12437550 | 12437550 | 12437550 | 12437550 | 12437550 | 12437550 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300407370 | Nc2-807 Rehabilitacion De Cercos Perimetrales, Bardas Y Fachadas En Planteles De Educacion Basica Del Estado De Sonora | NC2-807 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 24750000 | 24725250 | 24725250 | 24725250 | 24725250 | 24725250 | 24725250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13963 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300407380 | Nc2-808 Rehabilitacion De Instalaciones Electricas En Planteles De Educacion Basica Del Estado De Sonora | NC2-808 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 29500000 | 29470500 | 29470500 | 29470500 | 29470500 | 29470500 | 29470500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15856 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300407381 | Construccion De Subestaciones Y Obra Exterior En Planteles De Educacion Basica Del Estado De Sonora | NC2-809 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 23400000 | 23376600 | 23376600 | 23376600 | 23376600 | 23376600 | 23376600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14107 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300407386 | Rehabilitación De Mayor De Baños En Planteles Educativos De Educación Básica | NC2-810 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 29500000 | 29470500 | 29470500 | 29470500 | 29470500 | 29470500 | 29470500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10854 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300407394 | Nc2-811 Construccion De Plantel De Educacion Inicial Nueva Creacion En El Estado De Sonora | NC2-811 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300407399 | Nc2-812 Construccion De Aulas Nuevas En Planteles Educativos De Bachillerato En El Estado De Sonora | NC2-812 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 8000000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 640 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300407557 | Conclusion De La Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. (Huatabampo-Yavaros) - Luis Echeverria Zuno-Bachoco, Tramo Del Km 0 000 Al Km 24 350, Subtramo A Modernizar Del Km 10 000 Al Km 24 350 | FA-014 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (JCES) | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 39009696.08 | 906847.79 | 906847.79 | 906847.79 | 906847.79 | 906847.79 | 906847.79 | 100 | 0 | Kilómetro | 789 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300407777 | Construcción De Obras Complementarias En El Distribuidor Vial Caribean En Nogales | FA-091 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 10663697.72 | 10663697.72 | 10663697.72 | 10285829.28 | 10285829.28 | 10285829.28 | 10259030.64 | 96.4565 | 0 | Metros Cuadrados | 250000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300407791 | Remodelacion De Parque San Angel | FA-101 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 343137.24 | 343137.24 | 343137.24 | 341687.78 | 98.0392 | 0 | Metros Cuadrados | 8584 | 0 | 85 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300407792 | Remodelacion De Parque Rosarito | FA-102 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 343112.92 | 343112.92 | 343112.92 | 341663.59 | 98.0323 | 0 | Metros Cuadrados | 8584 | 0 | 78 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300407793 | Remodelacion De Parque Los Encinos | FA-103 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 332164.6 | 332164.6 | 332164.6 | 330761.46 | 94.9042 | 0 | Metros Cuadrados | 8584 | 0 | 69 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON14140300407794 | Remodelacion De Parque La Esperanza | FA-104 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 287242.98 | 287242.98 | 287242.98 | 286029.66 | 82.0694 | 0 | Metros Cuadrados | 8584 | 0 | 95 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300407795 | Remodelacion De Parque San Ximena | FA-105 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 343102.29 | 343102.29 | 343102.29 | 341652.98 | 98.0292 | 0 | Metros Cuadrados | 8584 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300407797 | Remodelacion De Parque Union | FA-106 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 282862.35 | 282862.35 | 282862.35 | 281667.49 | 80.8178 | 0 | Metros Cuadrados | 8584 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300407799 | Remodelacion De Parque Solidaridad | FA-113 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 343137.52 | 343137.52 | 343137.52 | 341688.06 | 98.0393 | 0 | Metros Cuadrados | 8584 | 0 | 85 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140300407800 | Remodelacion De Parque Santa Fe | FA-114 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 343137.81 | 343137.81 | 343137.81 | 341688.35 | 98.0394 | 0 | Metros Cuadrados | 8584 | 0 | 85 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400411128 | Remodelacion De Parque Alamito | FA-116 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 343058.59 | 343058.59 | 343058.59 | 341609.44 | 98.0167 | 0 | Metros Cuadrados | 8584 | 0 | 50 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400411337 | Remodelacion De Parque Vias De Toscana | FA-117 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 342436.62 | 342436.62 | 342436.62 | 340990.12 | 97.839 | 0 | Metros Cuadrados | 8584 | 0 | 50 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400411357 | Remodelacion De Parque Infonavit 2 | FA-118 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 342887.29 | 342887.29 | 342887.29 | 341438.92 | 97.9678 | 0 | Metros Cuadrados | 8584 | 0 | 50 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON14140400411361 | Remodelacion De Parque Infonavit Industrial | FA-119 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 342360.25 | 342360.25 | 342360.25 | 340914.07 | 97.8172 | 0 | Metros Cuadrados | 8584 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400411371 | Remodelacion De Parque Cruz Galvez | FA-120 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 343137.73 | 343137.73 | 343137.73 | 341688.24 | 98.0394 | 0 | Metros Cuadrados | 8584 | 0 | 85 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400411379 | Remodelacion De Parque Gomez Morin | FA-121 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 350000 | 350000 | 350000 | 343137.28 | 343137.28 | 343137.28 | 341687.82 | 98.0392 | 0 | Metros Cuadrados | 8584 | 0 | 85 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400411384 | Remodelacion De Parque Los Olivos | FA-123 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 296940.4 | 296940.4 | 296940.4 | 295686.06 | 84.8401 | 0 | Metros Cuadrados | 8584 | 0 | 88 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400411432 | Remodelacion De Parque Las Bellotas | FA-125 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 340844.5 | 340844.5 | 340844.5 | 339404.71 | 97.3841 | 0 | Metros Cuadrados | 8584 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400411448 | Remodelacion De Parque Clouthier | FA-126 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 343130.7 | 343130.7 | 343130.7 | 341681.28 | 98.0373 | 0 | Metros Cuadrados | 8584 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400411464 | Remodelacion De Parque Colinas Del Yaqui | FA-127 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 343035.03 | 343035.03 | 343035.03 | 341586.02 | 98.01 | 0 | Metros Cuadrados | 8584 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400411469 | Remodelacion De Parque San Carlos | FA-128 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 343100.3 | 343100.3 | 343100.3 | 341650.99 | 98.0287 | 0 | Metros Cuadrados | 8584 | 0 | 90 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON14140400411478 | Remodelacion De Parque San Miguel | FA-129 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 343117.42 | 343117.42 | 343117.42 | 341668.07 | 98.0335 | 0 | Metros Cuadrados | 8584 | 0 | 85 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400411483 | Remodelacion De Parque Nuevo Nogales | FA-130 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 343124.94 | 343124.94 | 343124.94 | 341675.5 | 98.0357 | 0 | Metros Cuadrados | 8584 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400411509 | Remodelacion De Parque Puesta Del Sol | FA-131 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 343076.2 | 343076.2 | 343076.2 | 341627 | 98.0218 | 0 | Metros Cuadrados | 8584 | 0 | 90 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400411522 | Rehabilitacion De Cancha En Colonia Empacadora | FA-132 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 35000 | 343135.47 | 343135.47 | 343135.47 | 341686.01 | 98.0387 | 0 | Metros Cuadrados | 8584 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400411529 | Rehabilitacion De Cancha En Colonia Ayuntamiento | FA-133 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 328798.86 | 328798.86 | 328798.86 | 327409.99 | 93.9425 | 0 | Metros Cuadrados | 8584 | 0 | 80 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400411542 | Rehabilitacion De Cancha En Colonia Leyes De Reforma | FA-134 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 343084.04 | 343084.04 | 343084.04 | 341634.79 | 98.024 | 0 | Metros Cuadrados | 8584 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400411554 | Rehabilitacion De Cancha En Colonia Petroleos | FA-137 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 343119.41 | 343119.41 | 343119.41 | 341670.01 | 98.0341 | 0 | Metros Cuadrados | 8584 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400411584 | Rehabilitacion De Cancha En Colonia Planta Nueva | FA-140 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 343136.36 | 343136.36 | 343136.36 | 341686.9 | 98.039 | 0 | Metros Cuadrados | 8584 | 0 | 80 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400411609 | Rehabilitacion De Cancha En Colonia Santa Teresa | FA-141 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 343137.56 | 343137.56 | 343137.56 | 341688.09 | 98.0393 | 0 | Metros Cuadrados | 8584 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400411615 | Rehabilitacion De Cancha En Colonia Martires De Cananea | FA-143 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 350000 | 350000 | 350000 | 343135.77 | 343135.77 | 343135.77 | 341686.28 | 98.0388 | 0 | Metros Cuadrados | 8584 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400417222 | Terminacion De Construccion De Segundo Edificio Del Parque Tecnologico Sonora Soft (Ampliacion) | NC2-831 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE ECONOMIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2751724.13 | 2748972.41 | 2748972.41 | 2748972.41 | 2748972.41 | 2748972.41 | 2748972.41 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400417240 | Terminacion De Construccion De Nave Industrial (Corredor Electrico-Electronico) | NC2-832 | Sonora | Bácum | Bácum | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE ECONOMIA | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 26247313 | 26221065.68 | 26221065.68 | 26221065.68 | 26221065.68 | 26221065.68 | 26221065.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400417402 | Pavimentacion De Avenida A Entre Calle 7 Y Calle 8 | NC2-615 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 758642 | 757883.31 | 757883.31 | 735390.61 | 735390.61 | 735390.61 | 365567.99 | 97.0322 | 0 | Metros Cuadrados | 744816 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400420147 | Obras De Agua Potable En Cananea | NC2-835 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SAGARPHA CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 10321492 | 10311170.81 | 10311170.81 | 10311170.81 | 10311170.81 | 10311170.81 | 10311170.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2892 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400421619 | Pavimentacion De Av. A Entre Calle 5 Y Calle 7 | NC2-616 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 190232.6 | 190042.37 | 190042.37 | 184636.31 | 184636.31 | 184636.31 | 183727.36 | 97.1553 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400421624 | Pavimentacion De Av. Altar Entre Calle Maria Jesus Mendez Y 5ta. Sur | NC2-617 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 662519.43 | 661856.91 | 661856.91 | 260178.23 | 260178.23 | 260178.23 | 260178.23 | 39.3103 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400421637 | Pavimentacion De Av. Oquitoa Entre Calle Maria Jesus 5ta. Sur | NC2-618 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 237509.98 | 237272.47 | 237272.47 | 211736.76 | 211736.76 | 211736.76 | 138867.64 | 89.2378 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400421641 | Pavimentacion De Av. 5ta. Sur Y San Ignacio | NC2-619 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 465988.61 | 465522.62 | 465522.62 | 182998.55 | 182998.55 | 182998.55 | 182998.55 | 39.3103 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400421658 | Pavimentacion De Av. X Entre Calle 1era. Y Calle Obreegon | NC2-620 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1708187.86 | 1706479.67 | 1706479.67 | 1122987.52 | 1122987.52 | 1122987.52 | 1122987.52 | 65.8073 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400421667 | Pavimentacion De Calle Cerro Prieto Entre Av. L Y Av. R | NC2-621 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 583739.62 | 583155.88 | 583155.88 | 229240.59 | 229240.59 | 229240.59 | 229240.59 | 39.3103 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400421674 | Nc2-670 Rehabilitacion De Parque Ubicado En Calle Villalba Y Puerta De Los Reyes, Colonia Puerta Real 6-1. | NC2-670 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 777391 | 776613.61 | 776613.61 | 776613.61 | 776613.61 | 776613.61 | 776613.61 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400421675 | Pavimentacion De La Calle Puebla Entre Sonora Y Avenida Limon | NC2-622 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 220482.76 | 220262.28 | 220262.28 | 195434.44 | 195434.44 | 195434.44 | 193756.9 | 88.7281 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400421676 | Pavimentacion De Callejon California Entre Avenida N Y Avenida P | NC2-623 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 201952.77 | 201750.82 | 201750.82 | 198244.13 | 198244.13 | 198244.13 | 140821.06 | 98.2619 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400421679 | Pavimentacion De Callejon Guadalupano Avenida P Y Avenida S | NC2-624 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 78436.63 | 78358.19 | 7838.19 | 54793.08 | 54793.08 | 54793.08 | 43354.24 | 69.9264 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400421683 | Pavimentacion De Callejon Quiroz Y Mora Final | NC2-625 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 802886.95 | 802084.06 | 802084.06 | 315302 | 315302 | 315302 | 315302 | 39.3103 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400421707 | Pavimentacion De La Calle Cofre Del Perote Entre Sierra Madre Occidental Y Sierra De Las Huertas En La Colonia Solidaridad | NC2-627 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1627332.05 | 637949.62 | 637949.62 | 637949.62 | 637949.62 | 637949.62 | 637949.62 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400421727 | Pavimentacion De La Calle Sierra De Lo Tepehuanes Entre Sierra De Las Huertas Y Sierra Maycoba En La Colonia Solidaridad | NC2-628 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1535016.44 | 602714.38 | 602714.38 | 602714.38 | 602714.38 | 602714.38 | 602714.38 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400421732 | Pavimentacion De La Calle Angostura Entre Sanalona Y Calle Del Fuerte En La Colonia El Ranchito | NC2-629 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 1103103.1 | 431697.52 | 431697.52 | 431697.52 | 431697.52 | 431697.52 | 431697.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400421735 | Pavimentacion De Calle Feliz Gomez | NC2-630 | Sonora | Altar | Altar | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 856707.45 | 855850.74 | 855850.74 | 837911.22 | 837911.22 | 837911.22 | 834299.54 | 97.9039 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400421753 | Pavimentacion De Calle Benito Juarez Entre Melchor Ocampo Y Bartolo Quihuis | NC2-631 | Sonora | Altar | Altar | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 475408.76 | 474933.35 | 474933.35 | 373382.54 | 373382.54 | 373382.54 | 371773.13 | 78.6179 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400421779 | Alumbrado Publico En La Calle Allende Y Avenida Corona | NC2-632 | Sonora | Trincheras | Trincheras | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 524088.35 | 523564.26 | 523564.26 | 463518.75 | 463518.75 | 463518.75 | 461520.82 | 88.5314 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400421788 | Ampliacion De Red De Drenaje En Colonia El Sasabe | NC2-633 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 856383.64 | 855527.26 | 855527.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400421790 | Continuacion Del Boulevard Juan Bautista Escalante (Progreso): Cuerpo Sur, Del Cadenamiento 1 469 Al Boulevard Enrique Mazon Lopez ( Carretera Internacional Mexico N° 15) | NC2-651 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 43633655.56 | 43590021.9 | 43590021.9 | 16301998.96 | 16301998.96 | 16301998.96 | 16301998.96 | 37.3985 | 0 | Metros Cuadrados | 250000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400421796 | Continuacion Del Boulevard Juan Bautista Escalante (Progreso): Cuerpo Sur, Del Boulevard Jose Maria Morelos Al Cadenamiento 1 469 | NC2-652 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 48592079.32 | 48543487.24 | 48543487.24 | 19082612.22 | 19082612.22 | 19082612.22 | 19082612.22 | 39.3103 | 0 | Metros Cuadrados | 250000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400421800 | Continuacion Del Boulevard Juan Bautista Escalante (Progreso): Cuerpo Norte, Del Cadenamiento 1 621 Al Boulevard Enrique Mazon Lopez ( Carretera Internacional Mexico N° 15) | NC2-653 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 49193693.62 | 49144499.93 | 49144499.93 | 18976367.06 | 18976367.06 | 18976367.06 | 18976367.06 | 38.6134 | 0 | Metros Cuadrados | 250000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400421804 | Continuacion Del Boulevard Juan Bautista Escalante (Progreso): Cuerpo Norte, Del Boulevard Jose Maria Morelos Al Cadenamiento 1 621 | NC2-654 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 58580571.5 | 58521990.93 | 58521990.93 | 19476440.02 | 19476440.02 | 19476440.02 | 19476440.02 | 33.2805 | 0 | Metros Cuadrados | 250000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400421934 | Nc2-712 Equipamiento De Aires Acondicionados En Planteles Educativos Publicos De Nivel Preescolar En El Municipio De Hermosillo | NC2-712 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 6010435 | 6004424.43 | 6004424.43 | 6004424.43 | 6004424.43 | 6004424.43 | 6004424.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 21890 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400451569 | Supervisión Externa Para La Obra De Construcción De La Presa Bicentenario En El Sitio Los Pilares | NC2-253 | Sonora | Alamos | San Bernardo | Rural | Convenios | U030 Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CONAGUA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5172413.8 | 5172413.8 | 5172413.8 | 5172413.8 | 5172413.8 | 5172413.8 | 5172413.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 300000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400454179 | Construccion De Muelle De Atraque Para El Puerto De Origen O Home Port Puerto Peñasco | NC2-503 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Convenios | K004 Proyectos de construcción de puertos |  | 9-Comunicaciones y Transportes | GOBIERNO DEL ESTADO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 149850000 | 74175750 | 74175750 | 74175750 | 74175750 | 74175750 | 74175750 | 100 | 0 | ANEXO | 57342 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400454439 | Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Para Escuelas De Educacion Basica | 1 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEC | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 13314127.01 | 13314127.01 | 13314127.01 | 13314127.01 | 66.5706 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400455095 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Blvd. Lázaro Gutierrez De Lara | NC2-431 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2014 | 47713807 | 47666093.19 | 47666093.19 | 26960273.83 | 26960273.83 | 26884816.16 | 26884816.16 | 56.4024 | 0 | Metros Cuadrados | 31600 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400455844 | Conclusion De Construccion Del Centro De Vinculacion Escuela-Emprea, Instituto Tecnologico De Nogales | NC2-837 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 17812000 | 17812000 | 17812000 | 17812000 | 17812000 | 17812000 | 17812000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100461224 | Construccion De Obra De Proteccion En Subcolector Barrio Bajo | C-00077/0002 | Sonora | La Colorada | Tecoripa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 517060 | 517060 | 517060 | 509159.74 | 509159.74 | 509159.74 | 507058.39 | 98.4721 | 0 | anexo | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100461377 | Terminacion De Barda En Jardin De Niños Adelina Encinas Ezrre | C-00062/1057 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 172770 | 172770 | 172770 | 172770 | 147221.4 | 146645.78 | 146645.78 | 84.8792 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100461381 | Rehabilitacion General En Jardin De Niños U Ili Sewa | C-00062/1058 | Sonora | Navojoa | Etchohuaquila | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 161930 | 161930 | 161930 | 161930 | 48578.76 | 48578.76 | 48578.76 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14150100461382 | Rehabilitacion De Losas En Jardin De Niños Nueva Creacion, Fraccionamiento Romanza | C-00062/1059 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 123803 | 123803 | 123803 | 123802.7 | 123802.7 | 123279.77 | 123279.77 | 99.5774 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100461384 | Rehabilitacion General Del Plantel En Jardin De Niños Martha Patricia Lopez Alcantar | C-00062/1060 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 465950 | 465950 | 465950 | 465949.92 | 139784.72 | 139784.72 | 139784.72 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14150100461385 | Rehabilitacion Mayor De Servicios Sanitarios En Jardin De Niños Francisco Gabilondo Soler | C-00062/1061 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 298800 | 298800 | 298800 | 298799.9 | 233799.9 | 232515.24 | 232515.24 | 77.8163 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100461386 | Rehabilitacion General En Jardin De Niños Helio Carlos Aganza Moreno | C-00062/1062 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 352621 | 352621 | 352621 | 352620.93 | 352314.54 | 350826.32 | 350826.32 | 99.491 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100461387 | Reparacion De Instalaciones Electricas En Escuela Primaria Profesora Rosaura Rivera De Lopez 2 | C-00062/1064 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 28304 | 28304 | 28304 | 28304 | 28303.14 | 28183.58 | 28183.58 | 99.5745 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100461388 | Reparacion Del Sistema Electrico Y Obra Exterior En Escuela Primaria Miguel Hidalgo | C-00062/1065 | Sonora | Navojoa | Etchohuaquila | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 237143 | 237143 | 237143 | 237142.99 | 71142.7 | 71142.7 | 71142.7 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 237143 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100461389 | Rehabilitacion Electrica Del Plantel En Escuela Primaria Abelardo L. Rodriguez | C-00062/1066 | Sonora | Etchojoa | Bacobampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 89250 | 89250 | 89250 | 89250 | 55316.55 | 55144.3 | 55144.3 | 61.7863 | 0 | Metros Cuadrados | 488 | 0 | 46 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14150100461390 | Alimentadores Electricos En Escuela Primaria Aguiluchos Del Pacifico | C-00062/1067 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 249820 | 249820 | 249820 | 249819.97 | 74945.91 | 74945.91 | 74945.91 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100461391 | Rehabilitacion De Bomba Y Tinaco En Escuela Primaria El Nigromante | C-00062/1068 | Sonora | Navojoa | Rancho del Padre (El Padre) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 26428 | 26428 | 26428 | 26427.99 | 7928.14 | 7928.14 | 7928.14 | 29.999 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100461392 | Rehabilitacion General Del Plantel En Escuela Primaria Solidaridad | C-00062/1069 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 6773 | 6773 | 6773 | 6772.99 | 6772.46 | 6743.85 | 6743.85 | 99.5696 | 0 | Metros Cuadrados | 394 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100461393 | Rehabilitacion Electrica Del Plantel En Escuela Primaria Lorenzo Chan Be | C-00062/1070 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 145282 | 145282 | 145282 | 145282 | 115734.7 | 115245.83 | 115245.83 | 79.3256 | 0 | Metros Cuadrados | 349 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100461394 | Alimentadores Electricos En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez | C-00062/1071 | Sonora | Benito Juárez | Jecopaco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 11203 | 11203 | 11203 | 11203 | 3360.6 | 3360.6 | 3360.6 | 29.9973 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100461395 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico Y De Baños En Escuela Primaria Jose Maria Morelos | C-00062/1072 | Sonora | Etchojoa | Villa Tres Cruces | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 365089 | 365089 | 365089 | 365088.98 | 109526.6 | 109526.6 | 109526.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 84 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100461396 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico Y Equipo Hidroneumatico En Escuela Primaria 16 De Septiembre | C-00062/1073 | Sonora | Etchojoa | Caurajaqui | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 64953 | 64953 | 64953 | 64953 | 19485.85 | 19485.85 | 19485.85 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100461397 | Construccion De Drenaje Pluvial En Escuela Primaria Profesora Rafaela L. Rodriguez | C-00062/1074 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 65442 | 65442 | 65442 | 65442 | 19632.58 | 19632.58 | 19632.58 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 209 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100461398 | Construccion De Acometida Electrica Y Rehabilitacion Del Sistema De Alumbrado En Escuela Primaria Plutarco Elias Calles | C-00062/1075 | Sonora | Navojoa | Pueblo Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 130319 | 130319 | 130319 | 130318.99 | 92387.11 | 92063.84 | 92063.84 | 70.645 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100461399 | Rehabilitacion General Del Plantel En Escuela Primaria Alicia Muñoz Romero | C-00062/1076 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 782246 | 782246 | 782246 | 782245.93 | 438794.71 | 437562.96 | 437562.96 | 55.9367 | 0 | Metros Cuadrados | 515 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100461400 | Reparacion De Subestacion Electrica En Escuela Primaria Filomeno Mata | C-00062/1077 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 681492 | 681492 | 681492 | 681491.91 | 681490.8 | 678612.09 | 678612.09 | 99.5774 | 0 | Metros Cuadrados | 624 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14150100461401 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Escuela Primaria Narciso Mendoza | C-00062/1078 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 613449 | 613449 | 613449 | 613449 | 613251.43 | 610660.97 | 610660.97 | 99.5455 | 0 | Metros Cuadrados | 237 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100461402 | Construccion De Pisos De Concreto Armado Y Guarniciones En Escuela Primaria Mexico | C-00062/1079 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 318950 | 318950 | 318950 | 318949.9 | 314034.3 | 312707.79 | 312707.79 | 98.0429 | 0 | Metros Cuadrados | 437 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100461403 | Rehabilitacion General Del Plantel En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon | C-00062/1080 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 93833 | 93833 | 93833 | 93833 | 28149.81 | 28149.81 | 28149.81 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 327 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: N - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100461405 | Construccion De Subestacion Electrica En Escuela Primaria Ignacio Hernandez | C-00062/1082 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 561446 | 561446 | 561446 | 336867.06 | 168433.53 | 168433.53 | 168433.53 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 170 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14150100461406 | Rehabilitacion De Pisos, Banquetas, Bebederos, Lamparas, Tejaban Y Pintura En Escuela Primaria Justo Sierra | C-00062/1083 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 810632 | 810632 | 810632 | 810631.99 | 729431.2 | 726350 | 726350 | 89.6029 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100461407 | Rehabilitacion General Del Plantel En Secundaria Miguel Hidalgo Y Costilla | C-00062/1084 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 82921 | 82921 | 82921 | 82920.99 | 68944.72 | 68653.49 | 68653.49 | 82.7939 | 0 | Metros Cuadrados | 1109 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100461408 | Rehabilitacion General Del Plantel En Secundaria Tecnica 65, Eufrosina Pitsakis Ruiz | C-00062/1085 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1714636 | 1714636 | 1714636 | 1714636 | 1500273.68 | 1494290.49 | 1494290.49 | 87.1491 | 0 | Metros Cuadrados | 182 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100461409 | Reparacion De Instalaciones Electricas En Cam 10 | C-00062/1086 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 30272 | 30272 | 30272 | 30272 | 29754.22 | 29628.52 | 29628.52 | 97.8743 | 0 | Metros Cuadrados | 386 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100477768 | Rehabilitación General Del Plantel En Secundaria General 7, Manuel Iñiguez Camberos | EB-498 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I.S.I.E. | Educación | En Ejecución | 2014 | 17655 | 17655 | 17655 | 17654.99 | 5296.47 | 5296.47 | 5296.47 | 29.9998 | 0 | Lote | 979 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100477775 | Rehabilitación De Baños En Telesecundaria 141, Sigifredo Valenzuela Portillo | EB-499 | Sonora | Cajeme | Loma de Guamúchil | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I.S.I.E. | Educación | En Ejecución | 2014 | 248199 | 248199 | 248199 | 248198.99 | 206598.34 | 205800.92 | 205800.92 | 82.9177 | 0 | Lote | 116 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100477779 | Rehabilitación Electrica En Cam 42 | EB-500 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I.S.I.E. | Educación | En Ejecución | 2014 | 52465 | 52465 | 52465 | 52465 | 52464.21 | 52242.58 | 52242.58 | 99.5761 | 0 | Lote | 109 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100477783 | Construcción De Subestación Eléctrica Y Alimentadores En Telesecundaria 71, Profr. Alberto Gutierrez | EB-501 | Sonora | Hermosillo | Mesa del Seri | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I.S.I.E. | Educación | En Ejecución | 2014 | 473347 | 473347 | 473347 | 473346.99 | 472939.01 | 470941.26 | 470941.26 | 99.4918 | 0 | Equipamiento | 101 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100479938 | Rehabilitación Eléctrica En Escuela Primaria Jose María Morelos | C-00062-1063 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 87301 | 87301 | 87301 | 87301 | 26190.04 | 26190.04 | 26190.04 | 29.9997 | 0 | Lote | 117 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14150100487414 | Concluir Barda Perimetral En Instituto Tecnologico De Agua Priete | C-00062-0670 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SIDUR | Educación | En Ejecución | 2014 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100498295 | Construccion De Bebederos E Instalaciones Complementarias En Escuela Primaria Revolucion | C-00062/1153 | Sonora | Etchojoa | Mabejaqui | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 271046 | 271046 | 271046 | 271046 | 81313.71 | 81313.71 | 81313.71 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100498296 | Rehabilitacion General En Escuela Primaria Benito Juarez | C-00062/1269 | Sonora | Cajeme | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 214476 | 214476 | 214476 | 214476 | 143035.87 | 142559.48 | 142559.48 | 66.4687 | 0 | Metros Cuadrados | 157 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100498297 | Rehabilitacion Electrica Y Subestacion En Escuela Primaria Escuadron 201 | C-00062/1400 | Sonora | Navojoa | Guadalupe de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 101296 | 101296 | 101296 | 101295.99 | 30388.69 | 30388.69 | 30388.69 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100498298 | Rehabilitacion Electrica Y General Del Plantel En Escuela Primaria Club De Golf No. 1 | C-00062/1458 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 455306 | 455306 | 455306 | 455306 | 445629.67 | 443747.26 | 443747.26 | 97.4613 | 0 | Metros lineales | 203 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14150100498446 | Construccion De Servicios Sanitarios, Rehabilitacion Electrica, Construccion De Barda Y Fachada Institucional En Jardin De Niños Nueva Creacion Los Janos | C-00062/2004 | Sonora | Imuris | Los Janos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 786239 | 786239 | 786239 | 786239 | 475655.4 | 474241.67 | 474241.67 | 60.3177 | 0 | Metros | 24 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100498448 | Limpieza General Del Plantel, Drenaje Pluvial, Rehabilitacion De Sanitarios, De Instalaciones Electrica, Pintura Y Cisterna En Jardin De Niños Francisca Armida Romero Duarte | C-00062/2005 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 898769 | 898769 | 898769 | 898768.99 | 498247.32 | 496862.2 | 496862.2 | 55.2825 | 0 | Metros | 104 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100498466 | Construccion De Rampas Y Rehabilitacion General En Jardin De Niños Guillermo Tell | C-00062/2006 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 638995 | 638995 | 638995 | 638995 | 406709.8 | 405393.55 | 405393.55 | 63.4424 | 0 | Metros Cuadrados | 198 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100498478 | Rehabilitacion General En Escuela Primaria Lazaro Cardenas | C-00062/2007 | Sonora | Huatabampo | Las Milpas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1395126 | 1395126 | 1395126 | 1395126 | 1391924.11 | 1386044.46 | 1386044.46 | 99.3491 | 0 | Metros Cuadrados | 81 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100498480 | Impermeabilizacion De Losas Y Reparacion De Plafon De Tablaroca En Escuela Primaria 6 De Abril | C-00062/2008 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 525831 | 525831 | 525831 | 525830.99 | 525827.21 | 523606.04 | 523606.04 | 99.5769 | 0 | Metros Cuadrados | 639 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100498481 | Rehabilitacion Mayor De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Benito Juarez | C-00062/2009 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 561289 | 561289 | 561289 | 561288.98 | 251676.27 | 251150.39 | 251150.39 | 44.7453 | 0 | Metros | 271 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14150100498482 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico, Suministro E Instalacion De Subestacion Y Cerco De Proteccion En Secundaria Tecnica No. 62, Ricardo Montijo Mendoza | C-00062/2010 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 970245 | 970245 | 970245 | 970245 | 730702.92 | 728047.06 | 728047.06 | 75.0374 | 0 | Metros Cuadrados | 1296 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14150100498484 | Rehabilitacion De Techos En Aulas Y Rehabilitacion De Bebederos, Construccion De Bebedero Purificador Con Cubierta De Policarbonato Celular En Telesecundaria 38 | C-00062/2011 | Sonora | Huatabampo | Moroncárit | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 469372 | 469372 | 469372 | 469372 | 430721.39 | 428952.56 | 428952.56 | 91.3886 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON14150100498488 | Construccion De Dos Aulas, Direccion, Servicios Sanitarios, Bebederos, Plaza Civica Y Cerco Perimetral En Telesecundaria 374 | C-00062/2033 | Sonora | Empalme | Juan Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 2728420 | 2728420 | 2728420 | 2728420 | 817961.72 | 817961.72 | 817961.72 | 29.9793 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100498569 | Suministro E Instalacion De Aires Acondicionados En Escuela Primaria Nueva Creacion Paseo Del Pedregal | C-00062/2061 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 124834 | 124834 | 124834 | 121834 | 93625.29 | 93229.79 | 93229.79 | 74.683 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100498570 | Construccion De Subestacion Electrica Monofasica En Escuela Primaria Juan Maldonado Guaguetchia | C-00062/2062 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 335303 | 335303 | 335303 | 335303 | 100590.9 | 100590.9 | 100590.9 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 172 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100498571 | Rehabilitacion De Cerco, De Pisos, Pintura Y Limpieza En Secundaria Tecnica 67 | C-00062/2063 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 152752 | 152752 | 152752 | 152752 | 111847.71 | 111375.24 | 111375.24 | 72.9125 | 0 | Metros Cuadrados | 802 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100498572 | Construccion De Subestacion Electrica Y Alimentadores En Secundaria Tecnica Estatal 18 | C-00062/2065 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 362129 | 362129 | 362129 | 362129 | 271104.41 | 270124.03 | 270124.03 | 74.5933 | 0 | Metros | 243 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150200534935 | Construccion De Tejaban En Tvsec Telesecundaria 110 | C-00062-1747 | Sonora | Navojoa | Pueblo Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 524397 | 524397 | 524397 | 524397 | 516623.83 | 514441.57 | 514441.57 | 98.1015 | 0 | Metros Cuadrados | 206 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150200535029 | Rehabilitacion Electrica Y De Cisterna En Jardin De Niños Alvaro Obregon | C-00062-2060 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 39572 | 39572 | 39572 | 39571.99 | 39567.63 | 39400.5 | 39400.5 | 99.5666 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150200535179 | Construccion De Subestacion Electrica En Secundaria Tec 28 Ignacio Osuna Osuna | C-00062-2064 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2014 | 1035110 | 1035110 | 1035110 | 1035109.99 | 310183.57 | 310183.57 | 310183.57 | 29.9662 | 0 | Metros Cuadrados | 617 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150200543707 | Proyecto De Desarrollo Turistico Para El Estado De Sonora (Rehabilitacion De Playa Publica Miramar) En Guaymas | NC2-829 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2014 | 25500000 | 25474500 | 25474500 | 13594894.23 | 13594894.23 | 13594894.23 | 13594894.23 | 53.3667 | 0 | Metros lineales | 150000 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150300552049 | Conservación Y Mantenimiento De La Red Estatal De Carreteras | P-00001-0001 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (JCES) | Comunicaciones | En Ejecución | 2014 | 38102848.29 | 38102848.29 | 38102848.29 | 38102848.29 | 38102848.29 | 38102848.29 | 38102848.29 | 100 | 0 | Kilómetro | 2662480 | 0 | 60 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150400593046 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Col. Centro | C-00085-0038 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 749351.97 | 749351.97 | 749351.97 | 749351.97 | 749351.97 | 749351.97 | 749351.97 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 276 | 0 | 0 | Financiera: Rendimiento financiero por $ $68,468.03 / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150400593053 | Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle El Calvario | C-00085-0039 | Sonora | Moctezuma | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 115360 | 115360 | 115360 | 113500.43 | 113500.43 | 113500.43 | 113500.43 | 98.388 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150400593059 | Construcción De Linea De Conducción De Agua Potable | C-00085-0040 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2014 | 310519.14 | 310519.14 | 310519.14 | 306249.4 | 306249.4 | 306249.4 | 304993.85 | 98.625 | 0 | Metros Cuadrados | 1080 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150400609130 | Reparación Del Sistema Eléctrico, De Cerco Perimetral Y En Deposito De Basura En Cecytes Esperanza | C-00062-2268 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 1489238.06 | 1489238.06 | 1489238.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1331 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150400609189 | Rehabilitación Eléctrica General En Cobach Ernesto Lopez Riesgo | C-00062-2269 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 2111236.8 | 2111236.8 | 2111236.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 450 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150400609213 | Rehabilitación Eléctrica General En Cobach Villa De Seris | C-00062-2270 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 1192932.4 | 1192932.4 | 1192932.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 916 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON14150400609276 | Rehabilitación Eléctrica General En Cobach Reforma | C-00062-2271 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 627282.17 | 627282.17 | 627282.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 941 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150400609339 | Adquisición De Equipo Y Mobiliario Para Laboratorio Y Biblioteca En Cecytes Hermosillo V | 01-ADQ-MOB-FAMMES14 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 4203092.44 | 4203092.44 | 4203092.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150400609421 | Rehabilitación Eléctrica General En Cobach Eusebio Francisco Kino | C-00062-2272 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 364746.56 | 364746.56 | 364746.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 578 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150400609478 | Rehabilitación Eléctrica General En Cobach Navojoa | C-00062-2273 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2014 | 1396132.57 | 1393132.57 | 1393132.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1536 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150400610263 | Gastos Indirectos Del Fism 2014 | 61415-076 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON14150400610469 | Const. De Sanitario En Esc. Prim. Vicente Guerrero De Sapomora | 61415-080 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON14150400610509 | Const. De Sanitario En Esc. Prim. 16 De Septiembre De Chirajobampo | 61415-081 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON14150400610591 | Const. De Sanitario En Esc. Prim. Indigena U-Ili-Boo En Jopopaco | 61415-082 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON14150400610639 | Const. De Sanitario En Esc. Prim. Indigena Gral. Lazaro Cardenas De Cucajaqui | 61415-083 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON14150400612461 | Rehab. Camino De Bacabachi Al Saneal En Navojoa, Sonora. | 61415-084 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON14150400612480 | Rehab. De Camino De Tesia-Tetapeche En Navojoa, Sonora. | 61415-085 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON14150400612648 | Const. De Sanitario En Esc. Prim. Adolfo Lopez Mateos De Ej. Joaquin Amaro | 61415-086 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON14150400612743 | Ampl. Red De Electricidad En Los Buayums (Sector 1), Mpio. De Navojoa | 61415-087 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON14150400612839 | Ampl. Red De Electrificacion En Sinahuiza 8sector 2), Mpio. De Navojoa | 61415-088 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100461227 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado | C-00077/0003 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo social | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3109982 | 3109982 | 3109982 | 3089453.28 | 3089453.28 | 3089453.28 | 3076700.54 | 99.3399 | 0 | Metros Cuadrados | 1195 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461231 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Barrio Alto Dos | C-00077/0004 | Sonora | La Colorada | Tecoripa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo social | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 993126 | 993126 | 993126 | 986102.02 | 986102.02 | 986102.02 | 982031.97 | 99.2927 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461232 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado | C-00077/0005 | Sonora | Bacanora | El Destacamento | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo social | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1669022 | 1669022.3 | 1669022.3 | 1649366.27 | 1649366.27 | 1649366.27 | 1642560.68 | 98.8223 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461233 | Rehabilitacion De Colector Norte Y Sur | P-00002-0001 | Sonora | Villa Pesqueira | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo social | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1433018 | 1433018.4 | 1433018.4 | 1391280 | 1391280 | 1391280 | 1391280 | 97.0874 | 0 | Metros Cuadrados | 103889 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461239 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado | C-00077/0007 | Sonora | Ures | Santiago de Ures (Santiago) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo social | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1448370.55 | 1448370.55 | 1448370.55 | 1437926.12 | 1437926.12 | 1437926.12 | 1431991.69 | 99.2789 | 0 | Metros Cuadrados | 289 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461241 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado | C-00077/0008 | Sonora | Ures | San Pedro de Ures (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo social | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 746647 | 746647 | 746647 | 734978.41 | 734978.41 | 734978.41 | 730536.48 | 98.4372 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461246 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado En Calle Zaragoza | P-00002-0002 | Sonora | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 947600 | 947600 | 947600 | 460000 | 460000 | 460000 | 460000 | 48.5437 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461247 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado | C-00077/0010 | Sonora | Cajeme | Morelos Dos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2342220 | 2342220 | 2342220 | 2308047.74 | 2305487.34 | 2305487.34 | 2295896.34 | 98.4317 | 0 | Metros Cuadrados | 2794 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461248 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Col. Francisco Garcia | C-00077/0011 | Sonora | Naco | Naco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2954544.7 | 2954544.7 | 2954544.7 | 2915517.14 | 2912388.31 | 2912388.31 | 2900272.67 | 98.5732 | 0 | Metros Cuadrados | 460 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461249 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Col. Cerro De La Cruz | C-00077/0012 | Sonora | Naco | Naco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 467650.9 | 467650.9 | 467650.9 | 459968.91 | 459968.91 | 459968.91 | 458053.82 | 98.3573 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461252 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Comunidad Campo 9 | C-00077/0013 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4223000 | 4223000 | 4223000 | 4082158.71 | 4082158.71 | 4082158.71 | 4065177.76 | 96.6649 | 0 | Metros Cuadrados | 640 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461253 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado | C-00077/0014 | Sonora | Nácori Chico | Nácori Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1016610 | 1016610 | 1016610 | 1000489.84 | 1000489.84 | 1000489.84 | 996324.95 | 98.4143 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461254 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En La Calle Candido Padilla | P-00002-0003 | Sonora | Huépac | Huépac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 177160 | 177160 | 177160 | 86000 | 86000 | 86000 | 86000 | 48.5437 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461256 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Comunidad Campo 28 | C-00077/0016 | Sonora | Cajeme | Campo Veintiocho | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 773118 | 773118 | 773118 | 758176.32 | 758176.32 | 758176.32 | 755021.42 | 98.0673 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461257 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado | C-00077/0017 | Sonora | Cajeme | Pueblo Yaqui | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3007600 | 3007600 | 3007600 | 2934335.16 | 2934335.16 | 2934335.16 | 2922124.15 | 97.564 | 0 | Metros Cuadrados | 1059 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461261 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle Gildardo Monge | C-00077/0019 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 943068 | 943068 | 943068 | 917687.86 | 917687.86 | 917687.86 | 913839.91 | 97.3088 | 0 | Metros Cuadrados | 311 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461262 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle 17 De Julio | C-00077/0020 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 612850 | 612850 | 612850 | 594668.4 | 594668.4 | 594668.4 | 592174.53 | 97.0333 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461264 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calles J. De La Barrera Y 21 De Marzo | C-00077/0022 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 735214 | 735214 | 735214 | 718538.84 | 718538.84 | 718538.84 | 715526.62 | 97.7319 | 0 | Metros Cuadrados | 203 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461269 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle Octavio Bustamante | C-00077/0027 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 664659 | 664659 | 664659 | 635064.74 | 635064.74 | 635064.74 | 632401.76 | 95.5475 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461329 | Rehabilitacion De Parques Y Espacios Publicos Deportivos En Hermosillo | C-00064/0028 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Educación | En Ejecución | 2015 | 17694286 | 17676592.04 | 17676592.04 | 17676592.04 | 17676592.04 | 17676592.04 | 17676592.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 715071 | 0 | 95 | Financiera: ESTA OBRA TIENE AUTORIZADOS 20,255.55 DE RENDIMIENTOS 0.00 EJERCIDO / Física: / Registro: M
SON15150100461357 | Rehabilitacion De La Unidad Deportiva Maquio Cloutier | C-00064/0001 | Sonora | Altar | Altar | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | cecop | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461363 | Ampliacion Y Rehabilitacion De Parques Y Espacios Publicos Deportivos En Hermosillo | C-00064/0002 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | cecop | Deporte | En Ejecución | 2015 | 29845837.57 | 29815991.74 | 29815991.74 | 29815991.74 | 29815991.74 | 29815991.74 | 29815991.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461367 | Construccion De Parques Y Espacios Publicos Deportivos En Hermosillo | C-00064/0003 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | cecop | Deporte | En Ejecución | 2015 | 29087036.31 | 29057949.27 | 29057949.27 | 29057949.27 | 29057949.27 | 29057949.27 | 29057949.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150100461370 | Ampliacion Y Rehabilitacion De Parques Y Espacios Publicos Deportivos En Hermosillo | C-00064/0004 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | cecop | Deporte | En Ejecución | 2015 | 15492785.61 | 15477292.83 | 15477292.83 | 15477292.83 | 15477292.83 | 15477292.83 | 15477292.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461371 | Ampliacion Y Rehabilitacion De Parques Y Espacios Publicos Deportivos En Hermosillo | C-00064/0005 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | cecop | Deporte | En Ejecución | 2015 | 24235995.17 | 24211759.17 | 24211759.17 | 24211759.17 | 24211759.17 | 24211759.17 | 24211759.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150100461372 | Rehabilitacion De "Centro De Atencion A La Mujer" | C-00067/0001 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | sidur | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461459 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Blvd. 22 De Agosto, La Avenida 5 De Febrero, La Avenida Cuernavaca, La Calle Constitucion Y La Calle Division Del Norte, Municipio De Benito Juarez, Sonora | C-00088-0005 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 23800000 | 23776200 | 23776200 | 23776200 | 23776200 | 23776200 | 23776200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 97 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461489 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle California, En Ciudad Obregon, Municipio De Cajeme, Sonora | C-00088-0075 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 28300000 | 28271700 | 28271700 | 28271700 | 28271700 | 28271700 | 28271700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461554 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Rastro Playa En Circuito Sanchez Taboada, En La Localidad De Guaymas, Municipio De Guaymas, Sonora | C-00088-0098 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5400000 | 5394600 | 5394600 | 5394600 | 5394600 | 5394600 | 5394600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 35 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461555 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida 9, En La Localidad De Guaymas, Municipio De Guaymas, Sonora | C-00088-0099 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8800000 | 8791200 | 8791200 | 8791200 | 8791200 | 8791200 | 8791200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 35 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461556 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida 9, En La Localidad De Guaymas, Municipio De Guaymas, Sonora | C-00088-0100 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9100000 | 9090900 | 9090900 | 9090900 | 9090900 | 9090900 | 9090900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 60 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461557 | Proyecto De Construccion De 30 Unidades De Bebedero-Baños En Espacios Publicos,Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Guaymas, Sonora | C-00088-0101 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10500000 | 10489500 | 10489500 | 10489500 | 10489500 | 10489500 | 10489500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7880 | 0 | 40 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461558 | Proyecto De Construccion De 4 Techumbres En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Guaymas, Sonora | C-00088-0102 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1060 | 0 | 80 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461627 | Infraestructura En Salud Para El Estado De Sonora (Ampliacion, Rehabilitacion, Mantenimiento Y Equipamiento De 11 Centros De Salud Y 1 Casa De Salud En Varios Municipios Del Estado De Sonora) | C-00056-0005 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO | Salud | En Ejecución | 2015 | 11100000 | 11088900 | 11088900 | 11088900 | 11088900 | 11088900 | 11088900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62691 | 0 | 50 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461628 | Infraestructura En Salud Para El Estado De Sonora (Ampliacion, Fortalecimiento Y Equipamiento Del Hospital General De Nogales) | C-00056-0003 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO | Salud | En Ejecución | 2015 | 4500000 | 4495500 | 4495500 | 4495500 | 4495500 | 4495500 | 4495500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 234466 | 0 | 80 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461631 | Infraestructura En Salud Para El Estado De Sonora (Ampliacion, Fortalecimiento Y Equipamiento Del Hospital General De Puerto Peñasco) | C-00056-0009 | Sonora | Puerto Peñasco | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO | Salud | En Ejecución | 2015 | 5500000 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 71309 | 0 | 75 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON15150100461664 | Proyecto De Construccion De 15 Unidades De Bebedero, Baños En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Benito Juarez, Sonora | C-00087-0002 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipios | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5250000 | 5244750 | 5244750 | 5244750 | 5244750 | 5244750 | 5244750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4960 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461670 | Pavmentacion Con Concreto Hidraulico Del Blvd. Costa Azul, Sector Playitas, En La Localidad De Guaymas, Municipio De Guaymas Sonora | C-00087-0011 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 51800000 | 51748200 | 51748200 | 51748200 | 51748200 | 51748200 | 51748200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10500 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461676 | Proyecto De Construccion De 35 Unidades De Bebedero, Baños En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Nogales, Sonora | C-00087-0022 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipios | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 12250000 | 12237750 | 12237750 | 12237750 | 12237750 | 12237750 | 12237750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7130 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461939 | Recarpeteo De Vialidades En La Colonia Centro Con Calle Moctezuma Entre Nicolas Bravo Y Juan Aldama, Colonia Del Valle Con Calle Acapulco Entre Cozumel Y Camahuiroa De Huatabampo, Sonora | C-00079-0022 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496000 | 3496000 | 3496000 | 3496000 | 99.9857 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100462448 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calles: Calvario, De La Cruz, Samuel Murrieta, Jesús García Y Allende. | C-00079-0052 | Sonora | Onavas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1070640 | 1069569.36 | 1069569.36 | 1069569.36 | 1069569.36 | 1069569.36 | 1069569.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100463706 | Rehabilitación Del Centro Cultural Del Golfo De Santa Clara | C-00055/0006 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3100000 | 3096900 | 3096900 | 3096900 | 3096900 | 3096900 | 3096900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100463779 | Recarpeteo De Vialidades En La Colonia Centro Con Calle 5 De Mayo Entre Hermosillo Y Monico Valenzuela, Colonia Del Valle Con Calle Camahuiroa Entre Puerto Peñasco Y Acapulco, Huatabampo, Sonora | C-00079-0021 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496000 | 3496000 | 3496000 | 3496000 | 99.9857 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100465807 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Ave. Aldama | C-00079-0054 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1001483 | 1000481.52 | 1000481.52 | 1000481.52 | 1000481.52 | 1000481.52 | 1000481.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100465838 | Red De Electrificación De La Capilla De Baviácora A Carretera Mazocahui-Cananea Del Kilómetro 16 Al Kilómetro 16.150 | C00079-0048 | Sonora | Baviácora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MPAL. DE BAVIACORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100465893 | Pavimentación En Av. Reforma Entre Calle 18 Y Calle 23, Colonia Libertad. | C-00079-0020 | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100469633 | Construcción De Andador En Callejon Sin Nombre Entre Avenida V Y Iv, Miguel Hidalgo | 01 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100469811 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre Entre Periferico Y Felipe Isauri, Popular | 02 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100469827 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Circuito Calle Del Centro Civico Y Defensores De Guaymas Topa Con Mar Patrimonial , Golfo De California | 03 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100469832 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Abedul Entre Calle Sin Nombre Y Del Roble, 5 De Mayo | 04 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100469837 | Construccion De Andador De Concreto En Colonias Golondrinas, Avenida Montelolita | 05 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100469849 | Construcción De Techos En Colonias: Fátima, Ampliación Miguel Hidalgo, Popular E Independencia | 13 Y 21 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100469870 | Introduccion De Red De Agua Potable En Calles De La Colonia Fatima | 06 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100469877 | Introduccion De Red De Agua Potable En Calles De La Colonia 18 De Noviembre | 08 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100469882 | Construcion De Red De Agua Potable En Calles De La Colonia 23 De Marzo Norte | 07 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100470458 | Red De Drenaje En Calles Miguel Hidalgo Y Costilla, Ignacio Allende En Col. Independencia; Red De Drenaje En Calles 21, Ave. Xii En La Colonia Mirador | 09 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100470493 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Independencia Y En Colonia Mirador | 10 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100470540 | Introducción De Red De Agua Potable Y De Drenaje Sanitario En Calle Abedul Entre Calle El Alamo Y Centro Civico, 5 De Mayo | 17 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100471100 | Adquisición De Copiadoras | 18 PRODIM-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100473168 | Construccion De Cuarto Dormitorio (150 Mas 37) | 61102-2208203 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100478084 | Ampliacion De Vivienda | 1-BN-2015-FISM | Sonora | Banámichi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100479205 | Mejoramiento De 65 Viviendas En La Localidad De Granados | 1 | Sonora | Granados | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE GRANADOS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100479813 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Calle Oviachic Entre Palmito Y Via Ffcc ( Oriente ), Col. El Ranchito | R33-HER15-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100479860 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Molino De Camou Entre Arizona Y Olivares, Col. Jacinto Lopez | R33-HER15-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100479875 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En San Rafael Entre Arizona Y Simon Bley, Col. Jacinto Lopez | R33-HER15-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100479898 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Cristobal Colon Entre Independencia Y Cerro, Col. 5 De Mayo | R33-HER15-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100479971 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En La Col. Altares Ii Etapa | R33-HER15-OB03 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100480147 | Perforacion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable En El Ejido Puerto Arturo | R33-HER15-OB11 | Sonora | Hermosillo | Puerto Arturo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100480180 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Oviachic Entre Palmito Y Via Ffcc ( Oriente ) Col. El Ranchito | R33-HER15-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100480227 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Molino De Camou Entre Arizona Y Olivares, Col. Jacinto Lopez | R33-HER15-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100480244 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En San Rafael Entre Arizona Y Simon Bley, Col. Jacinto Lopez | R33-HER15-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100480268 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Cristobal Colon Entre Independencia Y Cerro, Col. 5 De Mayo | R33-HER15-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100480297 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Col. Adolfo Lopez Mateos Ii Etapa | R33-HER15-OB03 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100480323 | Introduccion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Col. Altares I Etapa | R33-HER15-OB04 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100480344 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado Sanitario En El Poblado Miguel Aleman | R33-HER15-OB08 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100480357 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Col. San Jose De Las Minitas | R33-HER15-OB04 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100480376 | Rehabilitacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Calle Vicente Mora Entre Merida Y Blvd. Ignacio Salazar, Col. El Sahuaro | R33-HER15-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100481101 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Caliente En La Calle Oviachic Entre Palmito Y Via Ffcc ( Oriente ) Col. El Ranchito | R33-HER15-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100481139 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Caliente De Calle San Rafael Entre Arizona Y Simon Bley, Col. Jacinto Lopez | R33-HER15-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100481152 | Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Caliente De Calle Cristobal Colon Entre Independencia Y Cerro, Col. 5 De Mayo | R33-HER15-OB02 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100481184 | Construccion De Descargas Domiciliarias En La Col. Peredas | R33-HER15-OB04 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100481472 | Construccion De Obra Exterior En Instituto Politecnico Nacional Unidad Cajeme | C-00082-0001 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1855290.59 | 1855290.59 | 1855290.59 | 1797263.35 | 1797263.35 | 1797263.35 | 1789671.49 | 96.8723 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481498 | Rehbilitacion De La Red De Agua Potable | C-00085-0001 | Sonora | Opodepe | Opodepe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2090900 | 2090900 | 2090900 | 2023610.2 | 2023610.2 | 2023610.2 | 2015062.19 | 96.7818 | 0 | Metros | 259 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481518 | Rehabilitacion De Pilas Para El Almacenamiento De Agua Potable | P-00003-0001 | Sonora | Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 267800 | 267800 | 267800 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 48.5437 | 0 | Metros | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481537 | Rehabilitacion De Pila Para El Almacenamiento De Agua Potable | P-00003-0002 | Sonora | Nácori Chico | Nácori Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 309000 | 309000 | 309000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 48.5437 | 0 | Metros | 981 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481567 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | C00085-0004 | Sonora | Trincheras | Trincheras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1197066 | 1197066 | 1197066 | 1161325.07 | 1161325.07 | 1161325.07 | 1156419.47 | 97.0143 | 0 | Metros | 1166 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481612 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | C-00085/0005 | Sonora | Sáric | Sásabe | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1931476.6 | 1931476.6 | 1931476.6 | 1874904.3 | 1874904.3 | 1874904.3 | 1866984.45 | 97.071 | 0 | Metros lineales | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481620 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Barrio La Galera | C-00085/0006 | Sonora | Sáric | Sáric | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1014323.4 | 1014323.4 | 1014323.4 | 984180.22 | 984180.22 | 984180.22 | 980022.91 | 97.0282 | 0 | Metros lineales | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481628 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Varias Calles Col. Bella Vista | C-00085/0007 | Sonora | Altar | Altar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2039194 | 2039194 | 2039194 | 1969825.43 | 1969825.43 | 1969825.43 | 1961504.64 | 96.5982 | 0 | Metros lineales | 370 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481630 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | C-00085/0008 | Sonora | Naco | Naco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 350200 | 350200 | 350200 | 339813.44 | 339813.44 | 339813.44 | 338378.02 | 97.0341 | 0 | Metros lineales | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481636 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | C-00085/0009 | Sonora | Nácori Chico | Nácori Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 569590 | 569590 | 569590 | 552770.48 | 552770.48 | 552770.48 | 550435.5 | 97.0471 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481642 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | P-00003-0003 | Sonora | Huépac | Huépac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 568560 | 568560 | 568560 | 276000 | 276000 | 276000 | 276000 | 48.5437 | 0 | Metros lineales | 208 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481652 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Comunidad Francisco Villa Y Diaz Ordaz | C-00085/0011 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1754914 | 1754914 | 1754914 | 1694902.44 | 1694902.44 | 1694902.44 | 1687742.92 | 96.5804 | 0 | Metros lineales | 1059 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481663 | Sectorizacion De La Red De Agua Potable | P-00003-0004 | Sonora | Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 466590 | 466590 | 466590 | 226500 | 226500 | 226500 | 226500 | 48.5437 | 0 | Metros lineales | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481669 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | C-00085/0013 | Sonora | Opodepe | Merésichic | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 848369.8 | 848369.8 | 848369.8 | 822041.06 | 822041.06 | 822041.06 | 818568.64 | 96.8965 | 0 | Metros lineales | 192 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481686 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | C-00085/0014 | Sonora | Cajeme | Los Hornos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 737892 | 737892 | 737892 | 715236.38 | 715236.38 | 715236.38 | 712215.13 | 96.9297 | 0 | Metros lineales | 89 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150100481696 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | C-00085/0015 | Sonora | Cajeme | Nueva Casa de Teras | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1289889.6 | 1289889.6 | 1289889.6 | 1239548.71 | 1239548.71 | 1239548.71 | 1234312.7 | 96.0973 | 0 | Metros lineales | 369 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482281 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | C-00085/0016 | Sonora | Cajeme | Pueblo Yaqui | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2236130 | 2236130 | 2236130 | 2148849.6 | 2148849.6 | 2148849.6 | 2139772.56 | 96.0968 | 0 | Metros lineales | 1059 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150100482302 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable | C-00085/0017 | Sonora | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1636258 | 1636258 | 1636258 | 1578277.21 | 1578277.21 | 1578277.21 | 1571610.33 | 96.4565 | 0 | Metros lineales | 1382 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482362 | Equipamiento A Pozo De Agua Potable Y Cruceros De Red | C-00085/0018 | Sonora | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1323400 | 1323400 | 1323400 | 1321922.98 | 1321922.98 | 1321922.98 | 1316338.98 | 99.8884 | 0 | Metros lineales | 1382 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482389 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle Aeropuerto Y Calle Estadio | C-00077/0018 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1134339 | 1134339 | 1134339 | 1104578.9 | 1104578.9 | 1104578.9 | 1099950.25 | 97.3764 | 0 | Metros lineales | 388 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150100482438 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle 31 De Marzo Y 11 De Julio | C-00077/0021 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 401391 | 401391 | 401391 | 392136.19 | 392136.19 | 392136.19 | 390491.6 | 97.6943 | 0 | Metros lineales | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482501 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle Francisco Varela | C-00077/0023 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 777444 | 777444 | 777444 | 757298.04 | 757298.04 | 757298.04 | 754122.05 | 97.4087 | 0 | Metros lineales | 153 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482509 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle Calzada Cananea | C-00077/0024 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 309927 | 309927 | 309927 | 301724.72 | 301724.72 | 301724.72 | 300459.35 | 97.3535 | 0 | Metros lineales | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482528 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle Tecnologico Y Universidad | C-00077/0025 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 694117 | 694117 | 694117 | 677265.93 | 677265.93 | 677265.93 | 674427.25 | 97.5723 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482540 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle Manuel Avila C. | C-00077/0026 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 281911 | 281911 | 281911 | 274839.76 | 274839.76 | 274839.76 | 273687.13 | 97.4917 | 0 | Metros lineales | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100483230 | Campo De Futbol 7 En La Colonia Caridad | C-00095-0010 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1198799.98 | 1198799.98 | 1198799.98 | 1198799.98 | 1198799.98 | 1198799.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100483307 | Campo De Futbol 7 En La Escuela Primaria Leona Vicario Ubicada En La Colonia 4 Olivos | C-00095-0011 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1198799.98 | 1198799.98 | 1198799.98 | 1198799.98 | 1198799.98 | 1198799.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150100483377 | Campo De Futbol 7 En La Colonia Cotijo Unison | C-00095-0012 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1150000 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100483444 | Cancha De Multifuncional, Basquetbol, Porterias Para Futbol Y Gradas En La Colonia San Luis | C-00095-0015 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1150000 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100483536 | Campo De Futbol 7 En La Escuela Primaria Prof Amadeo Hernandez Coronado Ubicada En La Colonia Insurgentes | C-00095-0013 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1150000 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100483587 | Campo De Futbol 7 En La Escuela Primaria Prof Juan Ruiz Durazo Ubicada En La Colonia Villa Sonora | C-00095-0014 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1150000 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100485025 | Mejoramiento De Vivienda | 01 | Sonora | Huépac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100487635 | Construccion De Nave Industrial (Corredor Electrico-Electronico) De La Ciudad De Caborca | C-00063-0001 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA DE PARQUES IND | Salud | En Ejecución | 2015 | 59636064 | 59576427.94 | 59576427.94 | 59576427.94 | 59576427.94 | 59576427.94 | 59576427.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 37.81 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100488082 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado | 14-CU-2015-FISM | Sonora | Cucurpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150100489014 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 02 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5903135.66 | 5903135.66 | 5903135.66 | 915000 | 915000 | 915000 | 915000 | 15.5002 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489125 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 03 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10237620 | 10237620 | 10237620 | 8674954.4 | 8674954.4 | 8674954.4 | 8674954.4 | 84.736 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489184 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 04 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4280000 | 4280000 | 4280000 | 3853914.25 | 3853914.25 | 3853914.25 | 3853914.25 | 90.0447 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489288 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 08 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 49597110.24 | 49597110.24 | 49597110.24 | 48899290.38 | 48899290.38 | 48899290.38 | 48899290.38 | 98.593 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489554 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario | 09 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 14760000 | 14760000 | 14760000 | 9552244.81 | 9552244.81 | 9552244.81 | 9552244.81 | 64.7171 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489590 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 10 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 35545200 | 38708600 | 38708600 | 27559695.56 | 27559695.56 | 27559695.56 | 27559695.56 | 71.1979 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489623 | Sistema Nacional De Información (Base De Datos) | 11 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2803121.2 | 2803121 | 2803121 | 2406100.8 | 2406100.8 | 2406100.8 | 2406100.8 | 85.8365 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489649 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 | - | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 71715675.28 | 71715675.28 | 5903135.66 | 63209085.78 | 63209085.78 | 63209085.78 | 63209085.78 | 88.1385 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489678 | Registro Público Vehicular | 13 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 13420485 | 13420485 | 13420485 | 12101307 | 12101307 | 12101307 | 12101307 | 90.1704 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 90.17 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489709 | Unidad De Inteligencia Patrimonial Y Económica (Uipe´S) | 14 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE HACIENDA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: 0 / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN
SON15150100489742 | Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | 15 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 743999.99 | 743999.99 | 743999.99 | 743999.99 | 60 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489863 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 17 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 98530695.62 | 98530695.62 | 98530695.62 | 80823832.64 | 80823832.64 | 80823832.64 | 80823832.64 | 82.0291 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498299 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Ignacio Manuel Altamirano | C-00062/1990 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 509096 | 509096 | 509096 | 509096 | 509096 | 509096 | 509096 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498300 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Jardin De Niños Maria Isabel Leyva (26ejn0224v) Usaer Usaer 242 | C-00062/1991 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 456882 | 456882 | 456882 | 456882 | 456882 | 456882 | 456882 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498301 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Plutarco Elias Calles | C-00062/1992 | Sonora | Navojoa | Pueblo Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 493626 | 493626 | 493626 | 493626 | 493626 | 493626 | 493626 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498302 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Ramon Moroyoqui Gil | C-00062/1993 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 439380 | 439380 | 439380 | 439380 | 439380 | 439380 | 439380 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON15150100498303 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria 5 De Febrero | C-00062/1994 | Sonora | Cajeme | Tepeyac | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 468285 | 468285 | 468285 | 468285 | 468285 | 468285 | 468285 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498304 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Nueva Creacion, Colinas Del Viento | C-00062/1995 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 550702 | 550702 | 550702 | 550702 | 550702 | 550702 | 550702 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498305 | Construccion De Una Aula En Tvsec Telesecundaria 120 | C-00062/1996 | Sonora | Huatabampo | Las Bocas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 573544 | 573544 | 573544 | 573544 | 573544 | 573544 | 573544 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498306 | Construccion De Dos Aulas En Tvsec Telesecundaria 247 | C-00062/1997 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 898749 | 898749 | 898749 | 898749 | 898749 | 898749 | 898749 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498307 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Beosko Choki | C-00062/2012 | Sonora | Guaymas | Casas Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 424178 | 424178 | 424178 | 424178 | 424178 | 424178 | 424178 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498347 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Antonio Lorenzo De Lavoisier | C-00062/2013 | Sonora | San Luis Río Colorado | Ninguno [Luis Sánchez] | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 483299 | 483299 | 483299 | 483299 | 483299 | 483299 | 483299 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON15150100498349 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Francisca Vazquez | C-00062/2014 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 475742 | 475742 | 475742 | 475742 | 475742 | 475742 | 475742 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498354 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Isidro Favela Alfaro | C-00062/2015 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 550740 | 550740 | 550740 | 550740 | 550740 | 550740 | 550740 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498370 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion, Paseo Del Pedregal | C-00062/2016 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 528194 | 528194 | 528194 | 528194 | 528194 | 528194 | 528194 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498371 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion | C-00062/2017 | Sonora | Caborca | 15 de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 435393 | 435393 | 435393 | 435393 | 435393 | 435393 | 435393 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498376 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Braulio Rodriguez | C-00062/2018 | Sonora | Imuris | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 422903 | 422903 | 422903 | 422903 | 422903 | 422903 | 422903 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150100498383 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Armando E. Verdugo Rivera | C-00062/2019 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 378674 | 378674 | 378674 | 378674 | 378674 | 378674 | 378674 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498386 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Nueva Creacion, Colonia Ladrillera Dos | C-00062/2020 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 501338 | 501338 | 501338 | 501338 | 501338 | 501338 | 501338 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498389 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Maria Del Carmen Torres G. | C-00062/2021 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 443282 | 443282 | 443282 | 443282 | 443282 | 443282 | 443282 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498392 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Nueva Creacion, Los Arroyos | C-00062/2022 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 481493 | 481493 | 481493 | 481493 | 481493 | 481493 | 481493 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498417 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Nueva Creacion, Campanario | C-00062/2023 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 478897 | 478897 | 478897 | 478897 | 478897 | 478897 | 478897 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498420 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra | C-00062/2024 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 818151 | 818151 | 818151 | 818151 | 818151 | 818151 | 818151 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498424 | Construccion De Dos Aulas En Secundaria Tecnica No. 35 | C-00062/2025 | Sonora | Caborca | Plutarco Elías Calles (La Y Griega) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1219662 | 1219662 | 1219662 | 1219662 | 1219662 | 1219662 | 1219662 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498427 | Construccion De Tres Aulas En Secundaria Tecnica No. 80 | C-00062/2026 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1630569 | 1630569 | 1630569 | 1630569 | 1630569 | 1630569 | 1630569 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498434 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 260 | C-00062/2027 | Sonora | Hermosillo | Punta Chueca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 478951 | 478951 | 478951 | 478951 | 478951 | 478951 | 478951 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498441 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 296 | C-00062/2028 | Sonora | Alamos | Osobampo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 500199 | 500199 | 500199 | 500199 | 500199 | 500199 | 500199 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498442 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 366 | C-00062/2029 | Sonora | Imuris | El Crucero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 439891 | 439891 | 439891 | 439891 | 439891 | 439891 | 439891 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498443 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 369 | C-00062/2030 | Sonora | Caborca | El Diamante (La Retranca) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 495611 | 495611 | 495611 | 495611 | 495611 | 495611 | 495611 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498444 | Construccion De Una Aula En Cam 3 | C-00062/2031 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 506551 | 506551 | 506551 | 506551 | 506551 | 506551 | 506551 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498445 | Construccion De Una Aula En Cam 61 | C-00062/2032 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 569096 | 569096 | 569096 | 569096 | 569096 | 569096 | 569096 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498535 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Profesora Teresa Santacruz Dorame | C-00062/2040 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 431843 | 431843 | 431843 | 431843 | 431843 | 431843 | 431843 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498538 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion, Colonia San Rafael | C-00062/2041 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 496960 | 496960 | 496960 | 496960 | 496960 | 496960 | 496960 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498542 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Estefania Castañeda Nuñez | C-00062/2042 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 587745 | 587745 | 587745 | 587745 | 587745 | 587745 | 587745 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498544 | Construccion De Una Aula Y Cubierta De Portico En Jardin De Niños Nueva Creacion | C-00062/2043 | Sonora | Nogales | Agua Zarca (Ferrocarril) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 710373 | 710373 | 710373 | 710373 | 710373 | 710373 | 710373 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498548 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Luis Arturo Palma Meza | C-00062/2044 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 808224 | 808224 | 808224 | 808224 | 808224 | 808224 | 808224 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498550 | Construccion De Una Aula Adosada En Escuela Primaria Lorenzo Chan Be | C-00062/2045 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 406505 | 406505 | 406505 | 406505 | 406505 | 406505 | 406505 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498553 | Construccion De Una Aula Aislada En Escuela Primaria Faustino Fernandez Aguilar | C-00062/2046 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 505097 | 505097 | 505097 | 505097 | 505097 | 505097 | 505097 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498554 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Nueva Creacion | C-00062/2047 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 533188 | 533188 | 533188 | 533188 | 533188 | 533188 | 533188 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498556 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Gildardo Ernesto Cordova Villegas | C-00062/2048 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 784861 | 784861 | 784861 | 784861 | 784861 | 784861 | 784861 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498558 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Herman Bruss | C-00062/2049 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 474404 | 474404 | 474404 | 474404 | 474404 | 474404 | 474404 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498561 | Construccion De Una Aula Adosada Con Preparacion En Escuela Primaria Nueva Creacion, Real Del Carmen | C-00062/2050 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 466820 | 466820 | 466820 | 466820 | 466820 | 466820 | 466820 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498563 | Construccion De Dos Aulas Adosadas En Escuela Primaria Nueva Creacion | C-00062/2051 | Sonora | Nogales | Agua Zarca (Ferrocarril) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 858261 | 858261 | 858261 | 858261 | 858261 | 858261 | 858261 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 291 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498564 | Construccion De Una Aula Y Alimentacion Electrica En Escuela Primaria Ejercito Mexicano | C-00062/2052 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 458217 | 458217 | 458217 | 458217 | 458217 | 458217 | 458217 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 570 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498565 | Construccion De Una Aula Adosada En Secundaria General No. 4, Colonia El Manantial | C-00062/2053 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 524778 | 524778 | 524778 | 524778 | 524778 | 524778 | 524778 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498567 | Construccion De Dos Aulas Adosadas En Secundaria Tecnica 69 | C-00062/2054 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1150080 | 1150080 | 1150080 | 1150080 | 1150080 | 1150080 | 1150080 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498568 | Construccion De Dos Aulas En Secundaria Tecnica 74, Puerta Real | C-00062/2055 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1093898 | 1093898 | 1093898 | 1093898 | 1093898 | 1093898 | 1093898 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498573 | Construccion De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Nueva Creacion, Lomas Del Sol | C-00062/2056 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2115784 | 2115784 | 2115784 | 2115784 | 2115784 | 2115784 | 2115784 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 30 | Financiera: / Física: m / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498575 | Construccion De Dos Aulas Con Preparacion Para Adose En Secundaria General Federal No. 14, Villa Bonita | C-00062/2058 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1364570 | 1364570 | 1364570 | 1364570 | 1364570 | 1364570 | 1364570 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498576 | Construccion De Un Aula Adosada En Secundaria Tecnica 72, Joaquin Enriquez Flores | C-00062/2059 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 500924 | 500924 | 500924 | 500924 | 500924 | 500924 | 500924 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498619 | Construccion De Una Aula De 4 Entre Ejes En Secundaria General No. 4 | C-00062/2057 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2015 | 1128380 | 1128380 | 1128380 | 1128380 | 1128380 | 1128380 | 1128380 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 30 | Financiera: / Física: m / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498622 | Construccion De Una Aula Adosada En Jardin De Niños Nueva Creacion, Colonia Pioneros | C-00062/2077 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2015 | 467535 | 467535 | 467535 | 467535 | 467535 | 467535 | 467535 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498624 | Construccion De Dos Aulas Adosadas En Escuela Primaria Nueva Creacion, Los Pinos Residencial | C-00062/2078 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2015 | 788585 | 788585 | 788585 | 788585 | 788585 | 788585 | 788585 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 86 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498626 | Construccion De Una Aula, Estructura U2-C En Secundaria Tecnica Estatal 18, Colonia Pueblo Nuevo | C-00062/2079 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 766217 | 766217 | 766217 | 766217 | 766217 | 766217 | 766217 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 243 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498628 | Construccion De Una Aula, Rampas Y Alimentacion Electrica En Telesecundaria 61 | C-00062/2080 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 515269 | 515269 | 515269 | 515269 | 515269 | 515269 | 515269 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 243 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498637 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Guillermo Tell | C-00062/2083 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 409396 | 409396 | 409396 | 409396 | 409396 | 409396 | 409396 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498638 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Juana Acuña Gámez | C-00062/2084 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 369796 | 369796 | 369796 | 369796 | 369796 | 369796 | 369796 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498639 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Irma Beatriz Rascon Coronado | C-00062/2085 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 430684 | 430684 | 430684 | 430684 | 430684 | 430684 | 430684 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498640 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Armida Gonzalez Castro | C-00062/2086 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 437920 | 437920 | 437920 | 437920 | 437920 | 437920 | 437920 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498641 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Nueva Creacion Paseo Del Pedregal | C-00062/2087 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 454491 | 454491 | 454491 | 454491 | 454491 | 454491 | 454491 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498642 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Nueva Creacion San Rafael | C-00062/2088 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 842535 | 842535 | 842535 | 842535 | 842535 | 842535 | 842535 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498643 | Construccion De Comedor Y Cocina En Cendi 2 | C-00062/2081 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1701387 | 1701387 | 1701387 | 1701387 | 1701387 | 1701387 | 1701387 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498644 | Construccion De Dos Aulas, Modulo De Escaleras Y Obra Exterior En Secundaria Tecnica Estatal 17, Paseo Del Pedregal | C-00062/2082 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1367146 | 1367146 | 1367146 | 1367146 | 1367146 | 1367146 | 1367146 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 739 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498815 | "Infraestructura Deportiva En El Estado De Sonora(Electrificaccion En Campo De Futbol Soccer ""Carcamo"")" | C-00095/0002 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC CODESON | Deporte | En Ejecución | 2015 | 292217.14 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 70000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498818 | "Infraestructura Deportiva En El Estado De Sonora(Electrificaccion En Campo De Futbol Soccer Ovalo Ana Gabriela Guevara En Unidad Deportiva Municipal)" | C-00095/0003 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC CODESON | Deporte | En Ejecución | 2015 | 292217.14 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498819 | "Infraestructura Deportiva En El Estado De Sonora(Electrificaccion En Campo De Futbol Soccer En Unidad Deportiva ""Heroes De Caborca"")" | C-00095/0004 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC CODESON | Deporte | En Ejecución | 2015 | 292217.14 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498885 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva La Verbena)" | C-00099/0030 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 700000 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498886 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Mirasoles I Y Ii)" | C-00099/0031 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498887 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Sabinos)" | C-00099/0032 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 700000 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498888 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Quinta Emilia)" | C-00099/0033 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498889 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Los Rosales)" | C-00099/0034 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 550000 | 549450 | 549450 | 549450 | 549450 | 549450 | 549450 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498891 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Las Placitas San Doroteo)" | C-00099/0023 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 650000 | 649350 | 649350 | 649350 | 649350 | 649350 | 649350 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498922 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Pueblitos)" | C-00099/0024 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 600000 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150100498926 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Real Del Llano)" | C-00099/0025 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 700000 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498929 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Solei I Etapa)" | C-00099/0026 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 600000 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498932 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion Y Construccion De Unidad Deportiva Lomas)" | C-00099/0027 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 600000 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498935 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva Gala)" | C-00099/0028 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 400000 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498937 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva San Benito)" | C-00099/0029 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 400000 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498939 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Insurgentes)" | C-00099/0017 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 750000 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498943 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal (Rehabilitación De Unidad Deportiva Los Naranjos)" | C-00099/0018 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 800000 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150100498946 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Mision)" | C-00099/0019 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 750000 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498948 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Romanza)" | C-00099/0020 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 700000 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498955 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva Dunas Ii Etapa)" | C-00099/0021 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 750000 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498964 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva La Campiña)" | C-00099/0022 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 700000 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498967 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion Y Construccion De Unidad Deportiva Palo Verde)" | C-00099/0009 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498968 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva Balderrama)" | C-00099/0010 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150100498970 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Hacienda De La Flor)" | C-00099/0011 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150100498972 | Rehabilitación De Unidad Deportiva Jacinto Lopez | C-00099/0012 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 850000 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498993 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Las Placitas (Santa Cruz))" | C-00099/0013 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498994 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Lomas De Madrid)" | C-00099/0014 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 850000 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100499002 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Agualurca)" | C-00099/0015 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 800000 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499369 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva ""Las Peredas"")" | C-00099/0002 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2950000 | 2947050 | 2947050 | 2947050 | 2947050 | 2947050 | 2947050 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499376 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva ""San Francisco"")" | C-00099/0003 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2800000 | 2797200 | 2797200 | 2797200 | 2797200 | 2797200 | 2797200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499386 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva Emiliano Zapata)" | C-00099/0004 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1698300 | 1698300 | 1698300 | 1698300 | 1698300 | 1698300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499392 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva Arandanos)" | C-00099/0005 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1400000 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499415 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva Villa Lourdes)" | C-00099/0006 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1400000 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499451 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva El Jito)" | C-00099/0007 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1450000 | 1448550 | 1448550 | 1448550 | 1448550 | 1448550 | 1448550 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499472 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva Jerez Del Valle)" | C-00099/0008 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1298700 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499514 | "Infraestructura Deportiva En Hermosillo(Construccion De Unidad Deportiva Campo Grande) " | C-00099/0001 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499616 | Construcccion Del Centro Cultural "Pueblitos" | C-00055/0007 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 14211183 | 14196971.8 | 14196971.8 | 14196971.8 | 14196971.8 | 14196971.8 | 14196971.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499627 | Rehabilitacion De Biblioteca Publica "Eldon Heaston" | C-00055/0008 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2602602.6 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499639 | Rehabilitacion De Biblioteca Publica "La Malinche" | C-00055/0009 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 4004004 | 6084016.78 | 6084016.78 | 6084016.78 | 6084016.78 | 6084016.78 | 6084016.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499653 | Rehabilitacion De Biblioteca Publica "Beatriz Juvera" | C-00055/0010 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2802802.8 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499667 | Rehabilitacion De Biblioteca Publica "San Bartolo" | C-00055/0011 | Sonora | Hermosillo | San Bartolo | Rural | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2602602.6 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499688 | Rehabilitacion De Biblioteca Publica "San Pedro" | C-00055/0012 | Sonora | Hermosillo | San Pedro o el Saucito (San Pedro el Saucito) | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 4004004 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 80 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200519667 | Introduccion Red Alcantarillado | I15-002 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150200520519 | Infraestructura En Salud Para El Estado De Sonora (Ampliación Y Fortalecimiento De Neonatología En Hospital Del Niño Y La Mujer) | C-00056-0006 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 149374 | 0 | 75 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200520529 | Infraestructura En Salud Para El Estado De Sonora (Obra Nueva Por Sustitución Del Hospital General De Magdalena, 1er. Etapa) | C-00056-0008 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 34843 | 0 | 45 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200520537 | Infraestructura En Salud Para El Estado De Sonora (Ampliación Del Hospital General De Agua Prieta) | C-00056-0007 | Sonora | Agua Prieta | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 92720 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200520547 | Infraestructura En Salud Para El Estado De Sonora (Obra Nueva Del Centro Estatal De Vacunas 2da. Etapa) | C-00056-0002 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2848307 | 0 | 55 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200520557 | Infraestructura En Salud Para El Estado De Sonora (Rehabilitación Del Hospital Comunitario De Moctezuma, 2da. Etapa) | C-00056-0004 | Sonora | Moctezuma | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28203 | 0 | 40 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200520574 | Construcción, Equipamiento, Pruebas, Puesta En Operación Y Estabilización De La Planta Potabilizadoranorte | C-00092-0001 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FOOSSI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 65000000 | 64935000 | 64935000 | 64934999.99 | 64934999.99 | 64934999.99 | 64934999.99 | 100 | 0 | Equipamiento | 707890 | 0 | 72 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200520592 | Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora Nacozari Agua 24 Horas (Perforación De Pozo Profundo) | C-00096-0009 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1198800 | 1198800 | 1198799.99 | 1198799.99 | 1198799.99 | 1198799.99 | 100 | 0 | Equipamiento | 1200 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200521847 | Introducción De Alumbrado Público Colonia Independencia Y Mirador | 11 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150200521885 | Electrificación En Colonias: Popular, 23 De Marzo, 18 De Noviembre, Mirador, Fatima, Independencia Y Ampliación Loma Linda | 12 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150200521951 | Segunda Etapa De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Abedul Entre Calle Del Alamo Y Sin Nombre, Col. 5 De Mayo | 15 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150200522050 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Colonia Independencia Y López Mateos | 14 Y 22 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150200522246 | Adquisición De Equipo De Cómputo E Impresoras | 19-PRODIM-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150200522611 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Villa Linda Oriente Y Villa Linda Poniente, En Colonia Las Villa En Hermosillo | C-00097-0001 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5798728.3 | 5792929.57 | 5792929.57 | 5792929.57 | 5792929.57 | 5792929.57 | 5792929.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 75 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200522644 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Calle Jorge Valencia Entre Avenida Jesus Larios Y Arroyo El Jaguey En Hermosiilo | C-00097-0002 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1947328 | 1945380.67 | 1945380.67 | 1945380.67 | 1945380.67 | 1945380.67 | 1945380.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 80 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200522736 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Calle 1ro. De Mayo Ave. Ignacio Zaragoza Y Ave. Cristobal Colon En Colonia 5 De Mayo En Hermosillo | C-00097-0003 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2005085.41 | 2003080.32 | 2003080.32 | 2003080.32 | 2003080.32 | 2003080.32 | 2003080.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200523123 | Modernización Del Sistema De Elevadores De Los Edificios Del Centro De Gobierno En Hermosillo | C-00101-0001 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN DE BIENES Y CONCESIONES (CENTRO DE GOBIERNO) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15535730.42 | 15520194.69 | 15520194.69 | 14652422.6 | 13196279.24 | 10283980.92 | 10283980.92 | 66.2619 | 0 | Equipamiento | 600000 | 0 | 15 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200523429 | Remodelación Del Estadio Héroe De Nacozari En Hermosillo | C-00068-0010 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70000000 | 69930000 | 69930000 | 69930000 | 69930000 | 69930000 | 69930000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450000 | 0 | 70 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200523606 | Rehabilitación De Carretera-Rayon-Carbo, En Varios Tramos Aislados Del Km. 0000 Al 42 500 | C-00074-0018 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JCES | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 25859880 | 25834020.12 | 25834020.12 | 25834020.12 | 25834020.12 | 25834020.12 | 25834020.12 | 100 | 0 | Kilómetro | 707890 | 0 | 35 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200523802 | "Proyectos De Infraestructura Publica En Sonoraconstrucción Casa Del Vino Cananea, Sonora" | C-00091-0001 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 14889618.65 | 14889618.65 | 14889618.65 | 14889618.65 | 14889618.65 | 14889618.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32936 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200523979 | Proyecto De Infraestructura Publica En Sonora (Rehabilitación De Fachadas Imagen Urbana 2da. Etapa En Naco) | C-00091-0002 | Sonora | Naco | Naco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9905029.37 | 9905029.37 | 9905029.37 | 9905029.37 | 9905029.37 | 9905029.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6401 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524009 | Proyecto De Infraestructura Publica En Sonora (Construcción De Camino De Acceso Y Equipamiento Urbano Del Mirador Del Cerro De La Cruz En Rayon) | C-00091-0003 | Sonora | Rayón | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3258426.72 | 3258426.72 | 3258426.72 | 3258426.7 | 3258426.7 | 3258426.7 | 100 | 0 | Kilómetro | 1599 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524062 | Proyectos De Infraestructura Publica En Sonora, Construccion Y Rehabilitacion De Plazas Nacameri E Ignacio Zaragoza 2da. Etapa En Rayon | C-00091-0005 | Sonora | Rayón | Rayón | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TURISMO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1983386.06 | 1983386.06 | 1983386.06 | 1983386.06 | 1983386.06 | 1983386.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1599 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524107 | Proyectos De Infraestructura Publica En Sonora, Construcción De Camino De Acceso Y Equipamiento Urbano Del Mirador Del Cerro De La Cruz 2da. Etapa En Rayon | C-00091-0006 | Sonora | Rayón | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2986063.98 | 2986063.98 | 2986063.98 | 2986063.98 | 2986063.98 | 2986063.98 | 100 | 0 | Kilómetro | 1589 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524206 | Modernización De La Red De Canales Laterales Del Distrito De Riego No. 038, Rio Mayo | C-00092-0002 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FOOSSI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 18000000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 100 | 0 | Kilómetro | 11451 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524221 | Boulevard De Acceso A Benjamin Hill | C-00093-0001 | Sonora | Benjamín Hill | Benjamín Hill | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 7992000 | 7992000 | 5054500.5 | 5054500.5 | 5041090.82 | 5041090.82 | 63.0767 | 0 | Metros Cuadrados | 6500 | 0 | 33 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524267 | Rehabilitación Y Modernización De La Casa Hogar Unacari En Hermosillo | C-00093-0002 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 1188116.18 | 1188116.18 | 1188116.18 | 1188116.18 | 39.6435 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 55 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524283 | Rehabilitación De Casa Hogar Jineseky En Hermosillo | C-00093-0003 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4143242.72 | 4143242.72 | 4143242.72 | 4143242.72 | 82.9478 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524359 | Remodelación De Parque Infantil En Hermosillo | C-00093-0004 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 60000000 | 59940000 | 9940000 | 28984674.25 | 28984674.25 | 28931495.05 | 28931495.05 | 48.2674 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 73 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524381 | Construcción De Andador Peatonal En La Calle Internacional Entre Avenidas 4 Y 33 En Agua Prieta | C-00093-0006 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 7992000 | 7992000 | 5072978.41 | 5072978.41 | 5059135.01 | 5059135.01 | 63.3025 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 42 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524406 | Construcción De Estadio De Béisbol En San Luis Río Colorado | C-00093-0007 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Deporte | En Ejecución | 2015 | 71503195.01 | 71431691.81 | 71431691.81 | 71431691.81 | 71431691.81 | 71431691.81 | 71431691.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524461 | Recarpeteo De La Calle 8 Entre Carretera Cananea-Agua Prieta Y Calzada Primero De Junio En Cananea | C-00093-0008 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4138134.99 | 4133996.86 | 4133996.86 | 4047556.19 | 4047556.19 | 4030109.83 | 4030109.83 | 97.487 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524476 | Construcción De Conservatorio De Música Fray Ivo Toneck En Guaymas | C-00093-0009 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 19980000 | 19980000 | 7185335.76 | 7185335.76 | 7185335.76 | 7184568.84 | 35.9626 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 86 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524503 | Construcción De Parque De Acceso Del Museo Musas En Hermosillo | C-00093-0010 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10861864.99 | 10851003.13 | 10851003.13 | 4178417.84 | 4178417.84 | 4178417.84 | 4178417.84 | 38.5072 | 0 | Metros Cuadrados | 765000 | 0 | 14 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524798 | Construcción De Linea De Electrificación De Suaqui A Cumuripa | C-00093-0011 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 6196928 | 6190731.07 | 6190731.07 | 5475185.79 | 5475185.79 | 5451585.85 | 5451585.85 | 88.0605 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524819 | Construcción De Segundo Cuerpo De La Calle 1a. En Complejo Puerta Oeste Y Dren Pluvial Provincias En Hermosillo | C-00093-0012 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 27000000 | 26973000 | 26973000 | 23018035.3 | 22998764.63 | 22909078.9 | 22909078.9 | 84.9334 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524840 | Remodelación De Plaza Municipal En Carbó | C-00093-0016 | Sonora | Carbó | Carbó | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4200000 | 4195800 | 4195800 | 3222861.02 | 3222861.02 | 3222861.02 | 3211267.43 | 76.8116 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524852 | Reconstrucción De La Calle Samuel Ocaña De La Avenida Alvaro Obregon A La Avenida Revolucion | C-00093-0017 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6077280 | 6071202.72 | 6071202.72 | 5924133.75 | 5924133.75 | 5898598.69 | 5898598.69 | 97.157 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524938 | Reconstrucción De Pavimento De La Calle Industria De Lopez Portillo Final Oriente Y De La Avenida De La Insdustria Acceso A La Planta, En Parque Industrial | C-00093-0018 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 9104308 | 9095203.69 | 9095203.69 | 8630231.03 | 8630231.03 | 8009254.2 | 8009254.2 | 88.0602 | 0 | Metros Cuadrados | 60000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525031 | Construccion De Tercera Etapa Del Edificio 2 En Campus Cajeme (Unison) | C-00062-2095 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 822 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525042 | Pavimentación Con Concreto Asfaltico En Varias Calles Y Avenidas De Las Colonias: Altares, Arboledas, Diligencias, Amapolas, Ranchito Y San Juan. | C-00088-0032 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 31210000 | 29194579.2 | 29194579.2 | 29194579.2 | 29194579.2 | 29194579.2 | 29194579.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 85 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525074 | Construccion Del Tercer Nivel Del Edif. 3r, Para Los Programas De Posgrado De La Division De Ciencias Exactas Y Naturales En La Unidad Regional Centro (Unison) | C-00062-2096 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525113 | Conservacion De Vialidades, Planta Fisica, Instalaciones, Areas Comunes Y Equipamiento Y Restitucion De Equipamiento E Instalaciones (Unison) | C-00062-2097 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40955 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525115 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Varias Calles Y Avenidas De Las Colonias: Ladrilleros, Sahuaro, Solidaridad, Jacinto Lopez, Luis Donaldo Colosio Y Laura Alicia Frías. | C-00088-0033 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 45917500 | 40901381.22 | 40901381.22 | 40901381.22 | 40901381.22 | 40901381.22 | 40901381.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 85 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525127 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Varias Calles Y Avenidas De Las Colonias: Carmen Serdan, 4 De Marzo, Insurgentes, 4 Olivos, Lopez Portillo, Heberto Castillo Y Miguel Hidalgo | C-00088-0034 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 47871250 | 46350789.07 | 46350789.07 | 46350789.07 | 46350789.07 | 46350789.07 | 46350789.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 85 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525142 | Pavimentación De La Calle Lazaro Mercado Entre Lazaro Cardenas Y Roberto Mejía Col. Sahuaro | C-00088-0035 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4800868.67 | 4796067.8 | 4796067.8 | 4796067.8 | 4796067.8 | 4796067.8 | 4796067.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525147 | Construccion De Edificio Para Cultura Fisica Y Deporte En La Unidad Regional Centro (Segunda Etapa) (Unison) | C-00062-2098 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 466 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525155 | Pavimentación De La Calle Ejido Entre Antonia Ruiz Y Cruz Galvez Y Ave. Antonia Ruiz Entre Plutarco Elias Calles Y Tope Cerro Oriente, Col. Piedra Bola | C-00088-0036 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2467500 | 2465032.5 | 2465032.5 | 2465032.5 | 2465032.5 | 2465032.5 | 2465032.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525164 | Pavimentación De La Calles Jalostitlan Y Puerto Vallarta Entre Chapala Y La Barca En La Col. Café Combate | C-00088-0037 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5241600 | 5081436.98 | 5081436.98 | 5081436.98 | 5081436.98 | 5081436.98 | 5081436.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525172 | Estabilizacion Estructural Y Adecuacion De Espacios Del Primer Edificio De Campus Nogales En La Unidad Regional (Unison) | C-00062-2099 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1809488 | 1809488 | 1809488 | 1809488 | 1809488 | 1809488 | 1809488 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 956 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525210 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Varias Calles Y Avenidas De Las Colonias: 4 De Marzo Y Laura Alicia Frías. | C-00088-0040 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 35231383 | 33216807.58 | 33216807.58 | 33216807.58 | 33216807.58 | 33216807.58 | 33216807.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525356 | Rehabilitación De Unidad Deportiva Gym Sol, Con Construcción De Trotapista, Cerco, Alumbrado Y Gimnasio Al Aire Libre | C-00088-0043 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 95 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525366 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Carmen Serdan, Con Construcción De Campo De Beisbol Con Pasto Sintetico Y Alumbrado | C-00088-0044 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5500000 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 95 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON15150200525598 | Construción De Colector En Blvd. Camino Del Seri Entre Blvd. Antonio Quiroga Y Calle Chanate | C-00088-0049 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4578867.39 | 4574288.52 | 4574288.52 | 4574288.52 | 4574288.52 | 4574288.52 | 4574288.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525604 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario En El Ejido Las Placitas | C-00088-0050 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9600000 | 2021907.73 | 2021907.73 | 2021907.73 | 2021907.73 | 2021907.73 | 2021907.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200526947 | Modernización De Los Sistemas De Aire Acondicionado Instalados En Los Edificios Públicos Del Centro De Gobierno, En Hermosillo | 5000-01 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONSECIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 36423746.87 | 43222904.22 | 43222904.22 | 43196739.05 | 43196739.05 | 43196739.05 | 43196739.05 | 99.9395 | 0 | Equipamiento | 600000 | 0 | 100 | Financiera: M / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200529562 | Recarpeteo De Las Calles Alvaro Obregon, Entre Calles S Y N Y Calle 1 Entre Calles L Y S. | C-00093-0019 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2468098.34 | 2465630.24 | 2465630.24 | 2406024.26 | 2406024.26 | 2406024.26 | 2395653.46 | 97.5825 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON15150200529637 | Proyecto De Infraestructura Deportiva Municipal (Rehabilitacion De Unidad Deportiva Las Placitas(San Cipriano) | C-00099-0016 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Educación | En Ejecución | 2015 | 750000 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200529945 | Obras Varias - Pavimentacion | - | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150200532938 | Mejoramiento De Infraestructura Hidraulica Y Ampliacion De La Red De Agua Potable | 2-CU-2015-FISM | Sonora | Cucurpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150200538831 | Rehabilitación De Plaza Pública | C-00060-0044 | Sonora | Cumpas | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5436.2 | 5436.2 | 5436.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200539094 | Pavimentación De Calle Otancahui Entre Sierra Colorada Y Sierra De Las Pintas En La Colonia Solidaridad | C-00052-0102 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1547126.83 | 1547126.83 | 1547126.83 | 359453.78 | 359453.78 | 359453.78 | 356871.49 | 23.2336 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200539128 | Pavimentacion De La Calle Cofre Del Perote Entre Sierra Madre Occidental Y Sierra De Las Huertas En La Colonia Solidaridad | C-00052-0103 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 987755.1 | 987755.1 | 987755.1 | 260434.14 | 260434.14 | 260434.14 | 258563.21 | 26.3663 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200539151 | Pavimentacion De La Calle Sierra De Lo Tepehuanes Entre Sierra De Las Huertas Y Sierra Maycoba En La Colonia Solidaridad | C-00052-0104 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 930767.04 | 930767.04 | 930767.04 | 371827.86 | 371827.86 | 371827.86 | 369156.68 | 39.9485 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200539176 | Pavimentacion De La Calle Angostura Entre Sanalona Y Calle Del Fuerte En La Colonia El Ranchito | C-00052-0105 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 670302.48 | 670302.48 | 670302.48 | 525556.46 | 525556.46 | 525556.46 | 521780.91 | 78.4059 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200539209 | Construcción De Infraestructura De Blvd. Navarrete Entre Quintero Arce Y Quiroga (1º Etapa) | C-00060-0006 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2793302.85 | 2793302.85 | 2793302.85 | 2574667.06 | 2574667.06 | 2574667.06 | 2556170.89 | 92.1729 | 0 | Equipamiento | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200539687 | Pavimentación De Av. Independencia Entre 5 De Febrero Y 5 De Mayo Y Calle 5 De Febrero Entre Independencia Y Francisco I. Madero | C-00052-0089 | Sonora | Naco | Naco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6446.78 | 6446.78 | 6446.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200539866 | Construcción De Plaza De Acceso A La Localidad De Nacozari De Garcia | C-00060-0002 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3271707.34 | 3271707.34 | 3271707.34 | 3149424.63 | 3149424.63 | 3149424.63 | 3126799.46 | 96.2624 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200539907 | Alumbrado En Campo De Futbol | C-00064-0006 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Deporte | En Ejecución | 2015 | 669902.53 | 669903 | 669903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1267 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200539985 | Construcción De Plaza Cívica Luis Donaldo Colosio | C-00060-0003 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3334748.38 | 3334748.38 | 3334748.38 | 2230090.03 | 2230090.03 | 2230090.03 | 2210650.85 | 66.8743 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200540036 | Construcción Y Modernización En Distribuidor Vial En Nogales | C-00052-0136 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 24500000 | 24500000 | 24500000 | 13633210.49 | 13633210.49 | 13633210.49 | 13612013.41 | 55.6458 | 0 | Metros lineales | 250000 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200541125 | Pavimentación De Calles Aledañas A Plaza Niños Héroes | C-00052-0090 | Sonora | Pitiquito | Pitiquito | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2137061.89 | 2137061.89 | 2137061.89 | 1721189.38 | 1721189.38 | 1720474.62 | 1707825.69 | 80.5065 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200541168 | Pavimentación De La Calle Juventino Rosas Entre Calle Alejandro Sobarzo Y Adolfo Lopez Mateos | C-00052-0088 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1015896.85 | 1015896.85 | 1015896.85 | 998354.79 | 998354.79 | 998354.79 | 998354.79 | 98.2732 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200541421 | Ampliación De La Red De Agua Potable Col. El Manto | C-00085-0020 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 832034 | 832034 | 832034 | 807443.36 | 807443.36 | 807443.36 | 804032.62 | 97.0445 | 0 | Metros lineales | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200541480 | Ampliación De La Red De Agua Potable Col. Nueva Creación En San Miguel De Horcasitas | C-00085-0021 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1907869 | 1907869 | 1907869 | 1851918.56 | 1851918.56 | 1851918.56 | 1844095.82 | 97.0674 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200541515 | Pavimentación Con Concreto Asfaltico En La Calle Ignacio Pesqueira | C-00052-0087 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1289581.56 | 1289581.56 | 1289581.56 | 920987.41 | 920987.41 | 920987.41 | 913427.07 | 71.4175 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200542329 | Construcción De La Presa Bicentenario En El Sitio Los Pilares (Ampliación) | C-00089-0001 | Sonora | Alamos | San Bernardo | Rural | Convenios | U030 Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CONAGUA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 204000000 | 204000000 | 204000000 | 204000000 | 204000000 | 204000000 | 204000000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 300000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200542335 | Supervisión Externa Y Control De Calidad De La Obra Construcción De La Presa Bicentenario En El Sitio | C-00089-0002 | Sonora | Alamos | San Bernardo | Rural | Convenios | U030 Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CONAGUA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 300000 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200542354 | Modernización De La Carretera Esperanza-Hornos Del Km. 6-200 | C-00074-0020 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 39200000 | 39160800 | 39160800 | 39160800 | 39160800 | 39160800 | 39160800 | 100 | 0 | Kilómetro | 409310 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547554 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado | C-00077-0028 | Sonora | Rayón | Tres Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 690100 | 690100 | 690100 | 674526.66 | 674526.66 | 674526.66 | 671697.74 | 97.7433 | 0 | Metros lineales | 228 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547580 | Ampliación De La Red De Alcantarillado En Varias Calles | C-00077-0029 | Sonora | Carbó | Carbó | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 927206 | 927206 | 927206 | 906193.25 | 906193.25 | 906193.25 | 902392.75 | 97.7338 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547583 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Colonia Prolongación Gomez Morin | C-00085-0022 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1776950 | 1776750 | 1776750 | 1764001.87 | 1764001.87 | 1764001.87 | 1756715.61 | 99.2825 | 0 | Metros lineales | 460 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547587 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Colonia Las Milpitas | C-00085-0023 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1174200 | 1174200 | 1174200 | 1160702 | 1160702 | 1160702 | 1160702 | 98.8505 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547591 | Ampliación De Red De Agua Potable | C-00085-0024 | Sonora | Huatabampo | La Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 634480 | 634480 | 634480 | 615145.34 | 615145.34 | 615145.34 | 612546.87 | 96.9527 | 0 | Metros lineales | 290 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547598 | Equipamiento Tipo Solar En Pozo De Agua Potable Y Ampliación De La Red | C-00085-0025 | Sonora | Cucurpe | El Baicimaco (Agua del Cerro) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1482582 | 1482582 | 1482582 | 1423054.5 | 1423054.5 | 1423054.5 | 1417043.31 | 95.9849 | 0 | Metros lineales | 1738 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547601 | Equipamiento Tipo Solar En Pozo De Agua Potable Y Linea De Conduccion | C-00085-0026 | Sonora | Villa Hidalgo | San Juan del Río | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 451140 | 451140 | 451140 | 447686.05 | 447686.05 | 447686.05 | 445837.86 | 99.2344 | 0 | Metros lineales | 1382 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547605 | Construcción De Subestación Eléctrica En Carcamo De Rebombeo Zona Aeropuerto | C-00085-0027 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 282220 | 282220 | 282220 | 281644.6 | 281644.6 | 281644.6 | 281644.6 | 99.7961 | 0 | Equipamiento | 610 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547611 | Rehabilitación De Linea De Conducción De Agua Potable Pozo-Tanque | C-00085-0028 | Sonora | Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1279260 | 1279260 | 1279260 | 1241669.69 | 1241669.69 | 1241669.69 | 1236424.71 | 97.0616 | 0 | Metros lineales | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547617 | Rehabilitación De Pozo De Agua Potable | C-00085-0029 | Sonora | San Luis Río Colorado | Nuevo Michoacán (Estación Riíto) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 133900 | 133900 | 133900 | 132691 | 132691 | 132691 | 132691 | 99.0971 | 0 | Mobiliario y equipo | 1971 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547621 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable | C-00085-0030 | Sonora | Ures | San Pedro de Ures (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 934210 | 934210 | 934210 | 906199.01 | 906199.01 | 906199.01 | 902371.11 | 97.0016 | 0 | Metros lineales | 384 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547624 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Barrio Alto | C-00085-0031 | Sonora | La Colorada | Tecoripa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 553625 | 553625 | 553625 | 552468.52 | 552468.52 | 552468.52 | 550198.16 | 99.7911 | 0 | Metros lineales | 460 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547626 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Barrio El Bajo | C-00085-0032 | Sonora | La Colorada | Tecoripa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 797055 | 797055 | 797055 | 795429.95 | 795429.95 | 795429.95 | 795429.95 | 99.7961 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547631 | Ampliación De La Red De Alcantarillado | C-00077-0030 | Sonora | Rayón | La Paz (La Paz de Rayón) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 842540 | 842540 | 842540 | 839313.36 | 839313.36 | 839313.36 | 835864.4 | 99.617 | 0 | Metros lineales | 228 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547633 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | C-00085-0033 | Sonora | Arivechi | Arivechi | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1310160 | 1310160 | 1310160 | 1307090.13 | 1307090.13 | 1307090.13 | 1301718.71 | 99.7657 | 0 | Metros lineales | 1253 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547674 | Terminación De Dos Aulas Y Servicios Sanitarios En Jardín De Niños Nueva Creación, Colonia Cerro Prieto En Caborca | C-00062-2100 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 378091 | 378091 | 378091 | 378091 | 378091 | 378091 | 378091 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547677 | Rehabilitación General Del Plantel En Escuela Primaria Revolución 1 | C-00062-2132 | Sonora | Cajeme | Providencia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 3449238 | 3449238 | 3449238 | 3449238 | 3449238 | 3449238 | 3449238 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 278 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547682 | Construcción De Tres Aulas, Dirección, Servicios Sanitarios, Bebedero, Plaza Cívica Y Cerco Perimetral En Jardín De Niños N.E. Nueva Creación, Fracc. Quintas Del Sol | C-00062-2135 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 3320694 | 3320694 | 3320694 | 3320694 | 3320694 | 3320694 | 3320694 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547684 | Construcción De Seis Aulas, Dirección, Comedor Bebederos, Plaza Cívica, Cerco Perimetral Y Servicios Sanitarios En Jardín De Niños Margarita | C-00062-2136 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 5394024 | 5394024 | 5394024 | 5394024 | 5394024 | 5394024 | 5394024 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547685 | Aplicación De Pintura En Muros En Secundaria Técnica 76, Jose Ramón Salcedo Enriquez | C-00062-2137 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 123998 | 123998 | 123998 | 123998 | 123998 | 123998 | 123998 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1019 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547688 | Rehabilitacion General Del Plantel En Secundaria Técnica Estatal 17 | C-00062-2138 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 542997 | 542597 | 542597 | 542597 | 542597 | 542597 | 542597 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 739 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548917 | Tercera Etapa Terminación De La Construcción De Centro De Idiomas, Tutorias Y Vinculación (Itv) En Escuela Superior Universidad De La Sierra | C-00062-2133 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2846895 | 2846895 | 2846895 | 2846895 | 2846895 | 2846895 | 2846895 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 259 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548930 | Pavimentación Del Boulevard Francisco Higuera Padilla, Entre Avenida Constitución Y Avenida Puerto Ensenada. | C-00093-0022 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7225621 | 7218395.38 | 7218395.38 | 6719747.26 | 6719747.26 | 6691438.06 | 6691438.06 | 92.6998 | 0 | Metros Cuadrados | 8500 | 0 | 96 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548931 | Construcción De Cancha De Fútbol Soccer Con Pasto Artificial En Itson Unidad Navojoa | C-00093-0027 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Deporte | En Ejecución | 2015 | 4614862 | 4610247.14 | 4610247.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548932 | Construcción De Carril De Desaceleracion Y Aceleración En El Parador Turístico Yaqui | C-00093-0021 | Sonora | Cajeme | Loma de Guamúchil | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3289299.3 | 3286010 | 3286010 | 1283912.96 | 1283912.96 | 1283912.96 | 1283912.96 | 39.0721 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON15150200548967 | Pavimentación De La Calle Juventino Rosas, Entre Lopez Mateos Y Juan Aldama | C-00093-0023 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2350876 | 2348525.12 | 2348525.12 | 687295.72 | 687295.72 | 687295.72 | 687295.72 | 29.265 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 70 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON15150200548978 | Obras Complementarias De La Introduccion Del Servicio De Energía Eléctrica De La Localidad De Cucurpe A Taupe Y Recalibracion De Linea Cucurpe Y Opodepe | C-00093-0020 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2280038 | 2277757.96 | 2277757.96 | 2138099.99 | 2138099.99 | 2128884.04 | 2128884.04 | 93.464 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON15150200548980 | Construcción De Obra Complementaria En La Pavimentación De La Calle Ignacio T. Preciado, Entre San Rafael Y Emancipacion | C-00093-0025 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1175134.99 | 1173959.86 | 1173959.86 | 345950.6 | 345950.6 | 345950.6 | 345950.6 | 29.4687 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548987 | Pavimentación De La Calle Allende | C-00093-0026 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 819764 | 818944.24 | 818944.24 | 241149.73 | 241149.73 | 241149.73 | 241149.73 | 29.4464 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548991 | Pavimentación De La Calle Nicolas Bravo | C-00093-0024 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 814674.99 | 813860.32 | 813860.32 | 784988.32 | 784988.32 | 781604.75 | 781604.75 | 96.0367 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549102 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio | C-00102-0026 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22009 | 0 | 60 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON15150200549133 | Pavimentación De La Av. Publo De Alamos Entre Yañez Y Blvd. Las Torres Col. Insurgentes | C-00102-0002 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5660000 | 5654340 | 5654340 | 5654340 | 5654340 | 5654340 | 5654340 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14000 | 0 | 85 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549135 | Pavimentación Av. Bacanora Entre Reyes Y Blvd. Las Torres Col. Insurgentes | C-00102-0003 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6850000 | 6843150 | 6843150 | 6843150 | 6843150 | 6843150 | 6843150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 86 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549136 | Pavimentación De La Calle Héroes De Caborca Entre Tecoripa Y Suaqui Grande Col. Villa Del Rey | C-00102-0004 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4875000 | 4870125 | 4870125 | 4870125 | 4870125 | 4870125 | 4870125 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549137 | Pavimentación De La Av. Monte De Ajusco Entre Sierra De Los Mojones Y Enrique Oceguera Col. Solidaridad | C-00102-0005 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9850000 | 9840150 | 9840150 | 9840150 | 9840150 | 9840150 | 9840150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 85 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549139 | Pavimentación Calle Enrique Oceguera Entre Monte De Ajusco Y Blvd. Progreso Col. Solidaridad | C-00102-0006 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5500000 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549140 | Pavimentación Av. Vicente R. Gomez Entre Lopez Del Castillo Y Blvd. Solidaridad Col. 4 De Marzo | C-00102-0007 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7535000 | 7527465 | 7527465 | 7527465 | 7527465 | 7527465 | 7527465 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 96 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549144 | Pavimentación Calle Juan De Dios Bojorques Entre Perimetral Y Blvd. Los Yaquis Col. Ampliación Sahuaro | C-00102-0010 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5906250 | 5900343.75 | 5900343.75 | 5900343.75 | 5900343.75 | 5900343.75 | 5900343.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549146 | Pavimentación Calle Escuadrón 201 Entre Blvd. García Morales Y Calle Del Biplano Col. La Manga | C-00102-0012 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1967500 | 1965532.5 | 1965532.5 | 1965532.5 | 1965532.5 | 1965532.5 | 1965532.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7000 | 0 | 97 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549159 | Pavimentación Calle Del Platino Entre Salamanca Y Del Cedro Col. Metalera | C-00102-0018 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1856250 | 1854393.75 | 1854393.75 | 1854393.75 | 1854393.75 | 1854393.75 | 1854393.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549160 | Pavimentación Calle Cedros Entre De Las Flores Y Magnolia Col. Cuartel Zona | C-00102-0019 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2775000 | 2772225 | 2772225 | 2772225 | 2772225 | 2772225 | 2772225 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9000 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549161 | Pavimentación Calle 18 De Marzo Entre Periférico Oriente Y Tope Col. Rinconada De La Cruz | C-00102-0020 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2830000 | 2827170 | 2827170 | 2827170 | 2827170 | 2827170 | 2827170 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18000 | 0 | 82 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549162 | Rehabilitación Cancha Joss 3 (Contiguo Al Centro De Usos Múltiples De Hermosillo) | C-00102-0021 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5715000 | 5709285 | 5709285 | 5709285 | 5709285 | 5709285 | 5709285 | 100 | 0 | Equipamiento | 6000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549163 | Rehabilitación Parque La Sauceda | C-00102-0022 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 5715000 | 5709285 | 5709285 | 5709285 | 5709285 | 5709285 | 5709285 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549164 | Ampliación Y Rehabilitación De Parques Y Espacios Públicos Deportivos En Hermosillo | C-00103-0001 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 9207972.37 | 9198764.4 | 9198764.4 | 9198764.4 | 9198764.4 | 9198764.4 | 9198764.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7000 | 0 | 35 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300549298 | Vialidad Yaqui-Mayo | C-00074-0021 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR (JCES) | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 29400000 | 29370600 | 29370600 | 29370600 | 29370600 | 29370600 | 29370600 | 100 | 0 | Kilómetro | 79313 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300552019 | Rescate Parque Colonia Santa Fe 3er. Paquete (Poligono 1) | C-00069-0013 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1375000 | 1375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30864 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300553707 | Rescate Parque Colonia Libertad 3er. Parque (Poligono 3) | C-00069-0015 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1375000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30864 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300553728 | Pueblo Yaqui Delegacion Quechehueca 3er. Paquete (Poligono 4) | C-00069-0016 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1075000 | 1075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 14234 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300553754 | Rescate Cocorit 3er. Paquete (Poligono 2) | C-00069-0014 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 21524 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300553851 | Rehabilitación De El Colector Principal En Sahuaripa | C-00104-0001 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAHUARIPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1131758 | 1131758 | 1131758 | 1131758 | 1131758 | 1131758 | 1131758 | 100 | 0 | Metros lineales | 6000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300553901 | Habilitación De Laboratorio De Acuacultura En Laboratorio De Alimentos, Rehabilitación De Estadio De Softbol, Bodega, Modulo De Servicios Y Tejaban En Instituto Tecnológico De Guaymas | c-00062-2066 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior |  | 11-Educación Pública | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 3314850 | 3248553 | 3248553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 740 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300554085 | Adquisición De Mobiliario | 21-PRODIM-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150300554096 | Introducción De Red De Agua Potable En Col. Mirador | 18 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150300554099 | Introducción De Red De Agua Potable En Col. Independencia | 19 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150300554108 | Aportación Fismdf A Programa Habitat 2015 | SN | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150300566887 | Remodelacion A Infraestructura De Casa De Salud Bachomobampo | 61210-01-2012 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150300570723 | Alcantarilla Para Drenaje Pluvial En Periferico Sur Y Vias Del Ffcc En Navojoa | 61415-011 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150300571176 | Ampl. Drenaje Sanitario C. Esteban Baca Calderon E Yavaros Y Martires Del Rio Muerto Col. 16 De Septiembre Zap 1516 En Navojoa | 61415-023 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150300571191 | Ampl. Red De Drenaje En Varias Calles De La Col. Tierra Blanca Zap 1357 Poniente | 61415-024 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150300572967 | Ampl. Red Drenaje Sanitario Cjon. Rio Grijalva E C. 8va Y 10ma; Y Av. Rio Fuerte E Calle 8va Y 11va En Col. Armando Lopez Nogales En Navojoa Zap 147-A Sector Oriente | 61415-031 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150300572999 | Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Pluvial Ubicado En Guaymas Y Tuxpan En Bahia De Kino | R33-HER15-OB11 | Sonora | Hermosillo | Bahía de Kino | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150300573208 | Ampl. Drenaje Sanitario En Cjon. Rio Fuerte Y Av. Rio Usumacinta E C. Novena Y Onceava Y C. Novena E Rio Usumacinta Y Av. Rio Fuerte En Col. Armando Lopez Nogales Zap 147a Sector Oriente Iv | 61415-032 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150300573485 | Ampl. Red Drenaje Sanitario Av. Rio Grijalva E Calles 7ma Y 11va, Calle Octava E Rio Fuerte Y Rio Grijalva Col. Armando Lopez Nogales Zap 147a En Navojoa | 61415-030 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150300574702 | Rehab. Alumbrado En Bvld. Centenario E Av. Morelos Y Periferico En Zap 1145 En Navojoa | 61415-069 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150300574924 | Const. Y Adecuacion De Fachada En Centro De Desarrollo Comunitario En C. Eucalipto De La Col. Allende | 61415-065 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150300577475 | Rehabilitacion De Pavimento Bacheo | 62415-04-URB-401 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150300578382 | Rehabilitacion De Vivienda | 62415-08-VIV-800 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150300578784 | Instalacion De Techos De Lamina De Fibrocemento | 62415-08-VIV-801 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150300585324 | Construccion De Tres Aulas En Jardin De Niños Nueva Creacion En Quintas Del Sol | C-00062/2140 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1253100 | 1253100 | 1253100 | 1253100 | 1253100 | 1253100 | 1253100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585325 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 374 | C-00062/2141 | Sonora | Empalme | Juan Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 461304 | 461304 | 461304 | 461304 | 461304 | 461304 | 461304 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585329 | Reconstruccion De Barda Colapsada, Reforzamiento De Muro De Block, Cerco Provisional Y Desmonte En Jardin De Niños Nueva Creacion Fraccionamiento Palma Dorada | C-00062/2142 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 852767 | 852767 | 852767 | 852767 | 852767 | 852767 | 852767 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585332 | Rehabilitacion General En Jardin De Niños Margarita Uruchurtu | C-00062/2143 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 186162 | 186162 | 186162 | 186162 | 186162 | 186162 | 186162 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585337 | Rehabilitacion De Instalaciones Hidrosanitarias En Jardin De Niños Rosaura Zapata | C-00062/2145 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 22316 | 22316 | 22316 | 22316 | 22316 | 22316 | 22316 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON15150300585338 | Rehabilitacion De Losa De Azotea E Instalaciones Electricas En Jardin De Niños Prospero Ibarra Ceballos | C-00062/2146 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 116434 | 116434 | 116434 | 116434 | 116434 | 116434 | 116434 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585340 | Construccion De Alimentadores Electricos Y Rehabilitacion Electrica General En Jardin De Niños Jose Ruben Romero | C-00062/2147 | Sonora | Caborca | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 110699 | 110699 | 110699 | 110699 | 110699 | 110699 | 110699 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150300585342 | Construccion De Barda, Reparacion De Area De Juegos, Porton Vehicular, Construccion De Subestacion Y Alimentadores Electricos En Jardin De Niños Platon | C-00062/2148 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 688704 | 688704 | 688704 | 688704 | 688704 | 688704 | 688704 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 206 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585343 | Demolicion De Losa De Fosa Septica, Relleno Y Rehabilitacion De Registro Sanitario En Jardin De Niños Mercedes Landavazo Moreno | C-00062/2149 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 8214 | 8214 | 8214 | 8214 | 8214 | 8214 | 8214 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585346 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En Jardin De Niños Perla Del Mar | C-00062/2150 | Sonora | Caborca | El Desemboque (Kuwai) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 69878 | 69878 | 69878 | 69878 | 69878 | 69878 | 69878 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585349 | Impermeabilizacion Y Rehabilitacion De Instalacion Electrica En Escuela Primaria Jose Angel Barrios Ruiz | C-00062/2151 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 261890 | 261890 | 261890 | 261890 | 261890 | 261890 | 261890 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585351 | Rehabilitacion De Alimentadores Electricos Y Alumbrado De Pasillo, Plaza Civica Y Deportiva En Escuela Primaria Eusebio Francisco Padre Kino | C-00062/2152 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 315567 | 315567 | 315567 | 315567 | 315567 | 315567 | 315567 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 89 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585353 | Rehabilitacion De Cubierta, Construccion De Cisterna, Conexión A La Red Sanitaria Y Construcion De Modulo De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Cajeme | C-00062/2153 | Sonora | Guaymas | Guásimas (De Belem) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1853225 | 1853225 | 1853225 | 1853225 | 1853225 | 1853225 | 1853225 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 64 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585355 | Impermeabilizacion De Aulas Y Rehabilitacion De Instalaciones Electricas En Escuela Primaria General Abelardo L. Rodriguez | C-00062/2154 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 729775 | 729775 | 729775 | 729775 | 729775 | 729775 | 729775 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 361 | 0 | 65 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585358 | Sustitucion De Cubierta De Lamina, Retiro De Plafones, Reparacion De Salidas Electricas Y Sustitucion De Luminarias En Telesecundaria Profesor Alberto Gutierrez | C-00062/2155 | Sonora | Hermosillo | Mesa del Seri | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 720795 | 720795 | 720795 | 720795 | 720795 | 720795 | 720795 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON15150300585359 | Reforzamiento De Estructura, Impermeabilizacion De Techos, Suministro E Instalacion De Minisplit En Secundaria Nicolas Cedano Torres | C-00062/2156 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 274233 | 274233 | 274233 | 274233 | 274233 | 274233 | 274233 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2034 | 0 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585361 | Construccion De Subestacion Electrica Y Alimentadores Electricos Con Salidas Para Aire Acondicionado En Jardin De Niños Lilia Reyna Rivera | C-00062/2157 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | isie | Educación | En Ejecución | 2015 | 563612 | 563612 | 563612 | 563612 | 563612 | 563612 | 563612 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585362 | Reparacion Electrica Del Plantel, Reparacion De Tejaban, Subestacion, Pisos, Baños Y Cerco Perimetral En Jardin De Niños Alicia Hurtado Bringas | C-00062/2158 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1061855 | 1061855 | 1061855 | 1061855 | 1061855 | 1061855 | 1061855 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 72 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585365 | Rehabilitacion De Baños, Del Sistema Electrico, Techumbre Y Fabricacion De Cisterna En Escuela Primaria Jesus Garcia 2 | C-00062/2159 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2608786 | 2608786 | 2608786 | 2608786 | 2608786 | 2608786 | 2608786 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585371 | Rehabilitacion Electrica Y Construccion De Subestacion Y Alimentadores Electricos En Escuela Primaria Vicente Guerrero | C-00062/2160 | Sonora | Navojoa | Loma del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 691510 | 691510 | 691510 | 691510 | 691510 | 691510 | 691510 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585373 | Construccion De Subestacion Electrica De 100 Kva En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | C-00062/2161 | Sonora | Benjamín Hill | Benjamín Hill | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 845725 | 845725 | 845725 | 845725 | 845725 | 845725 | 845725 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 174 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585375 | Refuerzo De Cimentacion En Tejaban En Escuela Primaria Venustiano Carranza | C-00062/2162 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 105284 | 105284 | 105284 | 105284 | 105284 | 105284 | 105284 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585376 | Adecuacion De Acceso Principal, Rehabilitacion De Barda Frontal, De Servicios Sanitarios, Instalaciones Electricas, Pintura Y Obra Exterior En Escuela Primaria Migdelina Gil Samaniego | C-00062/2163 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1207592 | 1207592 | 1207592 | 1207592 | 1207592 | 1207592 | 1207592 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 385 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585377 | Rehabilitacion General Del Plantel, Rehabilitacion De Aulas, De Baños, Cancha Civica, Cerco Perimetral, Demolicion De Baños Y Bodega Y Reparacion De Tejaban En Escuela Primaria Aquiles Serdan | C-00062/2164 | Sonora | Huatabampo | El Tábare | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2902216 | 2902216 | 2902216 | 2902216 | 2902216 | 2902216 | 2902216 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585380 | Rehabilitacion De Cubierta Prefabricada, Del Sistema Electrico, De Muro Y Construccion De Rampa En Escuela Primaria Carmen Sanchez Corral | C-00062/2165 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1194517 | 1194517 | 1194517 | 1194517 | 1194517 | 1194517 | 1194517 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 64 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585381 | Impermeabilizacion De Edificios, Rehabilitacion Electrica Exterior, Reparacion De Muros, Alimentadores Y Cerco Perimetral En Secundaria Profesor Alejandro Sotelo Burruel | C-00062/2166 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2492926 | 2492926 | 2492926 | 2492926 | 2492926 | 2492926 | 2492926 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1263 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585382 | Construccion De Subestacion Electrica En Jardin De Niños Jose Sosa Chavez | C-00062/2168 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 407277 | 407277 | 407277 | 407277 | 407277 | 407277 | 407277 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 0 | 79 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585383 | Rehabilitacion De Instalacion Electrica Y Construccion De Subestacion En Jardin De Niños Ignacia De Amante | C-00062/2169 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 467885 | 467885 | 467885 | 467885 | 467885 | 467885 | 467885 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 161 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585384 | Construccion De Subestacion,Cableado General, Registros Electricos Y Reparacion De Losa De Azotea En Aulas En Jardin De Niños Rafael Ramirez | C-00062/2170 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1061280 | 1061280 | 1061280 | 1061280 | 1061280 | 1061280 | 1061280 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585386 | Construccion De Subestacion Electrica En Jardin De Niños Villa Juarez | C-00062/2171 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 355225 | 355225 | 355225 | 355225 | 355225 | 355225 | 355225 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585387 | Rehabilitacion De Mufa, Cisterna Y Equipo Hidroneumatico En Jardin De Niños Francisco Gonzalez Bocanegra | C-00062/2172 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585388 | Sustitucion De Tejaban, Rehabilitacion De Grietas, Rehabilitacion De Cerco Perimetral Y Rehabilitacion Menor En Jardin De Niños Pedro Francisco Shubert | C-00062/2173 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 508606 | 508606 | 508606 | 508606 | 508606 | 508606 | 508606 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585389 | Construccion De Subestacion, Pintura General, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En Jardin De Niños Maria Isabel Iribe Leyva | C-00062/2174 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 683023 | 683023 | 683023 | 683023 | 683023 | 683023 | 683023 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585390 | Modificacion De Acometida De Media Tension Y Colocacion De Rampas En Escuela Primaria Kilometro 21 (La Choya) | C-00062/2175 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 529042 | 529042 | 529042 | 529042 | 529042 | 529042 | 529042 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 164 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585391 | Rehabilitacion De Techos, De Instalaciones Electricas Y De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Sebastian Gonzalez | C-00062/2176 | Sonora | Guaymas | Vícam Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2404272 | 2404272 | 2404272 | 2404272 | 2404272 | 2404272 | 2404272 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585414 | Rehabilitación De Modulos Sanitarios, Rehabilitación Electrica E Impermeabilización De Losas En Jardin De Niños Club Rotario | C-00062-2184 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 540095 | 540095 | 540095 | 540095 | 540095 | 540095 | 540095 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585416 | Sustitucion De Cubierta En Edificios, Rehabilitacion De Cerco Perimetral Y Construccion De Bebedero En Jardin De Niños Francisco Javier Mina | C-00062/2185 | Sonora | Bácum | Francisco Javier Mina (Campo 60) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1042066 | 1042066 | 1042066 | 1042066 | 1042066 | 1042066 | 1042066 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150300585419 | Rehabilitacion De Cisterna, De Sistema Electrico, Construccion De Subestacion Y Cerco Perimetral En Jardin De Niños Nueva Creacion | C-00062/2186 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 876524 | 876524 | 876524 | 876524 | 876524 | 876524 | 876524 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 131 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585422 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque Cruz Galvez | C-00108/0001 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585423 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico Y Alimentadores En Jardin De Niños Salvador Dali | C-00062/2187 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 275111 | 275111 | 275111 | 275111 | 275111 | 275111 | 275111 | 100 | 0 | Metros lineales | 238 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585427 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Cambio De Vidrios Y Construccion De Bebederos En Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta | C-00062/2188 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 578446 | 578446 | 578446 | 578446 | 578446 | 578446 | 578446 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585429 | Rehabilitacion Electrica Y Construccion De Subestacion Y Alimentadores Electricos En Escuela Primaria General Francisco Contreras | C-00062/2189 | Sonora | Aconchi | Aconchi | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 842473 | 842473 | 842473 | 842473 | 842473 | 842473 | 842473 | 100 | 0 | Metros lineales | 169 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585432 | Construccion Y Rehabilitacion De Unidad Deportiva Carmen Serdan | C-00108/0002 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585435 | Construccion Y Rehabilitacion De Plaza " 3 Pueblos" | C-00108/0003 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDU CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585439 | Construccion De Muro De Contencion , Cerco De Malla Ciclonica Y Pisos En Escuela Primaria Profesor Rodolfo Siordia Montaño | C-00062/2196 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 712323 | 712323 | 712323 | 712323 | 712323 | 712323 | 712323 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 289 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585440 | Rehabilitacon Electrica, De Baños, Pintura, Andadores, Plaza Civica Y Bebederos En Escuela Primaria Niños Heroes | C-00062/2197 | Sonora | Navojoa | El Saneal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1805420 | 1805420 | 1805420 | 1805420 | 1805420 | 1805420 | 1805420 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 131 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585441 | Rehabilitacion Y Construccion De Parque Bachoco | C-00108/0004 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585443 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque San German | C-00108/0005 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON15150300585444 | Construccion De Cancha Civica, Rampas Y Bebedero; Rehabilitacion General De Aulas, Servicios Sanitarios Y Refuerzo En Barda Perimetral En Secundaria Estatal 28, Leonel Moreno Rosano | C-00062/2198 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1888177 | 1888177 | 1888177 | 1888177 | 1888177 | 1888177 | 1888177 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 635 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585445 | Rehabilitacion Y Construccion En Parque "Sol Aguilar" | C-00108/0006 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585446 | Construccion De Bebedero, De Rampa, Suministro E Instalacion De Aires Acondicionados Y Rehabilitacion General Del Plantel En Secundaria Tecnica 6, Jose Estrada Alvarez | C-00062/2199 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1805416 | 1805416 | 1805416 | 1805416 | 1805416 | 1805416 | 1805416 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585447 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Los Jardines" | C-00108/0007 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585448 | Impermeabilizacion De 10 Edificios, Construccion De Red De Drenaje Y Pintura General En Secundaria Tecnica 4, Vicente Monroy Mendoza | C-00062/2200 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 3351697 | 3351697 | 3351697 | 3351697 | 3351697 | 3351697 | 3351697 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1119 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585450 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "San Rene" | C-00108/0008 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585467 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Valle Del Portal" | C-00108/0009 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585468 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Agualurca" | C-00108/0010 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585471 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villas Del Real" | C-00108/0011 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585473 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "San Judas" | C-00108/0012 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585478 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Palma Dorada" | C-00108/0013 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585481 | Rehabilitacion Y Construccion De Parque "Santa Laura" | C-00108/0014 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585483 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Acantilados" | C-00108/0015 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585505 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Llanuras" | C-00108/0017 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | sidur cecop | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585507 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Antillas" | C-00108/0016 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | sidur cecop | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585514 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Sabanas" | C-00108/0018 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | sidur cecop | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON15150300585516 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "4 De Marzo" | C-00108/0019 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | sidur cecop | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585517 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Rios" | C-00108/0020 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | sidur cecop | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585518 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Lagos" | C-00108/0021 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585519 | Rehabilitacion De Parque "Tumacacori" | C-00108/0022 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585521 | Impermeabilizacion De Techos, Rehabilitación De Sistema Eléctrico, De Pisos En Aulas, De Andadores, De Banquetas Y De Dirección En Jardín De Niños Héroes De La Independencia En Guaymas | C-00062/2244 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 809072 | 809072 | 809072 | 809072 | 809072 | 809072 | 809072 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585522 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Pueblo Escondido" | C-00108/0023 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585523 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Sistema Hidráulico, Bebedero, Cancha Deportiva, Sustitución Techos En Cuatro Aulas, Instalación De Lamparas En Aulas Y Alumbrado Exterior En Escuela Primaria Fr | C-00062/2245 | Sonora | Navojoa | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1490019 | 1490019 | 1490019 | 1490019 | 1490019 | 1490019 | 1490019 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585524 | Construccion De Cancha Deportiva, Rehabilitacion Mayor De Servicios Sanitarios, De Sistema Electrico, De Cerco Perimetral, Construccion De Fosa Septica Y Cisterna, Reparacion De Techos Y Pintura Gener | C-00062/2246 | Sonora | Navojoa | Santa María del Buaraje | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1737462 | 1737462 | 1737462 | 1737462 | 1737462 | 1737462 | 1737462 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 141 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585525 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villa Bonita 1" | C-00108/0024 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585526 | Rehabilitación Del Sistema Eléctrico En Jardín De Niños Im Jiabsi Usi | C-00062/2247 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 138051 | 138051 | 138051 | 138051 | 138051 | 138051 | 138051 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585527 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villa Bonita 2" | C-00108/0025 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585529 | Rehabilitación De Cerco Perimetral En Jardín De Niños Jonase Salk | C-00062/2248 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 241704 | 241704 | 241704 | 241704 | 241704 | 241704 | 241704 | 100 | 0 | Metros lineales | 88 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585530 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villa Bonita 3" | C-00108/0026 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585532 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Las Lomas" | C-00108/0027 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON15150300585533 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Palmar Del Sol" | C-00108/0028 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 800000 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON15150300585535 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Casa Bonita" | C-00108/0029 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585536 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villas Del Mediterraneo 1" | C-00108/0030 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585537 | Construcción De Subestación, De Cisterna, De Bebedero, De Ceja De Concreto, Remodelación De Baños, Sistema De Bombeo Con Hidroneumatico, Reparación General De Techos En J.N. Profra. Delia Arnold | C-00062/2249 | Sonora | Carbó | Carbó | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 777408 | 777408 | 777408 | 777408 | 777408 | 777408 | 777408 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585538 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villas Del Mediterraneo 2" | C-00108/0031 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585539 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villas Del Mediterraneo 3" | C-00108/0032 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585541 | Construcción De Una Aula, Rehabilitación De Techos, Construcción De Rampa Y Obra Exterior En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez | C-00062/2250 | Sonora | Huatabampo | El Riíto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1037518 | 1037518 | 1037518 | 1037518 | 1037518 | 1037518 | 1037518 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585542 | Rehabilitación De Sanitarios, De Aplanados Y Grietas, Del Sistema Eléctrico, De Pisos, Cerco Perimetral Y Pintura En Escuela Primaria Fernando F. Dworax | C-00062/2251 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1229992 | 1229992 | 1229992 | 1229992 | 1229992 | 1229992 | 1229992 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585543 | Rehabilitación De Aulas Y Rehabilitación De Pisos En Obra Exterior En Escuela Primaria Manuel Ferra Martinez | C-00062/2252 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 151184 | 151184 | 151184 | 151184 | 151184 | 151184 | 151184 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m
SON15150300585544 | Construcción De Barda Muro Ciego, Rehabilitación De Bebederos Y Servicios Sanitarios, Reparación De Techos En Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Lazaro Cardenas | C-00062/2253 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2598863 | 2598863 | 2598863 | 2598863 | 2598863 | 2598863 | 2598863 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 173 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585545 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Héroe De Nacozari | C-00062/2254 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 909118 | 909118 | 909118 | 909118 | 909118 | 909118 | 909118 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585548 | Construcción De Cisterna Y Equipo Hidroneumatico, Impermeabilización De 14 Aulas En Escuela Primaria Héroes De Chapultepec | C-00062/2255 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1376494 | 1376494 | 1376494 | 1376494 | 1376494 | 1376494 | 1376494 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 279 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585551 | Rehabilitación Eléctrica Para Aires Acondicionados Y Rehabilitación De Modulo De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Ventura G. Tena | C-00062/2256 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 593938 | 593938 | 593938 | 593938 | 593938 | 593938 | 593938 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 346 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585553 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "San Juan" | C-00108/0033 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585554 | Construcción De Módulos De Servicios Sanitarios, Reparación De Losa De Concreto, De Sistema Eléctrico, Construcción De Andador E Impermeabilizacion De Losas En Escuela Primaria El Niño Campesino | C-00062/2257 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 628034 | 628034 | 628034 | 628034 | 628034 | 628034 | 628034 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585556 | Reparación De Sistema Eléctrico, Rehabilitación General De Cisterna, De Modulo De Servicios Sanitarios, Red De Drenaje E Hidráulica En Escuela Primaria Profesor Manuel Mirazo Navarrete 1 | C-00062/2258 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1209520 | 1209520 | 1209520 | 1209520 | 1209520 | 1209520 | 1209520 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 521 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585557 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Palermo" | C-00108/0034 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585558 | Rehabilitación General De Red Hidráulica Y Sanitaria, Modulo De Servicios Sanitarios E Impermabilizacion En Escuela Primaria Profesora Amalia Consuelo Camou Abril | C-00062/2259 | Sonora | Carbó | Carbó | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 253018 | 253018 | 253018 | 253018 | 253018 | 253018 | 253018 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 269 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585561 | Rehabilitacion De Parque Lineal "Centro Historico" | C-00108/0035 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON15150300585563 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Piedra Bola" | C-00108/0036 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585564 | Impermeabilizacion De Techos, Reparación De Instalaciones Eléctricas, De Piso, De Alumbrado Exterior, Drenaje Pluvial En Escuela Primaria Magisterio | C-00062/2260 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1206066 | 1206066 | 1206066 | 1206066 | 1206066 | 1206066 | 1206066 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 326 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585565 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva La Sauceda | C-00108/0037 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 11000000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5700 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585566 | Reparación De Cerco Perimetral, Conexión A La Red De Drenaje Municipal, Construcción De Bebederos Y Rehabilitación De Techos En Escuela Primaria Jaime Torres Bodet | C-00062/2261 | Sonora | Guaymas | Pótam | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 720572 | 720572 | 720572 | 720572 | 720572 | 720572 | 720572 | 100 | 0 | Metros lineales | 316 | 0 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585567 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque Lineal "Centro Historico" | C-00108/0038 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | sidur cecop | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 12200000 | 12187800 | 12187800 | 12187800 | 12187800 | 12187800 | 12187800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: m / Registro: m
SON15150300585569 | Construcción De Servicios Sanitarios, De Cisterna, Rehabilitación De Modulo De Servicios Sanitarios, De Bebederos, De Sistema Eléctrico Y Obra Exterior En Escuela Primaria Club De Leones 3 | C-00062/2262 | Sonora | Hermosillo | Mina de Pilares | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1484634 | 1484634 | 1484634 | 1484634 | 1484634 | 1484634 | 1484634 | 100 | 0 | Metros lineales | 82 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585570 | Construcción De Rampa, Impermeabilizacion, Iluminación, Rehabilitación De Área Deportiva, Instalaciones Hidrosanitarias Y Pintura General En Escuela Primaria Jose De Jesús Flores Valverde | C-00062/2263 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 672773 | 672773 | 672773 | 672773 | 672773 | 672773 | 672773 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 206 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585571 | Construcción De Barda Muro Ciego, De Cancha Cívica Y Banquetas En Obra Exterior, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y De Auditorio En Secundaria Amado Nervo | C-00062/2264 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2100861 | 2100861 | 2100861 | 2100861 | 2100861 | 2100861 | 2100861 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 396 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585574 | Pintura General, Rehabilitación De Muros, De Sistema Eléctrico, De Modulo De Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna, De Bebederos, Reposición De Puertas Metálicas, Cerco Perimetral Y Limpieza | C-00062/2265 | Sonora | Hermosillo | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1863440 | 1863440 | 1863440 | 1863440 | 1863440 | 1863440 | 1863440 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585577 | Rehabilitación De Módulos De Servicios Sanitarios, Bebederos Y Alumbrado En Secundaria Técnica 72, Joaquin Enrique Flores | C-00062/2266 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1188033 | 1188033 | 1188033 | 1188033 | 1188033 | 1188033 | 1188033 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1819 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585588 | Construccion Y Rehabilitacion De Unidad Deportiva 3m | C-00108/0039 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: m / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585589 | Construccion En Unidad Deportiva Internacional | C-00108/0040 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 25 | Financiera: / Física: m / Registro: M
SON15150300585590 | Rehabilitación De Parque "Monte Carlo" | C-00108/0041 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585591 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Las Fuentes" | C-00108/0042 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585592 | Construccion Y Rehabilitacion De Unidad Deportiva "Café Combate" | C-00108/0043 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2300 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON15150300585593 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Arenoso" | C-00108/0044 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585594 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villa Bonita" | C-00108/0045 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585595 | Rehabilitacion De Parque "Benito Juarez" | C-00108/0046 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1198000 | 1198000 | 1198000 | 1198000 | 1198000 | 1198000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585596 | Construcción Y Rehabilitación De Parque "Apache" | C-00108/0047 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585597 | Construcción Y Rehabilitación De Parque "Jorge Valdez Muñoz" | C-00108/0048 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON15150300585598 | Construcción Y Rehabilitación De Parque "Bicentenario" | C-00108/0049 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585599 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Jerez Del Valle" | C-00108/0050 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585600 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Valle Grande" | C-00108/0051 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585601 | Rehabilitacion De Parque "Las Placitas" | C-00108/0052 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585602 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Raquet" | C-00108/0053 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON15150300585603 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villa Satelite" | C-00108/0054 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585604 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Luis Teran" | C-00108/0055 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585605 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Hecienda De La Flor" | C-00108/0056 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 5 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585606 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "San Jeronimo" | C-00108/0057 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585607 | Rehabilitacion De Parque "Real Del Carmen" | C-00108/0058 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON15150300585608 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "La Verbena" | C-00108/0059 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585609 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villa Sol Ii" | C-00108/0060 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585626 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Las Villas" | C-00108/0061 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585628 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Palmeira" | C-00108/0062 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON15150300585630 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Las Plazas" | C-00108/0063 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 950000 | 949050 | 949050 | 949050 | 949050 | 949050 | 949050 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585631 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villas Del Mediterraneo" | C-00108/0064 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585633 | Rehabilitacion De Parque "Quintas Del Sol" | C-00108/0065 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON15150300585634 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Nuevo Hermosillo" | C-00108/0066 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585636 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque Lineal "Gomez Morin" | C-00108/0067 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1400000 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585638 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque Lineal "Real Del Cobre" | C-00108/0068 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON15150300585643 | Rehabilitacion De Estadio "Castro Servin" | C-00108/0070 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 11000000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 25 | Financiera: M / Física: / Registro: M
SON15150300585644 | Rehabilitacion De Parque "Nuevo Hermosillo Ii" | C-00108/0071 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON15150300585645 | Construccion Y Rehabilitacion De Unidad Deportiva "Bella Vista" | C-00108/0072 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585647 | Construccion, Rehabilitacion Y Equipamiento De Unidad Deportiva Baldomero Aldama | C-00109/0001 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC (CODESON) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 12704234.53 | 12691530.3 | 12691530.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585648 | Construccion Y Equipamiento De Unidad Deportiva Municipal Honofre Gracia Sanchez | C-00109/0002 | Sonora | Mazatán | Mazatán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC (CODESON) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 7045935.56 | 7038889.62 | 7038889.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1350 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585649 | Construccion, Rehabilitacion Y Equipamiento De Unidad Deportiva Faustino Felix Etapa 3 | C-00109/0003 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC (CODESON) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 13461453.56 | 13447992.11 | 13447992.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585653 | Construccion Y Equipamiento De Unidad Deportiva Municipal El Andador | C-00109/0004 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC (CODESON) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 7100281.98 | 7093181.7 | 7093181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585654 | Cancha De Futbol De Pasto Sintetico Para Escuela Primaria Esther Quijada Dominguez | C-00109/0005 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC (CODESON) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585656 | Reconstruccion De Camino Calle 600 Varios Tramos Del Km 20 100 Al Km 40 700 | C-00110/0001 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (JCES) | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7500000 | 7492500 | 7492500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 3158 | 0 | 0 | Financiera: 72237.74 RENDIMIENTOS / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585657 | Reconstruccion De Camino Calle 900 Varios Tramos Del Km 8 200 Al Km 36 139 | C-00110/0002 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (JCES) | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7500000 | 7492500 | 7492500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 13124 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585658 | Reconstruccion Del Camino Bacabachi Huatabampo Varios Tramos Del Km 5 600 Al Km 25 500 | C-00110/0003 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (JCES) | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 14985000 | 14985000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585659 | Construccion De Centro Cultural Al Norte De Hermosillo | C-00111/0001 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC (ISC) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585661 | Pavimentación De La Calle California | C-00115-0001 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 12119229.7 | 12107110.47 | 12107110.47 | 12107110.47 | 12107110.47 | 12107110.47 | 12107110.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585662 | Construcción Y Rehabilitación Del Campo De Baseball Sahuaro | C-00115-0002 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 9780664 | 9770883.34 | 9770883.34 | 9770883.34 | 9770883.34 | 9770883.34 | 9770883.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585664 | Construcción De Campo De Baseball Palo Verde | C-00115-0003 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 8290105.25 | 8281815.14 | 8281815.14 | 8281815.14 | 8281815.14 | 8281815.14 | 8281815.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585665 | Construcción Y Rehabilitación De Unidad Deportiva Las Carretas | C-00115-0004 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585667 | Subestacion, Reforzamiento De Barda, Generador De Energia Electrica En Escuela Primaria Nueva Creacion Papagos | C-00062/2226 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1072289 | 1072289 | 1072289 | 1072289 | 1072289 | 1072289 | 1072289 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585668 | Rehabilitación De Plaza Pública En Villa De Seris | C-00115-0005 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON15150300585670 | Construcción, Rehabilitación Y Equipamiento Del Estadio Mundialista | C-00116-0001 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC (CODESON) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 6987342.34 | 6980355 | 6980355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585671 | Rehabilitacion De Modulo De Servicios Sanitarios Y De Instlaciones Hidrosanitarias En Escuela Primaria Cuauhtemoc | C-00062/2227 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 166558 | 166558 | 166558 | 166558 | 166558 | 166558 | 166558 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 316 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585674 | Construcción Y Equipamiento De Unidad Deportiva Aurelio Rodriguez | C-00116-0002 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC (CODESON) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 9904785.12 | 9894880.33 | 9894880.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585675 | Rehabilitación De Varias Calles Y Avenidas | C-00117-0001 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYTO. DE PUERTO PEÑASCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29682547 | 29652864.45 | 29652864.45 | 29652864.45 | 29652864.45 | 29652864.45 | 29652864.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3158 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585676 | Pavimentación De Avenida San Luis Río Colorado Entre Boulevard Samuel Ocaña Y Boulevard Benito Juarez | C-00117-0002 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYTO. DE PUERTO PEÑASCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 34250000 | 34215750 | 34215750 | 34215750 | 34215750 | 34215750 | 34215750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13124 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585677 | Sustitucion De Red De Drenaje, Rehab Mayor De Serv. Saniatrios Y Rehab De Cisterna En Jardin De Niños Juan Enrique Pestalozzi | C-00062/2228 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 76138 | 76138 | 76138 | 76138 | 76138 | 76138 | 76138 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585678 | Rehabilitación De Varias Calles Y Avenidas | C-00117-0004 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYTO. DE AGUA PRIETA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3158 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585679 | Rehabilitación De Varias Calles Y Avenidas | C-00117-0003 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYTO. DE NAVOJOA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 35000000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3158 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON15150300585680 | Construccion De Cerco Perimetral Y Muro Con Base De Cerco, Rehabilitacion De Instalaciones Electricas, De Cisterna Y Equipo Hidroneumatico, Demolicion De Fosa Y Pozo De Absorcion, Coneccion De Drena | C-00062/2229 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 788530 | 785530 | 785530 | 785530 | 785530 | 785530 | 785530 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585681 | Conservación Del Camino Calle 12 Sur, Tramo Del Km. 17-560 Al Km. 17-942 | C-00118-0001 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (JCES) | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12350 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585682 | Construccion De Rampas, Reemplazo De Luminarias, Rehabilitacion De Muros De Acceso Vehicular, Colocacion De Bases Para Aires Acondicionados, Retiro De Jgos Infantiles E Instalacion De Alumbrado Exteri | C-00062/2230 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 320006 | 320006 | 320006 | 320006 | 320006 | 320006 | 320006 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 247 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585683 | Rehabilitacion De Barda Perimetral, Sustitucion De Cerco De Malla Ciclonica Y Reparacion Del Sistema Electrico En Escuela Primaria Licenciado Benito Juarez | C-00062/2231 | Sonora | Onavas | Onavas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 720900 | 720900 | 720900 | 720900 | 720900 | 720900 | 720900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585684 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Eliminar Filtraciones Y Rehabilitacion De Piso De Aula En Escuela Primaria Belisario Dominguez | C-00062/2233 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 597461 | 597461 | 597461 | 597461 | 597461 | 597461 | 597461 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585685 | Construccion De Contrafuertes En Barda Tipo Institucional En Escuela Primaria Talamante | C-00062/2234 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 27812 | 27812 | 27812 | 27812 | 27812 | 27812 | 27812 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585686 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas En Escuela Primaria Niños Heroes | C-00062/2235 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 20670 | 20670 | 20670 | 20670 | 20670 | 20670 | 20670 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 324 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585687 | Rehabilitacion Electrica En Escuela Primaria Leona Vicario | C-00062/2236 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 357029 | 357029 | 357029 | 357029 | 357029 | 357029 | 357029 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585688 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Pintura General, Impermeabilizacion De Techos Y Reparacion Del Sistema Electrico En Telesecundaria 189 | C-00062/2237 | Sonora | Onavas | Onavas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 891363 | 891363 | 891363 | 891363 | 891363 | 891363 | 891363 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585689 | Rehabilitacion De Techos, Aulas, Sistema Electrico, Equipo Hidroneumatico Y Drenaje En C.A.M. Estatal, Colonia Bellavista | C-00062/2238 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 974706 | 974706 | 974706 | 974706 | 974706 | 974706 | 974706 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400591436 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico D La Av. Principal | C-00052-0004 | Sonora | Arivechi | Tarachi | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 791976 | 791976 | 791976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400591549 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle X (2da. Etapa) Y Pavimentación Con Carpeta Asfaltica De Av. L (2da. Etapa) | C-00052-0015 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1653963.39 | 1653963.39 | 1653963.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1900 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400591674 | Recarpeteo Con Microcarpeta Asfáltica De 3 Cms. De Espesor En Varias Calles Y Avenidas | C-00052-0151 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5027318 | 5027318 | 5027318 | 1482633 | 1482633 | 1482633 | 1482633 | 29.4915 | 0 | Metros Cuadrados | 250000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400591816 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico Blvd. Lazaro Gutierrez De Lara | C-00052-0020 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 26887314 | 26887314 | 26887314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 31600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400591975 | Recarpeteo Con Microcarpeta Asfaltica De 3 Cms. De Espesor En Varias Calles Y Avenidas | C-00052/0152 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3000027 | 3000027 | 3000027 | 884753.7 | 884753.7 | 884753.7 | 884753.7 | 29.4915 | 0 | Metros Cuadrados | 40000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400592015 | Recarpeteo Con Microcarpeta Asfaltica De 3 Cms. De Espesor En Varias Calles Y Avenidas | C-00052/0150 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3000027 | 3000027 | 3000027 | 2949136.85 | 2949136.85 | 884753.7 | 884753.7 | 29.4915 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400592039 | Recarpeteo Con Carpeta Asfaltica De 3 Cms. De Espesor En Varias Localidades | C-00052/0030 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2962632 | 2962632 | 2962632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9710 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400592091 | Rehabilitación De Playa Pública Miramar | C-00053/0001 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 150000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400592192 | Construcción De Ducto Pluvial En El Arroyo San Patricio (2º Etapa) | C-00052/0039 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6210079.61 | 6210079.61 | 6210079.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400592919 | Reparpeteo Y Construcción De Ducto Pluvial En El Blvd. Perimetral | C-00052/0037 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2987984 | 2987984 | 2987984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 835 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150400592929 | Recarpeteo Con Microcarpeta Asfaltica De 3 Cms. De Espesor En Varias Calles Y Avenidas | C-00052/0148 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8431398 | 8431398 | 8431398 | 2486547.9 | 2486547.9 | 2486547.9 | 2486547.9 | 29.4915 | 0 | Metros Cuadrados | 600000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400592935 | Construcción De Muro A Base De Duroblock Sobre Barda Perimetral Existente Y Sustitución De Cerco De Malla Ciclonica Por Bardas De Block Aparente Para Incrmentar La Seguridad Del Centro Unacari | C-00061/0012 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 399112 | 399112 | 399112 | 116925.2 | 116925.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593058 | Pavimentación Con Carpeta Asfaltica Del Blvd. Las Quintas Entre Camino Del Seri Y Puerta Esmeralda (3º Etapa) | C-00052/0033 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2456925 | 2456925 | 2456925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 936 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150400593066 | Pavimentación Con Carpeta Asfaltica En Calle Huepac Entre Israel Gonzalez Y 3 Col. 4 Olivos Y Calle Manuel Garcia Entre Lazaro Cardenas Y Jesus Arvizu Col. San Jose De Las Minitas | C-00052/0036 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 638753 | 638753 | 638753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 621 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593071 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica Del Blvd. Cimarron Entre Calles Guayin Y Agua Caliente | C-00052/0042 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1413290 | 1413290 | 1413290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593120 | Obras De Bacheo Y Recarpeteo En Varias Calles Y Avenidas | C-00052/0155 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 999500 | 999500 | 999500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593126 | Recarpeteo Con Microcarpeta Asfaltica De 3 Cms. De Espesor En Varias Calles Y Avenidas | C-00052/0149 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3989273 | 3989273 | 3989273 | 3921608.3 | 3921608.3 | 1176497.4 | 1176497.4 | 29.4915 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593182 | Rehabilitación De Subcolector Arroyo La Matanza | C-00077/0034 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 407010.16 | 407010.16 | 407010.16 | 407010.16 | 407010.16 | 407010.16 | 407010.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 26602 | 0 | 24 | Financiera: RECURSOS AUTORIZADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR 59064.84, SE HAN DEVENGADO 53513.99 / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593668 | Reconstrucción Total De Puente En Col. Colinas Del Yaqui, Sobre Arroyo Los Nogales | C-00052/0137 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 180500 | 180500 | 180500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593675 | Reconstrucción Total Del Puente De Acceso De La Av. Tecnologico A La Col. Real Del Arco | C-00052/0154 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 233140 | 233140 | 233140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1900 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593692 | Pavimentación Con Carpeta Asfaltica En Varias Calles Y Avenidas De La Col. San Rafael | C-00052/0056 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3460875 | 3460875 | 3460875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593718 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Av. Jazmín (2º Etapa) | C-00052/0060 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4589933 | 4589933 | 4589933 | 3250510.44 | 3250510.44 | 3250510.44 | 0 | 70.8183 | 0 | Metros Cuadrados | 7500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593719 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Av. Carranza Entre 40 Y 43 | C-00052/0063 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2244967 | 2244967 | 2244967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593729 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Av. Independencia Entre Calle 5 De Mayo Y Blvd. Luis D. Colosio, Av. Lopez Rayon Entre Agustín Rodriguez Y Calle 15, Av. Abasolo Entre Agustín Rodriguez Y Calle | C-00052/0065 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5358108 | 5358108 | 5358108 | 1723639.58 | 1723639.58 | 1723639.58 | 0 | 32.1688 | 0 | Metros Cuadrados | 2100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593744 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle De Acceso A La Localidad De Matape | C-00052/0074 | Sonora | Villa Pesqueira | Villa Pesqueira (Mátape) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1592478 | 1592478 | 1592478 | 1465109.57 | 1465109.57 | 1454584.35 | 1454584.35 | 91.3409 | 0 | Metros Cuadrados | 1250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593745 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Yacora Entre Av. Juarez Y Plutarco Elias Calles, Calle Lazaro Cardenas Entre Hermosillo Y Cananea Y Av. Lerdo De Tajada Entre Navojoa Y Hermosillo | C-00052/0075 | Sonora | Yécora | Yécora | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 949834 | 949834 | 949834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 784 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593759 | Construcción De Seis Aulas En Dos Niveles, Cancha Cívica De Usos Múltiples Y Dos Módulos De Bebederos En Cobach Hermosillo V | C-00062-2239 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 5388186 | 5388186 | 5388186 | 5388186 | 5388186 | 5388186 | 5388186 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1360 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150400593760 | Construcción De Dos Aulas Y Obra Exterior En Cecytes Hermosillo Iv | C-00062-2240 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1275535 | 1275535 | 1275535 | 1275535 | 1275535 | 1275535 | 1275535 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1634 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593761 | Construcción De Dos Aulas Y Obra Exterior En Cecytes Nogales Ii | C-00062-2241 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 439 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593763 | Construcción De Dos Aulas Y Obra Exterior En Cecytes San Luis Río Colorado | C-00062-2242 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 307 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593764 | Construcción De Dos Aulas Y Obra Exterior En Cecytes Hermosillo Ii | C-00062-2243 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 828186 | 828186 | 828186 | 828186 | 828186 | 828186 | 828186 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 363 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400594140 | Terminación De La Construcción De Estadio De Béisbol En Cd. Obregon | C-00107-0001 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYTO. DE CAJEME | Deporte | En Ejecución | 2015 | 187000000 | 186813000 | 186813000 | 186813000 | 186813000 | 186813000 | 186813000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 403310 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400594149 | Construcción De Techumbre En E. Sec. Técnica Num. 16 Antonio Villareal Cebreros | C-00107-0006 | Sonora | Cajeme | Cócorit | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYTO. DE CAJEME | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1114 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400595606 | Introducción De Red De Agua Potable En Calle 20, Avenida Xv Y Xvi De Colonia El Mirador Y Dos Calles Sin Nombre De Colonia Independencia | 20 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400597309 | Rehabilitación De Caminos Rurales | 005 | Sonora | Bacerac | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400598464 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Ej. Bateve 2da Etapa | 61404-03-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESAROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400598517 | Construccion De Red Drenaje 1ra Etapa Agraristas | 61404-04-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESAROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400598557 | Rehabilitacion De Jardin De Niños Martires De San Ignacio | 61213-01-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESAROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400598805 | Construccion De 2,530 M² De Pisos De Concreto En Interioresde Viviendas | 05-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400599208 | Remodelacion De Casa De Salud Singapur | 61210-02-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESAROLLO URBANO | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400599284 | Rehabilitacion Jardin De Niños El Lobito | 61213-02-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESAROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400599316 | Rehabilitacion De Carcamo De Rebombeo Militar | 61409-02-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESAROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400599348 | Rehabilitacion De Varias Viviendas En La Localidad De Rayón | 3 | Sonora | Rayón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Rayón | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400599597 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Yecora | 2 | Sonora | Yécora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400601057 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Instituto De Capacitación Para El Trabajo (Icat), Unidad Caborca | C-00062-2267 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 402881 | 402881 | 402881 | 402881 | 402881 | 402881 | 402881 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400601114 | Construcción De Centro De Investigación Aeronáutica (Instituto Tecnológico De Hermosillo) | C-00062-2278 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400601126 | Construcción De Una Unidad Académica Departamental Tipo Ii (Instituto Tecnológico De Hermosillo) | C-00062-2279 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150400601140 | Construcción De La Unidad Académica Departamental Tipo Iii (Instituto Tecnológico Del Valle Del Yaqui) | C-00062-2276 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400601152 | Adquisición De Equipamiento (Instituto Tecnológico Del Valle Del Yaqui) | C-00062-2277 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 5141780 | 5141780 | 5141780 | 5141780 | 5141780 | 5141780 | 5141780 | 100 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400601159 | Construcción De La Unidad Académica Departamental Tipo V (Instituto Tecnológico De Nogales) | C-00062-2274 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 38500000 | 38500000 | 38500000 | 38500000 | 38500000 | 38500000 | 38500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400601170 | Equipamiento De Laboratorios De Informática, Software Y Hardware (Instituto Tecnológico De Nogales) | C-00062-2275 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 6233044 | 6233044 | 6233044 | 6233044 | 6233044 | 6233044 | 6233044 | 100 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400601182 | Construcción, Rehabilitación, Mobiliario Y Equipo En 48 Planteles De Educación Media Superior En El Estado | C-00062-2280 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 65401804 | 65401804 | 65401804 | 65401804 | 65401804 | 65401804 | 65401804 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400602359 | Construcción Y Rehabilitación De Campo De Béisbol La Sauceda 1 | C-00105-0001 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: m
SON15150400602400 | Rehabilitación De Velodromo En Estadio Héroes De Nacozari | C-00105-0002 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400603285 | Construccion De 60 Cuartos Dormitorios (2da Etapa) | 61102-2208204 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400603431 | Construccion De Red De Drenaje En Calle 29 Entre Avenidas Capitan Lorenzo Rodriguez Y Luis Animas Y En Calle 31 Entre Avenida Ramon Esquer Y Luis Animas | 14-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400603595 | Construccion De 2,465.5 M2 De Piso De Concreto En Interior De Viviendas En Municipio De Caborca | 16-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400603631 | Suministro De Materiales Y Equipamiento De Pozo No2 En Pob. Nvo. Michoacan En Estacion Riito | 61408-2208-201 | Sonora | San Luis Río Colorado | Nuevo Michoacán (Estación Riíto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400603911 | Suministro De Materiales Para Equipamiento De Pozo No.2 En Luis B. Sanchez | 61408-2208-202 | Sonora | San Luis Río Colorado | Ingeniero Luis B. Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400604045 | Introduccion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En La Col. Altares Ii Etapa | R33-HER15-OB12 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400604049 | Equipamiento De Pozo No.1 En Luis B. Sanchez | 61408-2208-203 | Sonora | San Luis Río Colorado | Ingeniero Luis B. Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400604103 | Introduccion De La Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En El Ejido El Triunfito | R33-HER15-OB13 | Sonora | Hermosillo | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400604242 | Construccion De Red De Alcantarillado En Luis B. Sanchez | 61409-2208201 | Sonora | San Luis Río Colorado | Ingeniero Luis B. Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400604620 | Adecuación De Servicios Sanitarios En Universidad Estatal De Sonora, Campus Benito Juarez | C-00062-2192 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 185273 | 185273 | 185273 | 185273 | 185273 | 185273 | 185273 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 503 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604658 | Segunda Etapa De Ampliación De Biblioteca Unidad Guaymas (Itson) | C-00062-2167 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2492669 | 2492669 | 2492669 | 2492669 | 2492669 | 2492669 | 2492669 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1541 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604693 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para La Segunda Etapa De Ampliación De Biblioteca Unidad Guaymas (Itson) | 01-ADQ-FAMES15 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1394120 | 1394120 | 1394120 | 1394120 | 1394120 | 1394120 | 1394120 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 2472 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604728 | Construcción De Taller De Ingeniería En Ecoprocesos, Para Ingeniería Ambiental, Industrial, El Cual Contara Con Taller, Laboratorio, Aula De Usos Múltiples, Servicios Sanitarios, Oficinas Académicas | C-00062-2191 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 8392211 | 8392211 | 8392211 | 8392211 | 8392211 | 8392211 | 8392211 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4588 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604755 | Remodelación De Sanitarios De Los Edificios D, G, H Y Gimnasio Y Colocación De Extractores En Los Sanitarios De Aula Magna Edificio P, Ues Campus Hermosillo | C-00062-2194 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4588 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604792 | Construcción De Edificio De Extensión De La Cultura Y El Deporte En La Unidad Navojoa Campus Sur (Itson) | C-00062-2190 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 9991620 | 9991620 | 9991620 | 9991620 | 9991620 | 9991620 | 9991620 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2472 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604862 | Construcción De Comedor Estudiantil, Área De Estudios, Servicios Sanitarios, Centro De Computo, Ues Campus Navojoa | C-00062-2193 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 7147304 | 7147304 | 7147304 | 7147304 | 7147304 | 7147304 | 7147304 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1083 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604924 | Ruta Del Rio Sonora, Imagen Urbana Aconchi; Rehabilitacion De Centro Recreativo De Aguas Termales, (Proyecto Ancla Del Rio Sonora) | C-00091/0010 | Sonora | Aconchi | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 5505505.51 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 189137 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604941 | Pueblos Magicos, 2da Etapa De Construccion De Andador Peatonal Y Corredor Historico En Acceso A Cabecera Municipal De Alamos | C-00091/0013 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 12012012.01 | 15043227.56 | 15043227.56 | 15043227.56 | 15043227.56 | 15043227.56 | 15043227.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25848 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604950 | Pueblos Magicos, 1ra Etapa Imagen Urbana Del Centro Historico | C-00091/0019 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3046273.83 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 140030 | 0 | 0 | Financiera: PROYECTO CANCELADO / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604958 | Construccion De Casa Del Vino En Cananea | C-00091/0020 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1401401.4 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29707 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604964 | Pueblos Magicos, 1ra Etapa Imagen Urbana De La Av. 5 De Mayo Entre Arroyo La Zapateria Y Calle Diana Laura | C-00091/0021 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 17017017.02 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29707 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604980 | "Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora ""Nogales Agua 24 Horas""(Rehabilitación De Rebombeo Nomenay) En Nogales" | C-00096/0012 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7316977.63 | 7309660.65 | 7309660.65 | 7309660.65 | 7309660.65 | 7309660.65 | 7309660.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212533 | 0 | 5 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604987 | "Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora ""Nogales Agua 24 Horas""(Rehabilitacion De Rebombeo Saric) En Nogales" | C-00096/0013 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5181752.17 | 5176570.42 | 5176570.42 | 5176570.42 | 5176570.42 | 5176570.42 | 5176570.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212533 | 0 | 1 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604998 | "Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora ""Nogales Agua 24 Horas""(Construccion De Carcamo De Bombeo De Agua Potable (Malvinas)) En Nogales" | C-00096/0014 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11351024.36 | 11339673.34 | 11339673.34 | 11339673.34 | 11339673.34 | 11339673.34 | 11339673.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212533 | 0 | 5 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605010 | "Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora ""Nogales Agua 24 Horas""(Reubicacion De Linea De Agua Potable De 10"" De Tanque Torreon A Tanque Coahuila 1) En Nogales" | C-00096/0015 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1161277.07 | 1160115.81 | 1160115.81 | 1160115.81 | 1160115.81 | 1160115.81 | 1160115.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212533 | 0 | 37 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605016 | "Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora ""Nogales Agua 24 Horas""(Reubicacion De Linea De Agua Potable De 12"" De Tanque Coahuila 1 A Calle De Los Lobos) En Nogales" | C-00096/0016 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2334402.23 | 2332067.83 | 2332067.83 | 2332067.83 | 2332067.83 | 2332067.83 | 2332067.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212533 | 0 | 35 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605024 | "Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora ""Nogales Agua 24 Horas""(Suministro E Instalacion De Macromedidores En Diferentes Captaciones De La Ciudad) En Nogales" | C-00096/0017 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 910179.25 | 909269.07 | 909269.07 | 909269.07 | 909269.07 | 909269.07 | 909269.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212533 | 0 | 5 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605030 | "Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora ""Nogales Agua 24 Horas""(Reubicacion De Linea De Conduccion De 18"" (Tramo: Calle Sierra Madre Occidental) En Nogales" | C-00096/0018 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7484387.27 | 7476902.88 | 7476902.88 | 7476902.88 | 7476902.88 | 7476902.88 | 7476902.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212533 | 0 | 15 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605041 | Rehabilitacion De Gimnasio En Hermosillo | C-00097/0004 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 850000 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605062 | Rehabilitación De Edificio Para Albergar Juzgado De Oralidad Penal Con Sede En San Luis Río Colorado | C-00093/0029 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 954755.6 | 953800.84 | 953800.84 | 953800.84 | 953800.84 | 953800.84 | 953800.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 178280 | 0 | 50 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605071 | Ampliacion De Edificio Para Albergar Juzgado De Oralidad Penal Con Sede En Navojoa | C-00093/0030 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1839922.84 | 1838082.92 | 1838082.92 | 1838082.92 | 1838082.92 | 1838082.92 | 1838082.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 348972 | 0 | 50 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605078 | Ampliacion De Edificio Para Albergar Juzgado De Oralidad Penal Con Sede En Caborca | C-00093/0031 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3025671.75 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169162 | 0 | 5 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605084 | Construcción De Edificio Para Albergar Juzgado De Oralidad Penal Con Sede En Agua Prieta | C-00093/0032 | Sonora | Agua Prieta | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3025671.75 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169162 | 0 | 37 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605090 | Rehabilitación De Edificio Para Albergar Juzgado De Oralidad Penal Del Distrito Judicial Con Sede En Hermosillo, 2da Etapa | C-00093/0033 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1022885.12 | 1021862.23 | 1021862.23 | 1021862.23 | 1021862.23 | 1021862.23 | 1021862.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 877520 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605095 | Construcción De Edificio Para Albergar El Juzgado De Oralidad Penal Con Sede En Ciudad Obregón | C-00093/0034 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12083232.86 | 12071149.63 | 12071149.63 | 12071149.63 | 12071149.63 | 12071149.63 | 12071149.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 451493 | 0 | 30 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605101 | Construcción De Edificio Para Albergar El Juzgado De Oralidad Penal De Nogales | C-00093/0035 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12083232.86 | 12071149.63 | 12071149.63 | 12071149.63 | 12071149.63 | 12071149.63 | 12071149.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 286560 | 0 | 7 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605107 | Construcción De Edificio Para Albergar El Juzgado De Oralidad Penal De Guaymas | C-00093/0036 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3025671.75 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 203430 | 0 | 14 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605110 | Remodelación Del Centro Integral De Procuración De Justicia En El Distrito De Hermosillo | C-00093/0037 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 716680.28 | 715963.6 | 715963.6 | 715963.6 | 715963.6 | 715963.6 | 715963.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 844396 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605114 | Construcción Del Centro De Atención Temprana En El Distrito De Navojoa | C-00093/0038 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5203453.45 | 5198250 | 5198250 | 5198250 | 5198250 | 5198250 | 5198250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 348972 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605117 | Construcción Del Centro De Atención Temprana En El Distrito De Agua Prieta. | C-00093/0039 | Sonora | Agua Prieta | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3520930.93 | 3517410 | 3517410 | 3517410 | 3517410 | 3517410 | 3517410 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169192 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605128 | Construcción Y Remodelacion Del Centro De Atención Temprana En El Distrito De San Luis Rio Colorado. | C-00093/0040 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4056806.81 | 4052750 | 4052750 | 4052750 | 4052750 | 4052750 | 4052750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 178280 | 0 | 25 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605133 | Construcción Del Centro De Atención Temprana En El Distrito De Altar Con Sede En Caborca | C-00093/0041 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2481981.98 | 2479500 | 2479500 | 2479500 | 2479500 | 2479500 | 2479500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180030 | 0 | 22 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605138 | Remodelación En Área De Atención Temprana Del Centro Integral De Justicia En El Distrito De Nogales | C-00093/0042 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1094493.09 | 1093398.6 | 1093398.6 | 1093398.6 | 1093398.6 | 1093398.6 | 1093398.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 286500 | 0 | 16 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605143 | Construcción Del Centro De Atención Temprana En El Distrito De Guaymas | C-00093/0043 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4093093.09 | 4089000 | 4089000 | 4089000 | 4089000 | 4089000 | 4089000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 203430 | 0 | 12 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605149 | Construcción Del Centro De Atención Temprana En El Distrito De Cajeme Con Sede En Ciudad Obregón, Primera Etapa | C-00093/0044 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2888025.53 | 2885137.5 | 2885137.5 | 2885137.5 | 2885137.5 | 2885137.5 | 2885137.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 451493 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605162 | Construcción De La Bodega De Evidencias Del Distrito De Hermosillo, Primera Etapa | C-00093/0045 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3553538.54 | 3549985 | 3549985 | 3549985 | 3549985 | 3549985 | 3549985 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 844396 | 0 | 9 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605169 | Recarpeteo Con Microcarpeta Asfaltica De 3cm De Espesor En Varias Calles Y Avenidas De Etchojoa | C-00093/0046 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4931491 | 4926559.51 | 4926559.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 451493 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605177 | Recarpeteo Con Microcarpeta Asfaltica De 3cm De Espesor En Varias Calles Y Avenidas De Huatabampo | C-00093/0047 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4697719.31 | 4693021.59 | 4693021.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 844396 | 0 | 100 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605190 | Mobiliario Para Edificios De Jicio Orales | 001 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5540520.19 | 5534979.34 | 5534979.34 | 5534979.34 | 5534979.34 | 5534979.34 | 5534979.34 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 877520 | 0 | 21 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605198 | Equipamiento Tecnologico Para Edficios De Juicios Orales | 002 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 17156154.15 | 17138998 | 17138998 | 17138998 | 17138998 | 17138998 | 17138998 | 100 | 0 | Equipamiento | 877520 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400607069 | Ampl. Red De Electricidad En El Saneal | 61415-089 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400607192 | Ampl. Red De Electricidad En Sapomora | 61415-090 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400607304 | Ampl. Red De Electricidad En Sector 3 De Sinahuiza | 61415-091 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400607416 | Ampl. Red De Electricidad En Sinahuiza (Sector 4) | 61415-092 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400607489 | Descargas Domiciliarias Y Registros En Viviendas Ubicadas En Calle 29 Entre Avs. Capitan Lorenzo Rodriguez Y Luis Animas Y En Calle 31 Entre Av. Ramon Esquer Y Luis Animas En Col. Santa Cecilia | 17-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400607527 | Ampl. Red De Electricidad En Los Buayums (Sector 2) | 61415-093 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400607547 | Construccion De Red De Drenaje En Calle 33 Entre Ave. Ramon Esquer Y Capitan Lorenzo Rodriguez De La Col Santa Cecilia | 18-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400607690 | Descargas Domiciliarias Y Registros En Viviendas Ubicadas En Calle 33 E/ Ave. Ramon Esquer Y Capitan Lorenzo Rodriguez De La Col Sta Cecilia | 19-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400607770 | Rehab. De Terracerias En Ej. 5 De Junio | 61415-094 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400607830 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Ave. Santa Maria Entre Calles 33 Bis Y 34 Y Ave. Santa Carmen Entre 33 Bis Y 34 En Col. Santa Cecilia | 20-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400607851 | Ampl. Red De Electricidad En Sta. Ma. Buaraje | 61415-095 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400607915 | Construccion De Red De Agua Potable En Avenida Santa Carmen Entre Calles 30 Y 33 Bis En Col. Santa Cecilia | 21-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400607916 | Ampl. Red De Electricidad En Guaymitas | 61415-096 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400607949 | Construccion De Red De Drenaje En Avenida Santa Carmen Entre Calles 30 Y 33 Bis En Col. Santa Cecilia | 22-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400607983 | Ampl. Red De Electricidad En Los Nachuquis | 61415-097 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400608025 | Descargas Domiciliarias Y Registros En Viviendas Ubicadas En Avenida Santa Carmen Entre Calles 30 Y 33 Bis En Col. Santa Cecilia | 23-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400608033 | Ampl. Red De Electricidad En Punta De La Laguna | 61415-098 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400608089 | Ampl. Red De Electricidad En Teachive | 61415-099 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400608357 | Rehab. Camino Rural De Nachuquis- Rancho Camargo | 61415-100 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400608564 | Rehab. Camino De Rancho Camargo A Siviral | 61415-101 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400608602 | Mejoramiento De Viviendas | I15-013 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400608734 | Rehab. De Camino De Carretera A Quiriego A Guadalupe De Juarez | 61415-102 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400608805 | Const. De Aula En Esc. Preescolar Blanquita En Tierra Blanca | 61415-103 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400608850 | Const. De Aula En Esc. Prim. Mexico Nuevo De Los Bahuises | 61415-104 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400608889 | Const. De Aula En Esc. Prim. Amada Nervo En Buena Vista, Pueblo Nuevo | 61415-105 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400608942 | Const. De Aula En Esc. Prim. Jose Ma. Pino Suarez En Fundicion | 61415-106 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400609018 | Equipamiento De Dispensario Medico Mediante Instalacion De Energia Solar En Basiabampo | 61415-107 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400609108 | Rehab. Drenaje Sanitario En C. Eucalipto E Blvd. Julio Martinez En La Col. Allende En Navojoa | 61415-108 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400609270 | Const. De Tomas Domiciliarias De Agua Potable Para Vivienda En Fundicion | 61415-110 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400609309 | Const. De Conexion A La Red De Drenaje Para Vivienda En Pueblo Mayo | 61415-111 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400609378 | Const. Red De Drenaje Para Vivienda En La Col. 16 De Septiembre | 61415-112 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400609427 | Const. Red De Drenaje Para Vivienda En La Col. 16 De Junio En Navojoa | 61415-113 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400609518 | Rehab. De Camino De Bahuises- Siviral | 61415-114 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400610883 | Construcción De La Presa Bicentenario En El Sitio Los Pilares (Ampliación) | C-00089-0003 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Convenios | U030 Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SAGARHPA (FOSSI) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 243043910 | 194440000 | 194440000 | 194440000 | 194440000 | 194440000 | 194440000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 300000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400610915 | Supervisión Externa De La Obra Construcción De La Presa Bicentenario En El Sitio Los Pilares (Ampliación) | C-00089-0005 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Convenios | U030 Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SAGARHPA (FOSSI) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4860882 | 3880000 | 3880000 | 3880000 | 3880000 | 3880000 | 3880000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 300000 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400611255 | Ampliacion Del Servicio De Energia Electrica En La Localidad San Javier | 17-CU-2015-FISM | Sonora | Cucurpe | San Javier | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400611303 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Localidad De El Puertecito | 18-CU-2015-FISM | Sonora | Cucurpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400611321 | Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Colonia Los Presidentes | 18-CU-2015-FISM | Sonora | Cucurpe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400611421 | Construccion De Aula En Jardin De Niños Adelina Lopez Felix | BN-FISM-2015-23028 | Sonora | Banámichi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400611471 | Mejoramiento De Aulas En La Telesecundaria No. 238 E Instalacion De Tuberias De Agua Potable En Baños Y Bebederos | BN-FISM-2015-179735 | Sonora | Banámichi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400612738 | Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario Col. Popular | ME001-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400612791 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Callejón Sin Nombre Entre Av. Xvii Y Calle 31, Col. Golondrinas | ME002-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400612832 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Avenida Xv Entre Calle 31 Y Cerro Golondrinas, Col. Golondrinas | ME003-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400613199 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Alfonso Iberri Entre Calle 31 Y Calle 32, Col. Golondrinas | ME004-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400613239 | Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario Col. Popular | ME005-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400613271 | Rehabilitacion De Barda, De Techos De Concreto, Reposicion De Cristales De Ventanas, Resanes Generales En Jardin De Niños Lourdes Gonzalez De Encinas | C-00062/2206 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1029865 | 1029865 | 1029865 | 1029865 | 1029865 | 1029865 | 1029865 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613288 | Construccion Del Parque Las Flores | 26055EMF002PR26EMF007 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA. | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400613395 | Construccion De Servicios Sanitarios, De Bebederos, De Cisterna Equipada De 2,800 Lts Con Hidroneumatico, De Un Firme, Rehabilitacion De Letrina, Y De Sistema Electrico En Jardin De Niños Jesus Garcia | C-00062/2207 | Sonora | Hermosillo | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 737385 | 737385 | 737385 | 737385 | 737385 | 737385 | 737385 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613439 | Rehabilitacion De Cerco Perimetral, De Aulas Y De Servicios Sanitarios En Jardin De Niños La Gotita | C-00062/2208 | Sonora | Benito Juárez | Aceitunitas (Sube y Baja) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 611439 | 611439 | 611439 | 611439 | 611439 | 611439 | 611439 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613463 | Reparacion De Servicios Sanitarios Y Sistema Electrico, Pintura General En Jardin De Niños Ili Kari | C-00062/2209 | Sonora | Huatabampo | Zamicarit | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 173412 | 173412 | 173412 | 173412 | 173412 | 173412 | 173412 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613498 | Construccion De Subestacion Y Alimentadores Electricos, Rehabilitacion De Instalaciones Electricas, De Servicios Sanitarios Y Acceso, En Escuela Primaria Anahuac | C-00062/2210 | Sonora | Navojoa | Guaymitas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2193663 | 2193663 | 2193663 | 2193663 | 2193663 | 2193663 | 2193663 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613524 | Const. Red De Agua Potable En Chihuahuita | 61415-109 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400613585 | Construccion De Sanitarios, Sistema Electrico, Drenaje, Cerco Perimetral Y Sistema Hidraulico En Escuela Primaria Benito Juarez | C-00062/2212 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1171090 | 1171090 | 1171090 | 1171090 | 1171090 | 1171090 | 1171090 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613604 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Construccion De Bebederos En Escuela Primaria Jose Maria Leyva | C-00062/2213 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 623495 | 623495 | 623495 | 623495 | 623495 | 623495 | 623495 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 381 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613636 | Construccion De Subestacion Electrica, Rehabilitacion De Cerco Perimetral Y Conexion De Fosa Septica Existente En Escuela Primaria Benito Juarez | C-00062/2214 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 889565 | 889565 | 889565 | 889565 | 889565 | 889565 | 889565 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 161 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613654 | Sustitucion De Techos De Aula, Enjarres, Piso, Puerta Y Pintura Para Educacion Especial (26fua0086k) En Escuela Primaria Club Camara Junior | C-00062/2215 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 328823 | 328823 | 328823 | 328823 | 328823 | 328823 | 328823 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 335 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613674 | Construccion De Tres Chimeneas Y Un Bebedero En Secundaria Tecnica 10, Bienvenida Lopez Urquidez | C-00062/2216 | Sonora | Yécora | Yécora | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 84176 | 84176 | 84176 | 84176 | 84176 | 84176 | 84176 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 242 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613704 | Reparacion De Servicios Sanitarios, Construccion De Fosa Septica, Pozo De Absorcion Y Equipo Hidroneumatico En Escuela Primaria Emiliano Zapata | C-00062/2217 | Sonora | Etchojoa | Mil Hectáreas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 363691 | 363691 | 363691 | 363691 | 363691 | 363691 | 363691 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613727 | Reforzamiento De Tejaban, Rehabilitacion De Pisos Y Barandal (En Segundo Piso), Pintura Y Escalera Metalica En Escuela Primaria Vicente Guerrero | C-00062/2218 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 203175 | 203175 | 203175 | 203175 | 203175 | 203175 | 203175 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 326 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613757 | Rehabilitacion Electrica En Salidas De Aire, Reforzamiento De Bardas Y Rehabilitacion De Registros Electricos Y Sanitarios En Escuela Primaria Rafael Santacruz Reyes | C-00062/2219 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 133172 | 133172 | 133172 | 133172 | 133172 | 133172 | 133172 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 696 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613768 | Suministro De Materiales Para Colocacion De Calenton En Centro De Desarrollo Comunitario De La Col. Allende En Navojoa | 61415-119 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400613823 | Rehabilitacion General De Techos, De Bebederos, Reforzamiento De Azotea En Modulos De Baños Y Sustitucion De Banquetas En Letrina Hidraulica En Escuela Primaria Emiliano Zapata | C-00062/2220 | Sonora | Hermosillo | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 200741 | 200741 | 200741 | 200741 | 200741 | 200741 | 200741 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613858 | Demolicion Y Retiro Del Edificio De La Escuela Vieja En Escuela Primaria Jesus Garcia | C-00062/2221 | Sonora | Imuris | Estación Cumeral | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 66889 | 66889 | 66889 | 66889 | 66889 | 66889 | 66889 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613894 | Sustitucion Y Cableado De Luminarias Y Alimentadores Electricos Para Equipos De Aire Acondicionado En Escuela Primaria Ernesto Salazar Giron | C-00062/2222 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 498969 | 498969 | 498969 | 498969 | 498969 | 498969 | 498969 | 100 | 0 | Metros lineales | 177 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613971 | Reparacion De Techos, Sistema Electrico, Demolicion De Bebederos, Pisos De Aulas, Servicios Sanitarios, Cerco Perimetral, Canchas Deportivas, Plaza Civica, Andadores, Iluminacion De Tejaban, Construcc | C-00062/2224 | Sonora | San Pedro de la Cueva | San Pedro de la Cueva | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1575286 | 1575286 | 1575286 | 1575286 | 1575286 | 1575286 | 1575286 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613992 | Construccion De Barda Y Demolicion De Almacen En Escuela Primaria Jesus Garcia 1 | C-00062/2225 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 395415 | 395415 | 395415 | 395415 | 395415 | 395415 | 395415 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400614146 | Reparaciones Electricas Y Sanitarias En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon | C-00062-2281 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 122451 | 122451 | 122451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 251 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400614374 | Construccion De Viviendas | 03 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400614396 | Construccion De Baños En Viviendas | 04 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400614417 | Construccion De Pisos En Viviendas | 05 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400614448 | Reparacion De Techos, Enjarres, Cimentacion, Sevicios Sanitarios Y Aulas En Escuela Primaria Bartolome M. Salido | C-00062-2177 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1278078 | 1278078 | 1278078 | 1278078 | 1278078 | 1278078 | 1278078 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400614643 | Rehabilitacion De Techos, Sistema Electrico, Rehabilitacion General Y Cerco Perimetral En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza | C-00062/2178 | Sonora | Huatabampo | Moroncárit | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2092485 | 2092485 | 2092485 | 2092485 | 2092485 | 2092485 | 2092485 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400614685 | Rehabilitacion De Drenaje En Escuela Primaria Profesor Eusebio Montero Morales | C-00062/2179 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 63427 | 63427 | 63427 | 63427 | 63427 | 63427 | 63427 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400614735 | Recableado Electrico General Y Rehabilitacion De Registros Electricos En Secundaria Ingeniero Juan De Dios Bojorquez | C-00062/2180 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCCION DE CISTERNA, REHABILITACIONES SANITARIAS Y REPARACION DE CERCO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA 218 | Educación | En Ejecución | 2015 | 1001731 | 1001731 | 1001731 | 1001731 | 1001731 | 1001731 | 1001731 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400614772 | Construccion De Cisterna, Rehabilitaciones Sanitarias Y Reparacion De Cerco Perimetral En Telesecundaria 218 | C-00062/2181 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 169024 | 169024 | 169024 | 169024 | 169024 | 169024 | 169024 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400614878 | Construccion De Subestacion Y Alimentadores Electricos En C.A.M. 37 | C-00062/2183 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 544258 | 544258 | 544258 | 544258 | 544258 | 544258 | 544258 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400615212 | Rehabilitación Y Reforzamiento De Barda Perimetral, Rehabilitación De Salidas Eléctricas Y Terminación De Obras En Escuela Primaria Francisco Romo Mendoza En Hermosillo | C-00062/2202 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1280654 | 1280654 | 1280654 | 1280654 | 1280654 | 1280654 | 1280654 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400615251 | Rehabilitación De Aulas, De Baños, De Barda-Reja Perimetral Y Andadores En Telesecundaria 112 En El Sahuaral | C-00062/2203 | Sonora | Huatabampo | Sahuaral de Otero (Sahuaral de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1956340 | 1956340 | 1956340 | 1956340 | 1956340 | 1956340 | 1956340 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150400615363 | Instalación De Cerco Perimetral Y Rehabilitación General Del Sistema Eléctrico En Jardín De Niños Alexander Flemming | C-00062/2201 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 327386 | 327386 | 327386 | 327386 | 327386 | 327386 | 327386 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400615851 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Y Cerco Perimetral En Secundaria Tecnica 5, Tomas Valdez Villegas | C-00062/2223 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 349306 | 349306 | 349306 | 349306 | 349306 | 349306 | 349306 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1282 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616063 | Rehabilitacion De Sistema Electrico General Y De Cerco Perimetral De Malla Ciclonica En Escuela Primaria Francisco Villa | C-0062-2211 | Sonora | Bácum | Villa Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 384643 | 384643 | 384643 | 384643 | 384643 | 384643 | 384643 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616109 | Mejoramientos De Vivienda En El Municipio | BV-01-2015-FISM | Sonora | Baviácora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616188 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Baviacora | BV-02-2015-FISM | Sonora | Baviácora | Baviácora | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616315 | Construcción De Aulas En Guajaray | DIDUR 01 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616378 | Construcción De Aula En Came Alamos | DIDUR 002 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616403 | Construcción De Aulas En Guirocoba | DIDUR 003 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616434 | Mejoramiento De Aulas Preescolares En Varios | DIDUR 004 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616465 | Mejoramiento De Preparatoria En San Bernardo | DIDUR 005 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616557 | Construccion De Tejaban En Potrero De Alcantar | DIDUR 006 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616603 | Mejoramiento De Secundaria Varios | DIDUR 009 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616628 | Construccion De Tejaban En La Quintera | DIDUR 010 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616659 | Mejoramiento De Aulas En El Guamuchil | DIDUR 011 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616691 | Construccion De Techo Firme Para Vivienda | DIDUR 012 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616712 | Rehabilitacion Vivienda Para Piso Firme | DIDUR 013 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616734 | Construccion De Muro Firme Para Vivienda | DIDUR 014 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616771 | Construccion De Vivienda Varios | DIDUR 015 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616797 | Mejoramiento De Centros De Salud Varios | DIDUR 016 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616827 | Construccion De Centro De Salud En Piedras Blancas | DIDUR 017 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616854 | Reparación De Sanitarios, Drenajes Y Sistema Eléctrico En Escuela Primaria Emiliano Zapata | C-00062/2232 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1328686 | 1328686 | 1328686 | 1328686 | 1328686 | 1328686 | 1328686 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616900 | Rehabilitacion Sistema De Agua Potable El Chinal, El Carrizal Y El Maquipo | DIDUR 018 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616929 | Construccion De Pozo Artesano Para El Mesquital, Potrero De Reuter, El Guamuchil Y Palos Chinos | DIDUR 019 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400616983 | Construccion De Noria Para El Cajon Y El Sabino Grande | DIDUR 020 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617009 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable De La Quintera | DIDUR 021 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617057 | Construccion De Noria En Las Minitas | DIDUR 22 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617083 | Construccion De Olla De Captacion De Lluvia En Los Estrados | DIDUR 23 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617107 | Construccion De Noria En Burapaquito Y Tojibampo | DIDUR 024 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617133 | Equipamiento De Pozo En La Comunidad Labor De Santa Lucia | DIDUR 025 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617160 | Construccion De Tanque De Agua Potable En El Maquipito | DIDUR 026 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617176 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Colonia Bicentenario | DIDUR 027 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617209 | Electrificacion Colonia El Greco | 05 | Sonora | Imuris | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617216 | Rehabilitacion Red De Agua Potable En El Crucero | 06 | Sonora | Imuris | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617311 | Rehabilitacion Sistema De Agua Potable En Las Guasimas, Rancho Viejo, Piedras Blancas. Yocogihua Y San Ignacio | DIDUR 28 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617339 | Rehabilitacion Sistema De Agua Potable El Sabinito-Alamos | DIDUR 29 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617360 | Construccion De Red De Alcantarillado En La Colonia Bicentenario | DIDUR 030 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617388 | Mantenimiento Y Rehabilitacion De Sistemas De Agua Potable Rural | DIDUR 031 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617389 | Rehabilitación De Cerco Perimetral Y Dala Dañada, Reparación De Bomba Sumergible De Pozo En Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas | C-00062-2884 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 87099 | 87009 | 87009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 157 | 0 | 0 | Financiera: 138827 rendimiento / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617411 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Varios | DIDUR 032 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO YRURAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617471 | Mejoramiento De Paneles Solares En La Comunidad La Concepcion | DIDUR 034 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617499 | Rehabilitacion Alumbrado Publico En Municipio | 05 | Sonora | Ures | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617500 | Mejoramiento De Paneles Solares En Las Plomosas, La Isleta Y El Guayparin | DIDUR 035 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617510 | Mantenimiento Y Conservacion De Caminos Vecinales | 06 | Sonora | Ures | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617523 | Construccion De Red De Electricidad En Colonia Ferrocarril | DIDUR 036 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617546 | Didur 037 | DIDUR 037 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Comunicaciones | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617570 | Construccion De Camino Gochico | DIDUR 038 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBNO Y RURAL | Comunicaciones | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400617819 | Fortalecimiento De La Gerencia Operativa Del Comité Tecnico De Aguas Subterraneas Del Acuifero "San Miguel De Horcasitas" | C-00100/0001 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 658211 | 0 | 5 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617837 | Fortalecimiento De La Gerencia Operativa De La Comision De Cuenca Del Rio Concepcion | C-00100/0002 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 658211 | 0 | 5 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617859 | Fortalecimiento De La Gerencia Operativa Del Comité De Playas Limpias De Puerto Peñasco | C-00100/0003 | Sonora | Puerto Peñasco | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 658211 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617887 | Fortalecimiento De La Gerencia Operativa Del Comité Tecnico De Aguas Subterraneas Del Acuifero "San Jose De Guaymas" | C-00100/0004 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 658211 | 0 | 5 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617907 | Fortalecimiento De La Gerencia Operativa Del Comité Tecnico De Aguas Subterraneas Del Acuifero "Mesa Del Seri - La Victoria" | C-00100/0005 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 658211 | 0 | 5 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617957 | Fortalecimiento De La Gerencia Operativa Del Consejo De Cuencas De Los Rios Yaqui - Matape | C-00100/0006 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 658211 | 0 | 5 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617994 | Fortalecimiento De La Gerencia Operativa Del Consejo De Cuencas Del Alto Noroeste | C-00100/0008 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 658211 | 0 | 5 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400618005 | Fortalecimiento De La Gerencia Operativa Del Comité Tecnico De Aguas Subterraneas Del Acuifero "El Zanjon" | C-00100/0009 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 658211 | 0 | 5 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400618750 | Mejoramiento Centro De Salud De Meresichic | 05 | Sonora | Opodepe | Merésichic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400618768 | Conexion De Agua Potable En Dif Querobabi | 06 | Sonora | Opodepe | Querobabi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400618786 | Perforacion De Pozo De Agua Potable En Opodepe | 07 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400618800 | Perforacion De Pozo De Agua Potable En Querobabi | 8 | Sonora | Opodepe | Querobabi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400618825 | Rehabilitacio Drenaje En Opodepe | 09 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400619110 | Rehabilitacion De Pozo Agua Potable En La Fabrica | 07 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400619127 | Ampliacion Red Alcantarillado Y Descargas | I15-021 | Sonora | Rosario | Nuri | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400619192 | Rehabilitacion Del Pozo Agua Potable En Torreon | 08 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | El Torreón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400619282 | Rehabilitacion Y Ampliacion Red Agua Potable En Pesqueira | 09 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400619323 | Rehabilitacion Comisaria Pesqueira | 10 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400619344 | Ampliacion Red De Alcantarillado Y Descargas | 115-022 | Sonora | Rosario | Cedros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBUCAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400619372 | Rehabilitacion Recolector Pluvial | 11 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400620175 | Contruccion De Alumbrado Publicao En Ejido Cuauhtemoc | 06 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400620190 | Rehabilitacion Alumbrado Publico En Naco | 07 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400620224 | Construccion De Guarniciones Av Madero | 08 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400620232 | Mejoramiento De Primarias Varios | DIDUR 007 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400620246 | Construccion De Banqueta Perimetral Esc Prim Gabriel Valdez | 09 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRA PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400620265 | Rehab De Escuela Comunitaria Ejido San Pedro | 10 | Sonora | Naco | San Pedro | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400620273 | Construccion De Barda Perimetral En Preescolar Vadocuate | DIDUR 008 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400620285 | Rehabilitacion De Comedor Ejido Cuauhtemoc | 11 | Sonora | Naco | Cuauhtémoc | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400620341 | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De San Pablo | 2 | Sonora | Aconchi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACONCHI | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400620381 | Ampliacion De Red De Electrificacion, Localidad De San Pablo | 1 | Sonora | Aconchi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACONCHI | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400620431 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Pablo | 3 | Sonora | Aconchi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACONCHI | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400620523 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Aconchi | 4 | Sonora | Aconchi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACONCHI | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400620703 | Reparacion De Equipo De Bombeo Y Transformador En Pozo De Agua Potable, Localidad De Arivechi | 1 | Sonora | Arivechi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIVECHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400620739 | Reparacion De Equipo De Bombeo Y Transformador En Pozo De Agua Potable, Localidad De Bamori | 2 | Sonora | Arivechi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIVECHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400620925 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Corredor Ecoturistico Del Oviachic | C-00091/0018 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | ECONOMÍA (TURISMO) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1500 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M
SON15150400621467 | Mejoramiento De Vivienda | I15-001A | Sonora | Rosario | Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621507 | Mejoramiento De Vivienda | I15-002A | Sonora | Rosario | La Estrella | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621509 | Mejoramiento De Vivienda | I15-003A | Sonora | Rosario | El Sauz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621514 | Mejoramiento De Vivienda | I15-004A | Sonora | Rosario | Paredones | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621517 | Mejoramiento De Vivienda | I15-005A | Sonora | Rosario | Cedros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621525 | Mejoramiento De Vivienda | I15-006A | Sonora | Rosario | Río Chico (Real de Ostimuri) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621527 | Mejoramiento De Vivienda | I15-007A | Sonora | Rosario | Nuri | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621530 | Mejoramiento De Vivienda | I15-008A | Sonora | Rosario | Tarahumaris | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621539 | Mejoramiento De Vivienda | I15-009A | Sonora | Rosario | Ninguno | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621544 | Mejoramiento De Vivienda | I15-011A | Sonora | Rosario | Movas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621548 | Mejoramiento De Vivienda | I15-012A | Sonora | Rosario | El Palmarito (San José del Palmarito) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621551 | Mejoramiento De Vivienda | I15-020A | Sonora | Rosario | Cuba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621556 | Rehabilitacion Caminos Rurales | I15-010A | Sonora | Rosario | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Comunicaciones | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621560 | Ampliacion Infrestructura Hidraulica Y Tomas | I15-013A | Sonora | Rosario | Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621562 | Ampliacion Red De Alcantarillado Y Descargas | I15-014A | Sonora | Rosario | Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621563 | Rehabilitacion Red De Agua Potable | I15-015A | Sonora | Rosario | Tacupeto | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621565 | Rehabilitacion Red De Agua Potable | I15-016A | Sonora | Rosario | Cuba | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621569 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico | I15-017A | Sonora | Rosario | Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621570 | Ampliacion De Infraestructura Hidraulica Y Tomas | I15-018A | Sonora | Rosario | Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15150400621573 | Construccion Laguna Tratamiento De Agua | I15-019A | Sonora | Rosario | Cedros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SON15160100627337 | Ehabilitacion De Techo De Edificio E Impermeabilizacion, Rehabilitacion De Instalaciones Electricas, Construccion De Modulo De Servicios Sanitarios, De Subestacion Electrica, Alimentadores Y Obra Ext | C-00062-2182 | Sonora | Huatabampo | Las Bocas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1830224 | 1830224 | 1830224 | 1830224 | 1830224 | 1830224 | 1830224 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16150400622174 | Colocacion De Proteccion Sobre Muro, Limpieza De Cisterna, Tinacos, Rehabilitacion De Red Hidraulica, Construccion De Canal De Desague En Azotea, Impermeabilizacion, Instalacion De Drenaje Pluvial Y A | C-00062/2923 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 970166 | 970166 | 970166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 47 | 0 | 0 | Financiera: / Física: m / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16150400622176 | Rehabilitacion Del Cerco Perimetral, Del Sistema Electrico, Sustitucion De Vidrios Y Construccion De Acometida En Jardin De Niños Bataconcica | C-00062/2924 | Sonora | Bácum | Bataconcica (Museo Chopocuni) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 219233 | 219233 | 219233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 25 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16150400622192 | Rehabilitacion De Sanitarios, De Cerco, Instalaciones Electricas, Impermeabilzacion, Pisos Y Rampas En Andadores En Jardin De Niños Profra. Evangelina Paredes Pesqueira | C-00062/2925 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 415908 | 415908 | 415908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 179 | 0 | 0 | Financiera: M / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622244 | Rehabilitacion De Baños E Instalaciones Electricas En Jardin De Niños La Primavera | C-00062/2926 | Sonora | Alamos | 21 de Marzo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 159686 | 159686 | 159686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622245 | Reparacion Del Sistema Electrico En Jardin De Niños Internacional | C-00062/2927 | Sonora | Navojoa | Chirajobampo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 71536 | 71536 | 71536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622246 | Construccion De Cisterna En Jardin De Niños U-Matachin | C-00062/2928 | Sonora | Navojoa | Teachive | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 81399 | 81399 | 81399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622248 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico, De Aulas Y De Cerco Perimetral En Jardin De Niños 20 De Noviembre | C-00062/2930 | Sonora | Cajeme | Ejido Tepeyac | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 998454 | 998450 | 998450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 116 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622251 | Rehabilitacion De Una Aula Y Servicios Sanitarios Y Bebedero En Jardin De Niños El Rosal | C-00062/2931 | Sonora | Navojoa | Rosales | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 228831 | 228831 | 228831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 108 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622253 | Sustitucion De Techo De Una Aula Y Construccion De Cisterna De Servicios Sanitarios En Jardin De Niños La Comarca | C-00062/2932 | Sonora | Navojoa | Camargo (Rancho Camargo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 530106 | 530106 | 530106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 34 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622255 | Reparacion De Servicios Sanitarios, Sistema Electrico E Iluminacion En Cancha En Jardin De Niños Comunitario | C-00062/2933 | Sonora | Onavas | Onavas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 231554 | 231554 | 231554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622256 | Reparacion De Techo En Aulas Y Sistema Electrico En Jardin De Niños Los Conejitos | C-00062/2934 | Sonora | Navojoa | Los Buayums | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 398146 | 398146 | 398146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 69 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON16160100622257 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Y Construccion De Subestacion De 75 Kva En Jardin De Niños Loreto Encinas De Aviles | C-00062/2935 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 470145 | 470145 | 470145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622258 | Construcción De Subestación Y Alimentadores Eléctricos, Sustitución De Cableado Existente Y Luminarias, Impermeabilización Y Pintura General En Jardin De Niños Profra. Ernestina Rodriguez De Marin | C-00062/2936 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 870544 | 870544 | 870544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622260 | Construccion De Subestacion Electrica De 150 Kva, Trifasica En Escuela Primaria Nueva Creacion, Colinas Del Viento | C-00062/2937 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 939333 | 939333 | 939333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622262 | Impermeabilizacion, Rehabilitacion De Aplanados En Plafond, Dei Nstlalaciones Electricas, Construccion De Rampas Y Red De Drenaje En Escuela Primaria Maria Guadalupe Rico De Ramirez | C-00062/2938 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 425071 | 425071 | 425071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 541 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622263 | Construccion De Bebedero Y Cisterna, Instalacion De Luminarias, Rehabilitacion De Techos, De Plafones En Aula De Usos Multiples, De Serv Sanitarios, De Tinaco, Barandal De Proteccion En Aulas Y Repara | C-00062/2939 | Sonora | La Colorada | La Colorada | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 811600 | 811600 | 811600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622265 | Construccion De Subestacion Electrica Y Alimentadores En Escuela Primaria Nueva Creacion, Colonia Alvaro Obregon | C-00062/2940 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 520329 | 520329 | 520329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622266 | Rehabilitacion De Alumbrado, Construccion De Cisterna Y Rehabilitacion De Bebedero Y Tinaco En Escuela Primaria Francisco Contreras Ballesteros | C-00062/2941 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | El Torreón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 203563 | 203563 | 203563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622267 | Construccion De Andador En Cancha, Rehabilitacion De Etechos Y Pisos En Aulas E Instalacion De Luminarias En Escuela Primaria Melchor Ocampo | C-00062/2942 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 853740 | 853740 | 853740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 440 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622268 | Adecuacion De Modulo Sanitario Como Bodega, Construccion De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En Escuela Primaria Nueva Creacion | C-00062/2943 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 576215 | 576215 | 576215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 264 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622269 | Rehabilitacion De Plafon, Resanes En Muros Y Construccion De Refuerzo En Cimentacion Con Muro De Contencion En Escuela Primaria Profr. Armando Acuña Rivera | C-00062/2944 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 130791 | 130791 | 130791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 890 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622270 | Reparacion Menor De Servicios Sanitarios, Construccion De Fosa Septica, Pozo De Absorcion Y Cisterna En Escuela Primaria Juan Bautista De Anza | C-00062/2945 | Sonora | Navojoa | Buáraje Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 174524 | 174524 | 174524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622271 | Demolicion Y Construccion De Barda, Sustitucion De 3 Laminas De Tejaban En Servicios Sanitarios En Escuela Primaria General Plutarco Elias Calles | C-00062/2946 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 448738 | 448738 | 448738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 308 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622272 | Rehabilitacion Mayor De Servicios Sanitarios Y Rehabilitacion De Cisterna En Escuela Primaria Mexico | C-00062/2947 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 519448 | 519448 | 519448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 140 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622273 | Reparacion General De Servicios Sanitarios, Red De Drenaje Y Cerco Perimetral En Escuela Primaria Ignacio Tato | C-00062/2948 | Sonora | Mazatán | Mazatán | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 710461 | 710461 | 710461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 115 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622274 | Reparacion De Techos, De Baños, Cisterna, Red Hidraulica, Cerco Permetral, Drenaje, Rehabilitacion De Fosa Septica, Construccion De Fosa Adicional Y Pintura General En Escuela Primaria Presidente De L | C-00062/2949 | Sonora | Hermosillo | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 624108 | 624108 | 624108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 121 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622275 | Construccion De Rampas De Acceso, Escalon Para Plaza Civica, Brandal Tipo Pasamanos Y Malla Ciclonica En Escuela Primaria Lazaro Mercado | C-00062/2950 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 129166 | 129166 | 129166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622276 | Rehabilitacion General De La Red Hidráulica Y Sanitaria, Remodelación De Modulo De Servicios Sanitarios, Construcción De Bebedero Con 6 Llaves En Escuela Primaria Humberto Villela Lugo | C-00062/2951 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 114367 | 114367 | 114367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 370 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622277 | Rehabilitacion De Aulas, Impermeabilizacion, Remodelación De Modulo De Servicios Sanitarios Y Pintura General En Escuela Primaria Netzahualcoyotl | C-00062/2952 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | - | Educación | En Ejecución | 2016 | 418796 | 418796 | 418796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 415 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622278 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Sistema Electrico En Escuela Primaria Profr. Enrique Garcia Sanchez | C-00062/2953 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 651651 | 651651 | 651651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 564 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622279 | Rehabilitacion De Dos Aulas Prefabricadas, Servicios Sanitarios, Bebederos Y Cerco Perimetral En Telesecundaria 105 | C-00062/2954 | Sonora | Navojoa | Los Buayums | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 566057 | 566057 | 566057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622281 | Construccion De Fosa Septica Y Poso De Absorcion, Rehabilitacion De Cerco Perimetral En Secundaria Tecnica 17, Alejandro Carrillo Duron | C-00062/2955 | Sonora | Huépac | Huépac | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 166561 | 166561 | 166561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622282 | Sustitucion De Losa En Edificio De Areas Administrativas, De Cubierta De Lamina En Biblioteca, Refuerzo Estructural En Losas De Entrepiso Y Azotea, Impermeabilizacion De Edificio 3c Y Sustitucion De L | C-00062/2956 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 1145168 | 1145168 | 1145168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1042 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622283 | Construccion De Bebderos Y Subestacion De 75 Kva, Rehabilitacion Interior Del Sistema Electrico, Impermeabilizacion De Edificios, Rehabilitacion Menor De Servicios Sanitarios Y Rehabilitacion De Ciste | C-00062/2957 | Sonora | Tepache | Tepache | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 1103089 | 1103089 | 1103089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 132 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622284 | Construccion De Muro Divisorio, Reparacion De Piso, Rehabilitacion General De Edificio, Susttiucion De Cubierta De Lamina Y Rehabilitacion De Instalaciones Electricas En Secundaria Tecnica 45 | C-00062/2958 | Sonora | Navojoa | Cohuirimpo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 966395 | 966395 | 933395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1282 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622285 | Sustitucion De Techo De Aula, Herreria Y Pintura En General En Telesecundaria 347 | C-00062/2959 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Valdez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 232810 | 232810 | 232810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622286 | Rehabilitacion De Cerco Perimetral, De Sistema Electrico, De Servicios Sanitarios, Acometida Y Alimentadores En Telesecundaria 15 | C-00062/2960 | Sonora | Cajeme | Vicente Guerrero (El Portón) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 729192 | 729192 | 729192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622287 | Rehabilitacion General Del Sistema Electrico, Domolicion Y Construccion De Bebedero En Telesecundaria 143 | C-00062/2961 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 437988 | 437988 | 437988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 126 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON16160100622288 | Sustitucion De Aulas Prefabricadas Y Construccion De Dos Aulas, Rampa, Cerco Perimetral Y Obra Exterior En Telesecundaria 148 | C-00062/2962 | Sonora | Bácum | Independencia (Campo 104) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 1265164 | 1265164 | 1265164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622289 | Construcción De Tres Aulas En Jardín De Niños Nueva Creación | C-00062/3069 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 1207826 | 1207826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622290 | Rehabilitacion De Barda Perimetral Y De Sanitarios En Secundaria Estatal 11 | C-00062/2963 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 2117066 | 2117066 | 2117066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 911 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622291 | Construccion De Modulo Sanitario Y Reparacion Del Existente Y Obra Exterior En Secundaria Tecnica 74 | C-00062/2964 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 1140991 | 1140991 | 948268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1309 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622292 | Construccion De Fosa Septica, Pozo De Absorcion Y Cisterna Y Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En Telesecundaria 303 | C-00062/2965 | Sonora | Hermosillo | Manuel Ávila Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 243868 | 243868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 21 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON16160100622293 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico, Impermeabilizacion, Construccion De Puerta De Emergencia, Acometida Electrica Y Alimentacion Hidraulica En Cam 17, Ma. Del Carmen Bojorquez | C-00062/2966 | Sonora | Naco | Naco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 200383 | 200383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 119 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622294 | Sustitucion De Luminarias Y Construccion De Subestacion De 75 Kva En Cam 20 | C-00062/2967 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 489071 | 489071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622295 | Rehabilitacion De Red Hidraulica Y Sanitaria, Remodelacion De Modulo De Baños, Reparacion De Bajo Techo En La Sala De Juntas , Impermeabilizacion Y Pintura En Supervision, Zona Escolar 35 | C-00062/2968 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 129357 | 129357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622296 | Construccion De Un Aula Y Obra Exterior En Jardin De Niños Nueva Creación, Colonia San Rafael | C-00062/2969 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 552962 | 552962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622297 | Construccion De Un Aula Y Obra Exterior En Jardin De Niños Esthela Castro Verdugo | C-00062/2970 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 556462 | 556462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622326 | Construccion De Un Aula Adosada, Con Preparacion Para Adose Y Obra Exterior En Jardin De Niños Nueva Creación | C-00062/2971 | Sonora | Caborca | Plutarco Elías Calles (La Y Griega) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 504767 | 504767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622327 | Construccion De Un Aula Aislada Y Obra Exterior En Jardin De Niños Nueva Creación | C-00062/2972 | Sonora | Rosario | Rosario | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 544034 | 544034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622328 | Construccion De Un Aula Y Obra Exterior En Jardin De Niños El Rosal | C-00062/2973 | Sonora | Navojoa | Rosales | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 545431 | 545431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622331 | Construccion De Un Aula Y Obra Exterior En Jardin De Niños Jose Maria Tetabiate | C-00062/2974 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Tetabiate | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 530842 | 530842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622332 | Construccion De Un Aula Y Obra Exterior En Jardin De Niños Vicente Buitimea | C-00062/2975 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 516305 | 516305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622333 | Construccion De Un Aula Aislada Y Obra Exterior En Escuela Primaria Jesus Reyes Heroles | C-00062/2976 | Sonora | Navojoa | La Quince | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 513017 | 513017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622334 | Construccion De Un Aula Adosada Y Obra Exterior En Escuela Primaria 5 De Febrero | C-00062/2977 | Sonora | Cajeme | Ejido Tepeyac (Campo Dos) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 447331 | 447331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622335 | Construccion De Un Aula Y Obra Exterior En Escuela Primaria Rafael Alvarez Gonzalez | C-00062/2978 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDU ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 506745 | 506745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622336 | Construccion De Tres Aulas Aisladas, Rampa Y Obra Exterior En Escuela Primaria Nueva Creación, Colonia Santa Fe | C-00062/2979 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1278364 | 1278364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622337 | Construccion De Un Aula Y Obra Exterior En Cam Estatal | C-00062/2980 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 563286 | 563286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622338 | Construccion De Dos Aulas Y Obra Exterior En Cam 04 "Gabriela Brimmer" | C-00062/2981 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 880025 | 880025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622394 | Construccion De Una Aula Adosada Y Obra Exterior En Jardin De Niños Juan A. Acuña Gamez | C-00062/2982 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 423525 | 423525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622395 | Construccion De Una Aula Y Obra Exterior En Jardin De Niños 24 De Febrero | C-00062/2983 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 566095 | 566095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622396 | Construccion De Una Aula Aislada Y Obra Exterior En Jardin De Niños Nuevos Caminos | C-00062/2984 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 588482 | 588482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622397 | Construccion De Una Aula Y Obra Exterior En Jardin De Niños Ana Alcaraz Barreto | C-00062/2985 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 602948 | 602948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622398 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion | C-00062/2986 | Sonora | Bácum | Bácum | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 442736 | 442736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622399 | Construccion De Una Aula Aislada Y Obra Exterior En Jardin De Niños Nueva Creacion | C-00062/2987 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 512960 | 512960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622400 | Construccion De Una Aula Y Obra Exterior En Jardin De Niños Francisca Mercedes Madrid Durazo | C-00062/2988 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 527556 | 527556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622401 | Construccion De Una Aula Adosada Y Obra Exterior En Escuela Primaria Lorenzo Chan Be | C-00062/2989 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 468932 | 468932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622402 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Nueva Creacion, Colonia Ladrilleras | C-00062/2990 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 447136 | 447136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622403 | Construccion De Una Aula Adosada Y Obra Exterior En Escuela Primaria Nueva Creacion Papago | C-00062/2991 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 558159 | 558159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622404 | Construccion De Una Aula Y Obra Exterior En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza | C-00062/2992 | Sonora | Huatabampo | Loma de Moroncárit | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 603677 | 603677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622405 | Construccion De Una Aula Y Obra Exterior En Escuela Primaria Ma. Jesus Maytorena Fourcade | C-00062/2993 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 558324 | 558324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622406 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Luis Pasteur | C-00062/2994 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1152182 | 1152182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622407 | Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria 130 | C-00062/2995 | Sonora | Etchojoa | Buaysiacobe | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1001820 | 1001820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622408 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 370 | C-00062/2996 | Sonora | Guaymas | Casa Azul | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 554294 | 554294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622409 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 3 | C-00062/2997 | Sonora | Quiriego | Quiriego | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 476380 | 476380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622417 | Construccion De Cocina En Cendi 3. | C-00062/2998 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 702517 | 702517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622420 | Construccion De Una Aula En Cendi 4. | C-00062/2999 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 538552 | 538552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622422 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Emiliano Zapata | C-00062/3001 | Sonora | Hermosillo | San Pedro o el Saucito (San Pedro el Saucito) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 562752 | 562752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622423 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion | C-00062/3002 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 611900 | 611900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622424 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Americo Vespucio | C-00062/3003 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 463167 | 463167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622425 | Construccion De Una Aula Aislada En Jardin De Niños Maria Del Rosario Chavez Cruz | C-00062/3004 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 532790 | 532790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622426 | Construccion De Una Aula Adosada En Jardin De Niños Elena Torres Cuellar | C-00062/3005 | Sonora | Bácum | Ejido Javier Mina | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 511469 | 511469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622427 | Construccion De Una Aula Con Division En T En Jardin De Niños Severiano Talamante Usaer 223 | C-00062/3006 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 608806 | 608806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622428 | Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Nueva Creacion Urbi Villa Los Cedros | C-00062/3007 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 1206465 | 1206465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622434 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria 19 De Abril | C-00062/3008 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 535476 | 535476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622438 | Construccion De Una Aula Aislada En Escuela Primaria Fortunato Siaruqui Quijano | C-00062/3009 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 480090 | 480090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622439 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Nueva Creacion Lomas Del Sol | C-00062/3010 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1295116 | 1295116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622440 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Rodolfo Elias Calles | C-00062/3011 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 567576 | 567576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622441 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Amado Nervo | C-00062/3012 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 556194 | 556194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622442 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata | C-00062/3013 | Sonora | Guaymas | El Castillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 444675 | 444675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622443 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria 15 De Septiembre | C-00062/3014 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1075921 | 1075921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622444 | Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Antonio Montes Garcia | C-00062/3015 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1235284 | 1235284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622445 | Construccion De Tres Aulas Aisladas Y Obra Exterior En Escuela Primaria Nueva Creacion | C-00062/3016 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1276262 | 1276262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622446 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria Estatal 145 | C-00062/3017 | Sonora | Cajeme | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 617930 | 617930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622447 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria Estatal 18 | C-00062/3018 | Sonora | Cajeme | Mora Villalobos (Campo 29) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 521863 | 521863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622448 | Construccion De Una Aula En Cam 42 | C-00062/3019 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 710985 | 710985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622449 | Construccion De Una Aula Aislada En Cam 07, Julio Gracia Gonzalez | C-00062/3020 | Sonora | Hermosillo | Bahía de Kino | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 573103 | 573103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON16160100622450 | Construccion De Cocina En Cendi 1 | C-00062/3022 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 603427 | 603427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 83 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622451 | Construccion De Dos Aulas En Jardin De Niños Nueva Creacion | C-00062/3023 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 910616 | 910616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622452 | Construccion De Dos Aulas En Jardin De Niños Emma Estupiñan Sotelo | C-00062/3024 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 916759 | 916759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622455 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion, Urbi Villa Del Cedro | C-00062/3025 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 535947 | 535947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622460 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Jardin De Niños Micaela Munguia Rivas Usaer 122 | C-00062/3026 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 610561 | 610561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622463 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Escuela Primaria Benito Juarez Garcia Usaer 67 | C-00062/3027 | Sonora | Imuris | Imuris | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 548782 | 548782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622464 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Escuela Primaria Nueva Creacion, Jardines Usaer 78 | C-00062/3028 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 546160 | 546160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622468 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez Usaer 127 | C-00062/3029 | Sonora | Cajeme | Pueblo Yaqui | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 654214 | 654214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622471 | Construccion De Dos Aulas En Jardin De Niños Nueva Creacion Joyas Del Parque | C-00062/3030 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 916673 | 916673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622475 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion, Fraccionamiento Romanza | C-00062/3031 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 417276 | 417276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622728 | Construccion De Una Aula Aislada En Jardin De Niños Nueva Creacion | C-00062/3033 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 414649 | 414649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622729 | Construccion De Dos Aulas En Jardin De Niños Concepcion Aguirre Galvez | C-00062/3034 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1034695 | 1034695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622730 | Construccion De Una Aula Con Division En T En Jardin De Niños Augusto Federico Froebel, Usaer 146 | C-00062/3035 | Sonora | Imuris | Imuris | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 642754 | 642754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622731 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Cruz Amalia Elias Gonzalez | C-00062/3036 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 679651 | 679651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622732 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion, Agua Zarca | C-00062/3037 | Sonora | Nogales | Agua Zarca (Ferrocarril) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 547170 | 547170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622733 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion, Fraccionamiento Romanza | C-00062/3038 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1183242 | 1183242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622734 | Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Alba Rivera Wong | C-00062/3039 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1464592 | 1464592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622735 | Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Faustino Fernandez Aguilar | C-00062/3040 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1204240 | 1204240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622736 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 247 | C-00062/3041 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 608259 | 608259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622737 | Construccion De Una Aula En Cam 19 | C-00062/3042 | Sonora | Imuris | Imuris | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 626942 | 626942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622738 | Construccion De Una Aula En Cam 08 | C-00062/3043 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 478573 | 478573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622739 | Construccion De Dos Aulas En Jardin De Niños Nueva Creacion Joyas Del Parque | C-00062/3030 | Sonora | Aconchi | Aconchi | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 555284 | 555284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622740 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Irma Beatriz Rascon Coronado | C-00062/3045 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 427458 | 427458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622741 | Construccion De Una Aula Con Division En "T", En Jardin De Niños Cruz Amalia Elias Gonzalez, Usaer 5244 | C-00062/3046 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 593781 | 593781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622743 | Construccion De Una Aula Aislada Y Obra Exterior En Jardin De Niños Jose Maria Leyva Cajeme | C-00062/3048 | Sonora | Guaymas | Rahum | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 534588 | 534588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622745 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Manuel M. Dieguez | C-00062/3049 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 398418 | 398418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622746 | Construccion De Dos Aulas Y Obra Exterior En Escuela Primaria Nueva Creacion San Isidro | C-00062/3050 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 989667 | 989667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622748 | Construccion De Dos Aulas Y Obra Exterior En Escuela Primaria Luis A. Palma Meza | C-00062/3051 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 936743 | 936743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622749 | Construccion De Tres Aulas Y Obra Exterior En Escuela Primaria Nueva Creacion, Colonia Villa Trento | C-00062/3053 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 1164060 | 1164060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622750 | Construccion De Tres Aulas Y Obra Exterior En Escuela Primaria Nueva Creacion Palo Fierro | C-00062/3054 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 1230228 | 1230228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622751 | Construccion De Aula En El Cam 20 | C-00062/3021 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 566367 | 566367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622752 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 366 | C-00062/3056 | Sonora | Imuris | El Crucero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 547323 | 547323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622753 | Construccion De Dos Aulas En Cam 58 | C-00062/3057 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 885336 | 885336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622754 | Construccion De Una Aula Aislada Y Obra Exterior En Escuela Primaria Nueva Creacion La Choya | C-00062/3055 | Sonora | Nogales | Agua Zarca (Ferrocarril) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 538509 | 538509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622756 | Construccion De Dos Aulas En Jardin De Niños Manuel Cervantes Imaz | C-00062/3058 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 1021475 | 1021475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622758 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Amanda Labarca Huberston | C-00062/3059 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 599304 | 599304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622759 | Construccion De Dos Aulas En Jardin De Niños Nueva Creacion, Quintas Del Sol | C-00062/3060 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 814068 | 814068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622760 | Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Rafael Ramirez | C-00062/3061 | Sonora | Guaymas | Estación Oroz (Oroz) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 423203 | 423203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622762 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Nueva Creación, Posada Del Sol | C-00062/3062 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 1240734 | 1240734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622764 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Francisco Castillo Blanco | C-00062/3063 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 565541 | 565541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622765 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Francisco Castillo Blanco | C-00062/3064 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 565902 | 565902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622767 | Construccion De Una Aula En Cam 60 | C-00062/3065 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 449854 | 449854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622777 | Construccion De Tres Aulas En Cam 25 "Todos Trabajando" | C-00062/3066 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 1566862 | 1566862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100622780 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Nueva Creación, Real Del Carmen | C-00062/3068 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2016 | 574648 | 574648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100624780 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Alfonso Ortiz Tirado | C-00062-3067 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 804790 | 804790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100624782 | Construccion De Subestacion Electrica De 50 Kva Monofasica Y Construccion De Cerco Perimetral En Jardin De Niños Augusto Federico Froebel | C-00062/2886 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 619174.2 | 619174.2 | 619174.2 | 619174.2 | 619174.2 | 619174.2 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100624783 | Construccion De Aula Usaer, Construccion De Barda Perimetral, Rehabilitacion De Modulo De Servicio Sanitario Y Rehabilitacion General Del Plantel En Jardin De Niños Trinidad Alegria Meza | C-00062/2887 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1012812.39 | 1012812.39 | 1012812.39 | 1012812.39 | 1012812.39 | 1012812.39 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 166 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100624896 | Reparacion De Registros Electricos Y Drenaje, Cancelacion Y Demolicionde Chapoteadero Y Macetas, Rehabilitacion General De Cerco Perimetral, Cambio De Cubiertas E Impermeabilizacion En Jardin De Niños | C-00062/2888 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1637865.85 | 1637865.85 | 1637865.85 | 1637865.85 | 1637865.85 | 1637865.85 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100624897 | Rehabilitacion De Plaza Civica Y Banquetas, Luminarias En Aulas, Direccion Y Tejaban, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Aplanados, Grietas, Pintura En Muros Y Construccion De Subestacion Electri | C-00062/2889 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 696540.6 | 696540.6 | 696540.6 | 696540.6 | 696540.6 | 696540.6 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100624898 | Rehabilitacion De Techos E Instalaciones Electricas, Desmontaje De Juegos, Poda Y Extraccion De Arboles, Demolicion De Piso, Registros, Bebederos, Desmontaje De Estructura De Madera Y Lamina En Jardin | C-00062/2890 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1230390.62 | 1230390.62 | 1230390.62 | 1230390.62 | 1230390.62 | 1230390.62 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100624899 | Impermeabilizacion, Rehabilitacion De Instalacion Electrica, De Servicios Sanitarios Y Reparaciones En Jardin De Niños Rabindranat Tagore | C-00062/2891 | Sonora | Empalme | Santa María de Guaymas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 158138.99 | 158138.99 | 158138.99 | 158138.99 | 158138.99 | 158138.99 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100624900 | Impermeabilizacion De Aulas Y Pintura, Cambio De Cubierta, Rehabilitacion De Plaza Civica, Andadores Y Obra Exterior En Jardin De Niños Usi Aleya | C-00062/2892 | Sonora | Guaymas | San Carlos (San Carlos Nuevo Guaymas) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 636253.66 | 636253.66 | 636253.66 | 636253.66 | 636253.66 | 636253.66 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100624901 | Aplicación De Pintura En Cubierta De Polineria, Demolicion De Jardineras, Rehabilitacion Electrica Y De Cerco Perimetral En Jardin De Niños Zix Quisil | C-00062/2893 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 84693.81 | 84693.81 | 84693.81 | 84693.81 | 84693.81 | 84693.81 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100624902 | Rehabilitacion De Aulas, Instalaciones Electricas, Baños Y Obra Exterior En Jardin De Niños Ada M. Elflein | C-00062/2894 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1133655.1 | 1133655.1 | 1133655.1 | 1133655.1 | 1133655.1 | 1133655.1 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 158 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100624903 | Reparacion General De Servicios Sanitarios, Cisterna Y Equipo Hidroneumatico En Jardin De Niños Antonio Lorenzo De Lavoisier | C-00062/2895 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 322669.13 | 322669.13 | 322669.13 | 322669.13 | 322669.13 | 322669.13 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100624904 | Rehabilitacion General De Drenaje, Sistema Hidraulico, Servicios Sanitarios, Rehabilitacion De Pisos, Construccion De Barandal En Rampas, De Barda Con Malla Ciclonica Y Rehabilitacion Electrica Menor | C-00062/2896 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 461821.1 | 461821.1 | 461821.1 | 461821.1 | 461821.1 | 461821.1 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625022 | Rehabilitacion De Instalaciones Hidraulicas Y Sanitarias En Escuela Primaria Heroe De Nacozari | C-00062/2897 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 62088.4 | 62088.4 | 62088.4 | 62088.4 | 62088.4 | 62088.4 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 539 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON16160100625028 | Rehabilitacion General En Escuela Primaria Leona Vicario | C-00062/2898 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1562670.7 | 1562670.7 | 1562670.7 | 1562670.7 | 1562670.7 | 1562670.7 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 305 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625029 | Rehabilitacion De Aulas Y De Sistema Electrico En Escuela Primaria Rafael Ramirez | C-00062/2899 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1068389.15 | 1068389.15 | 1068389.15 | 1068389.15 | 1068389.15 | 1068389.15 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 112 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625038 | Reparacion De Techos De Aulas, Muros Agrietados, Impermeabilzacion, Construccion De Cisterna, Bebederos En Escuela Primaria Moises Saenz | C-00062/2901 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1414537.15 | 1414537.15 | 1414537.15 | 1414537.15 | 1414537.15 | 1414537.15 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 304 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON16160100625040 | Reparacion De Modulo De Servicios Sanitarios, Rehabilitacion De Pisos En Andador Principal Y Banquetas En Edificio 28, Instalacion De Lamparas Suburbanas En Escuela Primaria Nicolas Bravo | C-00062/2902 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 711125.4 | 711125.4 | 711125.4 | 711125.4 | 711125.4 | 711125.4 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON16160100625199 | Construccion De Subestacion Electrica Y Obra Exterior En Escuela Primaria Jesus Garcia | C-00062/2903 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 862799.07 | 862799.07 | 862799.07 | 862799.07 | 862799.07 | 862799.07 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 383 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625207 | Rehabilitacion De Cubiertas, De Aula, Del Sistema Electrico, De Cerco De Malla Ciclonica Y Retiro De Arboles Caidos En Escuela Primaria Rafael Ramirez | C-00062/2904 | Sonora | Guaymas | Estación Oroz (Oroz) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1032493.65 | 1032493.65 | 1032493.65 | 1032493.65 | 1032493.65 | 1032493.65 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 58 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625264 | Colocacion De Cubierta Y Estructura Multipanel, Rehabilitacion Del Sistema Electrico De Edificio "1a" En Escuela Primaria Unidad Ford 66 | C-00062/2905 | Sonora | Caborca | Plutarco Elías Calles (La Y Griega) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1790245.06 | 1790245.06 | 1790245.06 | 1790245.06 | 1790245.06 | 1790245.06 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 365 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625268 | Rehabilitacion General De Modulo De Baños Y Adecuacion Para Niños Con Capacidades Diferentes, Impermeabilizacion, Instalacion De Rampas Y Accesos Con Barandales, Sustitucion De Cableado Electrico, Lum | C-00062/2906 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1745951 | 1745951 | 1745951 | 1745951 | 1745951 | 1745951 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 532 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M
SON16160100625275 | Rehabilitación Eléctrica En Escuela Primaria Estado De Oaxaca | C-00062/2914 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 41787.1 | 41787.1 | 41787.1 | 41787.1 | 41787.1 | 41787.1 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625276 | Construccion De Aula Usaer, Rampas Y Obra Exterior En Escuela Primaria Maria Candelaria Venegas Trevor | C-00062/2907 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 796581.4 | 796581.4 | 796581.4 | 796581.4 | 796581.4 | 796581.4 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 306 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625277 | Impermeabilizacion, Rehabilitacion En Cerco Perimetral, Sistema Electrico, Modulo De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Florentino Lopez Cervantes | C-00062/2908 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 623937.95 | 623937.95 | 623937.95 | 623937.95 | 623937.95 | 623937.95 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 286 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625278 | Rehabilitacion De Sanitarios, Sustitucion De Cristales Y Pisos En Escuela Primaria General Alvaro Obregon | C-00062/2909 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 983998.14 | 983998.14 | 983998.14 | 983998.14 | 983998.14 | 983998.14 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 331 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625632 | Sustitucion De Cubierta, Instalacion De Sistema Electrico, Cerco Perimetral, Construccion De Cisterna, Fosa Septica, Pozo De Absorcion, Canceleria De Puertas Y Ventanas En Escuela Primaria Guadalupe V | C-00062/2911 | Sonora | Pitiquito | Desemboque de los Seris (El Desemboque) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1002683.38 | 1002683.38 | 1002683.38 | 1002683.38 | 1002683.38 | 1002683.38 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625635 | Terminacion De Construccion De Cisterna, Reforzamiento De Barda Reja Frontal, Pisos, Barandales, Construccion De Bebederos En Escuela Primaria Nueva Creacion, Los Arroyos | C-00062/2912 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 158246.11 | 158246.11 | 158246.11 | 158246.11 | 158246.11 | 158246.11 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 555 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625640 | Construccion De Subestacion Electrica Y Muro De Acometida En Escuela Primaria Faustino Fernandez Aguilar | C-00062/2910 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 774530.13 | 774530.13 | 774530.13 | 774530.13 | 774530.13 | 774530.13 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 555 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625643 | Rehabilitacion Electrica En Escuela Primaria Estado De Oaxaca | C-00062/2913 | Sonora | Hermosillo | El Choyudo (Los Japoneses) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 686280.76 | 686280.76 | 686280.76 | 686280.76 | 686280.76 | 686280.76 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625689 | Rehabilitacion De Modulo Sanitario, Cambio De Luminarias, Construccion De Barda, Banquetas, Pintura En Polineria, Puertas Y Ventanas, Construccion De Canal De Desague En Escuela Primaria Lic. Benito J | C-00062/2915 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | San Miguel de Horcasitas | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 805104.65 | 805104.65 | 805104.65 | 805104.65 | 805104.65 | 805104.65 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625892 | Construccion De Techumbre En Secundaria Tecnica 41, Ezequiel Silva Lopez | C-00062/2916 | Sonora | Hermosillo | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2172352.45 | 2172352.45 | 2172352.45 | 2172352.45 | 2172352.45 | 2172352.45 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 849 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625894 | Impermeabilizacion De Edificios Y Restauracion De Baño, Rehabilitacion Electrica En Edificios "A, B", Direccion, Area De Dibijo, Caseta Y Alimentadores, Rehabilitacion De Bebedero Y Refuerzo De Column | C-00062/2917 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1836335.5 | 1836335.5 | 1836335.5 | 1836335.5 | 1836335.5 | 1836335.5 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1942 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625895 | Construccion De Barda Perimetral En Secundaria Faustino Felix Serna | C-00062/2918 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 861191.25 | 861191.25 | 861191.25 | 861191.25 | 861191.25 | 861191.25 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1161 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625896 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico, De Red Hidraulica, Reparacion De Techos, De Grietas En Muros De Aulas, De Daños Por Asentamiento, Impermeabilizacion, Barda Perimetral Y Obra Exterior En Secundar | C-00062/2919 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1928420.6 | 1928420.6 | 1928420.6 | 1928420.6 | 1928420.6 | 1928420.6 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1044 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625899 | Aumento De Altura, Rehabilitacion De Biblioteca, Rehabilitacion Menor De Baños Y Construccion De Bebederos En Secundaria General Jose Maria Giron | C-00062/2920 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1319367.2 | 1319367.2 | 1319367.2 | 1319367.2 | 1319367.2 | 1319367.2 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1080 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625901 | Sustitucion De Luminarias, Rehabilitacion De Sanitarios Y Bebederos, Equipo Hidroneumatico Y Obra Exterior En Supervision De Educacion Especial No. 8 | C-00062/2921 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1088355.7 | 1088355.7 | 1088355.7 | 1088355.7 | 1088355.7 | 1088355.7 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625903 | Reparación De Techos, Pintura General, Rehabilitación De Aulas, De Instalaciones Eléctricas, De Instalaciones Hidrosanitarias, Construcción De Andadores, Pisis, Asta Bandera, Reparación De Cerco Perim | C-00062/2900 | Sonora | Navojoa | Guadalupe de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1817785.2 | 1817785.2 | 1817785.2 | 1817785.2 | 1817785.2 | 1817785.2 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 217 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100625904 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Rehabilitacion De Aula Y Obra Exterior En Supervision De Jefatura De Sector 10 | C-00062/2922 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 248863.45 | 248863.45 | 248863.45 | 248863.45 | 248863.45 | 248863.45 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100628867 | Construcción De La Presa Bicentenario En El Sitio Los Pilares (Ampliación) | C-00089/0006 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Convenios | U030 Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SAGARHPA (FOOSSI) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 189000000 | 189000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 300000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100628884 | Supervisión Externa De La Obra Construcción De La Presa Bicentenario En El Sitio Los Pilares (Ampliación) | C-00089/0007 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Convenios | U030 Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SAGARHPA (FOOSSI) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 11000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros cúbicos | 300000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100629269 | Rehabilitacion De Cisterna Y Drenaje En Jardin De Niños Leonardo Magaña | C-00062/2929 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 108303 | 108303 | 108303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100632769 | Implementación Y Desarrollo Del Sistema De Justicia Penal Y Sistemas Complementarios | 04 00 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 12102005 | 12102005 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100632841 | Fortalecimiento Al Sistema Penitenciario Nacional Y De Ejecución De Medidas Para Adolescentes | 05 00 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 26083002 | 26083002 | 5917941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100632884 | Desarrollo De Las Ciencias Forenses En La Investigación De Hechos Delictivos | 06 00 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 20069132 | 20069132 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100632945 | Sistema Nacional De Información | 07 01 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 17378366 | 17378366 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100632985 | Registro Publico Vehicular | 07 02 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100633040 | Sistema Nacional De Atención De Llamadas De Emergencias Y Denuncia Ciudadana | 08 00 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 39251619.27 | 39251619.27 | 8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100633264 | Construcción De Una Aula En Jardín De Niños Miguel Angel | C-00062/3032 | Sonora | La Colorada | Tecoripa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 484385 | 484385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100633272 | Construcción De Una Aula Y Obra Exterior En Escuela Primaria Venustiano Carranza | C-00062/3052 | Sonora | Yécora | La Concepción | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 536726 | 536726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100633275 | Construcción De Un Aula Adosada En Usaer 90. En Escuela Primaria Manuel M. Dieguez | C-00062/3070 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 547616 | 547616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: M / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100633314 | Acceso A La Justicia Ara Mujeres | 01 02 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Acceso a la justicia para las Mujeres | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100633565 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 02 01 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 11060929.87 | 11060929.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100633575 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación De Control De Confianza | 02 02 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4511047.86 | 4511047.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100633584 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 03 01 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 21889000 | 21889000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100633604 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública | 03 03 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 141780110 | 141780110 | 65000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100634743 | Fortalecimiento De Capacidades Para La Prevención Y Combate A Delitos De Alto Impacto | 09 00 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2211253 | 2211253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100634762 | Especialización De Las Instancias Responsables De La Búsqueda De Personas | 10 00 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 240000 | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON16160100639388 | Suministro E Instalacion De Equipos Minisplit Construccion De Pisos Y Andadores, Rehabilitacion De Cerco De Malla Ciclonica Y Puerta Peatonal En Cam Gustavo Echeverria | C-00062/3073 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2016 | 652994.06 | 652994.06 | 222017.98 | 222017.98 | 222017.98 | 222017.98 | 222017.98 | 34 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.