## POA 2013
SECRETARÍA DE HACIENDA
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
2013
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PPE2013-OP
ORGANISMO: | [8 empty] | CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
ASIGNACION PRESUPUESTAL:
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
claves | [8 empty] | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA
UR | Finalidad | Función | Subfunción | ER | Programa | Subprograma | Actividad o Proyecto | Meta |  |  | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | CALENDARIO |  |  |  | REALIZADO
[13 empty] | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ACUM. | AVANCE FISICO (%)
01 | [8 empty] | COORDINACION GENERAL
| 2 | [7 empty] | DESARROLLO SOCIAL
|  | 2 | [6 empty] | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
|  |  | 01 | [5 empty] | DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
|  |  |  | E4 |  |  |  |  | SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
[5 empty] | 56 |  |  |  | DESARROLLO URBANO
ODENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO DE LA ENTIDAD VINCULANDOLO A UN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, REPLANTEANDO LOS MECANISMOS DE PLANEACION URBANA Y FORTALECER EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO RESPONSABLE DE SU PLANEACION Y OPERACIÓN
[6 empty] | 01 |  |  | COORDINACIÓN Y GESTION DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
[7 empty] | 001 |  | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO DEL EQUIPAMIENTO URBANO
[8 empty] | 01 | Sesiones de Consejo Directivo | Sesiones | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 100%
[8 empty] | 02 | Firma de Convenio de Coordinación con los Ayuntamientos | Convenios | 72 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 6 | 71 | 98.61%
LOS CONVENIOS SE HAN IDO FIRMANDO EN LO INDIVUDUAL POR LO QUE CONFORME SE HAN IDO PRESENTADO LOS AYUNTAMIENTOS SE HAN IDO FIRMANDO LOS CONVENIOS QUEDANDO PENDIENTE 1
[8 empty] | 03 | Giras de Evaluacion y Seguimiento a los Municipios | Gira | 24 | 24 | 3 | 7 | 8 | 6 | 3 | 15 | 9 | 9 | 36 | 150%
SE REALIZARON DISTINTAS REUNIONES INFORMATIVAS CON AUTORIDADES MUNICIPALES, CIUDADANOS Y CON COMITES CIUDADANOS
[7 empty] | 004 |  | INFORMACION, PLANEACION, CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO
[8 empty] | 01 | Actualizacion de la Pagina web | Actualizaciones | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100%
[8 empty] | 02 | Atencion a Solicitudes de Acceso a la Informacion | Solicitudes | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | 5 | 24 | 300%
SE RECIBIERON MAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS QUE SE TENIAN PREVISTAS
TOTAL COORDINACION GENERAL | [9 empty] | 5 | 120 | 120 | 8 | 85 | 14 | 12 | 10 | 26 | 86 | 25 | 147 | 122.5%
02 | [8 empty] | DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO
| 2 | [7 empty] | DESARROLLO SOCIAL
|  | 2 | [6 empty] | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
|  |  | 01 | [5 empty] | DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
|  |  |  | E4 |  |  |  |  | SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
[5 empty] | 56 |  |  |  | DESARROLLO URBANO
[6 empty] | 01 |  |  | ORDENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO DE LA ENTIDAD VINCULANDOLO A UN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, REPLANTEANDO LOS MECANISMOS DE PLANEACION URBANA Y FORTALECER EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO RESPONSABLE DE SU PLANEACION Y OPERACIÓN
[7 empty] | 002 |  | APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
[8 empty] | 01 | Concertar con la Autoridad Municipal los Proyectos de Obras Suceptibes a aprobarse y liberarse de Acuerdo a los Lineamientos de Convenio de Concertación del Ayuntamiento con el Cecop | Obra | 550 | 550 | 0 | 150 | 150 | 250 | 0 | 1 | 233 | 183 | 417 | 75.82%
NOSE ALCANZO LA META DEBIDO A QUE NOSE RECIBIO EN SU TOTALIDAD EL RECURSO DESTINADO AL PROGRAMA DE PISO
[8 empty] | 02 | Ejecutar Obra Publica Concertada de manera Directa por el Cecop, de Programas Especiales del Gobierno del Estado | Obra | 100 | 100 | 0 | 25 | 50 | 25 | 0 | 5 | 61 | 76 | 142 | 142%
SE SUPERO LA META TANTO TRIMESTRAL COMO ANUAL DEBIDO A QUE SE RECIBIO RECURSO FEDERAL EXTRAORDINARO PARA EJECUCIÓN DE MANERA DIRECTA.
[8 empty] | 03 | Control y Evaluacion de Expedientes de Obra Publica Concertada | Expediente | 675 | 675 | 0 | 150 | 250 | 275 | 0 | 206 | 278 | 148 | 632 | 93.63%
LOS AYUNTAMIENTOS HAN ENVIADO SUS EXPEDIENTES A REVISIÓN PARA TENERLOS LISTOS PARA CUANDO SE CUENTEN CON LOS RECURSOS.
[8 empty] | 04 | Supervisar la Obra Publica Concertada de manera Directa | Visita | 1200 | 1200 | 0 | 150 | 475 | 575 | 28 | 97 | 87 | 119 | 331 | 27.58%
LA META NO SE ALCANZO DEBIDO A QUE LAS OBRAS QUE SE ESTÁN EJECUTANDO DE MANERA DIRECTA SON DE MAYOR MONTO A LO PROGRAMADO POR QUE DISMINUYO EL NUMERO DE OBRAS A SUPERVISAR
TOTAL DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO | [9 empty] | 4 | 2525 | 2525 | 0 | 475 | 925 | 1125 | 28 | 309 | 659 | 526 | 1522 | 60.28%
03 | [8 empty] | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
| 2 | [7 empty] | DESARROLLO SOCIAL
|  | 2 | [6 empty] | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
|  |  | 01 | [5 empty] | DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
|  |  |  | E4 |  |  |  |  | SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
[5 empty] | 56 |  |  |  | DESARROLLO URBANO
[6 empty] | 01 |  |  | ODENAR Y REGULAR EL CRECIMIENTO URBANO DE LA ENTIDAD VINCULANDOLO A UN DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE, REPLANTEANDO LOS MECANISMOS DE PLANEACION URBANA Y FORTALECER EL PAPEL DEL MUNICIPIO EN LA MATERIA COMO RESPONSABLE DE SU PLANEACION Y OPERACIÓN
[7 empty] | 003 |  | CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
[8 empty] | 01 | Coordinar la Elaboración del Presupuesto de Egresos 2014 de Cecop | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100%
[8 empty] | 02 | Liberación de los Recursos para la Obra Publica Concertada | Reporte | 390 | 390 | 0 | 50 | 120 | 220 | 0 | 4 | 99 | 92 | 195 | 50%
LA META NO SE ALCANZO DEBIDO A QUE LAS OBRAS QUE SE ESTÁN EJECUTANDO DE MANERA DIRECTA SON DE MAYOR MONTO A LO PROGRAMADO POR QUE DISMINUYO EL NUMERO DE OBRAS A LIBERAR
[7 empty] | 004 |  | INFORMACION, PLANEACION, CONTROL Y EVALUACION DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO
[8 empty] | 01 | Analizar el Comportamiento del Presupuesto de Cecop | Informe | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100%
[8 empty] | 02 | Elaborar Informes Trimestrales de Cumplimiento de Metas y Ejercicio Presupuestal de las Unidades Administrativas | Informe | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100%
[8 empty] | 03 | Elaborar el Programa Operativo Anual 2013 de Cecop | Programa | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
[8 empty] | 04 | Evaluación y Cierre del Ejercicio 2012 | Informe | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
TOTAL DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | [9 empty] | 6 | 409 | 409 | 6 | 54 | 125 | 224 | 6 | 8 | 104 | 96 | 214 | 52.32%
04 | [8 empty] | DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL
| 2 | [7 empty] | DESARROLLO SOCIAL
|  | 2 | [6 empty] | VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
|  |  | 01 | [5 empty] | DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO
|  |  |  | E4 |  |  |  |  | SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE
[5 empty] | 56 |  |  |  | DESARROLLO URBANO
[6 empty] | 04 |  |  | URBANIZACION
[7 empty] | 002 |  | Participación Comunitaria para el Mejoramieto Urbano
[8 empty] | 01 | Integracion de Comites Pasos de la Obra Publica Concertada (Programa Normal) | Comiites | 550 | 550 | 0 | 100 | 250 | 200 | 0 | 0 | 217 | 170 | 387 | 70.36%
NO SE CUMPLIO LA META DEBIDO A QUE EL RECURSO QUE NO LLEGO EN TIEMPO POR LO CUAL NO SE ALCANZO A LIBERAR EN SU TOTALIDAD AFECTANDO ASÍ A LA CONFORMACIÓN DE COMITES
[8 empty] | 02 | Integracion de Comites Pasos de la Obra Publica Concertada (Programas Especiales) | Comiites | 100 | 100 | 0 | 25 | 55 | 20 | 11 | 8 | 54 | 74 | 147 | 147%
EN ESTE CASO SE CONTARON CON RECURSOS EXTRAORDINARIO QUE FUERON CANALIZADOS A ESTE ORGANISMO POR LO CUAL SE SUPERO LA META TRIMESTRAL Y ANUAL
[8 empty] | 03 | Asistentes a Eventos y Reuniones Informativas y de Entrega de Obras con el Coordinador y Beneficiarios | Personas | 3000 | 3000 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1632 | 1837 | 479 | 0 | 3948 | 131.6%
NO SE CUMPLIO CON LA META DEBIDO A QUE SE TENIAN PROGRAMADAS LOS EVENTOS DE ENTREGA DE OBRAS PERO LOS AYUNTAMIENTOS NO ALCANZARON A TERMINARLAS.
[8 empty] | 04 | Asambleas para la Conformacion de Comites de Participación Social | Asambleas | 650 | 650 | 0 | 125 | 305 | 220 | 11 | 8 | 271 | 244 | 534 | 82.15%
EN ESTE CASO SE CONTARON CON RECURSOS EXTRAORDINARIO QUE FUERON CANALIZADOS A ESTE ORGANISMO POR LO CUAL SE SUPERO LA META TRIMESTRAL
[8 empty] | 05 | Personas Asistentes a las Asambleas Constitutivas de Conformacion de Comites de Participacion Social | Personas | 6500 | 6500 | 0 | 1250 | 3050 | 2200 | 129 | 103 | 2815 | 2523 | 5570 | 85.69%
EN ESTE CASO SE CONTARON CON RECURSOS EXTRAORDINARIO QUE FUERON CANALIZADOS A ESTE ORGANISMO POR LO CUAL SE SUPERO LA META TRIMESTRAL
[8 empty] | 06 | Comites de Participacion Social para la Obra Publica Concertada Capacitados | Comiites | 650 | 650 | 0 | 125 | 305 | 220 | 11 | 8 | 271 | 244 | 534 | 82.15%
EN ESTE CASO SE CONTARON CON RECURSOS EXTRAORDINARIO QUE FUERON CANALIZADOS A ESTE ORGANISMO POR LO CUAL SE SUPERO LA META TRIMESTRAL
TOTAL DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL | [9 empty] | 6 | 11450 | 11450 | 1000 | 2125 | 4465 | 3860 | 1794 | 1964 | 4107 | 3255 | 11120 | 97.12%
TOTAL CECOP | [9 empty] | 21 | 14504 | 14504 | 1014 | 2739 | 5529 | 5221 | 1838 | 2307 | 4956 | 3902 | 13003 | 89.65%
05 | [8 empty] | ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
| 1 | [7 empty] | GOBIERNO
|  | 5 | [6 empty] | ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
|  |  | 04 | [5 empty] | REGULACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
|  |  |  | E6 |  |  |  |  | SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
[5 empty] | 12 |  |  |  | CONDUCCION DE LAS POLÍTICAS GENERALES DE GOBIERNO
[6 empty] | 02 |  |  | ATENCION A LA DEMANDA PUBLICA
[7 empty] | 003 |  | Atencion a peticiones Ciudadanas
[8 empty] | 01 | Atencion a peticiones Ciudadanas | Reporte | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100%
|  |  | 06 | [5 empty] | CONTROLAR Y EVALUAR LAS FINANZAS Y LA GESTION PUBLICA
|  |  |  | E6 |  |  |  |  | SONORA CIUDADANO Y MUNICIPALISTA
[5 empty] | 11 |  |  |  | MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION Y PASION POR EL SERVICIO PUBLICO
[6 empty] | 01 |  |  | CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION PUBLICA
[7 empty] | 002 |  | Fiscalizacion, Control y Evaluacion de la gestion publica
[8 empty] | 01 | Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones (Deben de incluir dos revisiones al cumplimiento del POA de la Entidad) | Informes | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 125%
TOTAL OCDA | [9 empty] | 2 | 16 | 16 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 17 | 106.2%