## Licitación Invitación 3 Persona
LICITACIÓN POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
Período comprendido: 01 de Enero de 2014 al 30 de Abril de 2017
Fecha de actualización: 10 de Mayo de 2017
CONVOCATORIA O INVITACIÓN | PARTICIPANTES / INVITADOS | GANADOR | RAZONES | UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE | RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN | FECHA DEL CONTRATO | OBJETO | MONTO | PLAZO DE ENTREGA O EJECUCIÓN | MECANISMO DE VIGILANCIA | ESTUDIO DE IMPACTO URBANO Y/O AMBIENTAL | *CONVENIO MODIFICATORIO / FECHA DE FIRMA | AVANCE FINANCIERO | AVANCE FÍSICO
IO-926008990-N46-2013 | HERALSON CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA, S.A. DE C.V. / HERSON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / MANUEL LIZARRAGA GAMBOA | HERALSON CONSTRUCCIÓN Y TOPOGRAFÍA, S.A. DE C.V. | ES LA ÚNICA PROPUESTA LEGAL, ECONÓMICA Y TECNICALMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA | 2013-11-15 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (TERMINACIÓN) EN LA LOCALIDAD DE JECORI, MUNICIPIO DE CUMPAS | 2325510.49 | 42 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 100% | 100%
IO-926008990-N47-2013 | KUEYEN DESARROLLO E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. / ECOSERVICIOS DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. / RUVERSA, S.A. DE C.V. | KUEYEN DESARROLLO E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, ECONÓMICAMENTE SOLVENTE Y TECNICA MAS BAJA QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA | 2013-11-25 | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTERCOMUNITARIO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SAUZ MUNICIPIO DE ROSARIO | 587999.88 | 35 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 100% | 100%
IO-926008990-N48-2013 | LUIS FELIPE DE LA CRUZ BUSTAMANTE / DANIEL ACEVEDO ESMERIO / JOSUÉ MIGUEL RODRÍGUEZ QUIÑÓNEZ | LUIS FELIPE DE LA CRUZ BUSTAMANTE | ES LA PROPUESTA LEGAL, ECONÓMICAMENTE SOLVENTE Y TECNICA MAS BAJA QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | 2013-11-25 | REHABILITACIÓN DE PLANTA PURIFICADORA EN DIVISADEROS, MUNICIPIO DE DIVISADEROS | 602796.33 | 35 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | CONVENIO DE DIFERIMIENTO / 02/12/2013 | 100% | 100%
IA-926008990-N51-2013 | CARMEN ANGÉLICA GÓMEZ ZEPEDA / EVA MARGARITA LUGO CABRERA / MANUEL BALLESTEROS MARTÍNEZ | CARMEN ANGÉLICA GÓMEZ ZEPEDA | ES LA PROPUESTA LEGAL, ECONÓMICAMENTE SOLVENTE Y TECNICA MAS BAJA QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2013-12-20 | PROGRAMA "CULTURA DEL AGUA" (EVENTOS DE CULTURA DEL AGUA) EN LOCALIDADES VARIAS | 359883.99 | 11 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 100% | 100%
OFICIO JUSTIFICATIVO ENERO DE 2014
OFICIO JUSTIFICATIVO FEBRERO DE 2014
OFICIO JUSTIFICATIVO MARZO DE 2014
OFICIO JUSTIFICATIVO ABRIL DE 2014
OFICIO JUSTIFICATIVO MAYO DE 2014
IO-926008990-N2-2014 | LT INGENIERÍA, S.A. DE C.V.; INGENIERÍA AGRI ACUICOLA, S.A. DE C.V.; DAVID ADRIÁN RUBIO RIVERA; ORTOPLAN CONSULTORES, S.A. DE C.V.; GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | LT INGENIERÍA, S.A. DE C.V | ES LA PROPUESTA LEGAL, ECONÓMICAMENTE SOLVENTE Y TECNICA MAS BAJA QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA | 2014-05-30 | FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO CUENCAS DEL ALTO NOROESTE (PROYECTO EJECUTIVO PARA OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL RIO ALTAR), EN EL MUNICIPIO DE ALTAR | 594834.93 | 120 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | TERMINACIÓN ANTICIPADA / CANCELACIÓN DE CONTRATO | TERMINACIÓN ANTICIPADA / CANCELACIÓN DE CONTRATO
IO-926008990-N3-2014 | GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; INGENIERÍA AGRI ACUICOLA, S.A. DE C.V.; LT INGENIERÍA, S.A. DE C.V.; DAVID ADRIÁN RUBIO RIVERA; ORTOPLAN CONSULTORES, S.A. DE C.V. | GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, ECONÓMICAMENTE SOLVENTE Y TECNICA MAS BAJA QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA | 2014-07-02 | FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DEL CONSEJO DE CUENCA DEL RIO MAYO (ESTUDIO DE LAS AFECTACIONES POR FENOMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES EN LA CUENCA MEDIA-BAJA ALAMOS, NAVOJOA, ETCHOJOA, HUATABAMPO, DEL RIO MAYO) | 588913.56 | 180 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 100% | 100%
OFICIO JUSTIFICATIVO AGOSTO DE 2014
IO-926008990-N11-2014 | GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; IMG PROYECTOS HIDRÁULICOS, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR CARAMECHI, S.A. DE C.V. | GYCR SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, ECONÓMICAMENTE SOLVENTE Y TECNICA MAS BAJA QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2014-09-11 | ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED Y CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE POZO DULCE, MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 343646.37 | 106 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 100% | 100%
IO-926008990-N12-2014 | ORTOPLAN CONSULTORES, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS OPOSURA, S.A. DE C.V.; HERSON CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ORTOPLAN CONSULTORES, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, ECONÓMICAMENTE SOLVENTE Y TECNICA MAS BAJA QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2014-09-11 | ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE, INCLUYE REVISIÓN TOTAL DE LA RED, EN LA LOCALIDAD DE TECORIPA MUNICIPIO DE LA COLORADA | 495399.25 | 106 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 100% | 100%
IO-926008990-N13-2014 | HEME CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; CHOIX INGENIERÍA E IMAGEN, S.A. DE C.V.; LA GRANDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | HEME CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, ECONÓMICAMENTE SOLVENTE Y TECNICA MAS BAJA QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2014-09-11 | ESTUDIOS Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA MUNICIPIO DE SOYOPA | 490954.83 | 106 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 80% | 100%
OFICIO JUSTIFICATIVO OCTUBRE DE 2014
IO-926008990-N32-2014 | JUAN FRANCISCO CAMPOY ESPINOZA; MARTHA ELENA TARAZÓN GAMEZ; MANUEL LIZARRAGA GAMBOA | JUAN FRANCISCO CAMPOY ESPINOZA | ES LA PROPUESTA LEGAL, ECONÓMICAMENTE SOLVENTE Y TECNICA MAS BAJA QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | 2014-11-27 | PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA GALERÍA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE MAYCOBA MUNICIPIO DE YECORA | 390849.41 | 31 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 80% | 100%
IO-926008990-N27-2014 | INGENIERÍA AGRI ACUICOLA, S.A. DE C.V.; MULTICONSTRUCCIONES GB, S.A. DE C.V.; PROYECTO Y CONSTRUCCIONES VIRGO, S.A. DE C.V. | INGENIERÍA AGRI ACUÍCOLA, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, ECONÓMICAMENTE SOLVENTE Y TECNICA MAS BAJA QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA | 2014-11-26 | ESTUDIOS Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE JUNELANCAHUI, MUNICIPIO DE EMPALME | 475587 | 31 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 80% | 100%
IO-926008990-N28-2014 | CONSTRUCCIONES VALBAR, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA 54, S.A. DE C.V.; IMG PROYECTOS HIDRÁULICOS, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES VALBAR, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, ECONÓMICAMENTE SOLVENTE Y TECNICA MAS BAJA QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA | 2014-11-27 | ESTUDIOS Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DE RED SANITARIA EN LA LOCALIDAD DE 17 DE OCTUBRE, MUNICIPIO DE HUATABAMPO | 492520.24 | 31 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 100% | 100%
IO-926008990-N29-2014 | LT INGENIERÍA, S.A. DE C.V.; MULTICONSTRUCCIONES GB, S.A. DE C.V.; INGENIERÍA AGRI ACUÍCOLA, S.A. DE C.V. | MULTICONSTRUCCIONES GB, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, ECONÓMICAMENTE SOLVENTE Y TECNICA MAS BAJA QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA | 2014-11-27 | ESTUDIOS Y PROYECTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE ESTACIÓN TORRES, MUNICIPIO DE LA COLORADA | 469697.26 | 31 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 80% | 100%
IO-926008990-N33-2014 | CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A DE C.V.; EDIFICACIONES Y PROYECTOS MOCELIK, S.A DE C.V.; REVAL DESARROLLOS Y MATERIALES, S.A. DE C.V. | CONSTRUCTORA MENDEZ D, S.A DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, ECONÓMICAMENTE SOLVENTE Y TECNICA MAS BAJA QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA | 2014-11-27 | ESTUDIOS Y PROYECTO PARA EL EQUIPAMIENTO DE POZO, REHABILITACIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DESEMBOQUE, MUNICIPIO DE PITIQUITO | 491306.4 | 31 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 100% | 100%
IO-926008990-N30-2014 | JUAN FRANCISCO CAMPOY ESPINOZA; MANUEL LIZARRAGA GAMBOA; PORFIRIO MANUEL AHUMADA PACHECO | JUAN FRANCISCO CAMPOY ESPINOZA | ES LA PROPUESTA LEGAL, ECONÓMICAMENTE SOLVENTE Y TECNICA MAS BAJA QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS | 2014-11-27 | PROYECTO PARA LA LOCALIZACIÓN DE UNA NUEVA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SUAQUI GRANDE, MUNICIPIO DE SUAQUI GRANDE | 242541.29 | 31 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 80% | 100%
IO-926008990-N23-2014 | JOSUE MIGUEL RODRIGUEZ QUIÑONEZ; FRANCISCO DE PAULA MONTAÑO MONTAÑO; HIDROLAB CONSULTORES, S.C. | HIDROLAB CONSULTORES, S.C. | ES LA PROPUESTA LEGAL, ECONÓMICAMENTE SOLVENTE Y TECNICA MAS BAJA QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA | 2014-11-24 | FORTALECIMIENTO DE LA GERENCIA OPERATIVA DE LA COMISIÓN DE CUENCA DEL RIO CONCEPCIÓN (ACTUALIZACIÓN DEL CENSO Y PIEZOMETRIA DE LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUA SUBTERRÁNEA EN EL ACUÍFERO MAGDALENA, PRIMERA ETAPA) | 293051.11 | 37 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 100% | 100%
IO-926008990-N24-2014 | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V.; ORTOPLAN CONSULTORES, S.A. DE C.V.; D'MARSELLA TERRACERÍAS, S.A. DE C.V. | ORTOPLAN CONSULTORES, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, ECONÓMICAMENTE SOLVENTE Y TECNICA MAS BAJA QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA | 2014-11-24 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 100 M3, CONDUCCIÓN DE POZO A TANQUE Y CONEXIÓN A LA RED EN LA LOCALIDAD DE ALAMOS MUNICIPIO DE ALAMOS | 383154.64 | 37 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 100% | 100%
IO-926008990-N25-2014 | JOSUE MIGUEL RODRÍGUEZ QUIÑONEZ; FRANCISCO DE PAULA MONTAÑO MONTAÑO; JOSÉ GABRIEL SENDER MONTAÑO | JOSUÉ MIGUEL RODRÍGUEZ QUIÑONEZ | ES LA PROPUESTA LEGAL, ECONÓMICAMENTE SOLVENTE Y TECNICA MAS BAJA QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA | 2014-11-24 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 4000 M3 (EXPANDIBLE A 6000 M3). CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA, CAMINO DE ACCESO, CONEXIÓN A LA RED Y ESTUDIO DE AREAS DE INFLUENCIA DE TANQUES EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA | 585770.49 | 37 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 80% | 100%
IO-926008990-N26-2014 | MARTHA ELENA TARAZÓN GAMEZ; MOISÉS ENCINAS VÁSQUEZ; MOISÉS URRUTIA CRUZ | MARTHA ELENA TARAZÓN GAMEZ | ES LA PROPUESTA LEGAL, ECONÓMICAMENTE SOLVENTE Y TECNICA MAS BAJA QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA | 2014-11-27 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PRESA EL HUACAL A GALERIA FILTRANTE EN LA LOCALIDAD DE NACOZARI DE GARCÍA, MUNICIPIO DE NACOZARI DE GARCÍA | 599985.96 | 31 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 73% | 100%
IO-926008990-N39-2014 | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V.; COMERCIALIZADORA Y DESARROLLOS SANTRAX, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES VALBAR, S.A. DE C.V. | CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, ECONÓMICAMENTE SOLVENTE Y TECNICA MAS BAJA QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA | 2014-11-27 | PROYECTO EJECUTIVO REHABILITACIÓN DEL ACUEDUCTO "EL RIITO" (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y CRUCERO DE VAEAS Y DESCARGAS) EN LA LOCALIDAD DE CANANEA MUNICIPIO DE CANANEA | 392280.94 | 31 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 100% | 100%
IO-926008990-N40-2014 | JONATHAN GILJE ENCINAS; FRANCISCO JAVIER GARCIA GOMEZ; CONSTRUCCIONES MAPS, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES MAPS, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, ECONÓMICAMENTE SOLVENTE Y TECNICA MAS BAJA QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA | 2014-11-28 | PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE BAVISPE | 629572.4 | 31 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 70% | 100%
OFICIO JUSTIFICATIVO DICIEMBRE DE 2014
OFICIO JUSTIFICATIVO ENERO DE 2015
OFICIO JUSTIFICATIVO FEBRERO 2015
OFICIO JUSTIFICATIVO MARZO 2015
OFICIO JUSTIFICATIVO ABRIL 2015
OFICIO JUSTIFICATIVO MAYO 2015
IO-926008990-N4-2015 | FRANCISCO JAVIER GARCÍA GÓMEZ; TORYNOR, S.A. DE C.V.; INGES PRUDENTER, S.A. DE C.V. | FRANCISCO JAVIER GARCÍA GÓMEZ | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICAMENTE SOLVENTE Y ECONÓMICAMENTE MAS BAJA QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2015-06-18 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NOGALES AGUA 24 HORAS" (REHABILITACIÓN DE 3 POZOS EN CAPTACIONES SANTA BARBARA Y MASCAREÑAS; EQUIPAMIENTO DE 3 POZOS EN CAPTACIONES SANTA BARBARA Y MASCAREÑAS), EN EL ESTADO DE SONORA. | 3025565.51 | 71 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 100% | 100%
IO-926008990-N5-2015 | SOLARSCAPE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.; QUALITA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.; IEL LUCERO, S.C. DE R.L. DE C.V. | SOLARSCAPE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICAMENTE SOLVENTE Y ECONÓMICAMENTE MAS BAJA QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2015-06-24 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NOGALES AGUA 24 HORAS" (EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO PARA OPTIMIZACIÓN DE SISTEMAS), EN EL ESTADO DE SONORA. | 845300.21 | 67 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 100% | 100%
IO-926008990-N6-2015 | INGENIERÍA AGRI ACUICOLA, S.A. DE C.V.; ALE ELECTRO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.; RAMÓN ARTURO CASTRO VARELA | INGENIERÍA AGRI ACUICOLA, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICAMENTE SOLVENTE Y ECONÓMICAMENTE MAS BAJA QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2015-06-24 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "OBRAS DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO PEÑASCO" (AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN VARIAS CALLES COLONIA NUEVA ESPERANZA), EN EL ESTADO DE SONORA. | 2979828.42 | 67 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 70% | 100%
IO-926008990-N7-2015 | LAYNE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.; KUEYEN DESARROLLO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.; FRANCISCO JAVIER GARCÍA GÓMEZ | LAYNE DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICAMENTE SOLVENTE Y ECONÓMICAMENTE MAS BAJA QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2015-06-18 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NACOZARI AGUA 24 HORAS" (PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO), EN EL ESTADO DE SONORA. | 1106411.94 | 71 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 100% | 100%
IO-926008990-N8-2015 | VISIÓN XXI STG, S.A. DE C.V.; MOISES URRUTIA CRUZ; MAQUINADOS ALFA, S.A. DE C.V. | VISIÓN XXI STG, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICAMENTE SOLVENTE Y ECONÓMICAMENTE MAS BAJA QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2015-06-18 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "OBRAS DE DRENAJE SANITARIO EN PUERTO PEÑASCO" (EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO A POZO 3 EN ZONA DE CAPTACIÓN AGUA ZARCA), EN EL ESTADO DE SONORA. | 1292285.89 | 71 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 100% | 100%
IO-926008990-N10-2015 | LB PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA IRVHEL DE NOGALES, S.A. DE C.V.; JOSUÉ MIGUEL RODRÍGUEZ QUIÑONEZ | LB PROCESOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICAMENTE SOLVENTE Y ECONÓMICAMENTE MAS BAJA QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2015-06-30 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NACOZARI AGUA 24 HORAS" (REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE), EN EL ESTADO DE SONORA. | 2855242.75 | 57 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 100% | 100%
OFICIO JUSTIFICATIVO JULIO 2015
OFICIO JUSTIFICATIVO AGOSTO 2015
OFICIO JUSTIFICATIVO SEPTIEMBRE 2015
OFICIO JUSTIFICATIVO OCTUBRE 2015
IO-926008990-N12-2015 | VÍCTOR PORFIRIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ; HEGON CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.; RS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | VÍCTOR PORFIRIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2015-11-24 | PROGRAMA AGUA LIMPIA (PROTECCIÓN A FUENTES DE ABASTECIMIENTO MEDIANTE CERCOS DE PROTECCIÓN; PROTECCIÓN A FUENTES DE ABASTECIMIENTO MEDIANTE CASETAS DE DESINFECCIÓN) EN LOCALIDADES VARIAS, MUNICIPIOS VARIOS | 1051253.48 | 36 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 100% | 100%
IO-926008990-N13-2015 | ZERO EDIFICACIONES S.A. DE C.V.MARSA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.SANTA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ZERO EDIFICACIONES S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2015-12-07 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NOGALES AGUA 24 HORAS" (REUBICACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 12" DE TANQUE COAHUILA 1 A CALLE DE LOS LOBOS) EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES | 2237029.14 | 23 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 93% | 100%
IO-926008990-N14-2015 | GRUPO DESARROLLO CONGRUUS, S.A. DE C.V.RS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.MARSA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | GRUPO DESARROLLO CONGRUUS, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2015-12-07 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NOGALES AGUA 24 HORAS" (REUBICACIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 10" DE TANQUE TORREON A TANQUE COAHUILA 1) EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES | 1102914.44 | 23 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 100% | 100%
IO-926008990-N15-2015 | SANTA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.HEGON CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.PROMOTORA MAJERUS, S. DE R.L. | SANTA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2015-12-07 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NOGALES AGUA 24 HORAS" (REHABILITACIÓN DE REBOMBEO SARIC) EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES | 5029045.66 | 23 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 41% | 100%
IO-926008990-N20-2015 | DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NOROESTE CHS, S.A. DE C.V.CONSTRUCTORA RONO, S.A. DE C.V.BAHÍA ESMERALDA, S. DE R.L. DE C.V. | DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NOROESTE CHS, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2015-12-23 | INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE PARA EL ESTADO DE SONORA "NOGALES AGUA 24 HORAS" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES EN DIFERENTES CAPTACIONES DE LA CIUDAD) EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES | 841390.28 | 4 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 100% | 100%
OFICIO JUSTIFICATIVO ENERO 2016
OFICIO JUSTIFICATIVO FEBRERO 2016
OFICIO JUSTIFICATIVO MARZO 2016
OFICIO JUSTIFICATIVO ABRIL 2016
OFICIO JUSTIFICATIVO MAYO 2016
OFICIO JUSTIFICATIVO JUNIO 2016
OFICIO JUSTIFICATIVO JULIO 2016
IO-926008990-E22-2016 | SONOOBRAS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A. DE C.V.; MADCAT, S.A. DE C.V.; ORTOPLAN CONSULTORES, S.A. DE C.V.; JASA INSTALACIONES Y ALCANTARILLADO, S.A. DE C.V.; TECNOLOGÍA Y COMERCIALIZACIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V. | SONOOBRAS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2016-08-16 | PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA MISA MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA; ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO CARRILLO MARCOR, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 42598 | 136 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 100% | 100%
IO-926008990-E23-2016 | JASA INSTALACIONES Y ALCANTARILLADO, S.A. DE C.V.; SONOOBRAS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A. DE C.V.; EDIFICACIÓN INTEGRAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.; MADCAT, S.A. DE C.V.; TECNOLOGÍA Y COMERCIALIZACIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V. | JASA INSTALACIONES Y ALCANTARILLADO, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2016-08-16 | PROYECTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ORTIZ MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA | 42598 | 136 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 100% | 100%
IO-926008990-E24-2016 | MADCAT, S.A. DE C.V.; EDIFICACIÓN INTEGRAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A. DE C.V.; RS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; JASA INSTALACIONES Y ALCANTARILLADO, S.A. DE C.V.; DR51 CONSTRURENTAS, S.A. DE C.V. | MADCAT, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2016-08-16 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR RANCHITOS DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA | 42598 | 136 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 100% | 100%
IO-926008990-E25-2016 | DON RAFAEL MÉNDEZ CONSTRUCTORA, S.A.DE C.V.; ALEMAN & CARDENAS ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.; SONOOBRAS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.; CESIA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.; JASA INSTALACIONES Y ALCANTARILLADO, S.A. DE C.V.; DARCOSA, S.A. DE C.V. | DON RAFAEL MÉNDEZ CONSTRUCTORA, S.A.DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2016-08-16 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION INTERCOMUNITARIA, EN LAS LOCALIDADES DE GUAYPARIN, CAMPO 9 Y TIRISCOHUASA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA, SONORA. | 42598 | 136 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 100% | 100%
IO-926008990-E26-2016 | EDIFICACIÓN INTEGRAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.; SONOOBRAS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES GULTAR, S.A. DE C.V.; JASA INSTALACIONES Y ALCANTARILLADO, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A. DE C.V.; TECNOLOGÍA Y COMERCIALIZACIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V. | EDIFICACIÓN INTEGRAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2016-08-16 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. | 42598 | 136 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 26% | 28%
IO-926008990-E27-2016 | ALEMAN & CARDENAS ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A. DE C.V.; SONOOBRAS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES GULTAR, S.A. DE C.V.; JASA INSTALACIONES Y ALCANTARILLADO, S.A. DE C.V.; DARCOSA, S.A. DE C.V. | ALEMAN & CARDENAS ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2016-08-16 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE "DESEMBOQUE", MUNICIPIO DE CABORCA, SONORA. | 42598 | 136 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 16% | 23%
IO-926008990-E28-2016 | CONSTRUCCIONES GULTAR, S.A. DE C.V.; EDIFICACIÓN INTEGRAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.; SONOOBRAS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.; DON RAFAEL MÉNDEZ CONSTRUCTORA, S.A.DE C.V.; ALEMAN & CARDENAS ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.; DARCOSA, S.A. DE C.V. | CONSTRUCCIONES GULTAR, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2016-08-16 | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE KUTANTAKA, MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. | 42598 | 136 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 36% | 36%
IO-926008990-E29-2016 | HEGON CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.; DON RAFAEL MÉNDEZ CONSTRUCTORA, S.A.DE C.V.; RS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; MADCAT, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A. DE C.V.; CESIA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | HEGON CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2016-08-16 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DE EJIDO SAN LUIS, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. | 42598 | 136 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 24% | 22%
IO-926008990-E16-2016 | ORTOPLAN CONSULTORES, S.A. DE C.V.; CESIA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.; DANIEL ACEVEDO ESMERIO | ORTOPLAN CONSULTORES, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2016-08-16 | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VICAM, MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO SONORA | 42598 | 136 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 28% | 26%
IO-926008990-E17-2016 | CESIA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.; ORTOPLAN CONSULTORES, S.A. DE C.V.; DANIEL ACEVEDO ESMERIO | CESIA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2016-08-16 | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE YECORA, MUNICIPIO DE YECORA EN EL ESTADO SONORA | 42598 | 136 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 17% | 22%
IO-926008990-E18-2016 | DANIEL ACEVEDO ESMERIO; HEGON CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.; RS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | DANIEL ACEVEDO ESMERIO | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2016-08-16 | ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA; ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN SECTOR PARQUE INDUSTRIAL SAN CARLOS (SAN RAMON), EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, MUNICIPIO DE NOGALES EN EL ESTADO DE SONORA | 42598 | 112 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 86% | 100%
IO-926008990-E19-2016 | JASA INSTALACIONES Y ALCANTARILLADO, S.A. DE C.V.; RS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A. DE C.V. | JASA INSTALACIONES Y ALCANTARILLADO, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2016-08-16 | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE BAVISPE EN EL ESTADO DE SONORA | 731027.62 | 136 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 70% | 100%
IO-926008990-E30-2016 | DR51 CONSTRURENTAS, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.; DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL NOROESTE CHS, S.A. DE C.V. | DR51 CONSTRURENTAS, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2016-09-02 | REPOSICIÓN DE POZO NO.8 DE CAPTACIÓN RÍO YAQUI EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA | 1803337.61 | 60 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 100% | 100%
IO-926008990-E32-2016 | ICCARSON DESARROLLOS, S.A. DE C.V.; TMC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; MANSER PROYECTOS, S.A. DE C.V. | ICCARSON DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2016-09-19 | INSTALACIÓN DE 4 VÁLVULAS SECCIONADORAS EN EL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD HERMOSILLO, MUNICIPIO DE HERMOSILLO, ESTADO DE SONORA | 1089822.51 | 60 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 100% | 100%
OFICIO JUSTIFICATIVO OCTUBRE 2016
CE-926008990-E69-2016 | TMC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; RS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; BUSTAMANTE SOLUCIONES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | TMC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2016-11-29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA | 2039946.21 | 23 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 0% | 0%
CE-926008990-E70-2016 | TMC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; RS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; BUSTAMANTE SOLUCIONES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | BUSTAMANTE SOLUCIONES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2016-11-29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA | 420252.98 | 23 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 0% | 0%
CE-926008990-E71-2016 | TMC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; RS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; BUSTAMANTE SOLUCIONES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | BUSTAMANTE SOLUCIONES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2016-11-29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE LA LOCALIDAD DE EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME EN EL ESTADO DE SONORA | 1009417.64 | 23 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 0% | 0%
CE-926008990-E72-2016 | CESIA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.; EDIFICACIÓN INTEGRAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.; HEGON CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.; SONOOBRAS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A. DE C.V.; DANIEL ACEVEDO ESMERIO | CESIA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2016-12-09 | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE MAYTORENA MUNICIPIO DE EMPALME EN EL ESTADO DE SONORA | 284449.47 | 20 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 0% | 0%
CE-926008990-E73-2016 | HEGON CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.; DANIEL ACEVEDO ESMERIO; EDIFICACIÓN INTEGRAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.; SONOOBRAS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.; CESIA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A. DE C.V. | HEGON CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2016-12-09 | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA MUNICIPIO DE ACONCHI EN EL ESTADO DE SONORA. | 290352.99 | 20 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 0% | 0%
CE-926008990-E89-2016 | ZERO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.; CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.; RS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A. DE C.V.; SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE RECURSOS, S.A. DE C.V.; SISTEMAS DE INGENIERÍA, EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | ZERO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2016-12-22 | LEVANTAMIENTO Y ELABORACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS EN LA LOCALIDAD DE EMPALME, MUNICIPIO DE EMPALME EN EL ESTADO DE SONORA | 1452977.82 | 6 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 0% | 0%
CE-926008990-E90-2016 | ZERO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.; CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.; RS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A. DE C.V.; SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE RECURSOS, S.A. DE C.V.; SISTEMAS DE INGENIERÍA, EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | ZERO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2016-12-22 | LEVANTAMIENTO Y ELABORACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA | 3398506.88 | 6 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 0% | 0%
CE-926008990-E91-2016 | CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.; ZERO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.; RS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A. DE C.V.; SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE RECURSOS, S.A. DE C.V.; SISTEMAS DE INGENIERÍA, EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2016-12-22 | LEVANTAMIENTO Y ELABORACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, MUNICIPIO DE GUAYMAS EN EL ESTADO DE SONORA | 467100.13 | 6 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 0% | 0%
CE-926008990-E74-2016 | VLEXEL, S.C.; INMOBILIARIA FELIX BOURS, S.A. DE C.V.; RS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | VLEXEL, S.C. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2016-12-09 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE CAMPO ESPAÑA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA EN EL ESTADO DE SONORA | 2523326.23 | 20 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 0% | 0%
IO-926008990-E75-2016 | VLEXEL, S.C.; CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y DISEÑOS OPERACIONALES DE SONORA, S.A. DE C.V.; INMOBILIARIA FELIX BOURS, S.A. DE C.V. | VLEXEL, S.C. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2016-12-09 | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC (CAMPO 5), MUNICIPIO DE CAJEME EN EL ESTADO DE SONORA | 1224764.92 | 20 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 58% | 96%
IO-926008990-E76-2016 | DANIEL ACEVEDO ESMERIO; EDIFICACIÓN INTEGRAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.; DON RAFAEL MÉNDEZ CONSTRUCTORA, S.A.DE C.V. | DANIEL ACEVEDO ESMERIO | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA URBANA | 2016-12-09 | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE IMURIS, MUNICIPIO DE IMURIS EN EL ESTADO DE SONORA | 579981.56 | 20 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 58% | 96%
CE-926008990-E97-2016 | RAMÓN GUERRA ALONSO; CARLOS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ; LUIS ANTONIO ALCÁNTARA REYES | RAMÓN GUERRA ALONSO | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2016-12-23 | ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI) DEL ORGANISMO OPERADOR EN LA LOCALIDAD DE CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA EN EL ESTADO DE SONORA | 350000 | 6 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 0% | 0%
CE-926008990-E98-2016 | EDUARDO IBÁÑEZ MARIÑO; EDUARDO SÁNCHEZ LUNA; RAFAEL OCTAVIO ROCHA ESTRELLO | EDUARDO IBÁÑEZ MARIÑO | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2016-12-23 | ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI) DEL ORGANISMO OPERADOR EN CIUDAD OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME EN EL ESTADO DE SONORA | 389928.2 | 6 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 0% | 0%
CE-926008990-E99-2016 | LUIS JAVIER BORREGO LÓPEZ; EDUARDO IBÁÑEZ MARIÑO; ARTURO JIMÉNEZ RASCÓN | LUIS JAVIER BORREGO LÓPEZ | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2016-12-23 | ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI) DEL ORGANISMO OPERADOR EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA EN EL ESTADO DE SONORA | 297790.56 | 6 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 0% | 0%
CE-926008990-E100-2016 | RAFAEL OCTAVIO ROCHA ESTRELLO; EDUARDO IBÁÑEZ MARIÑO; ARTURO JIMÉNEZ RASCÓN | RAFAEL OCTAVIO ROCHA ESTRELLO | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2016-12-23 | ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI) DEL ORGANISMO OPERADOR EN LA LOCALIDAD DE ETCHOJOA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA EN EL ESTADO DE SONORA | 303090.6 | 6 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 0% | 0%
CE-926008990-E101-2016 | RICARDO IVANOVICH MIRANDA PEÑA; LUIS JAVIER BORREGO LÓPEZ; LUIS ENRIQUE SANTIBAÑEZ RANGEL | RICARDO IVANOVICH MIRANDA PEÑA | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2016-12-23 | ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI) DEL ORGANISMO OPERADOR DE LAS LOCALIDADES DE EMPALME, SAN CARLOS Y GUAYMAS, MUNICIPIOS DE VARIOS EN EL ESTADO DE SONORA | 737448.19 | 6 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 0% | 0%
CE-926008990-E102-2016 | RAFAEL OCTAVIO ROCHA ESTRELLO; LUIS JAVIER BORREGO LÓPEZ; EDUARDO SÁNCHEZ LUNA | RAFAEL OCTAVIO ROCHA ESTRELLO | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2016-12-23 | ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL (PDI) DEL ORGANISMO OPERADOR EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO EN EL ESTADO DE SONORA | 300190.6 | 6 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 0% | 0%
CE-926008990-E92-2016 | RS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A. DE C.V.; SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE RECURSOS, S.A. DE C.V.; AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L.M.I.; SISTEMAS DE INGENIERÍA, EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | RS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2016-12-22 | LEVANTAMIENTO Y ELABORACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS EN LA LOCALIDAD DE CD. OBREGON, MUNICIPIO DE CAJEME EN EL ESTADO DE SONORA | 3337712.73 | 5 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 0% | 0%
CE-926008990-E93-2016 | RS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A. DE C.V.; SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE RECURSOS, S.A. DE C.V.; AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L.M.I.; SISTEMAS DE INGENIERÍA, EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2016-12-22 | LEVANTAMIENTO Y ELABORACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS EN LA LOCALIDAD DE ETCHOJOA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA EN EL ESTADO DE SONORA | 318091.05 | 5 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 0% | 0%
CE-926008990-E94-2016 | RS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A. DE C.V.; SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE RECURSOS, S.A. DE C.V.; AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L.M.I.; SISTEMAS DE INGENIERÍA, EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | RS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2016-12-22 | LEVANTAMIENTO Y ELABORACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS EN LA LOCALIDAD DE CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA EN EL ESTADO DE SONORA | 1904419.71 | 5 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 0% | 0%
CE-926008990-E95-2016 | RS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A. DE C.V.; SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE RECURSOS, S.A. DE C.V.; AGUA SOLUCIONES, S. DE R.L.M.I.; SISTEMAS DE INGENIERÍA, EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V. | CONSORCIO DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2016-12-22 | LEVANTAMIENTO Y ELABORACIÓN DEL PADRÓN DE USUARIOS EN LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO EN EL ESTADO DE SONORA | 1220415.43 | 5 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 0% | 0%
CE-926008990-E103-2016 | DARCOSA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y DISEÑOS OPERACIONALES DE SONORA, S.A. DE C.V.; | DARCOSA, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2016-12-26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO LA LOCALIDAD DE CABORCA, MUNICIPIO DE CABORCA EN EL ESTADO DE SONORA | 587729.29 | 4 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 0% | 0%
CE-926008990-E104-2016 | DARCOSA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y DISEÑOS OPERACIONALES DE SONORA, S.A. DE C.V.; | CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y DISEÑOS OPERACIONALES DE SONORA, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2016-12-26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO LA LOCALIDAD DE ETCHOJOA, MUNICIPIO DE ETCHOJOA EN EL ESTADO DE SONORA | 290045.63 | 4 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 0% | 0%
CE-926008990-E105-2016 | DARCOSA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y DISEÑOS OPERACIONALES DE SONORA, S.A. DE C.V.; | DARCOSA, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2016-12-26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO LA LOCALIDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA EN EL ESTADO DE SONORA | 581720.84 | 4 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 0% | 0%
CE-926008990-E106-2016 | DARCOSA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y DISEÑOS OPERACIONALES DE SONORA, S.A. DE C.V.; | CONSTRUCCIONES, MANTENIMIENTO Y DISEÑOS OPERACIONALES DE SONORA, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2016-12-26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACRO MEDIDORES EN FUENTES DE ABASTECIMIENTO LA LOCALIDAD DE HUATABAMPO, MUNICIPIO DE HUATABAMPO EN EL ESTADO DE SONORA | 432805.07 | 4 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 0% | 0%
CE-926008990-E108-2016 | SANTA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; PROMOTORA MAJERUS, S. DE R.L.; HEGON CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. | SANTA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ES LA PROPUESTA LEGAL, TECNICA Y ECONÓMICAMENTE SOLVENTE QUE REUNE LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 2016-12-26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICRO MEDIDORES EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MUNICIPIO DE CANANEA EN EL ESTADO DE SONORA | 4402919.98 | 3 | SUPERVISIÓN | NO SE REQUIERE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 28 DE LA LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE (DOF-13-05-2016) | NO HAY | 0% | 0%
OFICIO JUSTIFICATIVO ENERO 2017
OFICIO JUSTIFICATIVO FEBRERO 2017
OFICIO JUSTIFICATIVO MARZO 2017
OFICIO JUSTIFICATIVO ABRIL 2017
Unidades administrativas responsables de generar la información / Titular:
Dirección General de Costos, Concursos y Contratos / C.P. Martín Rogelio Mexía Salido
Dirección General de Infraestructura Hidráulica Urbana / Ing. Noé Martínez García
Dirección General de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional / Lic. Jesús Salvador Sánchez Meléndrez
Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola / Ing. Hildebrando Ramos Luna
Unidad administrativa responsable de publicar la información / Titular:
Dirección General de Administración y Finanzas / C.P. Juan Carlos Encinas Ibarra