## Reporte de Formatos
55108
TÍTULO |  |  | NOMBRE CORTO |  |  | DESCRIPCIÓN
Georreferenciación e imagen de todas las obras públicas, señalando: el sector al que pertenecen, ubicación y monto asignado y ejercido |  |  | LTAI_Art81_FXVII_2020 |  |  | La georreferenciación e imagen de todas las obras públicas, señalando: sector al que pertenece, ubicación y monto asignado y ejercido;
3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 13 | 14
538240 | 538241 | 538242 | 538243 | 538244 | 538245 | 538246 | 538247 | 538248 | 538249 | 538250 | 538251 | 538252 | 538253 | 538254 | 538255 | 538256 | 538257 | 541746 | 538238 | 538239
Tabla Campos
Ejercicio | Fecha de Inicio del Periodo que se Informa | Fecha de Término del Periodo que se Informa | Sector | Ubicación | Latitud | Longitud | Monto asignado | Monto ejercido | Hipervínculo al contrato | Hipervínculo a la licitación | Porcentaje de avance | Nombre del residente o supervisor | Fecha de inicio de ejecución | Fecha de término de ejecución | Nombre del Contratista | Monto esperado de la inversión | Monto final de la inversión | Fecha de validación | Fecha de Actualización | Nota
2020 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | VIVIENDA | BENITO JUAREZ | 27.077 | -109.933 | 1853728.23 | 1840613.96 | https://drive.google.com/file/d/12Eqmx44op0rS0qF24aYipR0p1X_aj_J3/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/12Eqmx44op0rS0qF24aYipR0p1X_aj_J3/view?usp=sharing | 100 | ING. IRAN EFREN JIMENEZ AMADOR | 2020-06-12 | 2020-11-08 | ING. MIGUEL ANGEL MEDINA RAMIREZ | 1840613.96 | 1840613.96 | 2020-12-31 | 2020-12-31
2020 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | VIVIENDA | HERMOSILLO (MIGUEL ALEMAN) | 28.8498 | -111.5055 | 766739.93 | 592935.33 | https://drive.google.com/file/d/1odTxi5MBtkRjL_GmMhoOqb05iH-DP80X/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1odTxi5MBtkRjL_GmMhoOqb05iH-DP80X/view?usp=sharing | 0.95 | ING. IRAN EFREN JIMENEZ AMADOR | 2020-08-09 | 2020-12-05 | B. A. EDIFICA, SA DE CV | 592935.33 | 592935.33 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | OBRA EN PROCESO ,LA EJECUCION PENDIENTE ENTRARÁ CON SANSIÓN
2020 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | VIVIENDA | BENITO JUAREZ | 27.0779 | -109.9285 | 751023.16 | 739522.51 | https://drive.google.com/file/d/1eHmjziunfavGe5mrqsXxEg8Zyh5F11Nu/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1eHmjziunfavGe5mrqsXxEg8Zyh5F11Nu/view?usp=sharing | 100 | ING. IRAN EFREN JIMENEZ AMADOR | 2020-08-12 | 2020-12-15 | MIGUEL ANGEL MEDINA RAMIREZ | 739522.51 | 739522.51 | 2020-12-31 | 2020-12-31
2020 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | VIVIENDA | BACUM | 27.5868 | -110.0873 | 4709768.86 | 4665993.04 | https://drive.google.com/file/d/14HveQMFvxjrqiwdleG49RkgdFBoNyZ-p/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/14HveQMFvxjrqiwdleG49RkgdFBoNyZ-p/view?usp=sharing | 100 | ING. NEMECIO MARTINEZ REYES | 2020-07-23 | 2020-12-04 | SIT COMUNICACIONES, SA DE CV | 4665993.04 | 4665993.04 | 2020-12-31 | 2020-12-31
2020 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | VIVIENDA | CAJEME | 27.6142 | -109.9886 | 1451356.71 | 1448825.79 | https://drive.google.com/file/d/1L4ouCyqFfrsAVfvmVOJvBsqP9o54Tlx4/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1L4ouCyqFfrsAVfvmVOJvBsqP9o54Tlx4/view?usp=sharing | 100 | ING. NEMECIO MARTINEZ REYES | 2020-09-13 | 2020-12-15 | CONSTRUCTORA EDINORT, S. DE R.L. | 1448825.79 | 1448825.79 | 2020-12-31 | 2020-12-31
2020 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | VIVIENDA | HERMOSILLO, CAJEME | 27.569 | -109.9401 | 278546.53 | 222641.55 | https://drive.google.com/file/d/11VN1zIhpBFTBUMIF8tyhJQFEHvZWPXSY/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/11VN1zIhpBFTBUMIF8tyhJQFEHvZWPXSY/view?usp=sharing | 100 | ING. FABIOLA MENDEZ ALEGRIA | 2020-01-31 | 2020-12-15 | CEBB TERRACERIA Y PAVIMENTOS S. A. DE C. V. | 222641.55 | 222641.55 | 2020-12-31 | 2020-12-31
2020 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | VIVIENDA | HERMOSILLO | 29.0563 | -110.9796 | 347112.1 | 347112.1 | https://drive.google.com/file/d/1Ha2rVzO8VumkgQJZJSxTgsol3jq8q3kB/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Ha2rVzO8VumkgQJZJSxTgsol3jq8q3kB/view?usp=sharing | 100 | ING. FABIOLA MENDEZ ALEGRIA | 2020-01-31 | 2020-12-15 | EDIFICACIONES DOUR, SA DE CV | 347112.1 | 347112.1 | 2020-12-31 | 2020-12-31
2020 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | VIVIENDA | ETCHOJOA | 27.0782 | -109.6888 | 719890.12 | 711404.97 | https://drive.google.com/file/d/14oYn9ScmQ3sPR-xyg1PRIi6XsG-Dt_qY/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/14oYn9ScmQ3sPR-xyg1PRIi6XsG-Dt_qY/view?usp=sharing | 100 | ING. FCO. JAVIER GONZALEZ MIRELES | 2020-07-24 | 2020-12-21 | LUIS ENRIQUE PEÑA RODRIGO | 711404.97 | 711404.97 | 2020-12-31 | 2020-12-31
2020 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | VIVIENDA | NAVOJOA | 27.152 | -109.419291 | 1186017 | 1175790.88 | https://drive.google.com/file/d/170D6bHTeQrsOzjeAXj0O8CzqVkmaBAjo/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/170D6bHTeQrsOzjeAXj0O8CzqVkmaBAjo/view?usp=sharing | 100 | ING. FCO. JAVIER GONZALEZ MIRELES | 2020-09-13 | 2020-12-15 | CONSTRUCTORA EDINORT, S. DE R.L. | 1175790.88 | 1175790.88 | 2020-12-31 | 2020-12-31
2020 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | VIVIENDA | SAN MIGUEL DE HORC. | 29.3802 | -110.8984 | 414738.17 | 410382.86 | https://drive.google.com/file/d/1Y1-BC5iFVFzxOVskdxYnnjPcb77gbjcQ/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1Y1-BC5iFVFzxOVskdxYnnjPcb77gbjcQ/view?usp=sharing | 100 | ING. GUADALUPE CESAR JIMENEZ ROSAS | 2020-09-18 | 2020-12-05 | YAZMIN ALEJANDRA CAÑEDO GARCIA | 410382.86 | 410382.86 | 2020-12-31 | 2020-12-31
2020 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | VIVIENDA | GENERAL PLUTARCO ELISAS CALLES | 31°53'09.68" | 112°51'13.43" | 2300344.33 | 1832411.72 | https://drive.google.com/file/d/1YEW6UOWmzK0t7ltJ1UXAjPRLoW3Cv-a7/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1YEW6UOWmzK0t7ltJ1UXAjPRLoW3Cv-a7/view?usp=sharing | 100 | ING. JUAN MANUEL CANIZALEZ RAMIREZ | 2020-08-29 | 2020-12-15 | B. A. EDIFICA, SA DE CV | 1832411.72 | 1832411.72 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | OBRA EN PROCESO ,LA EJECUCION PENDIENTE ENTRARÁ CON SANSIÓN
2020 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | VIVIENDA | NOGALES | 31°18'48.68" | 110°55'11.17" | 1275107.11 | 882579.04 | https://drive.google.com/file/d/1qaYvkwQHCoTZBg7EL--Opz4XZu6Gg4SR/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1qaYvkwQHCoTZBg7EL--Opz4XZu6Gg4SR/view?usp=sharing | 100 | ING. JUAN MANUEL CANIZALEZ RAMIREZ | 2020-09-13 | 2020-12-15 | CEBB TERRACERIA Y PAVIMENTOS S. A. DE C. V. | 882579.04 | 882579.04 | 2020-12-31 | 2020-12-31
2020 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | VIVIENDA | NOGALES, GUAYMAS | 31°18'09.34" | 110°55'34.13" | 304193.37 | 304193.37 | https://drive.google.com/file/d/1xm4jPVvDknIyGAKp0o4718nqKnWFLQ_H/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1xm4jPVvDknIyGAKp0o4718nqKnWFLQ_H/view?usp=sharing | 100 | ING. JUAN MANUEL CANIZALEZ RAMIREZ | 2020-01-31 | 2020-12-15 | CEBB TERRACERIA Y PAVIMENTOS S. A. DE C. V. | 304193.37 | 304193.37 | 2020-12-31 | 2020-12-31
2020 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | VIVIENDA | CANANEA | 30.9943 | -110.3052 | 169842.77 | 97902.16 | https://drive.google.com/file/d/1TviYLiP71kj5OWgE9neR15G-8hgzd6gZ/view?usp=sharing | https://drive.google.com/file/d/1TviYLiP71kj5OWgE9neR15G-8hgzd6gZ/view?usp=sharing | 100 | ING. SERGIO DIAZ CORDOVA | 2020-09-13 | 2020-12-15 | CEBB TERRACERIA Y PAVIMENTOS S. A. DE C. V. | 97902.16 | 97902.16 | 2020-12-31 | 2020-12-31
2020 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | VIVIENDA | NAVOJOA | 29.0603 | -110.9854 | 239957.8 | 238932.16 | https://compranet.sonora.gob.mx/Sistema/AdjudicacionDirectas/GetAttachment?ContratacionId=84569&columna=OficioAut | https://compranet.sonora.gob.mx/Sistema/AdjudicacionDirectas/GetAttachment?ContratacionId=84569&columna=OficioAut | 100 | ING. FCO. JAVIER GONZALEZ MIRELES | 2020-10-08 | 2020-12-15 | LUIS ENRIQUE PEÑA RODRIGO | 238932.16 | 238932.16 | 2020-12-31 | 2020-12-31
2020 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | VIVIENDA | HERMOSILLO | 27°01'37.7"N | 109°31'52.9"W | 6264808.34 | 0 | https://compranet.sonora.gob.mx/Sistema/LPublicas/GetAttachment?ContratacionId=64571&columna=Convocatoria&NoExpediente=LPO-926060991-022-2020 | https://compranet.sonora.gob.mx/Sistema/LPublicas/GetAttachment?ContratacionId=64571&columna=Convocatoria&NoExpediente=LPO-926060991-022-2020 | 0.02 | ING. IRAN EFREN JIMENEZ AMADOR | 2020-12-20 | 2021-05-20 | JOSE ALBERTO BANDA ROJAS | 6264808.34 | 6264808.34 | 2020-12-31 | 2020-12-31 | OBRA EN PROCESO, CON FECHA 19 DE DICIEMBRE SE LE ABONO PARTE DEL ANTICIPO