## Reporte de Formatos
37809
TITULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCION
Georreferenciación e imagen de todas las obras públicas | LTAIART81FXVII | Georreferenciación e imagen de todas las obras públicas, señalando: el sector al que pertenecen, ubicación y monto asignado y ejercido
1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 12 | 13 | 14
267271 | 267272 | 267273 | 267274 | 267275 | 267276 | 267277 | 267278 | 267279 | 267280 | 267281 | 267282 | 267283 | 267284 | 267285 | 267286 | 267268 | 267269 | 267270
Tabla Campos
Sector | Ubicación | Latitud | Longitud | Monto Asignado | Monto Ejercido | Hipervínculo al contrato | Hipervínculo a la licitación | Porcentaje de Avance | Nombre del Residente o supervisor | Fecha de inicio de ejecución | Fecha de termino de ejecución | Nombre del Contratista | Monto esperado de la inversión | Monto final de la inversión | fecha de validación | Año | Fecha de Actualización | Nota
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 NO SE GENERÓ INFORMACIÓN SOBRE ESTA FRACCIÓN | [14 empty] | 2017-07-10 | 2017 | 2017-06-30 | DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017 NO SE GENERÓ INFORMACIÓN SOBRE ESTA FRACCIÓN
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 NO SE GENERÓ INFORMACIÓN SOBRE ESTA FRACCIÓN | [14 empty] | 2017-07-10 | 2017 | 2017-06-30 | DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 NO SE GENERÓ INFORMACIÓN SOBRE ESTA FRACCIÓN
HIDRÁULICO | SAN JAVIER, MUNICIPIO SAN JAVIER | 28°35′41″N | 109°44′22″O | 622285.1 | 216555.216 | https://drive.google.com/drive/folders/0B-xUytgNOwTaRGlSeXhURkJYTUE?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/0B-xUytgNOwTaRGlSeXhURkJYTUE?usp=sharing | 100% | JULIO CÉSAR SALAZAR CARRANZA | 2017-07-17 | 2017-10-08 | PROMOTORA MAJERUS, S. DE R.L. | 721850.72 | 721850.72 | 2017-10-05 | 2017 | 2017-09-30 | FINALIZADA Y EN PROCESO DE CIERRE DOCUMENTAL DE EXPEDIENTE UNICO DE OBRA
HIDRÁULICO | GUAYMAS, MUNICIPIO GUAYMAS | 27°55'06"N | 110°53'56"O | 1160240 | 1345878.4 | https://drive.google.com/drive/folders/0B-xUytgNOwTaUkgtaW94WE80QTQ?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/0B-xUytgNOwTaUkgtaW94WE80QTQ?usp=sharing | 100% | MARCO ANTONIO ARANA CARO | 2017-08-29 | 2017-10-23 | MOCUZARI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 1345878.4 | 1345878.4 | 2017-10-05 | 2017 | 2017-09-30 | FINALIZADA Y EN PROCESO DE CIERRE DOCUMENTAL DE EXPEDIENTE UNICO DE OBRA
HIDRÁULICO | ALEJANDRO CARRILLO MARCOR, MUNICIPIO HERMOSILLO | 28°54'50"N | 111°20'03"O | 8104836.61 | 1443720.08 | https://drive.google.com/drive/folders/0B-xUytgNOwTaSFdNQm04VTZfd2M?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/0B-xUytgNOwTaSFdNQm04VTZfd2M?usp=sharing | 35% | MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES | 2017-08-01 | 2017-12-18 | PROMOTORA MAJERUS, S.A. DE C.V. | 9401610.47 | 9401610.47 | 2017-10-05 | 2017 | 2017-09-30 | EJECUCIÓN
HIDRÁULICO | MI PATRIA ES PRIMERO, MUNICIPIO EMPALME | 28°02'58"N | 110°40'37"O | 7801110.93 | 2733556.98 | https://drive.google.com/drive/folders/0B-xUytgNOwTaa1ZFMThhRjdoeDA?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/0B-xUytgNOwTaa1ZFMThhRjdoeDA?usp=sharing | 47% | JULIO CÉSAR SALAZAR CARRANZA | 2017-08-01 | 2017-12-18 | CONSTRUMIL, S.A. DE C.V. | 9049288.68 | 9049288.68 | 2017-10-05 | 2017 | 2017-09-30 | EJECUCIÓN
HIDRÁULICO | DESEMBOQUE, MUNICIPIO CABORCA | 30°34'06"N | 113°00'24"O | 2986382.88 | 757446.06 | https://drive.google.com/drive/folders/0B-xUytgNOwTabzNuTThCM3J4NkU?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/0B-xUytgNOwTabzNuTThCM3J4NkU?usp=sharing | 62% | JULIO CÉSAR SALAZAR CARRANZA | 2017-08-01 | 2017-10-23 | CONSTRUCTORA TURICATZI, S.A. DE C.V. | 3464204.14 | 3464204.14 | 2017-10-05 | 2017 | 2017-09-30 | EJECUCIÓN
HIDRÁULICO | RAHUM, MUNICIPIO GUAYMAS | 27°38'29"N | 110°27'10"O | 1260569.43 | 675180.98 | https://drive.google.com/drive/folders/0B-xUytgNOwTadjh1YXVHV0dhbGs?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/0B-xUytgNOwTadjh1YXVHV0dhbGs?usp=sharing | 53% | MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES | 2017-07-24 | 2017-11-12 | GRUPO CONSTRUCTOR EDIMAQ, S.A. DE C.V. | 1462260.54 | 1462260.54 | 2017-10-05 | 2017 | 2017-09-30 | EJECUCIÓN
HIDRÁULICO | KUTANTAKA, MUNICIPIO NAVOJOA | 27°06'30"N | 109°31'05"O | 2688850.23 | 1329141.37 | https://drive.google.com/drive/folders/0B-xUytgNOwTaV3NOQVpvQUJFS3M?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/0B-xUytgNOwTaV3NOQVpvQUJFS3M?usp=sharing | 80% | MARCO ANTONIO ARANA CARO | 2017-08-01 | 2017-11-20 | EDIFICACIONES BOZA, S.A. DE C.V. | 3119066.27 | 3119066.27 | 2017-10-05 | 2017 | 2017-09-30 | EJECUCIÓN
HIDRÁULICO | VARIAS, MUNICIPIO VARIOS | NO APLICA | NO APLICA | 319248.86 | 370328.6776 | https://drive.google.com/drive/folders/0B-xUytgNOwTaNXRhSmZuenFKTjA?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/0B-xUytgNOwTaNXRhSmZuenFKTjA?usp=sharing | 100% | JULIO CÉSAR SALAZAR CARRANZA | 2017-08-11 | 2017-10-05 | QUÍMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 370328.6776 | 370328.6776 | 2017-10-05 | 2017 | 2017-09-30 | FINALIZADA Y EN PROCESO DE CIERRE DOCUMENTAL DE EXPEDIENTE UNICO DE OBRA
HIDRÁULICO | VARIAS, MUNICIPIO VARIOS | NO APLICA | NO APLICA | 207126 | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/0B-xUytgNOwTaNXRhSmZuenFKTjA?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/0B-xUytgNOwTaNXRhSmZuenFKTjA?usp=sharing | 96% | JULIO CÉSAR SALAZAR CARRANZA | 2017-08-11 | 2017-10-05 | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 240266.16 | 240266.16 | 2017-10-05 | 2017 | 2017-09-30 | EJECUCIÓN
HIDRÁULICO | HUIRIBIS, MUNICIPIO GUAYMAS | 26°45'30"N | 109°14'36"O | 1503630.05 | 0 | https://drive.google.com/drive/folders/0B-xUytgNOwTadXFaQWxqMkd0RDA?usp=sharing | https://drive.google.com/drive/folders/0B-xUytgNOwTadXFaQWxqMkd0RDA?usp=sharing | 20% | MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES | 2017-09-08 | 2017-12-28 | RS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | 1744210.86 | 1744210.86 | 2017-10-05 | 2017 | 2017-09-30 | EJECUCIÓN
HIDRÁULICO | SAN JAVIER | 28°35′41″N | 109°44′22″O |  | 656381.096 |  | https://drive.google.com/file/d/0BzptQckGkyQ_OUtlT21iVDl1MjA/view?usp=sharing | 100 | JULIO CÉSAR SALAZAR CARRANZA | 2018-01-15 | 2018-06-03 | PROMOTORA MAJERUS, S. DE R.L. | 656381.1 | 656381.1 | 2018-01-18 | 2017 | 2018-01-18 | FINALIZADA
HIDRÁULICO | GUAYMAS | 27°55'06"N | 110°53'56"O |  | 1574219.76 |  | https://drive.google.com/file/d/0BzptQckGkyQ_SVpsZFV4TkpfRU0/view?usp=sharing | 100 | MARCO ANTONIO ARANA CARO | 2018-01-15 | 2018-04-08 | MOCUZARI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | 1574219.76 | 1574219.76 | 2018-01-18 | 2017 | 2018-01-18 | FINALIZADA Y EN PROCESO CIERRE DOCUMENTAL
HIDRÁULICO | HERMOSILLO | 28°54'50"N | 111°20'03"O |  | 9401610.48 |  | https://drive.google.com/file/d/0BzptQckGkyQ_b1h5MDdLRnRycWs/view?usp=sharing | 100 | MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES | 2018-01-15 | 2018-04-08 | PROMOTORA MAJERUS, S.A. DE C.V. | 9401610.48 | 9401610.48 | 2018-01-18 | 2017 | 2018-01-18 | FINALIZADA Y EN PROCESO CIERRE DOCUMENTAL
HIDRÁULICO | EMPALME | 28°02'58"N | 110°40'37"O |  | 8534947.76 |  | https://drive.google.com/file/d/0BzptQckGkyQ_Tkh6ZEJJSWxwVGM/view?usp=sharing | 100 | JULIO CÉSAR SALAZAR CARRANZA | 2018-01-15 | 2018-04-08 | CONSTRUMIL, S.A. DE C.V. | 8534947.76 | 8534947.76 | 2018-01-18 | 2017 | 2018-01-18 | FINALIZADA Y EN PROCESO CIERRE DOCUMENTAL
HIDRÁULICO | CABORCA | 30°34'06"N | 113°00'24"O |  | 2929935.25 |  | https://drive.google.com/file/d/0BzptQckGkyQ_cXd0NThjOEtkbUE/view?usp=sharing | 100 | JULIO CÉSAR SALAZAR CARRANZA | 2018-01-15 | 2018-05-06 | CONSTRUCTORA TURICATZI, S.A. DE C.V. | 2929935.25 | 2929935.25 | 2018-01-18 | 2017 | 2018-01-18 | FINALIZADA
HIDRÁULICO | GUAYMAS | 27°38'29"N | 110°27'10"O |  | 1462260.53 |  | https://drive.google.com/file/d/0BzptQckGkyQ_cW9UakVwbHIzdGM/view?usp=sharing | 100 | MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES | 2018-01-15 | 2018-03-11 | GRUPO CONSTRUCTOR EDIMAQ, S.A. DE C.V. | 1462260.53 | 1462260.53 | 2018-01-18 | 2017 | 2018-01-18 | FINALIZADA Y EN PROCESO CIERRE DOCUMENTAL
HIDRÁULICO | NAVOJOA | 27°06'30"N | 109°31'05"O |  | 3156830.24 |  | https://drive.google.com/file/d/0BzptQckGkyQ_MDJzbV9VMEprdlU/view?usp=sharing | 100 | MARCO ANTONIO ARANA CARO | 0 | 0 | EDIFICACIONES BOZA, S.A. DE C.V. | 3156830.24 | 3156830.24 | 2018-01-18 | 2017 | 2018-01-18 | FINALIZADA Y EN PROCESO CIERRE DOCUMENTAL
HIDRÁULICO | EMPALME | 28°04'14"N | 110°32'50"O |  | 2620164 |  | https://drive.google.com/file/d/1e0_2ArhnowD4v2e88Dw_uK1a3hJfZOec/view?usp=sharing | 100 | ING. JORGE LUIS TERÁN BARCELÓ | 0 | 0 | SANTA ROSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | 2620164 | 2620164 | 2018-01-18 | 2017 | 2018-01-18 | FINALIZADA Y EN PROCESO CIERRE DOCUMENTAL
HIDRÁULICO | VARIOS | NO APLICA | NO APLICA |  | 370328.6776 |  | https://drive.google.com/file/d/0BzptQckGkyQ_bUpnbHp5d3RIb2c/view?usp=sharing | 100 | JULIO CÉSAR SALAZAR CARRANZA | 0 | 0 | QUÍMICA ESPECIALIZADA DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 370328.6776 | 370328.6776 | 2018-01-18 | 2017 | 2018-01-18 | FINALIZADA
HIDRÁULICO | VARIOS | NO APLICA | NO APLICA |  | 240266.16 |  | https://drive.google.com/file/d/0BzptQckGkyQ_amhFR2J4MUVRcmc/view?usp=sharing | 100 | JULIO CÉSAR SALAZAR CARRANZA | 0 | 0 | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V. | 240266.16 | 240266.16 | 2018-01-18 | 2017 | 2018-01-18 | FINALIZADA
HIDRÁULICO | GUAYMAS | 26°45'30"N | 109°14'36"O |  | 1744210.89 |  | https://drive.google.com/file/d/0BzptQckGkyQ_LWdSdHRQSXo3TTA/view?usp=sharing | 100 | MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES | 0 | 0 | RS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | 1744210.86 | 1744210.86 | 2018-01-18 | 2017 | 2018-01-18 | FINALIZADA Y EN PROCESO CIERRE DOCUMENTAL
HIDRÁULICO | MAGDALENA | 30°37'37"N | 110°58'03"O |  | 0 |  |  | 0 | ING. MANUEL HIRAM CHAVEZ TORRES | 0 | 0 | RS INFRAESTRUCTURA | 6498473.49 | 0 | 2018-01-18 | 2017 | 2018-01-18 | OBRA CONTRATADA
HIDRÁULICO | VARIOS | NO APLICA | NO APLICA |  | 0 |  |  | 0 | ING. JULIO MIGUEL ANGEL BARRAZA BOJORQUEZ | 0 | 0 | EXPLORACIONES MINERAS DEL DESIERTO, S.A. DE C.V. | 968830.05 | 0 | 2018-01-18 | 2017 | 2018-01-18 | OBRA CONTRATADA
HIDRÁULICO | ETCHOJOA | 27°01'55"N | 109°35'00"O |  | 0 |  |  | 0 | ING. JORGE LUIS TERÁN BARCELÓ | 0 | 0 | CARLOS ALBERTO ACOSTA GAXIOLA | 1181655.27 | 0 | 2018-01-18 | 2017 | 2018-01-18 | OBRA CONTRATADA
HIDRÁULICO | GUAYMAS | 27°55'06"N | 110°53'56"O |  | 0 |  |  | 0 | ING. MARCO ANTONIO ARANA CARO | 0 | 0 | DESARROLLADORA Y URBANIZADORA INMEX, S.A. DE C.V. | 2567771.08 | 0 | 2018-01-18 | 2017 | 2018-01-18 | OBRA CONTRATADA
HIDRÁULICO | HERMOSILLO | 29°05'56"N | 110°57'15"O |  | 0 |  |  | 0 | ING. JULIO CÉSAR SALAZAR CARRANZA | 0 | 0 | PROMOTORA MAJERUS, S. DE R.L. | 2532874.57 | 0 | 2018-01-18 | 2017 | 2018-01-18 | OBRA CONTRATADA
HIDRÁULICO | HERMOSILLO | 29°05'56"N | 110°57'15"O |  | 0 |  |  | 0 | ING. JULIO CÉSAR SALAZAR CARRANZA | 0 | 0 | DR51 CONSTRURENTAS, S.A. DE C.V. | 4261148.57 | 0 | 2018-01-18 | 2017 | 2018-01-18 | OBRA CONTRATADA
HIDRÁULICO | GUAYMAS | 27°55'06"N | 110°53'56"O |  | 0 |  |  | 0 | ING. MARCO ANTONIO ARANA CARO | 0 | 0 | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD LEYZA, S.A. DE C.V. | 1014738.34 | 0 | 2018-01-18 | 2017 | 2018-01-18 | OBRA CONTRATADA
Formulas:
Fecha de inicio de ejecución = '[1]FRAC. XVII GEOREFENCIA CEA'!K22
Fecha de termino de ejecución = '[1]FRAC. XVII GEOREFENCIA CEA'!L22