## POA 2013
EVTOP-03
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
CUARTO TRIMESTRE 2013
ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
Estructura Admva. | Categorías Programáticas
CLAVE NEP ORGANISMO | [7 empty] | DESCRIPCION | META | UNIDAD DE MEDIDA | METAS
UR | Finalidad | Función | Subfunción | ER | PROG. | Subprograma | Actividad o Proyecto |  |  |  | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | CALENDARIO |  |  |  | REALIZADO
[13 empty] | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | TOTAL ACUMULA DO | % AVANCE FISICO
01 | [7 empty] | INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
| 1 | [6 empty] | GOBIERNO
|  | 3 | [5 empty] | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
|  |  | 03 |  |  |  |  | FORTALECER LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS
|  |  |  | E1 |  |  |  | SONORA SOLIDARIO
[5 empty] | 31 |  |  | EQUIDAD Y CULTURA DE GENERO
[6 empty] | 02 |  | FAMILIA, POBLACION Y PARTICIPACION DE LA MUJER
[7 empty] | 001 | FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD DE GENERO
DIRECCIÓN GENERAL
DEFINIR LAS POLÍTICAS DE INSTRUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL QUE FUEREN NECESARIOS, TOMANDO LAS MEDIDAS Y ACCIONES PERTINENTES PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE SE DETECTAREN.
[8 empty] | SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIVERSAS INSTANCIAS DE LOS SECTORES SOCIALES Y PUBLICOS QUE DESARROLLEN PROGRAMAS A FAVOR DE LAS MUJERES. | 01 | CONVENIO | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 150
[8 empty] | CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, DE ACUERDO AL REGLAMENTO VIGENTE. | 02 | EVENTO | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50
[8 empty] | ORGANIZAR Y/O PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS MUJERES. | 03 | EVENTO | 25 | 25 | 11 | 6 | 4 | 4 | 11 | 6 | 4 | 4 | 25 | 100
[8 empty] | CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA HONORARIA DEL ISM, AL H. CONSEJO CONSULTIVO. | 04 | EVENTO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50
[8 empty] | PARTICIPAR CON UN STAND INFORMATIVO SOBRE LOS SERVICIOS DEL ISM EN JORNADAS, EVENTOS, FERIAS, ETC. | 05 | EVENTO | 13 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 76.9231
[8 empty] | ORGANIZAR Y REALIZAR EVENTOS EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER | 06 | EVENTO | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES
PROMOVER UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, IMPULSANDO LA PARTICIPACION DE LA MUJER SONORENSE EN FORMA ORGANIZADA, BUSCANDO UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL.
[8 empty] | ELABORAR Y PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO, PARA SU EJECUCIÓN. | 01 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
[8 empty] | ELABORAR Y PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA SU EJECUCIÓN. | 02 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
[8 empty] | REALIZAR INFORME FINAL DE LAS ACCIONES RELIZADAS, EN LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE TRANSVERSALIDAD Y DE APOYO LAS INSTANCIAS DE LAS MUJERES. | 03 | INFORME | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100
[8 empty] | SOLVENTAR OBSERVACIONES A LOS INFORMES FINALES DE LOS PROGRAMAS EJECUTADOS COORDINADOS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA. | 04 | DOCUMENTO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100
DIRECCIÓN DE DERECHOS
FORMULAR ESTUDIOS, ANÁLISIS Y PROPUESTAS PARA LA ACTUALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA ASEGURAR EL EJERCICIO ÍNTEGRO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER; Y PROPORCIONAR APOYO A FIN DE GARANTIZAR SEGURIDAD JURIDICA EN LOS ACTOS QUE SE REALICAN EN EL INSTITUTO.
[8 empty] | ELABORAR LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS REQUERIDOS PARA LOS ACTOS QUE SE REALIZAN EN EL INSTITUTO. | 01 | DOCUMENTO | 16 | 16 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 13 | 1 | 2 | 16 | 100
[8 empty] | ELABORAR PROPUESTAS DE CREACION DE REGLAMENTOS Y/O LEYES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, PARA SU INCLUSIÓN EN EN EL MARCO JURIDICO ESTATAL. | 02 | DOCUMENTO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100
[8 empty] | ACTUALIZAR LA PLATAFORMA DEL SISTEMA NACIONAL PARA PREVENIR, ATENDER, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES | 03 | DOCUMENTO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100
[8 empty] | REALIZAR UNA PROPUESTA DE ARMONIZACION LEGISLATIVA DE LAS PRINCIPALES LEYES DEL ESTADO, QUE IMPIDEN UNA PROTECCION SUSTANTIVA DE LAS MUJERES. | 04 | DOCUMENTO | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100
COORDINACIÓN DE ATENCION CIUDADANA
BRINDAR ATENCION A A LAS MUJERES QUE ACUDAN A SOLICITAR ALGUN TIPO DE APOYO Y/O SERVICIOS, OFRECIENDO ALTERNATIVAS A SU NECESIDADES A TRAVES DE LA GESTION Y CANALIZACION A INSTANCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS.
CENTRO REGIONAL HERMOSILLO
[8 empty] | BRINDAR ASESORIA LEGAL A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. | 01 | CONSULTA | 545 | 545 | 215 | 150 | 90 | 90 | 215 | 278 | 170 | 142 | 805 | 147.7064
[8 empty] | BRINDAR ASISTENCIA PSICOLOGICA A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. | 02 | CONSULTA | 1066 | 1066 | 306 | 300 | 220 | 240 | 306 | 350 | 224 | 172 | 1052 | 98.6867
[8 empty] | BRINDAR ATENCIÓN A SOLICITUDES DE APOYO DE ASISTENCIA SOCIAL RECIBIDAS. | 03 | ASUNTO | 627 | 627 | 106 | 217 | 127 | 177 | 106 | 217 | 109 | 125 | 557 | 88.8357
[8 empty] | GESTIONAR SOLICITUDES DE BECAS A NIÑOS Y NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS. | 04 | ALUMNA | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 | 100
[8 empty] | ACUDIR A COLONIAS Y COMUNIDADES DE HERMOSILLO CON MAYOR INDICE DELICTIVO DE VIOLENCIA FAMILIAR Y BRINDAR PLÀTICAS INFORMATIVAS DE LOS SERVICIOS DEL ISM, Y ORIENTACIÒN EN MATERIA LEGAL Y PSICOLÓGICA. | 05 | EVENTO | 34 | 34 | 2 | 12 | 10 | 10 | 2 | 12 | 10 | 10 | 34 | 100
CENTRO REGIONAL NAVOJOA
[8 empty] | BRINDAR ASESORIA LEGAL A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. | 06 | CONSULTA | 282 | 282 | 0 | 114 | 126 | 42 | 0 | 10 | 21 | 119 | 150 | 53.1915
[8 empty] | BRINDAR ASISTENCIA PSICOLOGICA A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. | 07 | CONSULTA | 328 | 328 | 43 | 111 | 120 | 54 | 43 | 57 | 0 | 0 | 100 | 30.4878
[8 empty] | IMPARTIR CAPACITACION EN MATERIA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y PERSPECTIVA DE GENERO | 08 | PERSONA | 1335 | 1335 | 485 | 300 | 300 | 250 | 485 | 1338 | 620 | 0 | 2443 | 182.9963
CENTRO REGIONAL CABORCA
[8 empty] | BRINDAR ASESORIA LEGAL A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. | 09 | CONSULTA | 282 | 282 | 58 | 78 | 81 | 65 | 58 | 78 | 76 | 60 | 272 | 96.4539
[8 empty] | BRINDAR ASISTENCIA PSICOLOGICA A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. | 10 | CONSULTA | 486 | 486 | 76 | 113 | 153 | 144 | 76 | 117 | 92 | 104 | 389 | 80.0412
[8 empty] | IMPARTIR CAPACITACION EN MATERIA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y PERSPECTIVA DE GENERO | 11 | PERSONA | 1131 | 1131 | 312 | 293 | 290 | 236 | 312 | 313 | 255 | 319 | 1199 | 106.0124
CENTRO REGIONAL NOGALES
[8 empty] | BRINDAR ASESORIA LEGAL A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. | 12 | CONSULTA | 578 | 578 | 41 | 222 | 237 | 78 | 41 | 44 | 47 | 366 | 498 | 86.1592
[8 empty] | BRINDAR ASISTENCIA PSICOLOGICA A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. | 13 | CONSULTA | 758 | 758 | 136 | 216 | 243 | 163 | 136 | 262 | 131 | 282 | 811 | 106.9921
[8 empty] | IMPARTIR CAPACITACION EN MATERIA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y PERSPECTIVA DE GENERO | 14 | PERSONA | 886 | 886 | 161 | 250 | 285 | 190 | 161 | 391 | 493 | 0 | 1045 | 117.9458
CENTRO REGIONAL SAN LUIS RIO COLORADO
[8 empty] | BRINDAR ASESORIA LEGAL A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. | 15 | CONSULTA | 479 | 479 | 66 | 153 | 165 | 95 | 66 | 142 | 133 | 114 | 455 | 94.9896
[8 empty] | BRINDAR ASISTENCIA PSICOLOGICA A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. | 16 | CONSULTA | 726 | 726 | 154 | 203 | 189 | 180 | 154 | 174 | 120 | 110 | 558 | 76.8595
[8 empty] | IMPARTIR CAPACITACION EN MATERIA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y PERSPECTIVA DE GENERO | 17 | PERSONA | 1254 | 1254 | 186 | 368 | 350 | 350 | 186 | 273 | 227 | 355 | 1041 | 83.0144
CENTRO REGIONAL MOCTEZUMA
[8 empty] | BRINDAR ASESORIA LEGAL A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. | 18 | CONSULTA | 111 | 111 | 21 | 30 | 30 | 30 | 21 | 103 | 0 | 0 | 124 | 111.7117
[8 empty] | BRINDAR ASISTENCIA PSICOLOGICA A MUJERES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD. | 19 | CONSULTA | 115 | 115 | 25 | 30 | 30 | 30 | 25 | 144 | 0 | 0 | 169 | 146.9565
[8 empty] | IMPARTIR CAPACITACION EN MATERIA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y PERSPECTIVA DE GENERO | 20 | PERSONA | 123 | 123 | 33 | 30 | 30 | 30 | 33 | 364 | 0 | 0 | 397 | 322.7642
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PLANEAR, GESTIONAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, APLICANDO EL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PARA EL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS.
[8 empty] | ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y CUENTA PUBLICA ANUAL. | 01 | INFORME | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100
[8 empty] | ELABORAR REPORTES FINANCIEROS DEL GASTO EJERCIDO DEL RECURSO ESTATAL, ESTADOS FINANCIEROS, PAGO DE HONORARIOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS. | 02 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 | 100
[8 empty] | CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA EL PERSONAL DEL I.S.M., DENTRO Y FUERA DEL ESTADO. | 03 | ASUNTO | 24 | 24 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 3 | 24 | 100
[8 empty] | ORGANIZAR REUNIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES. | 04 | EVENTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100
[8 empty] | ELABORAR Y PRESENTAR EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES. | 05 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN E IMAGEN
CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, COORDINANDO TODAS AQUELLAS ACCIONES RELACIONADAS AL ISM, PARA QUE LA COMUNIDAD CONOZCA LOS SERVICIOS QUE BRINDA.
[8 empty] | INFORMAR SOBRE SERVICIOS, ACTIVIDADES Y TEMAS DE INTERÉS PARA LAS MUJERES DE SONORA, A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES, COMO SON FACEBOOK, YOUTUBE, TWITTER, ETC. | 01 | REGISTRO DE ACTIVIDAD | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100
[8 empty] | COBERTURA INFORMATIVA DE GIRAS DE TRABAJO DEL ISM A LOS MUNICIPIOS, PARA LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES, EN EVENTOS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, ETC. | 02 | DOCUMENTO | 14 | 14 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | 100
[8 empty] | GENERAR INFORMACION Y SPOTS CON TEMÁTICAS DE MUJERES, PARA LA TRANSMISION EN PROGRAMAS DE RADIO. | 03 | DOCUMENTO DIGITAL | 16 | 16 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 8 | 13 | 13 | 34 | 212.5
COORDINACION DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO
IMPULSAR EL CONOCIMIENTO DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO COMO UNA HERRAMIENTA DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SOCIAL DE MUJERES Y HOMBRES, A TRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN CON DIVERSOS EJES TEMÁTICOS.
[8 empty] | CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL, SOBRE LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO. | 01 | PERSONA | 1570 | 1570 | 262 | 487 | 360 | 461 | 262 | 476 | 284 | 392 | 1414 | 90.0637
[8 empty] | IMPARTIR TALLERES Y PLÁTICAS SOBRE DIVERSOS EJES TEMÁTICOS, EN ATENCION A LAS SOLICITUDES RECIBIDAS. | 02 | PERSONA | 2027 | 2027 | 1247 | 360 | 180 | 240 | 1247 | 1349 | 586 | 342 | 3524 | 173.853
[8 empty] | REALIZAR EJEMPLARES DE MATERIALES DIDÁCTICOS DE APOYO PARA LA CAPACITACIÓN EN PERSPECTIVA DE GÉNERO. | 03 | EJEMPLAR | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 100
[8 empty] | COORDINAR LA ELABORACIÓN DE UN GUIÓN PARA CUADRO TEATRAL Y PRODUCCIÓN ESCENICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. | 04 | DOCUMENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, VIGILANCIA FISCALIZACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ASI COMO FORMULAR SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS.
[8 empty] | REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES (INCLUYE DOS REVISIONES DEL CUMPLIMIENTO DEL POA EN LA ENTIDAD) | 01 | INFORME | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 66.6667
TOTAL DE METAS PROGRAMADAS: 47
___________________________________________
LIC. ANGÉLICA MARÍA PAYÁN GARCÍA
DIRECTORA GENERAL
_________________________________________
LIC. OSCAR GABRIEL SAAVEDRA ROMERO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS