## EVTOP-03
EVTOP-03
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
TRIMESTRE: TERCERO 2014
ORGANISMO: INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
DP | UR | FL | FN | SF | ER | ET | TP | AI | T B | UG | FF | MT | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA |  | ANUAL |  | TRIMESTRE | [9 empty] | ACUMULADO | % AVANCE
[15 empty] | RECURSO | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL |  |  |  | EJERCIDO
[15 empty] | APROBADO | [6 empty] | REALIZADO
[18 empty] | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM.
T
ESTRUCTURA PROGRAMATICA DP: 4 | SECRETARÍA DE GOBIERNO
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UR: 01 | Instituto Sonorense de la Mujer |  | $16'180,273.00 | [6 empty] | 3995292 |  |  |  | 3878166.1 | 3998312 | 11871770.1
Gobierno | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA FL
ESTRUCTURA PROGRAMATICA FN: 3 | Coordinación de la Política de Gobierno
ESTRUCTURA PROGRAMATICA SF: 09 | Otros
Sonora Solidario | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA ER
ESTRUCTURA PROGRAMATICA ET: 2 | Puente al Desarrollo
Prestación de Servicios Públicos | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA TP
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 018 | Fomento a la Cultura de Equidad de Género
Población con riesgo y/o vulnerabilidad | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA T B
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UG: 13 | Todo el Estado
Ingresos propios | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA FF
[13 empty] | Dirección General | [8 empty] | 581217 |  |  |  | 566304.89 | 556696 | 1704217.89
Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control que fueren necesarios, tomando las medidas y acciones pertinentes para corregir las deficiencias que se detectaren.
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 01 | Suscribir convenios con diversas instancias de los sectores sociales y públicos que desarrollen programas a favor de las mujeres. | Convenio |  | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | 80
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 02 | Convocar en su carácter de secretaria técnica a las sesiones de la H. Junta Directiva, de acuerdo al reglamento vigente. | Evento |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 75
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 03 | Convocar en su carácter de presidenta honoraria al H. Consejo Consultivo para evaluar las áreas de análisis. | Informe |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 100
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 04 | Convocar en su carácter de presidenta honoraria del ISM, a sesión al H. Consejo Consultivo. | Evento |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 66.6667
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 05 | Convocar en su calidad de secretaria ejecutiva, a sesiones ordinarias de los integrantes del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres. | Evento |  | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 50
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 06 | Convocar en su calidad de secretaria ejecutiva, a sesiones ordinarias de los integrantes del sistema estatal para la igualdad entre mujeres y hombres. | Evento |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 07 | Organizar y realizar eventos en el marco del día internacional de la mujer | Evento |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 | 100
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 08 | Realizar foros de consulta sobre Igualdad y Derechos en diversos municipios del Estado. | Evento |  | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 100
[13 empty] | Dirección de Programas Sociales | [8 empty] | 1011361 |  |  |  | 786294.58 | 773614 | 2571269.58
Promover una cultura de equidad de género, impulsando la participación de la mujer sonorense en forma organizada, buscando un desarrollo humano integral.
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 01 | Elaborar y presentar el anteproyecto de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género, para su ejecución. | Documento |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 100
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 02 | Elaborar y presentar el anteproyecto del programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas, para su ejecución. | Documento |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 100
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 03 | Realizar informe final de las acciones realizadas, en la operación de los programas de transversalidad y de apoyo las instancias de las mujeres. | Informe |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 04 | Solventar observaciones a los informes finales de los programas ejecutados coordinados por la unidad administrativa. | Documento |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 100
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 05 | Capacitar al personal de la administración publica estatal, sobre la transversalidad de la perspectiva de género. | Persona |  | 1570 | 1570 | 594 | 476 | 250 | 250 | 594 |  |  |  | 465 | 105 | 1164 | 74.1401
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 06 | Impartir talleres y pláticas sobre diversos ejes temáticos, en atención a las solicitudes recibidas. | Persona |  | 3524 | 3524 | 1962 | 962 | 300 | 300 | 1962 |  |  |  | 850 | 337 | 3149 | 89.3587
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 07 | Brindar información sobre los programas de apoyo para proyectos productivos que brinda el Gobierno del Estado de Sonora. | Documento |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 66.6667
[13 empty] | Dirección de Derechos | [8 empty] | 916413 |  |  |  | 807891.07 | 776868 | 2501172.07
Formular estudios, análisis y propuestas para la actualización y fortalecimiento de los mecanismos jurídicos y administrativos para asegurar el ejercicio íntegro de los derechos humanos de la mujer; y proporcionar apoyo a fin de garantizar seguridad jurídica en los actos que se realizan en el Instituto.
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 01 | Elaborar y/o revisar los instrumentos jurídicos requeridos para los actos que se realizan en el instituto. | Convenio |  | 14 | 14 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 |  |  |  | 6 | 6 | 14 | 100
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 02 | Elaborar propuestas de creación, reformas de reglamentos y/o leyes con perspectiva de género. | Documento |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 100
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 03 | Proporcionar informacion para la actualizacion de la plataforma del Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres | Documento |  | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 50
[13 empty] | Coordinación de Atención Ciudadana | [8 empty] | 232547 |  |  |  | 269742.63 | 278176 | 780465.63
Brindar atención a las mujeres que acudan a solicitar algún tipo de apoyo y/o servicios, ofreciendo alternativas a sus necesidades a través de la gestión y canalización a instancias públicas y privadas.
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 01 | Brindar asesoría legal a mujeres en situación de vulnerabilidad. | Consulta |  | 570 | 570 | 170 | 170 | 130 | 100 | 170 |  |  |  | 146 | 196 | 512 | 89.8246
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 02 | Brindar asistencia psicológica a mujeres en situación de vulnerabilidad. | Consulta |  | 577 | 577 | 177 | 170 | 130 | 100 | 177 |  |  |  | 149 | 132 | 458 | 79.3761
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 03 | Brindar atención a solicitudes de apoyo de asistencia social recibidas. | Asunto |  | 463 | 463 | 143 | 140 | 80 | 100 | 143 |  |  |  | 116 | 108 | 367 | 79.2657
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 04 | Gestionar solicitudes de becas a niños y niñas de escasos recursos. | Alumna |  | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 600 | 600 | 100
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 05 | Brindar atención psicológica a mujeres en situación de vulnerabilidad en los Centros Regionales del I.S.M. en los Municipios de Navojoa, Cajeme, Nogales, Caborca, Moctezuma y S.LR.C. | Consulta |  | 909 | 909 | 709 | 200 | 0 | 0 | 709 |  |  |  | 174 | 0 | 883 | 97.1397
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 06 | Actualizar en Protocolos de Actuación sobre Atención y Contención al personal de los Centros Regionales del ISM. | Persona |  | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11 | 0 | 11 | 100
[13 empty] | Dirección de Administración y Finanzas | [8 empty] | 780921 |  |  |  | 871174.86 | 930888 | 2582983.86
Planear, gestionar, administrar y controlar los recursos financieros, humanos y materiales de acuerdo a la normatividad vigente, aplicando el principio de racionalidad y austeridad para el manejo transparente de los recursos.
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 01 | Elaborar informes trimestrales de avances del programa operativo anual y cuenta pública anual. | Informe |  | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 4 | 80
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 02 | Elaborar reportes financieros del gasto ejercido del recurso estatal, estados financieros, pago de honorarios y conciliaciones bancarias. | Documento |  | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 9 | 75
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 03 | Capacitación y actualización para el personal del I.S.M., dentro y fuera del estado. | Asunto |  | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 |  |  |  | 2 | 2 | 7 | 100
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 04 | Organizar reuniones del comité de adquisiciones. | Evento |  | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 100
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 05 | Elaborar y presentar el programa anual de adquisiciones. | Documento |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 100
[13 empty] | Coordinación de Difusión e Imagen | [8 empty] | 116883 |  |  |  | 172878.02 | 308983 | 598744.02
Contribuir a la promoción y difusión de una cultura de equidad de género, coordinando todas aquellas acciones relacionadas al I.S.M., para que la comunidad conozca los servicios que brinda.
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 01 | Informar sobre servicios, actividades y temas de interés para las mujeres de sonora, a través de las redes sociales, como son facebook, youtube, twitter, etc. | Reporte |  | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 9 | 75
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 02 | Cobertura informativa para la difusión de actividades institucionales en medios de comunicación. | Documento |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 75
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 03 | Realizar síntesis informativas sobre notas periodísticas con enfoque de género. | Reporte |  | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 3 | 9 | 75
[13 empty] | Coordinación de Evaluación y Seguimiento Técnico | [8 empty] | 220412 |  |  |  | 251573.62 | 223018 | 695003.62
Seguimiento de las acciones desarrolladas por los programas sociales a favor de las mujeres impulsados por el instituto, que permitan evaluar su impacto, así como dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 01 | Evaluar las acciones desarrolladas en los programas a favor de las mujeres impulsados por el Instituto. | Documento |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 66.6667
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 02 | Atención de la Unidad de Enlace para el acceso a la información pública. | Informe |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 75
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 03 | Actualización del portal de transparencia. | Informe |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 75
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 04 | Informes sobre la información básica publicada y las solicitudes recibidas. | Informe |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 66.6667
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 05 | Integrar y generar bases de datos de beneficiarias atendidas en los programas a favor de las mujeres impulsados por el Instituto. | Documento |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 2 | 66.6667
[13 empty] | Órgano de Control y Desarrollo Administrativo | [8 empty] | 135538 |  |  |  | 152306.43 | 150069 | 437913.43
Realizar actividades de control, vigilancia fiscalización y desarrollo administrativo, así como formular sugerencias y recomendaciones constructivas.
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 01 | Realizar auditorías directas y dar seguimiento a las observaciones (incluye dos revisiones del cumplimiento del POA en la entidad) | Informe |  | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 1 | 3 | 50
TOTAL DE METAS PROGRAMADAS: 38
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: Formuló: | [6 empty] | Aprobó:
______________________________________ MTRA. ANGÉLICA MARÍA PAYÁN GARCÍA DIRECTORA GENERAL
_________________________________________ LIC. RUBÉN DARÍO GONZÁLEZ CRUZ DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS