## POA 2011
EVTOP-03
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO 2011
ORGANISMO:
Estructura Adminis trativa | Categorías Programáticas | [5 empty] | Línea de Acción
| Funciones |  |  | PED
CLAVE NEP ORGANISMO | [7 empty] | DESCRIPCION | META | UNIDAD DE MEDIDA | METAS
| Finalidad | Función | Subfun ción |  | PROG. | Subpro grama | Actividad o Proyecto |  |  |  | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | CALENDARIO |  |  |  | REALIZADO
UR |  |  |  | ER | [8 empty] | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | TOTAL ACUMULADO | % AVANCE FISICO
01 | [7 empty] | INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER - ISM
| 1 | [6 empty] | GOBIERNO
|  | 3 | [5 empty] | COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO
|  |  | 03 |  |  |  |  | FORTALECER LAS RELACIONES CON LA CIUDADANIA Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS
|  |  |  | E1 |  |  |  | SONORA SOLIDARIO
[5 empty] | 31 |  |  | EQUIDAD Y CULTURA DE GENERO
[6 empty] | 01 |  | INTEGRACION DE LA MUJER AL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
[7 empty] | 333 | FOMENTO A LA CULTURA DE EQUIDAD Y GENERO
DIRECCION GENERAL
DEFINIR LAS POLÍTICAS DE INSTRUMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL QUE FUEREN NECESARIOS, TOMANDO LAS MEDIDAS Y ACCIONES PERTINENTES PARA CORREGIR LAS DEFICIENCIAS QUE SE DETECTAREN.
[8 empty] | SUSCRIBIR CONVENIOS CON DIVERSAS INSTANCIAS DE LOS SECTORES SOCIALES Y PUBLICOS QUE DESARROLLEN PROGRAMAS A FAVOR DE LAS MUJERES. | 1 | CONVENIO | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |  |  |  | 2 | 40
[8 empty] | CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA A LAS SESIONES DE LA H. JUNTA DIRECTIVA, DE ACUERDO AL REGLAMENTO VIGENTE. | 2 | EVENTO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 33.3333
[8 empty] | PARTICIPAR EN REUNIONES ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE LAS MUJERES. | 3 | EVENTO | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25
[8 empty] | CONVOCAR A REUNIONES DE ANALISIS SOBRE LA EVALUACION DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y TECNICAS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ISM. | 4 | EVENTO | 37 | 37 | 11 | 10 | 8 | 8 | 11 |  |  |  | 11 | 29.7297
[8 empty] | CONVOCAR EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA HONORARIA DEL ISM, AL H. CONSEJO CONSULTIVO PARA EVALUAR LAS AREAS DE ANALISIS. | 5 | EVENTO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | CONVOCAR A LAS SESIONES DE LOS SISTEMAS ESTATALES QUE PREVEEN LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y LA LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. | 6 | EVENTO | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | COORDINAR Y/O REALIZAR TALLERES DE FORMACION DE MUJERES LIDERES | 7 | EVENTO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 33.3333
DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES
PROMOVER UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, IMPULSANDO LA PARTICIPACION DE LA MUJER SONORENSE EN FORMA ORGANIZADA, BUSCANDO UN DESARROLLO HUMANO INTEGRAL.
[8 empty] | COORDINAR REUNIONES ESTATALES DE PROFESIONALIZACIÓN A ENLACES MUNICIPALES | 1 | PERSONAS | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | IMPARTIR TALLERES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN A DOCENTES . | 2 | PERSONAS | 60 | 60 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | IMPARTIR TALLERES DE SENSIBILIZACIÒN EN LOS TEMAS DE GÈNERO, VIOLENCIA Y SALUD. | 3 | PERSONAS | 477 | 477 | 137 | 120 | 120 | 100 | 137 |  |  |  | 137 | 28.7212
[8 empty] | SEGUIMIENTO A TALLERES DE FORMACIÓN DE FACILITADORAS EN DESARROLLO COMUNITARIO, MEDIO AMBIENTE Y SALUD. | 4 | PERSONAS | 40 | 40 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | SEGUIMIENTO DE GRUPOS DE AUTOAYUDA EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO. | 5 | PERSONAS | 40 | 40 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | IMPARTIR TALLERES DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN A LAS UNIDADES DE GÉNERO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, FEDERAL Y MUNICIPAL. | 6 | PERSONAS | 99 | 99 | 39 | 20 | 20 | 20 | 39 |  |  |  | 39 | 39.3939
[8 empty] | ASISTIR A EVENTOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES. | 7 | EVENTO | 10 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 20
[8 empty] | PROMOVER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA AGENDA ÁZUL DE LAS MUJERES Y MEDIO AMBIENTE. | 8 | PERSONAS | 60 | 60 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | COORDINAR REUNIONES DEL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS POLÍTICAS DE EQUIDAD DE GÉNERO. | 9 | EVENTO | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | ASESORAR, CAPACITAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS INSTANCIAS MUNICIPALES DE LAS MUJERES. | 10 | CONSULTA | 17 | 17 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 |  |  |  | 2 | 11.7647
[8 empty] | AISISTIR A REUNIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO. | 11 | EVENTO | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25
[8 empty] | COADYUVAR EVENTOS EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES. | 12 | EVENTO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 33.3333
[8 empty] | COADYUVAR EVENTO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. | 13 | EVENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | COORDINAR PRESENTACIONES DE CUADROS TEATRALES. | 14 | PERSONAS | 800 | 800 | 173 | 209 | 209 | 209 | 173 |  |  |  | 173 | 21.625
[8 empty] | CAPACITAR A PROMOTORAS SOCIALES Y COMUNITARIAS, EN ENCUENTROS REGIONALES. | 15 | PERSONAS | 200 | 200 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | IMPRESIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS. | 16 | EJEMPLAR | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 16.6667
[8 empty] | REALIZAR EVENTOS PARA DIFUNDIR LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIONES EN GÉNERO Y POLÍTICA PÚBLICA. | 17 | EVENTO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 33.3333
DIRECCION DE DERECHOS
PROMOVER, APLICAR Y DAR A CONOCER LA EXISTENCIA DE LAS LEYES EN MATERIA DE DERECHOS DE LAS MUJERES Y BRINDAR ORIENTACION PARA LA DEFENSA Y PROTECCION DE LOS MISMOS; ASI COMO PROPORCIONAR APOYO JURIDICO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMA EL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER, A FIN DE GARANTIZAR SEGURIDAD JURIDICA EN LOS ACTOS QUE ESTAS REALICEN.
[8 empty] | BRINDAR ASESORIA LEGAL Y ASISTENCIA PSICOLOGICA A LAS MUJERES QUE LO SOLICITEN EN LAS CASAS DE ATENCIÓN DE HERMOSILLO, SAN LUIS RIO COLORADO, CABORCA, NOGALES Y NAVOJOA. | 1 | CONSULTA | 8500 | 8500 | 2258 | 2242 | 2000 | 2000 | 2258 |  |  |  | 2258 | 26.5647
[8 empty] | COADYUVAR, IMPARTIR Y COORDINAR TALLERES DE CAPACITACIÓN, PLATICAS Y CONFERENCIAS A PERSONAS INVOLUCRADAS EN LA ATENCIÓN A MUJERES RECEPTORAS DE CUALQUIER DELITO O A CUALQUIERA QUE LO SOLICITE, A FIN DE DAR A CONOCER LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, PSICOLOGÍA Y LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, EN LAS CASAS DE ATENCIÓN DE HERMOSILLO, SAN LUIS RIO COLORADO, CABORCA, NOGALES Y NAVOJOA. | 2 | PERSONAS | 4693 | 4693 | 1293 | 1200 | 1100 | 1100 | 1293 |  |  |  | 1293 | 27.5517
[8 empty] | ORGANIZAR LAS SESIONES DE LOS SISTEMAS ESTATALES QUE PREVEEN LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y LA LEY DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. | 3 | EVENTO | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | ATENCIÓN A LAS LLAMADAS RECIBIDAS LAS 24 HRS. A LA LÍNEA TELEFONICA GRATUITA DEL ISM Y LAS CANALIZADAS POR EL NÚMERO DE EMERGENCIAS 066. | 4 | CONSULTA | 315 | 315 | 70 | 90 | 80 | 75 | 70 |  |  |  | 70 | 22.2222
[8 empty] | ELABORAR TRIPTICOS, DIPTICOS Y COMPENDIO DE LEYES. | 5 | EJEMPLAR | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0
COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA
BRINDAR ATENCION A A LAS MUJERES QUE ACUDAN A SOLICITAR ALGUN TIPO DE APOYO Y/O SERVICIOS, OFRECIENDO ALTERNATIVAS A SU NECESIDADES A TRAVES DE LA GESTION Y CANALIZACION A INSTANCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS.
[8 empty] | DAR SEGUIMIENTO A SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL. | 1 | ASUNTO | 723 | 723 | 163 | 190 | 220 | 150 | 163 |  |  |  | 163 | 22.545
[8 empty] | REALIZAR REUNIONES DE INFORMACIÓN DE APOYOS DE LA COORDINACION DE ATENCION CIUDADANA. | 2 | EVENTO | 28 | 28 | 10 | 9 | 3 | 6 | 10 |  |  |  | 10 | 35.7143
[8 empty] | GESTIONAR BECAS A NIÑOS Y NIÑAS DE ESCASOS RECURSOS. | 3 | ALUMNA | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | GESTIONAR ESTUDIOS DE MAMOGRAFÍAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS. | 4 | PERSONAS | 1016 | 1016 | 366 | 250 | 200 | 200 | 366 |  |  |  | 366 | 36.0236
[8 empty] | GESTIONAR ESTUDIOS DE DENSITOMETRÍA ÓSEA, PAPANICOLAO Y/O VACUNA DE VIRUS PAPILOMA, A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS. | 5 | PERSONAS | 438 | 438 | 88 | 110 | 110 | 130 | 88 |  |  |  | 88 | 20.0913
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PLANEAR, GESTIONAR, ADMINISTRAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, APLICANDO EL PRINCIPIO DE RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD PARA EL MANEJO TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS.
[8 empty] | ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE AVANCES DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y CUENTA PUBLICA ANUAL | 1 | INFORME | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 2 | 40
[8 empty] | ELABORAR REPORTES FINANCIEROS DEL GASTO EJERCIDO DEL RECURSO ESTATAL, ESTADOS FINANCIEROS, PAGO DE HONORARIOS Y CONCILIACIONES BANCARIAS. | 2 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 3 | 25
[8 empty] | CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA EL PERSONAL DENTRO Y FUERA DEL ESTADO. | 3 | ASUNTO | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 16.6667
[8 empty] | ORGANIZAR REUNIONES DE COMITÉ DE ADQUISICIONES. | 4 | REUNION | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25
COORDINACION DE DIFUSIÓN E IMAGEN
CONTRIBUIR A LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, COORDINANDO TODAS AQUELLAS ACCIONES RELACIONADAS AL ISM, PARA QUE LA COMUNIDAD CONOZCA LOS SERVICIOS QUE BRINDA.
[8 empty] | CAPACITAR MEDIANTE LA IMPARTICIÓN DE TALLERES, A PERSONAL DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN. | 1 | TALLER | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | CAPACITAR A PERSONAL DE AREAS DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO ESTATAL. | 2 | TALLER | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO CON TEMÁTICAS DE MUJERES. | 3 | UNIDAD | 52 | 52 | 13 | 13 | 14 | 12 | 13 |  |  |  | 13 | 25
[8 empty] | CAPACITACION A PROPIETARIOS Y PERSONAL QUE LABORA EN AGENCIAS DE PUBLICIDAD O QUE SE DEDIQUE A ESTA DEL ESTADO SOBRE EL LENGUAJE NO SEXISTA Y PERSP. DE GENERO. | 4 | EVENTO | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | DESARROLLAR UN PROGRAMA TV DIGITAL A TRAVES DE INTERNET PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEL ISM, NOTICIAS SOBRE MUJERES Y TEMAS RELACIONADOS CON ELLAS. | 5 | UNIDAD | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | PUBLICAR EN MEDIOS IMPRESOS DEL ESTADO SUPLEMENTO ESPECIAL DEL ISM. | 6 | UNIDAD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | REALIZAR UN FORO CON PERIODISTAS. | 7 | EVENTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0
COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICO
SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LOS PROGRAMAS SOCIALES A FAVOR DE LAS MUJERES IMPULSADOS POR EL INSTITUTO, QUE PERMITAN EVALUAR SU IMPACTO.
[8 empty] | EVALUAR LAS ACCIONES DEL ISM, A FAVOR DE LAS MUJERES. | 1 | ESTUDIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 25
[8 empty] | ASISTIR A EVENTOS DE CAPACITACIONES ESTATALES, NACIONALES Y/O INTERNACIONALES, PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA COORDINACION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO TECNICO. | 2 | EVENTO | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | REALIZAR UN DIAGNÓSTICO FODA A SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS POR EL ISM, SOBRE LA INCORPORACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO, EN SUS DEPENDENCIAS. | 3 | ESTUDIO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[8 empty] | REALIZAR UNA EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS ESTABLECIDOS A TRAVÉS DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS EN EL ISM. | 4 | ESTUDIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL, VIGILANCIA FISCALIZACION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, ASI COMO FORMULAR SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES CONSTRUCTIVAS.
[8 empty] | REALIZAR AUDITORIAS DIRECTAS Y DAR SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES | 1 | INFORME | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 50
[8 empty] | REVISION DEL CUMPLIMIENTO DEL POA EN LA ENTIDAD | 2 | INFORME | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 1 | 50
TOTAL DE METAS PROGRAMADAS: 51
.-Avance Preliminar del Presupuesto anual
________________________________________ LIC. MARIA ANTONIETA MERAZ CARRIZOZA DIRECTORA GENERAL
________________________________________ LIC. MA. DEL CARMEN MARTINEZ ESTRADA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS