## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL II TRI
EVTOP-03
JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONROA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
SEGUNDO TRIMESTRE 2014
ESTRUCTURA PROGRAMATICA | [12 empty] | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSO APROBADO |  | ANUAL |  | TRIMESTRE | [7 empty] | ACUMULADO | % AVANCE
DP | UR | FL | FN | SF | ER | ET | TP | AI | TB | UG | FF | MT |  |  |  |  | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL |  |  |  | EJERCIDO REALIZADO | EJERCIDO REALIZADO | [5 empty] | _(* #,##0.00_);_(* (#,##0.00);_(* "-"??_);_(@_)
[19 empty] | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. |  | ORIGINAL | MODIFICADO
ESTRUCTURA PROGRAMATICA DP: 10 | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UR: 16 | Junta de Caminos del Estado de Sonora
ESTRUCTURA PROGRAMATICA FL: 3 | Desarrollo Económico
ESTRUCTURA PROGRAMATICA FN: 36 | Comunicaciones
ESTRUCTURA PROGRAMATICA SF: 01 | Comunicaciones
Sonora Competitivo y Sustentable | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA ER
ESTRUCTURA PROGRAMATICA ET: 41 | Infraestructura Productiva
Prestación de Servicios Públicos | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA TP
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 005 | CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES.
Población Abierta | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA TB
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UG: 13 | Todo el Estado
RECURSOS PROPIOS | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA FF
[13 empty] | DIRECCION GENERAL |  | 17159214.29
[13 empty] | Convocar a Reuniones de Consejo de Administración | Reunion |  | 0.1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50% | 50% | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 2 | Proponer el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal, Programa Anual y Programa Anual de Adquisiciones | Acuerdo |  | 0.2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |  |  | 3 | 60% | 60%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 3 | Presentar informes financieros, de obras y de Cuenta Pública trimestral y anual | Informe |  | 0.4 | 13 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |  |  | 7 | 53.85% | 53.85%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 4 | Acordar con Presidentes Municipales e Instituciones de Gobierno Estatal y Federal | Documento |  | 0.3 | 24 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 12 | 50% | 50%
[13 empty] | DIRECCION DE ADMINISTRACION |  | 16218737.71 | [11 empty] | 0
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 5 | Elaborar e integrar el anteproyecto de presupuesto de egresos gasto de operación | Anteproyecto |  | 0.15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 6 | Elaborar Informes trimestrales y anual de Cuenta Publica | Informe |  | 0.5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 3 | 60% | 60%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 7 | Elaborar Estados Financieros | Informe |  | 0.35 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50% | 50%
[13 empty] | DIRECCION DE OBRAS |  | 16459806.33
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 8 | Supervisar que las residencias cumplan con sus programas de obras | Informe |  | 0.7 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50% | 50%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 9 | Autorizar los gastos generados en la ejecución de los programas de inversión | Informe |  | 0.1 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50% | 50%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 10 | Programar, controlar, dirigir y desarrollar acciones tendientes a mantener el parque de maquinaria en condiciones adecuadas de operación. | Informe |  | 0.12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50% | 50%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 11 | Proporcionar asesoría y apoyo a municipios | Informe |  | 0.08 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50% | 50%
[13 empty] | DIRECCION TECNICA |  | 3989879.69
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 12 | Autorizar dictámenes técnicos para la ejecución de obras | Documento |  | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 13 | Proporcionar apoyo técnico a los municipios | Informe |  | 0.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 14 | Dictaminar sobre el uso del derecho de vía | Dictamen |  | 0.16 | 9 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |  |  | 19 | 211.1% | 100%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 15 | Estudios y Proyectos de carreteras alimentadoras | Proyecto |  | 0.54 | 24 | 24 | 0 | 10 | 10 | 4 | 0 | 13 |  |  | 13 | 54.17% | 54.17%
[13 empty] | DIRECCION DE SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD |  | 3421916.97
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 16 | Elaborar estudio de mecanica de suelos y materiales para la elaboración de proyectos y garantizar la calidad en la ejecución de obra pública | Estudio |  | 0.4 | 40 | 40 | 5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 11 |  |  | 16 | 40% | 40%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 17 | Supervisar la ejecucion de la obra pública para que esta cumpla con las especificaciones de calidad y normas vigentes | Informe |  | 0.38 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50% | 50%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 18 | Dar soporte a las residencias asi como a la coordinación de residencias Zona Sur en la evaluación y selección de materiales petreos y asfalticos | Informe |  | 0.22 | 10 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 4 | 40% | 40%
[13 empty] | UNIDAD DE LICITACIONES Y CONTRATOS |  | 1853984.35
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 19 | Coordinar el proceso de licitación | Informe |  | 0.5 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50% | 50%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 20 | Contratación de obras, bienes y servicios | Informe |  | 0.3 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50% | 50%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 21 | Seguimiento y atención a las observaciones de los Örganos de Fiscalización | Informe |  | 0.2 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50% | 50%
[13 empty] | UNIDAD DE MODERNIZACION E INFORMATICA |  | 1521618.05
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 22 | Proporcionar mantenimiento a la infraestructura informática | Programa |  | 0.3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 50% | 50%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 23 | Mantener actualizado los sitios de información establecidos | Reporte |  | 0.15 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 10 | 50% | 50%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 24 | Proporcionar mantenimiento a la telefonía IP | Solicitudes |  | 0.05 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 50% | 50%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 25 | Proporcionar mantenimiento preventivo a la infraestructura informática | Solicitudes |  | 0.5 | 200 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 59 |  |  | 109 | 54.5% | 54.5%
[13 empty] | UNIDAD JURIDICA |  | 1072971.6
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 26 | Informar los ordenamientos jurídicos reformados y los proyectos preventivos implementados | Informe |  | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 27 | Dar seguimiento al estado de los procesos jurídicos y administrativos externos | Informe |  | 0.4 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50% | 50%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 28 | Atención y seguimiento a los contratos, convenios, permisos, autorizaciones, acuerdos, declaratorias y demás actos jurídicos que se generen dentro del organismo | Informe |  | 0.5 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50% | 50%
[13 empty] | ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO |  | 2145452.58
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 29 | Realizar auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones | Informe |  | 0.3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |  |  | 2 | 40% | 40%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 30 | Revisión de la información integrada al Sistema de Evidencias (SEVI) | Obras |  | 0.5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50% | 50%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 31 | Verificar el sustento Documental de los Indicadores del SEGESON | Reporte |  | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 100% | 100%
[13 empty] | RESIDENCIAS |  | 81924736.5
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 006 | CONSERVACION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS
Población Abierta | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA TB
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UG: 13 | Todo el Estado
[13 empty] | RECURSOS PROPIOS | 18769572.38 | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA FF
[13 empty] | FAFEF | 22418671.36 | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA FF
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 32 | Conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera | Kms |  |  | 4827 | 4827 | 0 | 1448 | 1931 | 1448 | 0 | 833 |  |  | 833 | 17.26% | 17.26%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 007 | RECONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS
Población Abierta | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA TB
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UG: 13 | Todo el Estado
[13 empty] | RECURSOS PROPIOS | 100000000 | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA FF
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 33 | Rehabilitación de caminos colapsados | Kms |  |  | 40 | 40 | 0 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% | 0%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 32 | Elaboración, evaluación y autorización de estudios y proyectos ejecutivos para las obras de la red carretera estatal | Proyecto |  |  | 24 |  | 6 | 4 | 10 | 4
Proyectos de Inversion | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA TP
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 007 | CONSTRUCCION DE CARRETERAS ALIMENTADORAS
Población Abierta | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA TB
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UG: 13 | Todo el Estado
[13 empty] | RECURSOS PROPIOS | 268000000 | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA FF
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 34 | Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera | Kms |  |  | 30 | 30 | 1 | 5 | 9 | 15 | 1 | 1 |  |  | 2 | 6.667% | 6.667%
TOTAL METAS 34

## Hoja1
CLAVE PROGRAMATICA | [11 empty] | META | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | ORIGI-NAL | MODIF. ANUAL | PROG. II TRIM | REAL II TRIM | VAR | JUSTIFICACION
DP | UR | FL | FN | SF | ER | ET | TP | AI | TB | UG | FF |  |  |  |  | MODIF. ANUAL
10 | 16 | 3 | 36 | 01 | E4 | 41 | E | 005 | A | 13 | A0 | 14 | Dictaminar sobre el uso del derecho de vía | Dictamen | 9 | 19 | 0 | 10 | 10 | Esta meta excede lo programado, porque no es fijo, depende de las solicitudes externas a esta Junta de Caminos del Edo. De Sonora y en este trimestre se solicitarón mas de las programadas
10 | 16 | 3 | 36 | 01 | E4 | 41 | E | 005 | A | 13 | A0 | 15 | Estudios y Proyectos de carreteras alimentadoras | Proyecto | 24 | 24 | 10 | 13 | 3 | Esta meta excede lo programado, debido a que se elaboraron Proyectos programados en el tercer trimestre.
10 | 16 | 3 | 36 | 01 | E4 | 41 | E | 005 | A | 13 | A0 | 16 | Elaborar estudio de mecanica de suelos y materiales para la elaboración de proyectos y garantizar la calidad en la ejecución de obra pública | Estudio | 40 | 40 | 20 | 11 | -9 | No se cumplió con esta meta ya que algunos estudios se encuentran en proceso, lo cual se irá normalizando en los subsecuentes trimestres de este año.
10 | 16 | 3 | 36 | 01 | E4 | 41 | E | 005 | A | 13 | A0 | 25 | Proporcionar mantenimiento preventivo a la infraestructura informática | Solicitudes | 200 | 200 | 50 | 59 | 9 | Esta meta excede lo programado ya que varia de acuerdo a las solicitudes recibidas
10 | 16 | 3 | 36 | 01 | E4 | 41 | E | 006 | A | 13 | A0 | 32 | Conservación y mantenimiento de la infraestructura carretera | Kms | 4827 | 4827 | 1448 | 833 | -615 | Las metas programadas no fueron programadas en virtud de que los contratos de suministros de materiales tuvieron como fecha de inicio de entrega a finales de mayo,lo anterior por los procesos de licitación correspondiente.
10 | 16 | 3 | 36 | 01 | E4 | 41 | E | 007 | A | 13 | A0 | 33 | Rehabilitación de caminos colapsados | Kms | 40 | 40 | 5 | 5 | 0 | No se alcanzaron las metas en virtud de que a la fecha no se cuenta con autorización de las obras programadas para el presente ejercicio.
10 | 16 | 3 | 36 | 01 | E4 | 41 | E | 007 | A | 13 | A0 | 34 | Construcción nueva, modernización y ampliación de la red carretera | Kms | 30 | 30 | 5 | 1 | -4 | No se alcanzaron las metas en virtud de que a la fecha no se cuenta con autorización de las obras programadas para el presente ejercicio, la meta que se presenta es por refrendo de obra 2013.