## ANUAL
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
Unidad Responsable: | [5 empty] | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | [16 empty] | Anual
Información Programática
Unidad Ejecutora | Eje Rector | Estrategia | Prog. Estatal | Proceso | Indicador | Descripción | Unidad de Medida | Frecuencia de medición | Programado |  |  |  |  | Modificado |  |  |  | Alcanzado |  |  |  | Total Acumulado | % Avance Anual
[9 empty] | Meta Anual | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | I TRIM | II TRIM | III TRIM | IV TRIM
7E0 | [5 empty] | Dirección General
| 4 |  |  |  |  | Sonora Competitivo y Sustentable
|  | 4.1.1 |  |  |  | Impulsar la infraestructura de apoyo al desarrollo, como lo es la infraestructura carretera, aeroportuaria, portuaria y de comunicaciones, así como el desarrollo y fortalecimiento de parques industriales para garantizar a la población el acceso a los servicios y a las actividades economicas.
|  |  | 50 |  |  | Modernización de las Comunicaciones
|  |  |  | 026 |  | Conservación de la Red Carretera Estatal
[5 empty] | 1 | Indice de cumplimiento del programa de conservación de la red carretera estatal | kilometros | trimestral | 4900 | 8 | 469 | 2450 | 1973 | 8 | 469 | 2450 | 1973 | 8 | 469 | 1873 | 2330 | 4680 | 95.51%
[5 empty] | 2 | Indice de cumplimiento de programa de conservación de la red carretera estatal (refrendo) | kilometros | trimestral | 50 | 36 | 14 | 0 | 0 | 36 | 14 | 0 | 7 | 36 | 14 | 0 | 0 | 50 | 87.72%
|  |  |  | 06A |  | Construcción de nuevas vias carreteras para incrementar el desarrollo de la red
[5 empty] | 1 | Indice de cumplimiento del programa de conservación de la red carretera estatal | kilometros | trimestral | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 12.68 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.42 | 21%
[5 empty] | 2 | Indice de cumplimiento de obras programadas (1) | obra | trimestral | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
[5 empty] | 3 | Indice de cumplimiento de obras programadas (refrendo) | kilometros | trimestral | 15.52 | 6 | 7 | 1.52 | 1 | 6 | 7 | 1.52 | 1 | 6 | 7 | 1.52 | 1 | 15.52 | 100%
[5 empty] | 4 | Indice de cumplimiento de obras programadas (Original por obra) | Obra | trimestral | 1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 100%
|  |  |  | 027 |  | Rehabilitación y Reconstrucción de la red carretera estatal
[5 empty] | 1 | Indice de cumplimiento de obras autorizadas programadas | Obra | trimestral | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 0.17 | 0.35 | 35%
[5 empty] | 2 | Indice de cumplimiento de obras autorizadas programadas | kilometros | trimestral | 85.3 | 0 | 0 | 60 | 25.3 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 100%
|  |  |  | 028 |  | Modernización y Ampliación de la red carretera estatal
[5 empty] | 1 | Indice de cumplimiento de obras autorizadas programadas (refrendo) | Obra | trimestral | 7.09 | 1 | 2 | 2.09 | 2 | 1 | 2 | 2.09 | 2 | 1 | 2 | 2.09 | 1 | 6.09 | 85.9%
|  |  |  | 04Q |  | Gestión Administrativa
[5 empty] | 1 | Índice de cumplimiento de la presentación de información financiera y presupuestal. | Reporte | Trimestral | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 100%
|  | Total de indicadores |  |  | 10
NOTA: En la información presentada en el cuarto informe trimestral (ETCA-III-13) se presentó información preliminar a la Cuenta Pública (Sistema SED), por lo que en la columna correspondiente al IV TRIM se captura información con las cifras definitivas presentadas en formato CPCA-III-13 Ficha Técnica para la Evaluación de Indicadores de Proyectos y Proceso (Cierre Anual en el Cumplimiento de Metas del Indicador)