RESULTADOS DEL ANALISIS PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL

TRIMESTRE: JULIO, AGOSTO  Y SEPTIEMBRE  DEL 2012

ENTIDAD: [00] CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

RESULTADOS: Durante el tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2012, que corresponde a los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2012, la Dirección General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología cumplió con el avance físico de las metas establecidas para dicha Entidad de la siguiente manera: Durante este periodo y en relación al control y seguimiento administrativo se operó el Sistema Contable y de Control en relación a la situación financiera mensual del Organismo. Igualmente se integró la información que contiene el avance Físico- Financiero del Programa Operativo Anual, correspondiente al tercer trimestre del año. Se tenia programado para este trimestre llevar acabo el evento Technology Roadmapping pero no se llevo acabo por falta de recursos presupuestarios. En lo que corresponde a Gestión de Fondos ante Dependencias y Ayuntamientos para proyectos de Desarrollo Tecnológico por sector o Región Se asistió al Taller de Gestión de Fondos Federales para Proyectos Tecnológicos del 12 al 15 en el D.F, impartido por la Asociación de Directiva de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico. Respecto a la Gestión para el reintegro de Fondos Estatales no aplicados en el Organismo, en este trimestre no hubo solicitudes de Gestiones de Reintegros de Recursos Ejercidos conforme a los lineamientos establecidos, en virtud de que los beneficiarios cumplieron con los objetivos de los proyectos En relación a la meta "APOYOS A INVESTIGADORES EN FORMACIÓN CON PONENCIAS Y/O EVENTOS ACADÉMICOS FUERA DEL ESTADO", esta no logro ejecutarse derivado de la falta de presupuesto. En lo que corresponde se atendió la meta "PROGRAMA DE APOYO PARA EL FOMENTO, FORMACIÓN, DESARROLLO, Y VINCULACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EL EXTRANJERO”, Programas de Becas de Posgrado en el Extranjero o CONACYT y Gobierno del Estado de Sonora (Convocatoria 2012). A través del Programa de Becas de Posgrado CONACYT-Gobierno del Estado de Sonora, administrado por el COECYT, en particular por la Dirección de Investigación y Recursos Humanos. El programa, se deriva del convenio entre el CONACYT y el COECYT para la asignación de hasta 30 becas para sonorenses aceptados o que se encuentren cursando programas de posgrado de excelencia en el extranjero en áreas tecnológicas relacionadas a los sectores económicos estratégicos definidos por la Secretaría de Economía. Este convenio, implica la administración de la convocatoria pertinente por el COECYT (publicación, recepción de solicitudes y evaluación) mientras que el CONACYT aporta los recursos de la beca destinados a manutención, colegiatura y seguro médico. No se cumplió con la meta establecida de 30 becas ya que en los tiempos de la convocatoria solo se registraron 20 aspirantes, de los cuales 17 resultaron aprobados por el Comité Estatal de Evaluación y de ellos, solo 14 fueron aprobados por el Comité Académico Nacional, instancia designada por el CONACYT. De estos 14, solo se formalizaron 12 becas, debido a que dos becas fueron rechazadas por motivos personales de los beneficiarios. Así mismo, la meta fue atendida en un trimestre anterior al planificado ya que el CONACYT solicitó que las convocatorias fueran publicadas desde el mes de abril, para terminar con la formalización de las becas en el mes de Julio. En relación a la celebración de Reuniones de Articulación Productiva, se llevaron a cabo 5 reuniones con diferentes organismos, empresas e instituciones: Reunión con empresa Biovent Consultores.- Hermosillo, 13 de Julio. Reunión con alumnos del Instituto Tecnológico de Hermosillo.- Hermosillo, 18 de agosto. Sesión la Comisión de Vinculación Educación Empresa.- Hermosillo, 17 de Septiembre. Reunión con empresa Gran Kino Sinaloense.-Hermosillo, 20 de Septiembre. Empresa Futuro Inteligent.-Hermosillo, 25 de Septiembre. Referente a la asistencia a Reuniones de la Rednacecyt. Este trimestre se programó 1 reunión, sin embargo, la REDNACECyT no programó reuniones de trabajo durante este trimestre, ya que el trimestre pasado derivado al periodo de elecciones programó sesiones de trabajo de último momento. En el cumplimiento de la difusión y promoción de fondos, se obtuvo el siguiente resultado: Taller para la inducción de propuestas pertinentes y de calidad de las demanda Fordecyt.- Ciudad Obregón, 11 de Julio. Taller para la "Convocatoria Proyectos de Comunicación Social de la Ciencia".- México, 17 de agosto. Taller por videoconferencia "Cierre de Proyectos del Programa Estímulos a la Innovación 2012"- Hermosillo, 27 de Septiembre Para la realización de la difusión para registro de Conacyt y Evaluadores Acreditados. No se cumplió la meta, derivado al periodo de elecciones y a la poca disponibilidad de los evaluadores (por el periodo vacacional), por lo que se reprogramó el taller para el mes de octubre. Referente a eventos de difusión de ciencia y tecnología, se realizó: Participación en "17 Olimpiada Mexicana de Informática.- Hermosillo, 23 de Agosto Presentación "Monitor Económico Estratégico del Estado de Sonora.-Hermosillo, 25 de Septiembre Inauguración de la Asociación Sonorense de Profesionistas en Tecnologías de la Información y Comunicaciones ASPTICS.- Hermosillo, 28 de Septiembre. Con respecto a celebrar reuniones de identificación con los Consejos Regionales, se realizaron: Reuniones de colaboración con Colegio de Sonora y el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. para el proyecto “Producción de Contenidos y Consolidación de la Red Interinstitucional para la Divulgación Científica, Tecnológica y de la Innovación en Sonora.- Hermosillo, 24 y 29 de agosto. De igual manera se anexan los Estados de Resultados, de Posición Financiera y Balanza de Comprobación de los meses correspondientes al tercer Trimestre del Ejercicio 2012, Julio, Agosto y Septiembre. Para finalizar, se informan que hubo variaciones en las partidas dentro del Formato EVTOP 02, que corresponde al Analítico de Recursos ejercidos por partida Presupuestal, se informa lo que sigue: En el capitulo 1000 desde ejercicio 2011se hizo un ampliación en el capitulo para cubrir esas partidas y como al inicio del 2012 no hubo aprobación del presupuesto del 2012 se siguió trabajando con el presupuesto 2011 esto por recomendación de la Secretaria de Hacienda, por lo que en este trimestre se informa al presupuesto sobre la partida en Riesgo Laboral. En la partidas 33601, Difusión Por Radio, televisión y Otros Medios por $100,000.00 y en la 37101 En pases Aéreos por $90,000.00, se realizó una ampliación originalmente, por la cantidad de $190,000.00, la cual sirvió para ampliar la partida 32302, Servicios de Consultoría, ya que no estaba contemplada dentro de los Egresos del Organismo, sin embargo, por la necesidad propia se le dio suficiencia sin afectar al presupuesto. Con lo que respecta Análisis de Cartera de Fondos Nacionales e Internacionales se integro la información en un documento cumpliéndose esta meta.