## POA 2012
RESUMEN DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMATICO DEVENGADO
INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA
Julio de 2013
VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS EN EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO
La misión, visión y el objetivo del Instituto Sonorense de Cultura, entidad coordinada por la Secretaría de Educación y Cultura, se vinculan con el Plan Estatal de Desarrollo 2009 - 2015 que a través de su Estrategia 3.2. Orgullo por nuestra cultura, busca promover el desarrollo cultural de los sonorenses con pleno reconocimiento de su historia, patrimonio y tradiciones.
METAS ESTRATÉGICAS
A fin de alcanzar los objetivos institucionales, en el Presupuesto de Egresos de la Entidad se estableció una estructura programática de finalidades y funciones del gasto, alineados a lo que establece el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial, esto con el fin de obtener mejores resultados en la aplicación de los recursos; por tal motivo la estructura programática para alcanzar las metas establecidas en el Programa Operativo Anual es la siguiente:
Finalidad: | 2 Desarrollo Social
Función: | 4 Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: | 01 Promover y Difundir la Cultura
Eje Rector: | 3 Sonora Educado
Programa: | 37 Cultura y Arte
Para dar cumplimiento a estas metas, el ISC durante el mes de Julio se programaron y realizaron las siguientes metas:
DESCRIPCION | META | UNIDAD DE MEDIDA | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | [11 empty] | MES: Julio |  |  |  | TOTAL ACUMULADO |  | % AVANCE FISICO, ANUAL | % AVANCE PRESUPUESTAL, ANUAL
[16 empty] | METAS REALIZADAS |  | PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMVA.
[5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov |  | total trimestral | ASIGNADO | DEVENGADO
DIRECCION GENERAL | [17 empty] | 6032953.45 | 10291724.05 | 30653256.04 |  |  | 508.1%
PARTICIPAR EN REUNIONES CON EL FIN DE FORTALECER LAS ACCIONES REALIZADAS ATRAVÉS DE LOS FONDOS CONCURRENTES, REUNIONES DE DESARROLLO CULTURAL Y CON EL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO. | 01 | REUNION | 26 | 26 | Ene: 0; Feb: 1; Mar: 7; Abr: 1; May: 5; Jun: 6 | 3 | 0 |  |  | 23 | 9 | 88.46% | -
CELEBRAR CONVENIOS CON FONDOS CONCURRENTES, INSTITUCIONES MUNICIPALES Y ASOCIACIONES CIVILES. | 02 | CONVENIO | 104 | 104 | Ene: 0; Feb: 4; Mar: 73; Abr: 1; May: 1; Jun: 8 | 8 | 0 |  |  | 95 | 10 | 91.35% | -
APOYAR A LA COMUNIDAD ARTÍSTICA, ORGANISMOS E INSTITUCIONES EN EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES. | 03 | APOYO | 144 | 144 | Ene: 0; Feb: 20; Mar: 14; Abr: 4; May: 31; Jun: 12 | 0 | 0 |  |  | 81 | 35 | 56.25% | -
PRODUCIR CÁPSULAS EN VIDEOS DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURA Y SPOTS INFORMATIVOS SOBRE ARTE Y CULTURA PARA RADIO Y TELEVISIÓN. | 04 | ANUNCIO | 92 | 92 | Ene: 0; Feb: 47; Mar: 9; Abr: 27; May: 9; Jun: 8 | 34 | 0 |  |  | 134 | 70 | 145.7% | -
ORGANIZAR RUEDAS DE PRENSA CON LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN. | 05 | REUNIÓN | 10 | 10 | Ene: 0; Feb: 2; Mar: 3; Abr: 2; May: 1; Jun: 3 | 0 | 0 |  |  | 11 | 3 | 110% | -
ELABORAR, BOLETINES, SÍNTESIS DE PRENSA, MAILING Y NOTAS INFORMATIVAS. | 06 | DOCUMENTO | 380 | 380 | Ene: 44; Feb: 60; Mar: 36; Abr: 57; May: 63; Jun: 52 | 22 | 0 |  |  | 334 | 142 | 87.89% | -
DISEÑAR VOLANTES, BOLETOS, CARTELES, INVITACIONES, CARTELERA CULTURAL, PRISMAS, PORTADAS DE LIBRO, CARPETAS DE TRABAJO Y PRESENTACIONES EN POWER POINT. | 07 | ANUNCIO | 493 | 493 | Ene: 0; Feb: 182; Mar: 31; Abr: 54; May: 106; Jun: 14 | 2 | 0 |  |  | 389 | 162 | 78.9% | -
COORDINACIÓN GENERAL DE RED CULTURAL | [17 empty] | 62018761.47 | -5413835.57 | 19513905.66 |  |  | 31.46%
REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE FESTIVALES Y ARTES ESCÉNICAS, ASI COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE CULTURA INFANTIL Y DEL PROGRAMA DE PÚBLICOS ESPECÍFICOS. | 01 | EVENTO | 277 | 427 | Ene: 51; Feb: 105; Mar: 21; Abr: 0; May: 23; Jun: 227 | 0 | 0 |  |  | 427 | 23 | 154.2% | -
ORGANIZAR Y COORDINAR EL FESTIVAL DR. ALFONSO ORTIZ TIRADO (ÁLAMOS),FESTIVAL UN DESIERTO PARA LA DANZA (HERMOSILLO), FESTIVAL EUSEBIO KINO (MAGDALENA) Y FESTIVAL LUNA DE MONTAÑA ( HUACHINERA). | 02 | EVENTO | 4 | 4 | Ene: 1; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 2; Jun: 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 2 | 75% | -
ORGANIZAR CONCURSOS EN ARTES ESCÉNICAS. | 03 | EVENTO | 1 | 1 | Ene: 0; Feb: 1; Mar: 0; Abr: 0; May: 0; Jun: 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 100% | -
APOYO LOGISTICO, TÉCNICO Y MONTAJE DE EVENTOS ARTÍSTICO CULTURALES. | 04 | APOYO | 248 | 248 | Ene: 42; Feb: 22; Mar: 24; Abr: 38; May: 56; Jun: 33 | 22 | 0 |  |  | 237 | 116 | 95.56% | -
COORDINACIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO CULTURAL | [17 empty] | 20512041.73 | 1876056.94 | 13127504.59 |  |  | 64%
ORGANIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA LECTURA, A TRAVÉS DE LAS DIFERENTES BIBLIOTECAS MUNICIPALES ADSCRITAS A LA RED ESTATAL DE BIBLIOTECAS, SALAS DE LECTURA; ASÍ COMO LAS QUE SE REALICEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA SONORA LEE Y LAS BIBLIOTECAS RODANTES. | 01 | EVENTO | 8018 | 8018 | Ene: 599; Feb: 967; Mar: 952; Abr: 1083; May: 806; Jun: 859 | 2873 | 0 |  |  | 8139 | 4762 | 101.5% | -
ORGANIZAR CONCURSOS EN LITERATURA Y BIBLIOTECAS. | 02 | EVENTO | 18 | 18 | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 7; May: 0; Jun: 5 | 0 | 0 |  |  | 12 | 7 | 66.67% | -
ORGANIZAR Y COORDINAR LA FERIA DEL LIBRO (HERMOSILLO). | 03 | EVENTO | 1 | 1 | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0; Jun: 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | -
REALIZAR ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE MUSEOS, BIBLIOTECAS, LITERATURA Y EDITORIAL. | 04 | EVENTO | 325 | 325 | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 45; Abr: 37; May: 40; Jun: 20 | 0 | 0 |  |  | 142 | 77 | 43.69% | -
ORGANIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE BIBLIOTECAS, MUSEOS Y MEDIADORES DE LECTURA. | 05 | EVENTO | 3 | 3 | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0; Jun: 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 66.67% | -
REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN Y DIFUNDAN LAS CULTURAS POPULARES Y LA ACTIVIDAD CULTURAL DE LOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS DEL ESTADO, ASI COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PRODICI, PACMYC Y FONDO YOREME. | 06 | EVENTO | 360 | 360 | Ene: 9; Feb: 11; Mar: 130; Abr: 55; May: 0; Jun: 87 | 15 | 0 |  |  | 307 | 70 | 85.28% | -
REALIZAR INVESTIGACIONES DE CAMPO CON LAS DIFERENTES ETNIAS DEL ESTADO. | 07 | DOCUMENTO | 1 | 1 | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0; Jun: 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | -
ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE CULTURAS POPULARES. | 08 | EVENTO | 3 | 3 | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0; Jun: 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 33.33% | -
COORDINACIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN MUSICAL Y ARTES VISUALES | [17 empty] | 13272497.59 | 2780725.41 | 17275874.22 |  |  | 130.2%
REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES A TRAVÉS DE LAS ÁREAS DE MÚSICA Y DE ARTES VISUALES (CONCIERTOS Y EXPOSICIONES), ASI COMO LAS QUE SE EJECUTEN A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL PARA LA JUVENTUD SONORENSE. | 01 | EVENTO | 91 | 99 | Ene: 0; Feb: 5; Mar: 26; Abr: 34; May: 11; Jun: 23 | 4 | 0 |  |  | 103 | 49 | 113.2% | -
ORGANIZAR Y COORDINAR EL FESTIVAL FOTOSEPTIEMBRE. | 02 | EVENTO | 1 | 1 | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0; Jun: 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | -
ACTUALIZAR Y REVISAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN CULTURAL (SIC). | 03 | INFORME | 4 | 4 | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 1; Abr: 0; May: 0; Jun: 1 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 50% | -
COORDINACIÓN GENERAL DE CASA DE LA CULTURA | [17 empty] | 7118885.07 | 1150058.68 | 6914925.81 |  |  | 97.13%
ORGANIZAR Y REALIZAR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORES CULTURALES. | 01 | EVENTO | 1 | 1 | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0; Jun: 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | -
OFRECER TALLERES DE EDUCACIÓN ARTISTICA A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CULTURA, EN SEMESTRES REGULARES Y DE VERANO, ASÍ COMO LOS DEL PROGRAMA DE MÚSICA ORQUESTAL | 02 | TALLER | 305 | 305 | Ene: 0; Feb: 155; Mar: 0; Abr: 0; May: 0; Jun: 0 | 19 | 0 |  |  | 174 | 19 | 57.05% | -
REALIZAR TALLERES DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA A TRAVÉS DE CASA DE LA CULTURA EN LA COMUNIDAD. | 03 | TALLER | 44 | 44 | Ene: 5; Feb: 0; Mar: 11; Abr: 5; May: 5; Jun: 5 | 0 | 0 |  |  | 31 | 10 | 70.45% | -
REALIZAR EVENTOS ARTÍSTICO-CULTURALES EN LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE LA CULTURA Y EN LA COMUNIDAD. | 04 | EVENTO | 120 | 120 | Ene: 2; Feb: 6; Mar: 56; Abr: 5; May: 23; Jun: 24 | 10 | 0 |  |  | 126 | 38 | 105% | -
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN | [17 empty] | 11703929.69 | 1549285.18 | 10450765.06 |  |  | 89.29%
ORGANIZAR Y REALIZAR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LOS EMPLEADOS. | 01 | EVENTO | 2 | 2 | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0; Jun: 2 | 0 | 0 |  |  | 2 | 0 | 100% | -
ESTABLECER UN PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL. | 02 | EVENTO | 1 | 1 | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0; Jun: 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | -
REHABILITAR ESPACIOS CULTURALES. | 03 | EVENTO | 20 | 20 | Ene: 0; Feb: 0; Mar: 0; Abr: 0; May: 0; Jun: 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0% | -
|  |  | S U M A S | [14 empty] | 120659069 | 12234014.69 | 97936231.38

## Hoja1
Reuniones
Alba Gloria, Consejo, Red cultural programa Nacional Teatro, F. Kino, Revision de Proyectos en Ures
3 red, 2 Cultura, 1 Consejo
Ruedas de Prensa
Dia Internacional de la Música
Vacaciones 2013.
Bienal de Artes Visuales.
214 Act. Municipios
13 Cult. Populares
Promoción Musical
8, cine, 7 cine, 3 ojuson, 3 ofs, 2 banda