## POA 2012
EVTOP-03
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
TRIMESTRE: TERCERO 2012
ORGANISMO: CONSEJO SONORENSE PROMOTOR DE LA REGULACIÓN DEL BACANORA
Estructura Admva. | Categorías Programáticas
CLAVE NEP ORGANISMO | [7 empty] | DESCRIPCION | META | UNIDAD DE MEDIDA | METAS
UR | Finalidad | Función | Subfunción | ER | PROG. | Subprograma | Actividad o Proyecto |  |  |  | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | CALENDARIO |  |  |  | REALIZADO | [5 empty] | _(* #,##0.00_);_(* (#,##0.00);_(* "-"??_);_(@_)
[13 empty] | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | TOTAL ACUMULA DO | % AVANCE FISICO
1 | 3 | 3.2 | 3.2.01 | E4 | 42 | 4206 | 468 | Reuniones de trabajo con las Asociaciones de Productores de Agave y Bacanora adscritas al Consejo | 1 | Evento | 10 |  | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |  | 3 |  | 3 | 30%
1 | 3 | 3.2 | 3.2.01 | E4 | 42 | 4201 | 468 | Acreditación del Consejo como Organismo de Certificación para el Bacanora, con el objetivo de aplicar la Norma Oficial Mexicana del Bacanora (NOM-168-SCFI-2005), de igual forma, acreditar al Laboratorio de Verificación de Producto ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) | 2 | Centro | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 100%
1 | 3 | 3.2 | 3.2.01 | E4 | 42 | 4201 | 488 | Impartir cursos de capacitación a Productores de Agave y Bacanora, Envasadores y Comercializadores | 3 | Evento | 2 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | 1 | 50%
1 | 3 | 3.1 | 3.1.01 | E4 | 42 | 4208 | 490 | Participar en ferias y exposiciones de productos, a nivel nacional e internacional | 4 | Evento | 4 |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 2 | 50%
1 | 3 | 3.2 | 3.2.01 | E4 | 44 | 4401 | 507 | Promover la reproducción de plántula de Agave angustifolia Haw, a través del establecimiento de viveros como centros de producción | 5 | Centro / Vivero | 5 |  | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 60%
1 | 3 | 3.2 | 3.2.01 | E4 | 51 | 1501 | 556 | Impulsar el establecimiento de plantaciones con Agave angustifolia Haw, bajo el esquema de plantaciones comerciales con sistema de riego | 6 | Plantación | 5 |  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 5 |  | 5 | 100%
1 | 3 | 3.2 | 3.2.01 | E4 | 51 | 5101 | 556 | Visitas tecnológicas y de intercambio de experiencias, a instituciones, organizaciones y empresas de otras entidades Federativas | 7 | Viajes | 2 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 | 50%
1 | 3 | 3.1 | 3.1.02 | E4 | 55 | 5501 | 623 | Celebrar convenios de colaboración con dependencias, instituciones académicas y de investigación, cámaras empresariales y organizaciones privadas | 8 | Convenio | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 2 | 50%
1 | 3 | 3.1 | 3.1.01 | E4 | 55 | 5501 | 623 | Otorgar el Premio Estatal del Bacanora, a las categorías de mérito a la Productividad; Calidad e Inocuidad; Comercialización y a la Innovación Tecnológica | 9 | Evento | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0%
[8 empty] | TOTAL DE METAS | 9