## RESUMEN
RESUMEN DE AVANCE APAUR No. I.-AU-01/16
INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016
C: resumen avance Corese
MUNICIPIO: | VARIOS |  | EJECUTOR: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
C: 2016/Corese/resum avance Corese
IMPORTE ASIGNADO:
| FEDERAL: | 12680440.34
| ESTATAL: | 9596011.84
| MUNICIPAL y/o OTRO: | 0
| TOTAL: | 22276452.18
IMPORTE CONTRATADO: |  | 16490498.63 |  | 74.03%
IMPORTE TOTAL FISICO: |  | 2376588.5356 |  | 14.41%
IMPORTE TOTAL EJERCIDO: |  | 3341420.09 |  | 20.26%
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

## AVANCE
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAUR No. I.-AU-01/16)
REPORTE DE AVANCE 2016
( PESOS )
ESTADO: |  | SONORA
ANEXOS DE EJECUCIÓN (ORIGINAL O MODIFICATORIO): |  |  |  |  | NUM. I.-26-01/16 (31 DE MARZO DEL 2016) | [11 empty] | DE FECHA: |  | DEL 01 AL 30 SEPTIEMBRE DEL 2016
DIRECCIÓN (DE ORGANISMO DE CUENCA O LOCAL): |  |  |  |  | DIRECCIÓN GENERAL DE ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE
ENTIDAD EJECUTORA: |  |  |  |  | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | [25 empty] | METAS
No. | Nombre del Organismo Operador | Nombre y Descripción de la Obra | Localización |  |  | Situación de la Obra | Año de Inicio | Componente | Fecha Reporte | Costo de la Obra |  |  | Ejercido al año anterior |  | Radicado |  | Inversión | [6 empty] | PORCENTAJE FISICO (%) | Metas por Indicador |  |  |  | HAB. INC | HAB. BEN
|  |  | Clave de INEGI | Municipio | Localidad | [9 empty] | FEDERAL | ESTATAL | [8 empty] | Nombre del Indicador | Programada | Alcanzada
|  |  | (8 Dígitos) | [6 empty] | Total | Federal | Estatal | Total | Federal |  |  | Avance | Suma | Federal | Estatal | Mpal. | G.I.C. | Otro
1 | AGUA DE HERMOSILLO | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN AL SECTOR DEL TANQUE PALO VERDE II EN HERMOSILLO, SONORA | 26 030 0001 | HERMOSILLO | HERMOSILLO | IT | 2016 | AGUA POTABLE | 2016-09-30 | 8100000 | 4050000 | 4050000 | 0 | 0 | 4050000 | 1215000 | Autorizado | 8100000 | 4050000 | 4050000 | 0 | 0 | 0 | 17% | HAB. BENEFICIADOS | 15750 |  |  |  | 15750 | KM. DE TUBERIA | 1.5
[17 empty] | Licitado | 8100000 | 4050000 | 4050000 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Contratado | 6500037.96 | 3250018.98 | 3250018.98 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Físico | 1105006.4532 | 552503.2266 | 552503.2266 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Financiero | 1950011.38 | 975005.69 | 975005.69 | 0 | 0 | 0
2 | OOMAPAS | INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA NUEVO SONORA | 26 026 0001 | ETCHOJOA | ETCHOJOA | IT | 2016 | AGUA POTABLE | 2016-09-30 | 1703185.44 | 1192229.81 | 510955.63 | 0 | 0 | 1192229.81 |  | Autorizado | 1703185.44 | 1192229.81 | 510955.63 | 0 | 0 | 0 | 0% | HAB. INCORPORADOS | 1369 |  |  | 1369 |  | KM. DE TUBERIA | 1.5
[17 empty] | Licitado | 1703185.44 | 1192229.81 | 510955.63 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | (?tomas dom)
[17 empty] | Contratado | 1695296.16 | 1186707.31 | 508588.85 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 342.25
[17 empty] | Físico | 0
[17 empty] | Financiero | 0
3 | CEA | REPOSICIÓN DE POZO No. 8 DE CAPTACIÓN RÍO YAQUI EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MPIO. GUAYMAS | 26 029 0001 | GUAYMAS | GUAYMAS | IT | 2016 | AGUA POTABLE | 2016-09-30 | 2000000 | 1100000 | 900000 | 0 | 0 | 1100000 | 270000 | Autorizado | 2000000 | 1100000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 5% | HAB. BENEFICIADOS | 23670 |  |  |  | 23670 | POZO | 1
[17 empty] | Licitado | 2000000 | 1100000 | 900000 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Contratado | 1803337.61 | 991835.69 | 811501.92 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Físico | 90166.8805 | 49591.7845 | 40575.096 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Financiero | 541001.29 | 297550.71 | 243450.58 | 0 | 0 | 0
| OOMAPAS | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 26 018 0093 | CAJEME | CUAUHTÉMOC (CAMPO 5) | IT | 2016 | AGUA POTABLE | 2016-09-30 | 1280701.67 | 896491.17 | 384210.5 | 0 | 0 | 896491.17 |  | Autorizado | 1280701.67 | 896491.17 | 384210.5 | 0 | 0 | 0 | 0% | HAB. INCORPORADOS | 882 |  |  | 882 |  | ML | 2238
[17 empty] | Licitado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | TOMAS | 205
[17 empty] | Contratado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Físico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | CEA | REHABILITACIÓN DE ACUEDUCTO "EL RIITO" EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MPIO. CANANEA | 26 019 0001 | CANANEA | CANANEA | IT | 2016 | REHABILITACIONES | 2016-09-30 | 3217800 | 1287120 | 1930680 | 0 | 0 | 1287120 | 579204 | Autorizado | 3217800 | 1287120 | 1930680 | 0 | 0 | 0 | 30% | HAB. BENEFICIADOS | 9170 |  |  |  | 9170 | KM. LINEA DE CONDUC. | 2
[17 empty] | Licitado | 3217800 | 1287120 | 1930680 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Contratado | 2902364.51 | 1160945.8 | 1741418.71 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Físico | 870709.353 | 348283.74 | 522425.613 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Financiero | 348283.74 | 348283.74 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | AGUA DE HERMOSILLO | INSTALACION DE 4 VÁLVULAS SECCIONADORAS EN EL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA | 26 030 0001 | HERMOSILLO | HERMOSILLO | IT | 2016 | MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA FÍSICA | 2016-09-30 | 1200000 | 480000 | 720000 | 0 | 0 | 480000 | 216000 | Autorizado | 1200000 | 480000 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0% | HAB. BENEFICIADOS | 357031 |  |  |  | 357031 | SISTEMA DE AUTOMATIZ. | 4
[17 empty] | Licitado | 1200000 | 480000 | 720000 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Contratado | 1089822.51 | 435929 | 653893.51 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Físico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Financiero | 130778.7 | 130778.7 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | CEA | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE | 26 029 0325 | GUAYMAS | VICAM | IT | 2016 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 2016-09-30 | 500000 | 400000 | 100000 | 0 | 0 | 400000 | 30000 | Autorizado | 500000 | 400000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 26% | HAB. BENEFICIADOS | 10072 |  |  |  | 10072 | PROYECTO EJEC. | 1
[17 empty] | Licitado | 500000 | 400000 | 100000 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Contratado | 459589.84 | 367671.87 | 91917.97 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Físico | 119493.3584 | 95594.6862 | 23898.6722 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Financiero | 126645.09 | 101316.09 | 25329 | 0 | 0 | 0
23 | OOMAPAS | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE. DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | 26 069 0001 | YÉCORA | YÉCORA | IT | 2016 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 2016-09-30 | 600000 | 480000 | 120000 | 0 | 0 | 480000 | 36000 | Autorizado | 600000 | 480000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 22% | HAB. BENEFICIADOS | 3432 |  |  |  | 3432 | PROYECTO EJEC. | 1
[17 empty] | Licitado | 600000 | 480000 | 120000 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Contratado | 561298.5 | 449038.8 | 112259.7 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Físico | 123485.67 | 98788.536 | 24697.134 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Financiero | 96824.75 | 77459.8 | 19364.95 | 0 | 0 | 0
| OOMAPAS | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO | 26 035 0001 | IMURIS | IMURIS | IT | 2016 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 2016-09-30 | 600000 | 480000 | 120000 | 0 | 0 | 106679.66 |  | Autorizado | 600000 | 480000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0% | HAB. BENEFICIADOS | 6841 |  |  |  | 15000 | PROYECTO EJEC. | 1
[17 empty] | Licitado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Contratado | 0
[17 empty] | Físico | 0
[17 empty] | Financiero | 0
41 | OOMAPAS | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SECTOR CHIMENEAS | 26 043 0001 | NOGALES | NOGALES | IT | 2016 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 2016-09-30 | 800000 | 640000 | 160000 | 0 | 0 | 640000 | 48000 | Autorizado | 800000 | 640000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0% | HAB. BENEFICIADOS | 15000 |  |  |  | 15000 | PROYECTO EJEC. | 1
[17 empty] | Licitado | 800000 | 640000 | 160000 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Contratado | 0
[17 empty] | Físico | 0
[17 empty] | Financiero | 0
42 | OOMAPAS | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SECTOR PARQUE INDUSTRIAL SAN CARLOS | 26 043 0001 | NOGALES | NOGALES | IT | 2016 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 2016-09-30 | 800000 | 640000 | 160000 | 0 | 0 | 640000 | 48000 | Autorizado | 800000 | 640000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 4.58% | HAB. BENEFICIADOS | 10000 |  |  |  | 10000 | PROYECTO EJEC. | 1
[17 empty] | Licitado | 800000 | 640000 | 160000 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Contratado | 745835 | 596668 | 149167 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Físico | 34159.243 | 27327.3944 | 6831.8486 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Financiero | 74583.5 | 59666.8 | 14916.7 | 0 | 0 | 0
44 | CEA | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL | 26 029 0001 | GUAYMAS | GUAYMAS | IT | 2016 | ESTUDIOS Y PROYECTOS | 2016-09-30 | 800000 | 640000 | 160000 | 0 | 0 | 640000 | 48000 | Autorizado | 800000 | 640000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 4.58% | HAB. BENEFICIADOS | 20000 |  |  |  | 20000 | PROYECTO EJEC | 1
[17 empty] | Licitado | 800000 | 640000 | 160000 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Contratado | 732916.54 | 586333.23 | 146583.31 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Físico | 33567.5775 | 26854.0619 | 6713.5156 | 0 | 0 | 0
[17 empty] | Financiero | 73291.64 | 58633.31 | 14658.33 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | GRAN TOTAL | OBRA |  | 21601687.11 | 12285840.98 | 9315846.13 | 0 | 0 | 11912520.64 | 2490204 | Autorizado | 21601687.11 | 12285840.98 | 9315846.13 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUPERVISION DE ACCIONES |  | 604847.2391 | 344599.36 | 263499.04 | 0 | 0 | 344599.36 | 79050 | Licitado | 19720985.44 | 10909349.81 | 8811635.63 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | SUPERVISION NORMATIVA | [8 empty] | Contratado | 16490498.63 | 9025148.68 | 7465349.95 | 0 | 0 | 0
| SITUACIÓN DE LA OBRA | [6 empty] | CONTRALORIA SOCIAL |  | 66666.67 | 50000 | 16666.67 | 0 | 0 | 50000 |  | Físico | 2376588.5356 | 1198943.4296 | 1177645.106 | 0 | 0 | 0
| INICIO Y TÉRMINO |  | IT |  |  |  |  | TOTAL |  | 22273201.0191 | 12680440.34 | 9596011.84 | 0 | 0 | 12307120 | 2569254 | Financiero | 3341420.09 | 2048694.84 | 1292725.25 | 0 | 0 | 0
| INICIO Y CONTINUACIÓN |  | IC
| CONTINUACIÓN, CONTINUACIÓN |  | CC
| CONTINUACIÓN, TERMINACIÓN |  | CT
458
[29 empty] | 1478751.54 | 135453.6411 | 67726.8205
[12 empty] | 1RA. MINIS. (MAY) | 2DA. MIN (MAY) | 3RA. MIN. (JUN | 4TA. MIN. (JUN) | 5TA. MIN. (JUL) | TOTAL RADICADO | POR RADICAR
[9 empty] | AP | 8109349.81
[9 empty] | PROY AP | 880000
[9 empty] | SUPEV | 251701.7947
[10 empty] | 9241051.6047 |  |  | 5000000 | 1000000 | 2000000 | 2307120 | 10307120 | -1066068.3953
AL
[9 empty] | PROY AL | 1920000
[9 empty] | SUPEV | 53760 | [9 empty] | 333893.8261
[10 empty] | 1973760 |  | 2000000 |  |  |  |  | 2000000 | -26240
[8 empty] | TOTAL CEA |  | 11214811.6047
[8 empty] | CONTRALORIA SOCIAL |  | 50000
[8 empty] | GRAN TOTAL |  | 11264811.6047 |  | 2000000 | 5000000 | 1000000 | 2000000 | 2307120 | 12307120 | -1092308.3953
ELABORÓ
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A.
____________________________________
ING. NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA
VO.BO.
EL DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
__________________________________
ING. MARIO RAFAEL ARCE ROJO
REVISÓ
EL VOCAL EJECUTIVO
DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
__________________________________
ING. SERGIO AVILA CECEÑA

## DETALLE DE PAGO
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA)
APARTADO URBANO (APAUR No. I.-AU-01/16)
DETALLE DE PAGOS
(PESOS)
ESTADO: SONORA | [14 empty] | Período del Reporte: Del 01 al 30 de Septiembre del 2016.
ENTIDAD EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
N° | Of. de Autorización | No. de Obra | Descripción de la obra | Localización |  | No. de Contrato | Nombre del Contratista | MONTO CONTRATADO (Incluye IVA) |  |  |  |  | P A G O S |  |  |  |  | PERIODO DE EJECUCIÓN (Estimación) |  | Observaciones
|  |  |  | Municipio | Localidad |  |  | Total | Federal | Estatal | Mpio. | O.Op. | No. de Factura | Anticipo; Estimaciones; Indirectos | Fecha (Póliza de Pago) | IMPORTE DE FACTURA C/IVA | MONTO ACUMULADO EJERCIDO
[18 empty] | DEL | AL
1 |  |  | LÍNEA DE ALIMENTACIÓN AL SECTOR DEL TANQUE PALO VERDE II EN HERMOSILLO, SONORA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | CEA-APAUR-IHU-AP-16-024 | CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | 6500037.96 | 3250018.98 | 3250018.98 | 0 | 0 | 1905 | ANT. FED. | 2016-09-07 | 975005.69 | 1950011.38
[13 empty] | 1906 | ANT. EST. | 2016-09-07 | 975005.69
1950011.388
2 |  |  | INTRODUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COLONIA NUEVO SONORA | ETCHOJOA | ETCHOJOA | CEA-APAUR-IHU-AP-16-043 | MARSA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | 1695296.16 | 1186707.31 | 508588.85 | 0 | 0
3 |  |  | REPOSICIÓN DE POZO No. 8 DE CAPTACIÓN RÍO YAQUI EN LA LOCALIDAD DE GUAYMAS, MPIO. GUAYMAS | GUAYMAS | GUAYMAS | CEA-APAUR-IHU-AP-16-040 | DR51 CONSTRURENTAS, S.A. DE C.V. | 1803337.61 | 991835.69 | 811501.92 | 0 | 0 | A 749 | ANT. FED. | 2016-09-07 | 297550.71 | 541001.29
[13 empty] | A 750 | ANT. EST. | 2016-09-07 | 243450.58
|  |  | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | CAJEME | CUAUHTÉMOC (CAMPO CINCO) |  |  | 0 | [8 empty] | 0
11 |  |  | REHABILITACIÓN DE ACUEDUCTO "EL RIITO" EN LA LOCALIDAD DE CANANEA, MPIO. CANANEA | CANANEA | CANANEA | CEA-APAUR-IHU-AP-16-039 | ZERO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | 2902364.51 | 1160945.8 | 1741418.71 | 0 | 0 | B 561 | ANT. FED. | 2016-09-01 | 348283.74 | 348283.74
16 |  |  | INSTALACION DE 4 VÁLVULAS SECCIONADORAS EN EL ACUEDUCTO INDEPENDENCIA | HERMOSILLO | HERMOSILLO | CEA-APAUR-IHU-AP-16-042 | ICCARSON DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | 1089822.51 | 435929 | 653893.51 | 0 | 0 | 313 | ANT. FED. | 2016-09-27 | 130778.7 | 130778.7
22 |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE | GUAYMAS | VICAM | CEA-APAUR-IHU-SRO-16-033 | ORTOPLAN CONSULTORES, S.A. DE C.V. | 459589.84 | 367671.87 | 91917.97 | 0 | 0 | B 3 | EST. 1 FED. | 2016-09-20 | 101316.09 | 126645.09 | 2016-08-18 | 2016-09-09
[13 empty] | B 4 | EST. 1 EST. | 2016-09-20 | 25329
23 |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE. DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | YÉCORA | YÉCORA | CEA-APAUR-IHU-SRO-16-034 | CESIA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | 561298.5 | 449038.8 | 112259.7 | 0 | 0 | 442 | ANT. FED. | 2016-08-30 | 44903.88 | 96824.75
[13 empty] | 443 | ANT. EST. | 2016-08-30 | 11225.97
[13 empty] | 464 | EST. 1 FED. | 2016-09-20 | 32555.92 |  | 2016-08-18 | 2016-09-16
[13 empty] | 465 | EST. 1 EST. | 2016-09-20 | 8138.98
|  |  | PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO | IMURIS | IMURIS |  |  | 0 | [8 empty] | 0
41 |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SECTOR CHIMENEAS | NOGALES | NOGALES |  |  | 0 | [8 empty] | 0
42 |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN SECTOR PARQUE INDUSTRIAL SAN CARLOS | NOGALES | NOGALES | CEA-APAUR-IH-SRO-16-035 | DANIEL ACEVEDO ESMERIO | 745835 | 596668 | 149167 | 0 | 0 | 115 | ANT. FED. | 2016-08-23 | 59666.8 | 74583.5
[13 empty] | 116 | ANT. EST. | 2016-08-23 | 14916.7
44 |  |  | ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL | GUAYMAS | GUAYMAS | CEA-APAUR-IH-SRO-16-035 | DANIEL ACEVEDO ESMERIO | 732916.54 | 586333.23 | 146583.31 | 0 | 0 | 113 | ANT. FED. | 2016-08-23 | 58633.31 | 73291.64
[13 empty] | 114 | ANT. EST. | 2016-08-23 | 14658.33
[6 empty] | TOTAL CONTRATADO: |  | 16490498.63 | 9025148.68 | 7465349.95 | 0 | 0 |  | TOTAL EJERCIDO: |  | 3341420.09 | 3341420.09
ELABORÓ
EL DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA DE LA C.E.A..
____________________________________
ING. NOÉ MARTÍNEZ GARCÍA
REVISÓ
EL VOCAL EJECUTIVO
DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA
__________________________________
ING. SERGIO AVILA CECEÑA
VO.BO.
EL DIRECTOR GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA NOROESTE
DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
__________________________________
ING. MARIO RAFAEL ARCE ROJO