## format
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO 2007
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
[ 69 ] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
ASIGNACION PRESUPUESTAL: | [6 empty] | 1001304I012P0016105 | 19974341.49 | ESTATAL
CLAVE NEP ORGANISMO | [6 empty] | DESCRICION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS
[9 empty] | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | CALENDARIO |  |  |  | REALIZADO |  |  |  |  | AV. FISICO %
UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META |  |  |  |  | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | ACUM.
01 | [6 empty] | DIRECCION GENERAL
| 5 | [5 empty] | GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO
|  | 02 |  |  |  |  | PLANEACIÓN PARTICIPATIVA
|  |  | A01 |  |  |  | COORDINAR LA PLANEACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO ESTATAL
|  |  |  | 01 |  |  | COORDINAR INTEGRALMENTE LAS ACCIONES DE PLANEACION, PRESUPUESTACION, EVALUACION Y CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA, Y AL MISMO TIEMPO, FORTALECER LA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA DEL PROGRAMA PASOS EN LA TOTALIDAD D
[5 empty] | 01 |  | ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y DIRIGIR MECANISMOS OPERATIVOS ENTRE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL CECOP QUE PERMITAN EL LOGRO DE OBJETIVOS CONGRUENTES CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2004 - 2009
[6 empty] | 01 | SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO | SESIONES | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100%
[6 empty] | 02 | SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A FUNCIONARIOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO | SEMINARIO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 100%
La meta original era de 4 pero debido a la carga de trabajo de las diferentes areas el numero de seminario de capacitacion se redujo a 3 en el año.
[6 empty] | 03 | REUNIONES DE TRABAJO DE LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL | REUNIONES | 12 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100%
[6 empty] | 04 | FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS | CONVENIOS | 72 |  | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 100%
[6 empty] | 05 | REUNIONES REGIONALES DE COORDINACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA PASOS | REUNIÓN REGIONAL | 6 |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 100%
[6 empty] | 06 | EVALUACIONES DE AVANCES DEL EJERCICIO 2007 | EVALUACIÓN | 12 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100%
[6 empty] | 07 | REUNIONES DE EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNA | REUNIÓN | 54 | 52 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 52 | 100%
La meta original de estas acciones era de 54, pero en la segunda quincena de diciembre, el personal del Cecop tomó completo el período de vacaciones, por lo que la cantidad se modificó en 52
[6 empty] | 08 | CONVENIO SEC-CECOP | CONVENIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
La meta original de estas acciones era de 1, pero en virtud de que el convenio con la SEC no se llevó a cabo, es necesario modificarla y para tal efecto la dejamos en cero (0)
[6 empty] | 09 | ACUERDO DE OBRAS POR CONVENIO | ACUERDO | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100%
[6 empty] | 10 | PROGRAMA DE DIFUSIÓN | BOLETÍN | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100%
Durante el tercer y cuarto trimestre no se llevo a cabo ningun boletin para difundir el Programa Pasos en virtud que el area quedo acefala desde el mes de julio y las actividades no se han retomado, es por eso que se redujo la meta a 3.
[6 empty] | 11 | INFORMES TRIMESTRALES | INFORME | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100%
[6 empty] | 12 | GIRAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS MUNICIPIOS | GIRA | 72 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 16 | 23 | 20 | 72 | 100%
[6 empty] | 13 | REUNIONES ESTATALES | EVENTO | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
[6 empty] | 14 | REFORMA AL DECRETO DE CREACIÓN DEL CECOP, INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROGRAMA PASOS PARA LA OBRA PÚBLICA CONCERTADA | PROYECTO | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100%
[6 empty] | 15 | REFORMA DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL CECOP | ACUERDO | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
[5 empty] | 02 |  | DESARROLLAR PROGRAMAS DE TRABAJO DIRIGIDOS A LA DIFUSIÓN DE LOS PROPÓSITOS DE LA PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE DE LOS CIUDADANOS EN LA DEFINICIÓN Y VIGILANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
[6 empty] | 01 | ESTABLECER EL ENLACE CON EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | ENLACE | 48 | 24 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 | 100%
Esta Actividad esta estrechamente relacionada con el de los boletines del Programa de Difusion de Pasos, por tal motivo las acciones del tercer y cuarto trimestre se cancelan.
[6 empty] | 02 | ELABORACIÓN DE MATERIALES DE IDENTIDAD | ARTÍCULOS | 3000 | 18800 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 750 | 4709 | 4900 | 8441 | 18800 | 100%
[6 empty] | 03 | ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB | PÀGINA WEB | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 100%
Se tenían contempladas 12 actualizaciones de la página WEB, pero en el tercer trimestre se generó de nuevo la página con las necesidades y formatos de acuerdo a nuestros programas de registro, control y difusión de nuestras actividades. Lo anterior nos obliga a modificar las actualizaciones del cuarto trimestre, esto hace que en el tercer trimestre concluyamos con esta actividad.
[6 empty] | 04 | ELABORAR Y MANTENER ARCHIVO DE MATERIAL GRÁFICO | ARCHIVO | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 100%
Esta actividad está estrechamente relacionada con de boletines del Programa de Difusión de PASOS, por tal motivo la acciones del tercer y cuarto trimestre se cancelan
[6 empty] | 05 | ESTABLECER LOS ENLACES CON EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL | ENLACE | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 100%
Esta actividad está estrechamente relacionada con de boletines del Programa de Difusión de PASOS, por tal motivo la acciones del tercer y cuarto trimestre se cancelan
[6 empty] | 06 | LLEVAR A CABO REUNIONES INFORMATIVAS MENSUALES CON LOS ENLACES DE COMUNICACIÓN SOCIAL | REUNIONES | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 100%
Esta actividad está estrechamente relacionada con de boletines del Programa de Difusión de PASOS, por tal motivo la acciones del tercer y cuarto trimestre se cancelan
[6 empty] | 07 | PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DEL VOLUNTARIADO DIF | EVENTOS | 12 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 100%
Esta actividad está estrechamente relacionada con el Programa Anual de Actividades del Voluntariado Estatal, por tal motivo el Voluntariado del Cecop, programa 12 acciones en el año, las cuales pueden variar de acuerdo a los cambios que se establecen por orden la esposa del Ejecuivo. Por lo que se reducieron las acciones a 10 en el año.
[6 empty] | 08 | PARTICIPAR EN EL BAZAR NAVIDEÑO AUSPICIADO POR EL VOLUNTARIADO DIF - SONORA | BAZAR | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 09 | REALIZAR Y/O PARTICIPAR EN LAS CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LAS ACCIONES PASOS EN EL ESTADO | CAMPAÑAS | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 100%
Esta actividad esta relcionada con la del desarrollo de Eventos por parte del Voluntariado DIF Sonora. Por tal motivo se ha reprogramado.
02 | [6 empty] | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
| 5 | [5 empty] | GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO
|  | 02 |  |  |  |  | PLANEACIÓN PARTICIPATIVA
|  |  | A01 |  |  |  | COORDINAR LA PLANEACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO ESTATAL
|  |  |  | 01 |  |  | PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE LOS FONDOS PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA
[5 empty] | 01 |  | COORDINAR EL PROCESO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE LAS UNIDADADES ADMINISTRATIVAS DE CECOP
[6 empty] | 01 | ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2007 DE CECOP | PROGRAMA | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
[6 empty] | 02 | COORDINAR LA ELABORACIÒN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008 DE CECOP | DOCUMENTOS | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100%
[6 empty] | 03 | ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CECOP | DOCUMENTO | 12 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100%
[6 empty] | 04 | ACTUALIZAR LA REGLAMENTACIÓN INTERNA DE CECOP | DOCUMENTO | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
[5 empty] | 02 |  | SUPERVISAR Y EVALUAR LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS
[6 empty] | 01 | REALIZAR GESTIONES DE RECURSOS CONVENIDOS | GESTIÓN | 24 | 55 | 15 | 12 | 11 | 17 | 15 | 12 | 11 | 17 | 55 | 100%
Generalmente se programan 24 acciones en el año, correspondiendo 12 para el gasto corriente y 12 para el gasto de inversión, pero por motivos de modificaciones al presupuesto de egresos del 2007, se incrementaron estas acciones para cubrir los recursos necesarios para ejecutar las obras del programa Especial que viene siendo el de las gestiones del los diputados y organizaciones civiles directamente con el gobernador, y para tale efecto se emitieron oficios de autorizacion por parte de la Secrtaría de Hacienda, que requieren, de acuerdo al calendario establecido, un solicitud por mes.
[6 empty] | 02 | ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES SOBRE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CECOP | INFORME | 12 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100%
[6 empty] | 03 | ATENDER SOLICITUDES Y COMPROBACIÒN DE RECURSOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | SOLICITUD | 360 | 840 | 124 | 210 | 213 | 293 | 124 | 210 | 213 | 293 | 840 | 100%
Originalmente se programaban 1 solicitud por día, puesto que englobabamos las requisiciones de las áreas operativas en una sola, por por efectos de los controles establecidos en los procesos certificado por el ISO 9001-2000, nos obligan a cuantificar las acciones independientemente por cada Dirección General.
[6 empty] | 04 | LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA | INFORME | 216 | 355 | 5 | 114 | 101 | 135 | 5 | 114 | 101 | 135 | 355 | 100%
Históricamente hemos manejado una cantidad similar a la programada para este año, pero la propia operación del programa de concertación de obras y el incremento de la participación de los municipios con obras más pequeñas en cuanto al monto, nos obliga a reconsiderar la programas inicial la cual ya fué rebasada en el tercer trimestre y en el último es cuando esta actividad se incrementa.
[5 empty] | 03 |  | EVALUAR PERIODICAMENTE LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
[6 empty] | 01 | REALIZAR EVALUACIONES MENSUALES SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | EVALUACIÓN | 12 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100%
[6 empty] | 02 | ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | INFORME | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100%
[6 empty] | 03 | REALIZAR EVALUACIONES INTERNAS SOBRE EL USO DE LOS RECURSOS MATERIALES DE CECOP | EVALUACIÓN | 12 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100%
[6 empty] | 04 | ELABORAR Y ENVIAR ELECTRONICAMENTE LAS FICHAS TECNICAS DE EVALUACION EN EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL OPORTUNA | INFORME | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4
[6 empty] | 05 | EVALUACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO 2006 | EVALUACION | 72 |  | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 100%
03 | [6 empty] | DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO
| 5 | [5 empty] | GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO
|  | 02 |  |  |  |  | PLANEACIÓN PARTICIPATIVA
|  |  | A02 |  |  |  | PROMOVER Y APOYAR ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL
|  |  |  | 01 |  |  | INTEGRAR LOS COMITES PASOS, CONCERTAR LA OBRA PUBLICA, TRANSFERIR LOS RECURSOS PARA SU EJECUCION, SUPERVISAR Y EVALUAR LOS AVANCES FISICOS Y FORMALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE LAS MISMAS ENTRE GOBIERNO Y COMUNIDAD SOLICITANTE.
[5 empty] | 01 |  | INTEGRAR EN LOS 72 MUNICIPIOS, CON LOS PROPIOS INTEGRANTES, LOS COMITES QUE EN FORMA CONJUNTA GOBIERNO-COMUNIDAD FUNJAN COMO INTEGRADORES Y CONTROLADORES SOCIALES DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE.
[6 empty] | 01 | COORDINACION CON PRESIDENTES MUNICIPALES | COORDINACION | 1100 | 1348 | 85 | 185 | 455 | 623 | 104 | 425 | 373 | 446 | 1348 | 100%
Cada una de las obras concertadas requiere de la conformación de comités, de acuerdo las reglas de operación del programa PASOS, y para este año originalmente se programaron 1,100 comités de acuerdo al número de obras estimadas a concertar, pero debido al incremento de participacion de la comunidad dentro del programa, esta cantidad se modificó en 1348
[6 empty] | 02 | INTEGRACION DE PROPUESTAS DE COMITES | DOCUMENTO | 1100 | 1348 | 85 | 185 | 455 | 623 | 104 | 425 | 373 | 446 | 1348 | 100%
Esta actividad está totalmente ligada con la de coordinacion con presidentes municipales
[5 empty] | 02 |  | FORTALECER LAS RELACIONES GOBIERNO - POBLACION MEDIANTE EL DIALOGO DIRECTO CON LA REPRESENTACION SOCIAL DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES, EN EL ANALISIS Y TOMA DE DECISIONES DEL PROGRAMA PASOS
[6 empty] | 01 | CONVOCATORIA A REUNIONES | CONVOCATORIA | 1100 | 1348 | 85 | 185 | 455 | 623 | 104 | 425 | 373 | 446 | 1348 | 100%
Esta actividad está totalmente ligada con la de coordinacion con presidentes municipales
[6 empty] | 02 | REUNIONES GOBERNADOR . COMITES | REUNIONES | 15 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 100%
Los talleres de capacitación que se llevan a cabo estan ligados con la agenda del C. Gobernador, y en el ultimo trimestre por cuestiones de agenda no se pudo alcanzar la meta de 3 acciones por lo que se cancelaron.
[6 empty] | 03 | INFORMES DE RESULTADOS | INFORME | 15 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 100%
Los talleres de capacitación que se llevan a cabo estan ligados con la agenda del C. Gobernador, y en el ultimo trimestre por cuestiones de agenda no se pudo alcanzar la meta de 3 acciones por lo que se cancelaron.
[5 empty] | 03 |  | OTORGAR A LOS COMITES CONSTITUIDOS EN EL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PASOS, LAS ATRIBUCIONES QUE COMO TAL DEBERAN EJERCER DURANTE EL TIEMPO QUE SE MARQUE PARA EL INICIO Y TERMINO DE LA OBRA PUBLICA O ACCIONES DE GOBIERNO CONCERTADA
[6 empty] | 01 | INTEGRACION DE COMITES PASOS DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA | COORDINACION | 1000 | 1142 | 30 | 290 | 360 | 462 | 87 | 376 | 326 | 353 | 1142 | 100%
Cada una de las obras concertadas requiere de la conformación de comités, de acuerdo las reglas de operación del programa PASOS, y para este año originalmente se programaron 1,100 comités de acuerdo al número de obras estimadas a concertar, pero debido al incremento de participacion de la comunidad dentro del programa, esta cantidad se modificó en 1142
[6 empty] | 02 | PREPARACION DE LA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL COMITE PASOS | EVENTO | 1100 | 1348 | 85 | 185 | 455 | 623 | 104 | 425 | 373 | 446 | 1348 | 100%
Cada una de las obras concertadas requiere de la conformación de comités, de acuerdo las reglas de operación del programa PASOS, y para este año originalmente se programaron 1,100 comités de acuerdo al número de obras estimadas a concertar, , lo cuales requiren de de mas de una convocatoria, pero debido al incremento de participacion de la comunidad dentro del programa, esta cantidad se modificó en 1348
[6 empty] | 03 | TRASLADO DEL COMITE PASOS AL MUNICIPIO DE HERMOSILLO PARA EL EVENTO DEL TALLER DE CAPACITACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y EVENTO CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO | VIAJES | 350 | 428 | 134 | 154 | 140 | 0 | 134 | 154 | 140 | 0 | 428 | 100%
Los talleres de capacitación que se llevan a cabo requieren del traslado de los comités constituidos para cada obra, y originalmente se habian programado 350, misma cantidad que se modificó en el tercer trimestre a 578, pero como este programa depende totalmente de la agenda del gobernador, para el cuarto trimestre no se ejecutó ninguna, por lo que fue necesario reprogramar esta actividad,sd quedando en un total de 428
[6 empty] | 04 | COORDINACION CON LOS INTEGRANTES DE LOS COMITES PARA CONFIRMAR SU ASISTENCIA AL TALLER DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE | DOCUMENTO | 1500 | 1882 | 585 | 669 | 628 | 0 | 585 | 669 | 628 | 0 | 1882 | 100%
Para llevar a cabo los talleres de capacitación es necesario establecer la coordinación con los integrantes de todos y cada uno de los comités participantes, pero por ajustes de la agenda del C. Gobernador,éstos no se pudieron llevar a cabo en el último trimestre. por lo que fue necesario reprogramar la cantidad a 1882.
[5 empty] | 04 |  | CONCERTAR CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL LOS PROYECTOS DE OBRA SUSCEPTIBLES A APROBARSE Y LIBRARSE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE CONVENIO DE CONCERTACION DEL AYUNTAMIENTO CON EL CECOP
[6 empty] | 01 | REVISION Y ANALISIS PREVIO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA PARA SU INGRESO Y REGISTRO CORRESPONDIENTE | EXPEDIENTE | 1000 | 1040 | 0 | 300 | 300 | 440 | 102 | 428 | 313 | 197 | 1040 | 100%
Cada una de las obras requiere de la integración de un expediente técnico para el proceso de transferencia de recursos y ejecución dela misma, pero por la demanda de las mismas, sobre todo en el programa Especial o de Concertación directa de los diputados con el C. Gobernador, esta cantidad se incrementó en 40, por lo que fue necesario reprogramar la programación original.
[5 empty] | 05 |  | EVALUAR TECNICAMENTE LA VIABILIDAD DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA CON LOS AYUNTAMIENTOS
[6 empty] | 01 | ANALISIS Y EVALUACION TECNICA ECONÓMICA, ASI COMO LA INTEGRACION DE DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PÚBLICAS CONCERTADAS | EXPEDIENTE | 1000 | 1040 | 0 | 300 | 300 | 440 | 90 | 440 | 313 | 197 | 1040 | 100%
Esta actividad está extrechamente relacionada con la revisión y análisis previo de los expedientes.
[6 empty] | 02 | ELABORACION DEL ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE LA OBRA PAA LA APROBACION DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA | DOCUMENTO | 1000 | 1040 | 0 | 300 | 300 | 440 | 36 | 347 | 357 | 300 | 1040 | 100%
Esta actividad está extrechamente relacionada con la revisión y análisis previo de los expedientes.
[6 empty] | 03 | ELABORAC ION, REGISTRO Y CONTROL DEL OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS A LOS AYUNTAMIENTOS PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE LA COORDINACION GENERAL DEL CECOP | DOCUMENTO | 400 | 323 | 0 | 120 | 120 | 160 | 11 | 102 | 103 | 107 | 323 | 100%
[5 empty] | 06 |  | SUPERVISAR EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CONCERTADAS CON LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES
[6 empty] | 01 | VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONCERTADAS MEDIANTE VISITAS DE SUPERSION | VISITA | 600 | 1583 | 475 | 347 | 339 | 422 | 475 | 347 | 339 | 422 | 1583 | 100%
Debido a la necesidad de supervisar la ejecución de la obra pública, la programación original de 600 visitas, se incrementó al tercer trimestre en 1,200, pero esta expectativa se vió rebazada en virtud de que surgieron reclamos por parte de la comunidad sobre algunas obras que no cumplian con los requisitos técnicos, por lo que estas acciones se elevarona 1,583
[6 empty] | 02 | REGISTRAR Y ANALIZAR LOS INFORMES DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS QUE ENVIAN MENSUALMENTE LOS AYUNTAMIENTOS | INFORME | 12 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100%
[5 empty] | 07 |  | EJECUTAR OBRA PUBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA POR EL CECOP, DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO
[6 empty] | 01 | FORMULAR E INTEGRAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA CONCERTADA | EXPEDIENTE | 20 | 11 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 100%
Generalmente las obras que se llevan a cabo por asignación directa, requieren que la Dirección General de Concertación y Apoyo Técnico, constituya todos y cada uno de los expedientes que amparan la solicitude construcción de las mismas, y dichas solicitudes son generadas por peticiones que los grupos sociales y partidos políticos concertan directamente con el Gobernador del Estado, esto nos obliga a depender totalmente de las decisiones del Ejecutivo, por tal motivo se movió la programación original hacia el cuarto trimestre.
[6 empty] | 02 | ELABORAR EL OFICIO Y ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE RECURSOS PARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE | DOCUMENTO | 10 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 100%
Esta actividad está totalmente ligada con la de la integración de expedientes (01)
[6 empty] | 03 | REALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE LA OBRA CONCERTADA | CONTRATOS | 20 | 11 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | 100%
Esta actividad está totalmente ligada con la de la integración de expedientes (01)
[6 empty] | 04 | CONTROLAR Y EVALUAR LA EJECUCION DE LA OBRA MEDIANTE LA REVISION Y APROBACION DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES DE ACUERDO AL CONTRATO | DOCUMENTO | 40 | 22 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 | 22 | 100%
Esta actividad está totalmente ligada con la de la integración de expedientes (01)
[6 empty] | 05 | SUPERVISAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONVERTADAS MEDIANTE VISITAS DE VERIFICACION | VISITA | 100 | 54 | 25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 3 | 0 | 23 | 54 | 100%
Esta actividad está totalmente ligada con la de la integración de expedientes (01)
[5 empty] | 08 |  | OPTIMIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA MEDIANTE LA ELABORACION Y ACTUALIZACION PERIODICA DE LISTA DEPRECIOS DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION, CLASIFICADOS POR REGIONES COMO BASE EN LA REVISION DE EXPEDIENTES
[6 empty] | 01 | MERCADEAR LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION POR REGION | INFORME | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100%
[5 empty] | 9 |  | OPERAR EL SISTEMA DE GESTION SOCIAL PARA DAR RESPUESTA A LAS PETICIONES DE OBRAS QUE GRUPOS CIUDADANOS SOLICITAN AL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, AL CECOP Y A LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACION SOCIAL SONORESNE PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA (PASOS)
[6 empty] | 01 | CONTROLAR, REGISTRAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA DE MANERA EXPEDITA A LAS PETICIONES CIUDADANAS, YA SEA EN ACEPTACION, RECHAZO O CANALIZACION A OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO, DE ACUERDO AL TIPO Y ALCANCE DE LA OBRA O OSERVICI SOLICITADO. | INFORME | 12 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100%
[6 empty] | 02 | PRESENTACION DE INFORMES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CECOP SOBRE LOS RESULTADOS DE RESPUESTAS DE PETICIONES CIUDADANAS | INFORME | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100%
Debido a cambios en el reglamento Interior del Cecop se establecio que se llevarian a cabo 4 sesiones Ordinarias de Consejo Directivo, por lo que se modificaron las acciones de 3 a 4
[6 empty] | 03 | PUBLICAR LA INFORMACION ACTUALIZADA DE LA OPERACIÓN DEL CECOP EN LAPAGINA WEB CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION | INFORME | 12 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100%
[6 empty] | 04 | CAPTAR, REGISTRAR Y DAR RESPUESTA AGIL, VERAZ Y OPORTUNA A LAS PETICIONES DE INFORMACION QUE LOS CIUDADANOS SOLICITEN AL CECOP | INFORME | 12 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100%
[5 empty] | 11 |  | LLEVAR UN REGISTRO DE INFORMACION DE LA OBRA LIBERADA QUE SERA LA BASE DE ELABORACION DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS.
[6 empty] | 01 | ELABORAR DOCUMENTOS INFORMATIVOS DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CONCERTADA DEL CECOP CON LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO | INFORME | 12 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100%
[6 empty] | 03 | ELABORAR E INTEGRAR INFORMES DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE OBRA CONCDERTADA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO | INFORME | 12 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100%
[6 empty] | 04 | ELABORAR TARJETAS INFORMATIVAS PARA GIRAS DE TRABAJO EL EJECUTIVO DEL ESTADO | TARJETAS | 100 |  | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 100 | 100%
[6 empty] | 05 | INTEGRAR Y ENVIAR INFORMACION QUE SOLICITA LA COORDINACION TECNICA DEL EJECUTIVO A TRAVES DEL SISTEMA DE ENLACE ESTABLECIDO CON EL CECOP | DOCUMENTO | 112 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 112 | 100%
[6 empty] | 06 | REGISTRAR LAS OBRAS LIBERADAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION GLOBAL, (VOS) ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO. | OBRAS | 1000 | 1040 | 0 | 300 | 300 | 440 | 33 | 288 | 272 | 447 | 1040 | 100%
Cada una de las obras concertadas requiere ser registrada y controlada dentro del sistema de Información Global (VOS), por lo que la meta original de 1000 se tuvo que reprogramas a 1,040
[6 empty] | 07 | ELABORAR E INTEGRAR EL INFORME DE OBRA PUBLICA CONCERTADA PARA SU PRESENTACION ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CECOP | DOCUMENTO | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100%