## format
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO 2008
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
[ 69 ] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
ASIGNACION PRESUPUESTAL: | [6 empty] | 1001304I012P0016105 | 19974341.49 | ESTATAL
CLAVE NEP ORGANISMO | [6 empty] | DESCRICION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS
[9 empty] | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | CALENDARIO |  |  |  | REALIZADO |  |  |  |  | AV. FISICO %
UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META |  |  |  |  | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | ACUM.
01 | [6 empty] | DIRECCION GENERAL
| 5 | [5 empty] | GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO
|  | 02 |  |  |  |  | PLANEACIÓN PARTICIPATIVA
|  |  | A01 |  |  |  | COORDINAR LA PLANEACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO ESTATAL
|  |  |  | 01 |  |  | COORDINAR INTEGRALMENTE LAS ACCIONES DE PLANEACION, PRESUPUESTACION, EVALUACION Y CONCERTACION DE LA OBRA PUBLICA, Y AL MISMO TIEMPO, FORTALECER LA DIFUSION Y PROMOCION DE LOS PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA DEL PROGRAMA PASOS EN LA TOTALIDAD D
[5 empty] | 01 |  | ESTABLECER, IMPLEMENTAR Y DIRIGIR MECANISMOS OPERATIVOS ENTRE LAS DIRECCIONES GENERALES DEL CECOP QUE PERMITAN EL LOGRO DE OBJETIVOS CONGRUENTES CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2004 - 2009
[6 empty] | 01 | SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO | SESIONES | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50%
[6 empty] | 02 | SEMINARIOS DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A FUNCIONARIOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO | SEMINARIO | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50%
[6 empty] | 03 | REUNIONES DE TRABAJO DE LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL | REUNIONES | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50%
[6 empty] | 04 | FIRMA DE CONVENIO DE COORDINACIÓN CON LOS AYUNTAMIENTOS | CONVENIOS | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |  |  | 72 | 100%
[6 empty] | 05 | EVALUACIONES DE AVANCES DEL EJERCICIO 2008 | EVALUACIÓN | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50%
[6 empty] | 06 | REUNIONES DE EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN INTERNA | REUNIÓN | 54 | 54 | 13 | 14 | 13 | 14 | 7 | 8 |  |  | 15 | 27.78%
En el primer trimestre se tenian programadas 14 reuniones, pero debido a cuestiones de agenda del C. Coordinador General solo pudieron llevarse a cabo 8
[6 empty] | 07 | ACUERDO DE OBRAS POR CONVENIO | ACUERDO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100%
[6 empty] | 08 | INFORMES TRIMESTRALES | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50%
[6 empty] | 09 | GIRAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS MUNICIPIOS | GIRA | 72 | 72 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 |  |  | 30 | 41.67%
[5 empty] | 02 |  | DESARROLLAR PROGRAMAS DE TRABAJO DIRIGIDOS A LA DIFUSIÓN DE LOS PROPÓSITOS DE LA PARTICIPACIÓN CORRESPONSABLE DE LOS CIUDADANOS EN LA DEFINICIÓN Y VIGILANCIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS | [11 empty] | 0
[6 empty] | 01 | ESTABLECER EL ENLACE CON EL ÁREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | ENLACE | 48 | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 24 | 50%
[6 empty] | 02 | ELABORACIÓN DE MATERIALES DE IDENTIDAD | ARTÍCULOS | 19000 | 19000 | 1300 | 5900 | 5900 | 5900 | 1300 | 5900 |  |  | 7200 | 37.89%
[6 empty] | 03 | ACTUALIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB | PÀGINA WEB | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50%
[6 empty] | 04 | ASISTIR A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR EL AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REUNIONES | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 |  |  | 3 | 25%
[6 empty] | 05 | ASISTIR A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR EL AREA DE RELACIONES PUBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO | REUNIONES | 48 | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 24 | 50%
[6 empty] | 07 | PARTICIPAR EN LOS EVENTOS DEL VOLUNTARIADO DIF | EVENTOS | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  | 4 | 33.33%
[6 empty] | 08 | PARTICIPAR EN EL BAZAR NAVIDEÑO AUSPICIADO POR EL VOLUNTARIADO DIF - SONORA | BAZAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0%
[6 empty] | 09 | REALIZAR Y/O PARTICIPAR EN LAS CAMPAÑAS DE PROMOCION DE LAS ACCIONES PASOS EN EL ESTADO | CAMPAÑAS | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50%
[7 empty] | TOTAL COORDINACION GENERAL |  | 19380 | 19380 | 1448 | 5978 | 5976 | 5978 | 1434 | 5969 |  |  | 7403 | 38.2%
02 | [6 empty] | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
| 5 | [5 empty] | GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO
|  | 02 |  |  |  |  | PLANEACIÓN PARTICIPATIVA
|  |  | A01 |  |  |  | COORDINAR LA PLANEACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO ESTATAL
|  |  |  | 01 |  |  | PLANEACION, PROGRAMACION, PRESUPUESTACION Y CONTROL DE LOS FONDOS PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA
[5 empty] | 01 |  | COORDINAR EL PROCESO DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE LAS UNIDADADES ADMINISTRATIVAS DE CECOP
[6 empty] | 01 | ELABORAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2008 DE CECOP | PROGRAMA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 100%
[6 empty] | 02 | COORDINAR LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009 DE CECOP | DOCUMENTOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0%
[6 empty] | 03 | ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE CECOP | DOCUMENTO | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50%
[5 empty] | 02 |  | SUPERVISAR Y EVALUAR LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS | [11 empty] | 0
[6 empty] | 01 | REALIZAR GESTIONES DE RECURSOS CONVENIDOS | GESTIÓN | 24 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 |  |  | 20 | 83.33%
se tenian programadas 6 gestiones, se llevaron a cabo 12 debido a que se recibieron recursos adicionales para el Programa Especial de Obra Publica como resultado de la gestion de los Diputados Locales ante el Ejecutivo del Estado
[6 empty] | 02 | ELABORACIÓN DE INFORMES MENSUALES SOBRE EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CECOP | INFORME | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50%
[6 empty] | 03 | ATENDER SOLICITUDES Y COMPROBACIÒN DE RECURSOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | SOLICITUD | 1000 | 1000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 326 | 198 |  |  | 524 | 52.4%
Originalmente se contabilizaba en forma global una solicitud diaria, pero debido a la evaluación que tenemos que hacer dentro del ISO sobre procedimientos certificados, nos vemos en la necesidad de modificar nuestra meta anal y por supuesto las trimestrales.
[6 empty] | 04 | LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA | INFORME | 400 | 400 | 0 | 100 | 100 | 200 | 51 | 88 |  |  | 139 | 34.75%
Para el primer trimestre se tenian programadas 100 acciones, pero se llevaron a cabo 88 debido a que se depende de la Dirección General de Concertación y Apoyo Tecnico para liberar los recursos.
[5 empty] | 03 |  | EVALUAR PERIODICAMENTE LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
[6 empty] | 01 | REALIZAR EVALUACIONES MENSUALES SOBRE LAS METAS PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | EVALUACIÓN | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50%
[6 empty] | 02 | ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DE METAS Y EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50%
[6 empty] | 03 | ELABORAR Y ENVIAR ELECTRONICAMENTE LAS FICHAS TECNICAS DE EVALUACION EN EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL OPORTUNA | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50%
[6 empty] | 05 | EVALUACIÓN Y CIERRE DEL EJERCICIO 2007 | EVALUACION | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |  |  | 72 | 100%
[7 empty] | TOTAL ADMINISTRACION Y FINANZAS |  | 1542 | 1542 | 340 | 367 | 367 | 468 | 469 | 309 |  |  | 778 | 50.45%
03 | [6 empty] | DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y APOYO TECNICO
| 5 | [5 empty] | GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO
|  | 02 |  |  |  |  | PLANEACIÓN PARTICIPATIVA
|  |  | A02 |  |  |  | PROMOVER Y APOYAR ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL
|  |  |  | 01 |  |  | CONCERTAR LA OBRA PUBLICA, TRANSFERIR LOS RECURSOS PARA SU EJECUCION, SUPERVISAR Y EVALUAR LOS AVANCES FISICOS Y FORMALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE LAS MISMAS ENTRE GOBIERNO Y COMUNIDAD SOLICITANTE.
[5 empty] | 01 |  | CONCERTAR CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL LOS PROYECTOS DE OBRA SUSCEPTIBLES A APROBARSE Y LIBRARSE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE CONVENIO DE CONCERTACION DEL AYUNTAMIENTO CON EL CECOP
[6 empty] | 01 | REVISION Y ANALISIS PREVIO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA PARA SU INGRESO Y REGISTRO CORRESPONDIENTE | EXPEDIENTE | 1000 | 1000 | 0 | 300 | 300 | 400 | 197 | 462 |  |  | 659 | 65.9%
Para los primeros dos trimestre se tenía contemplado relizar la revisión de 300 expedientes, pero debido a la premura por los municipios para concertar la obra, se han presentado y revisado 659 expedientes, por lo que se espera que para los siguientes trimestres esta situación se regularice, ya que el promedio de obra concertada anual es de 1000.
[5 empty] | 02 |  | EVALUAR TECNICAMENTE LA VIABILIDAD DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA CON LOS AYUNTAMIENTOS
[6 empty] | 01 | ANALISIS Y EVALUACION TECNICA ECONÓMICA, ASI COMO LA INTEGRACION DE DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PÚBLICAS CONCERTADAS | EXPEDIENTE | 1000 | 1000 | 0 | 300 | 300 | 400 | 197 | 462 |  |  | 659 | 65.9%
Esta situación es repecursión la revisión de expedientes
[6 empty] | 02 | ELABORACION DEL ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE LA OBRA PAA LA APROBACION DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA | DOCUMENTO | 1000 | 1000 | 0 | 300 | 300 | 400 | 159 | 330 |  |  | 489 | 48.9%
Esta situación es repecursión la revisión de expedientes
[6 empty] | 03 | ELABORACION, REGISTRO Y CONTROL DEL OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS A LOS AYUNTAMIENTOS PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE LA COORDINACION GENERAL DEL CECOP | DOCUMENTO | 400 | 400 | 0 | 100 | 100 | 200 | 51 | 96 |  |  | 147 | 36.75%
Al incrementarse la recepción, revisión y aprobación de los expedientes técnicos, también se incrementa en la misma proporción los oficios de liberación. En los próximos trimestres, se espera se regularice esta situación.
[5 empty] | 03 |  | SUPERVISAR EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CONCERTADAS CON LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES
[6 empty] | 01 | VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONCERTADAS MEDIANTE VISITAS DE SUPERSION | VISITA | 1200 | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 385 | 219 |  |  | 604 | 50.33%
Se tenía contemplado para los dos primeros trimestres efectuar 600 visitas de supervisión de los avances de la obra pública, pero estas se han incrementado en 4 unidades, buscando con esto que el avance de las mismas sea en lo tiempos considerados en cada uno de los contratos con los ejecutores de las mismas.
[6 empty] | 02 | REGISTRAR Y ANALIZAR LOS INFORMES DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS QUE ENVIAN MENSUALMENTE LOS AYUNTAMIENTOS | INFORME | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50%
[5 empty] | 04 |  | EJECUTAR OBRA PUBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA POR EL CECOP, DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO
[6 empty] | 01 | FORMULAR E INTEGRAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA CONCERTADA | EXPEDIENTE | 20 | 20 | 0 | 5 | 10 | 5 | 8 | 1 |  |  | 9 | 45%
Se estima la integración de 20 expedientes técnicos de las obras que ejecuta directamente el Cecop, siendo la mayor parte de las mismas concertadas en los últimos dos trimestres, pero por necesidades y compromisos con la propia comunidad demandante, se han integrado 9 expedientes de los 5 programados. Se espera que esta situación se normalice en los siguientes trimestres.
[6 empty] | 02 | ELABORAR EL OFICIO Y ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE RECURSOS PARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE | DOCUMENTO | 20 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |  |  | 3 | 30%
Se realizó una modificación a la meta original de 20 y pasó a 10, en virtud de que muchas obras fueron integradas en un solo oficio de autorización. De acuerdo a la meta modificada, se considera un avance equiparable con lo programado.
[6 empty] | 03 | REALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE LA OBRA CONCERTADA | CONTRATOS | 20 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 |  |  | 3 | 30%
[6 empty] | 04 | CONTROLAR Y EVALUAR LA EJECUCION DE LA OBRA MEDIANTE LA REVISION Y APROBACION DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES DE ACUERDO AL CONTRATO | DOCUMENTO | 40 | 40 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 6 |  |  | 6 | 15%
[6 empty] | 05 | SUPERVISAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONCERTADAS MEDIANTE VISITAS DE VERIFICACION | VISITA | 100 | 100 | 20 | 20 | 30 | 30 | 21 | 11 |  |  | 32 | 32%
De las obras públicas concertadas y ejecutadas por el Cecop, se cumplió con la meta del primer trimestre, no así el del segundo, en virtud de que se incrementó el número de obras normales, las cuales requirieron de mayor supervisión. Se espera que en los dos últimos trimestres se regularice la supervisión de las obras públicas directas.
[5 empty] | 05 |  | OPTIMIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA MEDIANTE LA ELABORACION Y ACTUALIZACION PERIODICA DE LISTA DEPRECIOS DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION, CLASIFICADOS POR REGIONES COMO BASE EN LA REVISION DE EXPEDIENTES
[6 empty] | 01 | MERCADEAR LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION POR REGION | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50%
[5 empty] | 06 |  | OPERAR EL SISTEMA DE GESTION SOCIAL PARA DAR RESPUESTA A LAS PETICIONES DE OBRAS QUE GRUPOS CIUDADANOS SOLICITAN AL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, AL CECOP Y A LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACION SOCIAL SONORESNE PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA (PASOS)
[6 empty] | 01 | CONTROLAR, REGISTRAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA DE MANERA EXPEDITA A LAS PETICIONES CIUDADANAS, YA SEA EN ACEPTACION, RECHAZO O CANALIZACION A OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO, DE ACUERDO AL TIPO Y ALCANCE DE LA OBRA O OSERVICI SOLICITADO. | INFORME | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50%
[6 empty] | 02 | PRESENTACION DE INFORMES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CECOP SOBRE LOS RESULTADOS DE RESPUESTAS DE PETICIONES CIUDADANAS | INFORME | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50%
[6 empty] | 03 | PUBLICAR LA INFORMACION ACTUALIZADA DE LA OPERACIÓN DEL CECOP EN LAPAGINA WEB CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION | INFORME | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50%
[6 empty] | 04 | CAPTAR, REGISTRAR Y DAR RESPUESTA AGIL, VERAZ Y OPORTUNA A LAS PETICIONES DE INFORMACION QUE LOS CIUDADANOS SOLICITEN AL CECOP | INFORME | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50%
[5 empty] | 07 |  | LLEVAR UN REGISTRO DE INFORMACION DE LA OBRA LIBERADA QUE SERA LA BASE DE ELABORACION DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS.
[6 empty] | 01 | ELABORAR DOCUMENTOS INFORMATIVOS DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CONCERTADA DEL CECOP CON LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO | INFORME | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50%
[6 empty] | 02 | ELABORAR E INTEGRAR INFORMES DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE OBRA CONCDERTADA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO | INFORME | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50%
[6 empty] | 03 | ELABORAR TARJETAS INFORMATIVAS PARA GIRAS DE TRABAJO EL EJECUTIVO DEL ESTADO | TARJETAS | 100 | 100 | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 | 30 |  |  | 50 | 50%
[6 empty] | 04 | INTEGRAR Y ENVIAR INFORMACION QUE SOLICITA LA COORDINACION TECNICA DEL EJECUTIVO A TRAVES DEL SISTEMA DE ENLACE ESTABLECIDO CON EL CECOP | DOCUMENTO | 112 | 112 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  | 56 | 50%
[6 empty] | 05 | REGISTRAR LAS OBRAS LIBERADAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION GLOBAL, (VOS) ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO. | OBRAS | 1000 | 1000 | 0 | 300 | 300 | 400 | 0 | 350 |  |  | 350 | 35%
En esta meta se tiene un registro superior en 50 unidades, en virtud del incremento de expedientes y liberación de obras en el primer semestre, lo que obliga a su vez, a incrementar los registros dentro del Sistema VOS
[6 empty] | 06 | ELABORAR E INTEGRAR EL INFORME DE OBRA PUBLICA CONCERTADA PARA SU PRESENTACION ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CECOP | DOCUMENTO | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50%
[7 empty] | TOTAL CONCERTACION Y APOYO TECNICO |  | 6096 | 6076 | 389 | 1720 | 1743 | 2224 | 1091 | 2018 |  |  | 3109 | 51.17%
04 | [6 empty] | DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL
| 5 | [5 empty] | GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO
|  | 02 |  |  |  |  | PLANEACIÓN PARTICIPATIVA
|  |  | A02 |  |  |  | PROMOVER Y APOYAR ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL
|  |  |  | 01 |  |  | INTEGRAR LOS COMITES PASOS PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA
[5 empty] | 01 |  | INTEGRAR EN LOS 72 MUNICIPIOS, CON LOS PROPIOS INTEGRANTES, LOS COMITES QUE EN FORMA CONJUNTA GOBIERNO-COMUNIDAD FUNJAN COMO INTEGRADORES Y CONTROLADORES SOCIALES DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE.
[6 empty] | 01 | COORDINACION CON PRESIDENTES MUNICIPALES | COORDINACION | 1100 | 1100 | 100 | 380 | 400 | 220 | 75 | 396 |  |  | 471 | 42.82%
[9 empty] | Debido al crecimiento de los beneficiarios de los comités que se integraron en el primer semestre, no fue posible concretar meta establecida en nueve unidades, se espera que para el tercer trimestre esta se cumpla en su totalidad. Aún así, estamos dentro del rango pues trimestralmente alcanzamos el 98.13%. | [11 empty] | p
[6 empty] | 02 | INTEGRACION DE PROPUESTAS DE COMITES | DOCUMENTO | 1100 | 1100 | 100 | 380 | 400 | 220 | 75 | 396 |  |  | 471 | 42.82%
Los resultados de esta meta son congruentes con los de la meta de coordinación con presidentes.
[5 empty] | 02 |  | FORTALECER LAS RELACIONES GOBIERNO - POBLACION MEDIANTE EL DIALOGO DIRECTO CON LA REPRESENTACION SOCIAL DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES, EN EL ANALISIS Y TOMA DE DECISIONES DEL PROGRAMA PASOS
[6 empty] | 01 | CONVOCATORIA A REUNIONES | CONVOCATORIA | 1100 | 1100 | 100 | 380 | 400 | 220 | 75 | 396 |  |  | 471 | 42.82%
Los resultados de esta meta son congruentes con los de la meta de coordinación con presidentes.
[6 empty] | 02 | REUNIONES GOBERNADOR . COMITES | REUNIONES | 15 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |  |  | 8 | 53.33%
se supero la meta debido a que las Reuniones con el C. Gobernador estan sujetas a la disponibilidad de la Agenda del Ejecutivo
[6 empty] | 03 | INFORMES DE RESULTADOS | INFORME | 15 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 |  |  | 8 | 53.33%
se supero la meta debido a que las Reuniones con el C. Gobernador estan sujetas a la disponibilidad de la Agenda del Ejecutivo
[5 empty] | 03 |  | OTORGAR A LOS COMITES CONSTITUIDOS EN EL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PASOS, LAS ATRIBUCIONES QUE COMO TAL DEBERAN EJERCER DURANTE EL TIEMPO QUE SE MARQUE PARA EL INICIO Y TERMINO DE LA OBRA PUBLICA O ACCIONES DE GOBIERNO CONCERTADA
[6 empty] | 01 | INTEGRACION DE COMITES PASOS DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA | COORDINACION | 900 | 900 | 30 | 270 | 380 | 220 | 68 | 388 |  |  | 456 | 50.67%
Esta meta fue superada en 156 unidades debido al fortalecimiento de la coordinación del Cecop con otras instancias responsables de la ejecución de la obra pública concertada, aún así estamos dentro de los parámetros de la meta anual.
[6 empty] | 02 | PREPARACION DE LA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL COMITE PASOS | EVENTO | 1100 | 1100 | 100 | 380 | 400 | 220 | 75 | 396 |  |  | 471 | 42.82%
Esta meta quedó abajo de lo programado en el los dos primeros trimestres en 9 unidades debido a la demanda para la constitución de comites tanto del Cecop como de otras Dependencias de Gobierno, pero aún así estamos dentro de los parametros aceptables de lo ejecutado contra lo programado, pues se alcanzó un 98.13%
[6 empty] | 03 | TRASLADO DEL COMITE PASOS AL MUNICIPIO DE HERMOSILLO PARA EL EVENTO DEL TALLER DE CAPACITACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y EVENTO CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO | VIAJES | 400 | 400 | 85 | 110 | 135 | 70 | 143 | 129 |  |  | 272 | 68%
Para los eventos que se llevaron a cabo, se convoco a mas comites de los programados
[6 empty] | 04 | COORDINACION CON LOS INTEGRANTES DE LOS COMITES PARA CONFIRMAR SU ASISTENCIA AL TALLER DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE | DOCUMENTO | 1800 | 1800 | 390 | 510 | 515 | 385 | 581 | 453 |  |  | 1034 | 57.44%
Esta meta fue superada en 134 unidades en virtud de que se incrementó el número de comités participantes en los talleres de capacitación pasos.
[6 empty] | 05 | CONFORMACION DE COMITES DE OBRA PUBLICA CONCERTADA A TRAVES DE LA CONCERTACION INTERNA INSTITUCIONAL | COMITES | 200 | 200 | 10 | 60 | 80 | 50 | 7 | 7 |  |  | 14 | 7%
La obra pública especial, como resultado de la coordinación de los diputados con el Ejecutivo del Estado, se encuentra por debajo de lo programado en los 2 primeros trimestres, en virtud que los recursos para su ejecución se hane stado liberando a partir de la segunda quincena del mes de junio.
[7 empty] | TOTAL ORGANIZACIÓN SOCIAL |  | 7730 | 7730 | 923 | 2478 | 2718 | 1611 | 1105 | 2571 |  |  | 3676 | 47.55%
TOTAL GENERAL CECOP | [8 empty] | 34748 | 34728 | 3100 | 10543 | 10804 | 10281 | 4099 | 10867 | 0 | 0 | 14966 | 43.09%

## Hoja1
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO 2008
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
[ 69 ] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
ASIGNACION PRESUPUESTAL: | [6 empty] | 1001304I012P0016105 | 19974341.49 | ESTATAL
CLAVE NEP ORGANISMO | [6 empty] | DESCRICION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS
[9 empty] | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | CALENDARIO |  |  |  | REALIZADO |  |  |  |  | AV. FISICO %
UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META |  |  |  |  | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | ACUM.
| 5 | [5 empty] | GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO
|  | 02 |  |  |  |  | PLANEACIÓN PARTICIPATIVA
|  |  | A02 |  |  |  | PROMOVER Y APOYAR ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL
|  |  |  | 01 |  |  | CONCERTAR LA OBRA PUBLICA, TRANSFERIR LOS RECURSOS PARA SU EJECUCION, SUPERVISAR Y EVALUAR LOS AVANCES FISICOS Y FORMALIZAR LA ENTREGA RECEPCION DE LAS MISMAS ENTRE GOBIERNO Y COMUNIDAD SOLICITANTE.
[5 empty] | 01 |  | CONCERTAR CON LA AUTORIDAD MUNICIPAL LOS PROYECTOS DE OBRA SUSCEPTIBLES A APROBARSE Y LIBRARSE DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE CONVENIO DE CONCERTACION DEL AYUNTAMIENTO CON EL CECOP | [11 empty] | #REF! | #REF!
[6 empty] | 01 | REVISION Y ANALISIS PREVIO DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA PARA SU INGRESO Y REGISTRO CORRESPONDIENTE | EXPEDIENTE | 1000 |  | 0 | 300 | 300 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 02 |  | EVALUAR TECNICAMENTE LA VIABILIDAD DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA CON LOS AYUNTAMIENTOS
[6 empty] | 01 | ANALISIS Y EVALUACION TECNICA ECONÓMICA, ASI COMO LA INTEGRACION DE DOCUMENTOS DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS DE LAS OBRAS PÚBLICAS CONCERTADAS | EXPEDIENTE | 1000 |  | 0 | 300 | 300 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0%
[6 empty] | 02 | ELABORACION DEL ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE LA OBRA PAA LA APROBACION DE LA DIRECCION GENERAL TECNICA | DOCUMENTO | 1000 |  | 0 | 300 | 300 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0%
[6 empty] | 03 | ELABORACION, REGISTRO Y CONTROL DEL OFICIO DE LIBERACION DE RECURSOS A LOS AYUNTAMIENTOS PARA SU AUTORIZACION POR PARTE DE LA COORDINACION GENERAL DEL CECOP | DOCUMENTO | 400 |  | 0 | 100 | 100 | 200 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 03 |  | SUPERVISAR EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS CONCERTADAS CON LOS AYUNTAMIENTOS Y ENTIDADES
[6 empty] | 01 | VERIFICAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONCERTADAS MEDIANTE VISITAS DE SUPERSION | VISITA | 1200 |  | 300 | 300 | 300 | 300 |  |  |  |  | 0 | 0%
[6 empty] | 02 | REGISTRAR Y ANALIZAR LOS INFORMES DE AVANCES FISICOS - FINANCIEROS QUE ENVIAN MENSUALMENTE LOS AYUNTAMIENTOS | INFORME | 12 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 04 |  | EJECUTAR OBRA PUBLICA CONCERTADA DE MANERA DIRECTA POR EL CECOP, DE PROGRAMAS ESPECIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO
[6 empty] | 01 | FORMULAR E INTEGRAR EL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA CONCERTADA | EXPEDIENTE | 20 |  | 0 | 5 | 10 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
[6 empty] | 02 | ELABORAR EL OFICIO Y ANEXO TECNICO DE LIBERACION DE RECURSOS PARA LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE | DOCUMENTO | 20 |  | 0 | 5 | 10 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
[6 empty] | 03 | REALIZAR EL PROCESO DE ADJUDICACION DE LA OBRA CONCERTADA | CONTRATOS | 20 |  | 0 | 5 | 10 | 5 |  |  |  |  | 0 | 0%
[6 empty] | 04 | CONTROLAR Y EVALUAR LA EJECUCION DE LA OBRA MEDIANTE LA REVISION Y APROBACION DE ANTICIPOS Y ESTIMACIONES DE ACUERDO AL CONTRATO | DOCUMENTO | 40 |  | 0 | 10 | 20 | 10 |  |  |  |  | 0 | 0%
[6 empty] | 05 | SUPERVISAR EL AVANCE FISICO DE LAS OBRAS CONVERTADAS MEDIANTE VISITAS DE VERIFICACION | VISITA | 100 |  | 20 | 20 | 30 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 05 |  | OPTIMIZAR LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS PARA OBRA PUBLICA CONCERTADA MEDIANTE LA ELABORACION Y ACTUALIZACION PERIODICA DE LISTA DEPRECIOS DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION, CLASIFICADOS POR REGIONES COMO BASE EN LA REVISION DE EXPEDIENTES
[6 empty] | 01 | MERCADEAR LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCION POR REGION | INFORME | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 06 |  | OPERAR EL SISTEMA DE GESTION SOCIAL PARA DAR RESPUESTA A LAS PETICIONES DE OBRAS QUE GRUPOS CIUDADANOS SOLICITAN AL EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO, AL CECOP Y A LA JUNTA ESTATAL DE PARTICIPACION SOCIAL SONORESNE PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA (PASOS)
[6 empty] | 01 | CONTROLAR, REGISTRAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA DE MANERA EXPEDITA A LAS PETICIONES CIUDADANAS, YA SEA EN ACEPTACION, RECHAZO O CANALIZACION A OTRAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO, DE ACUERDO AL TIPO Y ALCANCE DE LA OBRA O OSERVICI SOLICITADO. | INFORME | 12 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
[6 empty] | 02 | PRESENTACION DE INFORMES ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO DEL CECOP SOBRE LOS RESULTADOS DE RESPUESTAS DE PETICIONES CIUDADANAS | INFORME | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0%
[6 empty] | 03 | PUBLICAR LA INFORMACION ACTUALIZADA DE LA OPERACIÓN DEL CECOP EN LAPAGINA WEB CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION | INFORME | 12 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
[6 empty] | 04 | CAPTAR, REGISTRAR Y DAR RESPUESTA AGIL, VERAZ Y OPORTUNA A LAS PETICIONES DE INFORMACION QUE LOS CIUDADANOS SOLICITEN AL CECOP | INFORME | 12 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 07 |  | LLEVAR UN REGISTRO DE INFORMACION DE LA OBRA LIBERADA QUE SERA LA BASE DE ELABORACION DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS.
[6 empty] | 01 | ELABORAR DOCUMENTOS INFORMATIVOS DE LOS AVANCES DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA CONCERTADA DEL CECOP CON LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO | INFORME | 12 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
[6 empty] | 02 | ELABORAR E INTEGRAR INFORMES DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE OBRA CONCDERTADA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO | INFORME | 12 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
[6 empty] | 03 | ELABORAR TARJETAS INFORMATIVAS PARA GIRAS DE TRABAJO EL EJECUTIVO DEL ESTADO | TARJETAS | 100 |  | 20 | 30 | 30 | 20 |  |  |  |  | 0 | 0%
[6 empty] | 04 | INTEGRAR Y ENVIAR INFORMACION QUE SOLICITA LA COORDINACION TECNICA DEL EJECUTIVO A TRAVES DEL SISTEMA DE ENLACE ESTABLECIDO CON EL CECOP | DOCUMENTO | 112 |  | 28 | 28 | 28 | 28 |  |  |  |  | 0 | 0%
[6 empty] | 05 | REGISTRAR LAS OBRAS LIBERADAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION GLOBAL, (VOS) ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO. | OBRAS | 1000 |  | 0 | 300 | 300 | 400 |  |  |  |  | 0 | 0%

## Hoja2
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO 2008
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
[ 69 ] CONSEJO ESTATAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA
ASIGNACION PRESUPUESTAL: | [6 empty] | 1001304I012P0016105 | 19974341.49 | ESTATAL
CLAVE NEP ORGANISMO | [6 empty] | DESCRICION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS
[9 empty] | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | CALENDARIO |  |  |  | REALIZADO |  |  |  |  | AV. FISICO %
UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META |  |  |  |  | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | ACUM.
04 | [6 empty] | DIRECCION GENERAL DE ORGANIZACIÓN SOCIAL | [11 empty] | #REF! | #REF!
| 5 | [5 empty] | GOBIERNO EFICIENTE Y HONESTO
|  | 02 |  |  |  |  | PLANEACIÓN PARTICIPATIVA
|  |  | A02 |  |  |  | PROMOVER Y APOYAR ACCIONES DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL
|  |  |  | 01 |  |  | INTEGRAR LOS COMITES PASOS PARA LA OBRA PUBLICA CONCERTADA
[5 empty] | 01 |  | INTEGRAR EN LOS 72 MUNICIPIOS, CON LOS PROPIOS INTEGRANTES, LOS COMITES QUE EN FORMA CONJUNTA GOBIERNO-COMUNIDAD FUNJAN COMO INTEGRADORES Y CONTROLADORES SOCIALES DE LAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE.
[6 empty] | 01 | COORDINACION CON PRESIDENTES MUNICIPALES | COORDINACION | 1100 |  | 100 | 380 | 400 | 220 |  |  |  |  | 0 | 0%
[6 empty] | 02 | INTEGRACION DE PROPUESTAS DE COMITES | DOCUMENTO | 1100 |  | 100 | 380 | 400 | 220 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 02 |  | FORTALECER LAS RELACIONES GOBIERNO - POBLACION MEDIANTE EL DIALOGO DIRECTO CON LA REPRESENTACION SOCIAL DE CADA UNA DE LAS COMUNIDADES, EN EL ANALISIS Y TOMA DE DECISIONES DEL PROGRAMA PASOS
[6 empty] | 01 | CONVOCATORIA A REUNIONES | CONVOCATORIA | 1100 |  | 100 | 380 | 400 | 220 |  |  |  |  | 0 | 0%
[6 empty] | 02 | REUNIONES GOBERNADOR . COMITES | REUNIONES | 15 |  | 4 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
[6 empty] | 03 | INFORMES DE RESULTADOS | INFORME | 15 |  | 4 | 4 | 4 | 3 |  |  |  |  | 0 | 0%
[5 empty] | 03 |  | OTORGAR A LOS COMITES CONSTITUIDOS EN EL ESTADO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PASOS, LAS ATRIBUCIONES QUE COMO TAL DEBERAN EJERCER DURANTE EL TIEMPO QUE SE MARQUE PARA EL INICIO Y TERMINO DE LA OBRA PUBLICA O ACCIONES DE GOBIERNO CONCERTADA
[6 empty] | 01 | INTEGRACION DE COMITES PASOS DE LA OBRA PUBLICA CONCERTADA | COORDINACION | 900 |  | 30 | 270 | 380 | 220 |  |  |  |  | 0 | 0%
[6 empty] | 02 | PREPARACION DE LA CONVOCATORIA PARA LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA DEL COMITE PASOS | EVENTO | 1100 |  | 100 | 380 | 400 | 220 |  |  |  |  | 0 | 0%
[6 empty] | 03 | TRASLADO DEL COMITE PASOS AL MUNICIPIO DE HERMOSILLO PARA EL EVENTO DEL TALLER DE CAPACITACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y EVENTO CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO | VIAJES | 400 |  | 85 | 110 | 135 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0%
[6 empty] | 04 | COORDINACION CON LOS INTEGRANTES DE LOS COMITES PARA CONFIRMAR SU ASISTENCIA AL TALLER DE PARTICIPACION SOCIAL SONORENSE | DOCUMENTO | 1800 |  | 390 | 510 | 515 | 385 |  |  |  |  | 0 | 0%