## 1ER TRIMESTRAL
EVTOP-03
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PRGRAMÁTICO
TRIMESTRE: PRIMER 2015
ORGANISMO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
ASIGNACION PRESUPUESTAL | [7 empty] | $
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
DP | UR | FL | FN | SFN | ER | EST | TP | AI | T B | UG | FF | META | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS
[15 empty] | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | CALENDARIO | [15 empty] | REALIZADO
[17 empty] | Ene | feb | mar | 1er. TRIM. | Abr | May | Jun | 2do. TRIM. | Jul | Ago | Sep | 3er. TRIM. | Oct | Nov | Dic | 4to. TRIM. | Ene | feb | mar | 1er. TRIM. | Abr | May | Jun | 2do. TRIM. | Jul | Ago | Sep | 3er. TRIM. | Oct | Nov | Dic | 4to. TRIM. | TOTAL ACUMULADO | % AVANCE | Evidencia enviada | Descripción de las acciones | Justificación de variación en el cumplimiento | Motivo de resprogramación de meta
ESTRUCTURA PROGRAMATICA DP: 8 | SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA FL: 2 | Desarrollo Social
ESTRUCTURA PROGRAMATICA FN: 25 | Educación
ESTRUCTURA PROGRAMATICA SFN: 02 | Educación Media Superior
Sonora Educado | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA ER
ESTRUCTURA PROGRAMATICA EST: 31 | Educar para competir
Prestación de Servicios Públicos | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA TP
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 027 | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
Adolecentes | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA T B
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UG: 13 | Todo el Estado
Subsidio Estatal | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA FF
Subsidio Federal | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA FF
Recursos Propios | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA FF
[13 empty] | Dirección General |  | 20 | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA UR
[13 empty] | Realizar acciones de gestión institucional. | Informe | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 25 | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA META
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 2 | Realizar el seguimiento a la actualización de los sistemas de información para la rendición de cuentas (Portal de Transparencia e INFOMEX) | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 3 | Realizar la junta de gobierno para la rendición de informe de actividades institucional | Evento | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UR: 2 | Dirección Académica |  | 92 | 92 | 3 | 8 | 12 | 23 | 10 | 7 | 12 | 29 | 1 | 10 | 11 | 22 | 4 | 6 | 8 | 18 | 3 | 8 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25
[13 empty] | Operar el programa de estímulos al personal docente que eleven los niveles de aprovechamiento de los alumnos (puedo). | Informe | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 66.6667 | Circulares | Se envío la Convocatoria del PUEDO V Edición a los docentes de plantes. Se llevará a cabo la aplicación del Examen de Dominio a los docentes participates de la V Edición del PUEDO. | Ninguno | Ninguno | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA META
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 2 | Aplicar el proceso de promoción docente y permanencia del personal docente y apoyo a la docencia. | Informe | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 3 | Aplicar el proceso de selección del personal docente para la asignación de cargas académicas. | Informe | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 50 | Plantilla | Plantilla inicial de personal docente. | Ninguno | Ninguno
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 4 | Coordinar y propiciar la participación de nuestros estudiantes en concursos académicos y lo mejor de CECyTES. | Evento | 15 | 15 |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 13.3333 | Informe, oficio Universidad | Asistir a la Olimpiada Nacional de Biología y Olimpiada Nacional de Química. | La Olimpiada Nacional de Biología se adelantó una semana, por eso no se efectuó en febrero. | Ninguno
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 5 | Coordinar y controlar el proceso de evaluación departamental a los alumnos y evaluaciones externas( ENLACE, TEST Y RETEST. | Informe | 4 | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25 | Informe | Integración del banco de reactivos y aplicación de evaluaciones de regularización, intersemestrales y primera evaluación parcial. | Ninguno | Ninguno
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 6 | Participar en reuniones de trabajo a nivel estatal y nacional | Informe | 4 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25 | Circular y lista de asistencia | Reunión para Estructurar y Dosificar Contenidos de Asignaturas y Módulos de Carrera de Bachillerato Tecnológico y General. | Ninguno | Ninguno
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 7 | Realizar reuniones de trabajo para dar seguimiento a la operación de programas tendientes al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. | Informe | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Se reprogramó para el mes de abril, porque se estuvo trabajando en las estrategías de la prueba PLANEA.
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 8 | Realizar el seguimiento y asesoria académica para la mejora de los planteles | Evento | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25 | Informe de comisión y oficio de comisión | Reunión a seguimiento a la evalución PLANEA. | Ninguno | Ninguno
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 9 | Coordinar la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la coordinación nacional de CECyTES, para mejorar el nivel académico del colegio (participar en reuniones convocadas por la coordinación nacional). | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25 | Oficio de comisión | Asistir a reunión de trabajo en relación al reglamento escolar d elos Centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD). | Ninguno | Ninguno
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 10 | Operar y realizar el seguimiento del programa institucional de tutorías. | Evento | 5 | 5 | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 40 | Agenda y listas de asistencia | Reunión de trabajo para compartir experiencias exitosas, planear las estrategias que se emprenderán para facilitar el desarrollo de la competencias genéricas de los jóvenes del Colegio. | Ninguno | Ninguno
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 11 | Realizar el seguimiento al programa de padres proactivos | informe | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 100 | Gira de trabajo | Se impartió a los padres de familia, alumnos, personal docente y administrativo la Conferencia "Trabajo en equipo para una educación excelente". | Ninguno | Ninguno
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 12 | Revisar los módulos de aprendizaje para la impresión de materiales didácticos. | Evento | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 13 | Realizar el seguimiento del proceso de evaluación de los planteles para su registro en el Sistema Nacional de Bachillerato de la RIEMS. | Informe | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 14 | Supervisar la operatividad de las academias para el mejoramiento continuo del sistema educativo. | Evento | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 50 | Agenda de trabajo y lista de asistencia. | Reunión Estatal de Academia por Zona. | Ninguno | Ninguno
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 15 | Profesionalización docente | Evento | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 50 | Oficio de invitación, oficios de comisión, lista de asistencia | Diplomado del Programa de Actualización y Profesionalización Directiva. | Ninguno | Ninguno
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 16 | Operar un programa de capacitación y formación docente y directiva de la RIEMS (Profordem y Profordir). | Evento | 3 | 3 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 17 | Realizar el seguimiento a la operatividad (dotación de reactivos y materiales, impresión de manuales para practicas) de los laboratorios de los planteles del colegio. | Informe | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 18 | Supervisar la operación del bachillerato virtual | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25 | Fotos | Asesoría a los alumnos. | Ninguno | Ninguno
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 19 | Realizar la impresión y difusión de la revista desarrollo educativo CECyTES. | Informe | 5 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 20 | Impresión | Recopilación, revisión, edición e impresión de la revista Desarrollo Educativo: Estrechando distancias. | Ninguno | Ninguno
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 20 | Proveer de servicios bibliotecarios a los alumnos y docentes (bibliografía básica y bibliografía digital). | Informe | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 21 | Adquirir bienes informáticos y realizar el servicio preventivo y correctivo en los casos que se requiere, a los equipos de computo del colegio | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25 | Memorndum de informe de trabajo en los planteles visitados. | Principalmente brindar servicios de mantenimiento a los equipos de computo de los planteles asi com algunas inctalaciones de Ruteadores y Reloj Checador. | Ninguno | Ninguno
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 22 | Seguimiento y soporte técnico para las actividades previas al inicio del ciclo escolar (soporte técnico para proceso de inscripción y reinscripción de estudiantes, mesas de atención, credencialización) | Informe | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 50 | Reporte de Alumnos Reinscritos, atendidos para ingreso por Portabilidad, Equivalencia y Revalidación de Estudios, Numero de Credenciales generadas y/o Resellos enviados | Se atendio a la totalidad las solicitudes presentadas para ingreso al colegio por cualquiera de las modalidades, se genero y envio las credenciales/resellos solicitadas por reinscripción de estudiantes. | Ninguno | Ninguno
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 23 | Coordinar la implementación del Tele bachillerato | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25 | Fotos | Reunión de Capacitación para docentes de TeleBachillerato. | Ninguno | Ninguno
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UR: 3 | Dirección de Vinculación |  | 53 | 53 | 1 | 1 | 8 | 10 | 3 | 2 | 10 | 15 | 1 | 1 | 9 | 11 | 3 | 5 | 9 | 17 | 1 | 1 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.8679
[13 empty] | Supervisar y controlar las acciones del proceso de vinculación. | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25 | Oficios de comisión e invitación | Oficios de comisión para asistir a planteles del sur a entrega de materiales de Banda de Guerra y Materiales Deportivos así como invitación para asistir a Ceremonia de inauguración de Encuentro Deportivo Estatal INTERDGETI 2015. | no existe variación | No existe reprogramación | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA META
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 2 | Seguimiento a la aplicación de los programas de becas. | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25 | reporte estadístico | Padrón de certificación de becarios de los Planteles Cecytes, EMSaD y Telebachilleratos. | no existe variación | No existe reprogramación
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 3 | Promover la participación de los alumnos en actividades artísticas y culturales que fortalezcan su aprendizaje por competencias. | Evento | 5 | 5 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 40 | Informes, oficios de comisión y fotografías | Se realizó la Quincuagésima Tercera Conferencia Modelo de las Naciones Unidas (AzMUN 2015) encabezada por la Universidad de Arizona, se presentan oficios de comisión de los Asesores que asistieron acompañando a los alumnos participantes de los Planteles Santa Ana y Emsad Puerto Libertad, se presenta informe relativo a la cuarta sesión ordinaria de seguimiento de la Comisión de Trabajo Cultura y Deporte del consejo nacional noroeste del ECEMS, se presenta informe sobre capacitación del Modelo de Emprendedores para la Educación Media Superior además de los oficios de comisión para el personal que asistió a la capacitación. | no existe variación | No existe reprogramación
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 4 | Coordinar y supervisar la operación del programa de fortalecimiento musical | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 5 | Fomentar la participación de los alumnos en actividades cívicas que fortalezcan los valores, la sana convivencia y el desarrollo del carácter. | Evento | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 6 | Fomentar la participación de los alumnos en el programa de activación física y deporte para la salud. | Evento | 5 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 20 | informes y estadísticas | Reportes estadísticos de participación de alumnos de Planteles que realizan actividades físicas y deportivas para la salud e informes con el rol de juegos por promotores deportivos de planteles Hermosillo quienes estan llevando a cabo una "CONVIVENCIA DEPORTIVA" | no existe variación | No existe reprogramación
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 7 | Promover y dar seguimiento al programa de servicios social. | Informe | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 8 | Operar el programa de promoción y difusión de la imagen institucional. | Informe | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 25 | Informes, fotografías, invitaciones y oficio de comisión | Informes sobre el manejo de boletines, fotos convocatorias tanto por el portal institucional, manejos de cuenta en twiter envío a medios de comunicación tales como: tres alumnos de cecytes representaron a Sonora en la XXIV Olimpiada Nacional de Biología, Reconocimiento a Mtra. Olivia Carrillo Encinas Jefa del Dpto. Cívico-Deportivo de CECyTES por su trayectoria deportiva, además oficio de la coordinación nacional a reunión de uso de manual de identidad institucional anexo oficio de comisión del Lic. Christian Manzano Santacruz quien asistió a dicha reunión en México, D.F. | no existe variación | No existe reprogramación
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 9 | Coordinar las actividades con empresas y organismos para la realización de visitas y viajes de estudio de los estudiantes, acorde a los planes de estudios. | Informe | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 10 | Supervisar la operatividad de los comités de vinculación, locales, regionales y estatal. | Evento | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 11 | Realizar las gestiones necesarias para formalizar los vínculos del colegio con instituciones académicas gubernamentales y del sector productivo. | Convenio | 10 | 10 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | Informe y convenio | Se realizó un convenio de prestación de servicio social, de colaboración institucional y general con la Empresa MUSAS el día 26 de marzo de 2015 | no existe variación | No existe reprogramación
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UR: 4 | Dirección Administrativa |  | 64 | 64 | 8 | 4 | 6 | 18 | 5 | 4 | 7 | 16 | 4 | 4 | 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 8 | 4 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28.125
[13 empty] | Supervisar y controlar las acciones del proceso administrativo. | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25 | Informe trimestral de actividades del Director Administrativo | Se hicieron labores de supervisión, seguimiento y satisfacción de necesidades de las direcciones de área y planteles. | N/A | N/A | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA FF to ESTRUCTURA PROGRAMATICA META
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 2 | Supervisar las acciones de los procesos jurídicos atendidos del colegio. | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25 | Carta compromiso del asesor jurídico. | Se realizó el cambio de despacho jurídico asesor en materia laboral. | N/A | N/A
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 3 | Atender los requerimientos de materiales y suministros del programa anual de adquisiciones. | Informe | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 25 | Solicitudes de pago por mes, de adquisición de materiales | Se realizó la compra de materiales para satisfacer necesidades de los planteles. | N/A | N/A
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 4 | Realizar el inventario del activo fijo del colegio. | informe | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 5 | Coordinar las acciones de atención a los servicios básicos del colegio. | Informe | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 25 | Solicitudes de pago por mes, de pago de servicios básicos | Se realizó el pago de servicios básicos | N/A | N/A
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 6 | Adquirir las pólizas de protección de los activos del colegio, seguros de accidentes y seguro colectivo. | Póliza | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 100 | Acta de fallo de la licitación de seguros de vida grupo, seguro de alumnos, de vehículos y contenido de edificios. | Se realizó el aseguramiento de personas y equipo desde el primer momento del año 2015 | N/A | N/A
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 7 | Realizar el mantenimiento de muebles en los planteles del colegio. | Reporte | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 25 | Solicitudes de pago por mes, de pago de servicios de bienes muebles | Se dio mantenimiento a maquinaria y equipo del Colegio. | N/A | N/A
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 8 | Realizar el mantenimiento de inmuebles en los planteles del colegio. | Reporte | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 25 | Solicitudes de pago por mes, de pago de servicio de bienes inmuebles | Se dio mantenimiento a los edificios de planteles que lo requirieron. | N/A | N/A
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UR: 5 | Dirección Financiera |  | 36 | 36 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19.4444
[13 empty] | Operar el programa de administración del recurso humano. | Informe | 24 | 24 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 25 | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA META
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 2 | Integrar y presentar la información financiera del colegio. | Informe | 12 | 12 |  |  | 1 | 1 |  | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 8.3333
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UR: 6 | Dirección de Planeación |  | 53 | 53 | 3 | 4 | 7 | 14 | 4 | 5 | 4 | 13 | 3 | 2 | 6 | 11 | 4 | 5 | 6 | 15 | 2 | 4 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 26.4151
[13 empty] | Operar el programa de inversión en infraestructura 2015 en coordinación con las autoridades educativa y del instituto sonorense de infraestructura educativa. | Informe | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 30.7692 | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA META
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 2 | Expedir los títulos de técnico en bachiller a los egresados de la generación 2012-2015 de planteles de bachillerato tecnológico. | Informe | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 3 | Análisis de la información para conocer el grado de incorporación de nuestros egresados en los sectores educativo y productivo de las generaciones 2011-2014 y 2012-2015. | Informe | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 50
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 4 | Informar sobre las gestiones para la regularización terrenos de planteles, que procede de donaciones ejidales, estatales y de particulares. | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 5 | Supervisar las acciones del proceso de planeación. | Reporte | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 6 | Actualizar los planes de corto y mediano plazo (anteproyectos de programa operativo anual para la federación y el estado 2016, propuesta del fondo para la ampliación a la cobertura e infraestructura). | Documento | 3 | 3 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 7 | Actualizar el documentos normativos del Colegio ( manual de trámites y servicios y cartas compromiso al ciudadano) | Documento | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 50
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 8 | Integrar los informes del cumplimiento de metas programadas en los planes y programas de corto y mediano plazo durante el 2015. | Informe | 4 | 4 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 9 | Emitir los certificados parciales y de terminación de estudios. | Informe | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 25
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 10 | Supervisión del proceso de registro y control escolar (la correcta aplicación de las normas y procedimientos de control escolar). | Reporte | 8 | 8 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 25
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UR: 7 | Órgano de Control y Desarrollo Administrativo |  | 31 | 31 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 29.0323
[13 empty] | Realizar auditorías directas y específicas a las unidades administrativas del colegio. | Evento | 13 | 13 | 2 |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |  | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 23.0769 | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA META
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 2 | Realizar la evaluación del Desarrollo administrativo y control interno | Informe | 18 | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 33.3333
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UR: 8 | Planteles |  | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50
[13 empty] | Impartir servicios educativos en 29 planteles de bachillerato tecnológico, 20 centros de educación a distancia y 22 telebachilleratos comunitarios | Informe | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 50 | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA META
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UR: 8 | Coordinación de Zona |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25
[13 empty] | Supervisar el quehacer de los planteles a cargo de los supervisores de zona | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25 | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA META
ESTRUCTURA PROGRAMATICA DP: Total; ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 61 |  |  | 355 | 355 | 21 | 23 | 43 | 87 | 27 | 28 | 44 | 99 | 14 | 25 | 44 | 83 | 20 | 28 | 38 | 86 | 20 | 23 | 44 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 24.507
[20 empty] | 24.507 |  |  |  | 27.8873 |  |  |  | 23.3803 |  |  |  | 24.2254 |  |  |  | 100
100