## 3er. TRIMESTE 2015
EVTOP-03
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PRGRAMÁTICO
TRIMESTRE: TERCERO
ORGANISMO: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
ASIGNACION PRESUPUESTAL | [7 empty] | $
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
DP | UR | FL | FN | SFN | ER | EST | TP | AI | T B | UG | FF | META | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS
[15 empty] | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | CALENDARIO | [15 empty] | REALIZADO
[17 empty] | Ene | feb | mar | 1er. TRIM. | Abr | May | Jun | 2do. TRIM. | Jul | Ago | Sep | 3er. TRIM. | Oct | Nov | Dic | 4to. TRIM. | Ene | feb | mar | 1er. TRIM. | Abr | May | Jun | 2do. TRIM. | Jul | Ago | Sep | 3er. TRIM. | Oct | Nov | Dic | 4to. TRIM. | TOTAL ACUMULADO | % AVANCE | Evidencia enviada | Descripción de las acciones | Justificación de variación en el cumplimiento | Motivo de resprogramación de meta
ESTRUCTURA PROGRAMATICA DP: 8 | SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA FL: 2 | Desarrollo Social
ESTRUCTURA PROGRAMATICA FN: 25 | Educación
ESTRUCTURA PROGRAMATICA SFN: 02 | Educación Media Superior
Sonora Educado | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA ER
ESTRUCTURA PROGRAMATICA EST: 31 | Educar para competir
Prestación de Servicios Públicos | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA TP
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 027 | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
Adolecentes | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA T B
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UG: 13 | Todo el Estado
Subsidio Estatal | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA FF
Subsidio Federal | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA FF
Recursos Propios | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA FF
[13 empty] | Dirección General |  | 20 | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 70 | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA UR
[13 empty] | Realizar acciones de gestión institucional. | Informe | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 9 | 75 | Nombramiento. Oficio del SITCECYTES. | El Director General rindió protesta como ante la C. Gobernadora del Estado el día 13 de septiembre. Reunión con el Gabinete Legal y ampliado el día 25 de septiembre. Reunión con la Comisión Negociadora del Contrato Colectivo de Trabajo del SITCECYTES, el día 29 de septiembre. | Se rebasó la meta en virtud de que se presentaron actividades inherentes al proceso de entrega recepción de la administración estatal. | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA META
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 2 | Realizar el seguimiento a la actualización de los sistemas de información para la rendición de cuentas (Portal de Transparencia e INFOMEX) | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 75 |  | Se envió informe al Instituto de Transparencia informativa y se actualizó la información en INFOMEX.
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 3 | Realizar la junta de gobierno para la rendición de informe de actividades institucional | Evento | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 50 |  |  | No se cumplió la meta en virtud de estar en proceso de entrega recepción de la administración. | Meta reprogramada para el 4to. Trimestre debido a la falta de cuorum
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UR: 2 | Dirección Académica |  | 90 | 90 | 3 | 8 | 12 | 23 | 9 | 7 | 11 | 27 | 1 | 10 | 11 | 22 | 4 | 6 | 8 | 18 | 3 | 8 | 12 | 23 | 9 | 6 | 9 | 24 | 2 | 7 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 74.4444
[13 empty] | Operar el programa de estímulos al personal docente que eleven los niveles de aprovechamiento de los alumnos (puedo). | Informe | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 100 | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA META
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 2 | Aplicar el proceso de promoción docente y permanencia del personal docente y apoyo a la docencia. | Informe | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 3 | Aplicar el proceso de selección del personal docente para la asignación de cargas académicas. | Informe | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 2 | 100
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 4 | Coordinar y propiciar la participación de nuestros estudiantes en concursos académicos y lo mejor de CECyTES. | Evento | 15 | 15 |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 |  | 3 |  | 3 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 | 14 | 93.3333
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 5 | Coordinar y controlar el proceso de evaluación departamental a los alumnos y evaluaciones externas( ENLACE, TEST Y RETEST. | Informe | 4 | 4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 75
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 6 | Participar en reuniones de trabajo a nivel estatal y nacional | Informe | 4 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 75 | Lista, solicitud de pago e invitación. | Se asistióa Taller de Humanidades para los profesores de Lógica y Ética del Bachillerato Tecnológico. | Ninguno | Ninguno
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 7 | Realizar reuniones de trabajo para dar seguimiento a la operación de programas tendientes al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. | Informe | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 2 | 50 |  |  |  | Meta reprograqmada para el cuarto trimestre
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 8 | Realizar el seguimiento y asesoria académica para la mejora de los planteles | Evento | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 50 |  |  |  | Debido al cambio de Adminstración, se vio la necesidad de reprogramar las visitas a Planteles para el mes de octubre.
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 9 | Coordinar la adecuada aplicación de los lineamientos establecidos por la coordinación nacional de CECyTES, para mejorar el nivel académico del colegio (participar en reuniones convocadas por la coordinación nacional). | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 75 | Oficio de invitación, oficios de comisión. | Asistir a Taller Aplicación de la metodología de competencias genéricas a la formación técnica y profesional. | Ninguno | Ninguno
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 10 | Operar y realizar el seguimiento del programa institucional de tutorías. | Evento | 5 | 5 | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 4 | 80
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 11 | Realizar el seguimiento al programa de padres proactivos | informe | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 100
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 12 | Revisar los módulos de aprendizaje para la impresión de materiales didácticos. | Evento | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 50
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 13 | Realizar el seguimiento del proceso de evaluación de los planteles para su registro en el Sistema Nacional de Bachillerato de la RIEMS. | Informe | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 50
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 14 | Supervisar la operatividad de las academias para el mejoramiento continuo del sistema educativo. | Evento | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 5 | 83.3333 | Tarjeta informativa, agenda de trabajo y lista de asistencia. | Reuniones Regionales de Academia con los Presidentes de Academia y Asistentes Académicos. | Ninguno | Ninguno
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 15 | Profesionalización docente | Evento | 3 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 100
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 16 | Operar un programa de capacitación y formación docente y directiva de la RIEMS (Profordem y Profordir). | Evento | 3 | 3 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 100
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 17 | Realizar el seguimiento a la operatividad (dotación de reactivos y materiales, impresión de manuales para practicas) de los laboratorios de los planteles del colegio. | Informe | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 25 | Informe | Dotación de reactivos y suministros para realizar prácticas en los laboratorios. | Ninguno | no se ha distribuido compras en realizadas se encuentra merancia en el almacen
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 18 | Supervisar la operación del bachillerato virtual | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 75 | Informe | Proyecto de CECyTE Vitual y de Aulas Virtuales. | Ninguno | Ninguno
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 19 | Realizar la impresión y difusión de la revista desarrollo educativo CECyTES. | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 3 | 75 | Informe | Avances en la elaboración del último número de la Revista Desarrollo Educacativo de CECyTEs. | Ninguno | Ninguno
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 20 | Proveer de servicios bibliotecarios a los alumnos y docentes (bibliografía básica y bibliografía digital). | Informe | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25 | Memorandum | Solicitud de cotización de titulos bibligráficos, como material de apoyo para las materias básicas y algunas carreras específicas para alumnos y maestros. | Ninguno | No hay compras debido a la falta de presupuesto
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 21 | Adquirir bienes informáticos y realizar el servicio preventivo y correctivo en los casos que se requiere, a los equipos de computo del colegio | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 75 | Informe, Oficio de comisión | Asistir a reunión con las Autoridades Educativas y Organismos Desentralizados en la Educación Media Superior en relacióna la Evaluación del Desempeño Escolar 2015-2016. | Ninguno | Ninguno
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 22 | Seguimiento y soporte técnico para las actividades previas al inicio del ciclo escolar (soporte técnico para proceso de inscripción y reinscripción de estudiantes, mesas de atención, credencialización) | Informe | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 2 | 100 | Listados | Seguimiento al proceso de inscripción y reincripción de estudiantes, portabilidad, equivalencias, revalidación de estudios y credenciales. | Ninguno | Ninguno
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 23 | Coordinar la implementación del Tele bachillerato | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 75 | Informe | Capacitación de profesores de los Telebachilleratos y entrega de libros de texto. | Ninguno | Ninguno
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UR: 3 | Dirección de Vinculación |  | 54 | 54 | 1 | 1 | 9 | 11 | 3 | 2 | 10 | 15 | 1 | 1 | 9 | 11 | 3 | 5 | 9 | 17 | 1 | 1 | 9 | 11 | 2 | 3 | 11 | 16 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 64.8148
[13 empty] | Supervisar y controlar las acciones del proceso de vinculación. | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 75 | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA META
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 2 | Seguimiento a la aplicación de los programas de becas. | Informe | 5 | 5 |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 4 | 80
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 3 | Promover la participación de los alumnos en actividades artísticas y culturales que fortalezcan su aprendizaje por competencias. | Evento | 5 | 5 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 60
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 4 | Coordinar y supervisar la operación del programa de fortalecimiento musical | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 75
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 5 | Fomentar la participación de los alumnos en actividades cívicas que fortalezcan los valores, la sana convivencia y el desarrollo del carácter. | Evento | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 2 | 50
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 6 | Fomentar la participación de los alumnos en el programa de activación física y deporte para la salud. | Evento | 5 | 5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 80
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 7 | Promover y dar seguimiento al programa de servicios social. | Informe | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 50
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 8 | Operar el programa de promoción y difusión de la imagen institucional. | Informe | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 9 | 75
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 9 | Coordinar las actividades con empresas y organismos para la realización de visitas y viajes de estudio de los estudiantes, acorde a los planes de estudios. | Informe | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 50
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 10 | Supervisar la operatividad de los comités de vinculación, locales, regionales y estatal. | Evento | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 11 | Realizar las gestiones necesarias para formalizar los vínculos del colegio con instituciones académicas gubernamentales y del sector productivo. | Convenio | 10 | 10 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 3 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UR: 4 | Dirección Administrativa |  | 64 | 64 | 8 | 4 | 6 | 18 | 5 | 4 | 7 | 16 | 4 | 4 | 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 8 | 4 | 6 | 18 | 4 | 4 | 7 | 15 | 4 | 4 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 73.4375
[13 empty] | Supervisar y controlar las acciones del proceso administrativo. | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 75 | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA META
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 2 | Supervisar las acciones de los procesos jurídicos atendidos del colegio. | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 75
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 3 | Atender los requerimientos de materiales y suministros del programa anual de adquisiciones. | Informe | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 9 | 75
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 4 | Realizar el inventario del activo fijo del colegio. | informe | 4 | 4 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25 | No se enviaron evidencias | No se realizaron inventarios durante el mes de septiembre | Se pospuso el levantamiento de inventarios hasta finalizar con el proceso de entrega-recepción | Se trabaja en el proceso de entrega-recepción
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 5 | Coordinar las acciones de atención a los servicios básicos del colegio. | Informe | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 9 | 75
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 6 | Adquirir las pólizas de protección de los activos del colegio, seguros de accidentes y seguro colectivo. | Póliza | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 100
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 7 | Realizar el mantenimiento de muebles en los planteles del colegio. | Reporte | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 9 | 75
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 8 | Realizar el mantenimiento de inmuebles en los planteles del colegio. | Reporte | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 9 | 75
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UR: 5 | Dirección Financiera |  | 36 | 36 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 75
[13 empty] | Operar el programa de administración del recurso humano. | Informe | 24 | 24 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  | 0 | 18 | 75 | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA META
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 2 | Integrar y presentar la información financiera del colegio. | Informe | 12 | 12 |  |  | 1 | 1 |  | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 9 | 75
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UR: 6 | Dirección de Planeación |  | 55 | 55 | 3 | 4 | 7 | 14 | 5 | 6 | 4 | 15 | 3 | 2 | 6 | 11 | 4 | 5 | 6 | 15 | 3 | 4 | 7 | 14 | 5 | 4 | 6 | 15 | 3 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 72.7273
[13 empty] | Operar el programa de inversión en infraestructura 2015 en coordinación con las autoridades educativa y del instituto sonorense de infraestructura educativa. | Informe | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 10 | 76.9231 | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA META
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 2 | Expedir los títulos de técnico en bachiller a los egresados de la generación 2012-2015 de planteles de bachillerato tecnológico. | Informe | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 3 | Análisis de la información para conocer el grado de incorporación de nuestros egresados en los sectores educativo y productivo de las generaciones 2011-2014 y 2012-2015. | Informe | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 50
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 4 | Informar sobre las gestiones para la regularización terrenos de planteles, que procede de donaciones ejidales, estatales y de particulares. | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 75
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 5 | Supervisar las acciones del proceso de planeación. | Reporte | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 75
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 6 | Actualizar los planes de corto y mediano plazo (anteproyectos de programa operativo anual para la federación y el estado 2016, propuesta del fondo para la ampliación a la cobertura e infraestructura). | Documento | 3 | 3 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 2 | 66.6667
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 7 | Actualizar el documentos normativos del Colegio ( manual de trámites y servicios y cartas compromiso al ciudadano) | Documento | 3 | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 100
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 8 | Integrar los informes del cumplimiento de metas programadas en los planes y programas de corto y mediano plazo durante el 2015. | Informe | 5 | 5 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 4 | 80
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 9 | Emitir los certificados parciales y de terminación de estudios. | Informe | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 9 | 75
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 10 | Supervisión del proceso de registro y control escolar (la correcta aplicación de las normas y procedimientos de control escolar). | Reporte | 8 | 8 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 5 | 62.5
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UR: 7 | Órgano de Control y Desarrollo Administrativo |  | 31 | 31 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 74.1935
[13 empty] | Realizar auditorías directas y específicas a las unidades administrativas del colegio. | Evento | 13 | 13 | 2 |  | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |  | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 1 | 3 | 2 |  | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 8 | 61.5385 | 1.- Cedula de Observaciones de la Auditoria practicada al Plantel Hermosillo IV | 1.- Se realizo auditoria al rubro de Recursos Humanos,Financieros y Materiales para dar cumplimiento a nuesto programa anual de auditorias para el ejercicio 2015, correspondiente al periodo del 01 de enero al 30 junio del 2015. | La variacion en el cumplimiento de las metas es derivado de : A) Desface en los tiempos de entrega de la informacion por parte de la Entidad por fallas en el sistema contable SAP -CL@RO . B)Por el periodo de cierre contable por parte de la Entidad. C) Por el proceso de Entrega - Recepción por parte de la Entidad. La evaluacion al POA y la auditoria de Egresos se concluiran en Octubre. | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA META
ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 2 | Realizar la evaluación del Desarrollo administrativo y control interno | Informe | 18 | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 |  |  |  | 0 | 15 | 83.3333 | 1.-Revision a procedimientos de adjudicacion de contratos 2.-Acta de Verificacion SIR 3.-Revision al Portal de Transparencia 4.- Elaboracion de PA ,PAA y Presupuesto 2016. | 1.-Se llevo acabo la revision a procedimientos de adjudicacion de contratos correspondiente al 3er.Trimestre del 2015. 2.- Se realizo Acta de Verifiacion generada a partir de la revision efectuada al SIR con corte al 30 de Junio del 2015. 3.- Se llevo a cabo la evaluacion al portal de transparencia de cecytes obteniendo una calificacion de 85.90% con corte al 31 de Julio del 2015. 4.- Se llevo a cabo la elaboracion de PA,PAA Y Presupuesto 2016 y se envio mediante oficio No. OCDA-151-2015 a la secretaria de la Contraloria General.
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UR: 8 | Planteles |  | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100
[13 empty] | Impartir servicios educativos en 29 planteles de bachillerato tecnológico, 20 centros de educación a distancia y 22 telebachilleratos comunitarios | Informe | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 2 | 100 | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA META
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UR: 9 | Coordinación de Zona |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75
[13 empty] | Supervisar el quehacer de los planteles a cargo de los supervisores de zona | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 75 | Informes enviados. | Informe de supervisores de zona. | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA META
ESTRUCTURA PROGRAMATICA DP: Total; ESTRUCTURA PROGRAMATICA META: 61 |  |  | 356 | 356 | 21 | 23 | 44 | 88 | 27 | 29 | 43 | 99 | 14 | 25 | 44 | 83 | 20 | 28 | 38 | 86 | 21 | 23 | 44 | 88 | 24 | 28 | 44 | 96 | 15 | 20 | 39 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 72.4719
[20 empty] | 24.7191 |  |  |  | 27.809 |  |  |  | 23.3146 |  |  |  | 24.1573 |  |  |  | 100
100