## EVTOP-03 1ER. TRIM.
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORM DE AVANCE PROGRAMÁTICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
PRIMER TRIMESTRE
ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
[46 empty] | Enliste acciones realizadas para el logro de la meta | Enliste evidencias de cumplimiento de la meta. Estas deberán ser enviadas físicamente a UNAPLADE. | Describa resultados e impactos logrados con el cumplimiento de la meta. | Señale obstáculos al cumplimiento de la meta | Si no fue lograda la meta señale compromisos o reprogramación de la meta | Si la meta presenta un cumplimiento, menor o mayor al 100% justifique la variación.
CLAVE ORGANISMO | [6 empty] | No. Meta PO Fed | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS
[10 empty] | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | CALENDARIO | [15 empty] | REALIZADO | [16 empty] | AV. FISICO %
[16 empty] | 2DO. TRIM |  |  |  | 3ER. TRIM |  |  |  | 4TO. TRIM |  |  |  | 1ER. TRIM |  |  |  | 2DO. TRIM |  |  |  | 3ER. TRIM |  |  |  | 4TO. TRIM
UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | [5 empty] | ENE | FEB | MAR | 1ER. TRIM. | ABR | MAY | JUN | 2DO. TRIM. | JUL | AGO | SEP | 3ER. TRIM. | OCT | NOV | DIC | 4TO. TRIM. | ENE | FEB | MAR | 1ER. TRIM. | ABR | MAY | JUN | 2DO. TRIM. | JUL | AGO | SEP | 3ER. TRIM. | OCT | NOV | DIC | 4TO. TRIM. | TOTAL ACUM.
DIRECCION GENERAL
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL
EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR
PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
IMPARTIR EDUCACION DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LA MODALIDAD DE BACHILLERATO TECNOLOGICO Y EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA PROMOVIENDO EL ACCESO AL CONOCIMIENTO Y PREPARACION TECNICA DE LOS JOVENES PARTICULARMENTE A LOS AVECINDADOS EN COMUNIDADES RURALES
1 | [7 empty] | Dirección General
| E03 | 3.1 | 07 | 01 | 01 |  |  | COORDINAR EL QUEHACER INSTITUCIONAL |  | 39 | 39 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23.0769
[6 empty] | 1 | 1.7.1.1 | Atender reuniones derivadas de la gestión institucional | Reunión | 27 | 27 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 14.8148 | Toma de protesta del Mtro. Miguel A. Martínez Espinoza como Subsecretario de Educ. Media Superior, el 14 de enero. Reunión con Lic. Dafne Rosado Moreno en México, D.F. el 2 y 3 de febrero. Participación en Reunión 1a. Asamblea Ordinaria de ANCECYTER 2010, el 5 de marzo, en México, D.F. Participación en reunión del Consorcio de Colegios y Universidades Fronterizas, en Yuma, Arizona, el 17 y 18 de marzo. | Copia de oficio de comisión e invitación. | Participación en evento, representando a la Institución. Se tomaron acuerdos relativos a los temas del ámbito del quehacer institucional. | No se cumplió esta meta al 100%, debido al inicio del semestre en planteles y a la preparación de la Junta Directiva. | Se reprograma 1 reunión en mayo, 1 en julio y 1 en agosto. | Meta incumplida debido al inicio del semestre en planteles y a la preparación de la Junta Directiva y al no recibir invitación a reuniones nacionales.
[6 empty] | 2 | 1.7.1.2 | Realizar reuniones de trabajo para a implementación del programa de planteles | Reunión | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 75 | Visita a planteles y EMSAD Zona sur, del 28 de enero al 1 de febrero. Reunión en la Oficina de Coordinación Zona Sur, el 22 y 23 de enero en Cd. Obregón, Sonora. V isita al Plantel Nogales el 5 y 6 de febrero. | Copia de oficio de comisión. | Se trataron temas relativos a todos los ámbitos del quehacer institucional y supervisión de actividades programadas. |  |  | Se rebasó la meta debido al inicio del semestre en planteles y a las actividades inherentes.
[6 empty] | 3 | 1.5.2.2 | Realizar la actualización del portal de transparencia durante el año 2010 | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25 | se realizaron las actualizaciones correspondientes en el portal | reportes de verificación
[6 empty] | 4 | 1.5.2.1 | Realizar las sesiones de la Junta Directiva durante el año 2010 | Reunión | 4 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25 | Se llevó a cabo reunión de la H. Junta Directiva el día 22 de febrero de 2010. | Copia de la Síntesis de Acuerdos. | Se dio seguimiento a los asuntos del orden del día.
02 | [7 empty] | Dirección Académica
| E03 | 3.1 | 07 | 01 | 02 |  |  | COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL COLEGIO |  | 131 | 131 | 12 | 8 | 12 | 32 | 7 | 10 | 23 | 40 | 4 | 13 | 8 | 25 | 5 | 15 | 14 | 34 | 10 | 9 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 23.6641
[6 empty] | 1 | 1.1.1 | Desarrollo y reingeniería de los sistemas de información del Colegio (SANI, portal web, SIGERH, portafolio electrónico, PROGES, nominas, etc) | Reporte | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25 | Desarrollo version interactiva y ligera (PDF) para la Gaceta CECyTES y modulo de publicación. Inclusion de la liga al programa de Radio y su modulo de ublicacion. Proges, Reporte de evaluación a docentes. Cambio viasul a la paguina Web | Reporte anexo de los avances realizdos | En cuanto a lo desarrollado en Web una mejor poyeccion de la Institucion. En el Sistema Proges, llevar un mejor control del desenpeño de nuestro personal docente | Ninguno | Ninguno | Ninguno
[6 empty] | 2 | 1.7.2 | Diseñar y distribuir el instrumento para unificar y regular las acciones que realizan los planteles durante el año (Calendario escolar) | Proceso | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 3 | 1.8.1 | Coordinar la operación de los programas de trabajo tendientes al mejoramiento del proceso enseñanza- aprendizaje con los directores de plantel | Reunión | 4 | 4 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25 | Revisión de aplicación de programas académicos. | Oficio de comisión y solicitud de pago. | Mejoramiento en el proceso de trabajo. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
[6 empty] | 4 | 1.8.2 | Asistir a reuniones nacionales del personal directivo de dirección académica para la adecuada operación de los lineamientos establecidos por la Coordinación Nacional de los CECyTES, para el mejor nivel académico del Colegio | Informe | 4 | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | No se recibió invitación por parte de la Coordinación Nacional | No se recibió invitación por parte de la Coordinación Nacional
[6 empty] | 5 | 2.1.1 | Aplicar las evaluaciones académicas especiales a los alumnos (IEES, PREEXAN y nuevo ingreso) | Aplicación | 3 | 3 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 66.6667 | 1. Seguimiento la aplicación de instrumentos de evaluación de Media Superior, organizada por el Instituto Estatal de de Evaluación Educativa del Estado de Sonora (IEEES). 2. Seguimiento a la aplicación de instrumentos de evaluación de la prueba ENLACE que coordina el IEEES. | 1. Oficio DA-029/2010, donde se envían las guías. 2. Oficio Circ-064/2010, en donde se envía información relacionada a la aplicación como el calenario de aplicación. | Lograr que los planteles del Colegio obtengan los mejores resultados en las evaluaciones extermas. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
[6 empty] | 6 | 2.1.2 | Coordinar la promoción y aplicación del programa de desarrollo estudiantil para el desarrollo de los talentos estudiantiles del Colegio | Concurso | 5 | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 20 | Se envío un oficio para solicitar las propuestas por parte de los planteles. | Oficio | Que los planteles envíen las propuestas. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
[6 empty] | 7 | 2.1.3 | Controlar la aplicación de la evaluación del aprendizaje con la aplicación de exámenes departamentales | Aplicación | 9 | 9 | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 3 | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 22.2222 | 1. Se realizó la aplicación de exámenes de regularización. 2. Se realizó la aplicación de exámenes de primer parcial. | 1. Circular 002/2010, logística de aplicación de exámenes de regularización. 2. Relación de materiales de evaluación recibidos por los planteles y entregados por la imprenta. | 1. El 66.8% de los alumnos recuperaron asignaturas reprobadas en el examen de regularización. 2. En el primer parcial se aplicaron 65,000 exámenes. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
[6 empty] | 8 | 2.1.4 | Coordinar y propiciar la participación de nuestros estudiantes en concursos académicos internos y externos | Reporte | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 50 | Asistir a la Olimpiada Nacional de Química dos estudiantes de los planteles Esperanza y Plutarco Elías Calles, Logrando medalla de bronce y IV Concurso Academico Estatal Olimpiada de Informatica. | Constancia de participación a Olimpiada , y constancia de obtención de medalla de bronce. Listado de alumnos que pasan a la siguiente etapa Olimpiada de Informatica. | En la Olimpiada Nacional de Química se logró medalla de Bronce .en la Olimpiada de informatica participaron 200 estudiantes de Cecytes y 54 salieron seleccionados para la etapa Estatal. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
[6 empty] | 9 | 2.3.1. | Realizar el seguimiento al programa de nivelación académica (desarrollo integral del estudiante) | Informe | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 10 | 2.3.2 | Coordinar la aplicación del Programa Institucional de Tutorías | Informe | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 11 | 2.5.1 | Realizar el seguimiento de la orientación educativa como parte del programa de Tutorías | Informe | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 12 | 3.1.1 | Realizar reuniones para revisar y estructurar los syllabus y módulos de aprendizaje para la impresión de materiales didácticos | Reunión | 10 | 10 | 2 |  | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 30 | se seleccionaron los docentes, se envío comisiones. | Oficios de cosmisión o listas de asistencia. | Se estructuró los programas de estudio para iniciar con la elaboración de los materiales didácticos. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
[6 empty] | 13 | 3.2.1 | Aplicar el proceso de promoción docente | Informe | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 14 | 3.2.2 | Aplicar el proceso de homologación docente | Informe | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 15 | 3.3.1 | Operar el programa de inducción, capacitación y formación docente | Cursos | 31 | 31 | 6 | 3 | 3 | 12 |  | 2 | 4 | 6 |  | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 |  | 5 | 6 | 3 | 3 | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 38.7097 | se efectuaron los cursos de formacion docente en Unison e ITSON. | Se envia lista de asistencia por arte de ITSON. | Conclusion de una generacion de maestro en Diploamdos asi como Docentes con la capacitacion en competencias que s ereflejara en la impartición de clases frente agrupo en los planteles. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
[6 empty] | 16 | 3.4.1 | Operar el programa de estímulos al desempeño del personal docente que eleven los niveles de aprovechamiento de los alumnos | Informe | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CEREMONIA PROGES VII. Se pospuso la fecha del evento de la ceremonia de entrega de estímulos para el mes de abril, por motivos de disponibilidad de recursos. | Se reprograma ceremonia para el 15 de abril del 2010. | El avance de esta meta no esta al 100% ya que no se ha realizado la ceremonia de entrega de estímulos por motivos de disponibilidad de recursos.
[6 empty] | 17 | 3.5.1 | Supervisar la operatividad de las academias para el mejoramiento continuo del sistema educativo | Reunión | 11 | 11 |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 2 | 5 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 9.0909 | Se efectuo Reunion con le coordinador de la Zona Centro sierra en las isntalaciones de Cecytes, con Lic. Jose Nava | Circular enviada asi como informe. | Continuar con el envio en tiempo y forma de las Actas de Academia para su registro y seguimiento de los Acuerdos de los Maestros del trabajo Académico en los planteles. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
[6 empty] | 18 | 3.6.1 | Realizar la asignación de cargas académicas en base al proceso de examen de oposición y operación del programa de mérito | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25 | Elaboración de plantilla inicial y elaboración de Convocatoria | Convocatoria | Asignación de horas a profesores con mayor puntuación | Ninguno | Ninguno | Ninguno
[6 empty] | 19 | 4.1.1 | Realizar el seguimiento del sistema de evaluación de la RIEMS | Documento | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 20 | 5.2.1 | Realizar las gestiones para la adquisición e instalación de bienes informáticos | Reporte | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 50 | Durante el trimestre Enero – Marzo solo se realizo la adquisición e instalación de bienes informáticos con carácter de urgente, ya que se está en el proceso de redistribución del equipo de cómputo el cual será implementado el siguiente trimestre. Se adjunta las adquisiciones e instalación realizadas durante el trimestre, así como el análisis de distribución de PC a implementar en el próximo trimestre. | Anexos | Este trimestre la meta no se cumplio | Replanteamiento de la distribución del material de computo, así como el análisis de equipo y servicios (Internet), que cada plantel opera | Se reprogramo la meta para ser realizada el siguiente trimestre | Replanteamiento de la distribución del material de computo, así como el análisis de equipo y servicios (Internet), que cada plantel opera
[6 empty] | 21 | 5.2.2 | Realizar las gestiones para la adquisición e instalación de software con licencias académicas | Reporte | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25 | Se están retomando el contacto con Adobe, con la finalidad de ver el proceso de Licenciamiento Académico de las siguientes soluciones: Dream Weaber CS4, Flash Profesional y Adobe Acrobat Profesional. Esto debido al proceso inconcluso que se realizo el año pasado, con la Bases de Licitación Publica 55070002-009-09. | Anexos | Lograr la mejor opcion de licenciamiento para CECyTES minimizando costo | Ninguna | Ninguno | Ninguno
[6 empty] | 22 | 5.3.3 | Realizar el servicio preventivo y correctivo en los casos que se requiere a los equipos de computo del Colegio | Reporte | 11 | 11 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 18.1818 | En el cumplimiento y realización de esta meta solo se realizo en aquellos planteles que son de la ciudad de Hermosillo y caso especial del plantel Francisco Javier Mina. Existen varios requerimientos y necesidades de los planteles tales como Tesopaco, Bacobampo, Los tanques, Tubutama, Tierra Blanca, Esqueda, es un echo que es necesario la realización de los servicios preventivos y correctivos en todos los planteles foráneos. Dentro de la planeación de reubicación de equipo de computo se contempla la programación y realización de esta meta. | Anexos | Se ha tenido un inpacto negativo ya que no se ha dado la debida atencion a los planteles, existe una urgencia en la visita y atencion a los mismos | Replanteamiento de la distribución del material de computo, así como el análisis de equipo y servicios (Internet), que cada plantel opera | Se reprogramo la meta para ser realizada el siguiente trimestre | Replanteamiento de la distribución del material de computo, así como el análisis de equipo y servicios (Internet), que cada plantel opera
[6 empty] | 23 | 5.3.4 | Realizar el seguimiento a la operatividad de los laboratorios y talleres de los planteles del Colegio | Reporte | 5 | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | no se llevó a cabo por falta de recursos económicos disponibles. | se llevará a cabo en el mes de mayo del presente año. | no se llevó a cabo por falta de recursos económicos disponibles.
[6 empty] | 24 | 5.3.5 | Gestionar la modernización y reactivación de Bibliotecas | Proceso | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 25 | 9.1.1 | Evaluar las competencias de los docentes de acuerdo al perfil establecido por el Sistema Nacional de Bachillerato | Informe | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 26 | 9.2.1 | Operar el programa de seguimiento y asesoría académica a los planteles | Informe | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 50 | Revisión de proyectos académicos | Solicitud de pago y oficio de comisión. | Mejoramiento en la revisión de proyectos académicos. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
[6 empty] | 27 | 9.2.1 | Coordinar las actividades para la elaboración del Estudio de Diagnóstico Colaborativo | Informe | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Revisión de proyectos académicos | Solicitud de pago y oficio de comisión. | Mejoramiento en la revisión de proyectos académicos. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
03 | [7 empty] | Dirección de Vinculación
| E03 | 3.1 | 07 | 01 | 03 |  |  | COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN DEL COLEGIO |  | 103 | 103 | 4 | 13 | 12 | 29 | 10 | 12 | 7 | 29 | 2 | 3 | 9 | 14 | 8 | 16 | 7 | 31 | 5 | 12 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24.2718
[6 empty] | 1 | 1.2.1 | Supervisión de las actividades del proceso de vinculación | Informe | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 25 | ASISTENCIA A VARIOS EVENTOS PARA LA VINCULACIÓN CON LAS DIFERENTES EMPRESAS.
[6 empty] | 2 | 2.4.1 | Promover y supervisar la aplicación de los programas de becas | Informe | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 30 | SE DIO SEGUIMIENTO A ALUMNOS BECADOS DEL AÑO ANTERIOR, EN ESTE TRIMESTR NO EXISTEN NUEVAS CONVOCATORIAS.
[6 empty] | 3 | 6.1.1 | Promover la participación de los alumnos en eventos artísticos y culturales que fortalezcan su formación integral (concurso de arte y cultura, concurso reseña literaria, fotoseptiembre, exposición de artes plásticas, convocatorias externas) | Evento | 10 | 10 |  | 2 | 2 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 40 | CONCURSO DE CUENTOS Y LEYENDAS DE MISTERIO DEL SUR; CONCURSO ACADÉMICO CULTURAL ESTATAL 2010; GENIOS Y TALENTOS; DEBETE POLÍTICO JUVENIL, CEE; MUESTRA ESTATAL DE ARTES PLÁSTICAS.
[6 empty] | 4 | 6.2.1 | Promover la participación de los alumnos en eventos y actividades que fortalezcan los valores, la san convivencia y el desarrollo de carácter (concurso de zona de escoltas, concurso estatal de escoltas, demostración de bandas de guerra, desfile del 16 de sept., desfile del 20 de noviembre) | Evento | 9 | 9 |  | 5 | 1 | 6 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5 | 1 | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 66.6667 | SE REALIZARON 5 CONCURSOS DE ESCOLATAS, ETAPA ZONA Y UN CONCURSO ESTATAL.
[6 empty] | 5 | 6.3.1 | Promover la participación de los alumnos en el programa de actividad físicas y deporte para la salud (encuentro deportivo etapa zona, estatal y nacional, semana de la salud) | Evento | 12 | 12 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 |  | 7 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | EN VIRTUD DEL NACIONAL QUE SE REALIZARÁ EN EL ESTADO DE SONORA, SE REPROGRAMARÁN ESTOS EVENTOS. |  | EN VIRTUD DEL NACIONAL QUE SE REALIZARÁ EN EL ESTADO DE SONORA, SE REPROGRAMARÁN ESTOS EVENTOS.
[6 empty] | 6 | 7.2.1 | Promover y dar seguimiento al programa de servicio social | Reporte | 9 | 9 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 22.2222 | SE ANEXAN REPORTES DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO.
[6 empty] | 7 | 7.3.1 | Operar el programa de promoción y difusión de la Imagen Institucional | Informes | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 25 | SE ANEXAN LISTADOS SEDES EXPO "DECIDE", CONVOCATORIAS VARIAS Y BOLETINES OFICIALES.
[6 empty] | 8 | 7.4.1 | Participar en el foro estatal de impulsa con empresas estudiantiles formadas en los planteles del Colegio | Evento | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 9 | 7.5.1 | Gestionar visitas a empresas e instituciones para la realización de viajes de estudio de los estudiantes, acorde a los planes de estudio | Reporte | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 10 | 7.5.2 | Instalar y operar los comités de vinculación, locales, regionales y estatal | Reporte | 9 | 9 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 22.2222 | SE ASISTIÓ LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO A REUNIONES PARA CONFORMAR LOS COMITÉS DE VINCULACIÓN.
[6 empty] | 11 | 7.6.1 | Operar el programa de valores y prevención de conductas de riesgo | Informe | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | SE REPROGRAMARÁN ESTAS REUNIONES.
[6 empty] | 12 | 7.7.1 | Realizar las gestiones para la celebración de convenios del Colegio con instituciones académicas, gubernamentales y del sector productivo | Documento | 6 | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6 |  | 6 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 33.3333 | SE REALIZARON LAS FIRMAS DE DOS CONVENIOS, LO CUALES QUEDARON PENDIENTES EL AÑO ANTERIOR.
04 | [7 empty] | Dirección Administrativa
| E03 | 3.1 | 07 | 01 | 04 |  |  | COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DEL COLEGIO |  | 87 | 87 | 14 | 8 | 7 | 29 | 7 | 7 | 6 | 20 | 5 | 6 | 7 | 18 | 7 | 6 | 7 | 20 | 13 | 8 | 5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29.8851
[6 empty] | 1 | 1.2.3 | Supervisar la aplicación del programa de mantenimiento de los bienes muebles y parque vehicular | Solicitud | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 25 | Se recibieron las solicitudes correspondientes | reporte mensual de losservicios | mejora en la flotilla | NO HAY OBSTÁCULOS
[6 empty] | 2 | 1.2.4 | Supervisar la aplicación del programa de mantenimiento de los bienes inmuebles | Reporte | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 25 | Programacion según licitacion y necesidades correspondientes por temporadas. | pago de facturas por parte de l servicio brindado. Según contrato num. Cecytes-es-001-10 | mayor seguridad en instalaciones y mejor ambiente de trabajo. | NO HAY OBSTACULOS
[6 empty] | 3 | 1.2.5 | Adquirir las pólizas de protección de los activos del Colegio, seguros de accidentes y seguro colectivo | Póliza | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 100 | Realizacion de la convocatoiria correspondiente para licitacion. | Firma de contrato por parte de la compañía seguradora axa. Contrato num. 55070002-002-10 | Contar con el patrimonio asegurado, asi como el seguro de vida y accidente de alumnos | NO HAY OBSTÁCULOS
[6 empty] | 4 | 1.2.6 | Atender los servicios básicos de las unidades administrativas del Colegio | Reporte | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 25 | se brindo respuesta y solucion a los servicios basicos de las unidades administrativas.
[6 empty] | 5 | 1.2.7 | Controlar y supervisar la custodia y estado físico de los activos fijos del Colegio | Visitas | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CAMBIO AL NUEVO ALMACEN | PROXIMO TRIMESTRE
[6 empty] | 6 | 1.2.8.1 | Supervisar la aplicación del Programa Anual de Adquisiciones para el suministro de materiales a las unidades administrativo del Colegio | Reporte | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 25 | Se llevaron acabo las adquisiciones derivadas de las solicitudes de las áreas | Reporte mensual de adquisiciones (Enero, Febrero, Marzo) | Satisfacer las necesidades de materiales y suministros de las diferentes áreas | NO HAY OBSTÁCULOS
[6 empty] | 7 | 1.2.8.2 | Implementar los Procesos de Licitación | Licitación | 12 | 12 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 5 | 3 | 0 | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 66.6667 | Se convocó para realizar los procesos de licitación |  | Cumplir con los lineamientos de adquisiciones
[6 empty] | 8 | 1.2.8.3 | Reuniones del Comité de Adquisiciones | Reunión | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 20 | Se convocóa los integrantes del comité para el análisis de propuestas | Acta de Reunión de Comité de adquisiciones ( febrero y marzo ) | Cumplir con los lineamientos de adquisiciones | falta de presupuesto | en el segundo trimestre se reprogramara
[6 empty] | 9 | 1.3.1 | Certificación del Sistema de Gestión de Calidad | Certificación | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
05 | [7 empty] | Dirección Financiera
| E03 | 3.1 | 07 | 01 | 05 |  |  | COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL COLEGIO |  | 54 | 54 | 5 | 3 | 5 | 13 | 5 | 5 | 4 | 14 | 5 | 3 | 5 | 13 | 5 | 4 | 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 25.9259
[6 empty] | 1 | 1.5.4 | Coordinar y controlar la eficiente aplicación de los recursos financieros del Colegio | Informe | 5 | 5 | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 40 | Integración, captura de la información financiera | 4to Informe trimestral 2009 acuse de entrega y cuenta pública 2009 acuse de entrega | Cumplimiento normativo en tiempo y forma
[6 empty] | 2 | 1.5.5 | Integrar y presentar la información financiera del Colegio | Informe | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 25 | Se elaboraron los Estados Financeiros conforme al procedimeinto establecido | Oficio de entrega de información | Flujo de recursos y cumplimiento normativo
[6 empty] | 3 | 1.5.6 | Supervisar y controlar el fortalecimiento del fondo de previsión del Colegio | Transferencias | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 25 | Elaboración de solicitud de pago correspondiente | Poliza de registro contable de la operación | Fortalecimiento de Fondo de Previsión
[6 empty] | 4 | 1.5.7 | Supervisar las acciones para la recuperación de la cartera vencida en planteles | Reporte | 4 | 4 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25 | Se generó reporte con información sobre adeudos de los alumnos por plantel y número de alumnos | Reporte de Cartera Vencida | Dar seguimiento a los planteles que presentan mayor cartera vencida asi como conocer estrategias para recuperación de planteles que estan al corriente con la recuperacion de cuotas escolares | Capacidad de pago de padres de familia, cultura de pago de la población estudiantil
[6 empty] | 5 | 1.9.1 | Supervisar y controlar las acciones judiciales y extrajudiciales del Colegio | Reporte | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25 | Reuniones Mensuales para la revisión de avances del los asesores jurídicos | Informe sobre los asustos juridicos en proceso ante la junta de concilacion y arbitraje | Recibir asesoría jurica en los asuntos laborales de l colegio
[6 empty] | 6 | 8.1.1 | Operar el programa de capacitación de auxiliares administrativos de los planteles | Reunión | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 100 | Preparación expsoción, logistica y programacion de actividades | Ordend el dia, lista de aistencia , acta de reinuón | Preparación del personal administrativo | Tiempo |  | Esta meta estaba programada para el mes de mayo, pero derivado de las nuevas contrataciones se requirió adelantarla.
[6 empty] | 7 | 8.1.2 | operar el programa de administración y capacitación del recurso humano del Colegio | Reporte | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 25 | Recopilación de información sobre altas, bajas y movimientos de personal de cada quincena | Acuse de entrega ante el departamento de nómina de los movimientos de persobnal uno de cada mes | Pago oportuno de las obligaciones laborales
[6 empty] | 8 | 8.2.1 | Atender los servicios que presta la Institución al personal | Evento | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
06 | [7 empty] | Dirección de Planeación
| E03 | 3.1 | 07 | 01 | 06 |  |  | PLANEAR, PROGRAMAR Y EVALUAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL |  | 79 | 79 | 5 | 9 | 6 | 20 | 6 | 6 | 5 | 17 | 7 | 6 | 7 | 20 | 9 | 7 | 6 | 22 | 5 | 9 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25.3165
[6 empty] | 1 | 1.2.2 | Supervisión de las actividades del proceso de planeación | Reporte | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 25 | Reporte de control presupuestal del ejercicio del gasto de la Dirección de Planeación
[6 empty] | 2 | 1.4.1 | Actualizar del marco normativo del Colegio | Documento | 3 | 3 |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 3 | 1.5.1 | Integrar de los informes correspondientes a la rendición de cuentas del Colegio | Reuniones | 4 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25 | orden del día de la sesión ordinaria del 22 de febrero
[6 empty] | 4 | 1.5.3 | Coordinar el proceso de la información estadística generada por el Colegio | Reportes | 9 | 9 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 3 |  | 1 | 4 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 22.2222 | Estadistica básica de fin de semestre agosto 09- enero 10 y estadística básica de inicio del semestre febrero-jul 2010
[6 empty] | 5 | 1.8.3 | Integrar los anteproyectos de Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos | Documento | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 6 | 2.1.5 | Integrar la solicitud del fondo de ampliación a la cobertura e infraestructura | Documento | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 100 | oficio de envío de necesidades del programa de infraestructura para la educación media superior
[6 empty] | 7 | 2.2.1 | Emitir los certificados parciales y de terminación de estudios de la generación 2007- 2010 | Reporte | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 25 | emisión de certificados | copia de certificados
[6 empty] | 8 | 2.2.2 | Coordinar y supervisar el registro y control escolar | Supervisión | 8 | 8 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 25 | Supervisión de calificaciones | reportes de evaluación
[6 empty] | 9 | 2.6.1 | Expedir los títulos de técnico en bachiller a los egresados de la generación 2007-2010 | Reporte | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 10 | 5.1.1 | Integrar el programa de inversión en infraestructura 2011 y coordinar la aplicación del programa general de obra 2010 | Documento | 13 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 30.7692 | Avance de obras y oficio de envio del fondo de infraestructura | reportes de avance de obra y oficio
[6 empty] | 11 | 5.3.6 | Realizar el seguimiento de las gestiones realizadas para la regularización de terrenos de los planteles del Colegio | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25 | reporte mensual de avance del proceso de regulariazación de terrenos | reporte mensual
[6 empty] | 12 | 7.1.1 | Realizar el seguimiento a los egresados de las generaciones 2006-2009 y 2007-2010 | Informe | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 50 | informe de seguimiento de egresados, generación 2006-2009 | informe de resultados
[6 empty] | 13 | 9.3.1 | Integrar los informes del cumplimiento de metas programadas en el POA 2010 y la cuenta pública | Informes | 8 | 8 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 25 | informe de cumplimiento de metas y EVTOP 03 cuenta pública
07 | [7 empty] | Órgano de Control y Desarrollo Administrativo
| E03 | 3.1 | 07 | 01 | 07 |  |  | SUPERVISAR DE LOS RECURSOS DEL COLEGIO |  | 28 | 28 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25
[6 empty] | 1 | 1.6.1 | Realizar auditorías directas y específicas a planteles y unidades administrativas del Colegio | Auditoría | 17 | 17 |  | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |  | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 29.4118 | Realización de auditorias en apego al proceso de auditorias directas, verificando el cumplimiento de la Entidad respecto a la normatividad aplicable en el ejercicio de los recursos asignados. Proceso P01 | 1.- Oficio de comisión 2.- Copia de Informe | El principal resultado se manifiesta en el fortalecimiento de los sistemas de control interno y el cumplimiento por parte de la Entidad de las normatividades y políticas internas vigentes. | Dado a que el ISAF están llevando a cabo la revisión de la cuenta pública en la Entidad, no fue posible realizar la revisión al rubro de egresos. | La revisión faltante se reprograma para el mes de abril del año en curso. | Dado a que el ISAF están llevando a cabo la revisión de la cuenta pública en la Entidad, no fue posible realizar la revisión al rubro de egresos.
[6 empty] | 2 | 1.6.2 | Integrar los informes sobre la recolección y atención a peticiones ciudadanas | Informe | 11 | 11 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 18.1818 | Recolección y atención de peticiones ciudadanas con el fin de impulsar la transparencia y combate a la corrupción. Proceso P02 | 1.- Oficio de comisión 2.- Informe de CONACI validado por la Dirección General de Contraloría Social. 3.- Quejas y sugerencias obtenidas en los buzones. 4.- Oficio de turno de queja o sugerencia a los Directores de los planteles. 5.- Respuesta de los directores de los planteles a las quejas o sugerecias. | El impacto logrado se manifiesta en el cumplimiento de las peticiones hechas por el alumnado, logrando con esto mejorar la calidad en el aprendizaje y disminuir considerablemente el número de peticiones de los alumnos. | Nada que manifestar | Nada que manifestar | Nada que manifestar
08 | [7 empty] | Planteles y centros EMSaD
| E03 | 3.1 | 07 | 01 | 08 |  |  | COORDINAR LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A OFRECER EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |  | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50
[6 empty] | 1 |  | Impartir servicios educativos en los 22 planteles y 23 centros EMSaD. | Proceso | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 50 | Reporte de estadística básica de inicio de semestre febrero -julio 2010
09 | [7 empty] | Coordinación de Zona
| E03 | 3.1 | 07 | 01 | 09 |  |  | SUPERVISAR EL QUEHACER DE LOS PLANTELES A SU CARGO |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25
[6 empty] | 1 | 2.1.6 | Supervisar la ejecución de las actividades programadas por los planteles en los tiempos programados. | Reporte | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25
[8 empty] | Total de Metas |  | 527 | 527 | 42 | 49 | 52 | 143 | 38 | 47 | 55 | 140 | 26 | 37 | 44 | 107 | 39 | 53 | 45 | 137 | 41 | 46 | 47 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 25.4269
[8 empty] | MTRO. MARTÍN ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA | [10 empty] | C.P. GABRIELA VERDUGO BLANCO
[8 empty] | Directo General | [10 empty] | Subdirectora de Finanzas