## EVTOP-03 3ER. TRIM.
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORM DE AVANCE PROGRAMÁTICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
TERCER TRIMESTRE
ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
[46 empty] | Enliste acciones realizadas para el logro de la meta | Enliste evidencias de cumplimiento de la meta. Estas deberán ser enviadas físicamente a UNAPLADE. | Describa resultados e impactos logrados con el cumplimiento de la meta. | Señale obstáculos al cumplimiento de la meta | Si no fue lograda la meta señale compromisos o reprogramación de la meta | Si la meta presenta un cumplimiento, menor o mayor al 100% justifique la variación.
CLAVE ORGANISMO | [6 empty] | No. Meta PO Fed | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS
[10 empty] | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | CALENDARIO | [15 empty] | REALIZADO | [16 empty] | AV. FISICO %
[16 empty] | 2DO. TRIM |  |  |  | 3ER. TRIM |  |  |  | 4TO. TRIM |  |  |  | 1ER. TRIM |  |  |  | 2DO. TRIM |  |  |  | 3ER. TRIM |  |  |  | 4TO. TRIM
UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | [5 empty] | ENE | FEB | MAR | 1ER. TRIM. | ABR | MAY | JUN | 2DO. TRIM. | JUL | AGO | SEP | 3ER. TRIM. | OCT | NOV | DIC | 4TO. TRIM. | ENE | FEB | MAR | 1ER. TRIM. | ABR | MAY | JUN | 2DO. TRIM. | JUL | AGO | SEP | 3ER. TRIM. | OCT | NOV | DIC | 4TO. TRIM. | TOTAL ACUM.
DIRECCION GENERAL
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL
EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR
PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
IMPARTIR EDUCACION DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LA MODALIDAD DE BACHILLERATO TECNOLOGICO Y EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA PROMOVIENDO EL ACCESO AL CONOCIMIENTO Y PREPARACION TECNICA DE LOS JOVENES PARTICULARMENTE A LOS AVECINDADOS EN COMUNIDADES RURALES
1 | [7 empty] | Dirección General
| E03 | 3.1 | 07 | 01 | 01 |  |  | COORDINAR EL QUEHACER INSTITUCIONAL |  | 39 | 36 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 69.2308
[6 empty] | 1 | 1.7.1.1 | Atender reuniones derivadas de la gestión institucional | Reunión | 27 | 24 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |  | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 |  |  |  | 0 | 14 | 51.8519 | Asistencia del Director General a la Olimpiada Mexicana de Informática el día 5 de septiembre en Mérida, Yucatán y reunión el día 3 de septiembre con el Coordinador Nacional de los CECyTE's en México, D.F. *Asistencia del Director General a la conmemoración de los festejos del Bicentenario en Phoenix, Arizona el 11 y 12 de septiembre *Asistencia del Director General a la inauguración del XIII Festival Nacional de Arte y Cultura, el 28 de septiembre en Guanajuato, REUNIÓN CON PADRES DEFAMILIA EN EL PLANTEL BANÁMICHI Y CEREMONIA DE ENTREGA DE OBRA EN EL PLANTEL GRANADOS | Oficio de comisión e invitación al evento. | Representación de la Dirección General en el evento, obteniendose medalla de bronce por un alumno del Colegio. Presentación con el nuevo Coordinador de ODES en México, D.F. *Representación de la Dirección General en el evento, fortaleciendo la relación con instituciones del estado de Arizona. |  |  | No se alcanzó esta meta, debido a la necesidad de que el Director General asistiera a eventos programados por el Gobierno del Estado y la SEC.
[6 empty] | 2 | 1.7.1.2 | Realizar reuniones de trabajo para a implementación del programa de planteles | Reunión | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 3 | 3 |  |  |  | 0 | 7 | 175 | el 1 de septiembre. *Asistencia a la ceremonia de entrega de obras en el Plantel Santa Ana, el 2 de septiembre.*Gira de trabajo | Oficio de comisión e invitación. | Seguir manteniendo comunicación directa con padres de familia y que exista retroalimentación en beneficio de los alumnos. *Mejoramiento en infraestructura del plantel. |  |  | Se rebasó esta meta debido a la necesidad de cumplir con la representación de la Dirección General, en eventos relevantes en el quehacer institucional.
[6 empty] | 3 | 1.5.2.2 | Realizar la actualización del portal de transparencia durante el año 2010 | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 75 | Se recibió una solicitud de información a través del portal de transparencia, la cual se atendió oportunamente. | Copia de las preguntas recibidas y las respuestas respectivas. | Se respondieron el 100% de las solicitudes de información recibidas a través del portal.
[6 empty] | 4 | 1.5.2.1 | Realizar las sesiones de la Junta Directiva durante el año 2010 | Reunión | 4 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 75 | Se llevó a cabo la LI Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva, el día 20 de septiembre en la Sala de Consejo de Dirección General. | Copia de resumen de acuerdos tomados. | Seguimiento a asuntos pendientes y toma de nuevos acuerdos.
02 | [7 empty] | Dirección Académica
| E03 | 3.1 | 07 | 01 | 02 |  |  | COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL COLEGIO |  | 131 | 118 | 12 | 7 | 12 | 31 | 6 | 6 | 19 | 31 | 4 | 13 | 8 | 25 | 5 | 14 | 12 | 31 | 10 | 9 | 12 | 31 | 10 | 7 | 14 | 31 | 3 | 13 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 64.8855
[6 empty] | 1 | 1.1.1 | Desarrollo y reingeniería de los sistemas de información del Colegio (SANI, portal web, SIGERH, portafolio electrónico, PROGES, nominas, etc) | Reporte | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 75 | Se generó portal de Web para el portal de encuentro Nacionales Deportivos. | Portal general | Permitirá a los participantes de este evento registrarse y mantenerse informados durante el evento. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
[6 empty] | 2 | 1.7.2 | Diseñar y distribuir el instrumento para unificar y regular las acciones que realizan los planteles durante el año (Calendario escolar) | Proceso | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 100
[6 empty] | 3 | 1.8.1 | Coordinar la operación de los programas de trabajo tendientes al mejoramiento del proceso enseñanza- aprendizaje con los directores de plantel | Reunión | 4 | 4 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 75
[6 empty] | 4 | 1.8.2 | Asistir a reuniones nacionales del personal directivo de dirección académica para la adecuada operación de los lineamientos establecidos por la Coordinación Nacional de los CECyTES, para el mejor nivel académico del Colegio | Informe | 4 | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 2 | 50
[6 empty] | 5 | 2.1.1 | Aplicar las evaluaciones académicas especiales a los alumnos (IEES, PREEXAN y nuevo ingreso) | Aplicación | 3 | 3 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 100
[6 empty] | 6 | 2.1.2 | Coordinar la promoción y aplicación del programa de desarrollo estudiantil para el desarrollo de los talentos estudiantiles del Colegio | Concurso | 5 | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 100
[6 empty] | 7 | 2.1.3 | Controlar la aplicación de la evaluación del aprendizaje con la aplicación de exámenes departamentales | Aplicación | 9 | 9 | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 3 | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  | 2 | 3 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 7 | 77.7778 | 1. Se enviaron los exámenes, hojas de respuesta y lista de aplicación a cada plantel; para su aplicación. | 1. Lista de material recibido de los planteles y entregado por la imprenta. | Evaluar a 20234 alumnos inscritos actualmente en el Colegio. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
[6 empty] | 8 | 2.1.4 | Coordinar y propiciar la participación de nuestros estudiantes en concursos académicos internos y externos | Reporte | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 75
[6 empty] | 9 | 2.3.1. | Realizar el seguimiento al programa de nivelación académica (desarrollo integral del estudiante) | Informe | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 50
[6 empty] | 10 | 2.3.2 | Coordinar la aplicación del Programa Institucional de Tutorías | Informe | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 50
[6 empty] | 11 | 2.5.1 | Realizar el seguimiento de la orientación educativa como parte del programa de Tutorías | Informe | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 50
[6 empty] | 12 | 3.1.1 | Realizar reuniones para revisar y estructurar los syllabus y módulos de aprendizaje para la impresión de materiales didácticos | Reunión | 10 | 10 | 2 |  | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 8 | 80 | Se envío a los elaboradores la asignación de temas para elaborar las actividades para los módulos de aprendizaje. | Circular | Tener en tiempo los libros de aprendizaje | Ninguno | Ninguno | Ninguno
[6 empty] | 13 | 3.2.1 | Aplicar el proceso de promoción docente | Informe | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 100
[6 empty] | 14 | 3.2.2 | Aplicar el proceso de homologación docente | Informe | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 100
[6 empty] | 15 | 3.3.1 | Operar el programa de inducción, capacitación y formación docente | Cursos | 31 | 29 | 6 | 3 | 3 | 12 |  |  | 4 | 4 |  | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 |  | 5 | 6 | 3 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 6 | 2 | 8 |  |  |  | 0 | 24 | 77.4194 | Se entrega el listado de Obregón y Navojoa de ITSON del Curso de Formación Docente. | Listas de asistencia | Mejorar las competencias docentes de los maestros que imparten clases en CECyTES, conforme a a la reforma. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
[6 empty] | 16 | 3.4.1 | Operar el programa de estímulos al desempeño del personal docente que eleven los niveles de aprovechamiento de los alumnos | Informe | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 50
[6 empty] | 17 | 3.5.1 | Supervisar la operatividad de las academias para el mejoramiento continuo del sistema educativo | Reunión | 11 | 10 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 2 | 5 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 9.0909 | [5 empty] | Se reprograma para los dias 24,25y 26 de noviembre
[6 empty] | 18 | 3.6.1 | Realizar la asignación de cargas académicas en base al proceso de examen de oposición y operación del programa de mérito | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 75
[6 empty] | 19 | 4.1.1 | Realizar el seguimiento del sistema de evaluación de la RIEMS | Documento | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 50
[6 empty] | 20 | 5.2.1 | Realizar las gestiones para la adquisición e instalación de bienes informáticos | Reporte | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 100
[6 empty] | 21 | 5.2.2 | Realizar las gestiones para la adquisición e instalación de software con licencias académicas | Reporte | 4 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25
[6 empty] | 22 | 5.3.3 | Realizar el servicio preventivo y correctivo en los casos que se requiere a los equipos de computo del Colegio | Reporte | 11 | 11 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 8 | 72.7273 | Se realizó los mantenimientos preventivos y correctivos de los Centros de Computo. | Oficios | Tener en optimas condiciones la estructura de Sistemas. Tanto de Hardware como de Software. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
[6 empty] | 23 | 5.3.4 | Realizar el seguimiento a la operatividad de los laboratorios y talleres de los planteles del Colegio | Reporte | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Meta no realizada por falta de disponibilidad de recursos
[6 empty] | 24 | 5.3.5 | Gestionar la modernización y reactivación de Bibliotecas | Proceso | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 25 | 9.1.1 | Evaluar las competencias de los docentes de acuerdo al perfil establecido por el Sistema Nacional de Bachillerato | Informe | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 26 | 9.2.1 | Operar el programa de seguimiento y asesoría académica a los planteles | Informe | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 2 | 100 | Revisión de proyectos académicos | Oficio de comisión. | Mejoramiento en la revisión de proyectos académicos. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
[6 empty] | 27 | 9.2.1 | Coordinar las actividades para la elaboración del Estudio de Diagnóstico Colaborativo | Informe | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 100 | Diagnóstico |  |  |  | Ninguno | Ninguno | ¦ | °
03 | [7 empty] | Dirección de Vinculación
| E03 | 3.1 | 07 | 01 | 03 |  |  | COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN DEL COLEGIO |  | 103 | 103 | 4 | 13 | 12 | 29 | 10 | 12 | 7 | 29 | 2 | 3 | 9 | 14 | 8 | 16 | 7 | 31 | 5 | 12 | 8 | 25 | 13 | 13 | 12 | 38 | 2 | 4 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 77.6699
[6 empty] | 1 | 1.2.1 | Supervisión de las actividades del proceso de vinculación | Informe | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 9 | 75 | ASISTENCIA A VARIOS EVENTOS PARA LA VINCULACIÓN CON LAS DIFERENTES EMPRESAS. | OFICIO INVITACIÓN A 1 FORO EDUCACIÓN PARA TODOS Y ENTRE TODOS, OFICIO UTH INVITACIÓN AL 12 ANIVERSARIO DE NUESTRA CASA DE ESTUDIOS. | SE ATENDIERON LAS INVITACIONES, PARA LOGRAR LA VINCULACIÓN CON DIFERENTES INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN. | SIN OBSTÁCULOS | SE LOGRÓ LO PROGRAMADO PAR ESTE MES. | NO EXISTE VARIACIÓN
[6 empty] | 2 | 2.4.1 | Promover y supervisar la aplicación de los programas de becas | Informe | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 7 | 70 | SE APOYO A LOS PLANTELES Y EMSaD, PARA LA CERTIFICACIÓN DE BECAS OPORTUNIDADES. | LISTADO DE ALUMNOS BECADOS | LOGRAR EL APOYO CON BECAS PARA NUESTROS ALUMNOS. | SIN OBTÁCULOS | SE LOGRÓ LO PROGRAMADO PARA ESTE MES | NO EXISTE VARIACIÓN
[6 empty] | 3 | 6.1.1 | Promover la participación de los alumnos en eventos artísticos y culturales que fortalezcan su formación integral (concurso de arte y cultura, concurso reseña literaria, fotoseptiembre, exposición de artes plásticas, convocatorias externas) | Evento | 10 | 10 |  | 2 | 2 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 2 | 2 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 6 | 60 | PARTICIPACIÓN EN EVENTOS CULTURALES; EXPOSICIÓN DE FOTOSEPTIEMBRE. | INFORMES DE ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS; OFICIOS DE PARTICIPACIÓN, OFICIOS DE INVITACIONES, FOTOGRAFÍAS DE EVENTOS. | LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE NUESTROS ALUMNOS EN EVENTOS CULTURALES QUE FORTALEZCAN SU FORMACIÓN INTEGRAL. | SIN OBTÁCULOS | SE LOGRÓ LO PROGRAMADO PARA ESTE MES | NO EXISTE VARIACIÓN
[6 empty] | 4 | 6.2.1 | Promover la participación de los alumnos en eventos y actividades que fortalezcan los valores, la sana convivencia y el desarrollo de carácter (concurso de zona de escoltas, concurso estatal de escoltas, demostración de bandas de guerra, desfile del 16 de sept., desfile del 20 de noviembre) | Evento | 9 | 9 |  | 5 | 1 | 6 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5 | 1 | 6 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 8 | 88.8889 | PARTICIPACIÓN EN EL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE. | INVITACIÓN Y FOTOGRAGRAFIAS DE LA PARTICIPACIÓN DE NUESTROS ALUMNOS. | FOMENTAR EL RESPETO, LOS VALORES ÉTICOS Y CÍVICOS PARA ENALTECER A NUESTROS HÉROES, ASÍ COMO LA IDENTIDAD NACIONAL EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y RENDIR TRIBUTO A QUIENES NOS DIERON PATRIA. | SIN OBTÁCULOS | SE LOGRÓ LO PROGRAMADO PARA ESTE MES | NO EXISTE VARIACIÓN
[6 empty] | 5 | 6.3.1 | Promover la participación de los alumnos en el programa de actividad físicas y deporte para la salud (encuentro deportivo etapa zona, estatal y nacional, semana de la salud) | Evento | 12 | 12 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 |  | 7 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 11 | 91.6667 | 1ER. CONCENTRACIÓN DEPORTIVA PRESELECCIÓN CECyTES SONORA 2010. | CONCENTRADO DE PARTICIPANTES, SOLICITUD DE APOYO DE TRASLADO E IMÁGENES DEL EVENTO. | PROMOVER LA PARTICIPACIÓN EFICIENTE Y EXITOSA D E NUESTRPOS ALUMNOS EN EL NACIONAL DEPORTIVO PROXIMO A EFECTUARSE EN ESTA CIUDAD CAPITAL EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. | SIN OBTÁCULOS | SE LOGRÓ LO PROGRAMADO PARA ESTE MES | NO EXISTE VARIACIÓN
[6 empty] | 6 | 7.2.1 | Promover y dar seguimiento al programa de servicio social | Reporte | 9 | 9 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 6 | 66.6667 | REPORTE DEL SERVICIO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. | REPORTE POR PLANTELES Y NÚMERO DE ALUMNOS. | SE BUSCA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIO SOCIAL DE NUESTROS ALUMNOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE. | SIN OBSTÁCULOS | SE LOGRÓ LO PROGRAMADO ESTE TRIMESTRE. | NO EXISTE VARIACIÓN
[6 empty] | 7 | 7.3.1 | Operar el programa de promoción y difusión de la Imagen Institucional | Informes | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 9 | 75 | FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL, MEDIANTE LA DIFUSIÓN DEL COLEGIO. | SE PROMOVIÓ LA IMAGEN INSTITUCIONAL MENSUALMENTE POR MEDIO DEL PORTAL DEL COLEGIO. SE REALIZÓ PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL COLEGIO MENSUALMENTE (PROGRAMA DE RADIO, REVISTA, PÁGINA WEB). SE DIO APOYO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA CON LA DIFUSIÓN DE LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. | LOGRAR LA DIFUSIÓN DEL COLEGIO HACÍA EL EXTERIOR E INTERIOR | SIN OBSTÁCULOS | SI SE LOGRÓ LO PROGRAMADO ESTE TRIMESTRE. | NO EXISTE VARIACIÓN
[6 empty] | 8 | 7.4.1 | Participar en el foro estatal de impulsa con empresas estudiantiles formadas en los planteles del Colegio | Evento | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 100
[6 empty] | 9 | 7.5.1 | Gestionar visitas a empresas e instituciones para la realización de viajes de estudio de los estudiantes, acorde a los planes de estudio | Reporte | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 2 | 100 | Gestionar visitas a empresas e instituciones para la realización de viajes de estudio de los estudiantes, acorde a los planes de estudio | OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE VISITAS Y VIJAES DE ESTUDIO. | GESTIONAR VISITAS A EMPRESAS PARA LA REALIZACIÓN DE VIAJES DE ESTUDIO ACORDE A LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS. | SIN OBTÁCULOS | SE LOGRÓ LO PROGRAMADO ESTE TRIMESTRE. | NO EXISTE VARIACIÓN
[6 empty] | 10 | 7.5.2 | Instalar y operar los comités de vinculación, locales, regionales y estatal | Reporte | 9 | 9 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 6 | 66.6667 | Se realizó una reunion en el Instituto Tecnología de Hermosillo | program y fotos |  |  | NO SE LOGRO ESTA META.
[6 empty] | 11 | 7.6.1 | Operar el programa de valores y prevención de conductas de riesgo | Informe | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 8 | 72.7273 | LOGRAR LA PROMOCIÓN DE LOS VALORES PARA PREVENIR CONDUCTAS DE RIESGO | SE LLEVARON A CABO LOS CURSOS DE VALORES MENSUALMENTE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, PARA PREVENIR CONDUCTAS DE RIESGO. | LOGRAR FOMENTAR LOS VALORES. | SIN OBSTÁCULOS | SI SE LOGRÓ LO PROGRAMADO ESTE TRIMESTRE. | NO EXISTE VARIACIÓN
[6 empty] | 12 | 7.7.1 | Realizar las gestiones para la celebración de convenios del Colegio con instituciones académicas, gubernamentales y del sector productivo | Documento | 6 | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6 |  | 6 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 7 | 116.6667 | CON EL OBJETO DE FORMAR VÍNCULOS ACADÉMICOS CON OTRAS INSTITUCIONES SE CELEBRÓ 1 NUEVO CONVENIO. | SE CELEBRÓ 1 NUEVO CONVENIOS, EL CUAL NO ESTABA PROGRAMADO, EN BENEFICIO DE NUESTRA INSTITUCIÓN. | LOGRAR LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD. | SIN OBSTÁCULOS | SE REBASO LO PROGRAMADO EN ESTE PROYECTO. | EN VIRTUD DE LAS NECESIDADES DEL COLEGIO, SE REBASO LA META PROGRAMADA.
04 | [7 empty] | Dirección Administrativa
| E03 | 3.1 | 07 | 01 | 04 |  |  | COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DEL COLEGIO |  | 87 | 86 | 14 | 8 | 7 | 29 | 7 | 7 | 6 | 20 | 5 | 6 | 7 | 18 | 7 | 6 | 6 | 19 | 13 | 8 | 5 | 26 | 7 | 7 | 7 | 21 | 5 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 72.4138
[6 empty] | 1 | 1.2.3 | Supervisar la aplicación del programa de mantenimiento de los bienes muebles y parque vehicular | Solicitud | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 9 | 75 | recobo de solicitudes de tarbajos correspondientes para servicios de reparacion | reporte mensual de losservicios | mejora en la flotilla | NO HAY OBSTÁCULOS
[6 empty] | 2 | 1.2.4 | Supervisar la aplicación del programa de mantenimiento de los bienes inmuebles | Reporte | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 9 | 75 | Programacion según licitacion y necesidades correspondientes por temporadas. | pago de facturas por parte de l servicio brindado. Según contrato num. Cecytes-es-001-10 | mayor seguridad en instalaciones y mejor ambiente de trabajo. | NO HAY OBSTACULOS
[6 empty] | 3 | 1.2.5 | Adquirir las pólizas de protección de los activos del Colegio, seguros de accidentes y seguro colectivo | Póliza | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 100 | Realizacion de la convocatoiria correspondiente para licitacion. | Firma de contrato por parte de la compañía seguradora axa. Contrato num. 55070002-002-10 | Contar con el patrimonio asegurado, asi como el seguro de vida y accidente de alumnos | NO HAY OBSTÁCULOS
[6 empty] | 4 | 1.2.6 | Atender los servicios básicos de las unidades administrativas del Colegio | Reporte | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 9 | 75 | se brindo respuesta y solucion a los servicios basicos de las unidades administrativas. | reporte mensual de cada servicio basico | evitar suspension de servicios y mejora en la calidad de trabajo | NO HAY OBSTACULOS
[6 empty] | 5 | 1.2.7 | Controlar y supervisar la custodia y estado físico de los activos fijos del Colegio | Visitas | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 6 | 50 | realizacion de l inventario fisico a planteles | inventario Hermosillo I el dia 30 de abril de 2010, Hermosillo IV inventario el dia 21 de mayo de 2010, inventario Hermosillo III 23 de junio 2010, inventario Hermosillo II el dia 7 de junio 2010. | mejor seguimiento a los articulos que hay en cada plantel y nombramiento del responsable de estos. | BAJO PRESUPUESTO Y LA GRAN CANTIDAD DE ARTICULOS QUE HAY ENCADA PLANTEL YA QUE SON LOS MAS GRANDES DEL ESTADO. | PROXIMO TRIMESTRE | SE DIO PRIORIDAD A LOS TRABAJOS PARA EL INICIO DEL CICLO ESCOLAR
[6 empty] | 6 | 1.2.8.1 | Supervisar la aplicación del Programa Anual de Adquisiciones para el suministro de materiales a las unidades administrativo del Colegio | Reporte | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 9 | 75 | Se llevaron acabo las adquisiciones derivadas de las solicitudes de las áreas | Reporte mensual de adquisiciones (Abril, Mayo,Junio) | Satisfacer las necesidades de materiales y suministros de las diferentes áreas | NO HAY OBSTÁCULOS
[6 empty] | 7 | 1.2.8.2 | Implementar los Procesos de Licitación | Licitación | 12 | 12 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 83.3333 | Se convocó para realizar los procesos de licitación |  | Cumplir con los lineamientos de adquisiciones
[6 empty] | 8 | 1.2.8.3 | Reuniones del Comité de Adquisiciones | Reunión | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 7 | 70 | Se convocóa los integrantes del comité para el análisis de propuestas | Acta de Reunión de Comité de adquisiciones (Abril, Mayo, junio ) | Cumplir con los lineamientos de adquisiciones | NO HAY OBSTACULOS
[6 empty] | 9 | 1.3.1 | Certificación del Sistema de Gestión de Calidad | Certificación | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | cancelacion de meta por recorte presupuestal
05 | [7 empty] | Dirección Financiera
| E03 | 3.1 | 07 | 01 | 05 |  |  | COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL COLEGIO |  | 54 | 54 | 5 | 3 | 5 | 13 | 5 | 5 | 4 | 14 | 5 | 3 | 5 | 13 | 5 | 4 | 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 5 | 4 | 4 | 13 | 5 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 72.2222
[6 empty] | 1 | 1.5.4 | Coordinar y controlar la eficiente aplicación de los recursos financieros del Colegio | Informe | 5 | 5 | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 4 | 80
[6 empty] | 2 | 1.5.5 | Integrar y presentar la información financiera del Colegio | Informe | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 9 | 75 | Se elaboraron los Estados Financieros conforme al procedimiento establecido | Oficio de entrega de información del mes de Septiembre | Flujo de recursos y cumplimiento normativo
[6 empty] | 3 | 1.5.6 | Supervisar y controlar el fortalecimiento del fondo de previsión del Colegio | Transferencias | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 9 | 75 | Elaboración de solicitud de pago correspondiente | Poliza de registro contable de la operaciones del mes de Septiembre | Fortalecimiento de Fondo de Previsión
[6 empty] | 4 | 1.5.7 | Supervisar las acciones para la recuperación de la cartera vencida en planteles | Reporte | 4 | 4 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 75
[6 empty] | 5 | 1.9.1 | Supervisar y controlar las acciones judiciales y extrajudiciales del Colegio | Reporte | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 75 | Reuniones Mensuales para la revisión de avances del los asesores jurídicos | Informe sobre los asuntos juridicos en proceso ante la junta de concilacion y arbitraje | Recibir asesoría jurica en los asuntos laborales de l colegio
[6 empty] | 6 | 8.1.1 | Operar el programa de capacitación de auxiliares administrativos de los planteles | Reunión | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 100
[6 empty] | 7 | 8.1.2 | operar el programa de administración y capacitación del recurso humano del Colegio | Reporte | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 9 | 75 | Recopilación de información sobre altas, bajas y movimientos de personal de cada quincena | Acuse de entrega ante el departamento de nómina de los movimientos de personal | Pago oportuno de las obligaciones laborales
[6 empty] | 8 | 8.2.1 | Atender los servicios que presta la Institución al personal | Evento | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25 |  |  |  | Se cambio la fecha del evento deprotivo nacional sindical | Se reprograma meta para el mes de octubre, esto es referenta al evento deprotivo estatal sindical | Este evento deportivo estatal es previo al nacional el cual presentó cambio de fecha.
06 | [7 empty] | Dirección de Planeación
| E03 | 3.1 | 07 | 01 | 06 |  |  | PLANEAR, PROGRAMAR Y EVALUAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL |  | 79 | 79 | 5 | 9 | 6 | 20 | 6 | 6 | 5 | 17 | 7 | 6 | 7 | 20 | 9 | 7 | 6 | 22 | 5 | 9 | 6 | 20 | 5 | 6 | 6 | 17 | 7 | 6 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 70.8861
[6 empty] | 1 | 1.2.2 | Supervisión de las actividades del proceso de planeación | Reporte | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 9 | 75 | Reporte de control presupuestal del ejercicio del gasto de la Dirección de Planeación
[6 empty] | 2 | 1.4.1 | Actualizar del marco normativo del Colegio | Documento | 3 | 3 |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 66.6667 | [5 empty] | Meta reprogramada para el 4to. Trim. Debido a los cambios en la administración
[6 empty] | 3 | 1.5.1 | Integrar de los informes correspondientes a la rendición de cuentas del Colegio | Reuniones | 4 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 75 | orden del día de la sesión ordinaria del 14 de junio
[6 empty] | 4 | 1.5.3 | Coordinar el proceso de la información estadística generada por el Colegio | Reportes | 9 | 9 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 3 |  | 1 | 4 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 5 | 55.5556
[6 empty] | 5 | 1.8.3 | Integrar los anteproyectos de Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos | Documento | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 50
[6 empty] | 6 | 2.1.5 | Integrar la solicitud del fondo de ampliación a la cobertura e infraestructura | Documento | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 100 | oficio de envío de necesidades del programa de infraestructura para la educación media superior
[6 empty] | 7 | 2.2.1 | Emitir los certificados parciales y de terminación de estudios de la generación 2007- 2010 | Reporte | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 9 | 75 | emisión de certificados | copia de certificados
[6 empty] | 8 | 2.2.2 | Coordinar y supervisar el registro y control escolar | Supervisión | 8 | 8 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 5 | 62.5 | Supervisión de calificaciones | reportes de evaluación
[6 empty] | 9 | 2.6.1 | Expedir los títulos de técnico en bachiller a los egresados de la generación 2007-2010 | Reporte | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 100
[6 empty] | 10 | 5.1.1 | Integrar el programa de inversión en infraestructura 2011 y coordinar la aplicación del programa general de obra 2010 | Documento | 13 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 10 | 76.9231 | Avance de obras y oficio de envio del fondo de infraestructura | reportes de avance de obra y oficio
[6 empty] | 11 | 5.3.6 | Realizar el seguimiento de las gestiones realizadas para la regularización de terrenos de los planteles del Colegio | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 75 | reporte mensual de avance del proceso de regulariazación de terrenos | reporte mensual
[6 empty] | 12 | 7.1.1 | Realizar el seguimiento a los egresados de las generaciones 2006-2009 y 2007-2010 | Informe | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 50 | informe de seguimiento de egresados, generación 2006-2009 | informe de resultados
[6 empty] | 13 | 9.3.1 | Integrar los informes del cumplimiento de metas programadas en el POA 2010 y la cuenta pública | Informes | 8 | 8 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  |  |  | 0 | 6 | 75 | informe de cumplimiento de metas y EVTOP 03 cuenta pública
07 | [7 empty] | Órgano de Control y Desarrollo Administrativo
| E03 | 3.1 | 07 | 01 | 07 |  |  | SUPERVISAR DE LOS RECURSOS DEL COLEGIO |  | 28 | 28 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 82.1429
[6 empty] | 1 | 1.6.1 | Realizar auditorías directas y específicas a planteles y unidades administrativas del Colegio | Auditoría | 17 | 17 |  | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |  | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 7 |  | 2 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 15 | 88.2353 | 1.- Oficio de comisión 2.- Copia de Informe | El principal resultado se manifiesta en el fortalecimiento de los sistemas de control interno y el cumplimiento por parte de la Entidad de las normatividades y políticas internas vigentes. | Nada que manifestar | Nada que manifestar | Nada que manifestar | Nada que manifestar
[6 empty] | 2 | 1.6.2 | Integrar los informes sobre la recolección y atención a peticiones ciudadanas | Informe | 11 | 11 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 8 | 72.7273 | 1.- Oficio de comisión 2.- Informe de CONACI validado por la Dirección General de Contraloría Social. 3.- Quejas y sugerencias obtenidas en los buzones. 4.- Oficio de turno de queja o sugerencia a los Directores de los planteles. 5.- Respuesta de los directores de los planteles a las quejas o sugerencias. | El impacto logrado se manifiesta en el cumplimiento de las peticiones hechas por el alumnado, logrando con esto mejorar la calidad en el aprendizaje y disminuir considerablemente el número de peticiones de los alumnos. | Nada que manifestar | Nada que manifestar | Nada que manifestar | Nada que manifestar
08 | [7 empty] | Planteles y centros EMSaD
| E03 | 3.1 | 07 | 01 | 08 |  |  | COORDINAR LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A OFRECER EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |  | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100
[6 empty] | 1 |  | Impartir servicios educativos en los 22 planteles y 23 centros EMSaD. | Proceso | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 2 | 100 | Reporte de estadística básica de inicio de semestre febrero -julio 2010
09 | [7 empty] | Coordinación de Zona
| E03 | 3.1 | 07 | 01 | 09 |  |  | SUPERVISAR EL QUEHACER DE LOS PLANTELES A SU CARGO |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 75
[6 empty] | 1 | 2.1.6 | Supervisar la ejecución de las actividades programadas por los planteles en los tiempos programados. | Reporte | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 75
[8 empty] | Total de Metas |  | 527 | 510 | 42 | 48 | 52 | 142 | 37 | 40 | 48 | 125 | 26 | 37 | 44 | 107 | 39 | 52 | 42 | 133 | 41 | 46 | 47 | 134 | 41 | 41 | 56 | 138 | 24 | 37 | 45 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | 71.7268
[8 empty] | MTRO. MARTÍN ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA | [10 empty] | C.P. GABRIELA VERDUGO BLANCO
[8 empty] | Directo General | [10 empty] | Subdirectora de Finanzas