## 2DO. TRIM original (hidden)
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009
SEGUNDO TRIMESTRE
ORGANISMO: 51 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
JUSTIFICACIÓN EN VARIACIONES DE METAS
CLAVE NEP ORGANISMO | [6 empty] | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS
[9 empty] | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | CALENDARIO |  |  |  | REALIZADO |  |  |  |  | AV. FISICO %
UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META |  |  |  |  | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | TOTAL ACUM.
01 | [6 empty] | DIRECCION GENERAL
| 3 | [5 empty] | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL
|  | 03 |  |  |  |  | EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR
|  |  | A03 |  |  |  | PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
|  |  |  | 01 |  |  | IMPARTIR EDUCACION DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LA MODALIDAD DE BACHILLERATO TECNOLOGICO Y EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA PROMOVIENDO EL ACCESO AL CONOCIMIENTO Y PREPARACION TECNICA DE LOS JOVENES PARTICULARMENTE A LOS AVECINDADOS EN COMUNIDADES RURALES
Dirección General
[5 empty] | 01 |  | COORDINAR EL QUEHACER INSTITUCIONAL |  | 39 | 39 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 22 | 56.4103
[6 empty] | 1 | Atender reuniones derivadas de la gestión institucional | Reunión | 27 | 27 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 |  |  | 12 | 44.4444 | Meta no cumplida debido a la contingencia sanitaria por la influenza que se presentó a nivel nacional se tuvo la necesidad de ajustar el calendario escolar para el cierre del ciclo escolar es por ello que se consideró pertinente cancelar dos de las acciones programadas.
[6 empty] | 2 | Realizar reuniones de trabajo para a implementación del programa de planteles | Reunión | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  | 6 | 150 | Meta superada en virtud del cierre del ciclo escolar y el inicio del próximo ciclo.
[6 empty] | 3 | Realizar la actualización del portal de transparencia durante el año 2009 | Informe | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50
[6 empty] | 4 | Realizar las sesiones de la Junta Directiva durante el año 2009 | Reunión | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50
02 | [6 empty] | Dirección Académica
[5 empty] | 02 |  | COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL COLEGIO |  | 123 | 123 | 25 | 38 | 28 | 32 | 26 | 40 | 0 | 0 | 66 | 53.6585
[6 empty] | 1 | Asistir a reunión nacional convocada por la Coordinación Nacional | Reunión | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50
[6 empty] | 2 | Realizar reuniones de trabajo con los directores de plantel | Reunión | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50
[6 empty] | 3 | Elaborar y difundir el calendario escolar de ciclo escolar 2009-2010 | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 4 | Realizar la supervisión al programa de trabajo de los planteles a su cargo | Reporte | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50
[6 empty] | 5 | Realizar la evaluación de la reforma curricular y reforma integral de la EMS | Evaluación | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 50
[6 empty] | 6 | Realizar el seguimiento de la aplicación del programa de orientación educativa | Reunión | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 50
[6 empty] | 7 | Realizar la selección de alumnos destacados a través de concursos académicos | Proceso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100
[6 empty] | 8 | Supervisar el programa de seguimiento y asesoría académica en planteles | Supervisión | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50
[6 empty] | 9 | Realizar el proceso de asesorías académicas a través del carnet de asesoría | Proceso | 12 | 12 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 |  |  | 6 | 50
[7 empty] | Realizar el diseño de cursos en línea | Curso diseñado | 13 | 13 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 13 |  |  | 13 | 100 | Meta superada debido a que se realizaron los syllabus del bachillerato general para el primer semestre y se contemplan 6 materias
[6 empty] | 10 | Realizar la supervisión del programa de tutorías | Supervisión | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 50
[6 empty] | 11 | Publicar convocatoria del programa de méritos y examen de oposición y emitir resultados | Informe | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | 2 | 50
[6 empty] | 12 | Publicar convocatoria del programa de promoción docente y emitir resultados del proceso | Informe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 13 | Aplicar el proceso de homologación docente y emitir resultados | Informe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 14 | Realizar la evaluación parcial y de regularización a través del Sistema Automatizado de Evaluación del Aprendizaje (SAEVA) | Evaluación | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  | 5 | 62.5
[6 empty] | 15 | Aplicar las evaluaciones académicas externas (ENLACE e IEEES) | Evaluación | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 75
[6 empty] | 16 | Publicar convocatoria del programa de estímulos al desempeño docente, emitir resultados y entrega de estímulos al personal docente | Informe | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 50
[6 empty] | 17 | Elaborar el programa de desarrollo y formación docente | Programa | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 50
[6 empty] | 18 | Realizar los cursos de actualización y formación docente | Curso | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50
[6 empty] | 19 | Realizar el seguimiento de las academias | Reunión | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |  |  | 6 | 60 | Meta superada debido a que se realizó la reunión de academia a nivel zona para el ajuste al calendario escolar
[6 empty] | 20 | Realizar reunión de trabajo para la reestructuración de libros de texto y materiales didácticos | Reunión | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  | 5 | 55.5556
[6 empty] | 21 | Realizar el equipamiento de laboratorios en planteles | Proceso | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 50
[6 empty] | 22 | Realizar el servicio preventivo y correctivo a los equipos de cómputo y la red local e internet | proceso | 11 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  |  | 5 | 45.4545
[6 empty] | 23 | Realizar cursos de certificación para el desarrollo de software y soporte técnico | Curso | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Meta cancelada debido al recorte presupuestal
[6 empty] | 24 | Administrar, desarrollar y realizar reingeniería de los sistemas de información del Colegio | Informe | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50
[6 empty] | 25 | Gestionar y adquirir el equipamiento para bibliotecas | Proceso | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 50
[6 empty] | 26 | Coordinar la participación en el concurso estatal de Arte y cultura 2009 | Concurso | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 100
[6 empty] | 27 | Promover la participación en el foro estatal de emprendedores e impulsar las empresas estudiantiles | Informe | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Meta cancelada debido a la contingencia ambiental a nivel nacional derivado de la influenza.
03
Dirección de Vinculación
[5 empty] | 03 |  | COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN DEL COLEGIO |  | 179 | 179 | 56 | 53 | 26 | 44 | 44 | 46 | 0 | 0 | 90 | 50.2793
[6 empty] | 1 | Supervisar las actividades del proceso de vinculación | Reporte | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 54.5455
[6 empty] | 2 | Elaborar el diagnostico de necesidades de las áreas artística, cultural, cívica y deportiva | Documento | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100
[6 empty] | 3 | Elaborar el diagnóstico de necesidades de personal docentes para el desarrollo de actividades artísticas, culturales y deportivas | Documento | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100
[6 empty] | 4 | Atender las convocatorias externas para la participación en eventos artísticos, culturales y deportivos | Informe | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |  |  | 5 | 45.4545
[6 empty] | 5 | Fomentar e impulsar la participación de los alumnos en las actividades artísticas y culturales | Evento | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |  |  | 4 | 50
[6 empty] | 6 | Coordinar las realización de actividades cívicas | Evento | 13 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |  |  | 6 | 46.1538
[6 empty] | 7 | Integrar el informe estadístico de participación en eventos culturales y artísticos | Informe | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |  |  | 5 | 45.4545
[6 empty] | 8 | Coordinar y supervisar la realización del programa de valores | Curso | 30 | 30 | 11 | 11 | 3 | 5 | 7 | 10 |  |  | 17 | 56.6667 | La meta programada para el mes de abril referente al encuentro Moja fue cancelado debido al recorte presupuestal del 35% y en relación a las 3 metas reagendadas del 1er. trimestre cabe mencionar que quedaron pendientes por motivo de la contingencia ambiental a nivel nacional de la influenza, ya que la Sría de Salud se excusó hasta nuevo aviso.
[6 empty] | 9 | Coordinar la aplicación del programa de cívica y ética al personal del colegio | Evento | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50
[6 empty] | 10 | Promocionar y realizar las actividades deportivas intramuros, regional, estatal y nacional | Evento | 33 | 33 | 11 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 |  |  | 17 | 51.5152
[6 empty] | 11 | Realizar el seguimiento de la aplicación del programa de servicio social | Informe | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 50
[6 empty] | 12 | Concertar y dar seguimiento a las visitas y viajes de estudios solicitadas por los planteles | Informe | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 50
[6 empty] | 13 | Establecer convenios con los sectores productivo y social | Convenio | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 16.6667 | Se realizaron las gestiones para la celebración de convenios, quedando pendiente la firma de los mismos por cuestiones de agenda de los involucrados, reprogramando la ceremonia protocolaria para el tercer trimestre.
[6 empty] | 14 | Realizar la promoción institucional con la participación en el evento Exporienta 2009 | Stan | 8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 4 | 50 | Meta cancelada debido al recorte presupuestal del 35%
[6 empty] | 15 | Difundir las actividades científicas y tecnológicas del Colegio realizadas | Campaña | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Meta cancelada debido al recorte presupuestal del 35%
[6 empty] | 16 | Elaborar el órgano de difusión informativo del Colegio | Documento | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50
[6 empty] | 17 | Coordinar la realización de la campaña Institucional en medios de comunicación | Campaña | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Meta cancelada debido al recorte presupuestal del 35%
[6 empty] | 18 | Coordinar la emisión de boletines de prensa en medios de comunicación | Informe | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 54.5455
[6 empty] | 19 | Identificar y promover los programas de becas de diversas instancias a los 45 planteles | Proceso | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 50
04 | [6 empty] | Dirección Administrativa
[5 empty] | 04 |  | COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DEL COLEGIO |  | 141 | 141 | 40 | 38 | 31 | 32 | 44 | 33 | 0 | 0 | 77 | 54.6099
[6 empty] | 1 | Realizar las reuniones del comité de adquisiciones | Reunión | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  | 5 | 41.6667 | Se reprogramó 1 reunión del comité de adquisiciones debido a que quedo pendiente de recibir el total de las cotizaciones.
[6 empty] | 2 | Elaborar el Programa Anual de adquisiciones y atender los requerimientos de materiales y suministros | Reporte | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50
[6 empty] | 3 | Realizar las licitaciones para la adquisición de bienes y servicios | Informe | 14 | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 8 | 6 |  |  | 14 | 100 | Meta superada debido a que la meta programada para el 4to. Fue realizada en en el mes de junio, con el propósito de que los alumnos del nuevo ingreso contaran desde el inicio del ciclo escolar 2009-2010 con equipo de cómputo y herramientas necesarias para su aprendizaje
[6 empty] | 4 | Atender los servicios básicos del Colegio | Reporte | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50
[6 empty] | 5 | Adquirir la póliza de protección de los activos del Colegio, el seguro de accidentes y seguro colectivo | Póliza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 100
[6 empty] | 6 | Atender los gastos menores de la Dirección Administrativa con el fondo fijo de caja | Informe | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50
[6 empty] | 7 | Atender las necesidades de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles | Solicitud | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 30 | 50
[6 empty] | 8 | Realizar y supervisar el proceso de levantamiento de inventarios al activo fijo | Proceso | 18 | 18 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 |  |  | 9 | 50 | Meta reprogramada para el 3er. Trim debido a que se le dio prioridad a la entrega de materiales a los planteles para arranque del ciclo escolar 2009-2010.
05 | [6 empty] | Dirección Financiera
[5 empty] | 05 |  | COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL COLEGIO |  | 69 | 69 | 14 | 22 | 15 | 18 | 14 | 21 | 0 | 0 | 35 | 50.7246
[6 empty] | 1 | Supervisar las gestiones judiciales y extrajudiciales en los asuntos laborales del Colegio | Informe | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50
[6 empty] | 2 | Realizar el control del presupuesto de egresos 2009 | Informe | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |  |  | 4 | 44.4444
[6 empty] | 3 | Elaborar los estados financieros del año 2009 | Informe | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50
[6 empty] | 4 | Implementar la tercera fase del sistema de contabilidad | Sistema | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100
[6 empty] | 5 | Supervisar el fondo de previsión durante el año 2009 | Informe | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50
[6 empty] | 6 | Controlar la recuperación de la cartera vencida | Reporte | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50
[6 empty] | 7 | Realizar reuniones de control interno | Reunión | 20 | 20 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |  |  | 11 | 55
[6 empty] | 8 | Realizar la capacitación y mejoramiento continuo del personal administrativo | Curso | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 50
[6 empty] | 9 | Realizar eventos institucionales al personal | Evento | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 33.3333 | Debido a la contingencias sanitaria por la influenza a nivel nacional se realizaron ajustes al calendario escolar recorriendo para el mes de julio el evento relacionado con el proceso de certificación de terminación de estudios
[6 empty] | 10 | Realizar el curso de capacitación a los auxiliares administrativos | Curso | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 50
06 | [6 empty] | Dirección de Planeación
[5 empty] | 06 |  | PLANEAR, PROGRAMAR Y EVALUAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL |  | 94 | 94 | 26 | 23 | 24 | 21 | 25 | 22 | 0 | 0 | 47 | 50
[6 empty] | 1 | Actualizar el marco normativo del Colegio | Documento | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 | 66.6667
[6 empty] | 2 | Integrar los informes de rendición de cuentas de la gestión institucional | Documento | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50
[6 empty] | 3 | Supervisar las actividades del proceso de planeación | Reporte | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50
[6 empty] | 4 | Realizar reuniones de trabajo de la estructura del Sistema de Gestión de Calidad | Reunión | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |  |  | 6 | 66.6667
[6 empty] | 5 | Realizar cursos de capacitación al personal en temas de calidad | Curso | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  | 3 | 75
[6 empty] | 6 | Obtener el certificado del Sistema de Gestión de Calidad | Certificado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 7 | Integrar y aplicar los planes de corto y mediano plazo | Documento | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 33.3333
[6 empty] | 8 | Realizar la emisión de certificados de terminación de estudios de la generación 2006-2009 | Proceso | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 54.5455
[6 empty] | 9 | Realizar el proceso de titulación de los egresados del Colegio | Reporte | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 33.3333
[6 empty] | 10 | Realizar y supervisar el registro y control escolar | Supervisión | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |  |  | 5 | 50
[6 empty] | 11 | Elaborar el anteproyecto de inversión y obra 2009 y supervisar el avance de obra y equipamiento | Informe | 13 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |  |  | 7 | 53.8462
[6 empty] | 12 | Integrar el programa de infraestructura educativa (fondo de infraestructura e innovación) | Documento | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 100
[6 empty] | 13 | Integrar el programa ampliación a la cobertura | Documento | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 100
[6 empty] | 14 | Realizar la promoción para la regularización de los terrenos de los planteles | Informe | 11 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  |  | 5 | 45.4545
[6 empty] | 15 | Adquirir terreno adicional para los plateles Hermosillo V y San Pedro el Saucito | Terreno | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Metas no cumplidas y reprogramadas para el 3er. Trim. Debido a que no se concluyeron los trámites de adquisición tales como: San Pedro el Saucito se pagó el 30% quedando pendiente el resto para el momento en que los ejidatarios concluyan el proceso de cesión de derechos, y en el caso del Hermosillo V se realizó la subdivisión del terreno para el proceso de escrituración de 3 hectáreas por parte de Bienes y Concesiones del Gobierno del Estado.
[6 empty] | 16 | Coordinar la aplicación del proyecto de seguimiento de egresados y análisis de resultados | Documento | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 50
[6 empty] | 17 | Generar la información estadística del colegio | Informe | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 25
[6 empty] | 18 | Integrar la evaluación y el seguimiento del programa operativo anual 2009 | Informe | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50
07 | [6 empty] | Órgano de Control y Desarrollo Administrativo
[5 empty] | 07 |  | SUPERVISAR DE LOS RECURSOS DEL COLEGIO |  | 28 | 28 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 | 60.7143
[6 empty] | 1 | Realizar las auditorías directas a planteles y unidades administrativas del Colegio | Auditoría | 17 | 17 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 |  |  | 11 | 64.7059
[6 empty] | 2 | Atender las peticiones ciudadanas | Informe | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 54.5455
08 | [6 empty] | Planteles y centros EMSaD
[5 empty] | 08 |  | COORDINAR LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A OFRECER EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50
[6 empty] | 1 | Impartir servicios educativos en los 22 planteles y 23 centros EMSaD. | Proceso | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 50
09 | [6 empty] | Coordinación de Zona
[5 empty] | 09 |  | SUPERVISAR EL QUEHACER DE LOS PLANTELES A SU CARGO |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50
[6 empty] | 1 | Supervisar la ejecución de las actividades programadas por los planteles en los tiempos programados. | Reporte | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50
[7 empty] | Total de Metas |  | 679 | 679 | 182 | 193 | 141 | 163 | 176 | 181 | 0 | 0 | 357 | 52.5773
[7 empty] | MTRO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA |  |  |  |  | C.P. GABRIELA VERDUGO BLANCO
[7 empty] | Directo General |  |  |  |  | Jefe del Departamento de Presupuesto

## 2DO. TRIM modif. (hidden)
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009
SEGUNDO TRIMESTRE
ORGANISMO: 51 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
JUSTIFICACIÓN EN VARIACIONES DE METAS
CLAVE NEP ORGANISMO | [6 empty] | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS
[9 empty] | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | CALENDARIO |  |  |  | REALIZADO |  |  |  |  | AV. FISICO %
UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META |  |  |  |  | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | TOTAL ACUM.
01 | [6 empty] | DIRECCION GENERAL
| 3 | [5 empty] | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL
|  | 03 |  |  |  |  | EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR
|  |  | A03 |  |  |  | PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
|  |  |  | 01 |  |  | IMPARTIR EDUCACION DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LA MODALIDAD DE BACHILLERATO TECNOLOGICO Y EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA PROMOVIENDO EL ACCESO AL CONOCIMIENTO Y PREPARACION TECNICA DE LOS JOVENES PARTICULARMENTE A LOS AVECINDADOS EN COMUNIDADES RURALES
Dirección General
[5 empty] | 01 |  | COORDINAR EL QUEHACER INSTITUCIONAL |  | 39 | 41 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 22 | 56.4103
[6 empty] | 1 | Atender reuniones derivadas de la gestión institucional | Reunión | 27 | 25 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 |  |  | 12 | 44.4444 | Meta no cumplida debido a la contingencia sanitaria por la influenza que se presentó a nivel nacional se tuvo la necesidad de ajustar el calendario escolar para el cierre del ciclo escolar es por ello que se consideró pertinente cancelar dos de las acciones programadas.
[6 empty] | 2 | Realizar reuniones de trabajo para a implementación del programa de planteles | Reunión | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  |  | 6 | 150 | Meta superada en virtud del cierre del ciclo escolar y el inicio del próximo ciclo.
[6 empty] | 3 | Realizar la actualización del portal de transparencia durante el año 2009 | Informe | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50
[6 empty] | 4 | Realizar las sesiones de la Junta Directiva durante el año 2009 | Reunión | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50
02 | [6 empty] | Dirección Académica
[5 empty] | 02 |  | COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL COLEGIO |  | 123 | 114 | 25 | 38 | 28 | 32 | 26 | 40 | 0 | 0 | 66 | 53.6585
[6 empty] | 1 | Asistir a reunión nacional convocada por la Coordinación Nacional | Reunión | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50
[6 empty] | 2 | Realizar reuniones de trabajo con los directores de plantel | Reunión | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50
[6 empty] | 3 | Elaborar y difundir el calendario escolar de ciclo escolar 2009-2010 | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 4 | Realizar la supervisión al programa de trabajo de los planteles a su cargo | Reporte | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50
[6 empty] | 5 | Realizar la evaluación de la reforma curricular y reforma integral de la EMS | Evaluación | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 50
[6 empty] | 6 | Realizar el seguimiento de la aplicación del programa de orientación educativa | Reunión | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 50
[6 empty] | 7 | Realizar la selección de alumnos destacados a través de concursos académicos | Proceso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100
[6 empty] | 8 | Supervisar el programa de seguimiento y asesoría académica en planteles | Supervisión | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50
[6 empty] | 9 | Realizar el proceso de asesorías académicas a través del carnet de asesoría | Proceso | 12 | 12 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 |  |  | 6 | 50
[7 empty] | Realizar el diseño de cursos en línea | Curso diseñado | 13 | 13 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 13 |  |  | 13 | 100 | Meta superada debido a que se realizaron los syllabus del bachillerato general para el primer semestre y se contemplan 6 materias
[6 empty] | 10 | Realizar la supervisión del programa de tutorías | Supervisión | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 50
[6 empty] | 11 | Publicar convocatoria del programa de méritos y examen de oposición y emitir resultados | Informe | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  | 2 | 50
[6 empty] | 12 | Publicar convocatoria del programa de promoción docente y emitir resultados del proceso | Informe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 13 | Aplicar el proceso de homologación docente y emitir resultados | Informe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 14 | Realizar la evaluación parcial y de regularización a través del Sistema Automatizado de Evaluación del Aprendizaje (SAEVA) | Evaluación | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  | 5 | 62.5
[6 empty] | 15 | Aplicar las evaluaciones académicas externas (ENLACE e IEEES) | Evaluación | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 75
[6 empty] | 16 | Publicar convocatoria del programa de estímulos al desempeño docente, emitir resultados y entrega de estímulos al personal docente | Informe | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 50
[6 empty] | 17 | Elaborar el programa de desarrollo y formación docente | Programa | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 50
[6 empty] | 18 | Realizar los cursos de actualización y formación docente | Curso | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50
[6 empty] | 19 | Realizar el seguimiento de las academias | Reunión | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |  |  | 6 | 60 | Meta superada debido a que se realizó la reunión de academia a nivel zona para el ajuste al calendario escolar
[6 empty] | 20 | Realizar reunión de trabajo para la reestructuración de libros de texto y materiales didácticos | Reunión | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |  |  | 5 | 55.5556
[6 empty] | 21 | Realizar el equipamiento de laboratorios en planteles | Proceso | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 50
[6 empty] | 22 | Realizar el servicio preventivo y correctivo a los equipos de cómputo y la red local e internet | proceso | 11 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  |  | 5 | 45.4545
[6 empty] | 23 | Realizar cursos de certificación para el desarrollo de software y soporte técnico | Curso | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Meta cancelada debido al recorte presupuestal
[6 empty] | 24 | Administrar, desarrollar y realizar reingeniería de los sistemas de información del Colegio | Informe | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50
[6 empty] | 25 | Gestionar y adquirir el equipamiento para bibliotecas | Proceso | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 50
[6 empty] | 26 | Coordinar la participación en el concurso estatal de Arte y cultura 2009 | Concurso | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 100
[6 empty] | 27 | Promover la participación en el foro estatal de emprendedores e impulsar las empresas estudiantiles | Informe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Meta cancelada debido a la contingencia ambiental a nivel nacional derivado de la influenza.
03
Dirección de Vinculación
[5 empty] | 03 |  | COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN DEL COLEGIO |  | 179 | 171 | 56 | 53 | 26 | 44 | 44 | 46 | 0 | 0 | 90 | 50.2793
[6 empty] | 1 | Supervisar las actividades del proceso de vinculación | Reporte | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 54.5455
[6 empty] | 2 | Elaborar el diagnostico de necesidades de las áreas artística, cultural, cívica y deportiva | Documento | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100
[6 empty] | 3 | Elaborar el diagnóstico de necesidades de personal docentes para el desarrollo de actividades artísticas, culturales y deportivas | Documento | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  | 2 | 100
[6 empty] | 4 | Atender las convocatorias externas para la participación en eventos artísticos, culturales y deportivos | Informe | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |  |  | 5 | 45.4545
[6 empty] | 5 | Fomentar e impulsar la participación de los alumnos en las actividades artísticas y culturales | Evento | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |  |  | 4 | 50
[6 empty] | 6 | Coordinar las realización de actividades cívicas | Evento | 13 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |  |  | 6 | 46.1538
[6 empty] | 7 | Integrar el informe estadístico de participación en eventos culturales y artísticos | Informe | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |  |  | 5 | 45.4545
[6 empty] | 8 | Coordinar y supervisar la realización del programa de valores | Curso | 30 | 29 | 11 | 11 | 3 | 5 | 7 | 10 |  |  | 17 | 56.6667 | La meta programada para el mes de abril referente al encuentro Moja fue cancelado debido al recorte presupuestal del 35% y en relación a las 3 metas reagendadas del 1er. trimestre cabe mencionar que quedaron pendientes por motivo de la contingencia ambiental a nivel nacional de la influenza, ya que la Sría de Salud se excusó hasta nuevo aviso.
[6 empty] | 9 | Coordinar la aplicación del programa de cívica y ética al personal del colegio | Evento | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50
[6 empty] | 10 | Promocionar y realizar las actividades deportivas intramuros, regional, estatal y nacional | Evento | 33 | 33 | 11 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 |  |  | 17 | 51.5152
[6 empty] | 11 | Realizar el seguimiento de la aplicación del programa de servicio social | Informe | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 50
[6 empty] | 12 | Concertar y dar seguimiento a las visitas y viajes de estudios solicitadas por los planteles | Informe | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 50
[6 empty] | 13 | Establecer convenios con los sectores productivo y social | Convenio | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 16.6667 | Se realizaron las gestiones para la celebración de convenios, quedando pendiente la firma de los mismos por cuestiones de agenda de los involucrados, reprogramando la ceremonia protocolaria para el tercer trimestre.
[6 empty] | 14 | Realizar la promoción institucional con la participación en el evento Exporienta 2009 | Stan | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |  | 4 | 50 | Meta cancelada debido al recorte presupuestal del 35%
[6 empty] | 15 | Difundir las actividades científicas y tecnológicas del Colegio realizadas | Campaña | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Meta cancelada debido al recorte presupuestal del 35%
[6 empty] | 16 | Elaborar el órgano de difusión informativo del Colegio | Documento | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50
[6 empty] | 17 | Coordinar la realización de la campaña Institucional en medios de comunicación | Campaña | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Meta cancelada debido al recorte presupuestal del 35%
[6 empty] | 18 | Coordinar la emisión de boletines de prensa en medios de comunicación | Informe | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 54.5455
[6 empty] | 19 | Identificar y promover los programas de becas de diversas instancias a los 45 planteles | Proceso | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 50
04 | [6 empty] | Dirección Administrativa
[5 empty] | 04 |  | COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DEL COLEGIO |  | 141 | 141 | 40 | 38 | 31 | 32 | 44 | 33 | 0 | 0 | 77 | 54.6099
[6 empty] | 1 | Realizar las reuniones del comité de adquisiciones | Reunión | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  |  | 5 | 41.6667 | Se reprogramó 1 reunión del comité de adquisiciones debido a que quedo pendiente de recibir el total de las cotizaciones.
[6 empty] | 2 | Elaborar el Programa Anual de adquisiciones y atender los requerimientos de materiales y suministros | Reporte | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50
[6 empty] | 3 | Realizar las licitaciones para la adquisición de bienes y servicios | Informe | 14 | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 8 | 6 |  |  | 14 | 100 | Meta superada debido a que la meta programada para el 4to. Fue realizada en en el mes de junio, con el propósito de que los alumnos del nuevo ingreso contaran desde el inicio del ciclo escolar 2009-2010 con equipo de cómputo y herramientas necesarias para su aprendizaje
[6 empty] | 4 | Atender los servicios básicos del Colegio | Reporte | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50
[6 empty] | 5 | Adquirir la póliza de protección de los activos del Colegio, el seguro de accidentes y seguro colectivo | Póliza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 100
[6 empty] | 6 | Atender los gastos menores de la Dirección Administrativa con el fondo fijo de caja | Informe | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50
[6 empty] | 7 | Atender las necesidades de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles | Solicitud | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 30 | 50
[6 empty] | 8 | Realizar y supervisar el proceso de levantamiento de inventarios al activo fijo | Proceso | 18 | 18 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 |  |  | 9 | 50 | Meta reprogramada para el 3er. Trim debido a que se le dio prioridad a la entrega de materiales a los planteles para arranque del ciclo escolar 2009-2010.
05 | [6 empty] | Dirección Financiera
[5 empty] | 05 |  | COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL COLEGIO |  | 69 | 69 | 14 | 22 | 15 | 18 | 14 | 21 | 0 | 0 | 35 | 50.7246
[6 empty] | 1 | Supervisar las gestiones judiciales y extrajudiciales en los asuntos laborales del Colegio | Informe | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50
[6 empty] | 2 | Realizar el control del presupuesto de egresos 2009 | Informe | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 |  |  | 4 | 44.4444
[6 empty] | 3 | Elaborar los estados financieros del año 2009 | Informe | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50
[6 empty] | 4 | Implementar la tercera fase del sistema de contabilidad | Sistema | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100
[6 empty] | 5 | Supervisar el fondo de previsión durante el año 2009 | Informe | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 50
[6 empty] | 6 | Controlar la recuperación de la cartera vencida | Reporte | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50
[6 empty] | 7 | Realizar reuniones de control interno | Reunión | 20 | 20 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 |  |  | 11 | 55
[6 empty] | 8 | Realizar la capacitación y mejoramiento continuo del personal administrativo | Curso | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 50
[6 empty] | 9 | Realizar eventos institucionales al personal | Evento | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 33.3333 | Debido a la contingencias sanitaria por la influenza a nivel nacional se realizaron ajustes al calendario escolar recorriendo para el mes de julio el evento relacionado con el proceso de certificación de terminación de estudios
[6 empty] | 10 | Realizar el curso de capacitación a los auxiliares administrativos | Curso | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 1 | 50
06 | [6 empty] | Dirección de Planeación
[5 empty] | 06 |  | PLANEAR, PROGRAMAR Y EVALUAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL |  | 94 | 94 | 26 | 23 | 24 | 21 | 25 | 22 | 0 | 0 | 47 | 50
[6 empty] | 1 | Actualizar el marco normativo del Colegio | Documento | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |  |  | 2 | 66.6667
[6 empty] | 2 | Integrar los informes de rendición de cuentas de la gestión institucional | Documento | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50
[6 empty] | 3 | Supervisar las actividades del proceso de planeación | Reporte | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50
[6 empty] | 4 | Realizar reuniones de trabajo de la estructura del Sistema de Gestión de Calidad | Reunión | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |  |  | 6 | 66.6667
[6 empty] | 5 | Realizar cursos de capacitación al personal en temas de calidad | Curso | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |  |  | 3 | 75
[6 empty] | 6 | Obtener el certificado del Sistema de Gestión de Calidad | Certificado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 7 | Integrar y aplicar los planes de corto y mediano plazo | Documento | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 33.3333
[6 empty] | 8 | Realizar la emisión de certificados de terminación de estudios de la generación 2006-2009 | Proceso | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 54.5455
[6 empty] | 9 | Realizar el proceso de titulación de los egresados del Colegio | Reporte | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 33.3333
[6 empty] | 10 | Realizar y supervisar el registro y control escolar | Supervisión | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |  |  | 5 | 50
[6 empty] | 11 | Elaborar el anteproyecto de inversión y obra 2009 y supervisar el avance de obra y equipamiento | Informe | 13 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |  |  | 7 | 53.8462
[6 empty] | 12 | Integrar el programa de infraestructura educativa (fondo de infraestructura e innovación) | Documento | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 100
[6 empty] | 13 | Integrar el programa ampliación a la cobertura | Documento | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 100
[6 empty] | 14 | Realizar la promoción para la regularización de los terrenos de los planteles | Informe | 11 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |  |  | 5 | 45.4545
[6 empty] | 15 | Adquirir terreno adicional para los plateles Hermosillo V y San Pedro el Saucito | Terreno | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | Metas no cumplidas y reprogramadas para el 3er. Trim. Debido a que no se concluyeron los trámites de adquisición tales como: San Pedro el Saucito se pagó el 30% quedando pendiente el resto para el momento en que los ejidatarios concluyan el proceso de cesión de derechos, y en el caso del Hermosillo V se realizó la subdivisión del terreno para el proceso de escrituración de 3 hectáreas por parte de Bienes y Concesiones del Gobierno del Estado.
[6 empty] | 16 | Coordinar la aplicación del proyecto de seguimiento de egresados y análisis de resultados | Documento | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  | 1 | 50
[6 empty] | 17 | Generar la información estadística del colegio | Informe | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 25
[6 empty] | 18 | Integrar la evaluación y el seguimiento del programa operativo anual 2009 | Informe | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50
07 | [6 empty] | Órgano de Control y Desarrollo Administrativo
[5 empty] | 07 |  | SUPERVISAR DE LOS RECURSOS DEL COLEGIO |  | 28 | 28 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 0 | 0 | 17 | 60.7143
[6 empty] | 1 | Realizar las auditorías directas a planteles y unidades administrativas del Colegio | Auditoría | 17 | 17 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 |  |  | 11 | 64.7059
[6 empty] | 2 | Atender las peticiones ciudadanas | Informe | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |  |  | 6 | 54.5455
08 | [6 empty] | Planteles y centros EMSaD
[5 empty] | 08 |  | COORDINAR LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A OFRECER EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50
[6 empty] | 1 | Impartir servicios educativos en los 22 planteles y 23 centros EMSaD. | Proceso | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 50
09 | [6 empty] | Coordinación de Zona
[5 empty] | 09 |  | SUPERVISAR EL QUEHACER DE LOS PLANTELES A SU CARGO |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50
[6 empty] | 1 | Supervisar la ejecución de las actividades programadas por los planteles en los tiempos programados. | Reporte | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 | 50
[7 empty] | Total de Metas |  | 679 | 664 | 182 | 193 | 141 | 163 | 176 | 181 | 0 | 0 | 357 | 52.5773
[7 empty] | MTRO. ROBERTO LAGARDA LAGARDA |  |  |  |  | C.P. GABRIELA VERDUGO BLANCO
[7 empty] | Directo General |  |  |  |  | Jefe del Departamento de Presupuesto

## 4to. trim.
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
AVANCE PROGRAMÁTICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2009
CUARTO TRIMESTRE
¦
ORGANISMO: 51 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
[22 empty] | JUSTIFICACIÓN EN VARIACIONES DE METAS | JUSTIFICACIÓN EN VARIACIONES DE METAS SEGUNDO SEMESTRE
CLAVE NEP ORGANISMO | [6 empty] | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS
[9 empty] | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | CALENDARIO |  |  |  | REALIZADO |  |  |  |  | AV. FISICO %
UR | ER | PROG. | CP | PROC. | LA | META |  |  |  |  | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | TOTAL ACUM. |  | TOTAL 4to. TRIM.
01 | [6 empty] | DIRECCION GENERAL
| 3 | [5 empty] | IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL
|  | 03 |  |  |  |  | EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR
|  |  | A03 |  |  |  | PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
|  |  |  | 01 |  |  | IMPARTIR EDUCACION DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LA MODALIDAD DE BACHILLERATO TECNOLOGICO Y EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA PROMOVIENDO EL ACCESO AL CONOCIMIENTO Y PREPARACION TECNICA DE LOS JOVENES PARTICULARMENTE A LOS AVECINDADOS EN COMUNIDADES RURALES
Dirección General
[5 empty] | 01 |  |  |  | 39 | 41 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 11 | 42 | 107.6923 | 100
[6 empty] | 1 | Atender reuniones derivadas de la gestión institucional | Reunión | 27 | 25 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 25 | 92.5926 | 85.7143 | Meta no alcanzada, debido a que se estaba en negociaciones con el Sindicato de trabajadores del Colegio para la firma de las condiciones generales de trabajo | Meta no alcanzada, debido a que se estaba en negociaciones con el Sindicato de trabajadores del Colegio para la firma de las condiciones generales de trabajo
[6 empty] | 2 | Realizar reuniones de trabajo para a implementación del programa de planteles | Reunión | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 9 | 225 | 300 | Meta superada en virtud de la reciente incorporación del Director General Mtro. Martín Alejandro López García | Meta superada en virtud de la reciente incorporación del Director General Mtro. Martín Alejandro López García
[6 empty] | 3 | Realizar la actualización del portal de transparencia durante el año 2009 | Informe | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | 100
[6 empty] | 4 | Realizar las sesiones de la Junta Directiva durante el año 2009 | Reunión | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | 100
02 | [6 empty] | Dirección Académica
[5 empty] | 02 |  | COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL COLEGIO |  | 123 | 114 | 25 | 38 | 28 | 32 | 26 | 40 | 22 | 25 | 113 | 91.8699 | 78.5714
[6 empty] | 1 | Asistir a reunión nacional convocada por la Coordinación Nacional | Reunión | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 75 | 100 |  | El incumplimiento de la meta se debe a que no se recibió invitación por parte de la Coordinación Nacional de los CECyTE's.
[6 empty] | 2 | Realizar reuniones de trabajo con los directores de plantel | Reunión | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | 100
[6 empty] | 3 | Elaborar y difundir el calendario escolar de ciclo escolar 2009-2010 | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 0
[6 empty] | 4 | Realizar la supervisión al programa de trabajo de los planteles a su cargo | Reporte | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | 100
[6 empty] | 5 | Realizar la evaluación de la reforma curricular y reforma integral de la EMS | Evaluación | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 100
[6 empty] | 6 | Realizar el seguimiento de la aplicación del programa de orientación educativa | Reunión | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 0
[6 empty] | 7 | Realizar la selección de alumnos destacados a través de concursos académicos | Proceso | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0
[6 empty] | 8 | Supervisar el programa de seguimiento y asesoría académica en planteles | Supervisión | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | 100
[6 empty] | 9 | Realizar el proceso de asesorías académicas a través del carnet de asesoría | Proceso | 12 | 12 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 12 | 100 | 100
[7 empty] | Realizar el diseño de cursos en línea | Curso diseñado | 13 | 13 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 | 13 | 2 | 0 | 15 | 115.3846 | 0 | Meta cumplida en el segundo trimestre | Meta cumplidaen el primer semestre debido aque se diseñaron los -cursos en linea del Bachillerato General, los cuales estaban programados para el 2do. Semestre.
[6 empty] | 10 | Realizar la supervisión del programa de tutorías | Supervisión | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 0
[6 empty] | 11 | Publicar convocatoria del programa de méritos y examen de oposición y emitir resultados | Informe | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 100 | 100
[6 empty] | 12 | Publicar convocatoria del programa de promoción docente y emitir resultados del proceso | Informe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta incumplida debido a que se estan realizando modificaciones al reglamento de promoción docente y a la falta de disponibilidad de recursos | Meta incumplida debido a que se estan realizando modificaciones al reglamento de promoción docente y a la falta de disponibilidad de recursos
[6 empty] | 13 | Aplicar el proceso de homologación docente y emitir resultados | Informe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay disponibilidad de recursos financieros | No hay disponibilidad de recursos financieros
[6 empty] | 14 | Realizar la evaluación parcial y de regularización a través del Sistema Automatizado de Evaluación del Aprendizaje (SAEVA) | Evaluación | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 112.5 | 100
[6 empty] | 15 | Aplicar las evaluaciones académicas externas (ENLACE e IEEES) | Evaluación | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 100 | 0
[6 empty] | 16 | Publicar convocatoria del programa de estímulos al desempeño docente, emitir resultados y entrega de estímulos al personal docente | Informe | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 0
[6 empty] | 17 | Elaborar el programa de desarrollo y formación docente | Programa | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 0
[6 empty] | 18 | Realizar los cursos de actualización y formación docente | Curso | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 75 | 100 |  | Meta cancelada debido al recorte presupuestal en el 3er. Trim.
[6 empty] | 19 | Realizar el seguimiento de las academias | Reunión | 10 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 | 110 | 100
[6 empty] | 20 | Realizar reunión de trabajo para la reestructuración de libros de texto y materiales didácticos | Reunión | 9 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 100 | 100
[6 empty] | 21 | Realizar el equipamiento de laboratorios en planteles | Proceso | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | Meta incumplida debido al recorte presupuestal | Meta incumplida debido al recorte presupuestal
[6 empty] | 22 | Realizar el servicio preventivo y correctivo a los equipos de cómputo y la red local e internet | proceso | 11 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 100 | 100
[6 empty] | 23 | Realizar cursos de certificación para el desarrollo de software y soporte técnico | Curso | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cancelada debido al recorte presupuestal | Meta cancelada debido al recorte presupuestal
[6 empty] | 24 | Administrar, desarrollar y realizar reingeniería de los sistemas de información del Colegio | Informe | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | 100
[6 empty] | 25 | Gestionar y adquirir el equipamiento para bibliotecas | Proceso | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 0
[6 empty] | 26 | Coordinar la participación en el concurso estatal de Arte y cultura 2009 | Concurso | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0
[6 empty] | 27 | Promover la participación en el foro estatal de emprendedores e impulsar las empresas estudiantiles | Informe | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03
Dirección de Vinculación
[5 empty] | 03 |  | COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN DEL COLEGIO |  | 179 | 171 | 56 | 53 | 26 | 44 | 44 | 46 | 22 | 51 | 163 | 91.0615 | 84.6154
[6 empty] | 1 | Supervisar las actividades del proceso de vinculación | Reporte | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 100 | 100
[6 empty] | 2 | Elaborar el diagnostico de necesidades de las áreas artística, cultural, cívica y deportiva | Documento | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0
[6 empty] | 3 | Elaborar el diagnóstico de necesidades de personal docentes para el desarrollo de actividades artísticas, culturales y deportivas | Documento | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0
[6 empty] | 4 | Atender las convocatorias externas para la participación en eventos artísticos, culturales y deportivos | Informe | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 90.9091 | 100
[6 empty] | 5 | Fomentar e impulsar la participación de los alumnos en las actividades artísticas y culturales | Evento | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 100 | 100
[6 empty] | 6 | Coordinar las realización de actividades cívicas | Evento | 13 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | 100 | 100
[6 empty] | 7 | Integrar el informe estadístico de participación en eventos culturales y artísticos | Informe | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | 81.8182 | 100
[6 empty] | 8 | Coordinar y supervisar la realización del programa de valores | Curso | 30 | 29 | 11 | 11 | 3 | 5 | 7 | 10 | 4 | 5 | 26 | 86.6667 | 100
[6 empty] | 9 | Coordinar la aplicación del programa de cívica y ética al personal del colegio | Evento | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 91.6667 | 100
[6 empty] | 10 | Promocionar y realizar las actividades deportivas intramuros, regional, estatal y nacional | Evento | 33 | 33 | 11 | 9 | 4 | 9 | 8 | 9 | 1 | 15 | 33 | 100 | 166.6667 | Debido a que se canceló el Encuentro Nacional Deportivo y los equipos ya estaban formados en sustitución se realizó la Convivencia Deportiva CECyTES 2009. | Debido a que se canceló el Encuentro Nacional Deportivo y los equipos ya estaban formados en sustitución se realizó la Convivencia Deportiva CECyTES 2009.
[6 empty] | 11 | Realizar el seguimiento de la aplicación del programa de servicio social | Informe | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 100
[6 empty] | 12 | Concertar y dar seguimiento a las visitas y viajes de estudios solicitadas por los planteles | Informe | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 0
[6 empty] | 13 | Establecer convenios con los sectores productivo y social | Convenio | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 66.6667 | 200
[6 empty] | 14 | Realizar la promoción institucional con la participación en el evento Exporienta 2009 | Stan | 8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50 | 0 | Meta incumplida debido a lrecorte presupuesal
[6 empty] | 15 | Difundir las actividades científicas y tecnológicas del Colegio realizadas | Campaña | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 100 | Meta incumplida debido a lrecorte presupuesal
[6 empty] | 16 | Elaborar el órgano de difusión informativo del Colegio | Documento | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100 | 100
[6 empty] | 17 | Coordinar la realización de la campaña Institucional en medios de comunicación | Campaña | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta cancelada debido a lrecorte presupuesal
[6 empty] | 18 | Coordinar la emisión de boletines de prensa en medios de comunicación | Informe | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 100 | 100
[6 empty] | 19 | Identificar y promover los programas de becas de diversas instancias a los 45 planteles | Proceso | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 100
04 | [6 empty] | Dirección Administrativa
[5 empty] | 04 |  | COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DEL COLEGIO |  | 141 | 141 | 40 | 38 | 31 | 32 | 44 | 33 | 43 | 28 | 148 | 104.9645 | 138.7097
[6 empty] | 1 | Realizar las reuniones del comité de adquisiciones | Reunión | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 83.3333 | 66.6667 | Meta incumplida debido a que no se realizaron compras no se tuvieron asuntos a tratar es por ello que no se convoco a reunión
[6 empty] | 2 | Elaborar el Programa Anual de adquisiciones y atender los requerimientos de materiales y suministros | Reporte | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100 | 100
[6 empty] | 3 | Realizar las licitaciones para la adquisición de bienes y servicios | Informe | 14 | 14 | 8 | 5 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 114.2857 | 200 | Meta superada debido a que el servicio de vigilancia venció el 31 de dic. de 2009 por tal razón para iniciar el año 2010 fue necesario realizar la licitación vigilancia.
[6 empty] | 4 | Atender los servicios básicos del Colegio | Reporte | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100 | 100
[6 empty] | 5 | Adquirir la póliza de protección de los activos del Colegio, el seguro de accidentes y seguro colectivo | Póliza | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0
[6 empty] | 6 | Atender los gastos menores de la Dirección Administrativa con el fondo fijo de caja | Informe | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100 | 100
[6 empty] | 7 | Atender las necesidades de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles | Solicitud | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | 100 | 100
[6 empty] | 8 | Realizar y supervisar el proceso de levantamiento de inventarios al activo fijo | Proceso | 18 | 18 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 | 16 | 0 | 25 | 138.8889 | 0 | Debido a la falta de disponibilidad de recursos para finalizar el año no fue posible cumplir la meta programada
05 | [6 empty] | Dirección Financiera
[5 empty] | 05 |  | COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL COLEGIO |  | 69 | 69 | 14 | 22 | 15 | 18 | 14 | 21 | 16 | 15 | 66 | 95.6522 | 106.6667
[6 empty] | 1 | Supervisar las gestiones judiciales y extrajudiciales en los asuntos laborales del Colegio | Informe | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | 100
[6 empty] | 2 | Realizar el control del presupuesto de egresos 2009 | Informe | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | 100 | 100
[6 empty] | 3 | Elaborar los estados financieros del año 2009 | Informe | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100 | 100
[6 empty] | 4 | Implementar la tercera fase del sistema de contabilidad | Sistema | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0
[6 empty] | 5 | Supervisar el fondo de previsión durante el año 2009 | Informe | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 91.6667 | 66.6667 | Se cancela el fortalecimiento correspondiente a este mes debido a la insuficiencia de recursos | Se cancela el fortalecimiento correspondiente a este mes debido a la insuficiencia de recursos
[6 empty] | 6 | Controlar la recuperación de la cartera vencida | Reporte | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | 100
[6 empty] | 7 | Realizar reuniones de control interno | Reunión | 20 | 20 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 20 | 100 | 100
[6 empty] | 8 | Realizar la capacitación y mejoramiento continuo del personal administrativo | Curso | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | Meta cancelada por falta de disponibilidad de recursos | Meta cancelada por falta de disponibilidad de recursos
[6 empty] | 9 | Realizar eventos institucionales al personal | Evento | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 100 | 100
[6 empty] | 10 | Realizar el curso de capacitación a los auxiliares administrativos | Curso | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | Meta cancelada por falta de disponibilidad de recursos | Meta cancelada por falta de disponibilidad de recursos
06 | [6 empty] | Dirección de Planeación
[5 empty] | 06 |  | PLANEAR, PROGRAMAR Y EVALUAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL |  | 94 | 94 | 26 | 23 | 24 | 21 | 25 | 22 | 22 | 22 | 91 | 96.8085 | 91.6667
[6 empty] | 1 | Actualizar el marco normativo del Colegio | Documento | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 100 | 0
[6 empty] | 2 | Integrar los informes de rendición de cuentas de la gestión institucional | Documento | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | 100
[6 empty] | 3 | Supervisar las actividades del proceso de planeación | Reporte | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | 100
[6 empty] | 4 | Realizar reuniones de trabajo de la estructura del Sistema de Gestión de Calidad | Reunión | 9 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 100 | 100
[6 empty] | 5 | Realizar cursos de capacitación al personal en temas de calidad | Curso | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 75 | 0 | Meta incumplida debido al cambio del Director General Mtro. Martín Alejandro López García, se tuvo la necesidad de reestructurar el plan de trabajo.
[6 empty] | 6 | Obtener el certificado del Sistema de Gestión de Calidad | Certificado | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meta incumplida debido al cambio del Director General Mtro. Martín Alejandro López García, se tuvo la necesidad de reestructurar el plan de trabajo.
[6 empty] | 7 | Integrar y aplicar los planes de corto y mediano plazo | Documento | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 100 | 200 | Meta correspondiente al 3er. Trim. Debido a las fechas de solicitud por parte de la SEC el POA estatal fue enviado en el mes de octubre.
[6 empty] | 8 | Realizar la emisión de certificados de terminación de estudios de la generación 2006-2009 | Proceso | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 100 | 100
[6 empty] | 9 | Realizar el proceso de titulación de los egresados del Colegio | Reporte | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 100 | 100
[6 empty] | 10 | Realizar y supervisar el registro y control escolar | Supervisión | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 100 | 100
[6 empty] | 11 | Elaborar el anteproyecto de inversión y obra 2009 y supervisar el avance de obra y equipamiento | Informe | 13 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 100 | 100
[6 empty] | 12 | Integrar el programa de infraestructura educativa (fondo de infraestructura e innovación) | Documento | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0
[6 empty] | 13 | Integrar el programa ampliación a la cobertura | Documento | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0
[6 empty] | 14 | Realizar la promoción para la regularización de los terrenos de los planteles | Informe | 11 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 100 | 100
[6 empty] | 15 | Adquirir terreno adicional para los plateles Hermosillo V y San Pedro el Saucito | Terreno | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50 | 100 | Las meta correspondiente a trimestres anteriores cumpliendo con la adquisición del terreno del Hermosillo V quedando pendientes la adquisición del terreno para el plantel San Pedro el Saucito debido a que no se concluyen los trámites de adquisición se realizó el pago de 33.33% quedando pendiente el resto para el momento en que los ejidatarios concluyan el proceso de cesión de derechos | Las meta correspondiente a trimestres anteriores cumpliendo con la adquisición del terreno del Hermosillo V quedando pendientes la adquisición del terreno para el plantel San Pedro el Saucito debido a que no se concluyen los trámites de adquisición se realizó el pago de 33.33% quedando pendiente el resto para el momento en que los ejidatarios concluyan el proceso de cesión de derechos
[6 empty] | 16 | Coordinar la aplicación del proyecto de seguimiento de egresados y análisis de resultados | Documento | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 100
[6 empty] | 17 | Generar la información estadística del colegio | Informe | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 | 100 | 100
[6 empty] | 18 | Integrar la evaluación y el seguimiento del programa operativo anual 2009 | Informe | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | 100
07 | [6 empty] | Órgano de Control y Desarrollo Administrativo
[5 empty] | 07 |  | SUPERVISAR DE LOS RECURSOS DEL COLEGIO |  | 28 | 28 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | 8 | 4 | 7 | 28 | 100 | 66.6667
[6 empty] | 1 | Realizar las auditorías directas a planteles y unidades administrativas del Colegio | Auditoría | 17 | 17 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 4 | 17 | 100 | 200 | Meta superada debido a 2 auditorias reprogramadas del mes de septiembre
[6 empty] | 2 | Atender las peticiones ciudadanas | Informe | 11 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 100 | 100
08 | [6 empty] | Planteles y centros EMSaD
[5 empty] | 08 |  | COORDINAR LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A OFRECER EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |  | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 100
[6 empty] | 1 | Impartir servicios educativos en los 22 planteles y 23 centros EMSaD. | Proceso | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100 | 0
09 | [6 empty] | Coordinación de Zona
[5 empty] | 09 |  | SUPERVISAR EL QUEHACER DE LOS PLANTELES A SU CARGO |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | 100
[6 empty] | 1 | Supervisar la ejecución de las actividades programadas por los planteles en los tiempos programados. | Reporte | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100 | 100
[7 empty] | Total de Metas |  | 679 | 664 | 182 | 193 | 141 | 163 | 176 | 181 | 140 | 160 | 657 | 96.7599 | 99.2908
[7 empty] | MTRO. MARTÍN ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA |  |  |  |  | C.P. GABRIELA VERDUGO BLANCO
[7 empty] | Directo General |  |  |  |  | Subdirectora de Finanzas