## 4to.
EVALUACIÓN TRIMESTRAL CUMPLIMIENTO DE METAS
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ESTATAL
DE EDUCACIÓN 2004-2009
38 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
No. | Metas 2008 | Unidad de. Medida | Total anual | Ene | Feb | Mzo | 1ER. TRIM. PROG. | Abr | May | Jun | 2DO. TRIM. | Jul | Ago | Sep | 3ER. TRIM. PROGRAMADO | Oct | Nov | Dic | 4TO. TRIM. PROGRAMADO | 4TO. TRIM. ALCANZADO | % DE CUMPLIMIENTO | Enliste acciones realizadas para el logro de la meta | Enliste evidencias de cumplimiento de la meta. Estas deberán ser enviadas físicamente a UNAPLADE. | Describa resultados e impactos logrados con el cumplimiento de la meta. | Señale obstáculos al cumplimiento de la meta | Si no fue lograda la meta señale compromisos o reprogramación de la meta | Si la meta presenta un cumplimento, menor o mayor al 100% justifique la variación.
| Atención a la demanda |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Impartir servicios educativos en los 22 planteles y 23 centros EMSaD. | Proceso | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Órgano de control |  | 28 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100
2 | Realizar auditorias directas y específicas a las unidades administrativas, planteles, centros EMSaD. | Informe | 17 |  | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 |  | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  | 2 | 2 | 100 | Realización de auditorias en apego al proceso de auditorias directas, verificando el cumplimiento de la Entidad respecto a la normatividad aplicable en el ejercicio de los recursos asignados. Proceso P01 | 1.- Oficio de comisión 2.- Copia de Informe | El principal resultado se manifiesta en el fortalecimiento de los sistemas de control interno y el cumplimiento por parte de la Entidad de las normatividades y políticas internas vigentes. | 1.- Nada que manifestar. | 1.- Nada que manifestar. | 1.- Nada que manifestar.
3 | Recolectar las peticiones ciudadanos de los buzones. | Informe | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | Recolección y atención de peticiones ciudadanas con el fin de impulsar la transparencia y combate a la corrupción. Proceso P02 | 1.- Oficio de comisión 2.- Reporte de peticiones a Dirección General de Contraloría Social. 3.- Quejas y sugerencias obtenidas en los buzones. 4.- Oficio de turno de queja o sugerencia a los Directores de los planteles. 5.- Respuesta de los directores de los planteles a las quejas o sugerecias. | El impacto logrado se manifiesta en el cumplimiento de las peticiones hechas por el alumnado, logrando con esto mejorar la calidad en el aprendizaje y disminuir considerablemente el número de peticiones de los alumnos. | 1.- Nada que manifestar. | 1.- Las peticiones recibidas en los buzones en el mes de diciembre, son reportadas en el mes de enero. | 1.- Las peticiones recibidas en los buzones en el mes de diciembre, son reportadas en el mes de enero.
| Dirección de Vinculación |  | 152 | 8 | 15 | 13 | 36 | 24 | 18 | 12 | 54 | 3 | 7 | 16 | 26 | 16 | 11 | 9 | 36 | 35 | 97.2222
4 | Supervisar el cumplimiento de los programas de Vinculación. | Reporte | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | Supervisión de programas en planteles y representación de la Institución en eventos | Informes | Evaluación del avance de los programas de Vinulación
5 | Realizar los eventos especiales de Dirección General | Evento | 2 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 100 | Encuentro MOJA Región Sur | oficios | Reforzar el Movimiento del Jóvenes Atentos en el sur del estado
6 | Firmar convenios de colaboración. | Convenio | 6 |  | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100 | acuerdos para trabajos mutos en beneficio de los docentes | convenio
7 | Realizar la promoción de los servicios educativos en puntos estratégicos y participar en Exporienta | Stand | 8 |  |  |  | 0 | 4 | 4 |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Supervisar la realización de visitas y viajes de estudio. | Informe | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Impartir cursos de capacitación del Programa contra las adicciones y fomento a la salud para los alumnos en los planteles | Curso | 8 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 3 | 150 | Acciones de fomento y cuidado de la salud | informes, oficios | Se certificaron 7 planteles |  |  | Meta superada por el cumplimiento de la meta reporgramada en el 3er. Trim.
10 | Impartir cursos de capacitación del Programa prevención de embarazo en adolescentes en los planteles. | Taller | 7 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100 | Se realizó la capacitación de alumnos del plantel Norte | Oficios y reportes | Capacitación de alumnos en el programa "En Mi Futuro, Yo Decido"
11 | Realizar y participar en los eventos derivados del Concurso de Arte y Cultura y eventos culturales (Concurso, 2 caravanas culturales, eventos culturales y conferencia magistral). Supervisión de Arte y Cultura. | Eventos | 8 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 100 | Concurso Nacional de Arte y Cultura Concurso académico y cultural etapa plantel | Oficios y reportes | Se paticipó en el Consurso Nacional de Arte y Cultura Se realizó el concurso cultural etapa planteles
12 | Implementar y supervisar el Programa de Valores (platicas) y rescate de nuestras tradiciones (eventos) | Reporte | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | impartir taller mensual en dir, gral y plantel J. Sierra | lista de asistencia | Fomento de valores |  |  | Falta evidencia de un curso
13 | Participar en las competencias Inter-CECyTES intramuros, Regional, Estatal y Nacional, así como eventos interinstitucionales en las disciplinas de Atletismo, Ajedrez, Básquetbol, Fútbol Soccer, Voleibol, Beisbol y Softbol. | Evento | 24 |  |  | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 100 | Asisit a Encuentro Nacional Deportivo, concentraciones previas, participación en torneos, etc. | Oficios y reportes | Participación de los alumnos en las diferentes disciplinas deportivas |  |  | Falta definir los 7 eventos deportivos
14 | Realizar eventos cívicos (lunes cívicos, desfile de independencia, desfile del 20 de noviembre, concurso de escolta y banda de guerra). | Evento | 11 |  | 3 |  | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 | 2 | 1 |  | 3 | 3 | 100 | Lunes cívicos, participación en el desfile del aniversario de la Independencia | Oficio | Fomento de valores patrios |  |  | Falta evidencia de un evento cívico
15 | Realizar cursos de capacitación para el personal responsable de las actividades cívicas de los planteles y centros EMSaD. | Curso | 10 | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 50 | Se realizaron cursos de capacitación a promotores cívicos y deportivos | Oficio | Proveer al personal de capacitación constante |  |  | Se realizó curso de capacitación donde se concentró al personal de todo el estado, a fin de optimizar el recurso.
16 | Realizar visitas de supervisión para evaluar y retroalimentar a los responsables de las actividades cívicas y deportivas de los Planteles y Centros EMSaD. | Visitas/Reporte | 8 | 1 | 1 |  | 2 | 3 |  | 1 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | visitas de supervisión. | memorándum | Retroalimentación de resultados
17 | Proporcionar material para publicación a los medios de información. | Documento | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | Boletines | Boletín Informativo | Publicación de la información en diversos medios de información
18 | Realizar el monitoreo y análisis de la información pública. | Reporte | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | Reporte | Reporte | Seguimiento de Información
19 | Elaborar y distribuir el órgano de difusión y vinculación. | Documento | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | Programa de radio | Guiones | Se firmó convenio con Radio Sonora para la transmisión de programa de radio semanal para la difusión del quehacer de la institución
20 | Realizar campaña institucional. | Campaña | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Dirección Financiera |  | 83 | 6 | 6 | 7 | 19 | 10 | 8 | 6 | 24 | 4 | 8 | 8 | 20 | 5 | 10 | 5 | 20 | 21 | 105
21 | Elaborar los estados financieros para el año 2008. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | Contabilizar información | Oficio de envío de los estados financieros | Cumplir en tiempo y forma con entrega de información | Ninguno |  | Falta 1 reporte
| Coordinar el control interno de los procesos financieros | Reunión | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 100 | Invitaciones a reuniones | Invitaciones a las reuniones para control interno de la Dirección Financiera | Seguimiento de acuerdos para el funcionamiento de la Dirección de Finanzas | Ninguno
22 | Realizar las transferencias para el incremento del fondo de previsión. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | Realizar transferencias de recursos | Copia de las transferencias Meses de Octubre, Noviembre y Diciembre | Incremento del Fondo de Previsión | Ninguno
23 | Elaborar los informes del control de presupuesto de egresos (Distribución y avance del presupuesto 2008 (marzo), Informe trimestral de la aplicación de los recursos 2008 (abr., ago., nov., dic.), elaboración de cuenta pública 2007 (mzo.), solicitud de ampliaciones al presupuesto de egresos 2008 (abr. y ago.) y elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos 2009 (sept.) | Documento | 9 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | Llenado de los formatos correspondientes | Oficio de Envío de Tercer Informe Trimestral | Cumplir en tiempo y forma con entrega de información | Ninguno |  | El cuarto Informe trimestral programado para el mes de diciembre se entrega en el mes de enero del siguiente ejercicio fiscal
24 | Capacitar a los auxiliares administrativos de los planteles. | Reunión | 2 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 100 | Se realizó reunión estatal de auxiliares administrativos | Oficio invitación | Implementar estrategias de control de actividades relacionadas con la aplicación de recursos y rendición de cuentas | ninguno
25 | Supervisar y analizar la cartera vencida del Colegio (supervisión personal de Dirección Financiera (4 reuniones) y análisis por auxiliares administrativos(4 reuniones). | Reunión | 8 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 100 | Visita a planteles para supervisión de cartera y adecuaciones al programa de ingresos y reunión en la dirección de finanzas | Informe de la Comisión e invitación a la reunión en la dirección de finanzas | Disminuir la cartera vencida del Colegio y actualizar el programa de ingresos | Ninguno
26 | Registrar solicitudes de pago, ordenes de compra y de servicio e implementación del sistema vía Web (sept.). | Reporte | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | Checar capturar en Programa de Presupuesto | Solicitudes con sello de control presupuestal | Conocer el avance presupuestal de las metas programadas | Ninguno
27 | Implementar en línea del sistema para el control del Fondo para el retiro (foret). | Sistema | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 100 | Reuniones con personal de banco Scotiabank | Convenio firmado | Control y consulta del Fondo de Retiro del personal de Colegio |  |  | Meta correspondiente al 3 er. trim (se llevo a cabo el cambio de institución bancaria, en el mes de diciembre se realizo convenio con Scotiabank)
28 | Implementar la actualización del sistema bancario. | Sistema | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ninguno
29 | Implementar de la segunda fase del sistema de contabilidad. | Módulo | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | Implementar la sistema para simplificar el proceso de nóminas (Impresión de recibos 1/4 carta (abr.), Impresión de recibos en cada plantel (ago.) e impresión de constancias de percepciones (nov.). | Módulo | 3 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 200 | Adecuaciones al sistema de nómina, publicar en el sitio oficial del Colegio | Recibo impreso de nómina | Se cuenta con la consulta del recibo de nómina en el sitio oficial del colegio para cumplir con las metas establecidad en los trimestres anteriores |  |  | Las adecuaciones al sistema de nóminas se realizaron durante el ejercicio para contar con el servicio de consulta de la nómina vía web
31 | Implementar el sistema en línea del proceso de inscripción y reinscripción. | Sistema | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Dirección General |  | 37 | #REF! | #REF! | #REF! | 9 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 15 | 166.6667
32 | Realizar las reuniones de la H. Junta Directiva. | Reunión | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | Se llevó a cabo reunión de Junta Directiva el 8 de diciembre. | Se anexa resumen de acuerdos tomados. | Se dio seguimiento a todos los acuerdos. | Ninguno | No aplica. | No aplica.
33 | Realizar reuniones de trabajo en los planteles y centros EMSaD. | Reunión | 9 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 100 | Salida a planteles Obregón, EMSAD Basiroa, Los Tanques, para reunión sobre Alta Dirección y recorrido por los planteles del sur, del 16 al 18 de octubre. | Se anexa copia de oficio de comisión. | Se dio seguimiento a todos los asuntos pendientes.
[22 empty] | Reunión de trabajo a la Coordinación Zona Sur y Ceremonia del 12o. Aniv. De ITESCA del 24 al 26 de noviembre. | Se anexa copia de oficio de comisión. | Se dio seguimiento a todos los asuntos pendientes.
34 | Gestión de recursos, Gestión de Obra, Gestión Curricular, Participar en reuniones, celebrar convenios y representación institucional. | Reunión | 24 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 200 | Asistir al Encuentro Ibero Mexicano sobre formación del profesorado y alumnado a distancia, para integración de las TIC en la enseñanza, en Madrid, España, del 5 al 9 de octubre. | Se anexa copia de oficio de comisión. | Se dio seguimiento a todos los asuntos pendientes.
[22 empty] | Atender asuntos en Coordinación Nacional, en México, D.F. el 10 y 11 de octubre. | Se anexa copia de oficio de comisión. | Se dio seguimiento a todos los asuntos pendientes. |  |  | Se rebasó la meta programada, en virtud de continuar con el proceso de Homologación Salarial, ya que el Director General asistió a reuniones para tratar este asunto, que concluyó con la firma de los acuerdos respectivos.
[22 empty] | Atender asuntos en Coordinación Nacional, en México, D.F. el 3 y 4 de octubre. | Se anexa copia de oficio de comisión e invitación. | Se dio seguimiento a todos los asuntos pendientes.
[22 empty] | Reunión en la Coord. Nacional para firma del Modelo Nal. Del Proceso de Homologación en México, del 13 al 15 de octubre. |  | Se dio seguimiento a todos los asuntos pendientes.
[22 empty] | Reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Dip. Y entrevista de trabajo con el Presidente de la Comisión de Educ. sobre proceso de homologación en México, el 21 y 22 de octubre. | Se anexa copia de oficio de comisión e invitación. | Se dio seguimiento a todos los asuntos pendientes.
[22 empty] | Celebración por el 30 Aniv. Del Modelo CONALEP en México y el 25 Aniv. CESUES, en San Luis Río Colorado, el 22 y 23 de octubre. | Se anexa copia de oficio de comisión. | Se dio seguimiento a todos los asuntos pendientes.
[22 empty] | Ceremonia de entrega de la segunda edición de los Premios y Reconocimientos IMDA en Chihuahua, Chih., del 5 al 7 de noviembre. | Se anexa copia de oficio de comisión e invitación enviada. | Se dio seguimiento a todos los asuntos pendientes.
[22 empty] | Reunión con el Rector del ITSON el 17 y 18 de noviembre en Obregón. | Se anexa copia de oficio de comisión. | Se dio seguimiento a todos los asuntos pendientes.
[22 empty] | Atender asuntos en la Coord. Nal., en México, del 22 al23 de noviembre. | Se anexa copia de oficio de comisión. | Se dio seguimiento a todos los asuntos pendientes.
[22 empty] | Reunión de Trabajo de ANCECYTER, en Tlaxcala, Tlax., del 28 al 29 de noviembre. | Se anexa copia de oficio de comisión. | Se dio seguimiento a todos los asuntos pendientes.
[22 empty] | Encuentro de Jóvenes MOJA Zona Sur en Obregón, el 2 y 3 de diciembre. | Se anexa copia de oficio de comisión. | Se dio seguimiento a todos los asuntos pendientes.
[22 empty] | Asistir a entrega de Reconocimiento a la Mejora de la Gestión 2008 por el SAEVA en México, del 9 al 11 de diciembre. | Se anexa copia de oficio de comisión. | Se recibió, a nombre de la Institución, el Reconocimiento por laimplementación de SAEVA.
| Unidad de Sistemas |  | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 100
35 | Realizar el mantenimiento de los sistemas de información (CENET, Orienta Web, SAEVA, Portal Educativo, Servicios al Cliente, Sistema de Recursos Humanos -SIGERH- y Nómina, consultoría y outsourcing de sistemas de información). | Reporte | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | Mantenimiento al Portal Institucional de CECyTES y Definición de la cargas académicas para los docentes, aplicados en el Sistema de Control Escolar - CENET - | 35.1 Página principal al portal institucional 35.2 Aplicación del Sistema de Control Escolar - CENET - | Proporcionar información del Colegio, con fines informativos y que cuente con acceso a todos los servicios que ofrece la institución. Se habilitaron los accesos del personal que participan en los diferentes sistemas de información. Información referente a los docentes que laboran en el instituto. La aplicación está presente y puede ser consultada en la página web institucional, con las respectivas cuentas de acceso. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
36 | Elaborar el marco normativo de la Unidad de Sistemas para el desarrollo de software y uso de aplicaciones. | Documento | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | Realizar el seguimiento de la implementación de los procesos en la unidad administrativa correspondiente. | Reporte | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | Instalación de la Super Nómina en la Dirección de Finanzas. | 37.1 Aplicación para el enlace al Sistema de Super Nómina | Información relativa para la generación de la nómina del Colegio. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
38 | Realizar el servicio preventivo y correctivo a equipos de cómputo, mantenimiento de la red local, soporte técnico de software y hardware y servicio de Internet. | Reporte | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | Se visitaron 17 Bachilleratos Plutarco E. Calles, Tubutama, Ejido 24 de febrero, Tierra Blanca, Quiriego, Esperanza, San Pedro el Saucito, Masiaca, Buaysiacobe, Santa María del Buaraje, Bacobampo, Rosario Tesopaco, Los Tanques, Basiroa, Naco, Esqueda, Cumpas. | 38.1 Oficios elaborados por el Director del bachillerato tecnológico y general. | Mantener en óptimas condiciones, los bienes informáticos adscritos en cada uno de los bachilleratos. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
| Secretaría Técnica |  | 47 | 1 | 19 | 10 | 30 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 100
39 | Actualizar periódicamente el portal de transparencia del Colegio. | Informe | 4 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 100 | Informe mes por mes. | Se anexan informe trimestral enviado al ITI.
40 | Impartir cursos de actualización y platicas en 20 planteles y 23 centros EMSaD. | Curso | 43 |  | 19 | 10 | 29 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 4 | 4 | 100 | Se muestran evidencias de las pláticas. | Se muestran evidencias de las pláticas. | En el mes de octubre se llevaron a cabo, tanto en planteles como con personal de Dirección General, el taller de valores "Patriotismo". En el mes de noviembre se realizó en Dirección General y planteles, el taller de valroes "Esperanza". Se ha evidenciado en el personal una mayor conciencia en relación a los temas tratados en estos cursos y su impacto a sido en beneficio de la Institución.
| Dirección Administrativa |  | 109 | 10 | 12 | 12 | 34 | 9 | 9 | 12 | 30 | 3 | 7 | 10 | 20 | 9 | 8 | 8 | 25 | 32 | 128
41 | Realizar revisiones internas y auditorias externas de vigilancia al Sistema de Gestión de Calidad de los procesos administrativos. | Certificación | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | agosto de 2009 | Meta reprogramada para el año 2009 debido a que se incluyeron los 45 planteles, programando lograr la certificación en octubre de 2009.
42 | Coordinar las actividades relacionadas con el proceso de levantamiento de inventarios. | Proceso | 9 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 7 | 350 | 7 visitas revisión de inventario. | se anexa evidencia | se verifico el estado y custodia de los activos de los planteles | No hay Obstáculos |  | se realizaron mas visitas com motivo de cambios de directores de planteles
43 | Elaborar y supervisar la aplicación del Programa Anual de Adquisiciones. | Reporte | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | Compras y adquisiciones de octubre y noviembre | se anexa reporte de los meses de octubre y nobiembre | se atendieron las solicitudes de materiales y suministro de las unidades administrativas | No hay Obstáculos
44 | Realizar reuniones del comité de adquisiciones. | Documento | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 120 | Octubre 2, Octubre 6, Octubre 28, Noviembre 06, Noviembre 24, Diciembre 11 | se anexa actes de comité de fechas Octubre 2, Octubre 6, Octubre 28, Noviembre 06, Noviembre 24, Diciembre 11 | se llevaron acabo reuniones de comité de adquisiciones para obtener las mejores condiciones de precio en las adquisiciones que realiza el colegio | No hay Obstáculos |  | se realizó una reunion mas debido a las solicitudes de las unidades administrativas
45 | Realizar el proceso de licitaciones. | Documento | 15 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 3 | 300 | Licitacion 5507000201608 adquisición de aires acondicionados octubre, Licitación 5507000201708 adquisición de muebles para oficina octubre,Licitación 5507000201808 adquisición de computadoras noviembre | se anexa evidenciaLicitacion 5507000201608 adquisición de aires acondicionados octubre, Licitación 5507000201708 adquisición de muebles para oficina octubre,Licitación 5507000201808 adquisición de computadoras noviembre | se cumplió lo estipulado en lA Ley de Adquisiciones, para obtener las mejores condiciones de calidad y precio y la tranparencia en la aplicación de los recursos | No hay Obstáculos |  | se pospuso la licitacion de material deportivo para el ejercicio 2009
46 | Ofrecer cursos de capacitación al personal administrativo. | Curso | 6 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | No se realizaron cursos en este trimestre. | No se realizaron cursos en este período. | Ninguno | No hubo solicitudes para el desarrollo de cursos de capacitación | Los cursos que se realizaron en el trimestre anterior, cubrió la demanda de capacitación | Se capacitó a todo el personal administrativo de planteles y EMSaD en el trimestre anterior.
| Implementar acciones de mejoramiento del departamento de Recursos Humanos y atención de situaciones laborales en los planteles (incluye asesoría jurídica). | Proceso | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | No estaban programadas acciones |  | No estaban programados acciones en éste trimestre
47 | Supervisar la realización de los servicios básicos (Dir. Gral.). | Reporte | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | Pago oportuno de los servicios a planteles y dirección general | se anexa evidencia | Los servicios se dan de manera oportuna | No hay Obstáculos
48 | Supervisar y atender los requerimientos de equipo. | Reporte | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | Mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles | se anexa evidencia | Contamos con equipos en buenas condiciones | No hay Obstáculos
49 | Supervisar y atender el mantenimiento de los bienes inmuebles del Colegio. | Reporte | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | Se fumigaron 46 edificios y se hicieron trabajos de mantto en planteles | se anexa evidencia | Los Edificios son funcionales y seguros | No hay Obstáculos
50 | Asegurar puntualmente los activos de la institución (contratar la póliza de seguro). | Póliza | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 3 | 3 | 100 | Se adquirió la póliza de seguro del Colegio | se anexa evidencia | Contamos con todo nuetro patrimonio asegurado | No hay Obstáculos
51 | Realizar los eventos culturales del Colegio | Eventos | 2 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | No estaban programados eventos |  | No estaban programados eventos en éste trimestre
52 | Supervisar el cumplimiento de las actividades de la Dirección Administrativa. | Reporte | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | Visitas de supervisión a planteles y EMSaD | Se anexan oficios de comisión como evidencias e informe de actividades. | Supervisión de distintas actividades de Dir. Administrativa. | Ninguno
| Dirección de Planeación |  | 48 | 4 | 4 | 7 | 15 | 6 | 2 | 2 | 10 | 5 | 4 | 5 | 14 | 3 | 1 | 5 | 9 | 9 | 100
53 | Implementar el Programa de Seguimiento de Egresados | Informe | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | Se enviaron las encuestas para su aplicación a los planteles y se recibieron los resultados correspondientes | Oficio de recepción de concentrado de resultados | Generar información del seguimiento de los egresados del colegio | ninguno
54 | Actualizar el expediente legal del terreno de cada centro EMSaD y plantel. | Proceso | 3 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | Seguimiento de avances en el proceso de reguraización de terrenos | Reporte de regularización de terrenos | regularización de terrenos | ninguno
| Promover la escrituración y el registro ante el Ran de los terrenos del Francisco Javier Mina, Júpare, Bacerac y San Pedro de la Cueva. | Reporte | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
55 | Integrar el Anteproyecto de Inversión y Obra 2009 (mar.) y realizar la supervisión de la ejecución de las obras autorizadas (ago. y dic.).. | Reporte | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | Recabar información de los planteles | Informe de oct.-nov. del avance de las obras e informe gráfico. | atención a la demanda | Ninguno | No aplica. | No aplica.
56 | Administrar la actualización de datos del Sistema E-Kampus y capacitar al personal de servicios escolares de los planteles y centros EMSaD en la operación del sistema. | Reporte | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | No aplica. | No aplica.
57 | Implementar el proceso de certificación de la generación 2005-2008. | Proceso | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | No aplica.
58 | Supervisar el departamento de servicios escolares en los planteles y centros EMSaD. | Proceso | 2 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 100 | Cotejo de documentos y reportes de calificaciones | Oficio de recepción de reportes de evaluación semestral. | Integración de archivos para el seguimiento del registro escolar. |  |  | No aplica.
59 | Desarrollo y equipamiento del departamento de servicios escolares | Etapa | 2 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Ninguno | No aplica. | No aplica.
60 | Procesar los reportes estadísticos (911.7, 911.8, 911.2, estadística básica de inicio de cursos y estadística básica de fin de cursos) y agenda estadística. | Reporte | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100 | Se procesaron y enviaron las estadísticas de inicio de ciclo escolar 911.7 | Concentrado de cumplimiento del proceso de estadísticas | Cumplir con los requerimientos de información y coadyuvar a la toma de decisiones. | Ninguno | N/A | N/A
61 | Elaborar los estudios de factibilidad | Documento | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
62 | Integrar el Programa Operativo Anual 2009 estatal (jul) y federal (ago), evaluación trimestral del POA 2008 y programación detallada para el ciclo escolar 2008-2009 (may.) | Documento | 11 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 4 | 2 |  |  | 2 | 2 | 100 | Elaboración de 3er. Informe trimestral del POA 2008 (federal y estatal) . Eloración del POA 2009 (federal) | Reporte de cumplimiento, oficio de envío del marco lógico y acuerdo de autorización por parte de lajunta directiva | Informar el cumplimiento de las metas establecidas por el Colegio y establecer el programa de trabajo. | Ninguno. | No aplica.
63 | Actualizar los manuales y reglamentos (Manual de trámites y servicios ( abr.), Cartas compromiso (agos). | Documento | 2 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Meta superada ya que la actualización de las CCC se adelantó por el proceso de certificación e inscripción.
64 | Integrar los informes y actas de la junta directiva | Informe | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | Elaboración de carpetas para la realización del XLIV Reunión Ordinaria de H. Junta Directiva del 8 de diciembre de 2008. | Orden del día, resumen de acuerdos. | Realización del XLII Reunión ordinaria de la H. Junta Directiva . | Ninguno. | No aplica. | N/A
65 | Supervisar el cumplimiento de las actividades de la Dirección de Planeación. | Reporte | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | Se elabora reporte con desglose mensual del cumplimiento de la actividades programadas en el POA 2008. | Informe de cumplimiento. | Supervisar el cumplimiento de las actividades de la dirección. | Ninguno. | N/A | N/A
| Dirección Académica |  | 129 | 8 | 13 | 10 | 29 | 12 | 11 | 16 | 36 | 3 | 11 | 13 | 27 | 13 | 10 | 14 | 37 | 36 | 97.2973
66 | Aplicar el programa de promoción mérito (Abr. y nov.) y examen de oposición docente ( jun y dic.) ( publicación de convocatoria y envío de resultados). | Documento | 4 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | se publicaron las convocatorias en planteles, se revisaron expedientes y dictaminó enviando resultados en plantel. | convocatorias y resultados | Asignación de horas ha impartir para el semestre enero - julio'2009 | Ninguno | Ninguno | Ninguno
67 | Realizar el proceso de homologación docente (analizar documentación y emitir el dictamen de los profesores participantes). | Informe | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 100 | se publico la convocatoria en plantel, se revisaron expedientes y dictamino enviando resultados en plantel. | convocatoria y resultados | Asignación de plazas a profesores con horas definitivas | Ninguno | Ninguno | Ninguno
68 | Integrar los expedientes de los profesores participantes para su evaluación y elaborar el informe de resultados. | Informe | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 100 | Se reunió la información de cada uno de los profesores y se procedió a realizar la evaluación de manera individual | convocatoria y resultados | entrega de estímulos económicos | Ninguno | Ninguno | Ninguno
69 | Realizar reestructuraciones a las dosificaciones de los programas de estudio, elaborar de reactivos y capacitar el personal a cargo de los centros de acopio. | Reunión | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100 | 1. Se solicitó a los profesores la propuesta de dosificaciones de los contenidos de las asignaturas que se impartirán en el semestre Enero-Julio 2009. 2. Se enviaron a reproducción los 6 cuadenillos de dosificaciones: 3 de bachillerato general y 3 de bachillerato tecnológico. 3. Reunión de revisión y dosificación de las asignaturas del primer semestre para iniciar con la elaboración de materiales didácticos. 4. Seguimiento y continuaciín de la revisión y dosificación de las asignaturas del componente básico para iniciar con la elaboración de materiales didácticos. 5. Reunión de inducción para la elaboración de sylabus como material didáctico de las asignaturas del primer semestre. | 1. Circular para solicitar propuesta de dosificación a los profesores. 2. Solicitud de reproducción de cuadernillos de dosificación. 3. Oficio 4. Oficio 5. Oficio | 1. Las dosificaciones serán reibidas por cada uno de los alumnos inscritos en el semestre Enero-Julio 2009. 2. Por lo anterior, los temarios dosificados guian el quehacer académico de los alumnos y profesores en cada periodo parcial. 3. Temarios dosificados de las asiganturas del componente básico, listos para la elaboración de materiales didácticos (Cuaderno de trabajo, guías de prácticas, sylabus). 4. Temarios dosificados de las asiganturas del componente básico, listos para la elaboración de materiales didácticos (Cuaderno de trabajo, guías de prácticas, sylabus). 5. Equipos de 5 y/o 6 profesores por asignatura trabajando en la elaboración de sylabus. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
| Aplicar las evaluaciones a través del SAEVA. | Evaluación | 7 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 100 | 1. Se aplicó la evaluación de segundo parcial del 29 al 31 de octubre de 2008, a todos los alumnos inscritos en los planteles. 2. Se aplicó a los alumnos la tercera evaluación parcial del 12 al 16 de diciembre de 2008, en cada uno de los planteles. | 1. Circular de envío de documentos a utilizar durante la aplicación de la segunda evaluación parcial. 2. Circular de envío de documentos a utilizar durante la tercera aplicación parcial. | La evaluación de 14,354 alumnos del Colegio en ambos periodos de evaluación. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
70 | Realizar la evaluación para el examen nacional de conocimientos generales y el concurso nacional académico. | Evaluación | 2 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
71 | Aplicar los exámenes a los alumnos (ingreso, egreso, ENLACE e IEEES). | Evaluación | 4 |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
72 | Participar en reuniones y/o capacitaciones nacionales. | Capacitación | 5 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 100 | Se ha dado respuesta positiva a todas las invitaciones que han llegado a la institución, enviado personal docente, directivo y administrativo a reuniones realizadas en diferentes fechas y lugares de la república | Oficios de comisión | Se ha tenido una participación activa en todos los proyectos del subsistema. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
73 | Certificar a los profesores de informática y responsables de las salas de cómputo en competencia laboral. | Capacitación | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 100 | Se capacitaron a 36 personas relacionadas con informática y centros de cómputo. | Registros del CIEV y constancias emitidas por esa institución | Se ofrece un mejor servicio en los centros de cómputo de la instución. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
74 | Supervisar la implementación educativa en el aula (realizar reuniones de capacitación de orientadores y reuniones de seguimiento de actividades) | Reunión | 6 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 1. Reunión de capacitación para los orientadores educativos. | 1. Reunión de capacitación para los orientadores educativos. 2. Listas de asistencia con firma y datos de los participantes. | Mantener actualizado al personal del área, brindándoles herramientas necesarias para la práctica efectiva de la orientanción educativa, y dar seguimento a las actividades semestrales realizadas por los orientadores en los planteles. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
75 | Realizar el seguimiento del programa de fortalecimiento de laboratorios (diagnóstico de necesidades, adquisición de materiales y realización de practicas). | Reporte | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100 | Se solicita mensualmente los reportes de las prácticas realizadas a cada plantel que cuenta con laboratorio. | relacion de reportes de practicas enviadas por los planteles. | se ha logrado avanzar bastante en el fortalecimiento de los laboratorios, asi como el uso de los mismos. | nunguno | Ninguno | Ninguno
76 | Realizar cursos de capacitación y reuniones de trabajo con los responsables de los laboratorios. | Capacitación | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
77 | Gestionar la adquisición equipamiento para los laboratorios y capacitación de los responsables. | Capacitación | 2 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100 | Se tramitó requisicion de los laboratorios del plantel hermosillo. | Relación de necesidades de los laboratorios. | se encuentra en proceso de compra de materiales, para posteriormente la ubicación de los mismos en los laboratorios. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
78 | Supervisar el adecuado funcionamiento de las bibliotecas y gestionar la adquisición de equipo y bibliografía. | Reporte | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | en este periodo se hicieron las gestiones administrativas para el pago de los estudiantes a la lic en bibliotecologia, se reprogramo el curso de automatización, se llevaron a cabo los tramites para el pago de la biblioteca virtual. | el curso de automatizacion se reprogramo para el 6, 7 y 8 de agosto con el fin de que los bibliotecarios aprovechen al 100 % la capacitacion al programa de automatizacion
79 | Realizar reuniones para la revisión y reestructuración de libros de texto. | Reunión | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100 | Se llevó a cabo reunión de trabajo para la elaboración de Libros de texto de las Asignaturas de Matemáticas (Álgebra, Geometría Analítica, Matemáticas I y II) con maestros de la Institución Asesorados por Maestros de la UNISON. | Oficio | Cuatro libros de textos del área de matemáticas en proceso de elaboración. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
80 | Realizar cursos para el programa de tutorías y asesoría académica. | Curso | 12 |  | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 4 | 100 | 1. Reunión de seguimiento y trabajo, como integrantes de la Red Estatal de Tutorías. 2. Reunión para la organización de la 1er. Jornada Estatal de Tutorías. 3. Asistencia a la primer jornada estatal de tutorías. 4. Asistencia y participación en el taller: Enseñanza y tutoria adaptada a los estilos de aprendizaje. | 1. Oficio de comisión 2. Oficio de comisión 3. Oficio de comisión 4. Listas de asistencia | 1. Dar continuidad al plan de trabajo de la Red estatal de Tutorías. 2. Lograr que la Primer jornada estatal de capacitación en tutorías se llevara a cabo en tiempo y forma. 3. Apoyar en la organización y logistica de la Primer Jornada Estatal de capacitacion en tutorías, además de asistir como participantes de la misma. 4. Contribuir en el proceso de capacitación de los docentes tutores. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
81 | Aplicar el Programa de Estímulos al Desempeño Docente (publicación de la convocatoria y emisión de resultados). | Informe | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | Se publicó la convocatoria y se emitieron resultados. | Convocatoria | Participaron 225 profesores en el PROGES
82 | Realizar reuniones de trabajo de las academias (plantel (6 reuniones), regional (6 reuniones) y estatal (2 reuniones)). | Reunión | 14 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 3 | 5 | 5 | 100 | Se sitó a los presidentes de academia para que asistieran a las reuniones de zona y la estatal. | Las evidencias son actas de academia | Se llegaron a acuerdos para la mejora de los planes de estudio y la mejora académica de la Intitución. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
83 | Aplicar el Programa de Desarrollo Estudiantil (seleccionar a los estudiantes destacados en cada disciplina, mejor promedio general, el verano de la ciencia y el alumno distinguido en plantel). | Proceso | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 3 | 3 | 100 | En tres ocasiones de citaron a curso a alumnos destacados en Química para preparación para la XVIII Olimpiada Estatal de Química organizada por la UNISON. | Una circular para cada reunón (3), Memorandum para solicitar shofer para trasladar a los alumnos participantes a los cursos de capacitación y exámenes del Concurso de Química. | De 10 alumnos que representaron a CECYTES, 6 fueron seleccionados y siguen en la etapa de preparación para continuar en la siguiente etapa de selección de alumnos que participarán en la Olimpiada a nivel Nacional. | Ninguno | Ninguno | N
84 | Realizar el seguimiento de los alumnos inscritos al servicio social, así como el avance y acreditación del mismo. | Reporte | 5 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 0
85 | Implementar y supervisar el proceso de titulación de los alumnos. | Proceso | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 100 | Se entregaron titulos a los planteles, se revisaron expedientes para tramite de titulos y se elaboró el programa para el proceso de titulación de la generación que egrasará en julio de 2009 | Relación de titulos entregados y expedientes resvisados y el programa del proceso de titulación | que la proxia generación a egresar en el mes de julio se les entregue el titulo | Ninguno | Ninguno | Ninguno
86 | Realizar y participar en los concursos académicos etapa plantel, estatal y nacional. | Concurso | 6 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 100 | Se realizó el concurso etapa Plantel del III Concurso Académico y Cultural Estatal 2009. | Circular, Oficio y listado de alumnos participantes enviado por un plantel. | Del Concurso Academico etapa Plantel, 715 alumnos fueron seleccionados para la etapa zona del mismo concurso. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
87 | Gestionar la adquisición del software académico. | Documento | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
88 | Participar en el foro estatal de emprendedores. | Reporte | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
89 | Operar el programa de capacitación, formación y actualización académica para docentes, admvos. y directivos. | Curso | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 100 | Curso de capacitación a Profesores de Inglés en ITESCA. | Oficio | Está en proceso la capacitación de 26 profesores. | Ninguno | Ninguno
90 | Realizar el seguimiento y evaluación de la reforma curricular del bachillerato tecnológico. | Documento | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | Se revisaron y dosificaron los programas de contenido de las asignaturas del segundo y cuarto semestre. | Oficios | Temarios dosificados de las asiganturas del segundo y cuarto semestre. | Ninguno | Ninguno
91 | Actualizar a los profesores de inglés | Capacitación | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
92 | Evaluar y dar seguimiento a las actividades implementadas por la Dirección Académica en planteles. | Reporte | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | Cada subdirección y Coordinadores de zona, informa ante la Dirección Académica sobre los avances y logros de metas en planteles. | Estadísticas diversas que se generan. | Se tienen gráficas de los planteles en relación a los diferentes indicadores académicos. | Ninguno | ninguno | ninguno
93 | Aplicar y supervisar el programa de difusión de las actividades tecnológicas. | Informe | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
94 | Elaborar y distribución del calendario escolar. | Documento | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
95 | Realizar reuniones de trabajo con los directores de plantel y responsables de los centros EMSaD. | Reunión | 4 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
96 | Aplicar y supervisar el programa de asesorías académicas. | Programa | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100
| Coordinaciones de Zona |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100
97 | Supervisar la ejecución de las actividades programadas en el POA de planteles en los tiempos programados | Reporte | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | Seguimiento y supervisión a las actividades realizadas por los planteles. | Reporte de actividades. | Agilizar los trámites entre oficinas centrales y planteles. | Ninguno. | N/A | N/A
| Total |  | 651 | #REF! | #REF! | #REF! | 186 | 71 | 56 | 60 | 184 | 20 | 46 | 65 | 131 | 54 | 47 | 49 | 150 | 162 | 108
.

## 3er. trim (hidden)
EVALUACIÓN TRIMESTRAL CUMPLIMIENTO DE METAS
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ESTATAL
DE EDUCACIÓN 2004-2009
38 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora
No. | Metas 2008 | Unidad de. Medida | Total anual | Ene | Feb | Mzo | 1ER. TRIM. PROG. | Abr | May | Jun | 2DO. TRIM. | Jul | Ago | Sep | 3ER. TRIM. PROGRAMADO | Oct | Nov | Dic | 4TO. TRIM. | 3ER. TRIM. ALCANZADO | % DE CUMPLIMIENTO | Enliste acciones realizadas para el logro de la meta | Enliste evidencias de cumplimiento de la meta. Estas deberán ser enviadas físicamente a UNAPLADE. | Describa resultados e impactos logrados con el cumplimiento de la meta. | Señale obstáculos al cumplimiento de la meta | Si no fue lograda la meta señale compromisos o reprogramación de la meta | Si la meta presenta un cumplimento, menor o mayor al 100% justifique la variación.
| Atención a la demanda |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Impartir servicios educativos en los 22 planteles y 23 centros EMSaD. | Proceso | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 100 | Inicio el ciclo escolar 2008- 2009 | Reporte de alumnos inscritos por plantel y centro EMSaD. | Atender a la demanda de educación media superior. | Ninguno. | No aplica. | No aplica.
| Órgano de control |  | 28 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 116.6667
2 | Realizar auditorias directas y específicas a las unidades administrativas, planteles, centros EMSaD. | Informe | 17 |  | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 |  | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  | 2 | 4 | 100 | Realización de auditorias en apego al proceso de auditorias directas, verificando el cumplimiento de la Entidad respecto a la normatividad aplicable en el ejercicio de los recursos asignados. Proceso P01 | 1.- Oficio de comisión 2.- Copia de Informe | El principal resultado se manifiesta en el fortalecimiento de los sistemas de control interno y el cumplimiento por parte de la Entidad de las normatividades y políticas internas vigentes. | 1.- Nada que manifestar. | 1.- Nada que manifestar. | 1.- Nada que manifestar.
3 | Recolectar las peticiones ciudadanos de los buzones. | Informe | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 150 | Recolección y atención de peticiones ciudadanas con el fin de impulsar la transparencia y combate a la corrupción. Proceso P02 | 1.- Oficio de comisión 2.- Reporte de peticiones a Dirección General de Contraloría Social. 3.- Quejas y sugerencias obtenidas en los buzones. 4.- Oficio de turno de queja o sugerencia a los Directores de los planteles. 5.- Respuesta de los directores de los planteles a las quejas o sugerecias. | El impacto logrado se manifiesta en el cumplimiento de las peticiones hechas por el alumnado, logrando con esto mejorar la calidad en el aprendizaje y disminuir considerablemente el número de peticiones de los alumnos. | 1.- Nada que manifestar. | 1.- No se generaron peticiones en los meses de agosto y septiembre. | 1.- En el mes de julio se presento una peticion que estaba en trámite del mes de junio.
| Dirección de Vinculación |  | 152 | 8 | 15 | 13 | 36 | 24 | 18 | 12 | 54 | 3 | 7 | 16 | 26 | 16 | 11 | 9 | 36 | 22 | 84.6154
4 | Supervisar el cumplimiento de los programas de Vinculación. | Reporte | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 |  | Informes
5 | Realizar los eventos especiales de Dirección General | Evento | 2 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0
6 | Firmar convenios de colaboración. | Convenio | 6 |  | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100 | acuerdos para trabajos mutuos en beneficio de los docentes | copia de 1 convenio
7 | Realizar la promoción de los servicios educativos en puntos estratégicos y participar en Exporienta | Stand | 8 |  |  |  | 0 | 4 | 4 |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
8 | Supervisar la realización de visitas y viajes de estudio. | Informe | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 100 | Se concertaron las visitas solicitadas | Informe
9 | Impartir cursos de capacitación del Programa contra las adicciones y fomento a la salud para los alumnos en los planteles | Curso | 8 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 100 | acciones de fomento y cuidado de la salud | informes, oficios | Se capacitó a los alumnos de 7 planteles previo a la certificación | Ninguno | No aplica | No aplica
10 | Impartir cursos de capacitación del Programa prevención de embarazo en adolescentes en los planteles. | Taller | 7 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 50 | Se asistió a convocatoria de la SSA al evento "Viva la Gente" | 1 oficio |  |  | Se reprogramó para el 4° trimestre
11 | Realizar y participar en los eventos derivados del Concurso de Arte y Cultura y eventos culturales (Concurso, 2 caravanas culturales, eventos culturales y conferencia magistral). Supervisión de Arte y Cultura. | Eventos | 8 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 100 | Fotoseptiembre | Invitación | Se realizó la exposición del material de los fotográfos de periódico "Expreso" | Ninguno | No aplica | No aplica
12 | Implementar y supervisar el Programa de Valores (platicas) y rescate de nuestras tradiciones (eventos) | Reporte | 13 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 100 | impartir taller mensual en dir, gral y plantel J. Sierra | lista de asistencia | Fomento de valores | Ninguno | No aplica | No aplica
13 | Participar en las competencias Inter-CECyTES intramuros, Regional, Estatal y Nacional, así como eventos interinstitucionales en las disciplinas de Atletismo, Ajedrez, Básquetbol, Fútbol Soccer, Voleibol, Beisbol y Softbol. | Evento | 24 |  |  | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 14 |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0
14 | Realizar eventos cívicos (lunes cívicos, desfile de independencia, desfile del 20 de noviembre, concurso de escolta y banda de guerra). | Evento | 11 |  | 3 |  | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 4 | 4 | 2 | 1 |  | 3 | 4 | 100 | Lunes cívicos, participación en el desfile del aniversario de la Independencia | Oficio | Fomento de valores patrios | Ninguno | No aplica | No aplica
15 | Realizar cursos de capacitación para el personal responsable de las actividades cívicas de los planteles y centros EMSaD. | Curso | 10 | 1 | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  | Se reprogramó la meta para el 4° trimestre
16 | Realizar visitas de supervisión para evaluar y retroalimentar a los responsables de las actividades cívicas y deportivas de los Planteles y Centros EMSaD. | Visitas/Reporte | 8 | 1 | 1 |  | 2 | 3 |  | 1 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 visita de supervisión. | memorándum | Retroalimentación de resultados | Ninguno | No aplica | No aplica
17 | Proporcionar material para publicación a los medios de información. | Documento | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 100 | Boletines: | Boletín Informativo | Publicación de la información en diversos medios de información | Ninguno | No aplica | No aplica
18 | Realizar el monitoreo y análisis de la información pública. | Reporte | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | Reporte abril, mayo, junio | Reporte | Seguimiento de Información | Ninguno | No aplica | No aplica
19 | Elaborar y distribuir el órgano de difusión y vinculación. | Documento | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | Programa de radio | Guiones | Se firmó convenio con Radio Sonora para la transmisión de programa de radio semanal para la difusión del quehacer de la institución | Ninguno | No aplica | No aplica
20 | Realizar campaña institucional. | Campaña | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Dirección Financiera |  | 83 | 6 | 6 | 7 | 19 | 10 | 8 | 6 | 24 | 4 | 8 | 8 | 20 | 5 | 10 | 5 | 20 | 21 | 105
21 | Elaborar los estados financieros para el año 2008. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | Contabilizar información | Oficio de envío de los estados financieros | Cumplir en tiempo y forma con entrega de información | Ninguno
| Coordinar el control interno de los procesos financieros | Reunión | 20 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 100 | Invitaciones a reuniones | Invitaciones a las reuniones para control interno de la Dirección Financiera | Seguimiento de acuerdos para el funcionamiento de la Dirección de Finanzas | Ninguno
22 | Realizar las transferencias para el incremento del fondo de previsión. | Informe | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | Realizar transferencias de recursos | Copia de las transferencias Meses de Julio, Agosto y Septiembre | Incremento del Fondo de Previsión | Ninguno
23 | Elaborar los informes del control de presupuesto de egresos (Distribución y avance del presupuesto 2008 (marzo), Informe trimestral de la aplicación de los recursos 2008 (abr., ago., nov., dic.), elaboración de cuenta pública 2007 (mzo.), solicitud de ampliaciones al presupuesto de egresos 2008 (abr. y ago.) y elaboración del anteproyecto de presupuesto de egresos 2009 (sept.) | Documento | 9 |  |  | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 |  | 2 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 4 | 133.3333 | Llenado de formatos los correspondientes | Oficio de Envío de Segundo Informe Trimestral, Oficio de Solicitud de Incremento Salarial y Crecimiento Natural | Cumplir en tiempo y forma con entrega de información | Ninguno |  | Inlcuye la solicitud del incremento salarial programado para el trimestre anterior,ya que no se contaba con el oficio de autorización del mismo
24 | Capacitar a los auxiliares administrativos de los planteles. | Reunión | 2 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0
25 | Supervisar y analizar la cartera vencida del Colegio (supervisión personal de Dirección Financiera (4 reuniones) y análisis por auxiliares administrativos(4 reuniones). | Reunión | 8 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 | 2 |  | 2 |  | 2 | 3 | 150 | Visita a planteles para supervisión de cartera y adecuaciones al programa de ingresos | Informe de la Comisión | Disminuir la cartera vencida del Colegio y actualizar el programa de ingresos | Ninguno
26 | Registrar solicitudes de pago, ordenes de compra y de servicio e implementación del sistema vía Web (sept.). | Reporte | 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 75 | Checar capturar en Programa de Presupuesto | Solicitudes con sello de control presupuestal | Conocer el avance presupuestal de las metas programadas | Ninguno
27 | Implementar en línea del sistema para el control del Fondo para el retiro (foret). | Sistema | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Se reprogramó para el mes de Diciembre | El Fideicomiso se encuentra en proceso de cambio de banco que si cuente con el servicio
28 | Implementar la actualización del sistema bancario. | Sistema | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | Ninguno
29 | Implementar de la segunda fase del sistema de contabilidad. | Módulo | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | Reunión para capacitación e Instalación de programa de Contabildad | Invitación para la capacitación sobre el programa de contabilidad | Agilizar la entrega de información para la elaboración de los estados financieros | Ninguno |  | Estaba programada para el mes de abril y se reprogramo para el mes de septiembre
30 | Implementar la sistema para simplificar el proceso de nóminas (Impresión de recibos 1/4 carta (abr.), Impresión de recibos en cada plantel (ago.) e impresión de constancias de percepciones (nov.). | Módulo | 3 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | Se reprogramó para el mes de Diciembre | Adecuaciones al sistema de pago por el Plan de Remuneración total
31 | Implementar el sistema en línea del proceso de inscripción y reinscripción. | Sistema | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
| Dirección General |  | 37 | #REF! | #REF! | #REF! | 9 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 8 | 88.8889
32 | Realizar las reuniones de la H. Junta Directiva. | Reunión | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | Se llevó a cabo reunión de Junta Directiva el 22 de septiembre. | Se anexa resumen de acuerdos tomados. | Se dio seguimiento a todos los acuerdos. | Ninguno | No aplica. | No aplica.
33 | Realizar reuniones de trabajo en los planteles y centros EMSaD. | Reunión | 9 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  | 0 | Reunión y supervisión en planteles del sur del Estado del 7 al 9 de julio. | Se anexa copia de oficio de comisión. | Se dio seguimiento a todos los asuntos pendientes. | Ninguno | No aplica. | Se rebasó la meta en virtud de tratarse del inicio del ciclo escolar.
[22 empty] | Atender asuntos en la Coordinación de Enlace Zona Sur el 11 y 12 de julio. | Se anexa copia de oficio de comisión. | Se dio seguimiento a todos los asuntos pendientes.
[22 empty] | Entrega de nombramiento al nuevo Director del Plantel Nogales el 4 de agosto. | Se anexa copia de oficio de comisión. | Se hizo entrega de nombramiento al Director para el inicio de sus funciones.
[22 empty] | Reunión previa con Directores de Plantel el 16 de agosto. | Se anexa copia de oficio de comisión. | Se dio seguimiento a todos los asuntos pendientes.
[22 empty] | Reunión con Directores de Plantel del 18 al 20 de agosto. | Se anexa copia de oficio de comisión. | Se dio seguimiento a todos los asuntos pendientes.
[22 empty] | Asistir a Curso Taller de Planeación Estratégica en Guaymas del 21 al 24 de agosto. | Se anexa copia de oficio de comisión. | Participación en Curso Taller.
[22 empty] | Asistir a visita de planteles de la región mayo del 4 al 6 de septiembre. | Se anexa copia de oficio de comisión. | Se atendieron asuntos pendientes.
34 | Gestión de recursos, Gestión de Obra, Gestión Curricular, Participar en reuniones, celebrar convenios y representación institucional. | Reunión | 24 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 116.6667 | Asistir a reunión de Directores Generales de CECyTE's en Tuxtla Gtez., Chiapas del 14 al 19 de julio. | Se anexa copia de oficio de comisión. | Se dio seguimiento a todos los asuntos pendientes. | Ninguno | No aplica. | Se rebasó la meta en virtud de continuar con el proceso de homologación salarial.
[22 empty] | Reunión en la Coordinación Nacional de los CECyTE's del 8 al 10 de agosto | Se anexa copia de oficio de comisión. | Se dio seguimiento a todos los asuntos pendientes.
[22 empty] | Asistir a la Jornada "Evaluación de Educación Media del CECYTE Jalisco del 27 al 31 de agosto. | Se anexa copia de oficio de comisión. | El Director General asistió con la representacion del CECYTES Sonora.
[22 empty] | Asistir a reunión en Coordinación Nacional el 12 y 13 de septiembre. | Se anexa copia de oficio de comisión. | Se dio seguimiento a todos los asuntos pendientes.
[22 empty] | Asistir a reunión en Coordinación Nacional el 17 y 18 de septiembre. | Se anexa copia de oficio de comisión. | Se dio seguimiento a todos los asuntos pendientes.
[22 empty] | Asistir a reunión de ANCECYTER el día 24 de septiembre y con el Subsecretario de Educ. Media Superior sobre proceso de homologación del 24 al 27 de septiembre. | Se anexa copia de oficio de comisión. | Se dio seguimiento a todos los asuntos pendientes.
[22 empty] | Reunión en Coordinación sobre fin del proceso de homologación del 29 de septiembre al 1 de octubre. | Se anexa copia de oficio de comisión. | Se dio seguimiento a todos los asuntos pendientes.
| Unidad de Sistemas |  | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 133.3333
35 | Realizar el mantenimiento de los sistemas de información (CENET, Orienta Web, SAEVA, Portal Educativo, Servicios al Cliente, Sistema de Recursos Humanos -SIGERH- y Nómina, consultoría y outsourcing de sistemas de información). | Reporte | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | Mantenimiento al portal Institucional de CECyTES | 35.1 Página principal al portal institucional. | Proporcionar información del Colegio, con fines informativos y que cuente con acceso a todos los servicios que ofrece la institución. Se habilitaron los accesos del personal que participan en los diferentes sistemas de información. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
[22 empty] | Liberación y en producción el Sistema de Gestión de Recursos Humanos-SIGERH. | 35.2 Página principa a la aplicación del Sistema de Gestión de Recursos Humanos -SIGERH- | Información referente al personal que labora en el instituto. La aplicación está presente y puede ser consultada en la página weba institucional, con las respectivas cuentas de acceso. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
[22 empty] | Sistema Automatizado de Nuevo Ingreso -SANI - | 35.4 Página principal del Sistema Automatizado de Nuevo Ingreso -SANI- 35.5 Reporte para el pago de ficha de nuevo ingreso -SANI- 35.6 Cotejo de información -SANI- 35.7 Ficha de solicitud para examen de ingreso -SANI- | Permitir la inscripción en línea de los aspirantes para nuevo ingreso 2008-2009. Recopilar información básica y entrega de fichas para el examen de admisión. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
36 | Elaborar el marco normativo de la Unidad de Sistemas para el desarrollo de software y uso de aplicaciones. | Documento | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  | Se elaboró documento sobre los lineamientos normativos que se aplicarán en los bachilleratos tecnológicos, bachilleratos generales y oficinas administrativas. | 36.1 Documento referente al marco normativo y manual de uso de los centros de cómputo. | Lineamiento normativos referente al uso de las tecnologías en informática, dirigidas a los bachilleratos tecnológicos, bachilleratos generales y oficinas administrativas de la dirección general. | Ninguno | Ninguno | Meta reprogramada del segundo trimestre
37 | Realizar el seguimiento de la implementación de los procesos en la unidad administrativa correspondiente. | Reporte | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | Se continuó con el Proceso de Nuevo Ingreso, por lo que se sigue ocupando la generación del archivo de texto emitido por el SANI, correspondiente a los pagos que realizaron los aspirantes para el examen de admisión. | 37.1 Archivo de texto para el sistema de ingresos de la Dirección de Finanzas. | Generación de un archivo de texto compatible, para ingresarlo al Sistema de Ingreso de la Dirección Finanzas. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
38 | Realizar el servicio preventivo y correctivo a equipos de cómputo, mantenimiento de la red local, soporte técnico de software y hardware y servicio de Internet. | Reporte | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | Se visitaron 3 Bahilleratos Tecnológicos (Plutarco Elías Calles, Bácum y Sahuaripa) y 2 Bachilleratos Generales (Tubutama y Yécora). | 38.1 Oficios elaborados por el Director del Bachillerato tecnológico y general. | Mantener en óptimas condiciones, los bienes informáticos adscritos en cada uno de los bachilleratos. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
| Secretaría Técnica |  | 47 | 1 | 19 | 10 | 30 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 100
39 | Actualizar periódicamente el portal de transparencia del Colegio. | Informe | 4 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 100 | Informe mes por mes. | Se anexan informes.
40 | Impartir cursos de actualización y platicas en 20 planteles y 23 centros EMSaD. | Curso | 43 |  | 19 | 10 | 29 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |  | 4 | 4 | 100 | Se muestran evidencias de las pláticas. | Se muestran evidencias de las pláticas.
| Dirección Administrativa |  | 109 | 10 | 12 | 12 | 34 | 9 | 9 | 12 | 30 | 3 | 7 | 10 | 20 | 9 | 8 | 8 | 25 | 32 | 160
41 | Realizar revisiones internas y auditorias externas de vigilancia al Sistema de Gestión de Calidad de los procesos administrativos. | Certificación | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | agosto de 2009 | se reprogramó el alcance de la certificación, incluyendo a los 45 planteles
42 | Coordinar las actividades relacionadas con el proceso de levantamiento de inventarios. | Proceso | 9 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 9 | 450 | se realizó levantamiento de los planteles , Banamichi, Granados,Nogales, Luis B. Sanchez, Masiaca, Quiriego, Potam, Pesqueira y Hermosillo I | Actas de Visita | contar con un padrón de activos debidamente verificado |  |  | se incremento debido a cambio de titulares de planteles
43 | Elaborar y supervisar la aplicación del Programa Anual de Adquisiciones. | Reporte | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 150 | se realizaron las adquisiciones de los requirimientos de las unidads administrativas | relacion de compras de meses de julio, agosto, septiembre | se atendiò los requerimientos de las unidades administrativas
44 | Realizar reuniones del comité de adquisiciones. | Documento | 20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 |  | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 150 | se llevaron a cabo 6 reuniones del comité de adquisiciones, como un organo colegiado de toma de deciciones, las adquisiciones que de acuerdo el reglmento procedan | actas de reunion de comité | transparencia, eficacia en el uso de los recursos para las adquisiciones del colegio |  |  | incremento en los requerimiento de las unidades administrativas
45 | Realizar el proceso de licitaciones. | Documento | 15 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | un proceso de de licitacion | Actas de apertura | transparencia, eficacia en el uso de los recursos para las adquisiciones del colegio | disponibilidad de recursos se pospuso adquisicion de computadoras y pupitres | 2 en octubre 2 en noviembre | no se se adquirió aparatos de aire acondicionado y ni instalacion de cableado de voz y datos para oficinas nuevas, mediante licitacion,
46 | Ofrecer cursos de capacitación al personal administrativo. | Curso | 6 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 3 | 300 | Se programó y se ralizaron 3 cursos de capacitación y actualización a personal administrativo de Planteles y EMSaD. | Se anexan oficios DA-0381/2008 (corresponde a curso realizado el 17/09/08 a Coord. Zona Norte). DA-0383/2008 (corresponde a curso realizado el 23/09/08 a Coord. Zona Sur). DA-0383/2008 (corresponde a curso realizado en Zona Centro) | 45 personas capacitadas del área administrativo (23 EMSaD y 22 de Planteles) | Ninguno |  | El curso que se había programado en el mes de junio y que no fue realizado se reprogramó para el mes de septiembre.
| Implementar acciones de mejoramiento del departamento de Recursos Humanos y atención de situaciones laborales en los planteles (incluye asesoría jurídica). | Proceso | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
47 | Supervisar la realización de los servicios básicos (Dir. Gral.). | Reporte | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | Pago oportuno de los servicios a planteles y dirección general | se anexa evidencia (solicitudes de pago 0009,0005,0008,0128,0046,0154 julio, agosto, septiembre) | Los servicios se dan de manera oportuna | No hay Obstáculos
48 | Supervisar y atender los requerimientos de equipo. | Reporte | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | Mantenimiento a los bienes muebles e inmuebles | se anexa evidencia (solicitudes de pago 0004,0101,0028 julio, agosto y septiembre) | Contamos con equipos en buenas condiciones | No hay Obstáculos
49 | Supervisar y atender el mantenimiento de los bienes inmuebles del Colegio. | Reporte | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | Se fumigaron 46 edificios y se hicieron trabajos de mantto en planteles | se anexa evidencia (solicitudes de pago 0084,0175,0010,0149,0199 julio, agosto y septiembre) | Los Edificios son funcionales y seguros | No hay Obstáculos
50 | Asegurar puntualmente los activos de la institución (contratar la póliza de seguro). | Póliza | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 3 |  | 0 | No había programada meta para este trimestre |  | Contamos con todo nuestro patrimonio asegurado | No hay Obstáculos
51 | Realizar los eventos culturales del Colegio | Eventos | 2 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
52 | Supervisar el cumplimiento de las actividades de la Dirección Administrativa. | Reporte | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | Se realizaron visitas de supervisión a diferentes EMSaD y Planteles. | Se anexan oficios de comisión como evidencias. | Supervisión de distintas actividades de Dir. Administrativa. | Ninguno
| Dirección de Planeación |  | 48 | 4 | 4 | 7 | 15 | 6 | 2 | 2 | 10 | 5 | 4 | 5 | 14 | 3 | 1 | 5 | 9 | 11 | 78.5714
53 | Implementar el Programa de Seguimiento de Egresados | Informe | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
54 | Actualizar el expediente legal del terreno de cada centro EMSaD y plantel. | Proceso | 3 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
| Promover la escrituración y el registro ante el Ran de los terrenos del Francisco Javier Mina, Júpare, Bacerac y San Pedro de la Cueva. | Reporte | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
55 | Integrar el Anteproyecto de Inversión y Obra 2009 (mar.) y realizar la supervisión de la ejecución de las obras autorizadas (ago. y dic.).. | Reporte | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | Recabar información de los planteles | Informe de Julio-Septimbre del avance de las obras e informe gráfico. | atención a la demanda | Ninguno | No aplica. | No aplica.
56 | Administrar la actualización de datos del Sistema E-Kampus y capacitar al personal de servicios escolares de los planteles y centros EMSaD en la operación del sistema. | Reporte | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 100 | Estructuración de los datos, importación al sistema de la base de datos de nuevo ingreso y calificaciones parciales. | Muestras de las bases recibidas, muestras de datos estructurados y actas generadas por el sistema e-kampus. | registro de la información de los alumnos en el sistema | Ninguno | No aplica. | No aplica.
57 | Implementar el proceso de certificación de la generación 2005-2008. | Proceso | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Este proceso estaba programado para el mes de Julio, previendo un retraso en la emisión del formato de certificados, pero en esta ocasión los formatos estuvieron listos en el mes de junio.
58 | Supervisar el departamento de servicios escolares en los planteles y centros EMSaD. | Proceso | 2 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1
59 | Desarrollo y equipamiento del departamento de servicios escolares | Etapa | 2 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 100 | Se programó y se puso en operación el módulo de registro de oficios. | Reporte de oficios registrados | mejoramiento del desarrollo de las funciones del departamento. | Ninguno | No aplica. | No aplica.
60 | Procesar los reportes estadísticos (911.7, 911.8, 911.2, estadística básica de inicio de cursos y estadística básica de fin de cursos) y agenda estadística. | Reporte | 8 |  | 2 | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 3 | 100 | Se procesaron y enviaron las estadísticas a la instancia correspondiente las básicas de fin e inicio de semestre. | Copias de oficios de envío de las estadísticas básicas de inicio y fin de semestre , copia de acuses de recibo de estadística 911.8. | Cumplir con los requerimientos de información y coadyuvar a la toma de decisiones. | Ninguno | N/A | N/A
61 | Elaborar los estudios de factibilidad | Documento | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | No se realizaron estudios de factibilidad, debido a que en ciclo escolar 2008-2009, no se decidió la apertura de un nuevo plantel.
62 | Integrar el Programa Operativo Anual 2009 estatal (jul) y federal (ago), evaluación trimestral del POA 2008 y programación detallada para el ciclo escolar 2008-2009 (may.) | Documento | 11 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 3 | 3 | 1 |  | 4 | 2 |  |  | 2 | 3 | 75 | Elaboración de II Informe trimestral del POA 2008 (federal y estatal) . Eloración del POA 2009 (estatal) | Copia de correo electrónico de envió a las instancias correspondientes, copia de correo electrónico con el que se envió informes POA 2008 y POA 2009. | Informar el cumplimiento de las metas establecidas por el Colegio y establecer el programa de trabajo. | Ninguno. | No aplica. | El Proograma Operativo Anuel 2009 (federal) se reprograma para entregarse durante el mes de octubre, debido por disposición federal se estan realizando los trabajos del marco lógico.
63 | Actualizar los manuales y reglamentos (Manual de trámites y servicios ( abr.), Cartas compromiso (agos). | Documento | 2 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Meta superada ya que la actualización de las CCC se adelantó por el proceso de certificación e inscripción.
64 | Integrar los informes y actas de la junta directiva | Informe | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | Elaboración de carpetas para la realización del XLIII Reunión Ordinaria de H. Junta Directiva. | Orden del día, resumen de acuerdos. | Realización del XLII Reunión ordinaria de la H. Junta Directiva . | Ninguno. | No aplica. | N/A
65 | Supervisar el cumplimiento de las actividades de la Dirección de Planeación. | Reporte | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | Se elabora reporte con desglose mensual del cumplimiento de la actividades programadas en el POA 2008. | Informe de cumplimiento. | Supervisar el cumplimiento de las actividades de la dirección. | Ninguno. | N/A | N/A
| Dirección Académica |  | 129 | 8 | 13 | 10 | 29 | 12 | 11 | 16 | 36 | 3 | 11 | 13 | 27 | 13 | 10 | 14 | 37 | 26 | 96.2963
66 | Aplicar el programa de promoción mérito (Abr. y nov.) y examen de oposición docente ( jun y dic.) ( publicación de convocatoria y envío de resultados). | Documento | 4 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2
67 | Realizar el proceso de homologación docente (analizar documentación y emitir el dictamen de los profesores participantes). | Informe | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1
68 | Integrar los expedientes de los profesores participantes para su evaluación y elaborar el informe de resultados. | Informe | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1
69 | Realizar reestructuraciones a las dosificaciones de los programas de estudio, elaborar de reactivos y capacitar el personal a cargo de los centros de acopio. | Reunión | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 |  |  |  | 0 |  | 1 | 2 | 3 | 1 |  |  | 1 | 3 | 100 | 1. Elaboración de temarios de contenidos dosificados de las asignaturas de Bachillerato Tecnológico y General. 2. Revisión de reactivos por parte de los profesores de las asignaturas a evaluar. | 1. Portadas de los cuadernillos dosificados y oficio de envío a los planteles para la entrega a los alumnos. 2. Instructivo y relación de profesores de Bachillerato General y Tecnológico que revisaron los reactivos. | Que los alumnos inscritos en la institución al inicio de semestre cuenten con temarios de asignatura dosificados en las asignaturas que se les impartirá. | 1. El trabajo se ha realizado a distancia con los profesores para evitar la suspensión de clases, por lo tanto no ha requerido de hacer reuniones. |  | 1. El trabajo se ha realizado a distancia con los profesores para evitar la suspensión de clases, por lo tanto no ha requerido de hacer reuniones.
| Aplicar las evaluaciones a través del SAEVA. | Evaluación | 7 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 | 100 | 1. Generación, reproducciòn y Aplicación de exámenes. | 1. Lista exámenes y hojas re respuesta del primer parcial reproducidos por la imprenta. | Evaluación del primer parcial de todos los alumnos del Colegio, en su 50%. | La conformación de la base de datos de alumnos.
70 | Realizar la evaluación para el examen nacional de conocimientos generales y el concurso nacional académico. | Evaluación | 2 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
71 | Aplicar los exámenes a los alumnos (ingreso, egreso, ENLACE e IEEES). | Evaluación | 4 |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 3 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 100 | 1. Aplicación y procesamiento de exámenes de ingreso. 2. Se impartió el curso propedéutico a alumnos de nuevo ingreso. | 1. Portada del exámen y copia de hoja de utilizada. 2. Copia de memorándum solicitándo la distribución de cuadernos para el curso propedéutico a utilizar los los alumnos de nuevo ingreso. | Se procesaron 7104 exámenes a alumnos de nuevo ingreso. | Ninguno.
72 | Participar en reuniones y/o capacitaciones nacionales. | Capacitación | 5 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 2
73 | Certificar a los profesores de informática y responsables de las salas de cómputo en competencia laboral. | Capacitación | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1
74 | Supervisar la implementación educativa en el aula (realizar reuniones de capacitación de orientadores y reuniones de seguimiento de actividades) | Reunión | 6 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 100 | 1.Reunión de Actualización para Orientadores Educativos. 2. Asistencia a la Capacitación a Facilitadores sobre el Programa: “Oscuridad del Cristal”. | 1. Copia de oficion de comisión y lista de asistencia. 2. Copia de constancia de participación. | 1. Dar a conocer a los orientadores educativos las actividades que se implementarán en el semestre agosto- diciembre 2008 así como los materiales y contenidos de las asignaturas de Orientación Educativa 1 y 3. 2. Conocer el Programa “Oscuridad del Cristal”, organizado por el Consejo Estatal Contra las Adicciones y la Secretaría de Salud, estableciendo estrategias para su difusión.
75 | Realizar el seguimiento del programa de fortalecimiento de laboratorios (diagnóstico de necesidades, adquisición de materiales y realización de practicas). | Reporte | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100 | Se ha solicitado a cada director de plantel, las necesidades de sus laboratorios en cuanto a mantenimiento de instalaciones y equipo, asi cmo el informe de las prácticas realizadas en el trimestre por los profesores. | Se anexan reportes de prácticas y solicitudes para mantenimiento por parte de los planteles. | Se ha logrado el funcionamiento del 100% de los laboratorios en el estado, logrando con esto que los alumnos puedan realizar prácticas para reafirmar sus conocimientos adquiridos en el aula. | Ninguno
76 | Realizar cursos de capacitación y reuniones de trabajo con los responsables de los laboratorios. | Capacitación | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Se realizará en el 4to. Trimestre. | No hay por que no se han llevado a cabo. |  | No es recomendable dejar sin responsable de laborarorio en tiempos de prácticas. | Se realizará en el 4to. Trimestre. | No es recomendable dejar sin responsable de laborarorio en tiempos de prácticas.
77 | Gestionar la adquisición equipamiento para los laboratorios y capacitación de los responsables. | Capacitación | 2 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1
78 | Supervisar el adecuado funcionamiento de las bibliotecas y gestionar la adquisición de equipo y bibliografía. | Reporte | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | en este periodo se hicieron las gestiones administrativas para el pago de los estudiantes a la lic en bibliotecologia, se reprogramo el curso de automatización, se llevaron a cabo los tramites para el pago de la biblioteca virtual. | el curso de automatizacion se reprogramo para el 6, 7 y 8 de agosto con el fin de que los bibliotecarios aprovechen al 100 % la capacitacion al programa de automatizacion
79 | Realizar reuniones para la revisión y reestructuración de libros de texto. | Reunión | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |  | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |  | Se realizaron reuniones con profesores en el area de Fisica a fin de terminar la revisión de textos con un representante de casa Editorial. | Se realizo una reunion con Maestros de las asignatura de matematicas para darle seguimiento al trabajo de elaboración de cuadernos de matematicas I Y IIII | Se lleva un avance de un 60% y se espera que en diciembre tengamos el producto terminado. |  | Para diciembre existe el compromiso de entregar los libros. | No hay reprogramación se esta trabajando en tiempo.
80 | Realizar cursos para el programa de tutorías y asesoría académica. | Curso | 12 |  | 2 | 2 | 4 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 100 | Reuniones de trabajo como integrantes de la red estatal de tutorias. | Oficios de comisión para asistencia en las reuniones. | Planeación y organización de actividades para el fortalecimiento de la acción tutorial.
81 | Aplicar el Programa de Estímulos al Desempeño Docente (publicación de la convocatoria y emisión de resultados). | Informe | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Se publicó la covocatoria en el Portal de Cecytes y en las reuniones de zona se invitó a los directores promocionar la inscripción al programa. Respecto a la emisión de resultados cada plantel de bachillerato tecnológico fue informado de los resultados de sus docentes. | Convocatoria y circular donde se informa el resultado | Con la publicación de la convocatoria Proges V se inscribieron 223 docentes de Bachillerato Tecnológico y General. El 100% de los docentes inscritos en el proges IV obtuvieron sus resultados.
82 | Realizar reuniones de trabajo de las academias (plantel (6 reuniones), regional (6 reuniones) y estatal (2 reuniones)). | Reunión | 14 | 2 |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 |  | 2 |  | 2 | 2 |  | 3 | 5 | 2 | 100 | En el calendario oficial se encuentran programadas las reuniones de academia local, por lo que cada academia realiza la reunión en las fechas que se señalan. | Actas de academias | Todos los planteles tuvieron reunión de academias donde se trataron temas y generaron estrategias para mejorar los indicadores académicos.
83 | Aplicar el Programa de Desarrollo Estudiantil (seleccionar a los estudiantes destacados en cada disciplina, mejor promedio general, el verano de la ciencia y el alumno distinguido en plantel). | Proceso | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 3 | 1 | 100 | Tenemos hoy alumnos seleccionados para la Olimpiada Estatal de Química y se estan preparando para la Olimpiada Nacional. | Oficios y fotografías. | De los 40 alumnos que participaron tenemos 6 que han sobresalido. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
84 | Realizar el seguimiento de los alumnos inscritos al servicio social, así como el avance y acreditación del mismo. | Reporte | 5 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 100 | Informar a los directores de planteles sobre elcompromiso que se tiene con instituciones receptoras de alumnos del servicio social. | a partir del mes de agosto entregué documentación a direccion vinculación para queeste programa pase a esta dirección. |  | Se reestructuro el funcionamiento de Dirección Académica y el Programa del Servicio Social se pasó a Dirección de Vinculación.
85 | Implementar y supervisar el proceso de titulación de los alumnos. | Proceso | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1
86 | Realizar y participar en los concursos académicos etapa plantel, estatal y nacional. | Concurso | 6 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 2 |  | Envío de convocatoria a los planteles para los concursos académicos a realizar ene l trascurso del año. | Se envío convocatoria para el II Concurso Académico y Cultural y se establecen las fechas para las dierentes etapas, plantel zona y estatal. | Se esta realizando la preparación para la Olimpiada Estatal y Nacional de Química, tenemos 10 estudiantes seleccionados que asisten a la UNISON para buscar un lugar que nos represente en la nacional. |  |  | Hemos realizado 2 concursos en sus primeras etapas y estos continuarán hasta fin de año.
87 | Gestionar la adquisición del software académico. | Documento | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 100 | Se enviaron a planteles Cds que contenían software necesarios para el aprendizaje | Oficio que indica que se le envío software | Que los profesores y alumnos cuenten con el material de apoyo necesario para el proceso de aprendizaje
88 | Participar en el foro estatal de emprendedores. | Reporte | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
89 | Operar el programa de capacitación, formación y actualización académica para docentes, admvos. y directivos. | Curso | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 100 | Se capacito a personal de nuevo ingreso docentes y directivos | Lista de asistentes a la reunión | Facilitar la incorporación e integración del personal docente de nuevo ingreso a la institución, proporcionándole la información relevante para el desarrollo de sus funciones.
90 | Realizar el seguimiento y evaluación de la reforma curricular del bachillerato tecnológico. | Documento | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
91 | Actualizar a los profesores de inglés | Capacitación | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 100 | Examen diagnóstico el 30 de junio al 01 de julio. 1er. Modulo del diplomado en inglés del 4 al 8 de agosto en ITESCA. | Oficio y lista de docentes participantes | Facilitar la incorporación e integración del personal docente de nuevo ingreso a la institución, proporcionándole la información relevante para el desarrollo de sus funciones.
92 | Evaluar y dar seguimiento a las actividades implementadas por la Dirección Académica en planteles. | Reporte | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | Se llevaron a cabo reuniones en las 3 Coordinaciones: Coordinación Zona Sur, Coordinación Zona Norte y Coordinación Zona Centro-Sierra el 100% de los directores estuvo prestente. | 1. Material utilizado en la reunión. 2. Formato de planeación estrategica | Se dieron a conocer los resultados obtenidos por cada unos de los indicadores educativos en el semestre enero-julio 2008, y se establecio el compromiso de realizar un seguimiento oportuno en los planteles para mejorar los resultados.
93 | Aplicar y supervisar el programa de difusión de las actividades tecnológicas. | Informe | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 100 | Se solicitó a los planteles actividades a realizar en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. | Oficio | Dar a conocer nuestra oferta educativa en el área de influencia en nuestros planteles.
94 | Elaborar y distribución del calendario escolar. | Documento | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 100 | Se realizó y distribuyo a los planteles | Cd. con calendario para planteles y calendario bolsillo. | Que los planteles cuenten con documentos normativos de la actividad que se realizan durante el año.
95 | Realizar reuniones de trabajo con los directores de plantel y responsables de los centros EMSaD. | Reunión | 4 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | No se realizó ninguna visita de seguimiento a los planteles de bachillerato general debdido a que se suspendieron las visitas de seguimiento por indicaciones de Dirección Académica. | El compromiso de la Coordinación Estatal de EMSaD es el de reanudar las visitas de seguimiento lo antes posible para poder cumplir con nuestra meta. | No se logro el 100% programado para este tercer trimestre a que por motivos extraordinarios se suspendieron la visitas de seguimientos por indicaciones académicas.
96 | Aplicar y supervisar el programa de asesorías académicas. | Programa | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
| Coordinaciones de Zona |  | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100
97 | Supervisar la ejecución de las actividades programadas en el POA de planteles en los tiempos programados | Reporte | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 100 | Seguimiento y supervisión a las actividades realizadas por los planteles. | Reporte de actividades. | Agilizar los trámites entre oficinas centrales y planteles. | Ninguno. | N/A | N/A
| Total |  | 651 | #REF! | #REF! | #REF! | 186 | 71 | 56 | 60 | 184 | 20 | 46 | 65 | 131 | 54 | 47 | 49 | 150 | 137 | 104.5802
.

## Hoja3 (hidden)
Meta No. 82
Realizar reuniones de trabajo de las academias (plantel (6 reuniones), regional (6 reuniones) y estatal (2 reuniones)).
1 | Reunión de zona sur de presidentes de académia | 2008-10-18
2 | Reunión estatal de presidentes de académias | 2008-11-07
3 | Reunión de académia de informática de la zona norte | 2008-10-30
4 | Reunión de académia estatal de formación básica | 2008-11-08
5 | Reunión regional de académia de zona sur de informática | 2008-10-18