## EVTOP-03 4TO. TRIM.
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010
CUARTO TRIMESTRE
ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
[46 empty] | Enliste acciones realizadas para el logro de la meta | Enliste evidencias de cumplimiento de la meta. Estas deberán ser enviadas físicamente a UNAPLADE. | Describa resultados e impactos logrados con el cumplimiento de la meta. | Señale obstáculos al cumplimiento de la meta | Si no fue lograda la meta señale compromisos o reprogramación de la meta | Si la meta presenta un cumplimiento, menor o mayor al 100% justifique la variación.
CLAVE ORGANISMO | [6 empty] | No. Meta PO Fed | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | METAS
[10 empty] | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | CALENDARIO | [15 empty] | REALIZADO | [16 empty] | AV. FISICO %
[16 empty] | 2DO. TRIM |  |  |  | 3ER. TRIM |  |  |  | 4TO. TRIM |  |  |  | 1ER. TRIM |  |  |  | 2DO. TRIM |  |  |  | 3ER. TRIM |  |  |  | 4TO. TRIM
UR | E | EST | FUN | SUBF | LA | META | [5 empty] | ENE | FEB | MAR | 1ER. TRIM. | ABR | MAY | JUN | 2DO. TRIM. | JUL | AGO | SEP | 3ER. TRIM. | OCT | NOV | DIC | 4TO. TRIM. | ENE | FEB | MAR | 1ER. TRIM. | ABR | MAY | JUN | 2DO. TRIM. | JUL | AGO | SEP | 3ER. TRIM. | OCT | NOV | DIC | 4TO. TRIM. | TOTAL ACUM.
DIRECCION GENERAL
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, CORRESPONSABILIDAD Y COHESIÓN SOCIAL
EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA COMPETIR Y PROGRESAR
PROPORCIONAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR
IMPARTIR EDUCACION DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN LA MODALIDAD DE BACHILLERATO TECNOLOGICO Y EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA PROMOVIENDO EL ACCESO AL CONOCIMIENTO Y PREPARACION TECNICA DE LOS JOVENES PARTICULARMENTE A LOS AVECINDADOS EN COMUNIDADES RURALES
1 | [7 empty] | Dirección General
| E03 | 3.1 | 07 | 01 | 01 |  |  | COORDINAR EL QUEHACER INSTITUCIONAL |  | 39 | 36 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 2 | 4 | 9 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 8 | 11 | 3 | 3 | 4 | 10 | 37 | 94.8718
[6 empty] | 1 | 1.7.1.1 | Atender reuniones derivadas de la gestión institucional | Reunión | 27 | 24 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |  | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 7 | 21 | 77.7778 | Visita a planteles y reunión con el Presidente Municipal de Nogales, sobre infraestructura del nuevo plantel, los días 6 y 7 de diciembre. Participación en la II Reunión Estatal de Auxiliares Administrativos el 1 y 2 de diciembre, en San Carlos, Nuevo Guaymas, Sonora. | Oficio de comisión. | Mejora en la infraestructura del Plantel Nogales II. Toma de acuerdos y seguimiento de asuntos referentes a los Colegios en el país.
[6 empty] | 2 | 1.7.1.2 | Realizar reuniones de trabajo para a implementación del programa de planteles | Reunión | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  | 3 |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 3 | 3 |  |  | 1 | 1 | 8 | 200 | Presidir la Reunión con Directores de Plantel, los días 1, 2 y 3 de diciembre en Hermosillo, Sonora. | Agenda de trabajo. | Seguimiento de asuntos referentes al ámbito académico, administrativo y financiero de los planteles.
[6 empty] | 3 | 1.5.2.2 | Realizar la actualización del portal de transparencia durante el año 2010 | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 4 | 100 | En el mes de diciembre no se presentaron preguntas en el portal.
[6 empty] | 4 | 1.5.2.1 | Realizar las sesiones de la Junta Directiva durante el año 2010 | Reunión | 4 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 4 | 100 | Se llevó a cabo la LII Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva, el día 6 de diciembre. | Copia de acuerdos tomados. | Seguimiento y toma de acuerdos.
02 | [7 empty] | Dirección Académica
| E03 | 3.1 | 07 | 01 | 02 |  |  | COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL COLEGIO |  | 131 | 117 | 12 | 7 | 12 | 31 | 6 | 6 | 19 | 31 | 4 | 13 | 8 | 25 | 5 | 14 | 12 | 31 | 10 | 9 | 12 | 31 | 10 | 7 | 14 | 31 | 3 | 13 | 7 | 23 | 5 | 12 | 14 | 31 | 116 | 88.5496
[6 empty] | 1 | 1.1.1 | Desarrollo y reingeniería de los sistemas de información del Colegio (SANI, portal web, SIGERH, portafolio electrónico, PROGES, nominas, etc) | Reporte | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 4 | 100 | Actualizacion del Sistema de Control Presupuestal, Desarrollo del módulo de ligas de interés, Modificación al módulo de horas de apoyo de SIGERH, Modificaciones y soporte a sistemas de SAEVA, SIGERH y Portal Institucional. | Reporte anexo de los avances realizados | Por solicitud del Área de Planeación, se adecuo el módulo de consultas y reportes para las diferentes áreas, dando así la opción de consulta en línea de los siguientes conceptos. Consulta - Presupuesto por Partida - Detallado por Meta - Transferencias realizadas - Ampliación y o Reducciones - Provisión - Detallado por Partida - Detallado por Cuenta - Detalle por Comprometida Cabe señalar que tanto estos reportes como los anteriores cuentan con exportación a Excel y PDF. Se desarrolló un módulo para el portal institucional para poder modificar las ligas de interés en el portal y que sean de manera administrable y amigable para la publicación del usuario. Se realizaron modificaciones requeridas por parte del departamento de Operación Académica así como del Departamento de Recursos Humanos. Se realizaron modificaciones y se brindó soporte en el manejo de los sistemas institucionales. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
[6 empty] | 2 | 1.7.2 | Diseñar y distribuir el instrumento para unificar y regular las acciones que realizan los planteles durante el año (Calendario escolar) | Proceso | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 100
[6 empty] | 3 | 1.8.1 | Coordinar la operación de los programas de trabajo tendientes al mejoramiento del proceso enseñanza- aprendizaje con los directores de plantel | Reunión | 4 | 4 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 4 | 100 | [5 empty] | No se realizó esta meta por que no se comisiono.
[6 empty] | 4 | 1.8.2 | Asistir a reuniones nacionales del personal directivo de dirección académica para la adecuada operación de los lineamientos establecidos por la Coordinación Nacional de los CECyTES, para el mejor nivel académico del Colegio | Informe | 4 | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 4 | 100 | [5 empty] | Meta superada debido a que se recibio invitación por parte de la Coordinación Nacional para el análisis de nuevas especialidades.
[6 empty] | 5 | 2.1.1 | Aplicar las evaluaciones académicas especiales a los alumnos (IEES, PREEXAN y nuevo ingreso) | Aplicación | 3 | 3 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 100
[6 empty] | 6 | 2.1.2 | Coordinar la promoción y aplicación del programa de desarrollo estudiantil para el desarrollo de los talentos estudiantiles del Colegio | Concurso | 5 | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 3 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 100
[6 empty] | 7 | 2.1.3 | Controlar la aplicación de la evaluación del aprendizaje con la aplicación de exámenes departamentales | Aplicación | 9 | 9 | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 3 | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 |  | 2 | 3 | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 2 | 9 | 100 | Se realizó la aplicación de exámenes de Regularicaión. | Formato de entrega de materiales de evaluación a los planteles. | La evaluación de alumnos que no acreditaron en el periodo regular. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
[6 empty] | 8 | 2.1.4 | Coordinar y propiciar la participación de nuestros estudiantes en concursos académicos internos y externos | Reporte | 4 | 4 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 4 | 100
[6 empty] | 9 | 2.3.1. | Realizar el seguimiento al programa de nivelación académica (desarrollo integral del estudiante) | Informe | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 2 | 100 | Se realizó reunión para fortalecer el programa de padres proactivos
[6 empty] | 10 | 2.3.2 | Coordinar la aplicación del Programa Institucional de Tutorías | Informe | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 2 | 100 | Se realizaron Cursos Talleres de Capacitación. | Agenda y Listas de asistencia a los Cursos Talleres. | Formación de los Tutores Escolares. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
[6 empty] | 11 | 2.5.1 | Realizar el seguimiento de la orientación educativa como parte del programa de Tutorías | Informe | 2 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 50 | [5 empty] | Meta cancelada derivado del ajuste presupuesta la cual esta considerada en el Programa Institucional de Tutorías
[6 empty] | 12 | 3.1.1 | Realizar reuniones para revisar y estructurar los syllabus y módulos de aprendizaje para la impresión de materiales didácticos | Reunión | 10 | 10 | 2 |  | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 10 | 100 | Se realizó la reunión para concluir las guías de B. G y dosificar contenidos. | Circular y lista de asistencia. | Contar en tiempo y forma con los materiales didácticos para el semestre enero-junio 2011. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
[6 empty] | 13 | 3.2.1 | Aplicar el proceso de promoción docente | Informe | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 100 | [5 empty] | Meta realizada en trimestre anterior
[6 empty] | 14 | 3.2.2 | Aplicar el proceso de homologación docente | Informe | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 100 | [5 empty] | Esta meta se realizó antes de lo programado y las evidencias se entregaron en su fecha realizada que fue en el mes de abril.
[6 empty] | 15 | 3.3.1 | Operar el programa de inducción, capacitación y formación docente | Cursos | 31 | 29 | 6 | 3 | 3 | 12 |  |  | 4 | 4 |  | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 |  | 5 | 6 | 3 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 29 | 93.5484 | [5 empty] | se cumple el 100% ya que la meta anual modificada es de 29
[6 empty] | 16 | 3.4.1 | Operar el programa de estímulos al desempeño del personal docente que eleven los niveles de aprovechamiento de los alumnos | Informe | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2 | 100 | Se lanzo la convocatoria
[6 empty] | 17 | 3.5.1 | Supervisar la operatividad de las academias para el mejoramiento continuo del sistema educativo | Reunión | 11 | 10 |  | 1 |  | 1 |  |  | 3 | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 2 | 5 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 3 | 6 | 9 | 10 | 90.9091 | del 6 al 10 de diciembre se reunio a los presidentes de Academia teniendo 5 dias de Reunion en la ciudad de Hermosillo en las sinstalaciones de la Universidad de Sonora. | Se entrega como evidencio la lista de asistencia de los presidentes de Academia el cual se dividieron en 5 grupos. | Dentro de esta reunion se vera gran impacto en la formacion de los Docnetes ya que dentro de la Reunion se les capacito para que mejoren su trabajo en el interior de la Academia y de la misma manera estos funjan como replicadores de la formación que les este impartiendo. | Ninguno | Ninguno | Durante el período del 2010, y la estructura de las Coordinaciones regionales, el cual se reestructura y se formaron en esta ocasión las supervisiones no se realizaron las reuniones con las coordinaciones porque practicamente no operaban, solamente la coordinación sur y por este motivo faltaron 2 reuniones con las coordinaciones. cumplida al 100% respecto a lam eta anual modificada
[6 empty] | 18 | 3.6.1 | Realizar la asignación de cargas académicas en base al proceso de examen de oposición y operación del programa de mérito | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 3 | 75 | [5 empty] | Meta no cumplida debido a las negociaciones con el sindicato la elaboración de la plantilla de cargas académicas y aplicación del examen de oposición se realizó hasta el mes de enero.
[6 empty] | 19 | 4.1.1 | Realizar el seguimiento del sistema de evaluación de la RIEMS | Documento | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 2 | 100 | Asistio el Docente Miguel Angel Cruz Palomares para la elaboración de Porgramas de estudio de los niveles de componente básico y extendido de las modalidades no escolarizada y mixta en el marco de la RIEMS. Asistio la Docente María Antonieta Martinez Bojorquez y el Mtro. Arturo López Osorio para la elaboración y actualización de Programas del Componente Profesional. Asistio el Docente Mario Leonel Valenzuela Ruiz y el Ing. Ricardo Alonso Burruel Martinez en el Diplomado Aulas Virtuales para el bachillerato Tecnologico para la elaboración y actualización de Programas del Componente Profesional. | Oficio de Comision del Docente. | Se participo en la Coordiancion en la elaboración de Programas de estudio de los niveles de componente básico y extendido de las modalidades no escolarizada y mixta en el marco de la RIEMS. As mismo tambien se colaboro enla elaboración y actualización de Programas del Componente Profesional. Asistio el Docente Mario Leonel Valenzuela Ruiz y el Ing. Ricardo Alonso Burruel Martinez en el Diplomado Aulas Virtuales para el bachillerato Tecnologico para la elaboración y actualización de Programas del Componente Profesional. | Ninguno | Ninguno | Ninguno
[6 empty] | 20 | 5.2.1 | Realizar las gestiones para la adquisición e instalación de bienes informáticos | Reporte | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 100
[6 empty] | 21 | 5.2.2 | Realizar las gestiones para la adquisición e instalación de software con licencias académicas | Reporte | 4 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 25 | [5 empty] | meta modificada
[6 empty] | 22 | 5.3.3 | Realizar el servicio preventivo y correctivo en los casos que se requiere a los equipos de computo del Colegio | Reporte | 11 | 11 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 100 | Solo se dio soporte al area de Dirección. Falto asistir a los planteles de Tubutama Yecora y Sahuaripa. Se instalo un nuevo Modem - Router - Firewall, de prueba para el area de Dirección Academica | Reportes anexos | Se espera con este nuevo router tener un mejor control de uso de la Internet, asi como asegurar el servicio del mismo para aquellas areas prioritarias, se quiere implementar el mismo servico para cada plantel eficientando con esta accion el servicio de internet en cada plantel | Situacion inestable en las zonas a las cuales se asistiria a brindar servicio. | Se esta estructurando para el proximo año dentro de los primeros 2 meses | Situacion inestable en las zonas a las cuales se asistiria a brindar servicio.
[6 empty] | 23 | 5.3.4 | Realizar el seguimiento a la operatividad de los laboratorios y talleres de los planteles del Colegio | Reporte | 5 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 1 | 20 | [5 empty] | meta cumplida al 100% respecto a la meta anual modificada
[6 empty] | 24 | 5.3.5 | Gestionar la modernización y reactivación de Bibliotecas | Proceso | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | No se realizó por causas presupuestales.
[6 empty] | 25 | 9.1.1 | Evaluar las competencias de los docentes de acuerdo al perfil establecido por el Sistema Nacional de Bachillerato | Informe | 2 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | La meta no se alcanzo por cuestiones de recorte presupuestal, se elimino esta meta y no hay recursos para realizarla. | La meta no se alcanzo por cuestiones de recorte presupuestal, se elimino esta meta y no hay recursos para realizarla.
[6 empty] | 26 | 9.2.1 | Operar el programa de seguimiento y asesoría académica a los planteles | Informe | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 2 | 100 | [5 empty] | Meta realizada en trimestre anterior
[6 empty] | 27 | 9.2.1 | Coordinar las actividades para la elaboración del Estudio de Diagnóstico Colaborativo | Informe | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 100 | [6 empty] | ¦ | °
03 | [7 empty] | Dirección de Vinculación
| E03 | 3.1 | 07 | 01 | 03 |  |  | COORDINAR, PLANEAR E IMPLEMENTAR LAS ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN DEL COLEGIO |  | 103 | 103 | 4 | 13 | 12 | 29 | 10 | 12 | 7 | 29 | 2 | 3 | 9 | 14 | 8 | 16 | 7 | 31 | 5 | 12 | 8 | 25 | 13 | 13 | 12 | 38 | 2 | 4 | 11 | 17 | 7 | 12 | 8 | 27 | 107 | 103.8835
[6 empty] | 1 | 1.2.1 | Supervisión de las actividades del proceso de vinculación | Informe | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 100 | ASISTENCIA A VARIOS EVENTOS PARA LA VINCULACIÓN CON LAS DIFERENTES EMPRESAS. | OFICIOS PARA APOYO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS (PARTICIPACIÓN DE CONVOCATORIA; PARA APOYAR A SOLICITUD POR PARTE DE LA SEC; PARA APOYAR AL ISJ; APOYO PARA ATENCIÓN CIUDADANA. | SE REALIZÓ EL APOYO CORRESPONDIENTE, A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS SOLICITANTES. | SIN OBSTÁCULOS | SE LOGRÓ LO PROGRAMADO PAR ESTE MES. | NO EXISTE VARIACIÓN
[6 empty] | 2 | 2.4.1 | Promover y supervisar la aplicación de los programas de becas | Informe | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 100 | SE APOYO A LOS PLANTELES Y EMSaD, PARA LA CERTIFICACIÓN DE BECAS OPORTUNIDADES. | SE ENVIÓ COMUNICADO PARA LA REORGANIZACIÓN EN LA LOGÍSTICA DE LA ENTREGA DE TARJETAS PARA LAS BECAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SONORA. | LOGRAR EL APOYO CON BECAS PARA NUESTROS ALUMNOS. | SIN OBTÁCULOS | SE REPROGRAMO ESTA ACTIVIDAD, EN VIRTUD DE QUE EL MES PASADO QUEDO PENDIENTE UNA ACTIVIDAD. | NO EXISTE VARIACIÓN
[6 empty] | 3 | 6.1.1 | Promover la participación de los alumnos en eventos artísticos y culturales que fortalezcan su formación integral (concurso de arte y cultura, concurso reseña literaria, fotoseptiembre, exposición de artes plásticas, convocatorias externas) | Evento | 10 | 10 |  | 2 | 2 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 2 | 2 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 100 | PARTICIPACIÓN EN VARIOS EVENTOS CON NUESTROS GRUPOS CULTURALES; ASÍ COMO TAMBIÉN SE RECIBIÓ PREMIO ESTATAL DE LA JUVENTUD EN LA MODALIDAD DE ARTES PLÁSTICAS. | INFORMES DE ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS; OFICIOS DE PARTICIPACIÓN, OFICIOS DE INVITACIONES, FOTOGRAFÍAS DE EVENTOS. | LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE NUESTROS ALUMNOS EN EVENTOS CULTURALES QUE FORTALEZCAN SU FORMACIÓN INTEGRAL. | SIN OBTÁCULOS | SE LOGRÓ LO PROGRAMADO PARA ESTE MES | NO EXISTE VARIACIÓN
[6 empty] | 4 | 6.2.1 | Promover la participación de los alumnos en eventos y actividades que fortalezcan los valores, la sana convivencia y el desarrollo de carácter (concurso de zona de escoltas, concurso estatal de escoltas, demostración de bandas de guerra, desfile del 16 de sept., desfile del 20 de noviembre) | Evento | 9 | 9 |  | 5 | 1 | 6 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 5 | 1 | 6 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 9 | 100
[6 empty] | 5 | 6.3.1 | Promover la participación de los alumnos en el programa de actividad físicas y deporte para la salud (encuentro deportivo etapa zona, estatal y nacional, semana de la salud) | Evento | 12 | 12 |  |  | 3 | 3 | 4 | 3 |  | 7 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 |  |  | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 4 | 15 | 125 | PARTICIPACIÓN EN EL XXIII TORNEO NAVIDEÑO DE BASQUETBOL EL IMPARCIAL | CONVOCATORIA, ROL DE JUEGO, AGRADECIMIENTO DEL DIRECTOR DEL PLANTEL PUERTO LIBERTAD (QUIEN PARTICIPÓ), SOLICITUD DE RECURSOS ECONÓMICOS | PROYECCCIÓN INSTITUCIONAL DE NUESTROS EQUIPOS DEPORTIVOS A NIVEL ESTATAL, EN ESTE IMPORTANTE EVENTO. | SIN OBTÁCULOS | EN VIRTUD DE QUE EN MES ANTERIOR NOS FALTO UNA ACTIVIDAD DEPORTIVA POR REALIZAR, SE SUSTITUYO EN ESTE MES CON LA PARTICIPACIÓN EN ESTE EVENTO, PARA CUMPLIR AL 100% | Meta superada por el Nacional de Deporte realizado en Sonora
[6 empty] | 6 | 7.2.1 | Promover y dar seguimiento al programa de servicio social | Reporte | 9 | 9 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 100 | REPORTE DEL SERVICIO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. | REPORTE POR PLANTELES Y NÚMERO DE ALUMNOS. | SE BUSCA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIO SOCIAL DE NUESTROS ALUMNOS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO DENTRO DEL PLAN DE ESTUDIOS CORRESPONDIENTE. | SIN OBSTÁCULOS | SE LOGRÓ LO PROGRAMADO ESTE MES. | EXISTE VARIACIÓN EN ESTE PROYECTO, EN VIRTUD DE QUE LOS REPORTES USUALMENTE SON SEMESTRALES, RAZÓN POR LA CUAL PARA EL PRÓXIMO AÑO SE REALIZÓ REPROGRAMACIÓN, DE TAL FORMA QUE SOLO SEAN DOS INFORMES ANUALES, PARA PODER ASÍ CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LO PROGRAMADO.
[6 empty] | 7 | 7.3.1 | Operar el programa de promoción y difusión de la Imagen Institucional | Informes | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 100 | FORTALECER LA IMAGEN INSTITUCIONAL, MEDIANTE LA DIFUSIÓN DEL COLEGIO. | SE PROMOVIÓ LA IMAGEN INSTITUCIONAL MENSUALMENTE POR MEDIO DEL PORTAL DEL COLEGIO. SE REALIZÓ PROGRAMA DE DIFUSIÓN DEL COLEGIO MENSUALMENTE (PROGRAMA DE RADIO, REVISTA, PÁGINA WEB). SE DIO APOYO A LA DIRECCIÓN ACADÉMICA CON LA DIFUSIÓN DE LA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. | LOGRAR LA DIFUSIÓN DEL COLEGIO HACÍA EL EXTERIOR E INTERIOR | SIN OBSTÁCULOS | SI SE LOGRÓ LO PROGRAMADO ESTE TRIMESTRE. | NO EXISTE VARIACIÓN
[6 empty] | 8 | 7.4.1 | Participar en el foro estatal de impulsa con empresas estudiantiles formadas en los planteles del Colegio | Evento | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 100
[6 empty] | 9 | 7.5.1 | Gestionar visitas a empresas e instituciones para la realización de viajes de estudio de los estudiantes, acorde a los planes de estudio | Reporte | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 2 | 100 | Gestionar visitas a empresas e instituciones para la realización de viajes de estudio de los estudiantes, acorde a los planes de estudio | OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE VISITAS Y VIJAES DE ESTUDIO. | GESTIONAR VISITAS A EMPRESAS PARA LA REALIZACIÓN DE VIAJES DE ESTUDIO ACORDE A LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS. | SIN OBTÁCULOS | SE LOGRÓ LO PROGRAMADO ESTE TRIMESTRE. | Meta cumplida en trimestre anterior
[6 empty] | 10 | 7.5.2 | Instalar y operar los comités de vinculación, locales, regionales y estatal | Reporte | 9 | 9 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 111.1111 | INSTALACIÓN DE COMITÉS DE VINCULACIÓN. | OFICOS DE INSTALACIÓN DE COMITÉS DE VINCULACIÓN DE LOS PLANTELES HERMOSILLO I LA MANGA Y HERMOSILLO IV JUSTO SIERRA. | LOGRAR LA INSTALACIÓN DE LOS COMITÉS DE VINCULACIÓN EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO. | SIN OBSTÁCULOS | SE LOGRÓ LO PROGRAMADO ESTE TRIMESTRE. | Meta superada por cumplir una meta reprogramada
[6 empty] | 11 | 7.6.1 | Operar el programa de valores y prevención de conductas de riesgo | Informe | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 10 | 90.9091 |  |  |  | EN VIRTUD DE QUE HUBO CAMBIO DE PROGRAMA DE VALORES, SE SUSPENDIERON ESTAS ACTIVIDADES, CABE MENCIONAR QUE EXISTIÓ UNA REDUCCIÓN EN EL PRESUPUESTO DE ESTE PROYECTO. | NO SE LOGRO ESTA META.
[6 empty] | 12 | 7.7.1 | Realizar las gestiones para la celebración de convenios del Colegio con instituciones académicas, gubernamentales y del sector productivo | Documento | 6 | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 6 |  | 6 | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 7 | 116.6667 |  |  |  |  | SE REBASO LO PROGRAMADO EN ESTE PROYECTO. | Meta cumplida en trimestre anterior
04 | [7 empty] | Dirección Administrativa
| E03 | 3.1 | 07 | 01 | 04 |  |  | COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DEL COLEGIO |  | 87 | 86 | 14 | 8 | 7 | 29 | 7 | 7 | 6 | 20 | 5 | 6 | 7 | 18 | 7 | 6 | 6 | 19 | 13 | 8 | 5 | 26 | 7 | 7 | 7 | 21 | 5 | 5 | 6 | 16 | 12 | 11 | 12 | 35 | 98 | 112.6437
[6 empty] | 1 | 1.2.3 | Supervisar la aplicación del programa de mantenimiento de los bienes muebles y parque vehicular | Solicitud | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 100 | recobo de solicitudes de tarbajos correspondientes para servicios de reparacion | reporte mensual de losservicios | mejora en la flotilla | NO HAY OBSTÁCULOS
[6 empty] | 2 | 1.2.4 | Supervisar la aplicación del programa de mantenimiento de los bienes inmuebles | Reporte | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 100 | Programacion según licitacion y necesidades correspondientes por temporadas. | pago de facturas por parte de l servicio brindado. Según contrato num. Cecytes-es-001-10 | mayor seguridad en instalaciones y mejor ambiente de trabajo. | NO HAY OBSTACULOS
[6 empty] | 3 | 1.2.5 | Adquirir las pólizas de protección de los activos del Colegio, seguros de accidentes y seguro colectivo | Póliza | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | Realizacion de la convocatoiria correspondiente para licitacion. | Firma de contrato por parte de la compañía seguradora axa. Contrato num. 55070002-002-10 | Contar con el patrimonio asegurado, asi como el seguro de vida y accidente de alumnos | NO HAY OBSTÁCULOS
[6 empty] | 4 | 1.2.6 | Atender los servicios básicos de las unidades administrativas del Colegio | Reporte | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 100 | se brindo respuesta y solucion a los servicios basicos de las unidades administrativas. | reporte mensual de cada servicio basico | evitar suspension de servicios y mejora en la calidad de trabajo | NO HAY OBSTACULOS
[6 empty] | 5 | 1.2.7 | Controlar y supervisar la custodia y estado físico de los activos fijos del Colegio | Visitas | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 17 | 23 | 191.6667 | realizacion de l inventario fisico a planteles | inventario Hermosillo I el dia 30 de abril de 2010, Hermosillo IV inventario el dia 21 de mayo de 2010, inventario Hermosillo III 23 de junio 2010, inventario Hermosillo II el dia 7 de junio 2010. | mejor seguimiento a los articulos que hay en cada plantel y nombramiento del responsable de estos. | BAJO PRESUPUESTO Y LA GRAN CANTIDAD DE ARTICULOS QUE HAY ENCADA PLANTEL YA QUE SON LOS MAS GRANDES DEL ESTADO. | PROXIMO TRIMESTRE | Meta superada debido a que se realizaron inventarios por el cambio de Director de Plantel
[6 empty] | 6 | 1.2.8.1 | Supervisar la aplicación del Programa Anual de Adquisiciones para el suministro de materiales a las unidades administrativo del Colegio | Reporte | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 100 | Se llevaron acabo las adquisiciones derivadas de las solicitudes de las áreas | Reporte mensual de adquisiciones (Abril, Mayo,Junio) | Satisfacer las necesidades de materiales y suministros de las diferentes áreas | NO HAY OBSTÁCULOS
[6 empty] | 7 | 1.2.8.2 | Implementar los Procesos de Licitación | Licitación | 12 | 12 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2 | 2 | 12 | 100 | Se convocó para realizar los procesos de licitación |  | Cumplir con los lineamientos de adquisiciones |  |  | Meta superada por cumplir una meta reprogramada
[6 empty] | 8 | 1.2.8.3 | Reuniones del Comité de Adquisiciones | Reunión | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 110 | Se convocóa los integrantes del comité para el análisis de propuestas | Acta de Reunión de Comité de adquisiciones (Abril, Mayo, junio ) | Cumplir con los lineamientos de adquisiciones | NO HAY OBSTACULOS
[6 empty] | 9 | 1.3.1 | Certificación del Sistema de Gestión de Calidad | Certificación | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | cancelacion de meta por recorte presupuestal
05 | [7 empty] | Dirección Financiera
| E03 | 3.1 | 07 | 01 | 05 |  |  | COORDINAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DEL COLEGIO |  | 54 | 54 | 5 | 3 | 5 | 13 | 5 | 5 | 4 | 14 | 5 | 3 | 5 | 13 | 5 | 4 | 5 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 5 | 4 | 4 | 13 | 5 | 3 | 4 | 12 | 5 | 4 | 5 | 14 | 53 | 98.1481
[6 empty] | 1 | 1.5.4 | Coordinar y controlar la eficiente aplicación de los recursos financieros del Colegio | Informe | 5 | 5 | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 5 | 100
[6 empty] | 2 | 1.5.5 | Integrar y presentar la información financiera del Colegio | Informe | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 100 | Se elaboraron los Estados Financieros conforme al procedimiento establecido | Oficio de entrega de información del mes de Diciembre | Flujo de recursos y cumplimiento normativo
[6 empty] | 3 | 1.5.6 | Supervisar y controlar el fortalecimiento del fondo de previsión del Colegio | Transferencias | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 100 | Elaboración de solicitud de pago correspondiente | Poliza de registro contable del fortalecimeinto del mes de Diciembre | Fortalecimiento de Fondo de Previsión
[6 empty] | 4 | 1.5.7 | Supervisar las acciones para la recuperación de la cartera vencida en planteles | Reporte | 4 | 4 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 4 | 100
[6 empty] | 5 | 1.9.1 | Supervisar y controlar las acciones judiciales y extrajudiciales del Colegio | Reporte | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 4 | 100 | Reuniones Mensuales para la revisión de avances del los asesores jurídicos | Informe sobre los asuntos juridicos en proceso ante la junta de concilacion y arbitraje | Recibir asesoría jurica en los asuntos laborales de l colegio
[6 empty] | 6 | 8.1.1 | Operar el programa de capacitación de auxiliares administrativos de los planteles | Reunión | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 100
[6 empty] | 7 | 8.1.2 | operar el programa de administración y capacitación del recurso humano del Colegio | Reporte | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 100 | Recopilación de información sobre altas, bajas y movimientos de personal de cada quincena | Acuse de entrega ante el departamento de nómina de los movimientos de personal | Pago oportuno de las obligaciones laborales
[6 empty] | 8 | 8.2.1 | Atender los servicios que presta la Institución al personal | Evento | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 75 | Se realiza tradicional posada anual al personal docente y administrativo del colegio | Comprobante de pago de evento y copia de invitacion al personal | Estimulos al personal del colegio, fomentar los objetivos institucionales
06 | [7 empty] | Dirección de Planeación
| E03 | 3.1 | 07 | 01 | 06 |  |  | PLANEAR, PROGRAMAR Y EVALUAR LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL |  | 79 | 79 | 5 | 9 | 6 | 20 | 6 | 6 | 5 | 17 | 7 | 6 | 7 | 20 | 9 | 7 | 6 | 22 | 5 | 9 | 6 | 20 | 5 | 6 | 6 | 17 | 7 | 6 | 6 | 19 | 10 | 5 | 7 | 22 | 78 | 98.7342
[6 empty] | 1 | 1.2.2 | Supervisión de las actividades del proceso de planeación | Reporte | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 100 | Reporte de control presupuestal del ejercicio del gasto de la Dirección de Planeación
[6 empty] | 2 | 1.4.1 | Actualizar del marco normativo del Colegio | Documento | 3 | 3 |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.6667
[6 empty] | 3 | 1.5.1 | Integrar de los informes correspondientes a la rendición de cuentas del Colegio | Reuniones | 4 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 4 | 100 | orden del día de la sesión ordinaria del 14 de junio
[6 empty] | 4 | 1.5.3 | Coordinar el proceso de la información estadística generada por el Colegio | Reportes | 9 | 9 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 1 | 2 |  | 3 | 3 |  | 1 | 4 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 1 | 4 | 9 | 100
[6 empty] | 5 | 1.8.3 | Integrar los anteproyectos de Programa Operativo Anual y Presupuesto de Egresos | Documento | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 | 100
[6 empty] | 6 | 2.1.5 | Integrar la solicitud del fondo de ampliación a la cobertura e infraestructura | Documento | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | oficio de envío de necesidades del programa de infraestructura para la educación media superior
[6 empty] | 7 | 2.2.1 | Emitir los certificados parciales y de terminación de estudios de la generación 2007- 2010 | Reporte | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 100 | emisión de certificados | copia de certificados
[6 empty] | 8 | 2.2.2 | Coordinar y supervisar el registro y control escolar | Supervisión | 8 | 8 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 100 | Supervisión de calificaciones | reportes de evaluación
[6 empty] | 9 | 2.6.1 | Expedir los títulos de técnico en bachiller a los egresados de la generación 2007-2010 | Reporte | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
[6 empty] | 10 | 5.1.1 | Integrar el programa de inversión en infraestructura 2011 y coordinar la aplicación del programa general de obra 2010 | Documento | 13 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 100 | Avance de obras y oficio de envio del fondo de infraestructura | reportes de avance de obra y oficio
[6 empty] | 11 | 5.3.6 | Realizar el seguimiento de las gestiones realizadas para la regularización de terrenos de los planteles del Colegio | Informe | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 4 | 100 | reporte mensual de avance del proceso de regulariazación de terrenos | reporte mensual
[6 empty] | 12 | 7.1.1 | Realizar el seguimiento a los egresados de las generaciones 2006-2009 y 2007-2010 | Informe | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 2 | 100 | informe de seguimiento de egresados, generación 2006-2009 | informe de resultados
[6 empty] | 13 | 9.3.1 | Integrar los informes del cumplimiento de metas programadas en el POA 2010 y la cuenta pública | Informes | 8 | 8 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 8 | 100 | informe de cumplimiento de metas y EVTOP 03 cuenta pública
07 | [7 empty] | Órgano de Control y Desarrollo Administrativo
| E03 | 3.1 | 07 | 01 | 07 |  |  | SUPERVISAR DE LOS RECURSOS DEL COLEGIO |  | 28 | 28 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 28 | 100
[6 empty] | 1 | 1.6.1 | Realizar auditorías directas y específicas a planteles y unidades administrativas del Colegio | Auditoría | 17 | 17 |  | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |  | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 7 |  | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17 | 100 | 1.- Oficio de comisión 2.- Copia de Informe | El principal resultado se manifiesta en el fortalecimiento de los sistemas de control interno y el cumplimiento por parte de la Entidad de las normatividades y políticas internas vigentes. | Nada que manifestar | Nada que manifestar | Nada que manifestar
[6 empty] | 2 | 1.6.2 | Integrar los informes sobre la recolección y atención a peticiones ciudadanas | Informe | 11 | 11 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 100 | 1.- Oficio de comisión 2.- Informe de CONACI validado por la Dirección General de Contraloría Social. 3.- Quejas y sugerencias obtenidas en los buzones. 4.- Oficio de turno de queja o sugerencia a los Directores de los planteles. 5.- Respuesta de los directores de los planteles a las quejas o sugerencias. | El impacto logrado se manifiesta en el cumplimiento de las peticiones hechas por el alumnado, logrando con esto mejorar la calidad en el aprendizaje y disminuir considerablemente el número de peticiones de los alumnos. | Nada que manifestar | Nada que manifestar | Nada que manifestar
08 | [7 empty] | Planteles y centros EMSaD
| E03 | 3.1 | 07 | 01 | 08 |  |  | COORDINAR LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A OFRECER EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR |  | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100
[6 empty] | 1 |  | Impartir servicios educativos en los 22 planteles y 23 centros EMSaD. | Proceso | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | Reporte de estadística básica de inicio de semestre febrero -julio 2010
09 | [7 empty] | Coordinación de Zona
| E03 | 3.1 | 07 | 01 | 09 |  |  | SUPERVISAR EL QUEHACER DE LOS PLANTELES A SU CARGO |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 100
[6 empty] | 1 | 2.1.6 | Supervisar la ejecución de las actividades programadas por los planteles en los tiempos programados. | Reporte | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 4 | 100
[8 empty] | Total de Metas |  | 527 | 509 | 42 | 48 | 52 | 142 | 37 | 40 | 48 | 125 | 26 | 37 | 44 | 107 | 39 | 52 | 42 | 133 | 41 | 46 | 47 | 134 | 41 | 41 | 56 | 138 | 24 | 37 | 45 | 106 | 43 | 49 | 53 | 145 | 523 | 99.241
[8 empty] | MTRO. MARTÍN ALEJANDRO LÓPEZ GARCÍA | [10 empty] | C.P. GABRIELA VERDUGO BLANCO
[8 empty] | Directo General | [10 empty] | Subdirectora de Finanzas