## POA 2011CECYTES
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011
ORGANISMO: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA
Estructura Administrativa | Categorías Programáticas | [5 empty] | Línea de Acción
| Funciones |  |  | PED
CLAVE NEP ORGANISMO | [7 empty] | DESCRIPCION | META | UNIDAD DE MEDIDA | METAS Y PRESUPUESTO
UR | Finalidad | Función | Subfunción | ER | PROG. | Subprograma | Actividad o Proyecto |  |  |  | ORIGINAL ANUAL | MODIF. ANUAL | CALENDARIO | [15 empty] | REALIZADO
[13 empty] | Ene | Feb | Mar | 1er. TRIM. | Abr | May | Jun | 2do. TRIM. | Jul | Ago | Sept | 3er. TRIM. | Oct | Nov | Dic | 4to. TRIM. | Ene | Feb | Mar | Evidencia enviada | Descripción de las acciones | Justificación de variación en el cumplimiento | Motivo de resprogramación de meta
| 2 | [6 empty] | DESARROLLO SOCIAL
|  | 5 | [5 empty] | EDUCACIÓN
|  |  | 01 |  |  |  |  | OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN
|  |  |  | 3 |  |  |  | SONORA EDUCADO
[5 empty] | 35 |  |  | EDUCACIÓN INTEGRAL PARA UN SONORA EDUCADO
[6 empty] | 03 |  | ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
[7 empty] | 395 | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA
[8 empty] | COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE SONORA |  |  | 528261936 |  |  |  |  | 131842586 |  |  |  | 139928746 |  |  |  | 132678420 |  |  |  | 123812184
1 | [7 empty] | DIRECCIÓN GENERAL |  |  | 20 | 20 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2
[8 empty] | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN (PORTAL DE TRANSPARENCIA E INFOMEX) | 1 | INFORME | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | Informe trimestral enviado al Instituto de Transparencia Informativa y evaluación de la Contrloría al portal de transparencia. | Se elaboró informe trimestral enero-abril de recepción y atención de solicitudes a través del SSIPSON y evaluación al Portal de Transparencia.
[8 empty] | REALIZAR LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS . | 2 | EVENTO | 4 | 4 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Copia del resumen de acuerdos tomados. | Se llevó a cabo sesión de la H. Junta Directiva, el día 22 de febrero.
[8 empty] | REALIZAR ACCIONES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL. | 3 | EVENTO | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Oficio de comisión. | Reunión para entrega del dictamen sobre el proceso de promoción docente para firma, del 6 al 8 de enero en México, D.F., Supervisión de planteles de la Zona San Luis Río Colorado en Mexicali, B.C., el 13 y 14 de enero., Reunión para entrega de anexo de ejecución de los planteles Bácum y Cajeme, del 16 al 19 de enero en México, D.F., Seminario taller sobre la implementación Construye T en la Representación estatal de Educ. Media Superior en B.C.S., del 25 al 29 de enero., Seminario taller sobre la implementación Construye T en la Representación estatal de Educ. Media Superior en B.C.S., del 1 al 5 de febrero., Inauguración de DECIDE 2011 en Cd. Obregón y visita a planteles de la zona Mayo y Yaqui, del 15 al 17 de marzo., Visita a planteles Miguel Alemán y Puerto Libertad, el 30 de marzo. | Se rebasó la meta en enero y febrero, en virtud de presentarse la necesidad de realizar supervisión en planteles y cumplir con compromisos a los que fue convocado el Director General por instancias superiores.
2 | [7 empty] | DIRECCIÓN ACADÉMICA |  |  | 85 | 85 | 6 | 7 | 8 | 21 | 5 | 14 | 8 | 27 | 2 | 8 | 5 | 15 | 6 | 8 | 8 | 22 | 5 | 8 | 8
[8 empty] | REVISAR LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE PARA LA IMPRESIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS. | 1 | EVENTO | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | listas firmadas por los docentes y oficio de invitación. | se inició la estructura y dosificación de las asgnaturas de quinto semestre. | Ninguno | Ninguno
[8 empty] | REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA REFORMA CURRICULAR E INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN MDIA SUPERIOR. | 2 | INFORME | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
[8 empty] | APLICAR Y EVALUAR EL PROCESO DE PROMOCIÓN DOCENTE. | 3 | EVENTO | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1
[8 empty] | REALIZAR LAS GESTIONES PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS. | 4 | INFORME | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2 Cotizacion | Se tiene 2 cotizaciones de para la realizacion del Upgrate de 4 Licencia de desarrollo Visual Studio 2010. | Falta una Cotizacion para tener las tres opciones de validacion del costo del software. | Ninguno
[8 empty] | APLICAR Y EVALUAR EL PROGRAMA DE HOMOLOGACIÓN DOCENTE. | 5 | EVENTO | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2
[8 empty] | OPERAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE. | 6 | EVENTO | 4 | 4 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | Lista de asistencia | Curso taller Evaluar Bien para Enseñar mejor. | Ninguno | Ninguno
[8 empty] | REALIZAR EL SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LOS CASOS QUE SE REQUIERE, A LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL COLEGIO. | 7 | INFORME | 11 | 11 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | Informes de Visitas | Se visita a cada plantel con la finalidad de realizar un servicio preventivo y correctivo, ademas de apoyo en alguna instalcion o adecuacion requerida por cada plantel en el area de sistemas. | Ninguno | Ninguno
[8 empty] | REALIZAR EL SEGUIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS PLANTELES DEL COLEGIO. | 8 | INFORME | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | No se han equipado por recorte presupuestal.
[8 empty] | INCENTIVAR AL PERSONAL DOCENTE QUE ELEVEN LOS NIVELES DE APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS (PROGRAMA DE ESTÍMULOS). | 9 | EVENTO | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Se reprogramo para los meses de junio o julio, por motivo de recorte presupuestal.
[8 empty] | REALIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL CONCURSO DE CREATIVIDAD TECNOLÓGICA. | 10 | EVENTO | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | circular de invitación | revisión de proyectos a participar, invitación de jurados externos. | Ninguno | Ninguno
[8 empty] | INTEGRAR Y EVALUAR LA OPERATIVIDAD DE LAS ACADEMIAS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA EDUCATIVO. | 11 | REUNIÓN | 3 | 3 |  |  |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Se reprogramo para finales de mayo por recorte presupuestal.
[8 empty] | APLICAR EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE. | 12 | EVENTO | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
[8 empty] | REALIZAR LA ASIGNACIÓN DE CARGAS ACADÉMICAS EN BASE AL PROCESO DEL EXAMEN DE OPOSICIÓN. | 13 | REPORTE | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1
[8 empty] | APLICAR LAS EVALUACIONES ACADÉMICAS ESPECIALES A LOS ESTUDIANTES. | 14 | INFORME | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
[8 empty] | REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL BACHILLERATO VIRTUAL | 15 | REUNIÓN | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | minutas de trabajos de cada una de las reuniones de trabajo
[8 empty] | COORDINAR Y PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES EN CONCURSOS ACADÉMICOS. | 16 | EVENTO | 6 | 6 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | Circular 007, circular 030, Constancia XX Olimpiada Nacional de Química. | Se realizo concurso academico etapa Zona en el mes de febrero y en marzo etapa Estatal, tambien se realizó en marzo el concurso nacional de Química. | Ninguno | Ninguno
[8 empty] | COORDINAR Y CONTROLAR LA APLICACIÓN DE LOS EXÁMENES DEPARTAMENTALES. | 17 | REPORTE | 7 | 7 | 1 |  | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 2 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1A. Circ-001/2011. Logística de cursos intersemestrales. 1B. Lista de aplicación de exámenes a alumnos en curso intersemestral del plantel B. Lobos. 2A. Oficio de entrega de exámenes aplicados del plantel Suaqui Grande. 2B. Relación de materiales de evaluación entregados por la imprenta a planteles. | 1. Cursos intersemestrales y su correspondiente evaluación en 21 de enero de 2011. 2. Aplicación de exámenes del primer parcial. | Ninguno | Ninguno
[8 empty] | EVALUAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS. | 18 | INFORME | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | Informe de comisión y oficio de comisión. | Reunión para entregas de informes de gestiones de los planteles. | Ninguno | Ninguno
[8 empty] | PROVEER DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS A LOS ALUMNOS Y DOCENTES | 19 |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
[8 empty] | REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS. | 20 | INFORME | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 6 |  | 2 | 2 | 4 |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 2 | 2 | Listas de asistencia de las 3 reuniones regionales y agendas de trabajo, Listados de recibido de CDs con videos de mortivación y formato de evaluación de los Planes de Acción Tutorial, Informe de las visitas a los planteles con la agenda respectiva. | En enero, se realizaron 3 Reuniones regionales. En Febrero se hizo acopio de materiales, privilegiando videos de motivación y se entregaron a los directores y supervisores, así como el seguimiento a los Planes de Acción Tutorial, En marzo se realizaron dos Visitas de seguimiento a dos planteles. | En el mes de enero se hicieron 3 debido a que se tienen regionalizadas las reuniones. | Ninguno
[8 empty] | ELABORAR EL CALENDRIO ACADÉMICO PARA LA OPERACIÓN DE LOS PLANTELES DURANTE EL AÑO. | 21 | DOCUMENTO | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | REALIZAR REUNIONES PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. | 22 | REUNIÓN | 4 | 4 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | Oficio de comisión | Reunión con supervisor y Directores de planteles. | Ninguna | Ninguna
[8 empty] | PARTICIPAR EN LAS REUNIONES QUE CONVOCA LA COORDINACIÓN NACIONAL DE CECYTE'S, PARA MEJORAR EL NIVEL ACADÉMICO DEL COLEGIO. | 23 | REUNIÓN | 4 | 4 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | Oficio de comisión | Reunión de Intercambio de Experiencias de la Prueba Enlace. | Ninguna | Ninguna
3 | [7 empty] | DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN |  |  | 72 | 72 | 3 | 5 | 7 | 15 | 9 | 8 | 7 | 24 | 3 | 2 | 6 | 11 | 6 | 10 | 6 | 22 | 3 | 5 | 7
[8 empty] | SUPERVISAR Y CONTROLAR LAS ACCIONES DEL PROCESO DE VINCULACIÓN. | 1 | REPORTE | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | OFICIOS DE COMISIÓN, OFICIOS DE CONVOCATORIAS, OFICIOS DE APOYO DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, OFICIOS DE APOYO CON ALUMNOS. | VISITAS DE SUPERVISIÓN Y REUNIONES CON PROMOTORES, PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIAS, APOYO CON ALUMNOS. ETC. | NO EXISTE VARIACIÓN | NO EXISTE REPROGRAMACIÓN
[8 empty] | PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES QUE FORTALEZCAN SU FORMACIÓN INTEGRAL. | 2 | EVENTO | 13 | 13 |  | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 |  | 2 | 2 | ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, INFORMACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE MATERIALES REQUERIDOS PAR A LAS ACTIVIDADES CULTURALES, OFICIOS Y CIRCULARES, SOLICITUD DE PAGO PARA APOYO DEL V CONCURSO CULTURAL ESTATAL, OFICIO DE PLANTELES E INFORMES DE ACTIVIDADES INTERNAS Y EXTERNAS. | TRÁMITES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO LAS REUNIONES DE ZONA Y EL CONCURSO ESTATAL DE CULTURAL. | NO EXISTE VARIACIÓN | NO EXISTE REPROGRAMACIÓN
[8 empty] | PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE FORTALEZCAN LOS VALORES, LA SANA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO DEL CARÁCTER. | 3 | EVENTO | 5 | 5 | 1 |  | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | CONVOCATORIA DE ESCOLTAS Y RESULTADOS DEL V CONCURSO DE ESCOLTAS DE BANDERA CECyTES 2011. | PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS GANADORES EN EL CONCURSO DE ESCOLTAS EN EL ENCUENTRO ESTATAL. | NO EXISTE VARIACIÓN | NO EXISTE REPROGRAMACIÓN
[8 empty] | PROMOVER Y DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE SERVICIOS SOCIAL. | 4 | INFORME | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
[8 empty] | PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTE PARA LA SALUD. | 5 | EVENTO | 8 | 8 |  |  | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 6 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | MEMORÍA TÉCNICA DEL IX ENCUENTRO DEPORTIVO INTERCECyTES Y CONVOCATORIA DEL IX ENCUENTRO DEPORTIVO INTERCECYTES | PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS EN LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS DE ZONA. | NO EXISTE VARIACIÓN | NO EXISTE REPROGRAMACIÓN
[8 empty] | CREAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL. | 6 | INFORME | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | RELACIÓN DE CONVOCATORIAS PUBLICADAS, RELACIÓN DE NOTAS PUBLICADAS, FOTOGRAFIAS DEL CONCURSO ESTATAL ACDÉMICO, EVENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS, INAUGURACIÓN DECIDE, ENTREGAS DE BECAS, PRESENTACIÓN DE CONVOCATORIAS. | APOYO EN LA DIFUSCIÓN DE TODOS LOS EVENTOS DEL COLEGIO. | NO EXISTE VARIACIÓN | NO EXISTE REPROGRAMACIÓN
[8 empty] | PARTICIPAR EN EL FORO ESTATAL DE IMPULSA CON EMPRESAS ESTUDIANTILES FORMADAS EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO. | 7 | EVENTO | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0
[8 empty] | CONCERTAR CITAS CON EMPRESAS Y ORGANISMOS PARA LA REALIZACIÓN DE VISITAS Y VIAJES DE ESTUDIO DE LOS ESTUDIANTES, ACORDE A LOS PLANES DE ESTUDIOS. | 8 | INFORME | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1
[8 empty] | SUPERVISAR LA OPERATIVIDAD DE LOS COMITÉS DE VINCULACIÓN, LOCALES, REGIONALES Y ESTATAL. | 9 | EVENTO | 3 | 3 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | 1 | 1 |  | 2
[8 empty] | OPERAR EL PROGRAMA DE VALORES Y PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO. | 10 | EVENTO | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1
[8 empty] | REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA FORMALIZAR LOS VÍNCULOS DEL COLEGIO CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS GUBERNAMENTALES Y DEL SECTOR PRODUCTIVO. | 11 | CONVENIO | 8 | 8 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 |  | CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL REGISTRO CIVIL. | APOYO EN LA FIRMA DE CONVENIO. | NO EXISTE VARIACIÓN | NO EXISTE REPROGRAMACIÓN
[8 empty] | SEGUIMIENTO A LA APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE BECAS. | 12 | INFORME | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | REPORTES DE ALUMNOS BECADOS EN EL PRIMER SEMESTRE. | APOYO A TODOS LOS PLANTELES CON LAS DUDAS PARA LA REINSCRIPCIÓN DE TODOS LOS BECARIOS. | NO EXISTE VARIACIÓN | NO EXISTE REPROGRAMACIÓN
4 | [7 empty] | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |  |  | 57 | 57 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | 7 | 7 | 21 | 2 | 5 | 6 | 13 | 5 | 6 | 2 | 13 | 5 | 2 | 3
[8 empty] | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO. | 1 | REPORTE | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Reportes mensuales de pagos por concepto de reparaciones a los edificios de Planteles y EMSaD. Así como servicios que según el Clasificador del Gasto, se incluyen en las partidas de mantenimiento de edificios. | Reparaciones de edificios, servicios de apoyo al mantenimiento | N/A | N/A
[8 empty] | REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE MUEBLES EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO. | 2 | REPORTE | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | Reportes de febrero y marzo por concepto de pago a reparaciones de bienes inmuebles de los planteles y EMSaD | Mantenimiento preventivo y correctivo a bienes muebles de los planteles y EMSaD los meses de febrero y marzo | Se programan de acuerdo a un estimado y se ejecutan de acuerdo a las necesidades | N/A
[8 empty] | ADQUIRIR LAS PÓLIZAS DE PROTECCIÓN DE LOS ACTIVOS DEL COLEGIO, SEGUROS DE ACCIDENTES Y SEGURO COLECTIVO. | 3 | PÓLIZA | 4 | 4 | 4 |  |  | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 |  |  | Pólizas de seguros contra daños, vida grupo, Siga escolares y vehículos | Se contrató la protección de activos y personal del Colegio mediante proceso de licitación | N/A | N/A
[8 empty] | REALIZAR EL INVENTARIO DEL ACTIVO FIJO DEL COLEGIO. | 4 | INFORME | 26 | 26 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 14 |  | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | Durante del trimestre se realizaron las bajas de mobiliario en planteles | Después de realizar las bajas de artículos, se procedió a hacer la detección de necesidades de inventarios para programarlos a partir del mes de abril de 2011.
[8 empty] | PROCESOS JURÍDICOS LABORALES ATENDIDOS DEL COLEGIO. | 5 | INFORME | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | No surgió ningún conflicto laboral | N/A | Se programan de acuerdo a lo estimado y se condiciona su cumplimiento a que surja algún problema laboral. | N/A
5 | [7 empty] | DIRECCIÓN FINANCIERA |  |  | 51 | 51 | 5 | 3 | 4 | 12 | 6 | 4 | 4 | 14 | 5 | 3 | 4 | 12 | 5 | 4 | 4 | 13 | 5 | 3 | 4
[8 empty] | REALIZAR LA CAPACITACIÓN DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE LOS PLANTELES. | 1 | EVENTO | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | OPERAR EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN, CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO. | 2 | INFORME | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Entrega de reportes mensuales con los movimientos de nomina correspondientes a cada mes | Recopilación de información sobre altas, bajas y movimientos de personal de cada quincena.
[8 empty] | APLICAR UN PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA AL PERSONAL. | 3 | EVENTO | 5 | 5 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 2
[8 empty] | REALIZAR INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA. | 4 | INFORME | 5 | 5 | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | Copia de Oficio de entrega de 4to Informe Trimestral 2010 en el mes de enero y Cuenta Publica 2010 en el mes de Marzo | Integración, captura y analisis de la información financiera de conformidad con la guia y normativa correspondiente
[8 empty] | INTEGRAR Y PRESENTAR LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL COLEGIO. | 5 | INFORME | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Copia de Oficio de entrega de Estados Financieros de los meses de Diciembre 2010, Enero y Febrero 2011. | Se elaboraron los Estados Financieros conforme al procedimeinto establecido.
[8 empty] | SUPERVISAR Y CONTROLAR EL FORTALECIMIENTO DEL FONDO DE PREVISIÓN DEL COLEGIO. | 6 | DOCUMENTO | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Pólizas Contables que registra el Fortalecimiento del Fondo de Previsión de los meses de Enero, Febrero y Marzo. | Elaboración de solicitud de pago correspondiente
[8 empty] | SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA RECUPERAR LA CARTERA VENCIDA EN PLANTELES. | 7 | REPORTE | 4 | 4 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | Reporte de Cartera vencida y comprobante de viaje de Supervisión a planteles. | Se generó reporte con información sobre adeudos de los alumnos por plantel y número de alumnos, se realaron actas de compromiso por parte del personal involucrado en la recuperación de la cartera.
6 | [7 empty] | DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN |  |  | 67 | 67 | 4 | 6 | 6 | 16 | 5 | 4 | 5 | 14 | 5 | 5 | 12 | 22 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 6 | 5
[8 empty] | OPERAR EL PROGRAMA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 2011 EN COORDINACIÓN CON LAS AUTORIDADES EDUCATIVA Y DEL INTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. | 1 | DOCUMENTO | 13 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1
[8 empty] | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN PARA CONOCER EL GRADO DE INCORPORACIÓN DE NUESTROS EGRESADOS EN LOS SECTORES EDUCATIVO Y PRODUCTIVO. | 2 | DOCUMENTO | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | informe de resultados del programa de seguimiento de egresados
[8 empty] | INTEGRAR EL EXPEDIENTE PARA LA SOLICITUD DEL FONDO DE AMPLIACIÓN A LA COBERTURA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA . | 3 | DOCUMENTO | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [6 empty] | Meta reprogramada para e segundo trimestre debido a que no ha salido publicada la convocatoria por parte de la SEP
[8 empty] | EMITIR LOS CERTIFICADOS PARCIALES Y DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS. | 4 | INFORME | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | SUPERVISAR LAS ACCIONES DEL PROCESO DE PLANEACIÓN. | 5 | REPORTE | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1
[8 empty] | SUPERVISIÓN DEL PROCESO DE REGISTRO Y CONTROL ESCOLAR (LA CORRECTA APLICACIÓN DE LAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL ESCOLAR). | 6 | REPORTE | 8 | 8 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  | 2 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1
[8 empty] | ACTUALIZAR LOS MANUALES DE OPERACIÓN DEL COLEGIO( MANUAL DE ORGANIZACIÓN, MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, REGLAMENTO INTERIOR). | 7 | DOCUMENTO | 4 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 0 | [5 empty] | Se iniciaron las activdades de actualización quedando pendientes la autorización de las instancias correspondientes | meta reprogramada para el 2do. Trim
[8 empty] | INTEGRAR LOS INFORMES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010 E INTEGRARLO A LA CUENTA PÚBLICA. | 8 | INFORME | 8 | 8 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  | Informe del 4to. Trim. Y cuenta publica
[8 empty] | INTEGRAR LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA GENERADA POR EL COLEGIO (911.7, 911.8, ESTADÌSTICA BÁSICA DE INICIO Y FIN DE SEMESTRE). | 9 | INFORME | 8 | 8 |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | Estadistica básica de fin de semestre agosto 10-enero 11 e inicio de semestre feb-jun 2011 | concentrado
[8 empty] | EXPEDIR LOS TÍTULOS DE TÉCNICO EN BACHILLER A LOS EGRESADOS DE LA GENERACIÓN 2007-2010. | 10 | INFORME | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
[8 empty] | INTEGRAR LOS ANTEPROYECTOS DE PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011. | 11 | DOCUMENTO | 2 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1
[8 empty] | INFORMAR SOBRE LAS GESTIONES PARA LA REGULARIZACIÓN TERRENOS DE PLANTELES, QUE PROCEDE DE DONACIONES EJIDALES, ESTATALES Y DE PARTICULARES. | 12 | INFORME | 4 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | Reporte de avances en las gestiones de regularización de terrenos
7 | [7 empty] | ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO |  |  | 28 | 28 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3
[8 empty] | REALIZAR AUDITORÍAS DIRECTAS Y ESPECÍFICAS A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO. | 1 | EVENTO | 17 | 17 |  | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 |  | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 1.- Copias de Informes | Realización de auditorias en apego al proceso de auditorias directas, verificando el cumplimiento de la Entidad respecto a la normatividad aplicable en el ejercicio de los recursos asignados. Proceso P01 | Por normatividad se le da preferencia de intervención a las auditorias que realiza tanto el despacho externo como el ISAF | Reprogramación de la meta debido a la actuación en la Entidad del despacho externo y del ISF.
[8 empty] | REALIZAR LOS INFORMES SOBRE RECOLECCIÓN Y ATENCIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS INTERPUESTAS EN LOS BUZONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL COLEGIO. | 2 | INFORME | 11 | 11 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 1.- Concentrados estadísticos. | Recolección y atención de peticiones ciudadanas con el fin de impulsar la transparencia y combate a la corrupción. Proceso P02 | Nada que manifestar | Nada que manifestar
8 | [7 empty] | PLANTELES |  |  | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | IMPARTIR SERVICIOS EDUCATIVOS EN 25 PLANTELES DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO Y 23 CENTROS DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | 1 | INFORME | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0
9 | [7 empty] | COORDINACIÓN DE ZONA |  |  | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1
[8 empty] | SUPERVISAR EL QUEHACER DE LOS PLANTELES A CARGO DE LOS SUPERVISIORES DE ZONA. | 1 | INFORME | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | Informe de la reunión y fotos | 1. Camión que prestará servicio a alumnos de CECyTES plantel Cajeme. 2. Evento rendición de cuentas en el plantel Yécora. 3. Reunión con maestros para analizar resultados de primer examen parcial e indicadores académicos en el plantel Sta. María del Buáraje. | Ninguno | Ninguno
[8 empty] | TOTAL | 66 |  | 393 | 393 | 25 | 29 | 35 | 89 | 36 | 42 | 38 | 116 | 19 | 30 | 40 | 89 | 32 | 37 | 30 | 99 | 25 | 29 | 33