## Reporte de Formatos
37809
TITULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCION
Georreferenciación e imagen de todas las obras públicas | LTAIART81FXVII | Georreferenciación e imagen de todas las obras públicas, señalando: el sector al que pertenecen, ubicación y monto asignado y ejercido
1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 12 | 13 | 14
267271 | 267272 | 267273 | 267274 | 267275 | 267276 | 267277 | 267278 | 267279 | 267280 | 267281 | 267282 | 267283 | 267284 | 267285 | 267286 | 267268 | 267269 | 267270
Tabla Campos
Sector | Ubicación | Latitud | Longitud | Monto Asignado | Monto Ejercido | Hipervínculo al contrato | Hipervínculo a la licitación | Porcentaje de Avance | Nombre del Residente o supervisor | Fecha de inicio de ejecución | Fecha de termino de ejecución | Nombre del Contratista | Monto esperado de la inversión | Monto final de la inversión | fecha de validación | Año | Fecha de Actualización | Nota
Construccion de sistema para agua potable | Alamos | 27°01´24" | 108°55´56" | 3456000 | 342780878 | http://sedesson.gob.mx/documentos/2017/Direccion%20General%20de%20Infraestructura%20Social/CONTRATOS/CUARTO%20TRIMESTRE/CONTRATO%20CONSTRUCCION%20DE%20SISTEMA%20PARA%20GUA%20POTABLE%20ALAMOS.pdf | http://compranet.sonora.gob.mx/Sistema/Portal/DetallesPortal?contId=10225 | 100% | Sergio Diaz | 2017-10-04 | 2017-12-15 | Francisco Duran Gomez | 3456000 | 342780878 | 2018-01-10 | 2017 | 2018-01-15
Construccion de piso firme | Cajeme | 27°29´21" | 109°56´06" | 1183700 | 117561360 | http://sedesson.gob.mx/documentos/2017/Direccion%20General%20de%20Infraestructura%20Social/CONTRATOS/CUARTO%20TRIMESTRE/CONTRATO%20CONSTRUCCION%20DE%20PISO%20FIRME%20EN%20VARIAS%20LOCALIDADES%20DE%20CAJEME.pdf | http://compranet.sonora.gob.mx/Sistema/Portal/DetallesPortal?contId=40221 | 100% | Hugo Mendoza | 2017-10-17 | 2017-11-30 | Jesus Antonio Garcia Parra | 1183700 | 117561360 | 2018-01-10 | 2017 | 2018-01-15
Ampliacion de vivienda | Villa Pesqueira | 29°07´08" | 109°58´11" | 1250000 | 124853091 | http://sedesson.gob.mx/documentos/2017/Direccion%20General%20de%20Infraestructura%20Social/CONTRATOS/CUARTO%20TRIMESTRE/CONTRATO%20AMPLIACION%20DE%20VIVIENDA%20EN%20VARIAS%20LOCALIDADES%20DEL%20MUNICIPIO%20DE%20VILLA%20PESQUEIRA.pdf | http://compranet.sonora.gob.mx/Sistema/Portal/DetallesPortal?contId=40276 | 100% | David Hernandez | 2017-10-18 | 2017-11-30 | Carmen Leon Felix | 1250000 | 124853091 | 2018-01-10 | 2017 | 2018-01-15
Construccion de piso firme en francisco javier mina | Bacum | 27°33´04" | 110°04´59" | 364900 | 36489554 | http://sedesson.gob.mx/documentos/2017/Direccion%20General%20de%20Infraestructura%20Social/CONTRATOS/CUARTO%20TRIMESTRE/CONTRATO%20CONSTRUCCION%20DE%20PISO%20FIRME%20EN%20FRANCISCO%20JAVIER%20MINA.pdf |  | 100% | Sergio Diaz | 2017-10-09 | 2017-11-30 | Jose Alberto Garcia Rodriguez | 364900 | 36489554 | 2018-01-10 | 2017 | 2018-01-15
Ampliacion de alcantarillado | Cumpas | 29°59´38" | 109°46´55" | 568800 | 56727305 | http://sedesson.gob.mx/documentos/2017/Direccion%20General%20de%20Infraestructura%20Social/CONTRATOS/CUARTO%20TRIMESTRE/CONTRATO%20AMPLIACION%20DE%20LA%20RED%20DE%20ALCANTARILLADO%20EN%20VARIAS%20CALLES%20COLONIA%20NUEVO%20SONORA%20CUMPAS.pdf |  | 100% | Jesus Valencia | 2017-10-23 | 2017-11-30 | Eduardo Pacheco Esparza | 568800 | 56727305 | 2018-01-10 | 2017 | 2018-01-15
Ampliacion de red de drenaje sanitario ave lirio y girasol | Hermosillo | 29°05´56" | 110°57´15" | 37729004 | 37729002 | http://sedesson.gob.mx/documentos/2017/Direccion%20General%20de%20Infraestructura%20Social/CONTRATOS/CUARTO%20TRIMESTRE/CONTRATO%20AMPLIACION%20DE%20RED%20DE%20DRENAJE%20SANITARIO%20DE%20AVENIDA%20LIRIO%20Y%20GIRASOL.pdf |  | 100% | Adrian Zepeda | 2017-11-20 | 2017-12-31 | Luis Alejandro Quiroz Agüero | 37729004 | 37729002 | 2018-01-10 | 2017 | 2018-01-15
Ampliacion de red de agua potable en colonia rosario | Bacum | 27°33´04" | 110°04´59" | 113900 | 11389999 | http://sedesson.gob.mx/documentos/2017/Direccion%20General%20de%20Infraestructura%20Social/CONTRATOS/CUARTO%20TRIMESTRE/CONTRATO%20AMPLIACION%20DE%20LA%20RED%20DE%20AGUA%20POTABLE%20EN%20COLONIA%20ROSARIO%20OZUNA.pdf |  | 100% | Hugo Mendoza | 2017-11-20 | 2017-12-31 | Antonio Sosa Bobadilla | 113900 | 11389999 | 2018-01-10 | 2017 | 2018-01-15
Ampliacion de red de alcantarillado en colonia javier lamarque | Cajeme | 27°29´21" | 109°56´06" | 875000 | 87499999 | http://sedesson.gob.mx/documentos/2017/Direccion%20General%20de%20Infraestructura%20Social/CONTRATOS/CUARTO%20TRIMESTRE/CONTRATO%20AMPLIACION%20DE%20RED%20DE%20ALCANTARILLADO%20EN%20COLONIA%20LAMARQUE.pdf |  | 100% | Hugo Mendoza | 2017-11-20 | 2017-12-31 | Pedro Quintero Morales | 875000 | 87499999 | 2018-01-10 | 2017 | 2018-01-15
Ampliacion de red de agua potable en varias calles | Caborca | 30°42´56" | 112°09´33" | 36190981 | 36190980 | http://sedesson.gob.mx/documentos/2017/Direccion%20General%20de%20Infraestructura%20Social/CONTRATOS/CUARTO%20TRIMESTRE/CONTRATO%20AMPLIACION%20DE%20RED%20DE%20AGUA%20POTABLE%20EN%20VARIAS%20CALLES.pdf |  | 100% | Israel Leyva | 2017-12-04 | 2017-12-31 | Gerardo Mercado Avitia | 36190981 | 36190980 | 2018-01-10 | 2017 | 2018-01-15
Ampliacion de red de drenaje sanitario en ave jazmin | Hermosillo | 29°05´56" | 110°57´15" | 470000 | 47000 | http://sedesson.gob.mx/documentos/2017/Direccion%20General%20de%20Infraestructura%20Social/CONTRATOS/CUARTO%20TRIMESTRE/CONTRATO%20AMPLIACION%20DE%20RED%20DE%20DRENAJE%20SANITARIO%20EN%20AVENIDA%20JAZMIN%20ENTRE%20TABACHIN%20Y%20PITAHAYA%20MADURA.pdf |  | 100% | Israel Leyva | 2017-12-04 | 2017-12-31 | Gerardo Mercado Avitia | 470000 | 47000 | 2018-01-10 | 2017 | 2018-01-15
Ampliacion de red de agua potabe en varias calles | Caborca | 30°42´56" | 112°09´33" | 735100 | 735100 | http://sedesson.gob.mx/documentos/2017/Direccion%20General%20de%20Infraestructura%20Social/CONTRATOS/CUARTO%20TRIMESTRE/CONTRATO%20AMPLIACION%20DE%20RED%20DE%20AGUA%20POTABLE%20EN%20VARIAS%20CALLES%20PLUTARCO%20ELIAS%20CALLES.pdf |  | 100% | Israel Leyva | 2017-11-27 | 2017-12-31 | Francisco Javier Toledo Ruiz | 735100 | 735100 | 2018-01-10 | 2017 | 2018-01-15
Ampliacion de red de alcantarillado en colonia mezquite | Magdalena de Kino | 30°37´37" | 110°58´03" | 35504768 | 35504768 | http://sedesson.gob.mx/documentos/2017/Direccion%20General%20de%20Infraestructura%20Social/CONTRATOS/CUARTO%20TRIMESTRE/CONTRATO%20AMPLIACION%20DE%20RED%20DE%20ALCANTARILLADO%20EN%20COLONIA%20EL%20MEZQUITE.pdf |  | 100% | David Hernandez | 2017-11-27 | 2017-12-31 | Gerardo Ernesto Navarro Burruel | 35504768 | 35504768 | 2018-01-10 | 2017 | 2018-01-15