## 2° Trim 2014
EVTOP-03
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMATICO
TRIMESTRE: SEGUNDO 2014
ORGANISMO: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA
DP | UR | FL | FN | SF | ER | ET | TP | AI | T B | UG | FF | MT | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | RECURSO APROBADO | ANUAL |  | TRIMESTRE |  |  |  |  | ACUMULADO | %AVANCE
[16 empty] | ORIGINAL | MODIFICADO | ORIGINAL |  |  |  | EJERCIDO
REALIZADO
[18 empty] | 1er. TRIM. | 2do. TRIM. | 3er. TRIM. | 4to. TRIM. | 2do. TRIM.
ESTRUCTURA PROGRAMATICA DP: 12 | SECRETARÍA DE AGRICULTURA GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA DP: 1215 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA | PESOS M.N. | 467919652 | 552928658.14 | 596518621.02 |  |  |  |  | 115862212.015 | 220487607.475 | 36.96%
[13 empty] | VOCALIA EJECUTIVA |  |  | 4585826.72 | [5 empty] | 1944784.954 | 4067655.764 | 88.7% | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA UR
ESTRUCTURA PROGRAMATICA FL: 2 | Desarrollo Social
ESTRUCTURA PROGRAMATICA FN: 2.2 | Vivienda y servicios a la comunidad
ESTRUCTURA PROGRAMATICA SF: 01 | Urbanización
Sonora Solidario | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA ER
ESTRUCTURA PROGRAMATICA ET: 12 | Puente al Desarrollo
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA TP
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 006 | CONSOLIDACIÓN, FORTALECIMIENTO Y APOYO A MUNICIPIOS, ORGANISMOS OPERADORES Y COMUNIDADES
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 007 | CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACIÓN
Población Abierta | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA T B
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UG: 13 | Todo el estado
PROPIOS | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA FF
[13 empty] | Concertar reuniones de trabajo con directores de área | Reunión |  | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 50% | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 2 | Junta de Gobierno | Reunión |  | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UR: 2 | UNIDAD JURÍDICA |  |  | 2755624.84 | [5 empty] | 686409.3004 | 1510803.1928 | 54.83%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 007 | CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACIÓN
Población Abierta | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA T B
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UG: 13 | Todo el estado
PROPIOS | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA FF
[13 empty] | Asesoría y apoyo jurídico | Informe |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50% | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 2 | Elaboración y revisión de contratos | Informe |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 3 | Asesoría y apoyo jurídico a los distintos organismos operadores de agua potable. | Informe |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UR: 3 | DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |  |  | 28831485.73 | [5 empty] | 12879152.422 | 16979648.346 | 58.89%
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA TP
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 006 | CONSOLIDACIÓN, FORTALECIMIENTO Y APOYO A MUNICIPIOS, ORGANISMOS OPERADORES Y COMUNIDADES
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 007 | CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACIÓN
Población Abierta | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA T B
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UG: 13 | Todo el estado
PROPIOS | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA FF
[13 empty] | Concertar reuniones de trabajo con organismos operadores | Reunión |  | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 42.86% | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 2 | Administración y control de recursos humanos | Reporte |  | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 50%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 3 | Administración y control de recursos materiales | Reporte |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 4 | Control de parque vehicular | Reporte |  | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 50%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 5 | Visita a organismos operadores para realizar dictámenes de infraestructura tecnológica y comunicaciones. | Informe |  | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 50%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 6 | Reunión con los organismos operadores para evaluar nuevos sistemas de información que les ayuden en aumentar la eficiencia comercial y operativa. | Reunión |  | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 50%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UR: 4 | DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 9395898.16 | [5 empty] | 2078100.5816 | 6121775.2024 | 65.15%
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA TP
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 006 | CONSOLIDACIÓN, FORTALECIMIENTO Y APOYO A MUNICIPIOS, ORGANISMOS OPERADORES Y COMUNIDADES.
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 007 | CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACIÓN
Población Abierta | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA T B
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UG: 13 | Todo el estado
PROPIOS | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA FF
[13 empty] | Llevar a cabo talleres de capacitación para directivos y personal de los organismos operadores | Reunión |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 2 | Asistir como representante de CEA a las reuniones de la Junta de Gobierno de los organismos operadores municipales | Reunión |  | 10 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 60%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 3 | Recabar información para el sistema de gestión por comparación. | Cuestionario |  | 72 | 72 | 20 | 30 | 22 | 0 | 30 | 50 | 69.44%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 4 | Suministro e instalación de micro medidores | Localidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 5 | Suministro e instalación de macro medidores | Localidad |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 6 | Campaña estatal del cuidado del agua. | Evento |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UR: 5 | DIRECCIÓN GENERAL DE COSTOS, CONCURSOS Y CONTRATOS |  |  | 4597932.69 | [5 empty] | 855690.1688 | 1782733.8284 | 38.77%
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA TP
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 007 | CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACIÓN
Población Abierta | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA T B
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UG: 13 | Todo el estado
PROPIOS | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA FF
[13 empty] | Catálogo de precios unitarios | Catálogo |  | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33.33% | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 2 | Elaboración del padrón de contratistas y proveedores. | Documento |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 3 | Contratación de obras, arrendamientos, adquisiciones y servicios | Informe |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UR: 6 | DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA URBANA |  |  | 8614170.83 | [5 empty] | 16256143.2504 | 17763708.5488 | 206.2%
Proyectos de inversión | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA TP
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 007 | ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 008 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 010 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 011 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Población Abierta | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA T B
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UG: 13 | Todo el estado
PROPIOS | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA FF
[13 empty] | Estudios y proyectos para la infraestructura hidráulica | Proyecto |  | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0% | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 2 | Construcción de infraestructura de agua potable | Sistema |  | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 3 | Construcción de infraestructura para drenaje y alcantarillado | Obra |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 4 | Construcción de infraestructura para tratamiento de aguas residuales | Obra |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UR: 7 | DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS |  |  | 8806517.68 | [5 empty] | 1828329.0344 | 2945929.7948 | 33.45%
Proyectos de inversión | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA TP
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 008 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 009 | AGUA LIMPIA
Población Abierta | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA T B
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UG: 13 | Todo el estado
PROPIOS | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA FF
[13 empty] | Perforación de pozos para agua potable en diferentes partes del Estado | Pozo |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 2 | Elaboracion de proyectos de nuevas fuentes de captación | Proyecto |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 3 | Programa agua limpia monitoreo de cloro residual | Reporte |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 4 | Supervisiones | Reporte |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UR: 8 | ORGANISMOS OPERADORES (CANANEA, GUAYMAS, SAN CARLOS, EMPALME, VICAM) |  |  | 473890647.37 | [5 empty] | 75651036.7862 | 162751221.935 | 34.34%
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA TP
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 009 | AGUA LIMPIA
Población Abierta | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA T B
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UG: 4 | Frontera Norte
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UG: 10 | Guaymas Empalme
PROPIOS | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA FF
[13 empty] | Análisis de monitoreo del cloro residual en la red de agua potable | Reporte |  | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 50% | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 2 | Continuidad de micromedición para servicios domésticos y comerciales | Reporte |  | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 50%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 3 | Continuidad en la actualidad del padrón de usuarios | Reporte |  | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 50%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UR: 9 | DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA |  |  | 8914143.43 | [5 empty] | 3088616.7484 | 5169543.6772 | 57.99%
Sonora Competitivo y Sustentable | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA ER
ESTRUCTURA PROGRAMATICA ET: 45 | Valor al Campo y al Mar
Promoción y Fomento | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA TP
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 035 | CONSTRUCCIÓN PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 036 | REHABILITACIÓN PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 037 | AMPLIACIÓN PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 038 | EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 052 | CAPTACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 054 | REVESTIMIENTO Y ENTUBADO DE CANALES
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 055 | CONSTRUCCIÓN DE POZOS
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 058 | PROTECCIÓN Y CONTROL DE INUNDACIONES
Población Abierta | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA T B
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UG: 13 | Todo el estado
PROPIOS | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA FF
[13 empty] | Elaboración de pronósticos hidrometereológicos a corto plazo. | Reporte |  | 140 | 140 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 70 | 50% | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 2 | Monitoreo de la red de estaciones climatológicas | Visita |  | 12 | 12 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 33.33%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 3 | Elaboración de expedientes técnicos | Expediente |  | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 33.33%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 4 | Encauzamiento para protección de zonas urbanas y productivas | Documento Valor |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 5 | Reporte de supervisión | Reporte |  | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 66.67%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 6 | Reunión con Comités Distritales y Consejos de Cuencas | Reunión |  | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 80%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UR: 10 | ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO |  |  | 2536410.69 | [5 empty] | 593948.7688 | 1394587.1856 | 54.98%
GOBIERNO | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA FL
ESTRUCTURA PROGRAMATICA FN: 1.3 | Coordinación de la política de Gobierno
ESTRUCTURA PROGRAMATICA SF: 04 | Función Pública
Sonora Ciudadano y Municipalista | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA ER
ESTRUCTURA PROGRAMATICA ET: 61 | Pasión por el servicio
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA TP
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 002 | SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
Población Abierta | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA T B
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UG: 13 | Todo el estado
PROPIOS | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA FF
[13 empty] | Evaluar Portal de Transparencia de la Entidad | Documento |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50% | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 2 | Verificación al cumplimiento de contratos | Documento |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 3 | Revisión de la información integrada al Sistema de Evidencias (SEVI) | Documento |  | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 4 | Verificar el sustento documental de los indicadores del SIEGESON | Documento |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA AI: 002 | FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Población Abierta | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA T B
ESTRUCTURA PROGRAMATICA UG: 13 | Todo el estado
PROPIOS | bar: ESTRUCTURA PROGRAMATICA FF
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 5 | Realizar auditorias directas y dar seguimiento a las observaciones | Informe |  | 14 | 14 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 42.86%
ESTRUCTURA PROGRAMATICA MT: 6 | Seguimiento a observaciones ISAF y de Cuenta Pública *(1) | Documento |  |  | 9 |  |  |  |  | 5 | 9 | 100%
[13 empty] | TOTAL DE METAS 43 |  |  | 951 | 960 | 100 | 114 | 361 | 376 | 115 | 219 | 22.81%
*(1) Dependera de la existencia de observaciones generadas por el ISAF y despacho externo.