## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| Sonora | 1439 | 72 | 73

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | 2015
Total: 1439
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
SON13130200161910 | Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables - Despensas | - | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF SONORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 24000000 | 29197325 | 29197325 | 29197325 | 29197325 | 29197325 | 29197325 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24602 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AL CIERRE DEL 2015 SE ENTREGARON 295224 DESPENSAS QUE BENEFICIARON A 24602 FAMILIAS MENSUALMENTE EN LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200161939 | Desayunos Escolares | - | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF SONORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 106158262 | 107620904.84 | 107620904.84 | 107620904.84 | 107620904.84 | 107620904.84 | 107620904.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160255 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: AL CIERRE DEL 2015 SE BENEFICIARON 146,596 EN LOS 72 MUNICIPIOS DEL ESTADO CON 27 120,260 DESAYUNOS ESCOLARES EN 185 DIAS, DEL CICLO ESCOLAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13130200161992 | Programas, Centros Y Proyectos Asistenciales | - | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I006 FAM Asistencia Social |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIF SONORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 7600000 | 9372454.08 | 9372454.08 | 9372454.08 | 9372454.08 | 9372454.08 | 9372454.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17105 | 100 | 82.56 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13150400613113 | Const Sanitario En Esc. Prim. Indigena Aguiluchos Del Pacifico De Rancho Camargo | 61415-077 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Educación | Terminado | 2015 | 797997.68 | 797997.68 | 797997.68 | 797997.68 | 797997.68 | 797997.68 | 0 | 100 | 0 | Lote | 101 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13150400613181 | Ampl. Red De Electricidad En La Localidad De Sinahuiza (Sector I), Mpio. De Navojoa | 61415-078 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 79170 | 79170 | 79170 | 79170 | 79170 | 79170 | 100 | 100 | 0 | Lote | 896 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON13150400613389 | Instalacion Electrica Exterior E Interior En Centro De Desarrollo Comunitario De Col. Allende | 61415-118 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 29526.64 | 29526.64 | 29526.64 | 29526.64 | 29526.64 | 29526.64 | 100 | 100 | 0 | Equipamiento | 880 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO ESTA ACCION FUE REALIZADA CON RENDIMIENTOS DE EJERCICIO ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14140400424309 | Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo En Pozo Del Pueblo; Loc. Mazatán | 1 | Sonora | Mazatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAZATÁN | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 140000 | 163945 | 163945 | 163945 | 163945 | 163945 | 163945 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1285 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150100461224 | Construccion De Obra De Proteccion En Subcolector Barrio Bajo | C-00077/0002 | Sonora | La Colorada | Tecoripa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo social | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 517060 | 517060 | 517060 | 511719.94 | 511719.94 | 511719.94 | 509618.59 | 98.9672 | 0 | anexo | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150400610263 | Gastos Indirectos Del Fism 2014 | 61415-076 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 149547.78 | 149547.78 | 149547.78 | 149547.78 | 149547.78 | 149547.78 | 100 | 100 | 0 | Lote | 100000 | 0 | 100 | Financiera: PROGRAMA AL 100% / Física: PROGRAMA AL 100% / Registro: PROGRAMA DE SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150400610469 | Const. De Sanitario En Esc. Prim. Vicente Guerrero De Sapomora | 61415-080 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Educación | Terminado | 2015 | 797997.68 | 797997.67 | 797997.67 | 797997.67 | 797997.67 | 797997.67 | 100 | 100 | 0 | Lote | 65 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO. OBRA REALIZADA CON RECURSOS REMANENTES DE EJERCICIO ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150400610591 | Const. De Sanitario En Esc. Prim. Indigena U-Ili-Boo En Jopopaco | 61415-082 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Educación | Terminado | 2015 | 797997.68 | 797997.7 | 797997.7 | 797997.7 | 797997.7 | 797997.7 | 100 | 100 | 0 | Lote | 90 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150400610639 | Const. De Sanitario En Esc. Prim. Indigena Gral. Lazaro Cardenas De Cucajaqui | 61415-083 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Educación | Terminado | 2015 | 797997.68 | 797997.67 | 797997.67 | 797997.67 | 797997.67 | 797997.67 | 100 | 100 | 0 | Lote | 110 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO OBRA REALIZADA CON RECURSOS REMANENTES DE EJERCICIO ANTERIOR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150400612480 | Rehab. De Camino De Tesia-Tetapeche En Navojoa, Sonora. | 61415-085 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 351764.66 | 351764.67 | 351764.67 | 351764.67 | 351764.67 | 351764.67 | 100 | 100 | 0 | Lote | 545 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150400612648 | Const. De Sanitario En Esc. Prim. Adolfo Lopez Mateos De Ej. Joaquin Amaro | 61415-086 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Educación | Terminado | 2015 | 797997.67 | 797997.67 | 797997.67 | 797997.67 | 797997.67 | 797997.67 | 100 | 100 | 0 | Lote | 85 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADO Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150400612743 | Ampl. Red De Electricidad En Los Buayums (Sector 1), Mpio. De Navojoa | 61415-087 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 222701.56 | 222701.56 | 222701.56 | 222701.56 | 222701.56 | 222701.56 | 0 | 100 | 0 | Lote | 1198 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150400612839 | Ampl. Red De Electrificacion En Sinahuiza 8sector 2), Mpio. De Navojoa | 61415-088 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 47392.77 | 47392.28 | 47392.28 | 47392.28 | 47392.28 | 47392.28 | 100 | 100 | 0 | Lote | 896 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON14150400617974 | Fortalecimiento De La Gerencia Operativa Del Consejo De Cuenca Del Rio Mayo | C-00100/0007 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 658211 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461227 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado | C-00077/0003 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo social | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3109982 | 3109982 | 3109982 | 3104852.22 | 3104852.22 | 3104852.22 | 3092099.48 | 99.8351 | 0 | Metros Cuadrados | 1195 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461231 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Barrio Alto Dos | C-00077/0004 | Sonora | La Colorada | Tecoripa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo social | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 993126 | 993126 | 993126 | 991019.44 | 991019.44 | 991019.44 | 986949.39 | 99.7879 | 0 | Metros Cuadrados | 220 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461232 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado | C-00077/0005 | Sonora | Bacanora | El Destacamento | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo social | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1669022 | 1669022.3 | 1669022.3 | 1657630.36 | 1657630.36 | 1657630.36 | 1650824.77 | 99.3174 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461233 | Rehabilitacion De Colector Norte Y Sur | P-00002-0001 | Sonora | Villa Pesqueira | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo social | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1433018 | 1433018 | 1433018 | 1431196.73 | 1431196.73 | 1431196.73 | 1431196.73 | 99.8729 | 0 | Metros Cuadrados | 103889 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461239 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado | C-00077/0007 | Sonora | Ures | Santiago de Ures (Santiago) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo social | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1448370.55 | 1448370.55 | 1448370.55 | 1445097.66 | 1445097.66 | 1445097.66 | 1439163.23 | 99.774 | 0 | Metros Cuadrados | 289 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461241 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado | C-00077/0008 | Sonora | Ures | San Pedro de Ures (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | secretaria de desarrollo social | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 746647 | 746647 | 746647 | 738675.4 | 737265.76 | 737265.76 | 734233.47 | 98.7436 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461246 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado En Calle Zaragoza | P-00002-0002 | Sonora | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 947600 | 947600 | 947600 | 946268 | 946268 | 946268 | 946268 | 99.8594 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461247 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado | C-00077/0010 | Sonora | Cajeme | Morelos Dos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2342220 | 2342220 | 2342220 | 2338018.74 | 2335458.34 | 2335458.34 | 2325867.34 | 99.7113 | 0 | Metros Cuadrados | 2794 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461248 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Col. Francisco Garcia | C-00077/0011 | Sonora | Naco | Naco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2954544.7 | 2954544.7 | 2954544.7 | 2954241.75 | 2951112.92 | 2951112.92 | 2938997.28 | 99.8838 | 0 | Metros Cuadrados | 460 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461249 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Col. Cerro De La Cruz | C-00077/0012 | Sonora | Naco | Naco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 467650.9 | 467650.9 | 467650.9 | 466098.33 | 466098.33 | 466098.33 | 464183.24 | 99.668 | 0 | Metros Cuadrados | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461252 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Comunidad Campo 9 | C-00077/0013 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4223000 | 4223000 | 4223000 | 4137508.71 | 4137508.71 | 4137508.71 | 4120527.76 | 97.9756 | 0 | Metros Cuadrados | 640 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461253 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado | C-00077/0014 | Sonora | Nácori Chico | Nácori Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1016610 | 1016610 | 1016610 | 1013814.34 | 1013814.34 | 1013814.34 | 1009649.45 | 99.725 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461254 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En La Calle Candido Padilla | P-00002-0003 | Sonora | Huépac | Huépac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 177160 | 177160 | 177160 | 176798.8 | 176798.8 | 176798.8 | 176798.8 | 99.7961 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461256 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Comunidad Campo 28 | C-00077/0016 | Sonora | Cajeme | Campo Veintiocho | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 773118 | 773118 | 773118 | 768309.42 | 768309.42 | 768309.42 | 765154.52 | 99.378 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461257 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado | C-00077/0017 | Sonora | Cajeme | Pueblo Yaqui | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3007600 | 3007600 | 3007600 | 2973755.16 | 2972026.28 | 2972026.28 | 2959815.27 | 98.8172 | 0 | Metros Cuadrados | 1059 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461261 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle Gildardo Monge | C-00077/0019 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 943068 | 943068 | 943068 | 936494.3 | 935008.3 | 935008.3 | 931160.35 | 99.1454 | 0 | Metros Cuadrados | 311 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461262 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle 17 De Julio | C-00077/0020 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 612850 | 612850 | 612850 | 606985.4 | 606985.4 | 606985.4 | 604491.53 | 99.0431 | 0 | Metros Cuadrados | 135 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461264 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calles J. De La Barrera Y 21 De Marzo | C-00077/0022 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 735214 | 735214 | 735214 | 733315.84 | 733315.84 | 733315.84 | 730303.62 | 99.7418 | 0 | Metros Cuadrados | 203 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461269 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle Octavio Bustamante | C-00077/0027 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 664659 | 664659 | 664659 | 648421.74 | 648421.74 | 648421.74 | 645758.76 | 97.5571 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461289 | Suministro E Instalacion De Albercas Y Juegos Infantiles En El Parque Recreativo Vado De Tahuichopa | C-00064/0011 | Sonora | Arizpe | Arizpe | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE IFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Deporte | Terminado | 2015 | 1200000 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3037 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461290 | Rehabilitacion De Espacio Deportivo Publico En El Municipio De Bacadehuachi Sonora | C-00064/0012 | Sonora | Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Deporte | Terminado | 2015 | 1250000 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1251 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461302 | Rehabilitacion De La Unidad Deportiva De Bacanora, Sonora | C-00064/0013 | Sonora | Bacanora | Bacanora | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO | Educación | Terminado | 2015 | 1250000 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 784 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461304 | Rehabilitacion De Espacio Deportivo Publico En Benjamin Hill, Sonora | C-00064/0014 | Sonora | Benjamín Hill | Benjamín Hill | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Educación | Terminado | 2015 | 1250000 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5071 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461305 | Construccion De Area Recreativa En Colonia "Los Presidentes" | C-00064/0015 | Sonora | Cucurpe | Cucurpe | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Deporte | Terminado | 2015 | 1250000 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 588 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461307 | Construccion De Cancha De Fronton En Unidad Deportiva | C-00064/0016 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Deporte | Terminado | 2015 | 1250000 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 588 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461309 | Programa De Construccion, Rehabilitacion, Y Equipamiento De Espacios Deportivos Publicos En Huepac, Sonora | C-00064/0017 | Sonora | Huépac | Huépac | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Deporte | Terminado | 2015 | 1250000 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1154 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461311 | Rehabilitacion Y Construccion De Tejaban En Gimnasio Municipal | C-00064/0018 | Sonora | Naco | Naco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Deporte | Terminado | 2015 | 1250000 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6401 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461313 | Construccion De Parque Alameda | C-00064/0019 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Deporte | Terminado | 2015 | 625000 | 624375 | 624375 | 624375 | 624375 | 624375 | 624375 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12751 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461314 | Construccion De Parque Linda Vista | C-00064/0020 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Deporte | Terminado | 2015 | 625000 | 624375 | 624375 | 624375 | 624375 | 624375 | 624375 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12751 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461315 | Construccion De Espacio Deportivo Y Recreativo Publico En Onavas | C-00064/0021 | Sonora | Onavas | Onavas | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Deporte | Terminado | 2015 | 1250000 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 399 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461322 | Cancha De Futbol Rapido En Santa Ana | C-00064/0023 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Deporte | Terminado | 2015 | 1250000 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16014 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461323 | Construccion De Cancha De Futbol En El Municipio De Suaqui Grande Sonora | C-00064/0024 | Sonora | Suaqui Grande | Suaqui Grande | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Deporte | Terminado | 2015 | 1250000 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1121 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461324 | Construccion De Modulo Deportivo En Pueblo De Alamos | C-00064/0025 | Sonora | Ures | Pueblo de Álamos | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Deporte | Terminado | 2015 | 1250000 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 611 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461325 | Rehabilitacion De Parque Morelos En La Localidad De Villa Hidalgo | C-00064/0026 | Sonora | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Deporte | Terminado | 2015 | 1250000 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1738 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461328 | Construccion De Espacio Deportivo En La Localidad De San Marcial | C-00064/0027 | Sonora | Guaymas | San Marcial | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Educación | Terminado | 2015 | 800000 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461329 | Rehabilitacion De Parques Y Espacios Publicos Deportivos En Hermosillo | C-00064/0028 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Educación | En Ejecución | 2015 | 17694286 | 17676592.04 | 17676592.04 | 17676592.04 | 17676592.04 | 17676592.04 | 17676592.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 715071 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461330 | Centro Integral De Formacion Familiar, Segunda Estapa | C-00067/0002 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Vivienda | Terminado | 2015 | 2750000 | 2747250 | 2747250 | 2747250 | 2747250 | 2747250 | 2747250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 715071 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461331 | Casa De La Juventud, Segunda Etapa | C-00067/0003 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Vivienda | Terminado | 2015 | 6300000 | 6293700 | 6293700 | 6293700 | 6293700 | 6293700 | 6293700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 715071 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461332 | Remodelacion De La Plaza Publica En La Comunidad De La Mora | C-00060/0008 | Sonora | Banámichi | La Mora | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Vivienda | Terminado | 2015 | 1250000 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461333 | Remodelacion De Plaza Publica Benito Juarez, Cumpas Sonora | C-00060/0009 | Sonora | Cumpas | Cumpas | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Vivienda | Terminado | 2015 | 1250000 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6362 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461334 | Construccion De Plaza En Centro De Servicios Municipales Del Valle En El Poblado Morelos "La Atravezada" | C-00060/0010 | Sonora | Empalme | José María Morelos y Pavón (La Atravezada) | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Vivienda | Terminado | 2015 | 1250000 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2098 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461335 | Revitalizacion 1ra. Etapa De Plaza Publica De La Comunidad De San Ignacio | C-00060/0011 | Sonora | Magdalena | San Ignacio | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Vivienda | Terminado | 2015 | 1246750.6 | 1245503.85 | 1245503.85 | 1245503.85 | 1245503.85 | 1245503.85 | 1245503.85 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461336 | Remodelacion De La Plaza Publica En La Localidad De Pesqueira | C-00060/0012 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Vivienda | Terminado | 2015 | 1250000 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5699 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461337 | Instalacion De Sistema De Alumbrado Publico En El Centro Historico De Cananea | C-00060/0013 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Vivienda | Terminado | 2015 | 1249065 | 1247810.94 | 1247810.94 | 1247810.94 | 1247810.94 | 1247810.94 | 1247810.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32936 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461347 | Construccion De Dos Tejabanes En Primaria Y Secundaria Del Municipio De Bacerac, Sonora | C-00057/0003 | Sonora | Bacerac | Bacerac | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Educación | Terminado | 2015 | 1249999.98 | 1248749.99 | 1248749.99 | 1248749.99 | 1248749.99 | 1248749.99 | 1248749.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 145 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461349 | Construccion De Cerco Perimetral Y Fachada Principal En Escuela Telesecundaria No. 169 H En La Localidad De Nacori Chico | C-00057/0004 | Sonora | Nácori Chico | Nácori Chico | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Educación | Terminado | 2015 | 1250000 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 1248750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 985 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461351 | Construccion De Tejaban En Escuela Lazaro Cardenas Del Rio, En Santa Matilde | C-00057/0005 | Sonora | Pitiquito | Santa Matilde | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Educación | Terminado | 2015 | 589478 | 588888.52 | 588888.52 | 588888.52 | 588888.52 | 588888.52 | 588888.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461357 | Rehabilitacion De La Unidad Deportiva Maquio Cloutier | C-00064/0001 | Sonora | Altar | Altar | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | cecop | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461363 | Ampliacion Y Rehabilitacion De Parques Y Espacios Publicos Deportivos En Hermosillo | C-00064/0002 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | cecop | Deporte | En Ejecución | 2015 | 29845837.57 | 29815991.74 | 29815991.74 | 29815991.74 | 29815991.74 | 29815991.74 | 29815991.74 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461367 | Construccion De Parques Y Espacios Publicos Deportivos En Hermosillo | C-00064/0003 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | cecop | Deporte | En Ejecución | 2015 | 29087036.31 | 29057949.27 | 29057949.27 | 29057949.27 | 29057949.27 | 29057949.27 | 29057949.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461370 | Ampliacion Y Rehabilitacion De Parques Y Espacios Publicos Deportivos En Hermosillo | C-00064/0004 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | cecop | Deporte | En Ejecución | 2015 | 15492785.61 | 15477292.83 | 15477292.83 | 15477292.83 | 15477292.83 | 15477292.83 | 15477292.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461371 | Ampliacion Y Rehabilitacion De Parques Y Espacios Publicos Deportivos En Hermosillo | C-00064/0005 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | cecop | Deporte | En Ejecución | 2015 | 24235995.17 | 24211759.17 | 24211759.17 | 24211759.17 | 24211759.17 | 24211759.17 | 24211759.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461372 | Rehabilitacion De "Centro De Atencion A La Mujer" | C-00067/0001 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | sidur | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461411 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Avenida 1, Avenida 2, Avenida 8 Y Avenida 12, En Agua Prieta, Municipio De Agua Prieta Sonora | C-00088-0012 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA | Urbanización | Terminado | 2015 | 27800000 | 27772200 | 27772200 | 27772200 | 27772200 | 27772200 | 27772200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461412 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida 13, Avenida 17, Avenida 20 Y Avenida 44, En Agua Prieta, Municipio De Agua Prieta, Sonora | C-00088-0013 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA | Urbanización | Terminado | 2015 | 25300000 | 25274700 | 25274700 | 25274700 | 25274700 | 25274700 | 25274700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461413 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 18 Y Calle 25, En Agua Prieta, Municipio De Aguaprieta, Sonora | C-00088-0014 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA | Urbanización | Terminado | 2015 | 9400000 | 9390600 | 9390600 | 9390600 | 9390600 | 9390600 | 9390600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461415 | Proyecto De Construccion De 3 Techumbres En Espacios Publicos Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Agua Prieta, Sonora | C-00088-0015 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE AGUA PRIETA | Educación | Terminado | 2015 | 7500000 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 970 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461417 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Varias Calles De Las Colonias Real De Los Alamos, La Aviacion Y Nuevo Amanecer, En La Localidad De Alamos, Municipio De Alamos, Sonora | C-00088-0082 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE ALAMOS | Urbanización | Terminado | 2015 | 16600000 | 16583400 | 16583400 | 16583399.99 | 16583399.99 | 16583399.99 | 16583399.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461436 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Varias Calles De Las Colonias 11 De Octubre Y Ferrocarril, En La Localidad De Alamos, Municipio Alamos, Sonora | C-00088-0083 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE ALAMOS | Urbanización | Terminado | 2015 | 14300000 | 14285700 | 14285700 | 14285699.99 | 14285699.99 | 14285699.99 | 14285699.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461437 | Pav Con Conc Hid De Varias Calles De Las Colonias El Volatin, Loma De Guadalupe, Las Palmas, Los Guayparines, La Campana, Esmeralda Y El Barranco, En La Localidad De Alamos, Mpio De Alamos, Sonora | C-00088-0084 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ALAMOS | Urbanización | Terminado | 2015 | 12500000 | 12487500 | 12487500 | 12487500 | 12487500 | 12487500 | 12487500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461438 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Varias Calles De Las Localidades Rurales De La Uvalama Y Minas Nuevas, Del Municipio Alamos, Sonora | C-00088-0085 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE ALAMOS | Urbanización | Terminado | 2015 | 11100000 | 11088900 | 11088900 | 11088899.99 | 11088899.99 | 11088899.99 | 11088899.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461439 | Proyecto De Construccion De 10 Unidades De Bebedero-Baños En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Alamos, Sonora | C-00088-0086 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE ALAMOS | Urbanización | Terminado | 2015 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461440 | Proyecto De Construccion De 3 Techumbres En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Alamos, Sonora | C-00088-0087 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE ALAMOS | Urbanización | Terminado | 2015 | 7500000 | 7492500 | 7492500 | 7492499.99 | 7492499.99 | 7492499.99 | 7492499.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461441 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Gallego, Pablon Sidar, Club De Leones Y El Blvd. Reforma, En La Localidad Bacoachi, Municipio De Bacoachi, Sonora | C-00088-0055 | Sonora | Bacoachi | Bacoachi | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE BACOACHI | Urbanización | Terminado | 2015 | 8000000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461442 | Proyecto De Construcion De Una Unidad De Bebedero-Baños En Espacio Publico, En El Municipio De Bacoachi, Sonora | C-00088-0056 | Sonora | Bacoachi | Bacoachi | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE BACOACHI | Urbanización | Terminado | 2015 | 350000 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461443 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Blvd. Venustiano Carranza, Entre Las Calles Nicolas Bravo Y Mariano Abasolo, En La Loalidad De San Jose De Bacum, En El Municipio De Bácum, Sonora | C-00088-0094 | Sonora | Bácum | Bácum | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | Urbanización | Terminado | 2015 | 20700000 | 20679300 | 20679300 | 20679300 | 20679300 | 20679300 | 20679300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461444 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Blvd. Luis Donaldo Colosio, Entre Las Calles Manuel Corral Y Alejandro Mendez, En La Localidad De San Jose De Bacum, En El Municipio De Bacum, Sonora | C-00088-0095 | Sonora | Bácum | Bácum | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | Urbanización | Terminado | 2015 | 2300000 | 2797700 | 2797700 | 2797700 | 2797700 | 2797700 | 2797700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461445 | Proyecto De Construccion De 10 Unidades De Bebedero-Baños En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Bacum, Sonora | C-00088-0096 | Sonora | Bácum | Bácum | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | Urbanización | Terminado | 2015 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461447 | Proyecto De Construccion De 2 Techumbres En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Bacum, Sonora | C-00088-0097 | Sonora | Bácum | Bácum | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE BACUM | Urbanización | Terminado | 2015 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4994999.99 | 4994999.99 | 4994999.99 | 4994999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461448 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Blvd. Panteon Final Este, Y Las Calles Eduardo W.Villa, Arroyo Sa Jose, Aldama Y Moscu, En El Municipio De Baviacora, Sonora | C-00088-0018 | Sonora | Baviácora | Baviácora | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA | Urbanización | Terminado | 2015 | 6000000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 5994000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461450 | Proyecto De Construccion De Una Techumbre En Espacio Publico, En El Municipio De Baviacora, Sonora | C-00088-0019 | Sonora | Baviácora | Baviácora | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE BAVIACORA | Urbanización | Terminado | 2015 | 2500000 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461459 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Blvd. 22 De Agosto, La Avenida 5 De Febrero, La Avenida Cuernavaca, La Calle Constitucion Y La Calle Division Del Norte, Municipio De Benito Juarez, Sonora | C-00088-0005 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE JUAREZ | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 23800000 | 23776200 | 23776200 | 23776200 | 23776200 | 23776200 | 23776200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461461 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Melchor Acampo Y La Avenida Nicolas Bravo, En El Municipio De Benito Juarez, Sonora | C-00088-0006 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO B JUAREZ | Urbanización | Terminado | 2015 | 21900000 | 21878100 | 21878100 | 21878100 | 21878100 | 21878100 | 21878100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461463 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Niños Heroes, Plan De Guadalupe, Plutarco Elias Calles, Primera, Sexta Y Varias Calles Sin Nombre, En El Municipio De Benito Juarez, Sonora | C-00088-0007 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | Urbanización | Terminado | 2015 | 29300000 | 29270700 | 29270700 | 29270700 | 29270700 | 29270700 | 29270700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461465 | Proyecto De Construccion De 2 Techumbres En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Benito Juarez, Sonora | C-00088-0008 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENO DE BENIO JUAREZ | Urbanización | Terminado | 2015 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461467 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Guillermo Prieto, En Ciudad Obregon, Municipio De Cajeme, Sonora | C-00088-0066 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Urbanización | Terminado | 2015 | 17000000 | 16983000 | 16983000 | 16983000 | 16983000 | 16983000 | 16983000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461468 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco Zarco, En Ciudad Obregon, Municipio De Cajeme, Sonora | C-00088-0067 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Urbanización | Terminado | 2015 | 17000000 | 30269700 | 30269700 | 30269700 | 30269700 | 30269700 | 30269700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461470 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Chihuahua, En Ciudad Obregon, Municipio De Cajeme, Sonora | C-00088-0068 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Urbanización | Terminado | 2015 | 18600000 | 18581400 | 18581400 | 18581399.99 | 18581399.99 | 18581399.99 | 18581399.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461473 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Juan Escutia, Fernando Montes De Oca Y Agustin Melgar, En Ciudad Obregon, Municipio De Cajeme, Sonora | C-00088-0069 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Urbanización | Terminado | 2015 | 18600000 | 18581400 | 18581400 | 18581399.99 | 18581399.99 | 18581399.99 | 18581399.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461477 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Soyopa, Holanda, Laureles Y Magnolias, En Ciudad Obregon, Municipio De Cajeme, Sonora. | C-00088-0070 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Urbanización | Terminado | 2015 | 19400000 | 19380600 | 19380600 | 19380600 | 19380600 | 19380600 | 19380600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461479 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Austria, En Ciudad Obregon, Municipio De Cajeme, Sonora | C-00088-0071 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUMTAMIENTO DE CAJEME | Urbanización | Terminado | 2015 | 15000000 | 14985000 | 14985000 | 14984999.99 | 14984999.99 | 14984999.99 | 14984999.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461481 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Bacatete, Valle Del Bufel Y Carlos M. Calleja, En Ciudad Obregon, Municipio De Cajeme, Sonora | C-00088-0072 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Urbanización | Terminado | 2015 | 14900000 | 14885100 | 14885100 | 14885100 | 14885100 | 14885100 | 14885100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461482 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Constitucion, En Ciudad Obregon, Municipio De Cajeme, Sonora | C-00088-0073 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Urbanización | Terminado | 2015 | 18900000 | 18881100 | 18881100 | 18881099.99 | 18881099.99 | 18881099.99 | 18881099.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461488 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Galeana, Sonora Y 5 De Febrero, En Ciudad Obregon, Municipio De Cajeme, Sonora | C-00088-0074 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Urbanización | Terminado | 2015 | 21900000 | 21878100 | 21878100 | 21878100 | 21878100 | 21878100 | 21878100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461489 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle California, En Ciudad Obregon, Municipio De Cajeme, Sonora | C-00088-0075 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 28300000 | 28271800 | 28271700 | 28271700 | 28271700 | 28271700 | 28271700 | 99.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461493 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Veracruz, En Ciudad Obregon, Municipio De Cajeme, Sonora | C-00088-0076 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Urbanización | Terminado | 2015 | 19800000 | 19780200 | 19780200 | 19780199.99 | 19780199.99 | 19780199.99 | 19780199.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461495 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles No Reeleccion, Oceano Atlantico, Bahia De San Carlos, Bahia De Lobos Y Puebla, En Ciudad Obregon, Municipio De Cajeme, Sonora | C-00088-0077 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Urbanización | Terminado | 2015 | 20700000 | 20679300 | 20679300 | 20679300 | 20679300 | 20679300 | 20679300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461499 | Proyecto De Construccion De 60 Unidades De Bebedero-Baños En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Cajeme, Sonora | C-00088-0078 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 21000000 | 20979000 | 20979000 | 20979000 | 20979000 | 20979000 | 20979000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461502 | Proyecto De Construccion De 5 Techudumbres En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Cajeme, Sonora | C-00088-0079 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Urbanización | Terminado | 2015 | 12500000 | 12487500 | 12487500 | 12487500 | 12487500 | 12487500 | 12487500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461507 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida 6 Y Calle Lazaro Cardenas, En La Localidad De Sonoita, Municipio De General Plutarco Elias Calles, Sonora | C-00088/0001 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES | Urbanización | Terminado | 2015 | 20600000 | 20579400 | 20579400 | 20579400 | 20579400 | 20579400 | 20579400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461553 | Proyecto De Construccion De 3 Techumbres En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De General Plutarco Elias Calles, Sonora | C-00088/0002 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO PLUTARCO ELIAS CALLES | Urbanización | Terminado | 2015 | 7500000 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 7492500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 630 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461554 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Rastro Playa En Circuito Sanchez Taboada, En La Localidad De Guaymas, Municipio De Guaymas, Sonora | C-00088-0098 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5400000 | 5394600 | 5394600 | 5394600 | 5394600 | 5394600 | 5394600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461555 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida 9, En La Localidad De Guaymas, Municipio De Guaymas, Sonora | C-00088-0099 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8800000 | 8791200 | 8791200 | 8791200 | 8791200 | 8791200 | 8791200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461556 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida 9, En La Localidad De Guaymas, Municipio De Guaymas, Sonora | C-00088-0100 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 9100000 | 9090900 | 9090900 | 9090900 | 9090900 | 9090900 | 9090900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461557 | Proyecto De Construccion De 30 Unidades De Bebedero-Baños En Espacios Publicos,Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Guaymas, Sonora | C-00088-0101 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10500000 | 10489500 | 10489500 | 10489500 | 10489500 | 10489500 | 10489500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7880 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461558 | Proyecto De Construccion De 4 Techumbres En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Guaymas, Sonora | C-00088-0102 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1060 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461559 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Las Huatas Y Las Avenidas Basapurechy, Sin Nombre Y Calle 1, En La Localidad De Huachinera, Municipio De Huachinera, Sonora | C-00088-0004 | Sonora | Huachinera | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE HUACHINERA | Urbanización | Terminado | 2015 | 8000000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461560 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Anahuac, Entre El Acceso Principal A La Calle Aurora, Y El Area De La Plaza Municipal, En La Localidad De Imuris, Municipio De Imuris, Sonora | C-00088-0020 | Sonora | Imuris | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE IMURIS | Urbanización | Terminado | 2015 | 20000000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | Celdas solares | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461561 | Proyecto De Construccion De 15 Unidades De Bebedero-Baños En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Imuris, Sonora | C-00088-0021 | Sonora | Imuris | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE IMURIS | Urbanización | Terminado | 2015 | 5250000 | 5244750 | 5244750 | 5244750 | 5244750 | 5244750 | 5244750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2510 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461563 | Proyecto De Construccion De 2 Techumbres En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Imuris, Sonora | C-00088-0022 | Sonora | Imuris | Imuris | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE IMURIS | Urbanización | Terminado | 2015 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461564 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Mexico Y Rincon, En La Localidad De Navojoa, Municipio De Navojoa, Sonora | C-00088-0023 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA | Urbanización | Terminado | 2015 | 29600000 | 29570400 | 29570400 | 29570400 | 29570400 | 29570400 | 29570400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1786 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461566 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Garcia Morales, Sor Juana Inez De La Cruz Y California, En La Localidad De Navojoa, Municipio De Navojoa, Sonora | C-00088-0024 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA | Urbanización | Terminado | 2015 | 32800000 | 32767200 | 32767200 | 32767200 | 32767200 | 32767200 | 32767200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1942 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461568 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Jesus Salido, Emiliano Zapata Y Sociedad Mutualista, En La Localidad De Navojoa, Municipiomde Navojoa, Sonora | C-00088-0025 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA | Urbanización | Terminado | 2015 | 20300000 | 20279700 | 20279700 | 20279700 | 20279700 | 20279700 | 20279700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1124 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461569 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Quintana Roo Bravo, Escobedo Y Pedro Moreno, En La Localidad De Navojoa, Municipio De Navojoa, Sonora | C-00088-0026 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA | Urbanización | Terminado | 2015 | 25700000 | 25674300 | 25674300 | 25674300 | 25674300 | 25674300 | 25674300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1366 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461571 | Pav Con Con Hidraul De Las Calles J.Ortiz De Dominguez, Club De Leones, Agustin Melgar, Fernando Montes De Oca, Juan Escutia, Fco Marquez Y Limon, En La Loc De Navojoa, Mpio. De Navojoa, Sonora | C-00088-0027 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H YUNTAMIENTO DE NAVOJOA | Urbanización | Terminado | 2015 | 31100000 | 31068900 | 31068900 | 31068900 | 31068900 | 31068900 | 31068900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461572 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Agustin Melgar Y Yavaros, En La Localidad De Navojoa, Municipio De Navojoa, Sonora | C-00088-0028 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA | Urbanización | Terminado | 2015 | 40500000 | 40959500 | 40959500 | 40959500 | 40959500 | 40959500 | 40959500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2317 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461573 | Proyecto De Construccion De 4 Techumbres En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Navojoa, Sonora | C-00088-0029 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA | Urbanización | Terminado | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461575 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Internacional, En La Localidad De Nogales, Municipio De Nogales, Sonora | C-00088-0030 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 32900000 | 32867100 | 32867100 | 32867100 | 32867100 | 32867100 | 32867100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461576 | Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle 5 De Febrero, En La Localidad De Nogales, Municipio De Nogales, Sonora | C-00088-0062 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 22900000 | 22877100 | 22877100 | 22877100 | 22877100 | 22877100 | 22877100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461577 | Proyecto De Construccion De 4 Techumbres En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Nogales, Sonora | C-00088-0031 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1020 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461579 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Juarez Y Morelos, En La Localiad De Oquitoa, Municipio De Oquitoa, Sonora | C-00088-0080 | Sonora | Oquitoa | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Urbanización | Terminado | 2015 | 7000000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461582 | Proyecto De Construccion De Una Unidad De Bebederos-Baños En Espacio Publico, En El Municipio De Oquitoa, Sonora | C-00088-0081 | Sonora | Oquitoa | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO | Urbanización | Terminado | 2015 | 350000 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461584 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Rocaportence, Entre Miguel Hidalgo Y Calle 29 (Reforma), En La Localidad De Puerto Peñasco, Municipio De Puerto Peñasco, Sonora | C-00088-0063 | Sonora | Puerto Peñasco | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO | Urbanización | Terminado | 2015 | 50000000 | 49950000 | 49950000 | 49950000 | 49950000 | 49950000 | 49950000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461588 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Josefa Ortiz De Dominguez, Entre Benemerito De Las Americas Y Calle 50, En La Localidad De Puerto Peñasco, Municipio De Puerto Peñasco, Sonora | C-00088-0064 | Sonora | Puerto Peñasco | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PUERTO PEÑASCO | Urbanización | Terminado | 2015 | 40000000 | 39960000 | 39960000 | 39960000 | 39960000 | 39960000 | 39960000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461589 | Proyecto De Construccion De 4 Techumbres En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Puerto Peñasco, Sonora | C-00088-0065 | Sonora | Puerto Peñasco | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE PEÑASCO | Urbanización | Terminado | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1380 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461591 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Varias Calles De Las Localidades De Bacusa, Batacosa, Tepahui, Cabora, Giyjaquia Y Quiriego, En El Municipio De Quiriego | C-00088-0009 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DOMICILIO CONOCIDO | Urbanización | Terminado | 2015 | 15000000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1064 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461593 | Proyecto De Construccion De Una Unidad De Bebedero-Baños En Espacio Publico, En El Municipio De Quiriego, Sonora | C-00088-0010 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | Urbanización | Terminado | 2015 | 350000 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461594 | Proyecto De Construccion De Una Techumbre En Espacio Publico, En El Municipio De Quiriego, Sonora | C-00088-0011 | Sonora | Quiriego | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE QUIRIEGO | Urbanización | Terminado | 2015 | 2500000 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461595 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Acceso Principal Al Poblado De Tesopaco, En El Municipio De Rosario, Sonora | C-00088-0090 | Sonora | Rosario | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE ROSARIO | Urbanización | Terminado | 2015 | 18000000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461597 | Proyecto De Construccion De Una Unidad De Bebedero-Baños En Espacio Publico, En El Municipio De Rosario, Sonora | C-00088-0091 | Sonora | Rosario | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE ROSARIOS | Urbanización | Terminado | 2015 | 350000 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461600 | Proyecto De Construccion De Una Techumbre En Espacio Publico, En El Municipio De Rosario, Sonora | C-00088-0092 | Sonora | Rosario | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE ROSARIO | Urbanización | Terminado | 2015 | 2500000 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461602 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Aquiles Serdan, Entre Juarez Y Calle Sin Nombre, En La Localidad De San Javier, Municipio De San Javier, Sonora | C-00088-0088 | Sonora | San Javier | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER | Urbanización | Terminado | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461603 | Proyecto De Construccion De Una Unidad De Bebedero-Baños En Espacio Publico, En El Municipio De San Javier, Sonora | C-00088-0089 | Sonora | San Javier | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER | Urbanización | Terminado | 2015 | 350000 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461604 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Blvd. Abelardo L. Rodriguez, Entre Diana Laura Rojas Y Vicente Guerrero, En La Localidad De Santa Cruz, Municipio De Santa Cruz, Sonora | C-00088-0053 | Sonora | Santa Cruz | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ | Urbanización | Terminado | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 217 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461606 | Proyecto De Construccion De Una Unidad De Bebedero-Baños En Espacio Publico, En El Municipio De Santa Cruz, Sonora | C-00088-0054 | Sonora | Santa Cruz | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SANT CRUZ | Urbanización | Terminado | 2015 | 350000 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461607 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Principal, En La Localidad De Tonichi, Municipio De Soyopa, Sonora | C-00088-0016 | Sonora | Soyopa | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SOYOPA | Urbanización | Terminado | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461608 | Proyecto De Construccion De Una Unidad De Bebedero-Baños En Espacio Publico, En El Municipio De Soyopa, Sonora | C-00088-0017 | Sonora | Soyopa | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SOYOPA | Urbanización | Terminado | 2015 | 350000 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461609 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Ocampo Y Sonora, En La Localidad De Tepache, Municipio De Tepache, Sonora | C-00088-0051 | Sonora | Tepache | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE TEPACHE | Urbanización | Terminado | 2015 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461611 | Proyecto De Construccion De Uan Unidad De Bebedero-Baños En Espacio Publico, En El Municipio De Tepache, Sonora | C-00088-0052 | Sonora | Tepache | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE TEPACHE | Urbanización | Terminado | 2015 | 350000 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461614 | Pavimento A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez Entre Calle Imuris Y Avenida Machi Lopez, En La Loalidad De San Ignacio Rio Muerto, Municipal De San Ignacio Rio Muerto, Sonora | C-00088-0057 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | Urbanización | Terminado | 2015 | 15100000 | 15084900 | 15084900 | 15084900 | 15084900 | 15084900 | 15084900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461616 | Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De Las Calles Bacum, Belem, Cocorit Y Huiribis, En La Localidad De San Ignacio Rio Muerto, Municipio De San Ignacio Rio Muerto, Sonora | C-00088-0058 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO RIO M | Urbanización | Terminado | 2015 | 14400000 | 14385600 | 14385600 | 14385600 | 14385600 | 14385600 | 14385600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461620 | Pav A Base De Conc Hidraul De Las Calles Potam, Rahum, Torim, 20 De Noviembre, Prol De La Calle Sat Saldivar Y Benjamin Lagarda, En La Loc De San I. Rio Muerto, Mpio De San I. Rio Muerto, Sonora | C-00088-0059 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | Urbanización | Terminado | 2015 | 15500000 | 15484500 | 15484500 | 15484500 | 15484500 | 15484500 | 15484500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461622 | Proyecto De Construccion De 5 Unidades De Bebedero-Baños En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De San Ignacio Rio Muerto, Sonora | C-00088-0060 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | Urbanización | Terminado | 2015 | 1750000 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1370 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461623 | Proyecto De Construccion De Una Techumbre En Espacio Publico, En El Municipio De San Ignacio Rio Muerto,Sonora | C-00088-0061 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO RIO MUERTO | Urbanización | Terminado | 2015 | 2500000 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461625 | Pavimentacion De Vialidades Aledañas Al Estadio De Beisbol E Infraestructura De Calles Jalisco Y Sufragio Efectivo En El Municipio De Cajeme | C-00088-0093 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Urbanización | Terminado | 2015 | 281000000 | 280719000 | 280719000 | 280719000 | 280719000 | 280719000 | 280719000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461627 | Infraestructura En Salud Para El Estado De Sonora (Ampliacion, Rehabilitacion, Mantenimiento Y Equipamiento De 11 Centros De Salud Y 1 Casa De Salud En Varios Municipios Del Estado De Sonora) | C-00056-0005 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO | Salud | En Ejecución | 2015 | 11100000 | 11088900 | 11088900 | 11088900 | 11088900 | 11088900 | 11088900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62691 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461628 | Infraestructura En Salud Para El Estado De Sonora (Ampliacion, Fortalecimiento Y Equipamiento Del Hospital General De Nogales) | C-00056-0003 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO | Salud | En Ejecución | 2015 | 4500000 | 4495500 | 4495500 | 4495500 | 4495500 | 4495500 | 4495500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 234466 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461631 | Infraestructura En Salud Para El Estado De Sonora (Ampliacion, Fortalecimiento Y Equipamiento Del Hospital General De Puerto Peñasco) | C-00056-0009 | Sonora | Puerto Peñasco | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO | Salud | En Ejecución | 2015 | 5500000 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 71309 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461661 | Proyecto De Construccion De 20 Unidades De Bebedero, Baños En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Agua Prieta, Sonora | C-00087-0001 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipios | Educación | Terminado | 2015 | 6900000 | 6893100 | 6893100 | 6893100 | 6893100 | 6893100 | 6893100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7689 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461662 | Proyectos De Construccion De Una Unidad De Bebedero, Baños En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Baviacora, Sonora | C-00087-0004 | Sonora | Baviácora | Baviácora | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipios | Urbanización | Terminado | 2015 | 350000 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461664 | Proyecto De Construccion De 15 Unidades De Bebedero, Baños En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Benito Juarez, Sonora | C-00087-0002 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipios | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5250000 | 5244750 | 5244750 | 5244750 | 5244750 | 5244750 | 5244750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4960 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461665 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Tabasco, En Ciudad Obregon, Municipio De Cajeme, Sonora | C-00087-0005 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipios | Urbanización | Terminado | 2015 | 57800000 | 57742200 | 57742200 | 57742200 | 57742200 | 57742200 | 57742200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461667 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Coahuila, En Ciudad Obregon, Municipio De Cajeme, Sonora | C-00087-0006 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipios | Urbanización | Terminado | 2015 | 57800000 | 57742200 | 57742200 | 57742200 | 57742200 | 57742200 | 57742200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461668 | Proyecto De Construccion De 15 Unidades De Bebedero, Baños En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De General Plutarco Elias Calles, Sonora | C-00087-0008 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipios | Urbanización | Terminado | 2015 | 5250000 | 5244750 | 5244750 | 5244750 | 5244750 | 5244750 | 5244750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461669 | Proyectos De Construccion De Una Unidad De Bebedero, Baños En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Granados, Sonora | C-00087-0010 | Sonora | Granados | Granados | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipios | Urbanización | Terminado | 2015 | 350000 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461670 | Pavmentacion Con Concreto Hidraulico Del Blvd. Costa Azul, Sector Playitas, En La Localidad De Guaymas, Municipio De Guaymas Sonora | C-00087-0011 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 51800000 | 51748200 | 51748200 | 51748200 | 51748200 | 51748200 | 51748200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10500 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461671 | Proyectos De Construccion De Una Unidad De Bebedero, Baños En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Huachinera, Sonora | C-00087-0018 | Sonora | Huachinera | Huachinera | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipios | Urbanización | Terminado | 2015 | 350000 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461672 | Proyectos De Construccion De Una Unidad De Bebedero, Baños En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Mazatan, Sonora | C-00087-0024 | Sonora | Mazatán | Mazatán | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipios | Urbanización | Terminado | 2015 | 350000 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461673 | Proyectos De Construccion De Una Unidad De Bebedero, Baños En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Moctezuma, Sonora | C-00087-0020 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipios | Urbanización | Terminado | 2015 | 350000 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 349650 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461674 | Proyecto De Construccion De 37 Unidades De Bebedero, Baños En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Navojoa, Sonora | C-00087-0017 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Rural | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipios | Urbanización | Terminado | 2015 | 12950000 | 12937050 | 12937050 | 12937050 | 12937050 | 12937050 | 12937050 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8864 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461675 | Pavmentacion De Concreto Hidraulico Del Blvd. Ensueño, En La Localidad De Nogales, Municipio De Nogales Sonora | C-00087-0021 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipios | Urbanización | Terminado | 2015 | 64200000 | 64135800 | 64135800 | 64135800 | 64135800 | 64135800 | 64135800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461676 | Proyecto De Construccion De 35 Unidades De Bebedero, Baños En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Nogales, Sonora | C-00087-0022 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipios | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 12250000 | 12237750 | 12237750 | 12237750 | 12237750 | 12237750 | 12237750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7130 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461677 | Proyecto De Construccion De 20 Unidades De Bebedero, Baños En Espacios Publicos, Educativos Y Deportivos, En El Municipio De Puerto Peñasco, Sonora | C-00087-0025 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipios | Urbanización | Terminado | 2015 | 7000000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7130 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461678 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Capitan Molina Y Calendario Zamorano, En La Localidad De Sonoita, Municipio De General Plutarco Elias Calles, Sonora | C-00087-0007 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipios | Urbanización | Terminado | 2015 | 24400000 | 24375600 | 24375600 | 24375600 | 24375600 | 24375600 | 24375600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461679 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Avenidas A Y C, Y De La Calle Abelardo L. Rodriguez, En La Localidad De Granados, Municipio De Granados, Sonora | C-00087-0009 | Sonora | Granados | Granados | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipios | Urbanización | Terminado | 2015 | 7000000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1050 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461689 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle De Los Sauces, En La Localidad De Guaymas, Municipio De Guaymas, Sonora | C-00087-0012 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipios | Urbanización | Terminado | 2015 | 3400000 | 3396600 | 3396600 | 3396600 | 3396600 | 3396600 | 3396600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461705 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 10 Centro, En La Localidad De Guaymas, Municipio De Guaymas, Sonora | C-00087-0014 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipios | Urbanización | Terminado | 2015 | 7000000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461709 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida 3ra. Y Calle 17, En La Localidad De Guaymas, Municipio De Guaymas, Sonora | C-00087-0015 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipios | Urbanización | Terminado | 2015 | 4000000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 3996000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461782 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida 10, En La Localidad De Guaymas, Municipio De Guaymas, Sonora | C-00087-0016 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIOS | Urbanización | Terminado | 2015 | 2900000 | 2897100 | 2897100 | 2897100 | 2897100 | 2897100 | 2897100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461786 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calles Acceso Sur, Calle Sin Nombre 1 Y 2, Morelos, Cardenas, Abasolo, Hidalgo Y Zapata | C-00087-0023 | Sonora | Mazatán | Mazatán | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIOS | Urbanización | Terminado | 2015 | 15000000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 14985000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461787 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Francisco Moreno, Riito, Galeana, Oposura, 24 De Febrero, Prolongacion "A" Y Ejidal En El Municipio De Moctezuma, Sonora | C-00087-0019 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIOS | Urbanización | Terminado | 2015 | 8000000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461813 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Felipe De Jesus Isauri, En La Localidad De Guaymas, Municipio De Guaymas, Sonora | C-00087-0013 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipios | Urbanización | Terminado | 2015 | 7600000 | 7592400 | 7592400 | 7592400 | 7592400 | 7592400 | 7592400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461939 | Recarpeteo De Vialidades En La Colonia Centro Con Calle Moctezuma Entre Nicolas Bravo Y Juan Aldama, Colonia Del Valle Con Calle Acapulco Entre Cozumel Y Camahuiroa De Huatabampo, Sonora | C-00079-0022 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496000 | 3496000 | 3496000 | 3496000 | 99.9857 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100461965 | Pavimentación De Circuito Juan Córdova - Flamingos Entre Blvd. Capomo Y Carlos Carrión, Col. Arboledas. | C-00079-0029 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 3020400 | 3017379.6 | 3017379.6 | 3017379.6 | 3017379.6 | 3017379.6 | 3017379.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100462025 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Ave. Coahuila Entre Blvd. Freemont Y Blvd. Benito Juárez | C-00079-0001 | Sonora | Puerto Peñasco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 4050000 | 4049950 | 4049950 | 4049950 | 4049950 | 4049950 | 4049950 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100462107 | Construcción De Tejaban Esc. Primaria Nueva Creación. Fracc. Urbi Villa Del Rey. | C-00079-0041 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100462125 | Pavimentación De Acceso A Complejo Educativo Kino | C-00079-0017 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1300572 | 1299271.43 | 1299271.43 | 1299271.43 | 1299271.43 | 1299271.43 | 1299271.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100462418 | Remodelación De Biblioteca Pública Sor Juana Inés De La Cruz | C-00083/0001 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SLRC | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100462448 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calles: Calvario, De La Cruz, Samuel Murrieta, Jesús García Y Allende. | C-00079-0052 | Sonora | Onavas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1070640 | 1069569.36 | 1069569.36 | 1069569.36 | 1069569.36 | 1069569.36 | 1069569.36 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100462562 | Construcción De Tejaban En Escuela Telesecundaria No. 41 Domicilio Conocido, Comunidad Estación Corral. | C-00079-0044 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100462576 | Programa De Infraestructura Municipal 2015 | C-00079-0023-0030-0025 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100462597 | Rehabilitación Del Campo De Béisbol De Los Altos De Jecopaco. Final Calle Madero Y Bordo Del Dren. Comisaria De Marte R. Gómez | C-00079-0033 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 400000 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100462650 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Miguel Alemán | C-00079-0006 | Sonora | Bavispe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOB MUNICIPAL DE BAVISPE | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1600000 | 1598400 | 1598400 | 1598400 | 1598400 | 1598400 | 1598400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100462687 | Rehabilitación De La Unidad Deportiva "Julio Cesar Chávez" (Iluminación, Cerco Perimetral E Instalación De Ejercitadores). Blvd. Ramírez Entre Coahuila Y Zacatecas. | C-00079-0031 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100462772 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tres Álamos Entre Calle Del Cordón Ruci Y Calle Padre Fernández | C-00079-0003 | Sonora | Rayón | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1319231 | 1317911.77 | 1317911.77 | 1317911.77 | 1317911.77 | 1317911.77 | 1317911.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100462774 | Pavimentación De Calle Espiridion Ahumada Entre Antonio Ruiz Y Manuel Ojeda, Col. Zapata 1 | C-00079-0028 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 3300100 | 3296799.9 | 3296799.9 | 3296799.9 | 3296799.9 | 3296799.9 | 3296799.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100462788 | Construcción De Tejabán En Jardín De Niños Porfirio Parra, Col. Valle Del Marquez, | C-00079-0024 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 300000 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100463011 | Museo Histórico Y Etnográfico De Caborca | C-00083-0009 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100463053 | Infraestructura Municipal Diversa | C-00079-0026 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100463197 | Construcción Barda Mixta En Escuela Preparatoria Cbta No. 38 Calle: 20 De Nov. S/N, Col. Tobarito | C-00079-0046 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 600000 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100463253 | Construcción Con Concreto Hidráulico De Canal En Los Temporales | C-00079-0013 | Sonora | Bavispe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100463269 | Pavimentación Circuito Airon-Alacran-Aguazanieves Entre Arrendatario Y Antunes En La Colonia Altares. | C-00079-0027 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 3679500 | 3675820.5 | 3675820.5 | 3675820.5 | 3675820.5 | 3675820.5 | 3675820.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100463283 | Construcción De Baños Y Alumbrado En La Unidad Deportiva Conrado Navarro Av. Obrero Mundial S/N Col: 1ro. De Mayo. | C-00079-0036 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100463425 | Construcción De Banqueta Perimetral En Esc. Preparatoria Cbtis No. 188 Calle: Plan De Iguala Y E. Nacional, Col. Russo Vogel. | C-00079-0047 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100463457 | Construcción Con Concreto Hidráulico De Canal En Arroyo La Cañada | C-00079-0012 | Sonora | Bavispe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1300000 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100463689 | Construcción De Biblioteca Pública | C-00083-0011 | Sonora | Cucurpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 835460 | 834624.54 | 834624.54 | 834624.54 | 834624.54 | 834624.54 | 834624.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100463706 | Rehabilitación Del Centro Cultural Del Golfo De Santa Clara | C-00055/0006 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3100000 | 3096900 | 3096900 | 3096900 | 3096900 | 3096900 | 3096900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100463744 | Construcción De Barda Mixta Y Banqueta En Escuela Primaria Emiliano Zapata Domicilio Conocido, Poblado La Tinajera. | C-00079-0038 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 550000 | 549450 | 549450 | 549450 | 549450 | 549450 | 549450 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100463779 | Recarpeteo De Vialidades En La Colonia Centro Con Calle 5 De Mayo Entre Hermosillo Y Monico Valenzuela, Colonia Del Valle Con Calle Camahuiroa Entre Puerto Peñasco Y Acapulco, Huatabampo, Sonora | C-00079-0021 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 3500000 | 3496500 | 3496000 | 3496000 | 3496000 | 3496000 | 3496000 | 99.9857 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100463787 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calles: Zaragoza, Miguel Hidalgo, Guerrero, Sonora, Morelos Y Juárez | C-00079-0004 | Sonora | Suaqui Grande | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1100575 | 1099474.42 | 1099474.42 | 1099474.42 | 1099474.42 | 1099474.42 | 1099474.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100463795 | Pavimentaciones En El Municipio De Bavispe | C-00079-0009 | Sonora | Bavispe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL DE BAVISPE | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100463882 | Construcción De Sobretecho Y Rehabilitación De Barda Perimetral Esc. Primaria Roberto Rojas Valencia Calle Otancahui E Hidalgo S/N Col. Yucuhimari | C-00079-0039 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100463895 | Rehabilitación De Gimnasio Municipal, 5761.8 M2, Calle Constitución Y Carretera Cananea, Colonia Centro | C-00079-0049 | Sonora | Naco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100464080 | Rehabilitación De Infraestructura Educativa En Cecytes Emsad Plantel Carbó, | C-00079-0002 | Sonora | Carbó | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100464260 | Acondicionamiento De Centros De Uso Múltiples | C-00083-0010 | Sonora | Cucurpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1799720 | 1797021.18 | 1797021.18 | 1797021.18 | 1797021.18 | 1797021.18 | 1797021.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100464275 | Museo Regional De San Luis Rio Colorado | C-00083/0002 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 3200000 | 3196800 | 3196800 | 3196800 | 3196800 | 3196800 | 3196800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100464471 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Auditorio Municipal En La Cabecera Municipal | C-00079-0010 | Sonora | Bavispe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100464569 | Construcción Y Equipamiento De Cancha Deportiva, Localidad De San Miguelito | C-00079-0014 | Sonora | Bavispe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GGOBIERNO MUNICIPAL DE BAVISPE | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100464670 | Iluminación De Campos De Futbol De La Unidad Deportiva "Rodolfo Felix Valdez" En La Colonia Prados Del Tepeyac, Ciudad Obregon, Sonora | C-00079-0034 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100464944 | Alumbrado Público En El Municipio De Benito Juárez | C-00079-0018 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100464951 | Rehabilitación De Canchas Deportivas, Football, Volleyball Y Basketball De La Escuela Secundaria Técnica No. 4 De Colonia Valle Dorado, Ciudad Obregon, Sonora | C-00079-0045 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100464962 | Rehabilitación De Aulas De La Extensión Del Instituto Tecnológico Superior De Cajeme, En Álamos, Sonora | C-00079-0016 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MPAL DE ALAMOS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100465071 | Construcción De Canchas Deportivas En Unidad Deportiva Nueva Esperanza, Col. Nueva Esperanza, Comunidad De Esperanza. | C-00079-0037 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 550000 | 549450 | 549450 | 549450 | 549450 | 549450 | 549450 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100465092 | Construcción Con Concreto Hidráulico De Canal Del Pueblo, Localidad San Miguelito | C-00079-0011 | Sonora | Bavispe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100465245 | Pavimentación De Calle Martínez | C-00079-0007 | Sonora | Bavispe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL DE BAVISPE | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 2100000 | 2097900 | 2097900 | 2097900 | 2097900 | 2097900 | 2097900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100465503 | Construcción De Biblioteca Municipal | C-00083/0006 | Sonora | Bavispe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE BAVISPE | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1100000 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100465522 | Construcción De Museo Municipal | C-00083/0004 | Sonora | Onavas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ONAVAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 2320000 | 2317680 | 2317680 | 2317680 | 2317680 | 2317680 | 2317680 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100465581 | Ampliación De Red De Electrificación Al Norte Del Municipio, Del Blvd. Principal De San Felipe De Jesús. | C-00079-0055 | Sonora | San Felipe de Jesús | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 200000 | 199800 | 199800 | 199800 | 199800 | 199800 | 199800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100465601 | Pavimentación De La Calle Oro Blanco (600 Metros) De La Entrada Del Pueblo Bahía De Lobos A La Salida. | C-00079-0051 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100465630 | Iluminación Del Campo De Béisbol En Unidad Deportiva "David Zamudio" Comisaria De Cocorit | C-00079-0035 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1400000 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100465658 | Rehabilitación De Las Gradas De La Unidad Deportiva "Ramón Cebreros" Campo Xóchitl Comisaria Tobarito | C-00079-0032 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100465696 | Remodelación De Plazas Públicas En Las Localidades De San Miguelito Y La Galerita | C-00079-0005 | Sonora | Bavispe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100465725 | Red De Electrificación Del Blvd. Principal De La Entrada Del Municipio A La Salida De Ónavas, Sonora. | C-00079-0053 | Sonora | Onavas | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 300000 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100465802 | Construcción De Tejaban En Esc. Primaria Felipe Ángeles, Domicilio Conocido, Poblado Tesopobampo. | C-00079-0040 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100465807 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Ave. Aldama | C-00079-0054 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1001483 | 1000481.52 | 1000481.52 | 1000481.52 | 1000481.52 | 1000481.52 | 1000481.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100465838 | Red De Electrificación De La Capilla De Baviácora A Carretera Mazocahui-Cananea Del Kilómetro 16 Al Kilómetro 16.150 | C00079-0048 | Sonora | Baviácora | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MPAL. DE BAVIACORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100465893 | Pavimentación En Av. Reforma Entre Calle 18 Y Calle 23, Colonia Libertad. | C-00079-0020 | Sonora | Empalme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100466122 | Infraestructura Cultural En Hermosillo | C-00083-0007 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100466123 | Construcción De Centro Municipal De Las Artes (Cemart) | C-00083/0003 | Sonora | Puerto Peñasco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PUERTO PEÑASCO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 4504205 | 4499700.8 | 4499700.8 | 4499700.8 | 4499700.8 | 4499700.8 | 4499700.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100466141 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Callejón Pueblo Viejo, Entre Avenida Guillermo Chávez Y Avenida Mina, En La Colonia Pueblo Viejo, Navojoa, Sonora | C-00079-0019 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 8000000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100466252 | Construcción De Cancha Deportiva En Escuela Telesecundaria | C-00079-0015 | Sonora | Bavispe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO MUNICIPAL DE BAVISPE | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 800000 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100466264 | Construcción De Tejaban Y Cancha Cívica En Esc. Primaria Nicolás Bravo, Domicilio Conocido, El Pueblito Km-9 | C-00079-0042 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100466304 | Pavimentación En Calle Sin Nombre (Doña Quina), En La Localidad De San Miguelito | C-00079-0008 | Sonora | Bavispe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOB MUNICIPAL DE BAVISPE | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1150000 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100466330 | Construcción De Tejaban En Escuela Secundaria General No. 5 "Faustino Félix Serna" Calle 19 De Noviembre, Col. Luis Echeverría | C-00079-0043 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100466713 | Rehabilitación Y Equipamiento De La Biblioteca Pública En Sahuaripa | C-00083-0013 | Sonora | Sahuaripa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100466740 | Construcción De Auditorio Cultural | C-00083/0005 | Sonora | Bavispe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE BAVISPE | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 2200000 | 2197800 | 2197800 | 2197800 | 2197800 | 2197800 | 2197800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100466754 | Acondicionamiento De Centro Comunitario | C-00083-0012 | Sonora | Cucurpe | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 464820 | 464355.18 | 464355.18 | 464355.18 | 464355.18 | 464355.18 | 464355.18 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100466775 | Construcción De Auditorio Municipal Con Calle 10 De Abril Del Predio Independencia, Huatabampo, Sonora | C-00083-0008 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 6200000 | 6193800 | 6193800 | 6193800 | 6193800 | 6193800 | 6193800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100469633 | Construcción De Andador En Callejon Sin Nombre Entre Avenida V Y Iv, Miguel Hidalgo | 01 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 144349.44 | 144349.44 | 144349.44 | 144349.44 | 144349.44 | 144349.44 | 144349.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100469811 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Sin Nombre Entre Periferico Y Felipe Isauri, Popular | 02 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 580286.33 | 580286.33 | 580286.33 | 580286.33 | 580286.33 | 580286.33 | 580286.33 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100469827 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Circuito Calle Del Centro Civico Y Defensores De Guaymas Topa Con Mar Patrimonial , Golfo De California | 03 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1361947.07 | 1361947.07 | 1361947.07 | 1361947.07 | 1361947.07 | 1361947.07 | 1361947.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100469832 | Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Abedul Entre Calle Sin Nombre Y Del Roble, 5 De Mayo | 04 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1203374.08 | 1203374.08 | 1203374.08 | 1203374.08 | 1203374.08 | 1203374.08 | 1203374.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100469837 | Construccion De Andador De Concreto En Colonias Golondrinas, Avenida Montelolita | 05 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 282789.01 | 282789.01 | 282789.01 | 282789.01 | 282789.01 | 282789.01 | 282789.01 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100469849 | Construcción De Techos En Colonias: Fátima, Ampliación Miguel Hidalgo, Popular E Independencia | 13 Y 21 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 621235.13 | 621235.17 | 621235.17 | 621235.17 | 621235.17 | 621235.17 | 621235.17 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100469863 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre De La Colonia Popular E Introducción De Red De Agua Potable En Calles Y Avenidas Sin Nombre De La Colonia Ampliación Miguel Hidalgo | 16 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 563204.55 | 563204.55 | 563204.55 | 563204.55 | 563204.55 | 563204.55 | 563204.55 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100469870 | Introduccion De Red De Agua Potable En Calles De La Colonia Fatima | 06 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 510391 | 510391 | 510391 | 510391 | 510391 | 510391 | 510391 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100469877 | Introduccion De Red De Agua Potable En Calles De La Colonia 18 De Noviembre | 08 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3454346.59 | 3454346.59 | 3454346.59 | 3454346.59 | 3454346.59 | 3454346.59 | 3454346.59 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100469882 | Construcion De Red De Agua Potable En Calles De La Colonia 23 De Marzo Norte | 07 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 247109 | 247109 | 247109 | 247109 | 247109 | 247109 | 247109 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100469952 | Remodelacion Y Mejoramiento De Viviendas | 61101-01-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1830000 | 1830000 | 1830000 | 1830000 | 1830000 | 1830000 | 1830000 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada / Física: obra terminada / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100470458 | Red De Drenaje En Calles Miguel Hidalgo Y Costilla, Ignacio Allende En Col. Independencia; Red De Drenaje En Calles 21, Ave. Xii En La Colonia Mirador | 09 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 799235.39 | 799235.4 | 799235.4 | 799235.4 | 799235.4 | 799235.4 | 799235.4 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100470493 | Introducción De Red De Drenaje Sanitario En Colonia Independencia Y En Colonia Mirador | 10 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8074643.15 | 8074643.15 | 8074643.15 | 8074643.15 | 8074643.15 | 8074643.15 | 8074643.15 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100470540 | Introducción De Red De Agua Potable Y De Drenaje Sanitario En Calle Abedul Entre Calle El Alamo Y Centro Civico, 5 De Mayo | 17 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 274585.8 | 274585.8 | 274585.8 | 274585.8 | 274585.8 | 274585.8 | 274585.8 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100471100 | Adquisición De Copiadoras | 18 PRODIM-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 76000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPOS ADQUIRIDOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100473168 | Construccion De Cuarto Dormitorio (150 Mas 37) | 61102-2208203 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora | Vivienda | Terminado | 2015 | 13762738.74 | 13762738.74 | 13762738.74 | 13762738.74 | 13762738.74 | 13762738.74 | 13762738.74 | 100 | 0 | Vivienda | 785 | 0 | 100 | Financiera: LA OBRA SE CONCLUYÓ AL 100% FÍSICA Y FINACIERA. / Física: SE CUMPLIÓ LA META DE CONSTRUCCIÓN DE 187 CUARTOS DORMITORIO / Registro: SE CUMPLIERON LAS METAS AL 100%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100475224 | Continuación De La Introducción De La Red De Agua Potable En La Col. Luis Donaldo Colosio | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 5295806 | 5295806 | 5295806 | 5295806 | 5295806 | 5295806 | 5295806 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
SON15150100475409 | Instalacion De Tomas Domiciliarias En Bahia De Lobos | 61303-01-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 217500 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: .. / Física: .. / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100475410 | Introducción De La Red De Drenaje Sanitario En La Tinajera | - | Sonora | Cajeme | La Tinajera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 3130922 | 1447067.07 | 1447067.07 | 1447067.07 | 1447067.07 | 1447067.07 | 1447067.07 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
SON15150100475573 | Continuación Del Proyecto De Electrificación Para Cumuripa Y El Porvenir | - | Sonora | Cajeme | Cumuripa (La Calera) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Urbanización | Terminado | 2015 | 10680000 | 6124889.78 | 6124889.78 | 6124889.78 | 6124889.78 | 6124889.78 | 6124889.78 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
SON15150100475724 | Rehabilitacion De Escuela Telesecundaria No. 9 Bahia Lobos | 61215-02-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras | Educación | En Ejecución | 2015 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: .. / Física: .. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100475784 | Construccion De Tanque Elevado Para Abastecimiento De Agua Potable | 61303-03-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: .. / Física: .. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100475818 | Conservacion De Pozo De Visita En La Red De Alcanatarillado Sanitarios En La Cabecera Mpal. | 61404-001-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: .. / Física: .. / Registro: OBRA TERMINADA Y EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100475849 | Conservacion Y Mantenimiento De Rejillas Pluviales | 61404-002-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: .. / Física: .. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100475873 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Sauceda | 61409-04-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: .. / Física: .. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100475920 | Conservacion Y Mantenimiento De Red De Alumbrado Publico | 61410-01-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: .. / Física: .. / Registro: OBRA TERMIANDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100475970 | Ampliacion De La Red Electrica En Vado De La Cabecera Municipal | 61410-02-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de desarollo urbano | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 73467.33 | 73467.33 | 73467.33 | 73467.33 | 73467.33 | 73467.33 | 73467.33 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: .. / Física: .. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100476007 | Conservacion De Señalizacion | 61420-01-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 189561.13 | 189561.13 | 189561.13 | 189561.13 | 189561.13 | 189561.13 | 189561.13 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: .. / Física: .. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100476190 | Conservacion De Balastre En Calle Rafael Lopez Indep. Y 16 Sept. | 61504-01-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 148548.84 | 149548.84 | 149548.84 | 149548.84 | 149548.84 | 149548.84 | 149548.84 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: .. / Física: .. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100476238 | Gastos Indirectos Del Fism 2015 | 61415-004 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 696520.4 | 696520.4 | 696520.4 | 696520.4 | 99.5029 | 0 | Lote | 140000 | 0 | 100 | Financiera: ACCIONES TERMINADAS / Física: ACCIONES TERMINADAS / Registro: ACCIONES TERMINADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100478084 | Ampliacion De Vivienda | 1-BN-2015-FISM | Sonora | Banámichi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 237159.44 | 237159.44 | 237159.44 | 237159.44 | 237159.44 | 237159.44 | 237159.44 | 100 | 0 | Vivienda | 26 | 0 | 100 | Financiera: ... / Física: SE LLEVARON A CABO 5 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA / Registro: .. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100479007 | Construcción De Cuarto Adicional En La Localidad De Tepache, Sonora | 1 | Sonora | Tepache | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPACHE | Vivienda | Terminado | 2015 | 333988 | 333988 | 333988 | 333988 | 333988 | 333988 | 333988 | 100 | 0 | Vivienda | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100479065 | Construcción De 360 M2 De Piiso Firme En La Localidad De Tepache, Municipio De Tepache, Sonora. | 2 | Sonora | Tepache | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TEPACHE | Vivienda | Terminado | 2015 | 101400 | 101400 | 101400 | 101400 | 101400 | 101400 | 101400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481472 | Construccion De Obra Exterior En Instituto Politecnico Nacional Unidad Cajeme | C-00082-0001 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1855290.59 | 1855290.59 | 1855290.59 | 1848518.3 | 1848518.3 | 1848518.3 | 1840926.44 | 99.635 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481498 | Rehbilitacion De La Red De Agua Potable | C-00085-0001 | Sonora | Opodepe | Opodepe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2090900 | 2090900 | 2090900 | 2084510.2 | 2081833.2 | 2081833.2 | 2073285.19 | 99.5664 | 0 | Metros | 259 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481518 | Rehabilitacion De Pilas Para El Almacenamiento De Agua Potable | P-00003-0001 | Sonora | Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 267800 | 267800 | 267800 | 267771.94 | 267254 | 267254 | 267254 | 99.7961 | 0 | Metros | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481537 | Rehabilitacion De Pila Para El Almacenamiento De Agua Potable | P-00003-0002 | Sonora | Nácori Chico | Nácori Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 309000 | 309000 | 309000 | 308370 | 308370 | 308370 | 308370 | 99.7961 | 0 | Metros | 981 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481567 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | C00085-0004 | Sonora | Trincheras | Trincheras | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1197066 | 1197066 | 1197066 | 1194858.08 | 1194858.08 | 1194858.08 | 1189952.48 | 99.8156 | 0 | Metros | 1166 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481601 | Rehabilitación De Estadio De Béisbol Infantil "Arsenio Fontes Navarro" | C-00084-0002 | Sonora | Carbó | Carbó | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CARBO | Educación | Terminado | 2015 | 815946 | 815130.05 | 815130.05 | 815130.05 | 815130.05 | 815130.05 | 815130.05 | 100 | 0 | Metros | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481612 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | C-00085/0005 | Sonora | Sáric | Sásabe | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1931476.6 | 1931476.6 | 1931476.6 | 1927961.92 | 1927961.92 | 1927961.92 | 1920042.07 | 99.818 | 0 | Metros lineales | 148 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481620 | Ampliacion De La Red De Agua Potable Barrio La Galera | C-00085/0006 | Sonora | Sáric | Sáric | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1014323.4 | 1014323.4 | 1014323.4 | 1011555.99 | 1011555.99 | 1011555.99 | 1007398.68 | 99.7272 | 0 | Metros lineales | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481628 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En Varias Calles Col. Bella Vista | C-00085/0007 | Sonora | Altar | Altar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2039194 | 2039194 | 2039194 | 2025354.77 | 2025354.77 | 2025354.77 | 2017033.98 | 99.3213 | 0 | Metros lineales | 370 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481630 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | C-00085/0008 | Sonora | Naco | Naco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 350200 | 350200 | 350200 | 349664.44 | 349040.44 | 349040.44 | 347605.02 | 99.6689 | 0 | Metros lineales | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481636 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | C-00085/0009 | Sonora | Nácori Chico | Nácori Chico | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 569590 | 569590 | 569590 | 567720.97 | 565730.17 | 565730.17 | 563395.19 | 99.3223 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481642 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | P-00003-0003 | Sonora | Huépac | Huépac | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 568560 | 568560 | 568560 | 567400.8 | 567400.8 | 567400.8 | 567400.8 | 99.7961 | 0 | Metros lineales | 208 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481652 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En La Comunidad Francisco Villa Y Diaz Ordaz | C-00085/0011 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1754914 | 1754914 | 1754914 | 1742438.46 | 1742438.46 | 1742438.46 | 1735278.94 | 99.2891 | 0 | Metros lineales | 1059 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481663 | Sectorizacion De La Red De Agua Potable | P-00003-0004 | Sonora | Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 466590 | 466590 | 466590 | 465169.54 | 465169.54 | 465169.54 | 465169.54 | 99.6956 | 0 | Metros lineales | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481669 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | C-00085/0013 | Sonora | Opodepe | Merésichic | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 848369.8 | 848369.8 | 848369.8 | 845321.17 | 845321.17 | 845321.17 | 841848.75 | 99.6406 | 0 | Metros lineales | 192 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481686 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | C-00085/0014 | Sonora | Cajeme | Los Hornos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 737892 | 737892 | 737892 | 735223.94 | 735223.94 | 735223.94 | 732202.69 | 99.6384 | 0 | Metros lineales | 89 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100481696 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | C-00085/0015 | Sonora | Cajeme | Nueva Casa de Teras | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1289889.6 | 1289889.6 | 1289889.6 | 1275213.42 | 1275213.42 | 1275213.42 | 1269977.41 | 98.8622 | 0 | Metros lineales | 369 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482281 | Ampliacion De La Red De Agua Potable | C-00085/0016 | Sonora | Cajeme | Pueblo Yaqui | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2236130 | 2236130 | 2236130 | 2209420.5 | 2201604.9 | 2201604.9 | 2192527.86 | 98.456 | 0 | Metros lineales | 1059 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482302 | Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable | C-00085/0017 | Sonora | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1636258 | 1636258 | 1636258 | 1623177.02 | 1618420.19 | 1618420.19 | 1611753.31 | 98.9098 | 0 | Metros lineales | 1382 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482317 | Construccion De Cancha De Futbol 7 En Colonia El Carcamo | C-00084/0001 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de puerto peñasco | Educación | Terminado | 2015 | 3850000 | 3846150 | 3846150 | 3846150 | 3846150 | 3846150 | 3846150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482362 | Equipamiento A Pozo De Agua Potable Y Cruceros De Red | C-00085/0018 | Sonora | Rayón | Rayón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1323400 | 1323400 | 1323400 | 1321922.98 | 1321922.98 | 1321922.98 | 1316338.98 | 99.8884 | 0 | Metros lineales | 1382 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482376 | Equipamiento Tipo Solar En Pozo De Agua Potable El Caporachi | C-00085/0019 | Sonora | Cucurpe | Cucurpe | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1624000 | 1624000 | 1624000 | 1624000 | 1624000 | 1624000 | 1624000 | 100 | 0 | Celdas solares | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482389 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle Aeropuerto Y Calle Estadio | C-00077/0018 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1134339 | 1134339 | 1134339 | 1127376.9 | 1126071.94 | 1126071.94 | 1121443.29 | 99.2712 | 0 | Metros lineales | 388 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482409 | Campo De Futbol Con Pasto Sintético De La Unidad Deportiva "Rodolfo Félix Valdéz" En La Colonia Prados Del Tepeyac, Ciudad Obregón, Sonora | C-00084/0003 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | municipio de cajeme | Educación | Terminado | 2015 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482438 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle 31 De Marzo Y 11 De Julio | C-00077/0021 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 401391 | 401391 | 401391 | 400204.19 | 400204.19 | 400204.19 | 398559.6 | 99.7043 | 0 | Metros lineales | 126 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482449 | Parque Extremo En Unidad Deportiva Conrado Navarro | C-00084/0004 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAJEME | Educación | Terminado | 2015 | 3119017 | 3115897.98 | 3115897.98 | 3115897.98 | 3115897.98 | 3115897.98 | 3115897.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482501 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle Francisco Varela | C-00077/0023 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 777444 | 777444 | 777444 | 772856.03 | 772855.99 | 772855.99 | 769680 | 99.4099 | 0 | Metros lineales | 153 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482509 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle Calzada Cananea | C-00077/0024 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 309927 | 309927 | 309927 | 307952.72 | 307952.72 | 307952.72 | 306687.35 | 99.363 | 0 | Metros lineales | 72 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482528 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle Tecnologico Y Universidad | C-00077/0025 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 694117 | 694117 | 694117 | 691216.93 | 691216.93 | 691216.93 | 688378.25 | 99.5822 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482540 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Calle Manuel Avila C. | C-00077/0026 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 281911 | 281911 | 281911 | 280503.76 | 280503.76 | 280503.76 | 279351.13 | 99.5008 | 0 | Metros lineales | 95 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482567 | Polifuncional De La Unidad Deportiva Conrado Navarro | C-00084/0005 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAJEME | Educación | Terminado | 2015 | 1276000 | 1274720 | 1274720 | 1274720 | 1274720 | 1274720 | 1274720 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482604 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido Centro Deportivo Álvaro Obregón | C-00084/0006 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAJEME | Educación | Terminado | 2015 | 1267510 | 1266242.49 | 1266242.49 | 1266242.49 | 1266242.49 | 1266242.49 | 1266242.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482644 | Construcción De Cancha De Futbol Rápido Col. Libertad | C-00084/0007 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE CAJEME | Educación | Terminado | 2015 | 1267510 | 1266242.49 | 1266242.49 | 1266242.49 | 1266242.49 | 1266242.49 | 1266242.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482690 | Construcción De La Unidad Deportiva Norte 1a Etapa | C-00084/0008 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE GUAYMAS | Educación | Terminado | 2015 | 14000000 | 13986000 | 13986000 | 13986000 | 13986000 | 13986000 | 13986000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482744 | Construcción De Complejo Deportivo Divisaderos | C-00084/0009 | Sonora | Divisaderos | Divisaderos | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE DIVISADEROS | Educación | Terminado | 2015 | 4873602 | 4868728.4 | 4868728.4 | 4868728.4 | 4868728.4 | 4868728.4 | 4868728.4 | 100 | 0 | Metros | 950 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100482894 | Rehabilitación De Campo De Béisbol En El Estadio Jesús C. Ibarra Con Calle Álvaro Obregón Y Adolfo De La Huerta, Colonia Obregón, Huatabampo, Sonora | C-00084/0010 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HUATABAMPO | Educación | Terminado | 2015 | 7000000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30475 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100483230 | Campo De Futbol 7 En La Colonia Caridad | C-00095-0010 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1198799.98 | 1198799.98 | 1198799.98 | 1198799.98 | 1198799.98 | 1198799.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100483307 | Campo De Futbol 7 En La Escuela Primaria Leona Vicario Ubicada En La Colonia 4 Olivos | C-00095-0011 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1198799.98 | 1198799.98 | 1198799.98 | 1198799.98 | 1198799.98 | 1198799.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100483377 | Campo De Futbol 7 En La Colonia Cotijo Unison | C-00095-0012 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1150000 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100483444 | Cancha De Multifuncional, Basquetbol, Porterias Para Futbol Y Gradas En La Colonia San Luis | C-00095-0015 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1150000 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100483536 | Campo De Futbol 7 En La Escuela Primaria Prof Amadeo Hernandez Coronado Ubicada En La Colonia Insurgentes | C-00095-0013 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1150000 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100483587 | Campo De Futbol 7 En La Escuela Primaria Prof Juan Ruiz Durazo Ubicada En La Colonia Villa Sonora | C-00095-0014 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Educación | En Ejecución | 2015 | 1150000 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 1148850 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100484194 | Construccion De Infraestructura Deportiva Y Centro De Apoyo En Formacion De Valores | C-00084-0019 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HERMOSILLO | Urbanización | Terminado | 2015 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100484282 | Construccion Y Equipamiento De Gimnasio Deportivo | C-00084-0020 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAHUARIPA | Urbanización | Terminado | 2015 | 2999965 | 2996965.04 | 2996965.04 | 2996965.04 | 2996965.04 | 2996965.04 | 2996965.04 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100484349 | Remodelacion De Insalaciones Deportivas De La Liga De Beisbol Cucapah Etapa Ii | C-00084-0011 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO | Urbanización | Terminado | 2015 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100484392 | Mejoramiento De Vivienda | 01 | Sonora | Trincheras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Vivienda | Terminado | 2015 | 108990 | 288077 | 288077 | 288077 | 288077 | 288077 | 288077 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100484409 | Construccion De Cancha Deportiva Multifuncional En Ejido Puerta Del Sol | C-00084-0012 | Sonora | Ures | Puerta del Sol | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE URES | Urbanización | Terminado | 2015 | 1626779 | 1625152.22 | 1625152.22 | 1625152.22 | 1625152.22 | 1625152.22 | 1625152.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100487466 | Rehabilitacion De Plaza Publica Deportiva De Puerto Libertad | C-00064-0022 | Sonora | Pitiquito | Puerto Libertad | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 660521.76 | 659861.24 | 659861.24 | 659861.24 | 659861.24 | 659861.24 | 659861.24 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100487635 | Construccion De Nave Industrial (Corredor Electrico-Electronico) De La Ciudad De Caborca | C-00063-0001 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SISTEMA DE PARQUES IND | Salud | En Ejecución | 2015 | 59636064 | 59576427.94 | 59576427.94 | 59576427.94 | 59576427.94 | 59576427.94 | 59576427.94 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100487646 | Rehabilitacion De Complejo Polideportivo Julio Alfonso Alfonso Iii Etapa En Guaymas | C-00068-0001 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Educación | Terminado | 2015 | 13364779.35 | 13351414.57 | 13351414.57 | 13351414.57 | 13351414.5 | 13351414.5 | 13351414.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100487657 | Rehabilitacion De Complejo Polideportivo Julio Alfonso Alfonso Iv Etapa En Guaymas | C-00068-0002 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Educación | Terminado | 2015 | 11999156.65 | 11987157.49 | 11987157.49 | 11987157.49 | 11987157.49 | 11987157.49 | 11987157.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100488029 | Construcción De Piso Firme En La Localidad De Divisaderos | 1 | Sonora | Divisaderos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DIVISADEROS, SONORA | Vivienda | Terminado | 2015 | 77784 | 192869 | 192869 | 192869 | 192869 | 192869 | 39000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100488033 | Construcción De Cuarto Adicional En La Localidad De Divisaderos | 2 | Sonora | Divisaderos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE DIVISADEROS, SONORA. | Vivienda | Terminado | 2015 | 83497 | 41776 | 41776 | 41776 | 41776 | 41776 | 41776 | 100 | 0 | Vivienda | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489014 | Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza | 02 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5903135.66 | 5903135.66 | 5903135.66 | 915000 | 915000 | 915000 | 915000 | 15.5002 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489125 | Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública | 03 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 10237620 | 10237620 | 10237620 | 8674954.4 | 8674954.4 | 8674954.4 | 8674954.4 | 84.736 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489184 | Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs) | 04 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4280000 | 4280000 | 4280000 | 3853914.25 | 3853914.25 | 3853914.25 | 3853914.25 | 90.0447 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489288 | Nuevo Sistema De Justicia Penal | 08 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 49597110.24 | 49597110.24 | 49597110.24 | 47437856.32 | 47437856.32 | 47437856.32 | 47437856.32 | 95.6464 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489554 | Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario | 09 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 14760000 | 14760000 | 14760000 | 9552244.81 | 9552244.81 | 9552244.81 | 9552244.81 | 64.7171 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489590 | Red Nacional De Telecomunicaciones | 10 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Red Nacional de Telecomunicaciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 35545200 | 38708600 | 38708600 | 23556612.5 | 23556612.5 | 23556612.5 | 23556612.5 | 60.8563 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 61 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489623 | Sistema Nacional De Información (Base De Datos) | 11 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2803121.2 | 2803121.2 | 2803121.2 | 2406100.8 | 2406100.8 | 1292522.84 | 1292522.84 | 46.1101 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489649 | Servicios De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089 | - | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 71715675.28 | 71715675.28 | 71715675.28 | 63209085.78 | 63209085.78 | 63209085.78 | 63209085.78 | 88.1385 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489678 | Registro Público Vehicular | 13 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Registro Público Vehicular | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 13420485 | 13420485 | 13420485 | 12101307 | 12101307 | 12101307 | 12101307 | 90.1704 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489709 | Unidad De Inteligencia Patrimonial Y Económica (Uipe´S) | 14 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE¿s) | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE HACIENDA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489742 | Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones | 15 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Evaluación de los distintos Programas o Acciones | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1240000 | 1240000 | 1240000 | 743999.99 | 743999.99 | 743999.99 | 743999.99 | 60 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489772 | Genetica Forense | 16 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Genética Forense | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO | Seguridad | Terminado | 2015 | 5130000 | 5130000 | 5130000 | 5129883.08 | 5129883.08 | 5129883.08 | 5129883.08 | 99.9977 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100489863 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia | 17 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 98530695.62 | 98530695.62 | 98530695.62 | 80757832.64 | 80757832.64 | 80757832.64 | 80757832.64 | 81.9621 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: EN ESPERA DE VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100490422 | Prodim | mbj-01 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 140020 | 140030.81 | 140030.81 | 140030.78 | 140030.78 | 140030.78 | 140030.78 | 100 | 0 | Lote | 14329 | 0 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100490458 | Construccion De Piso Firme | mbj-02 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Vivienda | Terminado | 2015 | 865038.26 | 865038.26 | 865038.26 | 865038.03 | 865038.03 | 865038.03 | 865038.03 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 244 | 0 | 100 | Financiera: / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100490508 | Construccion De Techo | mbj-03 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Vivienda | Terminado | 2015 | 637000 | 852215.52 | 637000 | 852215.52 | 852215.52 | 852215.52 | 852215.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: esta obra tuvo una variación con relación a lo presupuestado y lo ejercido por 215215.52 que es la diferencia corresponde a una aportación que se hizo por parte del gasto corriente para poder alcanzar la meta de la obra. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100490554 | Infraestructura Basica Educativa | mbj-04 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Educación | Terminado | 2015 | 57624 | 57624 | 57624 | 57623.03 | 57623.03 | 57623.03 | 57623.03 | 99.9983 | 0 | Lote | 5876 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100490593 | Construccion De Aula Escolar En Secundaria | mbj-05 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Educación | Terminado | 2015 | 343392 | 343392 | 343392 | 343391.49 | 343391.49 | 343391.49 | 343391.49 | 99.9999 | 0 | Lote | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100490636 | Construccion De Muro Firme | mbj-06 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Vivienda | Terminado | 2015 | 150430 | 150430 | 150430 | 150430 | 150430 | 150430 | 150430 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100490672 | Rehabilitacion De Alcantarillado | mbj-07 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 460893.87 | 460893.87 | 460893.87 | 460893.04 | 460893.04 | 460893.04 | 460893.04 | 99.9998 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100490714 | Rehabilitacion En Red De Agua Potable | mbj-08 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 882000 | 882000 | 882000 | 881999.49 | 881999.49 | 881999.49 | 881999.49 | 99.9999 | 0 | Lote | 1377 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100490757 | Rehabilitacion En Red De Alcantarillado | mbj-09 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 150854.63 | 150854.63 | 150854.63 | 150854.19 | 150854.19 | 150854.19 | 150854.19 | 99.9997 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100490874 | Mantenimiento De Aulas En Primaria Jose Maria Morelos | mbj-10 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Educación | Terminado | 2015 | 98000 | 98000 | 98000 | 97999.51 | 97999.51 | 97999.51 | 97999.51 | 99.9995 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100490902 | Mantenimiento De Aulas En Jardin De Niños Franisco Marquez | mbj-11 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Educación | Terminado | 2015 | 98000 | 98000 | 98000 | 97999.51 | 97999.51 | 97999.51 | 97999.51 | 99.9995 | 0 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100490924 | Rehabilitacion En Red De Agua Potable | mbj-12 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 329033.04 | 329033.04 | 329033.04 | 329033.04 | 329033.04 | 329033.04 | 329033.04 | 100 | 0 | Metros lineales | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100490947 | Construccion De Muro Firme | mbj-13 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Vivienda | Terminado | 2015 | 572320 | 572320 | 572320 | 572319.52 | 572319.52 | 572319.52 | 572319.52 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100490965 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico | mbj-14 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 343000 | 343000 | 343000 | 343000 | 343000 | 343000 | 343000 | 100 | 0 | Lote | 2164 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100490994 | Rehabilitacion De Pozo Profundo De Agua Potable | mbj-15 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 292004.73 | 291999.54 | 291999.54 | 291994.48 | 291994.48 | 291994.48 | 291994.48 | 99.9983 | 0 | Lote | 2164 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100491013 | Rehabilitacion En Red De Agua Potable | mbj-16 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 49000 | 49000 | 49000 | 48999.94 | 48999.94 | 48999.94 | 48999.94 | 99.9999 | 0 | Lote | 185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100491056 | Construccion De Muro Firme | mbj-17 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Vivienda | Terminado | 2015 | 190773.37 | 190773.37 | 190773.37 | 190773.35 | 190773.35 | 190773.35 | 190773.35 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100491084 | Ampliacion De Red De Agua Potable | mbj-18 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 219355.36 | 219355.36 | 219355.36 | 219355.3 | 219355.3 | 219355.3 | 219355.3 | 100 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100491115 | Construccion De Muro Firme | mbj-19 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Vivienda | Terminado | 2015 | 190773.37 | 190773.37 | 190773.37 | 190772.57 | 190772.57 | 190772.57 | 190772.57 | 99.9996 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100491139 | Mantenimiento De Aulas En Primaria Niños Heroes De Chapultepec | mbj-20 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Educación | Terminado | 2015 | 121698 | 121698 | 121698 | 121697.84 | 121697.84 | 121697.84 | 121697.84 | 99.9999 | 0 | Lote | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100491168 | Rehabilitacion En Red De Alcantarillado | mbj-21 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 230496 | 230496 | 230496 | 230495.75 | 230495.75 | 230495.75 | 230495.75 | 99.9999 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100491195 | Construccion De Muro Firme | mbj-22 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Vivienda | Terminado | 2015 | 190773.37 | 190773.37 | 190773.37 | 190773.05 | 190773.05 | 190773.05 | 190773.05 | 99.9998 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100491217 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico | mbj-23 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Urbanización | Terminado | 2015 | 95060 | 95060 | 95060 | 95060 | 95060 | 95060 | 95060 | 100 | 0 | Lote | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100491228 | Mantenimiento De Edificio De Dispensario Medico | mbj-24 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Salud | Terminado | 2015 | 49000 | 49000 | 49000 | 48999.73 | 48999.73 | 48999.73 | 48999.73 | 99.9994 | 0 | Lote | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100491261 | Rehabilitacion De Agua Potable | mbj-25 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 49000 | 49000 | 49000 | 48999.94 | 48999.94 | 48999.94 | 48999.94 | 99.9999 | 0 | Lote | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100491284 | Mantenimiento De Aulas En Jardin De Niños La Gotita | mbj-26 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Educación | Terminado | 2015 | 49000 | 49000 | 49000 | 48999.96 | 48999.96 | 48999.96 | 48999.96 | 99.9999 | 0 | Lote | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100491316 | Construccion De Muro Firme Aceitunitas | mbj-27 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de desarrollo urbano y obras publicas | Vivienda | Terminado | 2015 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 147000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100492338 | Adquisicion De Equipo Medico Y Mobiliario Para El Hospital Gneral De Cananea | 001 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 9797974.5 | 9788176.53 | 9788176.53 | 9788176.53 | 9788176.53 | 9788176.53 | 9788176.53 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100492824 | Instalacon De Tomas Domiciliarias En Calle Vicente Suarez Entre Benjamin Chaparro Y Nicolas Bravo Frac. Diaz | 62415-01-AP-100 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 51568 | 51568 | 51568 | 51568 | 51568 | 51568 | 51568 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498299 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Ignacio Manuel Altamirano | C-00062/1990 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 509096 | 509096 | 509096 | 509096 | 509096 | 509096 | 509096 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498300 | Construccion De Una Aula Con Division En "T" En Jardin De Niños Maria Isabel Leyva (26ejn0224v) Usaer Usaer 242 | C-00062/1991 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 456882 | 456882 | 456882 | 456882 | 456882 | 456882 | 456882 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 89 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498301 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Plutarco Elias Calles | C-00062/1992 | Sonora | Navojoa | Pueblo Mayo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 493626 | 493626 | 493626 | 493626 | 493626 | 493626 | 493626 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498302 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Ramon Moroyoqui Gil | C-00062/1993 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 439380 | 439380 | 439380 | 439380 | 439380 | 439380 | 439380 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498303 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria 5 De Febrero | C-00062/1994 | Sonora | Cajeme | Tepeyac | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 468285 | 468285 | 468285 | 468285 | 468285 | 468285 | 468285 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498304 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Nueva Creacion, Colinas Del Viento | C-00062/1995 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 550702 | 550702 | 550702 | 550702 | 550702 | 550702 | 550702 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 85.22 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498305 | Construccion De Una Aula En Tvsec Telesecundaria 120 | C-00062/1996 | Sonora | Huatabampo | Las Bocas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 573544 | 573544 | 573544 | 573544 | 573544 | 573544 | 573544 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498306 | Construccion De Dos Aulas En Tvsec Telesecundaria 247 | C-00062/1997 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 898749 | 898749 | 898749 | 898749 | 898749 | 898749 | 898749 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498307 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Beosko Choki | C-00062/2012 | Sonora | Guaymas | Casas Blancas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 424178 | 424178 | 424178 | 424178 | 424178 | 424178 | 424178 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 29.44 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498347 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Antonio Lorenzo De Lavoisier | C-00062/2013 | Sonora | San Luis Río Colorado | Ninguno [Luis Sánchez] | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 483299 | 483299 | 483299 | 483299 | 483299 | 483299 | 483299 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498349 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Francisca Vazquez | C-00062/2014 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 475742 | 475742 | 475742 | 475742 | 475742 | 475742 | 475742 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498354 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Isidro Favela Alfaro | C-00062/2015 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 550740 | 550740 | 550740 | 550740 | 550740 | 550740 | 550740 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498370 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion, Paseo Del Pedregal | C-00062/2016 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 528194 | 528194 | 528194 | 528194 | 528194 | 528194 | 528194 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 23.78 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498371 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion | C-00062/2017 | Sonora | Caborca | 15 de Septiembre | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 435393 | 435393 | 435393 | 435393 | 435393 | 435393 | 435393 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498376 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Braulio Rodriguez | C-00062/2018 | Sonora | Imuris | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 422903 | 422903 | 422903 | 422903 | 422903 | 422903 | 422903 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 68.75 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498383 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Armando E. Verdugo Rivera | C-00062/2019 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 378674 | 378674 | 378674 | 378674 | 378674 | 378674 | 378674 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498386 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Nueva Creacion, Colonia Ladrillera Dos | C-00062/2020 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 501338 | 501338 | 501338 | 501338 | 501338 | 501338 | 501338 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498389 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Maria Del Carmen Torres G. | C-00062/2021 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 443282 | 443282 | 443282 | 443282 | 443282 | 443282 | 443282 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498392 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Nueva Creacion, Los Arroyos | C-00062/2022 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 481493 | 481493 | 481493 | 481493 | 481493 | 481493 | 481493 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498417 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Nueva Creacion, Campanario | C-00062/2023 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 478897 | 478897 | 478897 | 478897 | 478897 | 478897 | 478897 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498420 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Francisco Gonzalez Bocanegra | C-00062/2024 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 818151 | 818151 | 818151 | 818151 | 818151 | 818151 | 818151 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 76.24 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498424 | Construccion De Dos Aulas En Secundaria Tecnica No. 35 | C-00062/2025 | Sonora | Caborca | Plutarco Elías Calles (La Y Griega) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1219662 | 12619662 | 12619662 | 12619662 | 12619662 | 12619662 | 12619662 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498427 | Construccion De Tres Aulas En Secundaria Tecnica No. 80 | C-00062/2026 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1630569 | 1630569 | 1630569 | 1630569 | 1630569 | 1630569 | 1630569 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 19.47 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498434 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 260 | C-00062/2027 | Sonora | Hermosillo | Punta Chueca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 478951 | 478951 | 478951 | 478951 | 478951 | 478951 | 478951 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 76.15 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498441 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 296 | C-00062/2028 | Sonora | Alamos | Osobampo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 500199 | 500199 | 500199 | 500199 | 500199 | 500199 | 500199 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498442 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 366 | C-00062/2029 | Sonora | Imuris | El Crucero | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 439891 | 439891 | 439891 | 439891 | 439891 | 439891 | 439891 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 54.65 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498443 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 369 | C-00062/2030 | Sonora | Caborca | El Diamante (La Retranca) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 495611 | 495611 | 495611 | 495611 | 495611 | 495611 | 495611 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 106 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498444 | Construccion De Una Aula En Cam 3 | C-00062/2031 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 506551 | 506551 | 506551 | 506551 | 506551 | 506551 | 506551 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 91.37 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498445 | Construccion De Una Aula En Cam 61 | C-00062/2032 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 569096 | 569096 | 569096 | 569096 | 569096 | 569096 | 569096 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498535 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Profesora Teresa Santacruz Dorame | C-00062/2040 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 431843 | 431843 | 431843 | 431843 | 431843 | 431843 | 431843 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 98.19 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498538 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Nueva Creacion, Colonia San Rafael | C-00062/2041 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 496960 | 496960 | 496960 | 496960 | 496960 | 496960 | 496960 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498542 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Estefania Castañeda Nuñez | C-00062/2042 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 587745 | 587745 | 587745 | 587745 | 587745 | 587745 | 587745 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498544 | Construccion De Una Aula Y Cubierta De Portico En Jardin De Niños Nueva Creacion | C-00062/2043 | Sonora | Nogales | Agua Zarca (Ferrocarril) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 710373 | 710373 | 710373 | 710373 | 710373 | 710373 | 710373 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 90.02 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498548 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Luis Arturo Palma Meza | C-00062/2044 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 808224 | 808224 | 808224 | 808224 | 808224 | 808224 | 808224 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498550 | Construccion De Una Aula Adosada En Escuela Primaria Lorenzo Chan Be | C-00062/2045 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 406505 | 406505 | 406505 | 406505 | 406505 | 406505 | 406505 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498553 | Construccion De Una Aula Aislada En Escuela Primaria Faustino Fernandez Aguilar | C-00062/2046 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 505097 | 505097 | 505097 | 505097 | 505097 | 505097 | 505097 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498554 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Nueva Creacion | C-00062/2047 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 533188 | 533188 | 533188 | 533188 | 533188 | 533188 | 533188 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498556 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Gildardo Ernesto Cordova Villegas | C-00062/2048 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 784861 | 784861 | 784861 | 784861 | 784861 | 784861 | 784861 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498558 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Herman Bruss | C-00062/2049 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 474404 | 474404 | 474404 | 474404 | 474404 | 474404 | 474404 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 77.32 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498561 | Construccion De Una Aula Adosada Con Preparacion En Escuela Primaria Nueva Creacion, Real Del Carmen | C-00062/2050 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 466820 | 466820 | 466820 | 466820 | 466820 | 466820 | 466820 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 98.65 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498563 | Construccion De Dos Aulas Adosadas En Escuela Primaria Nueva Creacion | C-00062/2051 | Sonora | Nogales | Agua Zarca (Ferrocarril) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 858261 | 858261 | 858261 | 858261 | 858261 | 858261 | 858261 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 291 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498564 | Construccion De Una Aula Y Alimentacion Electrica En Escuela Primaria Ejercito Mexicano | C-00062/2052 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 458217 | 458217 | 458217 | 458217 | 458217 | 458217 | 458217 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 570 | 0 | 67.21 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498565 | Construccion De Una Aula Adosada En Secundaria General No. 4, Colonia El Manantial | C-00062/2053 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 524778 | 524778 | 524778 | 524778 | 524778 | 524778 | 524778 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498567 | Construccion De Dos Aulas Adosadas En Secundaria Tecnica 69 | C-00062/2054 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1150080 | 1150080 | 1150080 | 1150080 | 1150080 | 1150080 | 1150080 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498568 | Construccion De Dos Aulas En Secundaria Tecnica 74, Puerta Real | C-00062/2055 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1093898 | 1093898 | 1093898 | 1093898 | 1093898 | 1093898 | 1093898 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 98.46 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498573 | Construccion De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Nueva Creacion, Lomas Del Sol | C-00062/2056 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2115784 | 2115784 | 2115784 | 2115784 | 2115784 | 2115784 | 2115784 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498575 | Construccion De Dos Aulas Con Preparacion Para Adose En Secundaria General Federal No. 14, Villa Bonita | C-00062/2058 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1364570 | 1364570 | 1364570 | 1364570 | 1364570 | 1364570 | 1364570 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 84.95 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498576 | Construccion De Un Aula Adosada En Secundaria Tecnica 72, Joaquin Enriquez Flores | C-00062/2059 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 500924 | 500924 | 500924 | 500924 | 500924 | 500924 | 500924 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 56.35 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498619 | Construccion De Una Aula De 4 Entre Ejes En Secundaria General No. 4 | C-00062/2057 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2015 | 1128380 | 1128380 | 1128380 | 1128380 | 1128380 | 1128380 | 1128380 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498622 | Construccion De Una Aula Adosada En Jardin De Niños Nueva Creacion, Colonia Pioneros | C-00062/2077 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2015 | 467535 | 467535 | 467535 | 467535 | 467535 | 467535 | 467535 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498624 | Construccion De Dos Aulas Adosadas En Escuela Primaria Nueva Creacion, Los Pinos Residencial | C-00062/2078 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | sidur isie | Educación | En Ejecución | 2015 | 788585 | 788585 | 788585 | 788585 | 788585 | 788585 | 788585 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498626 | Construccion De Una Aula, Estructura U2-C En Secundaria Tecnica Estatal 18, Colonia Pueblo Nuevo | C-00062/2079 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 766217 | 766217 | 766217 | 766217 | 766217 | 766217 | 766217 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 243 | 0 | 78.94 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498628 | Construccion De Una Aula, Rampas Y Alimentacion Electrica En Telesecundaria 61 | C-00062/2080 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 515269 | 515269 | 515269 | 515269 | 515269 | 515269 | 515269 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 243 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498637 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Guillermo Tell | C-00062/2083 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 409396 | 409396 | 409396 | 409396 | 409396 | 409396 | 409396 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498638 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Juana Acuña Gámez | C-00062/2084 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 369796 | 369796 | 369796 | 369796 | 369796 | 369796 | 369796 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 74.08 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498639 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Irma Beatriz Rascon Coronado | C-00062/2085 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 430684 | 430684 | 430684 | 430684 | 430684 | 430684 | 430684 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498640 | Construccion De Una Aula En Jardin De Niños Armida Gonzalez Castro | C-00062/2086 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 437920 | 437920 | 437920 | 437920 | 437920 | 437920 | 437920 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498641 | Construccion De Una Aula En Escuela Primaria Nueva Creacion Paseo Del Pedregal | C-00062/2087 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 454491 | 454491 | 454491 | 454491 | 454491 | 454491 | 454491 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 89.3 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498642 | Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Nueva Creacion San Rafael | C-00062/2088 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 842535 | 842535 | 842535 | 842535 | 842535 | 842535 | 842535 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498643 | Construccion De Comedor Y Cocina En Cendi 2 | C-00062/2081 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1701387 | 1701387 | 1701387 | 1701387 | 1701387 | 1701387 | 1701387 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498644 | Construccion De Dos Aulas, Modulo De Escaleras Y Obra Exterior En Secundaria Tecnica Estatal 17, Paseo Del Pedregal | C-00062/2082 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1367146 | 1367146 | 1367146 | 1367146 | 1367146 | 1367146 | 1367146 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 739 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498645 | Construcción De Cancha Deportiva Multifuncional En Guadalupe De Ures | C-00084/0013 | Sonora | Ures | Guadalupe (Guadalupe de Ures) | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE URES | Deporte | Terminado | 2015 | 1614195 | 1612580.81 | 1612580.81 | 1612580.81 | 1612580.81 | 1612580.81 | 1612580.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498646 | Construcción De Cancha Deportiva Multifuncional En Pueblo De Álamos | C-00084/0014 | Sonora | Ures | Pueblo de Álamos | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE URES | Deporte | Terminado | 2015 | 1600584 | 1598983.42 | 1598983.42 | 1598983.42 | 1598983.42 | 1598983.42 | 1598983.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 365 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498798 | Construcción De Cancha Deportiva Multifuncional En Ejido Santa Rosalía | C-00084/0015 | Sonora | Ures | Santa Rosalía | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE URES | Deporte | Terminado | 2015 | 1599845 | 1598245.15 | 1598245.15 | 1598245.15 | 1598245.15 | 1598245.15 | 1598245.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498805 | Construcción De Cancha Deportiva Multifuncional En Ejido El Seguro | C-00084/0016 | Sonora | Ures | El Seguro | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE URES | Deporte | Terminado | 2015 | 1599845 | 1598245.15 | 1598245.15 | 1598245.15 | 1598245.15 | 1598245.15 | 1598245.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498806 | Construcción De Cancha Deportiva Multifuncional En Ejido Rancho Viejo | C-00084/0017 | Sonora | Ures | Rancho Viejo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE URES | Deporte | Terminado | 2015 | 1593280 | 1591686.72 | 1591686.72 | 1591686.72 | 1591686.72 | 1591686.72 | 1591686.72 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 275 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498807 | Construcción De Cancha Deportiva Multifuncional En Ejido De San Rafael | C-00084/0018 | Sonora | Ures | San Rafael | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE URES | Deporte | Terminado | 2015 | 1588892 | 1587303.11 | 1587303.11 | 1587303.11 | 1587303.11 | 1587303.11 | 1587303.11 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 165 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498812 | "Infraestructura Deportiva En El Estado De Sonora(Electrificaccion En Campo De Futbol Soccer ""Gala"")" | C-00095/0001 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC CODESON | Deporte | Terminado | 2015 | 292217.14 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 45000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498815 | "Infraestructura Deportiva En El Estado De Sonora(Electrificaccion En Campo De Futbol Soccer ""Carcamo"")" | C-00095/0002 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC CODESON | Deporte | En Ejecución | 2015 | 292217.14 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 70000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498818 | "Infraestructura Deportiva En El Estado De Sonora(Electrificaccion En Campo De Futbol Soccer Ovalo Ana Gabriela Guevara En Unidad Deportiva Municipal)" | C-00095/0003 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC CODESON | Deporte | En Ejecución | 2015 | 292217.14 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 291924.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498819 | "Infraestructura Deportiva En El Estado De Sonora(Electrificaccion En Campo De Futbol Soccer En Unidad Deportiva ""Heroes De Caborca"")" | C-00095/0004 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC CODESON | Deporte | En Ejecución | 2015 | 292217.14 | 292924.92 | 292924.92 | 292924.92 | 292924.92 | 292924.92 | 292924.92 | 100 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498861 | "Cancha De Futbol De Pasto Sintético(Construccion Y Equipamiento De Cancha De Futbol Rapido Con Pasto Sintetico En Escuela Primaria Luis G. Cano" | C-00095/0005 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC CODESON | Deporte | Terminado | 2015 | 1750000 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498878 | "Infraestructura Deportiva En El Estado De Sonora(Construccion, Rehabilitacion Y Equipamiento De Campo De Futbol Soccer ""Cocorit"")" | C-00095/0007 | Sonora | Cajeme | Cócorit | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC CODESON | Deporte | Terminado | 2015 | 6736724.06 | 6729987.34 | 6729987.34 | 6729987.34 | 6729987.34 | 6729987.34 | 6729987.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498879 | "Infraestructura Deportiva En El Estado De Sonora(Construccion, Rehabilitacion Y Equipamiento De Campo De Futbol Soccer ""La Sauceda 7"")" | C-00095/0008 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC CODESON | Deporte | Terminado | 2015 | 6004300.5 | 5998296.2 | 5998296.2 | 5998296.2 | 5998296.2 | 5998296.2 | 5998296.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498882 | "Infraestructura Deportiva En El Estado De Sonora(Construccion, Rehabilitacion Y Equipamiento De Campo De Futbol Soccer ""Joss 3"")" | C-00095/0009 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC CODESON | Deporte | Terminado | 2015 | 6090106.89 | 6084016.78 | 6084016.78 | 6084016.78 | 6084016.78 | 6084016.78 | 6084016.78 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498885 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva La Verbena)" | C-00099/0030 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 700000 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498886 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Mirasoles I Y Ii)" | C-00099/0031 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498887 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Sabinos)" | C-00099/0032 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 700000 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498888 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Quinta Emilia)" | C-00099/0033 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498889 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Los Rosales)" | C-00099/0034 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 550000 | 549450 | 549450 | 549450 | 549450 | 549450 | 549450 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498890 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Villa Merlot)" | C-00099/0035 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | Terminado | 2015 | 800000 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498891 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Las Placitas San Doroteo)" | C-00099/0023 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 650000 | 649350 | 649350 | 649350 | 649350 | 649350 | 649350 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498922 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Pueblitos)" | C-00099/0024 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 600000 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498926 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Real Del Llano)" | C-00099/0025 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 700000 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498929 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Solei I Etapa)" | C-00099/0026 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 600000 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498932 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion Y Construccion De Unidad Deportiva Lomas)" | C-00099/0027 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 600000 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498935 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva Gala)" | C-00099/0028 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 400000 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498937 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva San Benito)" | C-00099/0029 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 400000 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498939 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Insurgentes)" | C-00099/0017 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 750000 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498943 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal (Rehabilitación De Unidad Deportiva Los Naranjos)" | C-00099/0018 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 800000 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498946 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Mision)" | C-00099/0019 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 750000 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498948 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Romanza)" | C-00099/0020 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 700000 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498955 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva Dunas Ii Etapa)" | C-00099/0021 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 750000 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498964 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva La Campiña)" | C-00099/0022 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 700000 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 699300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498967 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion Y Construccion De Unidad Deportiva Palo Verde)" | C-00099/0009 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498968 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva Balderrama)" | C-00099/0010 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498970 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Hacienda De La Flor)" | C-00099/0011 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498972 | Rehabilitación De Unidad Deportiva Jacinto Lopez | C-00099/0012 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 850000 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498993 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Las Placitas (Santa Cruz))" | C-00099/0013 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100498994 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Lomas De Madrid)" | C-00099/0014 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 850000 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150100499002 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Rehabilitacion De Unidad Deportiva Agualurca)" | C-00099/0015 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 800000 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499369 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva ""Las Peredas"")" | C-00099/0002 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2950000 | 2947050 | 2947050 | 2947050 | 2947050 | 2947050 | 2947050 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499376 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva ""San Francisco"")" | C-00099/0003 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2800000 | 2797200 | 2797200 | 2797200 | 2797200 | 2797200 | 2797200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499386 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva Emiliano Zapata)" | C-00099/0004 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1700000 | 1698300 | 1698300 | 1698300 | 1698300 | 1698300 | 1698300 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499392 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva Arandanos)" | C-00099/0005 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1400000 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499415 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva Villa Lourdes)" | C-00099/0006 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1400000 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499451 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva El Jito)" | C-00099/0007 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1450000 | 1448550 | 1448550 | 1448550 | 1448550 | 1448550 | 1448550 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499472 | "Proyectos De Infraestructura Deportiva Municipal(Construccion De Unidad Deportiva Jerez Del Valle)" | C-00099/0008 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1298700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499514 | "Infraestructura Deportiva En Hermosillo(Construccion De Unidad Deportiva Campo Grande) " | C-00099/0001 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499616 | Construcccion Del Centro Cultural "Pueblitos" | C-00055/0007 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 14211183 | 14196971.8 | 14196971.8 | 14196971.8 | 14196971.8 | 14196971.8 | 14196971.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499627 | Rehabilitacion De Biblioteca Publica "Eldon Heaston" | C-00055/0008 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2602602.6 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499639 | Rehabilitacion De Biblioteca Publica "La Malinche" | C-00055/0009 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 4004004 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499653 | Rehabilitacion De Biblioteca Publica "Beatriz Juvera" | C-00055/0010 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2802802.8 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499667 | Rehabilitacion De Biblioteca Publica "San Bartolo" | C-00055/0011 | Sonora | Hermosillo | San Bartolo | Rural | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2602602.6 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200499688 | Rehabilitacion De Biblioteca Publica "San Pedro" | C-00055/0012 | Sonora | Hermosillo | San Pedro o el Saucito (San Pedro el Saucito) | Urbano | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 4004004 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200514052 | Construcción De Piso Firme | 01 | Sonora | Huachinera | Huachinera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras públicas Municipal | Vivienda | Terminado | 2015 | 36000 | 90557 | 90557 | 90557 | 90557 | 90557 | 90557 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200514140 | Construcción De Techo En Aribabi | 02 | Sonora | Huachinera | Aribabi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas Municipal | Vivienda | Terminado | 2015 | 80000 | 55295 | 55295 | 55295 | 55295 | 55295 | 55295 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200518417 | Construccion De Tanque Elevado Para Abastecimiento De Ahua Potable En Singapur | 61303-05-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: .. / Física: .. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200518429 | Balastreo De Calle De Acceso Al Castillo | 61504-02-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras publicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 228282.7 | 228282.7 | 228282.7 | 228282.7 | 228282.7 | 228282.7 | 228282.7 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: .. / Física: .. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200520519 | Infraestructura En Salud Para El Estado De Sonora (Ampliación Y Fortalecimiento De Neonatología En Hospital Del Niño Y La Mujer) | C-00056-0006 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 149374 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200520529 | Infraestructura En Salud Para El Estado De Sonora (Obra Nueva Por Sustitución Del Hospital General De Magdalena, 1er. Etapa) | C-00056-0008 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 34843 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200520537 | Infraestructura En Salud Para El Estado De Sonora (Ampliación Del Hospital General De Agua Prieta) | C-00056-0007 | Sonora | Agua Prieta | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 92720 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200520547 | Infraestructura En Salud Para El Estado De Sonora (Obra Nueva Del Centro Estatal De Vacunas 2da. Etapa) | C-00056-0002 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2848307 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200520557 | Infraestructura En Salud Para El Estado De Sonora (Rehabilitación Del Hospital Comunitario De Moctezuma, 2da. Etapa) | C-00056-0004 | Sonora | Moctezuma | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 28203 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200520574 | Construcción, Equipamiento, Pruebas, Puesta En Operación Y Estabilización De La Planta Potabilizadoranorte | C-00092-0001 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FOOSSI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 65000000 | 64935000 | 64935000 | 64934999.99 | 64934999.99 | 64934999.99 | 64934999.99 | 100 | 0 | Equipamiento | 707890 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200520584 | Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora Nacozari Agua 24 Horas (Rehabilitación De Drenaje Sanitario) | C-00096-0010 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 5097365.61 | 5092268.24 | 5092268.24 | 5092268.24 | 5092268.24 | 5092268.24 | 5092268.24 | 100 | 0 | Metros lineales | 2300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200520592 | Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora Nacozari Agua 24 Horas (Perforación De Pozo Profundo) | C-00096-0009 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1198800 | 1198800 | 1198799.99 | 1198799.99 | 1198799.99 | 1198799.99 | 100 | 0 | Equipamiento | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200520608 | Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora Nacozari Agua 24 Horas (Rehabilitación De Linea De Conducción De Presa El Huacal A La Galería Filtrante) | C-00096-0007 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 100 | 0 | Metros lineales | 11489 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200520643 | Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora Nacozari Agua 24 Horas (Rehabilitación De Sistema De Agua Potable) | C-00096-0011 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2982634.39 | 2979651.76 | 2979651.76 | 2979651.74 | 2979651.74 | 2979651.74 | 2979651.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 11489 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200520654 | Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora Nogales Agua 24 Horas (Rehabilitación De Rebombeo) | C-00096-0003 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 9247933.43 | 9238685.5 | 9238685.5 | 9238685.48 | 9238685.48 | 9238685.48 | 9238685.48 | 100 | 0 | Equipamiento | 212533 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200520663 | Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora Nogales Agua 24 Horas (Equipamiento Electromecánico Para Optimización De Sistema) | C-00096-0004 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 887993.49 | 887105.5 | 887105.5 | 887105.5 | 887105.5 | 887105.5 | 887105.5 | 100 | 0 | Equipamiento | 212533 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200520670 | Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora Nogales Agua 24 Horas (Rehabilitación De 3 Pozos En Captaciones Santa Barbara Y Mascareñas) | C-00096-0005 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 878304.15 | 877425.85 | 877425.85 | 877425.85 | 877425.85 | 877425.85 | 877425.85 | 100 | 0 | Equipamiento | 212533 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200520674 | Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora Nogales Agua 24 Horas (Equipamiento De 3 Pozos En Captaciones Santa Barbara Y Mascareñas) | C-00096-0006 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2245768.92 | 2243523.15 | 2243523.15 | 2243523.15 | 2243523.15 | 2243523.15 | 2243523.15 | 100 | 0 | Equipamiento | 212533 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200520684 | Infraest. De Agua Potable Para El Estado De Sonora Obras De Drenaje Sanitario En Pto. Peñasco (Ampliación De Colector De 36 Por La Avenida 53 Desde Callejón Juan Aldama Hasta Blvd. Lopez Portillo) | C-00096-0001 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 12130128.53 | 12117998.4 | 12117998.4 | 12117998.39 | 12117998.39 | 12117998.39 | 12117998.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 2300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200521847 | Introducción De Alumbrado Público Colonia Independencia Y Mirador | 11 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2990026.68 | 2761499.72 | 2761499.72 | 2761499.72 | 2761499.72 | 2761499.72 | 2761499.72 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200521885 | Electrificación En Colonias: Popular, 23 De Marzo, 18 De Noviembre, Mirador, Fatima, Independencia Y Ampliación Loma Linda | 12 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1458891 | 1458891 | 1458891 | 1458891 | 1458891 | 1458891 | 1458891 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200521951 | Segunda Etapa De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Abedul Entre Calle Del Alamo Y Sin Nombre, Col. 5 De Mayo | 15 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 785538.49 | 785538.49 | 785538.49 | 785538.49 | 785538.49 | 785538.49 | 785538.49 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200522050 | Construcción De Cuartos Dormitorio En Colonia Independencia Y López Mateos | 14 Y 22 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 348919 | 348919 | 348919 | 348919 | 348919 | 348919 | 348919 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200522246 | Adquisición De Equipo De Cómputo E Impresoras | 19-PRODIM-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 109632.18 | 109632.18 | 109632.18 | 109632.18 | 109632.18 | 109632.18 | 109632.18 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: EQUIPOS ADQUIRIDOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200522382 | Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora "Obras De Drenaje Sanitario En Puerto Peñasco"(Ampliación De Red De Drenaje En Varias Calles Colonia Nueva Esperanza) | C-00096-0002 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 3334912.87 | 3331577.96 | 3331577.96 | 3331577.96 | 3331577.96 | 3331577.96 | 3331577.96 | 100 | 0 | Metros lineales | 1450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200522425 | Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora "Obras De Drenaje Sanitario En Puerto Peñasco"(Equipamiento Electromecánico A Pozo 3 En Zona De Captación Agua Zarca) | C-00096-0008 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1326000 | 1324674 | 1324674 | 1324673.99 | 1324673.99 | 1324673.99 | 1324673.99 | 100 | 0 | Equipamiento | 56756 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200522463 | Construccion Y Equipamiento De Cancha De Futbol Rapido Con Pasto Sintetico En Secundaria Tecnica # 12, En El Ejido Islita | C-00068-0008 | Sonora | San Luis Río Colorado | Islita | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Deporte | Terminado | 2015 | 2500000 | 2497500 | 2497500 | 2497497.99 | 2497497.99 | 2497497.99 | 2497497.99 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200522543 | Construccion Y Equipamiento De Cancha De Futbol Rapido Con Pasto Sintetico En Secundaria Tecnica # 4, En San Luis Rio Colorado | C-00068-0009 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Deporte | Terminado | 2015 | 2500000 | 2497500 | 2497500 | 2497498 | 2497498 | 2497498 | 2497498 | 99.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200522551 | Ampliacion De La Red De Agua Potable En El Ejido La Sangre Parte Norte | 1 | Sonora | Tubutama | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TUBUTAMA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 460793 | 370997 | 370997 | 370997 | 370997 | 370997 | 365200 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200522611 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Villa Linda Oriente Y Villa Linda Poniente, En Colonia Las Villa En Hermosillo | C-00097-0001 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5798728.3 | 5792929.57 | 5792929.57 | 5792929.57 | 5792929.57 | 5792929.57 | 5792929.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200522644 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Calle Jorge Valencia Entre Avenida Jesus Larios Y Arroyo El Jaguey En Hermosiilo | C-00097-0002 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1947328 | 1945380.67 | 1945380.67 | 1945380.67 | 1945380.67 | 1945380.67 | 1945380.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200522736 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Calle 1ro. De Mayo Ave. Ignacio Zaragoza Y Ave. Cristobal Colon En Colonia 5 De Mayo En Hermosillo | C-00097-0003 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2005085.41 | 2003080.32 | 2003080.32 | 2003080.32 | 2003080.32 | 2003080.32 | 2003080.32 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200522776 | "Proyectos De Infraestructura Publica En Sonora(Rehabilitación De Cancha De Fútbol De Unidad Deportiva ""Ángel Castro"")" | C-00068-0003 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Deporte | Terminado | 2015 | 6595734.49 | 6589138.76 | 6589138.76 | 6589137.38 | 6589137 | 6589137 | 6589137 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200522817 | "Proyectos De Infraestructura Publica En Sonora(Construcción, Rehabilitación Y Equipamiento De Campo De Fútbol Colonia Hacienda La Flor)" | C-00068-0004 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Deporte | Terminado | 2015 | 5575232.2 | 5569656.97 | 5569656.97 | 5569656.97 | 5569656.97 | 5569656.97 | 5569656.97 | 100 | 0 | Equipamiento | 70000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200522860 | "Proyectos De Infraestructura Publica En Sonora(Construcción, Rehabilitación Y Equipamiento De Unidad Deportiva ""Sergio Kaliman Robles"")" | C-00068-0005 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Deporte | Terminado | 2015 | 12827030.21 | 12814203.18 | 12814203.18 | 12814201.6 | 12814201.5 | 12814201.5 | 12814201.5 | 100 | 0 | Equipamiento | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200522884 | "Proyectos De Infraestructura Publica En Sonora(Construcción, Rehabilitación Y Equipamiento De Unidad Deportiva En Colonia ""Privadas Del Bosque"")" | C-00068-0006 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Deporte | Terminado | 2015 | 6120489.95 | 6114369.46 | 6114369.46 | 6114369.46 | 6114369.46 | 6114369.46 | 6114369.46 | 100 | 0 | Equipamiento | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200522918 | "Proyectos De Infraestructura Publica En Sonora(Construcción, Rehabilitación Y Equipamiento De Unidad Deportiva ""Miguel Hidalgo)" | C-00068-0007 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Deporte | Terminado | 2015 | 6121510.05 | 6115388.54 | 6115387.26 | 6115387 | 6115387 | 6115387 | 6115387 | 100 | 0 | Equipamiento | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200523123 | Modernización Del Sistema De Elevadores De Los Edificios Del Centro De Gobierno En Hermosillo | C-00101-0001 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN DE BIENES Y CONCESIONES (CENTRO DE GOBIERNO) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 15535730.42 | 15520194.69 | 15520194.69 | 14652422.6 | 14652422.6 | 13196279.24 | 13196279.24 | 85.0265 | 0 | Equipamiento | 600000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200523429 | Remodelación Del Estadio Héroe De Nacozari En Hermosillo | C-00068-0010 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Deporte | En Ejecución | 2015 | 70000000 | 69930000 | 69930000 | 69930000 | 69930000 | 69930000 | 69930000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 450000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200523606 | Rehabilitación De Carretera-Rayon-Carbo, En Varios Tramos Aislados Del Km. 0000 Al 42 500 | C-00074-0018 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | JCES | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 25859880 | 25834020.12 | 25834020.12 | 25834020.12 | 25834020.12 | 25834020.12 | 25834020.12 | 100 | 0 | Kilómetro | 707890 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200523802 | "Proyectos De Infraestructura Publica En Sonoraconstrucción Casa Del Vino Cananea, Sonora" | C-00091-0001 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 14889618.65 | 14889618.65 | 14889618.65 | 14889618.65 | 14889618.65 | 14889618.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 32936 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200523979 | Proyecto De Infraestructura Publica En Sonora (Rehabilitación De Fachadas Imagen Urbana 2da. Etapa En Naco) | C-00091-0002 | Sonora | Naco | Naco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9905029.37 | 9905029.37 | 9905029.37 | 9905029.37 | 9905029.37 | 9905029.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6401 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524009 | Proyecto De Infraestructura Publica En Sonora (Construcción De Camino De Acceso Y Equipamiento Urbano Del Mirador Del Cerro De La Cruz En Rayon) | C-00091-0003 | Sonora | Rayón | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 3258426.72 | 3258426.72 | 3258426.72 | 3258426.7 | 3258426.7 | 3258426.7 | 100 | 0 | Kilómetro | 1599 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524062 | Proyectos De Infraestructura Publica En Sonora, Construccion Y Rehabilitacion De Plazas Nacameri E Ignacio Zaragoza 2da. Etapa En Rayon | C-00091-0005 | Sonora | Rayón | Rayón | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TURISMO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1983386.06 | 1983386.06 | 1983386.06 | 1983386.06 | 1983386.06 | 1983386.06 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1599 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524107 | Proyectos De Infraestructura Publica En Sonora, Construcción De Camino De Acceso Y Equipamiento Urbano Del Mirador Del Cerro De La Cruz 2da. Etapa En Rayon | C-00091-0006 | Sonora | Rayón | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2986063.98 | 2986063.98 | 2986063.98 | 2986063.98 | 2986063.98 | 2986063.98 | 100 | 0 | Kilómetro | 1589 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524206 | Modernización De La Red De Canales Laterales Del Distrito De Riego No. 038, Rio Mayo | C-00092-0002 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | FOOSSI | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 18000000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 17982000 | 100 | 0 | Kilómetro | 11451 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524221 | Boulevard De Acceso A Benjamin Hill | C-00093-0001 | Sonora | Benjamín Hill | Benjamín Hill | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 7992000 | 7992000 | 5054500.5 | 5054500.5 | 5054500.5 | 5041090.82 | 63.2445 | 0 | Metros Cuadrados | 6500 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524267 | Rehabilitación Y Modernización De La Casa Hogar Unacari En Hermosillo | C-00093-0002 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 1188116.18 | 1188116.18 | 1188116.18 | 1188116.18 | 39.6435 | 0 | Metros Cuadrados | 250 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524283 | Rehabilitación De Casa Hogar Jineseky En Hermosillo | C-00093-0003 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4143242.72 | 4143242.72 | 4143242.72 | 4143242.2 | 82.9478 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524359 | Remodelación De Parque Infantil En Hermosillo | C-00093-0004 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 60000000 | 59940000 | 59940000 | 28984674.25 | 28984674.25 | 28984674.25 | 28984674.05 | 48.3561 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 73.5 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524381 | Construcción De Andador Peatonal En La Calle Internacional Entre Avenidas 4 Y 33 En Agua Prieta | C-00093-0006 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 7992000 | 7992000 | 5072978.41 | 5072978.41 | 5072978.41 | 5059135.01 | 63.4757 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524406 | Construcción De Estadio De Béisbol En San Luis Río Colorado | C-00093-0007 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Deporte | En Ejecución | 2015 | 71503195.01 | 71431691.81 | 71431691.81 | 71431691.81 | 71431691.81 | 71431691.81 | 71431691.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 0.4 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524461 | Recarpeteo De La Calle 8 Entre Carretera Cananea-Agua Prieta Y Calzada Primero De Junio En Cananea | C-00093-0008 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4138134.99 | 4133996.86 | 4133996.86 | 4047556.19 | 4047556.19 | 4047556.19 | 4030109.83 | 97.909 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524476 | Construcción De Conservatorio De Música Fray Ivo Toneck En Guaymas | C-00093-0009 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 19980000 | 19980000 | 7185335.76 | 7185335.76 | 7185335.76 | 7184568.84 | 35.9626 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524503 | Construcción De Parque De Acceso Del Museo Musas En Hermosillo | C-00093-0010 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10861864.99 | 10851003.13 | 10851003.13 | 4178417.84 | 4178417.84 | 4178417.84 | 4178417.84 | 38.5072 | 0 | Metros Cuadrados | 765000 | 0 | 14.2 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524798 | Construcción De Linea De Electrificación De Suaqui A Cumuripa | C-00093-0011 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 6196928 | 6190928 | 6190731.07 | 5475185.79 | 5475185.79 | 5475185.79 | 5451585.85 | 88.4389 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524819 | Construcción De Segundo Cuerpo De La Calle 1a. En Complejo Puerta Oeste Y Dren Pluvial Provincias En Hermosillo | C-00093-0012 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 27000000 | 26973000 | 26973000 | 26973000 | 26973000 | 26973000 | 26973000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524840 | Remodelación De Plaza Municipal En Carbó | C-00093-0016 | Sonora | Carbó | Carbó | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 4200000 | 4195800 | 4195800 | 3222861.02 | 3222861.02 | 3222861.02 | 3211267.43 | 76.8116 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524852 | Reconstrucción De La Calle Samuel Ocaña De La Avenida Alvaro Obregon A La Avenida Revolucion | C-00093-0017 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6077280 | 6071202.72 | 6071202.72 | 5924133.75 | 5924133.75 | 5924133.75 | 5898598.69 | 97.5776 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200524938 | Reconstrucción De Pavimento De La Calle Industria De Lopez Portillo Final Oriente Y De La Avenida De La Insdustria Acceso A La Planta, En Parque Industrial | C-00093-0018 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9104308 | 9095203.69 | 9095203.69 | 8630231.03 | 8630231.03 | 8630231.03 | 8593031.75 | 94.8877 | 0 | Metros Cuadrados | 60000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525031 | Construccion De Tercera Etapa Del Edificio 2 En Campus Cajeme (Unison) | C-00062-2095 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 822 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525042 | Pavimentación Con Concreto Asfaltico En Varias Calles Y Avenidas De Las Colonias: Altares, Arboledas, Diligencias, Amapolas, Ranchito Y San Juan. | C-00088-0032 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 31210000 | 29194579.2 | 29194579.2 | 29194579.2 | 29194579.2 | 29194579.2 | 29194579.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525074 | Construccion Del Tercer Nivel Del Edif. 3r, Para Los Programas De Posgrado De La Division De Ciencias Exactas Y Naturales En La Unidad Regional Centro (Unison) | C-00062-2096 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525113 | Conservacion De Vialidades, Planta Fisica, Instalaciones, Areas Comunes Y Equipamiento Y Restitucion De Equipamiento E Instalaciones (Unison) | C-00062-2097 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 40955 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525115 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Varias Calles Y Avenidas De Las Colonias: Ladrilleros, Sahuaro, Solidaridad, Jacinto Lopez, Luis Donaldo Colosio Y Laura Alicia Frías. | C-00088-0033 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 45917500 | 40901381.22 | 40901381.22 | 40901381.22 | 40901381.22 | 40901381.22 | 40901381.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525127 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Varias Calles Y Avenidas De Las Colonias: Carmen Serdan, 4 De Marzo, Insurgentes, 4 Olivos, Lopez Portillo, Heberto Castillo Y Miguel Hidalgo | C-00088-0034 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 47871250 | 46350789.07 | 46350789.07 | 46350789.07 | 46350789.07 | 46350789.07 | 46350789.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525142 | Pavimentación De La Calle Lazaro Mercado Entre Lazaro Cardenas Y Roberto Mejía Col. Sahuaro | C-00088-0035 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4800868.67 | 4796067.8 | 4796067.8 | 4796067.8 | 4796067.8 | 4796067.8 | 4796067.8 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525147 | Construccion De Edificio Para Cultura Fisica Y Deporte En La Unidad Regional Centro (Segunda Etapa) (Unison) | C-00062-2098 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 466 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525155 | Pavimentación De La Calle Ejido Entre Antonia Ruiz Y Cruz Galvez Y Ave. Antonia Ruiz Entre Plutarco Elias Calles Y Tope Cerro Oriente, Col. Piedra Bola | C-00088-0036 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2467500 | 2465032.5 | 2465032.5 | 2465032.5 | 2465032.5 | 2465032.5 | 2465032.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525164 | Pavimentación De La Calles Jalostitlan Y Puerto Vallarta Entre Chapala Y La Barca En La Col. Café Combate | C-00088-0037 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5241600 | 5081436.98 | 5081436.98 | 5081436.98 | 5081436.98 | 5081436.98 | 5081436.98 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525172 | Estabilizacion Estructural Y Adecuacion De Espacios Del Primer Edificio De Campus Nogales En La Unidad Regional (Unison) | C-00062-2099 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1809488 | 1809488 | 1809488 | 1809488 | 1809488 | 1809488 | 1809488 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 956 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525180 | Modernización Del Blvd. Villa Hermosa Entre Blvd. Las Quintas Y Blvd. Real Del Arco | C-00088-0038 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 10400000 | 10389600 | 10389600 | 10389599.99 | 10389599.99 | 10389599.99 | 10389599.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525195 | Pavimentación De La Calles Cerro Del Oro Entre 7 De Noviembre Y Parral, Pima Entre Cerro Del Oro Y Realito, Plomo Entre San Javier Y Parral En La Col. San Luis | C-00088-0039 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 11540354.99 | 7631518.77 | 7631518.77 | 7631518.77 | 7631518.77 | 7631518.77 | 7631518.77 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525210 | Pavimentación Con Concreto Asfáltico En Varias Calles Y Avenidas De Las Colonias: 4 De Marzo Y Laura Alicia Frías. | C-00088-0040 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 35231383 | 33216807.58 | 33216807.58 | 33216807.58 | 33216807.58 | 33216807.58 | 33216807.58 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525257 | Rehabilitación De Pavimentos A Base De Recarpeteo Superficial En Varias Calles Y Avenidas De La Ciudad | C-00088-0041 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 49996932.15 | 49946935.23 | 49946935.23 | 49946935.23 | 49946935.23 | 49946935.23 | 49946935.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525292 | Rehabilitación De Callejones Con Losa De Concreto Hidraulico En Las Colonias: Mariachi, Coloso, Cañada De Los Negros, Rinconada De La Cruz Y Otras Colonias | C-00088-0042 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 8516254.19 | 8507737.95 | 8507737.95 | 8507737.95 | 8507737.95 | 8507737.95 | 8507737.95 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525348 | Construccion De Red De Agua Potaqble En La Calle Etchojoa Entre Fco I Madero Y Nicolas Bravo | 62415-01-AP-101 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 430966 | 430966 | 430966 | 430966 | 430966 | 430966 | 430966 | 100 | 0 | Metros lineales | 270 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525356 | Rehabilitación De Unidad Deportiva Gym Sol, Con Construcción De Trotapista, Cerco, Alumbrado Y Gimnasio Al Aire Libre | C-00088-0043 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525366 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Carmen Serdan, Con Construcción De Campo De Beisbol Con Pasto Sintetico Y Alumbrado | C-00088-0044 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5500000 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525573 | Construcción De Unidad Deportiva En Punta Chueca (Centro De Atención Y Fomentación De Valores Cafv) | C-00088-0046 | Sonora | Hermosillo | Punta Chueca | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Deporte | Terminado | 2015 | 4756851.16 | 4752094.31 | 4752094.31 | 4752094.31 | 4752094.31 | 4752094.31 | 4752094.31 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525585 | Construcción Y Equipamiento De La Unidad Deportiva " Villa Del Real" | C-00088-0047 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Deporte | Terminado | 2015 | 4756853.28 | 4752096.43 | 4752096.43 | 4752096.43 | 4752096.43 | 4752096.43 | 4752096.43 | 100 | 0 | Equipamiento | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525598 | Construción De Colector En Blvd. Camino Del Seri Entre Blvd. Antonio Quiroga Y Calle Chanate | C-00088-0049 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4578867.39 | 4574288.52 | 4574288.52 | 4574288.52 | 4574288.52 | 4574288.52 | 4574288.52 | 100 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525604 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario En El Ejido Las Placitas | C-00088-0050 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 9600000 | 2021907.73 | 2021907.73 | 2021907.73 | 2021907.73 | 2021907.73 | 2021907.73 | 100 | 0 | Metros lineales | 30000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200525936 | Construccion De Red De Agua Potable En La Calle Agustin Melgar Entre Sobrevilla Y Etchojoa | 62415-01-AP-102 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 166186 | 166186 | 166186 | 166186 | 166186 | 166186 | 166186 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200526317 | Construcción De Red De A.P. En La Calle Plutarco Elias Calles Entre Guerrero E Iturbide | 62415-01-AP-103 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 329502 | 329502 | 329502 | 329502 | 329502 | 329502 | 329502 | 100 | 0 | Metros lineales | 290 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200526616 | Construccion De Re De Agua Potable En La Calle Progreso Entre Luis Donaldo Colosio Y Monico Valenzuela | 62415-01-AP-108 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 781365 | 781365 | 781365 | 781365 | 781365 | 781365 | 781365 | 100 | 0 | Metros lineales | 545 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200526878 | Proyecto Mirador En Golfo De Santa Clara | C-00088-0103 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RÍO COLORADO | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 8000000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200526947 | Modernización De Los Sistemas De Aire Acondicionado Instalados En Los Edificios Públicos Del Centro De Gobierno, En Hermosillo | 5000-01 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COMISIÓN ESTATAL DE BIENES Y CONSECIONES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 43266170.39 | 43222904.22 | 43222904.22 | 43196739.05 | 43196739.05 | 43196739.05 | 43196739.05 | 99.9395 | 0 | Equipamiento | 600000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200528116 | Construccion De Red De Agua Potable Con Linea De 4 Y 6 Pulgadas En La Calle Capitan Mendivil Entre Galeana E Iturbide | 62415-01-AP-113 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 558380 | 558380 | 558380 | 558380 | 558380 | 558380 | 558380 | 100 | 0 | Equipamiento | 285 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200528323 | Construcción De Unidad Deportiva En Col. Eusebio Kino (Centro De Atención Y Fomentación De Valores Cafv) | C-00088-0045 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200529256 | Proyecto De Infraestructura Pública En Sonora (Construcción De Centro De Convenciones De Guaymas 1ra. Etapa) | C-00091-0004 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TURISMO | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 45000000 | 44899475.22 | 44899475.22 | 44899475.22 | 44899475.22 | 44899475.22 | 44899475.22 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 149299 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200529562 | Recarpeteo De Las Calles Alvaro Obregon, Entre Calles S Y N Y Calle 1 Entre Calles L Y S. | C-00093-0019 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2468098.34 | 2465630.24 | 2465630.24 | 2406024.26 | 2406024.26 | 2406024.26 | 2395653.46 | 97.5825 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200529637 | Proyecto De Infraestructura Deportiva Municipal (Rehabilitacion De Unidad Deportiva Las Placitas(San Cipriano) | C-00099-0016 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CECOP | Educación | En Ejecución | 2015 | 750000 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 749250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200532465 | Rehab. De Drenaje Sanitario En La Col. Sonora En Navojoa | 61415-006 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 108607.48 | 108607.48 | 108607.48 | 108607.48 | 108607.48 | 108607.48 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: obra terminada y operando / Física: obra terminada y operando / Registro: obra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200532489 | Rehab. Calles De Terraceria En Varias Comunidades De La Comisaria De Fundicion, Mpio. De Navojoa, Sonora. | 61415-005 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 285012 | 285012 | 285012 | 285012 | 285012 | 285012 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200532507 | Rehab. Calles De Terraceria En Las Cols. Ampl. Beltrones, Beltrones Y Tepeyac En Navojoa, Sonora. | 61415-007 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200532523 | Rehab. Calles De Terracerias En Las Cols. Nueva Generacion, Y 16 De Septiembre En Navojoa, Sonora. | 61415-008 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200532552 | Rehab. Calles De Terraceria En Las Cols. Tierra Y Libertad Y Armando Lopez Nogales En Navojoa, Son. | 61415-009 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 812000 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200532563 | Rehab. Calles De Terraceria En Varias Comunidades De La Comisaria De Bacabachi, Mpio De Navojoa, Son. | 61415-010 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 285012 | 285012 | 285012 | 285012 | 285012 | 285012 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1800 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200534586 | Construccion De Red De Drenaje En Calle 29 Entre Avenidas Capitan Lorenzo Rodriguez Y Luis Animas Y En Calle 31 Entre Avenida Ramon Esquer Y Luis Animas En Col. Santa Cecilia | 14-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 667649.89 | 667649.89 | 667649.89 | 667649.89 | 667649.89 | 667649.89 | 667649.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 135 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200536623 | Introducción Eléctrica En La Col. Anselmo López Portillo | - | Sonora | Cajeme | Providencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Urbanización | Terminado | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
SON15150200536822 | Entubamiento Del Dren Pluvial | - | Sonora | Cajeme | Providencia | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1362260 | 1362259.93 | 1362259.93 | 1362259.93 | 1362259.93 | 1362259.93 | 1362259.93 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
SON15150200536877 | Complemento De Infraestructura, Incluye Alcantarillado Pluvial Y Trabajos Complementarios En El Fracc. El Sahuaro | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1196616 | 1196616.18 | 1196616.18 | 1196616.18 | 1196616.18 | 1196616.18 | 1196616.18 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
SON15150200536911 | Trabajos De Terminación De La Introducción Eléctrica De La Col. Vida Digna | - | Sonora | Cajeme | Pueblo Yaqui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Urbanización | Terminado | 2015 | 991960 | 991959.88 | 991959.88 | 991959.88 | 991959.88 | 991959.88 | 991959.88 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
SON15150200538831 | Rehabilitación De Plaza Pública | C-00060-0044 | Sonora | Cumpas | Ojo de Agua | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5436.2 | 5436.2 | 5436.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros | 250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200539094 | Pavimentación De Calle Otancahui Entre Sierra Colorada Y Sierra De Las Pintas En La Colonia Solidaridad | C-00052-0102 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1547126.83 | 1547126.83 | 1547126.83 | 359453.78 | 359453.78 | 359453.78 | 356871.49 | 23.2336 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200539128 | Pavimentacion De La Calle Cofre Del Perote Entre Sierra Madre Occidental Y Sierra De Las Huertas En La Colonia Solidaridad | C-00052-0103 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 987755.1 | 987755.1 | 987755.1 | 260434.14 | 260434.14 | 260434.14 | 258563.21 | 26.3663 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200539151 | Pavimentacion De La Calle Sierra De Lo Tepehuanes Entre Sierra De Las Huertas Y Sierra Maycoba En La Colonia Solidaridad | C-00052-0104 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 930767.04 | 930767.04 | 930767.04 | 371827.86 | 371827.86 | 371827.86 | 369156.68 | 39.9485 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200539176 | Pavimentacion De La Calle Angostura Entre Sanalona Y Calle Del Fuerte En La Colonia El Ranchito | C-00052-0105 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 670302.48 | 670302.48 | 670302.48 | 525556.46 | 525556.46 | 525556.46 | 521780.91 | 78.4059 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200539209 | Construcción De Infraestructura De Blvd. Navarrete Entre Quintero Arce Y Quiroga (1º Etapa) | C-00060-0006 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2793302.85 | 2793302.85 | 2793302.85 | 2574667.06 | 2574667.06 | 2574667.06 | 2556170.89 | 92.1729 | 0 | Equipamiento | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200539687 | Pavimentación De Av. Independencia Entre 5 De Febrero Y 5 De Mayo Y Calle 5 De Febrero Entre Independencia Y Francisco I. Madero | C-00052-0089 | Sonora | Naco | Naco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6446.78 | 6446.78 | 6446.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200539866 | Construcción De Plaza De Acceso A La Localidad De Nacozari De Garcia | C-00060-0002 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3271707.34 | 3271707.34 | 3271707.34 | 3149424.63 | 3149424.63 | 3149424.63 | 3126799.46 | 96.2624 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200539907 | Alumbrado En Campo De Futbol | C-00064-0006 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Deporte | En Ejecución | 2015 | 669902.53 | 669902.53 | 669902.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1267 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200539985 | Construcción De Plaza Cívica Luis Donaldo Colosio | C-00060-0003 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | Suspendido | 2015 | 3334748.38 | 3334748.38 | 3334748.38 | 2230090.03 | 2230090.03 | 2230090.03 | 2210650.85 | 66.8743 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200540036 | Construcción Y Modernización En Distribuidor Vial En Nogales | C-00052-0136 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 24500000 | 24500000 | 24500000 | 13633210.49 | 13633210.49 | 13633210.49 | 13612013.41 | 55.6458 | 0 | Metros lineales | 250000 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200540814 | Ampliacion De Red De Agua Potable | 62415-01-AP-104 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 249036 | 289918 | 289918 | 289918 | 289918 | 289918 | 289918 | 100 | 0 | Metros lineales | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200540824 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Progreso Entre Luis Donaldo Colosio Y Monico Valenzuela | 62415-02-SD-201 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1022360 | 1022362 | 1022362 | 1022362 | 1022362 | 1022362 | 1022362 | 100 | 0 | Metros lineales | 550 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200540843 | Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Vicente Suarez Entre Benjamin Chaparro Y Nicolas Bravo | 62415-2-SD-202 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 106389 | 106389 | 106389 | 106389 | 106389 | 106389 | 106389 | 100 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200540851 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Agustin Melgar Entre Sobrevilla Y Etchojoa | 62415-02-SD-203 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 200406 | 200406 | 200406 | 200406 | 200406 | 200406 | 200406 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200540859 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Etchojoa Entre Drancisco I Madero Y Nicolas Bravo | 62415-02-SD-204 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 465148 | 465148 | 465148 | 465148 | 465148 | 465148 | 465148 | 100 | 0 | Metros lineales | 270 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200540865 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Plutarco Elias Calles Entre Guerrero E Iturbide | 62415-02-SD-205 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 459037 | 459037 | 459037 | 459037 | 459037 | 459037 | 459037 | 100 | 0 | Metros lineales | 290 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200540874 | Reparacion E Instalacion De Descargas Domiciliarias En Calle Capitan Medivil Entre Matamoros E Iturbide | 62415-02-SD-207 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 32997 | 32297 | 32297 | 32297 | 32297 | 32297 | 32297 | 100 | 0 | Equipamiento | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200540883 | Ampliacion De Vialidad En La Calle Capitan Mendivil Entre Galeana E Iturbide | 62415-04-URB-402 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1407205 | 1407205 | 1407205 | 1407205 | 1407205 | 1407205 | 1407205 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200540889 | Construccion Dde Drenaje Pluvial En Lacalle Progreso Entre Luis Donaldo Colosio Y 16 Septiembre | 62415-04-URB-404 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 774713 | 774713 | 774713 | 774713 | 774713 | 774713 | 774713 | 100 | 0 | Metros lineales | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200541125 | Pavimentación De Calles Aledañas A Plaza Niños Héroes | C-00052-0090 | Sonora | Pitiquito | Pitiquito | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2137061.89 | 2137061.89 | 2137061.89 | 1721187.93 | 1721187.93 | 1721187.93 | 1707825.69 | 80.5399 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200541168 | Pavimentación De La Calle Juventino Rosas Entre Calle Alejandro Sobarzo Y Adolfo Lopez Mateos | C-00052-0088 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1015896.85 | 1015896.85 | 1015896.85 | 998354.79 | 998354.79 | 998354.79 | 998354.79 | 98.2732 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200541203 | Construcción De 400 Huertos Familiares | - | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
SON15150200541416 | Remodelacion De Instalaciones Deportivas De La Liga De Beisbol Cucapah Etapa 1 | C-00079-0050 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | - | Educación | Terminado | 2015 | 3500000 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 3496500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 852 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200541421 | Ampliación De La Red De Agua Potable Col. El Manto | C-00085-0020 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 832034 | 832034 | 832034 | 829980.98 | 829980.98 | 829980.98 | 826570.24 | 99.7533 | 0 | Metros lineales | 170 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200541480 | Ampliación De La Red De Agua Potable Col. Nueva Creación En San Miguel De Horcasitas | C-00085-0021 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1907869 | 1907869 | 1907869 | 1907487.56 | 1903597.73 | 1903597.73 | 1895774.99 | 99.7761 | 0 | Metros lineales | 250 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200541515 | Pavimentación Con Concreto Asfaltico En La Calle Ignacio Pesqueira | C-00052-0087 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1289581.56 | 1289581.56 | 1289581.56 | 920987.41 | 920987.41 | 920987.41 | 913427.07 | 71.4175 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200542329 | Construcción De La Presa Bicentenario En El Sitio Los Pilares (Ampliación) | C-00089-0001 | Sonora | Alamos | San Bernardo | Rural | Convenios | U030 Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CONAGUA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 204000000 | 204000000 | 204000000 | 204000000 | 204000000 | 204000000 | 204000000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 300000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200542335 | Supervisión Externa Y Control De Calidad De La Obra Construcción De La Presa Bicentenario En El Sitio | C-00089-0002 | Sonora | Alamos | San Bernardo | Rural | Convenios | U030 Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CONAGUA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 300000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200542354 | Modernización De La Carretera Esperanza-Hornos Del Km. 6-200 | C-00074-0020 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 9-Comunicaciones y Transportes | JUNTA DE CAMINOS DEL ESTADO DE SONORA | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 39200000 | 39160800 | 39160800 | 39160800 | 39160800 | 39160800 | 39160800 | 100 | 0 | Kilómetro | 409310 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200543690 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable El Etchoropo | 62415-01-AP-105 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 912221 | 762068 | 762068 | 762068 | 762068 | 762068 | 762068 | 100 | 0 | Metros lineales | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200543694 | Ampliacion De Red De Agua Potable Margarita Moran | 62415-01-AP-106 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 212145 | 143749 | 143749 | 143749 | 143749 | 143749 | 143749 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200543699 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable Los Buidbores | 62415-01-AP-107 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 615656 | 554466 | 554466 | 554466 | 554466 | 554466 | 554466 | 100 | 0 | Metros lineales | 792 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200543715 | Ampliacion De Red De Agua Potable Col 30 De Abril | 62415-01-AP-109 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 242779 | 242799 | 242799 | 242799 | 242799 | 242799 | 242799 | 100 | 0 | Metros lineales | 290 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200543723 | Ampliacion De Red De Agua Potable Loma De Moroncarit | 62415-01-AP-110 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 249143 | 194993 | 194993 | 194993 | 194993 | 194993 | 194993 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200543732 | Ampliacion De Red De Agua Potable Col Chapultepec | 62415-01-AP-111 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 326603 | 227323 | 227323 | 227323 | 227323 | 227323 | 227323 | 100 | 0 | Metros lineales | 225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200543743 | Ampliacion De Red De Agua Poble Col. Guadalupe Rios | 62415-01-AP-112 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 135068 | 150447 | 150447 | 150447 | 150447 | 150447 | 150447 | 100 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200543754 | Suministro E Instalación De Equipo De Bombeo El Sahuaral | 62415-01-AP-115 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 16182 | 16182 | 16182 | 16182 | 16182 | 16182 | 16182 | 100 | 0 | Equipamiento | 1055 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200543758 | Suministro E Instalacion De Equipo De Bombeo El Campito | 62415-01-AP-116 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 16182 | 16182 | 16182 | 16182 | 16182 | 16182 | 16182 | 100 | 0 | Equipamiento | 530 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200543763 | Suministro E Instalacion De Equipo De Bombeo El Tabare | 62415-01-AP-117 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 9726 | 9726 | 9726 | 9726 | 9726 | 9726 | 9726 | 100 | 0 | Equipamiento | 474 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200543770 | Suministro E Instalacion De Equipo De Bombeo La Escalera | 62415-01-AP-118 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 34959 | 34959 | 34959 | 34959 | 34959 | 34959 | 34959 | 100 | 0 | Equipamiento | 569 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200543854 | Ampliacion De Red De A.P. Y Drenaje Sanitario Col. Andres Reyes | 62415-02-SD-200 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 271011 | 271011 | 271011 | 271011 | 271011 | 271011 | 271011 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200543862 | Rehabilitacion De Red De Dremaje Sanitario Con Tueria De 8 Calle Alfredo Karam | 62415-02-SD-206 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 191733 | 191733 | 191733 | 191733 | 191733 | 191733 | 191733 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200543907 | Rehabilitacion De E.P. Alvaro Obregon | 62415-07-IBE-716 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 146997 | 146977 | 146977 | 146977 | 146977 | 146977 | 146977 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 230 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547554 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado | C-00077-0028 | Sonora | Rayón | Tres Álamos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 690100 | 690100 | 690100 | 688395.66 | 688395.66 | 688395.66 | 685274.74 | 99.753 | 0 | Metros lineales | 228 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547580 | Ampliación De La Red De Alcantarillado En Varias Calles | C-00077-0029 | Sonora | Carbó | Carbó | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 927206 | 927206 | 927206 | 924086.82 | 922546.22 | 922546.22 | 918745.72 | 99.4974 | 0 | Metros lineales | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547583 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Colonia Prolongación Gomez Morin | C-00085-0022 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1776750 | 1776750 | 1776750 | 1772799.37 | 1772799.37 | 1772799.37 | 1765514.11 | 99.7776 | 0 | Metros lineales | 460 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547587 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Colonia Las Milpitas | C-00085-0023 | Sonora | Nacozari de García | Nacozari de García | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1174200 | 1174200 | 1174200 | 1166516.02 | 1166516.02 | 1166516.02 | 1161724.52 | 99.3456 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547591 | Ampliación De Red De Agua Potable | C-00085-0024 | Sonora | Huatabampo | La Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 634480 | 634480 | 634480 | 632314.14 | 632314.14 | 632314.14 | 629715.67 | 99.6586 | 0 | Metros lineales | 290 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547598 | Equipamiento Tipo Solar En Pozo De Agua Potable Y Ampliación De La Red | C-00085-0025 | Sonora | Cucurpe | El Baicimaco (Agua del Cerro) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1482582 | 1482582 | 1482582 | 1463213.76 | 1463213.76 | 1463213.76 | 1457202.57 | 98.6936 | 0 | Metros lineales | 1738 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547601 | Equipamiento Tipo Solar En Pozo De Agua Potable Y Linea De Conduccion | C-00085-0026 | Sonora | Villa Hidalgo | San Juan del Río | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 451140 | 451140 | 451140 | 449919.85 | 449919.85 | 449919.85 | 448071.66 | 99.7295 | 0 | Metros lineales | 1382 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547605 | Construcción De Subestación Eléctrica En Carcamo De Rebombeo Zona Aeropuerto | C-00085-0027 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 282220 | 282220 | 282220 | 281644.6 | 281644.6 | 281644.6 | 281644.6 | 99.7961 | 0 | Equipamiento | 610 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547611 | Rehabilitación De Linea De Conducción De Agua Potable Pozo-Tanque | C-00085-0028 | Sonora | Bacadéhuachi | Bacadéhuachi | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1279260 | 1279260 | 1279260 | 1276245.01 | 1273873.81 | 1273873.81 | 1268628.83 | 99.579 | 0 | Metros lineales | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547617 | Rehabilitación De Pozo De Agua Potable | C-00085-0029 | Sonora | San Luis Río Colorado | Nuevo Michoacán (Estación Riíto) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 133900 | 133900 | 133900 | 132691 | 132691 | 132691 | 132691 | 99.0971 | 0 | Mobiliario y equipo | 1971 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547621 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable | C-00085-0030 | Sonora | Ures | San Pedro de Ures (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 934210 | 934210 | 934210 | 931504.31 | 931504.31 | 931504.31 | 927676.41 | 99.7104 | 0 | Metros lineales | 384 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547624 | Ampliación De La Red De Agua Potable En Barrio Alto | C-00085-0031 | Sonora | La Colorada | Tecoripa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 553625 | 553625 | 553625 | 552468.52 | 552468.52 | 552468.52 | 550198.16 | 99.7911 | 0 | Metros lineales | 460 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547626 | Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Barrio El Bajo | C-00085-0032 | Sonora | La Colorada | Tecoripa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 797055 | 797055 | 797055 | 795429.95 | 795429.95 | 795429.95 | 795429.95 | 99.7961 | 0 | Metros lineales | 300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547631 | Ampliación De La Red De Alcantarillado | C-00077-0030 | Sonora | Rayón | La Paz (La Paz de Rayón) | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 842540 | 842540 | 842540 | 839313.36 | 839313.36 | 839313.36 | 835864.4 | 99.617 | 0 | Metros lineales | 228 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547633 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable | C-00085-0033 | Sonora | Arivechi | Arivechi | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1310160 | 1310160 | 1310160 | 1307090.13 | 1307090.13 | 1307090.13 | 1301718.71 | 99.7657 | 0 | Metros lineales | 1253 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547661 | Cancha De Fútbol De Pasto Sintético (Cancha De Fútbol De Pasto Sintético Para Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios #33 (Cbtis#33)) | C-00095-0016 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CODESON | Educación | Terminado | 2015 | 1750000 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 1748250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547674 | Terminación De Dos Aulas Y Servicios Sanitarios En Jardín De Niños Nueva Creación, Colonia Cerro Prieto En Caborca | C-00062-2100 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 378091 | 378091 | 378091 | 378091 | 378091 | 378091 | 378091 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547677 | Rehabilitación General Del Plantel En Escuela Primaria Revolución 1 | C-00062-2132 | Sonora | Cajeme | Providencia | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 3449238 | 3449238 | 3449238 | 3449238 | 3449238 | 3449238 | 3449238 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 278 | 0 | 96.75 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547679 | Reparaciones Eléctricas En Jardín De Niños Albita Zaragoza De Ocaña | C-00062-2134 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | Terminado | 2015 | 101012 | 101012 | 101012 | 101012 | 101012 | 101012 | 101012 | 100 | 0 | Metros lineales | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547682 | Construcción De Tres Aulas, Dirección, Servicios Sanitarios, Bebedero, Plaza Cívica Y Cerco Perimetral En Jardín De Niños N.E. Nueva Creación, Fracc. Quintas Del Sol | C-00062-2135 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 3320694 | 3320694 | 3320694 | 3320694 | 3320694 | 3320694 | 3320694 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547684 | Construcción De Seis Aulas, Dirección, Comedor Bebederos, Plaza Cívica, Cerco Perimetral Y Servicios Sanitarios En Jardín De Niños Margarita | C-00062-2136 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 5394024 | 5394024 | 5394024 | 5394024 | 5394024 | 5394024 | 5394024 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 144 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547685 | Aplicación De Pintura En Muros En Secundaria Técnica 76, Jose Ramón Salcedo Enriquez | C-00062-2137 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 123998 | 123998 | 123998 | 123998 | 123998 | 123998 | 123998 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1019 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547688 | Rehabilitacion General Del Plantel En Secundaria Técnica Estatal 17 | C-00062-2138 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 542997 | 542597 | 542597 | 542597 | 542597 | 542597 | 542597 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 739 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547690 | Rehabilitación Eléctrica En Plantel En Secundaria Fundación Esposos Rodriguez | C-00062-2139 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | Terminado | 2015 | 394061 | 394081 | 394081 | 394081 | 394081 | 394081 | 394081 | 100 | 0 | Metros lineales | 1153 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547812 | Construccion De Baños Con Biodigestor | C-00075-0091 | Sonora | Cajeme | Quetchehueca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 381841.6 | 381841.6 | 381841.6 | 375902.75 | 375902.75 | 375902.75 | 374336.84 | 98.4447 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547839 | Construccion De Baños Con Biodigestor | C-00075-0092 | Sonora | Huatabampo | Yavaros (Isla las Viejas) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 954604 | 954604 | 954604 | 944643.11 | 944643.11 | 944643.11 | 940738.04 | 98.9565 | 0 | Metros Cuadrados | 74 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547861 | Construccion De Baños Con Biodigestor | C-00075-0095 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 429571.8 | 429571.8 | 429571.8 | 427874.55 | 427874.55 | 427874.55 | 426113.45 | 99.6049 | 0 | Metros Cuadrados | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547877 | Construccion De Baños Con Biodigestor | c-00075-0094 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 477302 | 477302 | 477302 | 475416.19 | 475416.19 | 475416.19 | 473459.41 | 99.6049 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547901 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria | C-00075-0074 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 990087.5 | 990087.5 | 990087.5 | 977362.54 | 977362.54 | 977362.54 | 973331.23 | 98.7148 | 0 | Metros Cuadrados | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547911 | Construcción De Baños Con Biodigestor | C-00075-0096 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 381841.6 | 381841.6 | 381841.6 | 380332.94 | 380332.94 | 380332.94 | 378767.52 | 99.6049 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547929 | Construccion De Baños Con Biodigestor | C-00075-0097 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 859143.6 | 859143.6 | 859143.6 | 850178.8 | 850178.8 | 850178.8 | 846664.24 | 98.9565 | 0 | Metros Cuadrados | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200547948 | Construccion De Baños Con Descarga Domiciliaria | C-00075-0076 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 1465329.5 | 1465329.5 | 1465329.5 | 1445170.4 | 1445170.4 | 1445170.4 | 1439162.17 | 98.6243 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548021 | Construccion De Baños Con Descarga Domiciliara | C-00075-0077 | Sonora | Cajeme | Cócorit | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 633656 | 633656 | 633656 | 624963.71 | 624963.71 | 624963.71 | 622963.71 | 98.6282 | 0 | Metros Cuadrados | 59 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548024 | Construccion De Baños Con Descarga Domiciliaria | C-00075-0078 | Sonora | Cajeme | Cócorit | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 475242 | 475242 | 475242 | 468722.78 | 468722.78 | 468722.78 | 466773.94 | 98.6282 | 0 | Metros Cuadrados | 44 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548028 | Construccion De Baños Con Descarga Domiciliara | C-00075-0079 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 277224.5 | 277224.5 | 277224.5 | 272210.45 | 272210.45 | 272210.45 | 271073.63 | 98.1913 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548030 | Construccion De Baños Con Descarga Domiciliaria | C-00075-0080 | Sonora | Cajeme | Cuauhtémoc (Campo Cinco) | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 792070 | 792070 | 792070 | 784532.27 | 781071.77 | 781071.77 | 777853.05 | 98.6115 | 0 | Metros Cuadrados | 74 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548040 | Construccion De Baños Con Descarga Domiciliaria | C-00075-0081 | Sonora | Cajeme | Pueblo Yaqui | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 277224.5 | 277224.5 | 277224.5 | 273385.24 | 273385.24 | 273385.24 | 272248.57 | 98.6151 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548053 | Construccion De Baños Con Descarga Domiciliaria | C-00075-0084 | Sonora | Cajeme | Quetchehueca | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 1465329.5 | 1465329.5 | 1465329.5 | 1443314.71 | 1443314.71 | 1443314.71 | 1437323.01 | 98.4976 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548231 | Construccion De Baños Con Descarga Domiciliaria | C-00075-0085 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 831673.5 | 831673.5 | 831673.5 | 829030.52 | 829030.52 | 829030.52 | 825630.28 | 99.6822 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548234 | Construccion De Baños Con Descarga Domiciliaria | C-00075-0088 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 594052.5 | 594052.5 | 594052.5 | 591295.69 | 591295.69 | 591295.69 | 588859.64 | 99.5359 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548237 | Construccion De Baños Con Descarga Domiciliaria | C-00075-0090 | Sonora | Huatabampo | La Unión | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 594052.5 | 594052.5 | 594052.5 | 593891.02 | 591295.7 | 591295.7 | 588859.65 | 99.5359 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548368 | Construccion De Baños Con Descacarga Domiciliaria | C-00075-0075 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 316828 | 316828 | 316828 | 313824.49 | 313824.49 | 313824.49 | 312525.46 | 99.052 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 8 MÓDULOS SANITARIOS / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548786 | Construcción De Baños Con Descargas Domicialiarias | C-00075-0082 | Sonora | Cajeme | Pueblo Yaqui | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 396035 | 396035 | 396035 | 391508.16 | 391508.16 | 391508.16 | 389884.34 | 98.857 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548787 | Construcción De Baños Con Descargas Domicialiaria | C-00075-0083 | Sonora | Cajeme | Pueblo Yaqui | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 1267312 | 1267312 | 1267312 | 1254010.38 | 1254010.38 | 1254010.38 | 1248813.74 | 98.9504 | 0 | Metros Cuadrados | 118 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548790 | Construcción De Baños Con Descargas Domiciliaria | C-00075-0086 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 237621 | 237621 | 237621 | 236865.88 | 236865.88 | 236865.88 | 235894.38 | 99.6822 | 0 | Metros Cuadrados | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548802 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria | C-00075-0087 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 1108898 | 1108898 | 1108898 | 1103530.72 | 1103530.72 | 1103530.72 | 1098996.05 | 99.516 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548809 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria | C-00075-0089 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 396035 | 396035 | 396035 | 392466.9 | 392466.9 | 392466.9 | 390842.87 | 99.099 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548917 | Tercera Etapa Terminación De La Construcción De Centro De Idiomas, Tutorias Y Vinculación (Itv) En Escuela Superior Universidad De La Sierra | C-00062-2133 | Sonora | Moctezuma | Moctezuma | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2846895 | 2849895 | 2849895 | 2849895 | 2849895 | 2849895 | 2849895 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 259 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548927 | Rehabilitación De Pavimentos A Base De Recarpeteo Superficial En Varias Calles Y Avenidas De La Ciudad (Segunda Etapa) | C-00088-0104 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE HERMOSILLO | Urbanización | Terminado | 2015 | 25477351.22 | 34628226.73 | 34628226.73 | 34628226.66 | 34628226.66 | 34628226.66 | 34628226.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548930 | Pavimentación Del Boulevard Francisco Higuera Padilla, Entre Avenida Constitución Y Avenida Puerto Ensenada. | C-00093-0022 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7225621 | 7218395.38 | 7218395.38 | 6719747.26 | 6719747.26 | 6719747.26 | 6691438.06 | 93.092 | 0 | Metros Cuadrados | 8500 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548932 | Construcción De Carril De Desaceleracion Y Aceleración En El Parador Turístico Yaqui | C-00093-0021 | Sonora | Cajeme | Loma de Guamúchil | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 3289299.3 | 3286010 | 3286010 | 1283912.96 | 1283912.96 | 1283912.96 | 1283912.96 | 39.0721 | 0 | Metros Cuadrados | 100000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548967 | Pavimentación De La Calle Juventino Rosas, Entre Lopez Mateos Y Juan Aldama | C-00093-0023 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2350876 | 2348525.12 | 2348525.12 | 687295.72 | 687295.72 | 687295.72 | 687295.72 | 29.265 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548978 | Obras Complementarias De La Introduccion Del Servicio De Energía Eléctrica De La Localidad De Cucurpe A Taupe Y Recalibracion De Linea Cucurpe Y Opodepe | C-00093-0020 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 2280038 | 2277757.96 | 2277757.96 | 2138099.99 | 2138099.99 | 2138099.99 | 2128884.04 | 93.8686 | 0 | Metros lineales | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548980 | Construcción De Obra Complementaria En La Pavimentación De La Calle Ignacio T. Preciado, Entre San Rafael Y Emancipacion | C-00093-0025 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1175134.99 | 1173959.86 | 1173959.86 | 345950.6 | 345950.6 | 345950.6 | 345950.6 | 29.4687 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548987 | Pavimentación De La Calle Allende | C-00093-0026 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 819764 | 818944.24 | 818944.24 | 241149.73 | 241149.73 | 241149.73 | 241149.73 | 29.4464 | 0 | Metros Cuadrados | 3500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200548991 | Pavimentación De La Calle Nicolas Bravo | C-00093-0024 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 814674.99 | 813860.32 | 813860.32 | 784988.32 | 784988.32 | 784988.32 | 781604.75 | 96.4525 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549002 | Tercera Etapa De Pueblos Mágicos De Magdalena De Kino, Imagen Urbana Del Centro Histórico Del Municipio De Magdalena De Kino | C-00091-0007 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Subsidios | U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios |  | 21-Turismo | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29707 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549007 | 1 Er. Etapa De Construcción De Centro De Convenciones De San Carlos Nuevo Guaymas | C-00091-0008 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 149299 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549051 | Construcción De Baños Con Bio-Digestor En Navojoa | C-00075-00093 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 859143.6 | 859143.6 | 859143.6 | 790794.46 | 790794.46 | 790794.46 | 787530.74 | 92.0445 | 0 | Vivienda | 67 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549095 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio | C-00102-0023 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Bácum | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 20000000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22821 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549102 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio | C-00102-0026 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 22009 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549103 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio | C-00102-0029 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 30000000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549105 | 2da. Etapa De La Construcción Del Estadio De Beisbol | C-00102-0025 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CAJEME | Deporte | Terminado | 2015 | 100000000 | 99900000 | 99900000 | 99900000 | 99900000 | 99900000 | 99900000 | 100 | 0 | Lote | 403310 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549127 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio | C-00102-0001 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 20000000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 19980000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 15652 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549128 | Programa De Mejoramiento De Vialidades En El Municipio | C-00102-0027 | Sonora | Moctezuma | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE MOCTEZUMA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4680 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549129 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio | C-00102-0031 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NAVOJOA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 30000000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549130 | Programa De Mejora De Vialidades En El Municipio | C-00102-0024 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE NOGALES | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 30000000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212533 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549131 | Rehabilitación De Plaza Juarez | C-00102-0030 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE CANANEA | Urbanización | Terminado | 2015 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 31560 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549132 | Pavimentación Calle Acceso A Tahuichopa | C-00102-0028 | Sonora | Arizpe | Tahuichopa | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ARIZPE | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 500336 | 499835.66 | 499835.66 | 499835.66 | 499835.66 | 499835.66 | 499835.66 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3037 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549133 | Pavimentación De La Av. Publo De Alamos Entre Yañez Y Blvd. Las Torres Col. Insurgentes | C-00102-0002 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5660000 | 5654340 | 5654340 | 5654340 | 5654340 | 5654340 | 5654340 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549135 | Pavimentación Av. Bacanora Entre Reyes Y Blvd. Las Torres Col. Insurgentes | C-00102-0003 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6850000 | 6843150 | 6843150 | 6843150 | 6843150 | 6843150 | 6843150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549136 | Pavimentación De La Calle Héroes De Caborca Entre Tecoripa Y Suaqui Grande Col. Villa Del Rey | C-00102-0004 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4875000 | 4870125 | 4870125 | 4870125 | 4870125 | 4870125 | 4870125 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549137 | Pavimentación De La Av. Monte De Ajusco Entre Sierra De Los Mojones Y Enrique Oceguera Col. Solidaridad | C-00102-0005 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 9850000 | 9840150 | 9840150 | 9840150 | 9840150 | 9840150 | 9840150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549139 | Pavimentación Calle Enrique Oceguera Entre Monte De Ajusco Y Blvd. Progreso Col. Solidaridad | C-00102-0006 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5500000 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 5494500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549140 | Pavimentación Av. Vicente R. Gomez Entre Lopez Del Castillo Y Blvd. Solidaridad Col. 4 De Marzo | C-00102-0007 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7535000 | 7527465 | 7527465 | 7527465 | 7527465 | 7527465 | 7527465 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549142 | Pavimentación Calle Vicente Mora Entre Guadalajara Y Blvd. Los Yaquis Col. Parda Cano | C-00102-0008 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 3526250 | 3522723.75 | 3522723.75 | 3522723.75 | 3522723.75 | 3522723.75 | 3522723.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549143 | Pavimentación Av. Jalapa Entre Juan De Dios Bojorques Y Sahuaro Col. Ampliación Sahuaro | C-00102-0009 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 1200000 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549144 | Pavimentación Calle Juan De Dios Bojorques Entre Perimetral Y Blvd. Los Yaquis Col. Ampliación Sahuaro | C-00102-0010 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5906250 | 5900343.75 | 5900343.75 | 5900343.75 | 5900343.75 | 5900343.75 | 5900343.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 19000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549145 | Pavimentación Av. Zepelin Entre Luis D. Colosio Y Aeropuerto Col. La Manga | C-00102-0011 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 4420000 | 4415580 | 4415580 | 4415580 | 4415580 | 4415580 | 4415580 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549146 | Pavimentación Calle Escuadrón 201 Entre Blvd. García Morales Y Calle Del Biplano Col. La Manga | C-00102-0012 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1967500 | 1965532.5 | 1965532.5 | 1965532.5 | 1965532.5 | 1965532.5 | 1965532.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549148 | Pavimentación Circuito Jose María Tapia Y Calle B Entre Blvd. Lázaro Cardenas Y Calle I Col. San Jose De Las Minitas De Las Minitas | C-00102-0013 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 6750000 | 6743250 | 6743250 | 6743250 | 6743250 | 6743250 | 6743250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 23000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549152 | Pavimentación Av. Novena Entre Alfonso Armenta Y Calle Zapata Col. Palo Verde | C-00102-0014 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 3936251 | 3932314.75 | 3932314.75 | 3932314.75 | 3932314.75 | 3932314.75 | 3932314.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549154 | Pavimentación Av. Hortensia Entre Benito Juarez Y Pirul Col. Los Olivos | C-00102-0015 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 5262499 | 5257236.5 | 5257236.5 | 5257236.5 | 5257236.5 | 5257236.5 | 5257236.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 24000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549156 | Pavimentación Av. Francisco Limón Entre Carretera A San Pedro Y Prolongación Flor De Tabachin | C-00102-0016 | Sonora | Hermosillo | El Tazajal | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 3850000 | 3846150 | 3846150 | 3846150 | 3846150 | 3846150 | 3846150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549158 | Pavimentación Av. Del Acaro Entre Del Paraíso Y Antunes Col. Altares | C-00102-0017 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 5450000 | 5444550 | 5444550 | 5444550 | 5444550 | 5444550 | 5444550 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549159 | Pavimentación Calle Del Platino Entre Salamanca Y Del Cedro Col. Metalera | C-00102-0018 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1856250 | 1854393.75 | 1854393.75 | 1854393.75 | 1854393.75 | 1854393.75 | 1854393.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549160 | Pavimentación Calle Cedros Entre De Las Flores Y Magnolia Col. Cuartel Zona | C-00102-0019 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2775000 | 2772225 | 2772225 | 2772225 | 2772225 | 2772225 | 2772225 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549161 | Pavimentación Calle 18 De Marzo Entre Periférico Oriente Y Tope Col. Rinconada De La Cruz | C-00102-0020 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2830000 | 2827170 | 2827170 | 2827170 | 2827170 | 2827170 | 2827170 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549162 | Rehabilitación Cancha Joss 3 (Contiguo Al Centro De Usos Múltiples De Hermosillo) | C-00102-0021 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Deporte | En Ejecución | 2015 | 5715000 | 5709285 | 5709285 | 5709285 | 5709285 | 5709285 | 5709285 | 100 | 0 | Equipamiento | 6000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549163 | Rehabilitación Parque La Sauceda | C-00102-0022 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 5715000 | 5709285 | 5709285 | 5709285 | 5709285 | 5709285 | 5709285 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150200549164 | Ampliación Y Rehabilitación De Parques Y Espacios Públicos Deportivos En Hermosillo | C-00103-0001 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 9207972.37 | 9198764.4 | 9198764.4 | 9198764.4 | 9198764.4 | 9198764.4 | 9198764.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7000 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300549298 | Vialidad Yaqui-Mayo | C-00074-0021 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Convenios | K031 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales |  | 9-Comunicaciones y Transportes | SIDUR (JCES) | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 29400000 | 29370600 | 29370600 | 29370600 | 29370600 | 29370600 | 29370600 | 100 | 0 | Kilómetro | 79313 | 0 | 72.12 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300552019 | Rescate Parque Colonia Santa Fe 3er. Paquete (Poligono 1) | C-00069-0013 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1375000 | 1375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30864 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300553707 | Rescate Parque Colonia Libertad 3er. Parque (Poligono 3) | C-00069-0015 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1375000 | 1375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30864 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300553728 | Pueblo Yaqui Delegacion Quechehueca 3er. Paquete (Poligono 4) | C-00069-0016 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1075000 | 1075000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 14234 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300553754 | Rescate Cocorit 3er. Paquete (Poligono 2) | C-00069-0014 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Convenios | U006 Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 4-Gobernación | SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 1550000 | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 21524 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300553851 | Rehabilitación De El Colector Principal En Sahuaripa | C-00104-0001 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE SAHUARIPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1131758 | 1131758 | 1131758 | 1131758 | 1131758 | 1131758 | 1131758 | 100 | 0 | Metros lineales | 6000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300554085 | Adquisición De Mobiliario | 21-PRODIM-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 70000.2 | 70000.2 | 70000.2 | 70000.2 | 70000.2 | 70000.2 | 70000.2 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: MOBILIARIO ADQUIRIDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300554096 | Introducción De Red De Agua Potable En Col. Mirador | 18 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 774224.38 | 774224.38 | 774224.38 | 774224.38 | 774224.38 | 774224.38 | 774224.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300554099 | Introducción De Red De Agua Potable En Col. Independencia | 19 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 629070.09 | 468237.38 | 468237.38 | 468237.38 | 468237.38 | 468237.38 | 468237.38 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300554108 | Aportación Fismdf A Programa Habitat 2015 | SN | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1181801.94 | 1181801.94 | 1181801.94 | 1181801.94 | 1181801.94 | 1181801.94 | 1181801.94 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRAS TERMINADAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300556787 | Construcción De Cuarto Adicional En Huachinera | 03 Vivienda Huachinera | Sonora | Huachinera | Huachinera | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dioreccion de obras publicas | Vivienda | Terminado | 2015 | 146000 | 131604 | 131604 | 131604 | 131604 | 131604 | 131604 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300556813 | Construcción De Cuartos Adicionales En Aribabi | 04 Vivienda en Aribabi | Sonora | Huachinera | Aribabi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Direccion de obras públicas | Vivienda | Terminado | 2015 | 70283 | 54829 | 54829 | 54829 | 54829 | 54829 | 54829 | 100 | 0 | Vivienda | 2 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300565545 | Materiales Y Suministros | 2000-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1866078.89 | 1866078.89 | 1866078.89 | 1866078.89 | 1866078.89 | 1866078.89 | 1866078.89 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: .. / Física: .. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300566495 | Servicios Personales (Sueldos) | 1000-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEGURIDAD PUBLICA | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5470188.72 | 5470188.72 | 5470188.72 | 5470188.72 | 5470188.72 | 5470188.72 | 5470188.72 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: .. / Física: .. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300566866 | Construcción De La Red De Agua Potable En Bahia De Lobos Yoris | 61303-02-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: .. / Física: .. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300566887 | Remodelacion A Infraestructura De Casa De Salud Bachomobampo | 61210-01-2012 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | direccion de obras | Salud | En Ejecución | 2015 | 112084.79 | 112084.79 | 112084.79 | 112084.79 | 112084.79 | 112084.79 | 112084.79 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: .. / Física: .. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300568952 | Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria, Incluye Tomas Y Descargas | - | Sonora | Cajeme | Quetchehueca | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 488362 | 488362.02 | 488362.02 | 488362.02 | 488362.02 | 488362.02 | 488362.02 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
SON15150300569637 | Obras Diversas De Electrificacion En Zap 1145 De La Col. Tetanchopo En Navojoa (Sectores I,Ii, Y Iii) | 61415-012 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1966686.82 | 1966686.82 | 1966686.82 | 0 | 98.3343 | 0 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300569788 | Adquisición De 6 Unidades De Transporte Adaptado Para Personas Con Discapacidad, En Apoyo A Los Municipios De: Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Guaymas, S.L.R.C. Y Agua Prieta. | 01-2015-DISCAPACIDAD | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 12-Salud | D.I.F. SONORA | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 14028473 | 14028473 | 14028473 | 14028473 | 14028473 | 14028473 | 14028473 | 100 | 0 | Vehículos | 3957 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300570084 | Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria En Col. San José | - | Sonora | Cajeme | Cócorit | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 888421 | 884000.12 | 884000.12 | 884000.12 | 884000.12 | 884000.12 | 884000.12 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
SON15150300570092 | Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria En Calles Rafael Guirado, Jesús De Aguirre Y Álvaro Obregón, Col. Francisco Urbalejo | - | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2367328 | 2367327.75 | 2367327.75 | 2367327.75 | 2367327.75 | 2367327.75 | 2367327.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
SON15150300570099 | Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria En Calles Novena, Octava, José Zamora, Fco. I. Madero Y Álvaro Obregón, Col. Francisco Urbalejo | - | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2786676 | 2786675.71 | 2786675.71 | 2786675.71 | 2786675.71 | 2786675.71 | 2786675.71 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
SON15150300570105 | Rehabilitación De Infraestructura Hidráulica Y Sanitaria En Calles Dolores Rodríguez, Jesús N. Lugo, Ramón R. Limón Y San Luis Potosí, Col. Francisco Urbalejo | - | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2280071 | 2280062.57 | 2280062.57 | 2280062.57 | 2280062.57 | 2280062.57 | 2280062.57 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
SON15150300570109 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Álvaro Obregón, Novena, Octava Y Fco. I. Madero, Col. Francisco Urbalejo | - | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Urbanización | Terminado | 2015 | 3074897 | 3074896.68 | 3074896.68 | 3074896.68 | 3074896.68 | 3074896.68 | 3074896.68 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
SON15150300570113 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Álvaro Obregón, Rafael Guirado Y Jesús De Aguirre, Col. Francisco Urbalejo | - | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Urbanización | Terminado | 2015 | 2098299 | 2098298.67 | 2098298.67 | 2098298.67 | 2098298.67 | 2098298.67 | 2098298.67 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
SON15150300570723 | Alcantarilla Para Drenaje Pluvial En Periferico Sur Y Vias Del Ffcc En Navojoa | 61415-011 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1153903.17 | 1154000 | 1154000 | 1153903.17 | 1153903.17 | 1153903.17 | 0 | 99.9916 | 0 | Metros lineales | 1800 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300570817 | Rh. Red Agua Potable De 12 En C. Fco. I. Madero E Gmo. Chavez Y C. Mina En Navojoa | 61415-014 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 681583 | 681582.78 | 681582.78 | 681582.78 | 681582.78 | 681582.78 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 1100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300570841 | Rehab. Red Agua Potable De 4;6,Y 10 En Cjon. P. Viejo E Gmo Chavez Y C. Mina En Navojoa | 61415-015 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 657794 | 657793.58 | 657793.58 | 657793.58 | 657793.58 | 657793.58 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 850 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300570905 | Obras Diversas De Vivienda En Dif. Sectores De Colonias De Navojoa En Col. 16 De Septiembre Zap 1516 | 61415-016 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Vivienda | Terminado | 2015 | 806452 | 806451.6 | 806451.6 | 806451.59 | 806451.59 | 806451.59 | 0 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300570949 | Obras Diversas De Vivienda En Col. 16 De Sept. Zap 1516, Col. 16 De Junio, Col. Nva. Generacion Zap 1130, Col. Tepeyac Zap 1111 Y Tetanchopo Zap 1324 Y Jacarandas Ii Zap 1291 | 61415-017 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Vivienda | Terminado | 2015 | 806452 | 806451.6 | 806451.6 | 806451.59 | 806451.59 | 806451.59 | 806451.59 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300570976 | Obras Diversas De Vivienda En Dif. Sectores De Colonias En San Ignacio Zap 1361 | 61415-018 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Vivienda | Terminado | 2015 | 645161 | 645161.28 | 645161.28 | 645161.25 | 645161.25 | 645161.25 | 645161.25 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300571074 | Obras Diversas De Vivienda En Dif. Sectores De Cols. Lopez Nogales Zap 1427, Col. Ampl. Beltrones Zap 161-A | 61415-020 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Vivienda | Terminado | 2015 | 645161 | 645161.28 | 645161.28 | 645161.27 | 645161.27 | 645161.27 | 645161.27 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300571129 | Obras Diversas De Vivienda En Col. Tepeyac Zap 1111, Col. Tierra Y Libertad Zap 108-A En Navojoa | 61415-021 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Vivienda | Terminado | 2015 | 645161 | 645161.28 | 645161.28 | 645161.26 | 645161.26 | 645161.26 | 645161.26 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300571143 | Obras Diversas De Vivienda En Col. Jacarandas Ii Zap 1412, Y Col. Tierra Y Libertad Zap 108-A En Navojoa | 61415-022 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Vivienda | Terminado | 2015 | 806452 | 806451.6 | 806451.6 | 806451.6 | 806451.6 | 806451.6 | 806451.6 | 100 | 0 | Vivienda | 50 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300571176 | Ampl. Drenaje Sanitario C. Esteban Baca Calderon E Yavaros Y Martires Del Rio Muerto Col. 16 De Septiembre Zap 1516 En Navojoa | 61415-023 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 810238.57 | 810238.59 | 810238.59 | 810238.59 | 810238.59 | 810238.59 | 100 | 100 | 0 | Metros lineales | 295 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300571191 | Ampl. Red De Drenaje En Varias Calles De La Col. Tierra Blanca Zap 1357 Poniente | 61415-024 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 785641.48 | 785641.48 | 785641.48 | 785641.48 | 785641.48 | 785641.48 | 100 | 100 | 0 | Metros lineales | 140 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300571221 | Construcción Del Hospital General De Cananea | C-00056-0010 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS DE SALUD | Salud | Terminado | 2015 | 5202025.5 | 5196823.47 | 5196823.47 | 5196823.47 | 5196823.47 | 5196823.47 | 5196823.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 41885 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300571893 | Ampl. Red Drenaje Sanitario De 8 En La C. Fco. I Madero En Navojoa | 61415-026 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 619120 | 619119.78 | 619119.78 | 619119.75 | 619119.75 | 619119.75 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 170 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300571934 | Ampl. Red Drenaje Sanitario En Av. Rio Balsas, Rio Panuco, E Calles Septima Y Octava, Av. Rio Grijalva E 6ta Y 7ma; Y Calle 6ta. E C. Rio Panuco Y Rio Grijalva Col. Armando L. Nogales Zap 1427 Oriente | 61415-029 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 810891 | 810890.99 | 810890.99 | 810890.99 | 810890.99 | 810890.99 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 165 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300572745 | Obras Diversas De Vivienda En Dif. Sectores De Col. Nueva Generacion Zap Ageb 1501 | 61415-025 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Vivienda | Terminado | 2015 | 645161 | 645161.28 | 645161.28 | 645161.27 | 645161.27 | 645161.27 | 0 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300572865 | Ampl. De Colector Principal De 24 En Calle Fco. I. Madero En Navojoa | 61415-027 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2028384 | 2028384.04 | 2028384.04 | 2023551.5 | 2023551.5 | 2023551.5 | 0 | 99.7618 | 0 | Metros lineales | 850 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300572967 | Ampl. Red Drenaje Sanitario Cjon. Rio Grijalva E C. 8va Y 10ma; Y Av. Rio Fuerte E Calle 8va Y 11va En Col. Armando Lopez Nogales En Navojoa Zap 147-A Sector Oriente | 61415-031 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 877979.97 | 877980.02 | 877980.02 | 877980.02 | 877980.02 | 877980.02 | 100 | 100 | 0 | Metros lineales | 185 | 0 | 100 | Financiera: SE PAGARON $ 0.05 CON RENDIMIENTOS. OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300573208 | Ampl. Drenaje Sanitario En Cjon. Rio Fuerte Y Av. Rio Usumacinta E C. Novena Y Onceava Y C. Novena E Rio Usumacinta Y Av. Rio Fuerte En Col. Armando Lopez Nogales Zap 147a Sector Oriente Iv | 61415-032 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 882992.25 | 882992.25 | 882992.25 | 880379.86 | 880379.86 | 880379.86 | 880379.86 | 99.7041 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300573282 | Mantenimiento De Area Pavimentada En Dif. Sectores De Colonias Ubicadas En Zap Urbana De Navojoa | 61415-033 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300573347 | Rehab. Drenaje Pluvial En Sector San Ignacio En Navojoa Zap 1145 | 61415-028 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 100 | 0 | Piezas | 1100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300573485 | Ampl. Red Drenaje Sanitario Av. Rio Grijalva E Calles 7ma Y 11va, Calle Octava E Rio Fuerte Y Rio Grijalva Col. Armando Lopez Nogales Zap 147a En Navojoa | 61415-030 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 871969.82 | 877980.02 | 877980.02 | 877980.02 | 877980.02 | 877980.02 | 100 | 100 | 0 | Metros lineales | 170 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300573541 | Rehab. Terracerias En Col. Guadalupana Zap 1465 | 61415-039 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 479922 | 479921.86 | 479921.86 | 479921.86 | 479921.86 | 479921.86 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300573636 | Ampl. Energia Electrica En Col. Tepeyac Zap-Ageb 1111 En Navojoa | 61415-040 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 600500 | 600500 | 600500 | 600500 | 600500 | 600500 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300573684 | Ampl. Energia Electrica En Buena Vista En Zap Ageb 1056 En Navojoa | 61415-041 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 600500 | 600500 | 600500 | 600500 | 600500 | 600500 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 100 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: 165 ML. EN ALTA TENSION Y 405 EN BAJA TENSION.- OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO.- - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300574003 | Ampl. Energia Electrica En Hacienda Vieja En Zap Ageb 1361 En Navojoa | 61415-042 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA | Urbanización | Terminado | 2015 | 600500 | 600500 | 600500 | 600500 | 600500 | 600500 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: 40 ML. EN ALTA TENSION Y 385 ML. EN BAJA TENSION.- OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300574083 | Const. Comedor Escolar En Esc. Prim. Manuel Ferra Martinez En La Col Tepeyac En Navojoa | 61415-049 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Educación | Terminado | 2015 | 354532 | 354532.25 | 354532.25 | 354532.25 | 354532.25 | 354532.25 | 0 | 100 | 0 | Lote | 110 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300574189 | Const. Comedor Escolar En La Esc, Prim. Plutarco Elias Calles En La Col. Mocuzarit En Navojoa, Sonora. | 61415-050 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Educación | Terminado | 2015 | 354532 | 354532.26 | 354532.26 | 354532.26 | 354532.26 | 354532.26 | 0 | 100 | 0 | Lote | 120 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300574253 | Const. De Comedor Escolar En Esc. Prim. Adolfo Lopez Mateos De Col. Tierra Blanca En Navojoa | 61415-051 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Educación | Terminado | 2015 | 354532 | 354532.25 | 354532.25 | 354532.25 | 354532.25 | 354532.25 | 0 | 100 | 0 | Lote | 125 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300574308 | Const. Comedor Escolar En Esc. Prim. Ramon Moroyoqui Gil De La Col. Tierra Y Libertad En Navojoa | 61415-052 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Educación | Terminado | 2015 | 354532 | 354532.26 | 354532.26 | 354532.26 | 354532.26 | 354532.26 | 354532.26 | 100 | 0 | Lote | 110 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300574370 | Mantenimiento De Dren Navojoa A La Altura De Zap 1145 En Navojoa | 61415-053 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 0 | 100 | 0 | Metros lineales | 2500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300574463 | Obras Diversas De Vivienda En Ageb 161-A De Col. Ampl. Beltrones En Navojoa | 61415-054 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Vivienda | Terminado | 2015 | 645161 | 645161.28 | 645161.28 | 645161.28 | 645161.28 | 645161.28 | 0 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300574505 | Obras Diversas De Vivienda En Zap Ageb 147 A Col. Ampl. Lopez Nogales En Navojoa | 61415-055 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Vivienda | Terminado | 2015 | 645161 | 645161.28 | 645161.28 | 645161.28 | 645161.28 | 645161.28 | 0 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300574610 | Obras Diversas De Viviendas En Col. Beltrones Ii Zap Ageb 1605 En Navojoa | 61415-056 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Vivienda | Terminado | 2015 | 564516 | 564516.12 | 564516.12 | 564516.12 | 564516.12 | 564516.12 | 0 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300574702 | Rehab. Alumbrado En Bvld. Centenario E Av. Morelos Y Periferico En Zap 1145 En Navojoa | 61415-069 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 2021495.07 | 2025000 | 2025000 | 2021495.07 | 2021495.07 | 2021495.07 | 0 | 99.8269 | 0 | Luminaria | 2500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: SE COLOCARON 18 LUM. NUEVAS Y SE REHAB. 90 LUM. / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300574797 | Aportacion Municipal Para Pavimentacion De Av. Segunda E Lazaro Cardenas Y Usumacinta En Las Cols. Fco. Villa, T. Y Libertad, Jacarandas Ii, Lopez Nogales, Guadalupana En Navojoa. | 61415-019 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 2785414 | 2785414 | 2785414 | 2785414 | 2785414 | 2785414 | 2785414 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300574832 | Aport. Municipal Para Paviment. De C. Eucalipto E Julio Martinez Y Canal De Las Pilas Cols. Aviacion, Mocuzarit, Allende, Miravalle, Pueblo Nuevo En Navojoa. Poligono Hab. 26042101 | 61415-057 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 2464328 | 2464328 | 2464328 | 2464328 | 2464328 | 2464328 | 2464328 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300574924 | Const. Y Adecuacion De Fachada En Centro De Desarrollo Comunitario En C. Eucalipto De La Col. Allende | 61415-065 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Educación | Terminado | 2015 | 271023.34 | 276023.34 | 276023.34 | 276023.34 | 276023.34 | 276023.34 | 100 | 100 | 0 | Lote | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300574949 | Const. De Centro De Desarrollo Comunitario En La Col. Tierra Y Libertad | 61415-067 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Educación | Terminado | 2015 | 1334250 | 1334250 | 1334250 | 1334250 | 1334250 | 1334250 | 1334250 | 100 | 0 | Lote | 500 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300575122 | Equipamiento De Pozo Lopez Mateos | 62415-01-AP-120 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 25600 | 100 | 0 | Lote | 206 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300575954 | Programa De Vivienda Digna Urbana | 62415-08-VIV-803 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 187467 | 187467 | 187467 | 187467 | 187467 | 187467 | 187467 | 100 | 0 | Vivienda | 4 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300577345 | Construccion De Señalamientos Y Pintura Vial | 62415-04-URB-409 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 1094853 | 1094853 | 1094853 | 1094853 | 1094853 | 1094853 | 1094853 | 100 | 0 | Metros lineales | 80000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300577475 | Rehabilitacion De Pavimento Bacheo | 62415-04-URB-401 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 848622 | 848622 | 848622 | 848622 | 848622 | 848622 | 848622 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 36000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300577824 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico | 62415-05-ELR-504 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1149218 | 1649218 | 1649218 | 1649218 | 1649218 | 1649218 | 1649218 | 100 | 0 | Luminaria | 63450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300578242 | Rehabilitacion De Baños Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta | 62415-07-IBE-720 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 70926 | 70926 | 70926 | 70926 | 70926 | 70926 | 70926 | 100 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300578312 | Barda Telesecundaria El Sahuaral | 62415-07-IBE-729 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | Terminado | 2015 | 42386 | 42386 | 42386 | 42386 | 42386 | 42386 | 42386 | 100 | 0 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300578382 | Rehabilitacion De Vivienda | 62415-08-VIV-800 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 15920928.34 | 15920928 | 15920928 | 15920928 | 15920928 | 15920928 | 15920928 | 100 | 0 | Vivienda | 36000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300578589 | Programa De Vivienda Digna Rural | 62415-08-VIV-804 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 232196 | 232196 | 232196 | 232196 | 232196 | 232196 | 232196 | 100 | 0 | Vivienda | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300578784 | Instalacion De Techos De Lamina De Fibrocemento | 62415-08-VIV-801 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICA | Vivienda | Terminado | 2015 | 540024 | 540024 | 540024 | 540024 | 540024 | 540024 | 540024 | 100 | 0 | Vivienda | 840 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585324 | Construccion De Tres Aulas En Jardin De Niños Nueva Creacion En Quintas Del Sol | C-00062/2140 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1253100 | 1253100 | 1253100 | 1253100 | 1253100 | 1253100 | 1253100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 63.16 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585325 | Construccion De Una Aula En Telesecundaria 374 | C-00062/2141 | Sonora | Empalme | Juan Rodríguez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 461304 | 461304 | 461304 | 461304 | 461304 | 461304 | 461304 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585329 | Reconstruccion De Barda Colapsada, Reforzamiento De Muro De Block, Cerco Provisional Y Desmonte En Jardin De Niños Nueva Creacion Fraccionamiento Palma Dorada | C-00062/2142 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 852767 | 852767 | 852767 | 852767 | 852767 | 852767 | 852767 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585332 | Rehabilitacion General En Jardin De Niños Margarita Uruchurtu | C-00062/2143 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 186162 | 186162 | 186162 | 186162 | 186162 | 186162 | 186162 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585336 | Reparacion De Azotea Y De Plafones En Jardin De Niños Nueva Creacion | C-00062/2144 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | Terminado | 2015 | 205089 | 205089 | 205089 | 205089 | 205089 | 205089 | 205089 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585337 | Rehabilitacion De Instalaciones Hidrosanitarias En Jardin De Niños Rosaura Zapata | C-00062/2145 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 22316 | 22316 | 22316 | 22316 | 22316 | 22316 | 22316 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 96 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585338 | Rehabilitacion De Losa De Azotea E Instalaciones Electricas En Jardin De Niños Prospero Ibarra Ceballos | C-00062/2146 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 116434 | 116434 | 116434 | 116434 | 116434 | 116434 | 116434 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585340 | Construccion De Alimentadores Electricos Y Rehabilitacion Electrica General En Jardin De Niños Jose Ruben Romero | C-00062/2147 | Sonora | Caborca | Álvaro Obregón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 110699 | 110699 | 110699 | 110699 | 110699 | 110699 | 110699 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585342 | Construccion De Barda, Reparacion De Area De Juegos, Porton Vehicular, Construccion De Subestacion Y Alimentadores Electricos En Jardin De Niños Platon | C-00062/2148 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 688704 | 688704 | 688704 | 688704 | 688704 | 688704 | 688704 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 206 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585343 | Demolicion De Losa De Fosa Septica, Relleno Y Rehabilitacion De Registro Sanitario En Jardin De Niños Mercedes Landavazo Moreno | C-00062/2149 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 8214 | 8214 | 8214 | 8214 | 8214 | 8214 | 8214 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585346 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico En Jardin De Niños Perla Del Mar | C-00062/2150 | Sonora | Caborca | El Desemboque (Kuwai) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 69878 | 69878 | 69878 | 69878 | 69878 | 69878 | 69878 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 39 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585349 | Impermeabilizacion Y Rehabilitacion De Instalacion Electrica En Escuela Primaria Jose Angel Barrios Ruiz | C-00062/2151 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 261890 | 261890 | 261890 | 261890 | 261890 | 261890 | 261890 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 37 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585351 | Rehabilitacion De Alimentadores Electricos Y Alumbrado De Pasillo, Plaza Civica Y Deportiva En Escuela Primaria Eusebio Francisco Padre Kino | C-00062/2152 | Sonora | Guaymas | Vícam (Switch) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 315567 | 315567 | 315567 | 315567 | 315567 | 315567 | 315567 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585353 | Rehabilitacion De Cubierta, Construccion De Cisterna, Conexión A La Red Sanitaria Y Construcion De Modulo De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Cajeme | C-00062/2153 | Sonora | Guaymas | Guásimas (De Belem) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1853225 | 1853225 | 1853225 | 1853225 | 1853225 | 1853225 | 1853225 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 124 | 0 | 92.33 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585355 | Impermeabilizacion De Aulas Y Rehabilitacion De Instalaciones Electricas En Escuela Primaria General Abelardo L. Rodriguez | C-00062/2154 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 729775 | 729775 | 729775 | 729775 | 729775 | 729775 | 729775 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 361 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585358 | Sustitucion De Cubierta De Lamina, Retiro De Plafones, Reparacion De Salidas Electricas Y Sustitucion De Luminarias En Telesecundaria Profesor Alberto Gutierrez | C-00062/2155 | Sonora | Hermosillo | Mesa del Seri | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 720795 | 720795 | 720795 | 720795 | 720795 | 720795 | 720795 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 101 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585359 | Reforzamiento De Estructura, Impermeabilizacion De Techos, Suministro E Instalacion De Minisplit En Secundaria Nicolas Cedano Torres | C-00062/2156 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 274233 | 274233 | 274233 | 274233 | 274233 | 274233 | 274233 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2034 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585361 | Construccion De Subestacion Electrica Y Alimentadores Electricos Con Salidas Para Aire Acondicionado En Jardin De Niños Lilia Reyna Rivera | C-00062/2157 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | isie | Educación | En Ejecución | 2015 | 563612 | 563612 | 563612 | 563612 | 563612 | 563612 | 563612 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 123 | 0 | 35.62 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585362 | Reparacion Electrica Del Plantel, Reparacion De Tejaban, Subestacion, Pisos, Baños Y Cerco Perimetral En Jardin De Niños Alicia Hurtado Bringas | C-00062/2158 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1061855 | 1061855 | 1061855 | 1061855 | 1061855 | 1061855 | 1061855 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585365 | Rehabilitacion De Baños, Del Sistema Electrico, Techumbre Y Fabricacion De Cisterna En Escuela Primaria Jesus Garcia 2 | C-00062/2159 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2608786 | 2608786 | 2608786 | 2608786 | 2608786 | 2608786 | 2608786 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585371 | Rehabilitacion Electrica Y Construccion De Subestacion Y Alimentadores Electricos En Escuela Primaria Vicente Guerrero | C-00062/2160 | Sonora | Navojoa | Loma del Refugio | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 691510 | 691510 | 691510 | 691510 | 691510 | 691510 | 691510 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 0 | 70.56 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585373 | Construccion De Subestacion Electrica De 100 Kva En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | C-00062/2161 | Sonora | Benjamín Hill | Benjamín Hill | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 845725 | 845725 | 845725 | 845725 | 845725 | 845725 | 845725 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 174 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585375 | Refuerzo De Cimentacion En Tejaban En Escuela Primaria Venustiano Carranza | C-00062/2162 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 105284 | 105284 | 105284 | 105284 | 105284 | 105284 | 105284 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585376 | Adecuacion De Acceso Principal, Rehabilitacion De Barda Frontal, De Servicios Sanitarios, Instalaciones Electricas, Pintura Y Obra Exterior En Escuela Primaria Migdelina Gil Samaniego | C-00062/2163 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1207592 | 1207592 | 1207592 | 1207592 | 1207592 | 1207592 | 1207592 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 385 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585377 | Rehabilitacion General Del Plantel, Rehabilitacion De Aulas, De Baños, Cancha Civica, Cerco Perimetral, Demolicion De Baños Y Bodega Y Reparacion De Tejaban En Escuela Primaria Aquiles Serdan | C-00062/2164 | Sonora | Huatabampo | El Tábare | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2902216 | 2902216 | 2902216 | 2902216 | 2902216 | 2902216 | 2902216 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585380 | Rehabilitacion De Cubierta Prefabricada, Del Sistema Electrico, De Muro Y Construccion De Rampa En Escuela Primaria Carmen Sanchez Corral | C-00062/2165 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1194517 | 1194517 | 1194517 | 1194517 | 1194517 | 1194517 | 1194517 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 186 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585381 | Impermeabilizacion De Edificios, Rehabilitacion Electrica Exterior, Reparacion De Muros, Alimentadores Y Cerco Perimetral En Secundaria Profesor Alejandro Sotelo Burruel | C-00062/2166 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2492926 | 2492926 | 2492926 | 2492926 | 2492926 | 2492926 | 2492926 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1263 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585382 | Construccion De Subestacion Electrica En Jardin De Niños Jose Sosa Chavez | C-00062/2168 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 407277 | 407277 | 407277 | 407277 | 407277 | 407277 | 407277 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585383 | Rehabilitacion De Instalacion Electrica Y Construccion De Subestacion En Jardin De Niños Ignacia De Amante | C-00062/2169 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 467885 | 467885 | 467885 | 467885 | 467885 | 467885 | 467885 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 161 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585384 | Construccion De Subestacion,Cableado General, Registros Electricos Y Reparacion De Losa De Azotea En Aulas En Jardin De Niños Rafael Ramirez | C-00062/2170 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1061280 | 1061280 | 1061280 | 1061280 | 1061280 | 1061280 | 1061280 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585386 | Construccion De Subestacion Electrica En Jardin De Niños Villa Juarez | C-00062/2171 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 355225 | 355225 | 355225 | 355225 | 355225 | 355225 | 355225 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585387 | Rehabilitacion De Mufa, Cisterna Y Equipo Hidroneumatico En Jardin De Niños Francisco Gonzalez Bocanegra | C-00062/2172 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 113880 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585388 | Sustitucion De Tejaban, Rehabilitacion De Grietas, Rehabilitacion De Cerco Perimetral Y Rehabilitacion Menor En Jardin De Niños Pedro Francisco Shubert | C-00062/2173 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 508606 | 508606 | 508606 | 508606 | 508606 | 508606 | 508606 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585389 | Construccion De Subestacion, Pintura General, Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Obra Exterior En Jardin De Niños Maria Isabel Iribe Leyva | C-00062/2174 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 683023 | 683023 | 683023 | 683023 | 683023 | 683023 | 683023 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 139 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585390 | Modificacion De Acometida De Media Tension Y Colocacion De Rampas En Escuela Primaria Kilometro 21 (La Choya) | C-00062/2175 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 529042 | 529042 | 529042 | 529042 | 529042 | 529042 | 529042 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 164 | 0 | 82.42 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585391 | Rehabilitacion De Techos, De Instalaciones Electricas Y De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Sebastian Gonzalez | C-00062/2176 | Sonora | Guaymas | Vícam Pueblo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2404272 | 2404272 | 2404272 | 2404272 | 2404272 | 2404272 | 2404272 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585414 | Rehabilitación De Modulos Sanitarios, Rehabilitación Electrica E Impermeabilización De Losas En Jardin De Niños Club Rotario | C-00062-2184 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 540095 | 540095 | 540095 | 540095 | 540095 | 540095 | 540095 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 143 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585416 | Sustitucion De Cubierta En Edificios, Rehabilitacion De Cerco Perimetral Y Construccion De Bebedero En Jardin De Niños Francisco Javier Mina | C-00062/2185 | Sonora | Bácum | Francisco Javier Mina (Campo 60) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1042066 | 1042066 | 1042066 | 1042066 | 1042066 | 1042066 | 1042066 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585419 | Rehabilitacion De Cisterna, De Sistema Electrico, Construccion De Subestacion Y Cerco Perimetral En Jardin De Niños Nueva Creacion | C-00062/2186 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 876524 | 876524 | 876524 | 876524 | 876524 | 876524 | 876524 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 131 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585422 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque Cruz Galvez | C-00108/0001 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585423 | Rehabilitacion Del Sistema Electrico Y Alimentadores En Jardin De Niños Salvador Dali | C-00062/2187 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 275111 | 275111 | 275111 | 275111 | 275111 | 275111 | 275111 | 100 | 0 | Metros lineales | 238 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585427 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Cambio De Vidrios Y Construccion De Bebederos En Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio Murrieta | C-00062/2188 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 578446 | 578446 | 578446 | 578446 | 578446 | 578446 | 578446 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 133 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585429 | Rehabilitacion Electrica Y Construccion De Subestacion Y Alimentadores Electricos En Escuela Primaria General Francisco Contreras | C-00062/2189 | Sonora | Aconchi | Aconchi | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 842473 | 842473 | 842473 | 842473 | 842473 | 842473 | 842473 | 100 | 0 | Metros lineales | 169 | 0 | 70.4 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585432 | Construccion Y Rehabilitacion De Unidad Deportiva Carmen Serdan | C-00108/0002 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | GOBIERNO DEL ESTADO | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585435 | Construccion Y Rehabilitacion De Plaza " 3 Pueblos" | C-00108/0003 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDU CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585439 | Construccion De Muro De Contencion , Cerco De Malla Ciclonica Y Pisos En Escuela Primaria Profesor Rodolfo Siordia Montaño | C-00062/2196 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 712323 | 712323 | 712323 | 712323 | 712323 | 712323 | 712323 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 289 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585440 | Rehabilitacon Electrica, De Baños, Pintura, Andadores, Plaza Civica Y Bebederos En Escuela Primaria Niños Heroes | C-00062/2197 | Sonora | Navojoa | El Saneal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1805420 | 1805420 | 1805420 | 1805420 | 1805420 | 1805420 | 1805420 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 131 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585441 | Rehabilitacion Y Construccion De Parque Bachoco | C-00108/0004 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585443 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque San German | C-00108/0005 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585444 | Construccion De Cancha Civica, Rampas Y Bebedero; Rehabilitacion General De Aulas, Servicios Sanitarios Y Refuerzo En Barda Perimetral En Secundaria Estatal 28, Leonel Moreno Rosano | C-00062/2198 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1888177 | 1888177 | 1888177 | 1888177 | 1888177 | 1888177 | 1888177 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 635 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585445 | Rehabilitacion Y Construccion En Parque "Sol Aguilar" | C-00108/0006 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585446 | Construccion De Bebedero, De Rampa, Suministro E Instalacion De Aires Acondicionados Y Rehabilitacion General Del Plantel En Secundaria Tecnica 6, Jose Estrada Alvarez | C-00062/2199 | Sonora | Benito Juárez | Villa Juárez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1805416 | 1805416 | 1805416 | 1805416 | 1805416 | 1805416 | 1805416 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585447 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Los Jardines" | C-00108/0007 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585448 | Impermeabilizacion De 10 Edificios, Construccion De Red De Drenaje Y Pintura General En Secundaria Tecnica 4, Vicente Monroy Mendoza | C-00062/2200 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 3351697 | 3351697 | 3351697 | 3351697 | 3351697 | 3351697 | 3351697 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1119 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585450 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "San Rene" | C-00108/0008 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585467 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Valle Del Portal" | C-00108/0009 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585468 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Agualurca" | C-00108/0010 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585471 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villas Del Real" | C-00108/0011 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585473 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "San Judas" | C-00108/0012 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585478 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Palma Dorada" | C-00108/0013 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585481 | Rehabilitacion Y Construccion De Parque "Santa Laura" | C-00108/0014 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585483 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Acantilados" | C-00108/0015 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585505 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Llanuras" | C-00108/0017 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | sidur cecop | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585507 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Antillas" | C-00108/0016 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | sidur cecop | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585514 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Sabanas" | C-00108/0018 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | sidur cecop | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585516 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "4 De Marzo" | C-00108/0019 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | sidur cecop | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585517 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Rios" | C-00108/0020 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | sidur cecop | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585518 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Lagos" | C-00108/0021 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585519 | Rehabilitacion De Parque "Tumacacori" | C-00108/0022 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585521 | Impermeabilizacion De Techos, Rehabilitación De Sistema Eléctrico, De Pisos En Aulas, De Andadores, De Banquetas Y De Dirección En Jardín De Niños Héroes De La Independencia En Guaymas | C-00062/2244 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 809072 | 809072 | 809072 | 809072 | 809072 | 809072 | 809072 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 75 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585522 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Pueblo Escondido" | C-00108/0023 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585523 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios, Sistema Hidráulico, Bebedero, Cancha Deportiva, Sustitución Techos En Cuatro Aulas, Instalación De Lamparas En Aulas Y Alumbrado Exterior En Escuela Primaria Fr | C-00062/2245 | Sonora | Navojoa | Tierra Blanca | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1490019 | 1490019 | 1490019 | 1490019 | 1490019 | 1490019 | 1490019 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585524 | Construccion De Cancha Deportiva, Rehabilitacion Mayor De Servicios Sanitarios, De Sistema Electrico, De Cerco Perimetral, Construccion De Fosa Septica Y Cisterna, Reparacion De Techos Y Pintura Gener | C-00062/2246 | Sonora | Navojoa | Santa María del Buaraje | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1737462 | 1737462 | 1737462 | 1737462 | 1737462 | 1737462 | 1737462 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 141 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585525 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villa Bonita 1" | C-00108/0024 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585526 | Rehabilitación Del Sistema Eléctrico En Jardín De Niños Im Jiabsi Usi | C-00062/2247 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 138051 | 138051 | 138051 | 138051 | 138051 | 138051 | 138051 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585527 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villa Bonita 2" | C-00108/0025 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585529 | Rehabilitación De Cerco Perimetral En Jardín De Niños Jonase Salk | C-00062/2248 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 241704 | 241704 | 241704 | 241704 | 241704 | 241704 | 241704 | 100 | 0 | Metros lineales | 88 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585530 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villa Bonita 3" | C-00108/0026 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585532 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Las Lomas" | C-00108/0027 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585533 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Palmar Del Sol" | C-00108/0028 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 800000 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585535 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Casa Bonita" | C-00108/0029 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585536 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villas Del Mediterraneo 1" | C-00108/0030 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585537 | Construcción De Subestación, De Cisterna, De Bebedero, De Ceja De Concreto, Remodelación De Baños, Sistema De Bombeo Con Hidroneumatico, Reparación General De Techos En J.N. Profra. Delia Arnold | C-00062/2249 | Sonora | Carbó | Carbó | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 777408 | 777408 | 777408 | 777408 | 777408 | 777408 | 777408 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585538 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villas Del Mediterraneo 2" | C-00108/0031 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585539 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villas Del Mediterraneo 3" | C-00108/0032 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 900 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585541 | Construcción De Una Aula, Rehabilitación De Techos, Construcción De Rampa Y Obra Exterior En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez | C-00062/2250 | Sonora | Huatabampo | El Riíto | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1037518 | 1037518 | 1037518 | 1037518 | 1037518 | 1037518 | 1037518 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 63 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585542 | Rehabilitación De Sanitarios, De Aplanados Y Grietas, Del Sistema Eléctrico, De Pisos, Cerco Perimetral Y Pintura En Escuela Primaria Fernando F. Dworax | C-00062/2251 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1229992 | 1229992 | 1229992 | 1229992 | 1229992 | 1229992 | 1229992 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585543 | Rehabilitación De Aulas Y Rehabilitación De Pisos En Obra Exterior En Escuela Primaria Manuel Ferra Martinez | C-00062/2252 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 151184 | 151184 | 151184 | 151184 | 151184 | 151184 | 151184 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585544 | Construcción De Barda Muro Ciego, Rehabilitación De Bebederos Y Servicios Sanitarios, Reparación De Techos En Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Lazaro Cardenas | C-00062/2253 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2598863 | 2598863 | 2598863 | 2598863 | 2598863 | 2598863 | 2598863 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 173 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585545 | Rehabilitación De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Héroe De Nacozari | C-00062/2254 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 909118 | 909118 | 909118 | 909118 | 909118 | 909118 | 909118 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 129 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585548 | Construcción De Cisterna Y Equipo Hidroneumatico, Impermeabilización De 14 Aulas En Escuela Primaria Héroes De Chapultepec | C-00062/2255 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1376494 | 1376494 | 1376494 | 1376494 | 1376494 | 1376494 | 1376494 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 279 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585551 | Rehabilitación Eléctrica Para Aires Acondicionados Y Rehabilitación De Modulo De Servicios Sanitarios En Escuela Primaria Ventura G. Tena | C-00062/2256 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 593938 | 593938 | 593938 | 593938 | 593938 | 593938 | 593938 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 346 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585553 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "San Juan" | C-00108/0033 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 799200 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585554 | Construcción De Módulos De Servicios Sanitarios, Reparación De Losa De Concreto, De Sistema Eléctrico, Construcción De Andador E Impermeabilizacion De Losas En Escuela Primaria El Niño Campesino | C-00062/2257 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 628034 | 628034 | 628034 | 628034 | 628034 | 628034 | 628034 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585556 | Reparación De Sistema Eléctrico, Rehabilitación General De Cisterna, De Modulo De Servicios Sanitarios, Red De Drenaje E Hidráulica En Escuela Primaria Profesor Manuel Mirazo Navarrete 1 | C-00062/2258 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1209520 | 1209520 | 1209520 | 1209520 | 1209520 | 1209520 | 1209520 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 521 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585557 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Palermo" | C-00108/0034 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 850 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585558 | Rehabilitación General De Red Hidráulica Y Sanitaria, Modulo De Servicios Sanitarios E Impermabilizacion En Escuela Primaria Profesora Amalia Consuelo Camou Abril | C-00062/2259 | Sonora | Carbó | Carbó | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 253018 | 253018 | 253018 | 253018 | 253018 | 253018 | 253018 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 269 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585561 | Rehabilitacion De Parque Lineal "Centro Historico" | C-00108/0035 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 900000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585563 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Piedra Bola" | C-00108/0036 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585564 | Impermeabilizacion De Techos, Reparación De Instalaciones Eléctricas, De Piso, De Alumbrado Exterior, Drenaje Pluvial En Escuela Primaria Magisterio | C-00062/2260 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1206066 | 1206066 | 1206066 | 1206066 | 1206066 | 1206066 | 1206066 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 326 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585565 | Rehabilitacion De Unidad Deportiva La Sauceda | C-00108/0037 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR CECOP | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 11000000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5700 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585566 | Reparación De Cerco Perimetral, Conexión A La Red De Drenaje Municipal, Construcción De Bebederos Y Rehabilitación De Techos En Escuela Primaria Jaime Torres Bodet | C-00062/2261 | Sonora | Guaymas | Pótam | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 720572 | 720572 | 720572 | 720572 | 720572 | 720572 | 720572 | 100 | 0 | Metros lineales | 316 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585567 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque Lineal "Centro Historico" | C-00108/0038 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | sidur cecop | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 12200000 | 12187800 | 12187800 | 12187800 | 12187800 | 12187800 | 12187800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585569 | Construcción De Servicios Sanitarios, De Cisterna, Rehabilitación De Modulo De Servicios Sanitarios, De Bebederos, De Sistema Eléctrico Y Obra Exterior En Escuela Primaria Club De Leones 3 | C-00062/2262 | Sonora | Hermosillo | Mina de Pilares | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1484634 | 1484634 | 1484634 | 1484634 | 1484634 | 1484634 | 1484634 | 100 | 0 | Metros lineales | 82 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585570 | Construcción De Rampa, Impermeabilizacion, Iluminación, Rehabilitación De Área Deportiva, Instalaciones Hidrosanitarias Y Pintura General En Escuela Primaria Jose De Jesús Flores Valverde | C-00062/2263 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 672773 | 672773 | 672773 | 672773 | 672773 | 672773 | 672773 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 206 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585571 | Construcción De Barda Muro Ciego, De Cancha Cívica Y Banquetas En Obra Exterior, Rehabilitación De Servicios Sanitarios Y De Auditorio En Secundaria Amado Nervo | C-00062/2264 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2100861 | 2100861 | 2100861 | 2100861 | 2100861 | 2100861 | 2100861 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 396 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585574 | Pintura General, Rehabilitación De Muros, De Sistema Eléctrico, De Modulo De Servicios Sanitarios, Construcción De Cisterna, De Bebederos, Reposición De Puertas Metálicas, Cerco Perimetral Y Limpieza | C-00062/2265 | Sonora | Hermosillo | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1863440 | 1863440 | 1863440 | 1863440 | 1863440 | 1863440 | 1863440 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585577 | Rehabilitación De Módulos De Servicios Sanitarios, Bebederos Y Alumbrado En Secundaria Técnica 72, Joaquin Enrique Flores | C-00062/2266 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1188033 | 1188033 | 1188033 | 1188033 | 1188033 | 1188033 | 1188033 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1819 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585588 | Construccion Y Rehabilitacion De Unidad Deportiva 3m | C-00108/0039 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2500000 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 2497500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585589 | Construccion En Unidad Deportiva Internacional | C-00108/0040 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585590 | Rehabilitación De Parque "Monte Carlo" | C-00108/0041 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585591 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Las Fuentes" | C-00108/0042 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585592 | Construccion Y Rehabilitacion De Unidad Deportiva "Café Combate" | C-00108/0043 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2300 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585593 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Arenoso" | C-00108/0044 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 1998000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585594 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villa Bonita" | C-00108/0045 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585595 | Rehabilitacion De Parque "Benito Juarez" | C-00108/0046 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585596 | Construcción Y Rehabilitación De Parque "Apache" | C-00108/0047 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585597 | Construcción Y Rehabilitación De Parque "Jorge Valdez Muñoz" | C-00108/0048 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585598 | Construcción Y Rehabilitación De Parque "Bicentenario" | C-00108/0049 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585599 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Jerez Del Valle" | C-00108/0050 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585600 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Valle Grande" | C-00108/0051 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585601 | Rehabilitacion De Parque "Las Placitas" | C-00108/0052 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1100000 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 1098900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585602 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Raquet" | C-00108/0053 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585603 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villa Satelite" | C-00108/0054 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 1298700 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585604 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Luis Teran" | C-00108/0055 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585605 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Hecienda De La Flor" | C-00108/0056 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585606 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "San Jeronimo" | C-00108/0057 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585607 | Rehabilitacion De Parque "Real Del Carmen" | C-00108/0058 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585608 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "La Verbena" | C-00108/0059 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585609 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villa Sol Ii" | C-00108/0060 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585626 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Las Villas" | C-00108/0061 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1200000 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 1198800 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1300 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585628 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Palmeira" | C-00108/0062 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 800 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585630 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Las Plazas" | C-00108/0063 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 950000 | 949050 | 949050 | 949050 | 949050 | 949050 | 949050 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585631 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Villas Del Mediterraneo" | C-00108/0064 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585633 | Rehabilitacion De Parque "Quintas Del Sol" | C-00108/0065 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585634 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Nuevo Hermosillo" | C-00108/0066 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 1498500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585636 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque Lineal "Gomez Morin" | C-00108/0067 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1400000 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 1398600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585638 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque Lineal "Real Del Cobre" | C-00108/0068 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585640 | Construccion Y Rehabilitacion De Parque "Las Torres" | C-00108/0069 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | Terminado | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585643 | Rehabilitacion De Estadio "Castro Servin" | C-00108/0070 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 11000000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 10989000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585644 | Rehabilitacion De Parque "Nuevo Hermosillo Ii" | C-00108/0071 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 1000000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 999000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585645 | Construccion Y Rehabilitacion De Unidad Deportiva "Bella Vista" | C-00108/0072 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 900000 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 899100 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585647 | Construccion, Rehabilitacion Y Equipamiento De Unidad Deportiva Baldomero Aldama | C-00109/0001 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC (CODESON) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 12704234.53 | 12691530.3 | 12691530.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585648 | Construccion Y Equipamiento De Unidad Deportiva Municipal Honofre Gracia Sanchez | C-00109/0002 | Sonora | Mazatán | Mazatán | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC (CODESON) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 7045935.56 | 7038889.62 | 7038889.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1350 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585649 | Construccion, Rehabilitacion Y Equipamiento De Unidad Deportiva Faustino Felix Etapa 3 | C-00109/0003 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC (CODESON) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 13461453.56 | 13447992.11 | 13447992.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585653 | Construccion Y Equipamiento De Unidad Deportiva Municipal El Andador | C-00109/0004 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC (CODESON) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 7100281.98 | 7093181.7 | 7093181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585654 | Cancha De Futbol De Pasto Sintetico Para Escuela Primaria Esther Quijada Dominguez | C-00109/0005 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC (CODESON) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 1998000 | 1998000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585656 | Reconstruccion De Camino Calle 600 Varios Tramos Del Km 20 100 Al Km 40 700 | C-00110/0001 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (JCES) | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7500000 | 7492500 | 7492500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 3158 | 0 | 19 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585657 | Reconstruccion De Camino Calle 900 Varios Tramos Del Km 8 200 Al Km 36 139 | C-00110/0002 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (JCES) | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 7500000 | 7492500 | 7492500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 13124 | 0 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585658 | Reconstruccion Del Camino Bacabachi Huatabampo Varios Tramos Del Km 5 600 Al Km 25 500 | C-00110/0003 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (JCES) | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 15000000 | 14985000 | 14985000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 18 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585659 | Construccion De Centro Cultural Al Norte De Hermosillo | C-00111/0001 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC (ISC) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 5000000 | 4995000 | 4995000 | 4995000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585660 | Recarpeteo De Varias Calles Y Avenidas En La Localidad De Heroica Guaymas | C-00112/0001 | Sonora | Guaymas | Heroica Guaymas | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYTO. GUAYMAS | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 35000000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 20238 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585661 | Pavimentación De La Calle California | C-00115-0001 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 12119229.7 | 12107110.47 | 12107110.47 | 12107110.47 | 12107110.47 | 12107110.47 | 12107110.47 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585662 | Construcción Y Rehabilitación Del Campo De Baseball Sahuaro | C-00115-0002 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 9780664 | 9770883.34 | 9770883.34 | 9770883.34 | 9770883.34 | 9770883.34 | 9770883.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585664 | Construcción De Campo De Baseball Palo Verde | C-00115-0003 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 8290105.25 | 8281815.14 | 8281815.14 | 8281815.14 | 8281815.14 | 8281815.14 | 8281815.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585665 | Construcción Y Rehabilitación De Unidad Deportiva Las Carretas | C-00115-0004 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 9000000 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 8991000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585667 | Subestacion, Reforzamiento De Barda, Generador De Energia Electrica En Escuela Primaria Nueva Creacion Papagos | C-00062/2226 | Sonora | General Plutarco Elías Calles | Sonoita | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1072289 | 1072289 | 1072289 | 1072289 | 1072289 | 1072289 | 1072289 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585668 | Rehabilitación De Plaza Pública En Villa De Seris | C-00115-0005 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 6993000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585670 | Construcción, Rehabilitación Y Equipamiento Del Estadio Mundialista | C-00116-0001 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC (CODESON) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 6987342.34 | 6980355 | 6980355 | 6980355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585671 | Rehabilitacion De Modulo De Servicios Sanitarios Y De Instlaciones Hidrosanitarias En Escuela Primaria Cuauhtemoc | C-00062/2227 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 166558 | 166558 | 166558 | 166558 | 166558 | 166558 | 166558 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 316 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585674 | Construcción Y Equipamiento De Unidad Deportiva Aurelio Rodriguez | C-00116-0002 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEC (CODESON) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 9904785.12 | 9894880.33 | 9894880.33 | 9894880.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585675 | Rehabilitación De Varias Calles Y Avenidas | C-00117-0001 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYTO. DE PUERTO PEÑASCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 29682547 | 29654864.45 | 29654864.45 | 29654864.45 | 29654864.45 | 29654864.45 | 29654864.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3158 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585676 | Pavimentación De Avenida San Luis Río Colorado Entre Boulevard Samuel Ocaña Y Boulevard Benito Juarez | C-00117-0002 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYTO. DE PUERTO PEÑASCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 34250000 | 34215750 | 34215750 | 34215750 | 34215750 | 34215750 | 34215750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 13124 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585677 | Sustitucion De Red De Drenaje, Rehab Mayor De Serv. Saniatrios Y Rehab De Cisterna En Jardin De Niños Juan Enrique Pestalozzi | C-00062/2228 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 76138 | 76138 | 76138 | 76138 | 76138 | 76138 | 76138 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 142 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585678 | Rehabilitación De Varias Calles Y Avenidas | C-00117-0004 | Sonora | Agua Prieta | Agua Prieta | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYTO. DE AGUA PRIETA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 30000000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 29970000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3158 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585679 | Rehabilitación De Varias Calles Y Avenidas | C-00117-0003 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYTO. DE NAVOJOA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 35000000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 34965000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3158 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585680 | Construccion De Cerco Perimetral Y Muro Con Base De Cerco, Rehabilitacion De Instalaciones Electricas, De Cisterna Y Equipo Hidroneumatico, Demolicion De Fosa Y Pozo De Absorcion, Coneccion De Drena | C-00062/2229 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 788530 | 788530 | 788530 | 788530 | 788530 | 788530 | 788530 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585681 | Conservación Del Camino Calle 12 Sur, Tramo Del Km. 17-560 Al Km. 17-942 | C-00118-0001 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (JCES) | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 12350 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585682 | Construccion De Rampas, Reemplazo De Luminarias, Rehabilitacion De Muros De Acceso Vehicular, Colocacion De Bases Para Aires Acondicionados, Retiro De Jgos Infantiles E Instalacion De Alumbrado Exteri | C-00062/2230 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 320006 | 320006 | 320006 | 320006 | 320006 | 320006 | 320006 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 247 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585683 | Rehabilitacion De Barda Perimetral, Sustitucion De Cerco De Malla Ciclonica Y Reparacion Del Sistema Electrico En Escuela Primaria Licenciado Benito Juarez | C-00062/2231 | Sonora | Onavas | Onavas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 720900 | 720900 | 720900 | 720900 | 720900 | 720900 | 720900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 49 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585684 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Eliminar Filtraciones Y Rehabilitacion De Piso De Aula En Escuela Primaria Belisario Dominguez | C-00062/2233 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 597461 | 597461 | 597461 | 597461 | 597461 | 597461 | 597461 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 137 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585685 | Construccion De Contrafuertes En Barda Tipo Institucional En Escuela Primaria Talamante | C-00062/2234 | Sonora | Sahuaripa | Sahuaripa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 27812 | 27812 | 27812 | 27812 | 27812 | 27812 | 27812 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 168 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585686 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas En Escuela Primaria Niños Heroes | C-00062/2235 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 20670 | 20670 | 20670 | 20670 | 20670 | 20670 | 20670 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 324 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585687 | Rehabilitacion Electrica En Escuela Primaria Leona Vicario | C-00062/2236 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 357029 | 357029 | 357029 | 357029 | 357029 | 357029 | 357029 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585688 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios, Pintura General, Impermeabilizacion De Techos Y Reparacion Del Sistema Electrico En Telesecundaria 189 | C-00062/2237 | Sonora | Onavas | Onavas | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 891363 | 891363 | 891363 | 891363 | 891363 | 891363 | 891363 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150300585689 | Rehabilitacion De Techos, Aulas, Sistema Electrico, Equipo Hidroneumatico Y Drenaje En C.A.M. Estatal, Colonia Bellavista | C-00062/2238 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 974706 | 974706 | 974706 | 974706 | 974706 | 974706 | 974706 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400588009 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez | - | Sonora | Cajeme | Pueblo Yaqui | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Educación | Terminado | 2015 | 515198.37 | 515198.37 | 515198.37 | 515198.37 | 515198.37 | 515198.37 | 515198.37 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
SON15150400588013 | Construcción De Tejabán En Escuela Primaria Fructuoso Méndez | - | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Educación | Terminado | 2015 | 502575.17 | 502575.17 | 502575.17 | 502575.17 | 502575.17 | 502575.17 | 502575.17 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
SON15150400588020 | Construcción De Techado En Área De Impartición De Educación Física En La Esc. Prim. Nueva Creación, Col. Los Presidentes | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Educación | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
SON15150400588025 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria Esteban Teros Careaga, Colonia Manlio F. Beltrones | - | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Educación | Terminado | 2015 | 554712.64 | 554712.64 | 554712.64 | 554712.64 | 554712.64 | 554712.64 | 554712.64 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
SON15150400588029 | Construcción De Barda Perimetral En Jardín De Niños Fanny Anitua Yañez | - | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SDUOPE | Educación | Terminado | 2015 | 409597.89 | 409597.89 | 409597.89 | 409597.89 | 409597.89 | 409597.89 | 409597.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
SON15150400591436 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico D La Av. Principal | C-00052-0004 | Sonora | Arivechi | Tarachi | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 791976 | 791976 | 791976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400591549 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle X (2da. Etapa) Y Pavimentación Con Carpeta Asfaltica De Av. L (2da. Etapa) | C-00052-0015 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1653963.39 | 1653963.39 | 1653963.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1900 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400591674 | Recarpeteo Con Microcarpeta Asfáltica De 3 Cms. De Espesor En Varias Calles Y Avenidas | C-00052-0151 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5027318 | 5027318 | 5027318 | 1482633 | 1482633 | 1482633 | 1482633 | 29.4915 | 0 | Metros Cuadrados | 250000 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400591816 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico Blvd. Lazaro Gutierrez De Lara | C-00052-0020 | Sonora | Cananea | Heroica Ciudad de Cananea | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 26887314 | 26887314 | 26887314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 31600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400591975 | Recarpeteo Con Microcarpeta Asfaltica De 3 Cms. De Espesor En Varias Calles Y Avenidas | C-00052/0152 | Sonora | Empalme | Empalme | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3000027 | 3000027 | 3000027 | 884753.7 | 884753.7 | 884753.7 | 884753.7 | 29.4915 | 0 | Metros Cuadrados | 40000 | 0 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400592015 | Recarpeteo Con Microcarpeta Asfaltica De 3 Cms. De Espesor En Varias Calles Y Avenidas | C-00052/0150 | Sonora | Etchojoa | Etchojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3000027 | 3000027 | 3000027 | 884753.7 | 884753.7 | 884753.7 | 884753.7 | 29.4915 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400592039 | Recarpeteo Con Carpeta Asfaltica De 3 Cms. De Espesor En Varias Localidades | C-00052/0030 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2962632 | 2962632 | 2962632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 9710 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400592091 | Rehabilitación De Playa Pública Miramar | C-00053/0001 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 150000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400592192 | Construcción De Ducto Pluvial En El Arroyo San Patricio (2º Etapa) | C-00052/0039 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6210079.61 | 6210079.61 | 6210079.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 4000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400592919 | Reparpeteo Y Construcción De Ducto Pluvial En El Blvd. Perimetral | C-00052/0037 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2987984 | 2987984 | 2987984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 835 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400592929 | Recarpeteo Con Microcarpeta Asfaltica De 3 Cms. De Espesor En Varias Calles Y Avenidas | C-00052/0148 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 8431398 | 8431398 | 8431398 | 2486547.9 | 2486547.9 | 2486547.9 | 2486547.9 | 29.4915 | 0 | Metros Cuadrados | 600000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400592935 | Construcción De Muro A Base De Duroblock Sobre Barda Perimetral Existente Y Sustitución De Cerco De Malla Ciclonica Por Bardas De Block Aparente Para Incrmentar La Seguridad Del Centro Unacari | C-00061/0012 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 399112 | 399112 | 399112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593058 | Pavimentación Con Carpeta Asfaltica Del Blvd. Las Quintas Entre Camino Del Seri Y Puerta Esmeralda (3º Etapa) | C-00052/0033 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2456925 | 2456925 | 2456925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 936 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593066 | Pavimentación Con Carpeta Asfaltica En Calle Huepac Entre Israel Gonzalez Y 3 Col. 4 Olivos Y Calle Manuel Garcia Entre Lazaro Cardenas Y Jesus Arvizu Col. San Jose De Las Minitas | C-00052/0036 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 638753 | 638753 | 638753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 621 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593071 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica Del Blvd. Cimarron Entre Calles Guayin Y Agua Caliente | C-00052/0042 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1413290 | 1413290 | 1413290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593116 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria (Ageb 0302) En Bacame Nuevo | C-00075/0098 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 792070 | 792070 | 792070 | 789547.75 | 789547.75 | 789547.75 | 786299.71 | 99.6816 | 0 | Vivienda | 74 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593120 | Obras De Bacheo Y Recarpeteo En Varias Calles Y Avenidas | C-00052/0155 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 999500 | 999500 | 999500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593124 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria (Ageb 1037) En Pueblo Mayo | C-00075/0099 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 594052.5 | 594052.5 | 594052.5 | 590223.06 | 588700.32 | 588700.32 | 586264.27 | 99.099 | 0 | Vivienda | 37 | 0 | 96 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593126 | Recarpeteo Con Microcarpeta Asfaltica De 3 Cms. De Espesor En Varias Calles Y Avenidas | C-00052/0149 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3989273 | 3989273 | 3989273 | 1176497.4 | 1176497.4 | 1176497.4 | 1176497.4 | 29.4915 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593129 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria (Ageb 1361) En San Ignacio Cohuirimpo | C-00075/0100 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 277224.5 | 277224.5 | 277224.5 | 276249.54 | 276249.54 | 276249.54 | 275112.72 | 99.6483 | 0 | Vivienda | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593133 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria Col. Centro (Ageb 0079) En Villa Juarez | C-00075/0101 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 792070 | 792070 | 792070 | 785706.18 | 785706.18 | 785706.18 | 782458.14 | 99.1966 | 0 | Vivienda | 74 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593138 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria Col. Villa Del Sol (Ageb 0098) En Villa Juarez | C-00075/0102 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 396035 | 396035 | 396035 | 392466.9 | 392466.9 | 392466.9 | 390842.87 | 99.099 | 0 | Vivienda | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593141 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria Col. Lopez Reynoso (Ageb 0115) En Villa Juarez | C-00075/0103 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 396035 | 396035 | 396035 | 392466.9 | 392466.9 | 392466.9 | 390842.87 | 99.099 | 0 | Vivienda | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593149 | Ampliación De Vivienda Col. Solidaridad (Ageb 1826) En Agua Prieta | C-00075/0104 | Sonora | Agua Prieta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 436720 | 436720 | 436720 | 430133.91 | 430133.91 | 430133.91 | 428344 | 98.4919 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593152 | Ampliación De Vivienda Col. Buenos Aires (Ageb 1898) En Agua Prieta | C-00075/0105 | Sonora | Agua Prieta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 545900 | 545900 | 545900 | 540847.37 | 540847.37 | 540847.37 | 538610.01 | 99.0744 | 0 | Vivienda | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593154 | Ampliación De Vivienda Col. Tres Caminos (Ageb 1830) En Agua Prieta | C-00075/0106 | Sonora | Agua Prieta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 218360 | 218360 | 218360 | 216338.95 | 216338.95 | 216338.95 | 215444 | 99.0744 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593156 | Ampliación De Vivienda Sector Poniente, Desarrollo Sur-Oriente, Agua Prieta | C-00075/0107 | Sonora | Agua Prieta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 818850 | 818850 | 818850 | 811399.52 | 811399.52 | 811399.52 | 808042.91 | 99.0901 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593159 | Ampliación De Vivienda Sector Oriente, Desarrollo Sur-Oriente, Agua Prieta | C-00075/0108 | Sonora | Agua Prieta | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 818850 | 818850 | 818850 | 811399.52 | 811399.52 | 811399.52 | 808042.91 | 99.0901 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593162 | Ampliacion De Vivienda En Col. Lomas Lindas (Ageb: 1310) En Alamos | C-00075/0109 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 218360 | 218360 | 218360 | 214647.19 | 214647.19 | 214647.19 | 213754.03 | 98.2997 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593166 | Ampliacion De Vivienda En Col. Nuevo Amanecer (Ageb: 1314) En Alamos | C-00075/0110 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 600490 | 600490 | 600490 | 593777.78 | 593777.78 | 593777.78 | 591321.56 | 98.8822 | 0 | Vivienda | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593168 | Ampliacion De Vivienda En Colonia Santa Cecilia (Ageb: (2530) En Caborca | C-00075/0111 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 818850 | 818850 | 818850 | 811623.66 | 811623.66 | 811623.66 | 808266.12 | 99.1175 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593172 | Ampliación De Vivienda En Colonia Nueva Santa Cecilia (Ageb: (2526) En Caborca | C-00075/0112 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 818850 | 818850 | 818850 | 811623.66 | 811623.66 | 811623.66 | 808266.12 | 99.1175 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593174 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria En Bacum | C-00075/0113 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 554449 | 554449 | 554449 | 552700.98 | 552700.98 | 552700.98 | 550427.27 | 99.6847 | 0 | Vivienda | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593176 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria En Campo 60 | C-00075/0114 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 514845.5 | 514845.5 | 514845.5 | 513222.73 | 513222.73 | 513222.73 | 511111.43 | 99.6848 | 0 | Vivienda | 48 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593178 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria En San Jose De Bacum | C-00075/0115 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 316828 | 316828 | 316828 | 315829.38 | 315829.38 | 315829.38 | 314530.11 | 99.6848 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593181 | Construcción De Piso Firme En Bacum | C-00075/0116 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 100940 | 100940 | 100940 | 100016.1 | 100016.1 | 100016.1 | 99604.78 | 99.0847 | 0 | Vivienda | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593182 | Rehabilitación De Subcolector Arroyo La Matanza | C-00077/0034 | Sonora | Magdalena | Magdalena de Kino | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESSON | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 407010.16 | 407010.16 | 407010.16 | 407010.16 | 407010.16 | 407010.16 | 407010.16 | 100 | 0 | Metros lineales | 26602 | 0 | 100 | Financiera: RECURSOS AUTORIZADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR 59,064.84, SE HAN DEVENGADO 53,513.99 / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593183 | Construcción De Piso Firme En Campo 60 | C-00075/0117 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 259560 | 259560 | 259560 | 257184.26 | 257184.26 | 257184.26 | 256126.56 | 99.0847 | 0 | Vivienda | 133 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593185 | Construcción De Piso Firme En San Jose De Bacum | C-00075/0118 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 151410 | 151410 | 151410 | 150024.15 | 150024.15 | 150024.15 | 149407.18 | 99.0847 | 0 | Vivienda | 78 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593189 | Ampliación De Vivienda En Colonia Centro En Bacum | C-00075/0119 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 818850 | 818850 | 818850 | 808765 | 808765 | 808765 | 805413.1 | 98.7684 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593191 | Ampliación De Vivienda En Colonia Ejidal En Bacum | C-00075/0120 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 218360 | 218360 | 218360 | 216178.59 | 216178.59 | 216178.59 | 215284.32 | 99.001 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593193 | Ampliación De Vivienda En Francisco Javier Mina (Campo 60) | C-00075/0121 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 818850 | 818850 | 818850 | 810287.03 | 810287.03 | 810287.03 | 806935.13 | 98.9543 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593195 | Ampliación De Vivienda En San Jose De Bacum | C-00075/0122 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 818850 | 818850 | 818850 | 810669.72 | 810669.72 | 810669.72 | 807316.2 | 99.001 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593199 | Ampliación De Vivienda En Sector Norte (Ageb: 127) En Bahia De Lobos | C-00075/0123 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 382130 | 382130 | 382130 | 377858.59 | 377858.59 | 377858.59 | 376295.53 | 98.8822 | 0 | Vivienda | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593201 | Ampliación De Vivienda En Sector Sur (Ageb: 131) En Bahia De Lobos | C-00075/0124 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 436720 | 436720 | 436720 | 431838.37 | 431838.33 | 431838.33 | 430051.98 | 98.8822 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593202 | Construcción De Baños Con Biodigestor Sector Oriente En Golfo De Santa Clara | C-00075/0125 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 668222.8 | 668222.8 | 668222.8 | 663846.66 | 663846.66 | 663846.66 | 661106.26 | 99.3451 | 0 | Vivienda | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593203 | Construcción De Baños Con Biodigestor Sector Poniente En Golfo De Santa Clara | C-00075/0126 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 668222.8 | 668222.8 | 668222.8 | 663846.66 | 663846.66 | 663846.66 | 661106.26 | 99.3451 | 0 | Vivienda | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593204 | Ampliación De Vivienda Sector Oriente En El Golfo De Santa Clara | C-00075/0127 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 764260 | 764260 | 764260 | 755629.87 | 755629.87 | 755629.87 | 752496.15 | 98.8708 | 0 | Vivienda | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593207 | Ampliación De Vivienda Sector Poniente En El Golfo De Santa Clara | C-00075/0128 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 764260 | 764260 | 764260 | 753063.42 | 753063.42 | 753063.42 | 749929.7 | 98.535 | 0 | Vivienda | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593211 | Ampliación De Viviendas Col. Centro En Cumpas | C-00075/0129 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 764260 | 764260 | 764260 | 751763.87 | 751763.87 | 751763.87 | 748654.46 | 98.3649 | 0 | Vivienda | 52 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593214 | Construcción De Piso Firme En Cumpas | C-00075/0130 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 223510 | 223510 | 223510 | 220868.73 | 220868.73 | 220868.73 | 219960.46 | 98.8183 | 0 | Vivienda | 115 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593453 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria (Ageb: 461) En Quetchehueca | C-00075/0131 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 198017.5 | 198017.5 | 198017.5 | 196280.81 | 196280.81 | 196280.81 | 195473.46 | 99.123 | 0 | Vivienda | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593456 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria (Ageb: 851) En Esperanza | C-00075/0132 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 237621 | 237621 | 237621 | 235537 | 235537 | 235537 | 234568.21 | 99.123 | 0 | Vivienda | 22 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593459 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria (Ageb: 2720) En Cuahutemoc | C-00075/0133 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 277224.5 | 277224.5 | 277224.5 | 274793.15 | 274793.15 | 274793.15 | 273662.87 | 99.123 | 0 | Vivienda | 26 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593461 | Ampliación De Vivienda Col. Amanecer Del Valle (Ageb: 2383) En Cd. Obregon | C-00075/0134 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 436720 | 436720 | 436720 | 431654.65 | 431654.65 | 431654.65 | 429869.07 | 98.8401 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593463 | Ampliación De Vivienda Col. Pioneros De Cajeme (Ageb: 2398) En Cd. Obregon | C-00075/0135 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 163770 | 163770 | 163770 | 161870.49 | 161870.49 | 161870.49 | 161200.89 | 98.8401 | 0 | Vivienda | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593468 | Ampliación De Vivienda Col. Villa Guadalupe (Ageb: 2400) En Cd. Obregon | C-00075/0136 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 491310 | 491310 | 491310 | 485611.51 | 485611.51 | 485611.51 | 483602.72 | 98.8401 | 0 | Vivienda | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593471 | Ampliación De Vivienda Col. Beltrones (Ageb: 2576) En Cd. Obregon | C-00075/0137 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 272950 | 272950 | 272950 | 269784.18 | 269784.18 | 269784.18 | 268668.19 | 98.8401 | 0 | Vivienda | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593475 | Ampliación De Vivienda Col. Esperanza (Ageb: 2909) En Cd. Obregon | C-00075/0138 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 818850 | 818850 | 818850 | 809352.51 | 809352.51 | 809352.51 | 806004.55 | 98.8401 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593479 | Ampliación De Vivienda Col. Cuahutemoc Cardenas (Ageb: 2909) En Cd. Obregon | C-00075/0139 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 491310 | 491310 | 491310 | 482749.51 | 482749.51 | 482749.51 | 480740.72 | 98.2576 | 0 | Vivienda | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593481 | Ampliación De Vivienda Col. Presidentes (Ageb: 3470) En Cd. Obregon | C-00075/0140 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 818850 | 818850 | 818850 | 809352.51 | 809352.51 | 809352.51 | 806352.51 | 98.8401 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593522 | Ampliación De Vivienda (Ageb: 2082) En Cocorit | C-00075/0141 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 218360 | 218360 | 218360 | 215827.35 | 215827.35 | 215827.35 | 214934.57 | 98.8401 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593526 | Ampliación De Vivienda (Ageb: 2087) En Esperanza | C-00075/0142 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 272950 | 272950 | 272950 | 269784.18 | 269784.18 | 269784.18 | 268668.19 | 98.8401 | 0 | Vivienda | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593532 | Construcción De Baños Con Biodigestor (Segunda Etapa) En Golfo De Santa Clara | C-00075/0143 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 477302 | 477302 | 477302 | 474176.19 | 474176.19 | 474176.19 | 472218.77 | 99.3451 | 0 | Vivienda | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593548 | Ampliacion De Vivienda (Segunda Etapa) En Golfo De Santa Clara | C-00075/0144 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 545900 | 545900 | 545900 | 541082.44 | 541082.44 | 541082.44 | 538844.08 | 99.1175 | 0 | Vivienda | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593552 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria Col. Adolfo Lopez Mateos (Ageb: 6126) En Hermosillo | C-00075/0145 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 118810.5 | 118810.5 | 118810.5 | 118240.25 | 118240.25 | 118240.25 | 117753.85 | 99.52 | 0 | Vivienda | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593553 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria Col. Cafe Combate (Ageb: 5927) En Hermosillo (Gastos Indirectos) | C-00075/0146 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 158414 | 158414 | 158414 | 157655.16 | 157655.16 | 157655.16 | 157006.61 | 99.521 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593556 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria Col. Hermosa Provincia (Ageb: 5876) En Hermosillo | C-00075/0147 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 158414 | 158414 | 158414 | 157655.16 | 157655.16 | 157655.16 | 157006.61 | 99.521 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593559 | Construcción De Baños Con Descarga Domiciliaria Col. Guayacan (Ageb: 6003) En Hermosillo | C-00075/0148 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 594052.5 | 594052.5 | 594052.5 | 591245.87 | 591245.87 | 591245.87 | 588813.7 | 99.5275 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593561 | Construcción De Piso Firme En Varias Colonias Del Sector Norte En Hermosillo | C-00075/0149 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 627270 | 627270 | 627270 | 625403.95 | 625403.95 | 625403.95 | 622831.51 | 99.7025 | 0 | Vivienda | 322 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593563 | Construcción De Piso Firme En Varias Colonias Del Sector Sur En Hermosillo | C-00075/0150 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 396550 | 396550 | 396550 | 395370.32 | 395370.32 | 395370.32 | 393744.05 | 99.7025 | 0 | Vivienda | 204 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593566 | Ampliación De Vivienda Col. San Luis (Ageb: 3297) | C-00075/0151 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 163770 | 163770 | 163770 | 161639.36 | 161639.36 | 161639.36 | 160970.74 | 98.699 | 0 | Vivienda | 11 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593577 | Ampliación De Vivienda Col. Cafe Combate (Ageb: 6380) | C-00075/0152 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 218360 | 218360 | 218360 | 215526.02 | 215526.02 | 215526.02 | 214634.52 | 98.7022 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593579 | Ampliación De Vivienda Col. Las Minitas (Ageb: 6395) | C-00075/0153 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 218360 | 218360 | 218360 | 215526.02 | 215526.02 | 215526.02 | 214634.52 | 98.7022 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593582 | Ampliación De Vivienda Col. Lopez Mateos (Ageb: 6145) | C-00075/0154 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 218360 | 218360 | 218360 | 215526.02 | 215526.02 | 215526.02 | 214634.52 | 98.7022 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593585 | Ampliación De Vivienda Col. Ejido El Buey (Ageb: 6906) | C-00075/0155 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 218360 | 218360 | 218360 | 215526.02 | 215526.02 | 215526.02 | 214634.52 | 98.7022 | 0 | Vivienda | 15 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593586 | Ampliación De Vivienda Col. Red 2000 (Ageb: 6003) | C-00075/0156 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 272950 | 272950 | 272950 | 269403.12 | 269403.12 | 269403.12 | 268288.73 | 98.7005 | 0 | Vivienda | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593592 | Ampliación De Vivienda Col. Union De Ladrilleros (Ageb: 62250) | C-00075/0157 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 272950 | 272950 | 272950 | 269403.12 | 269403.12 | 269403.12 | 268288.73 | 98.7005 | 0 | Vivienda | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593596 | Ampliación De Vivienda Col. Tres Reynas (Ageb: 62250) | C-00075/0158 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 272950 | 272950 | 272950 | 268487.09 | 268487.09 | 268487.09 | 267376.58 | 98.3649 | 0 | Vivienda | 19 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593599 | Ampliación De Vivienda Col. Guayacan (Ageb: 8964) | C-00075/0159 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 545900 | 545900 | 545900 | 536974.18 | 536974.18 | 536974.18 | 534753.18 | 98.3649 | 0 | Vivienda | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593600 | Ampliación De Vivienda Col. Invasion Altares (Ageb: 6802) | C-00075/0160 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 818850 | 818850 | 818850 | 809375.05 | 809375.05 | 809375.05 | 806027.01 | 98.8429 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593602 | Ampliacion De Vivienda En Rosario Tesopaco | C-00075/0161 | Sonora | Rosario | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 818850 | 818850 | 818850 | 794913.88 | 794913.88 | 794913.88 | 791913.88 | 97.0769 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593607 | Ampliación De Vivienda Col. San Isidro (Ageb: 0510) En Magdalena De Kino | C-00075/0162 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 436720 | 436720 | 436720 | 432865.96 | 432865.96 | 432865.96 | 431075.29 | 99.1175 | 0 | Vivienda | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593612 | Ampliación De Vivienda Col. El Mezquite (Ageb: 0722) En Magdalena De Kino | C-00075/0163 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 491310 | 491310 | 491310 | 486974.22 | 486974.22 | 486974.22 | 484959.68 | 99.1175 | 0 | Vivienda | 33 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593613 | Ampliación De Vivienda En Yecora | C-00075/0164 | Sonora | Yécora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 818850 | 818850 | 818850 | 807450.56 | 807450.56 | 807450.56 | 804110.66 | 98.6079 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593618 | Ampliación De Vivienda En Basconcobe | C-00075/0165 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 818850 | 818850 | 818850 | 810107.51 | 810107.51 | 810107.51 | 806756.38 | 98.9323 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593621 | Ampliación De Vivienda En Etchojoa | C-00075/0166 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 591222.5 | 591222.5 | 591222.5 | 587823.15 | 587823.15 | 587823.15 | 585365.65 | 99.425 | 0 | Vivienda | 41 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: m - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593626 | Ampliación De Vivienda En Comunidad Yaqui Barrio Enti En Cocorit | C-00075/0167 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 545900 | 545900 | 545900 | 540191.36 | 540191.36 | 540191.36 | 537956.77 | 98.9543 | 0 | Vivienda | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593629 | Ampliación De Vivienda En Comunidad Yaqui En Loma De Guamuchil | C-00075/0168 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 818850 | 818850 | 818850 | 810287.03 | 810287.03 | 810287.03 | 806935.13 | 98.9543 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593630 | Ampliación De Vivienda En Comunidad Yaqui En Loma De Tajimaroa | C-00075/0169 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 818850 | 818850 | 818850 | 805517.03 | 805517.03 | 805517.03 | 802165.13 | 98.3717 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593634 | Ampliación De Vivienda En Comunidad Yaqui En Huirivis | C-00075/0170 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 818850 | 818850 | 818850 | 810926.31 | 810926.31 | 810926.31 | 807571.73 | 99.0323 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593637 | Ampliación De Vivienda En Comunidad Yaqui En Belen | C-00075/0171 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 818850 | 818850 | 818850 | 810364.05 | 810364.05 | 810364.05 | 807011.81 | 98.9637 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593641 | Ampliación De Vivienda En Comunidad Yaqui En Potam | C-00075/0172 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 818850 | 818850 | 818850 | 810926.31 | 810926.31 | 810926.31 | 807571.73 | 99.0323 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593642 | Ampliación De Vivienda En Comunidad Yaqui En Rahum | C-00075/0173 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 818850 | 818850 | 818850 | 810364.05 | 810364.05 | 810364.05 | 807011.81 | 98.9637 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593644 | Ampliación De Vivienda En Comunidad Yaqui En Torim | C-00075/0174 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 545900 | 545900 | 545900 | 540617.52 | 540617.52 | 540617.52 | 538381.12 | 99.0323 | 0 | Vivienda | 37 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593646 | Ampliación De Vivienda En Comunidad Yaqui Vicam (Switch) | C-00075/0175 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 818850 | 818850 | 818850 | 810926.31 | 810926.31 | 810926.31 | 807571.73 | 99.0323 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593650 | Ampliación De Vivienda En Comunidad Yaqui Vicam Pueblo | C-00075/0176 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Vivienda | Suspendido | 2015 | 818850 | 818850 | 818850 | 810926.31 | 810926.31 | 810926.31 | 807571.73 | 99.0323 | 0 | Vivienda | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593651 | Construccion De Baños Con Biodigestor Colonia El Mezquite (Ageb: 0722) En Magdalena | C-00075/0177 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 286381.2 | 286381.2 | 286381.2 | 284505.73 | 284505.73 | 284505.73 | 283331.26 | 99.3451 | 0 | Vivienda | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593652 | Ampliacion De Red De Alcantarillado En Col. Colosio (Ageb: 028a) En Ejido Francisco Javier Mina | C-00077/0035 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 741600 | 741600 | 741600 | 723443.81 | 719123.81 | 719123.81 | 716086.13 | 96.9692 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593653 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle Nogales (Ageb; 0510) En Magdalena | C-00077/0036 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 343814 | 343814 | 343814 | 335311.46 | 333308.66 | 333308.66 | 331900.72 | 96.9445 | 0 | Metros lineales | 686 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593655 | Ampliación De Red De Alcantarillado En Calle Sinaloa (Ageb; 0510) En Magdalena | C-00077/0037 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 460719 | 460719 | 460719 | 449195.01 | 448154.61 | 448154.61 | 446268.47 | 97.2729 | 0 | Metros lineales | 686 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593662 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Fracc. "Vivah Tu Casa" (Ageb: 0519) | C-00077/0041 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SEDESON | Agua y saneamiento | Suspendido | 2015 | 139050 | 139050 | 139050 | 135503.59 | 134693.59 | 134693.59 | 134124.64 | 96.867 | 0 | Metros lineales | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593668 | Reconstrucción Total De Puente En Col. Colinas Del Yaqui, Sobre Arroyo Los Nogales | C-00052/0137 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 180500 | 180500 | 180500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593675 | Reconstrucción Total Del Puente De Acceso De La Av. Tecnologico A La Col. Real Del Arco | C-00052/0154 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 233140 | 233140 | 233140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1900 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593692 | Pavimentación Con Carpeta Asfaltica En Varias Calles Y Avenidas De La Col. San Rafael | C-00052/0056 | Sonora | Puerto Peñasco | Puerto Peñasco | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 3460875 | 3460875 | 3460875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 7500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593718 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Av. Jazmín (2º Etapa) | C-00052/0060 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4589933 | 4589933 | 4589933 | 3250510.44 | 3250510.44 | 3250510.44 | 0 | 70.8183 | 0 | Metros Cuadrados | 7500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593719 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Av. Carranza Entre 40 Y 43 | C-00052/0063 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 2244967 | 2244967 | 2244967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 5500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593729 | Pavimentación Con Carpeta Asfáltica En Av. Independencia Entre Calle 5 De Mayo Y Blvd. Luis D. Colosio, Av. Lopez Rayon Entre Agustín Rodriguez Y Calle 15, Av. Abasolo Entre Agustín Rodriguez Y Calle | C-00052/0065 | Sonora | Santa Ana | Santa Ana | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5358108 | 5358108 | 5358108 | 1723639.58 | 1723639.58 | 1723639.58 | 0 | 32.1688 | 0 | Metros Cuadrados | 2100 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593744 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle De Acceso A La Localidad De Matape | C-00052/0074 | Sonora | Villa Pesqueira | Villa Pesqueira (Mátape) | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 1592478 | 1592478 | 1592478 | 1465109.57 | 1465109.57 | 1465109.57 | 1454584.35 | 92.0019 | 0 | Metros Cuadrados | 1250 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593745 | Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Yacora Entre Av. Juarez Y Plutarco Elias Calles, Calle Lazaro Cardenas Entre Hermosillo Y Cananea Y Av. Lerdo De Tajada Entre Navojoa Y Hermosillo | C-00052/0075 | Sonora | Yécora | Yécora | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 949834 | 949834 | 949834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 784 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593759 | Construcción De Seis Aulas En Dos Niveles, Cancha Cívica De Usos Múltiples Y Dos Módulos De Bebederos En Cobach Hermosillo V | C-00062-2239 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 5388186 | 5388186 | 5388186 | 5388186 | 5388186 | 5388186 | 5388186 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1360 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593760 | Construcción De Dos Aulas Y Obra Exterior En Cecytes Hermosillo Iv | C-00062-2240 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1275535 | 1275535 | 1275535 | 1275535 | 1275535 | 1275535 | 1275535 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1634 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593761 | Construcción De Dos Aulas Y Obra Exterior En Cecytes Nogales Ii | C-00062-2241 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 439 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593763 | Construcción De Dos Aulas Y Obra Exterior En Cecytes San Luis Río Colorado | C-00062-2242 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 1520000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 307 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400593764 | Construcción De Dos Aulas Y Obra Exterior En Cecytes Hermosillo Ii | C-00062-2243 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 828186 | 828186 | 828186 | 828186 | 828186 | 828186 | 828186 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 363 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400594140 | Terminación De La Construcción De Estadio De Béisbol En Cd. Obregon | C-00107-0001 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYTO. DE CAJEME | Deporte | En Ejecución | 2015 | 187000000 | 186813000 | 186813000 | 186813000 | 186813000 | 186813000 | 186813000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 403310 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400594142 | Construcción De Canchas Deportivas En Unidad Deportiva Nueva Esperanza | C-00107-0002 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYTO. DE CAJEME | Deporte | Terminado | 2015 | 600000 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 599400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 403310 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400594144 | Construcción De Techumbre En E.P. Emiliano Zapata | C-00107-0003 | Sonora | Cajeme | La Tinajera | Rural | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYTO. DE CAJEME | Educación | Terminado | 2015 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 64 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400594146 | Construcción De Techumbre En E.P. Palemon Zavala | C-00107-0004 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYTO. DE CAJEME | Educación | Terminado | 2015 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 151 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400594147 | Construcción De Techumbre En E. Sec. Estatal Num. 9 Manuel Robles Tovar | C-00107-0005 | Sonora | Cajeme | Esperanza | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYTO. DE CAJEME | Educación | Terminado | 2015 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 637 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400594149 | Construcción De Techumbre En E. Sec. Técnica Num. 16 Antonio Villareal Cebreros | C-00107-0006 | Sonora | Cajeme | Cócorit | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYTO. DE CAJEME | Educación | En Ejecución | 2015 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1114 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400594153 | Construcción De Techumbre En E.P. Maximiliano R. Lopez | C-00107-0007 | Sonora | Cajeme | Cuauhtémoc (Campo Cinco) | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYTO. DE CAJEME | Educación | Terminado | 2015 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400594154 | Construcción De Techumbre En E.P. Herman Bruss | C-00107-0008 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYTO. DE CAJEME | Educación | Terminado | 2015 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 405 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400594157 | Construcción De Techumbre En E.P. Lázaro Cardenas | C-00107-0009 | Sonora | Cajeme | Cócorit | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYTO. DE CAJEME | Educación | Terminado | 2015 | 400000 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 399600 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400594159 | Construcción De Techumbre En E.P. José María Leyva | C-00107-0010 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYTO. DE CAJEME | Educación | Terminado | 2015 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 396 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400594164 | Construcción De Barda Mixta En J.N. Agustín Melgar | C-00107-0012 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYTO. DE CAJEME | Educación | Terminado | 2015 | 500000 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 499500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 171 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400595606 | Introducción De Red De Agua Potable En Calle 20, Avenida Xv Y Xvi De Colonia El Mirador Y Dos Calles Sin Nombre De Colonia Independencia | 20 CP-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 372109.45 | 372109.45 | 372109.45 | 372109.45 | 372109.45 | 372109.45 | 372109.45 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400598464 | Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Ej. Bateve 2da Etapa | 61404-03-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESAROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: .. / Física: .. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400598517 | Construccion De Red Drenaje 1ra Etapa Agraristas | 61404-04-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESAROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: .. / Física: .. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400598557 | Rehabilitacion De Jardin De Niños Martires De San Ignacio | 61213-01-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESAROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2015 | 14918.23 | 14918.23 | 14918.23 | 14918.23 | 14918.23 | 14918.23 | 14918.23 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: .. / Física: .. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400598805 | Construccion De 2,530 M² De Pisos De Concreto En Interioresde Viviendas | 05-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 710338.99 | 710338.99 | 710338.99 | 710338.99 | 710338.99 | 710338.99 | 710338.99 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400599208 | Remodelacion De Casa De Salud Singapur | 61210-02-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESAROLLO URBANO | Salud | En Ejecución | 2015 | 59497 | 59497 | 59497 | 59497 | 59497 | 59497 | 59497 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: .. / Física: .. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400599284 | Rehabilitacion Jardin De Niños El Lobito | 61213-02-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESAROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2015 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: .. / Física: .. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400599316 | Rehabilitacion De Carcamo De Rebombeo Militar | 61409-02-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESAROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TEMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400599348 | Rehabilitacion De Varias Viviendas En La Localidad De Rayón | 3 | Sonora | Rayón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Rayón | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 82236 | 82236 | 82236 | 82236 | 82236 | 82236 | 82236 | 100 | 0 | Vivienda | 66 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400599597 | Rehabilitacion De Drenaje Sanitario Y Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable En La Localidad De Yecora | 1 | Sonora | Yécora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1317913 | 1317913 | 1317913 | 1317913 | 1317913 | 1317913 | 1317913 | 100 | 0 | Metros lineales | 2873 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400600801 | Servicios Generales 2015 | 3000-2015 | Sonora | San Ignacio Río Muerto | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 196731.39 | 196731.39 | 196731.39 | 196731.39 | 196731.39 | 196731.39 | 196731.39 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: .. / Física: .. / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400601057 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Instituto De Capacitación Para El Trabajo (Icat), Unidad Caborca | C-00062-2267 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 402881 | 402881 | 402881 | 402881 | 402881 | 402881 | 402881 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400601114 | Construcción De Centro De Investigación Aeronáutica (Instituto Tecnológico De Hermosillo) | C-00062-2278 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400601126 | Construcción De Una Unidad Académica Departamental Tipo Ii (Instituto Tecnológico De Hermosillo) | C-00062-2279 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400601140 | Construcción De La Unidad Académica Departamental Tipo Iii (Instituto Tecnológico Del Valle Del Yaqui) | C-00062-2276 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400601152 | Adquisición De Equipamiento (Instituto Tecnológico Del Valle Del Yaqui) | C-00062-2277 | Sonora | Bácum | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 5141780 | 5141780 | 5141780 | 5141780 | 5141780 | 5141780 | 5141780 | 100 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400601159 | Construcción De La Unidad Académica Departamental Tipo V (Instituto Tecnológico De Nogales) | C-00062-2274 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 38500000 | 38500000 | 38500000 | 38500000 | 38500000 | 38500000 | 38500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400601170 | Equipamiento De Laboratorios De Informática, Software Y Hardware (Instituto Tecnológico De Nogales) | C-00062-2275 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Subsidios | U079 Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 6233044 | 6233044 | 6233044 | 6233044 | 6233044 | 6233044 | 6233044 | 100 | 0 | Equipamiento | 2000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400601182 | Construcción, Rehabilitación, Mobiliario Y Equipo En 48 Planteles De Educación Media Superior En El Estado | C-00062-2280 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 65401804 | 65401804 | 65401804 | 65401804 | 65401804 | 65401804 | 65401804 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400602267 | Construccion Integral De Calle Democracia Entre Codorniz Y Heberto Castillo Y Calle Codorniz Entre Paseo Las Palmas Y Justicia Col. Esperanza Tiznado | 260181ME001 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SEDESO | Urbanización | Terminado | 2015 | 3031917 | 3031739.27 | 3031739.27 | 3031739.27 | 3031739.27 | 3031739.27 | 3031739.27 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
SON15150400602321 | Construccion Integral De Calle Paseo Las Palmas Entre Codorniz Y Heberto Castillo Colonia Esperanza Tiznado | 260181ME002 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SEDESO | Urbanización | Terminado | 2015 | 1642434 | 1641957.39 | 1641957.39 | 1641957.39 | 1641957.39 | 1641957.39 | 1641957.39 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
SON15150400602359 | Construcción Y Rehabilitación De Campo De Béisbol La Sauceda 1 | C-00105-0001 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 8000000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 7992000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400602374 | Ampliacion De Centro De Desarrollo Comunitario Col. Cuauhtemoc Cardenas (Segunda Etapa) | 260181ME003 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SEDESO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 1405077 | 1405058.59 | 1405058.59 | 1405058.59 | 1405058.59 | 1405058.59 | 1405058.59 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
SON15150400602400 | Rehabilitación De Velodromo En Estadio Héroes De Nacozari | C-00105-0002 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 3000000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 2997000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400602460 | Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario Col. Cuauhtemoc Cardenas | 260181ME004 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SEDESO | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 272622 | 273294.75 | 273294.75 | 273294.75 | 273294.75 | 273294.75 | 273294.75 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
SON15150400603285 | Construccion De 60 Cuartos Dormitorios (2da Etapa) | 61102-2208204 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | Vivienda | Terminado | 2015 | 4187993.36 | 4187993.36 | 4187993.36 | 4187993.36 | 4187993.36 | 4187993.36 | 4187993.36 | 100 | 0 | Vivienda | 250 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 60 CUARTOS DORMITORIO / Física: SE CUMPLIÓ AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 60 CUARTOS DORMITORIO / Registro: SE CUMPLIÓ AL 100% FÍSICA Y FINANCIERA EN LA CONSTRUCCIÓN DE 60 CUARTOS DORMITORIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400603431 | Construccion De Red De Drenaje En Calle 29 Entre Avenidas Capitan Lorenzo Rodriguez Y Luis Animas Y En Calle 31 Entre Avenida Ramon Esquer Y Luis Animas | 14-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 667649.89 | 667649.89 | 667649.89 | 667649.89 | 667649.89 | 667649.89 | 667649.89 | 100 | 0 | Metros lineales | 135 | 0 | 100 | Financiera: terminado el 1 sep del 2015 / Física: terminado el 1 sep del 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400603595 | Construccion De 2,465.5 M2 De Piso De Concreto En Interior De Viviendas En Municipio De Caborca | 16-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 655934.51 | 655934.51 | 655934.51 | 655934.51 | 655934.51 | 655934.51 | 655934.51 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400603631 | Suministro De Materiales Y Equipamiento De Pozo No2 En Pob. Nvo. Michoacan En Estacion Riito | 61408-2208-201 | Sonora | San Luis Río Colorado | Nuevo Michoacán (Estación Riíto) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 142680 | 142680 | 142680 | 142680 | 142680 | 142680 | 142680 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 900 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ CON EL 100% FÍSICO Y FINACIERO. / Física: SE SUMINISTRÓ EQUIPAMIENTO PARA EL POZO NO. 2 EN EJIDO NUEVO MICHOACAN. / Registro: SE SUMINISTRÓ EQUIPAMIENTO PARA EL POZO NO. 2 EN EJIDO NUEVO MICHOACAN, INSTALADO POR PERSONAL DEL MUNICIPIO, BENEFICIANDO A 150 VIVIENDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400603789 | Construccion De Parque Alvaro Obregon | 26018EMF005 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Subsidios | S175 Rescate de espacios públicos |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | SEDESO | Urbanización | Terminado | 2015 | 1000000 | 999851.8 | 999851.8 | 999851.8 | 999851.8 | 999851.8 | 999851.8 | 100 | 148.2 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: .
SON15150400603911 | Suministro De Materiales Para Equipamiento De Pozo No.2 En Luis B. Sanchez | 61408-2208-202 | Sonora | San Luis Río Colorado | Ingeniero Luis B. Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 185020 | 185020 | 185020 | 185020 | 185020 | 185020 | 185020 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 912 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% EN EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LUIS B SÁNCHEZ / Física: SE CUMPLIÓ AL 100% EN EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LUIS B SÁNCHEZ, BENEFICIANDO A 150 VIVIENDAS / Registro: SE CUMPLIÓ AL 100% EN EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LUIS B SÁNCHEZ, BENEFICIANDO A 150 VIVIENDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604049 | Equipamiento De Pozo No.1 En Luis B. Sanchez | 61408-2208-203 | Sonora | San Luis Río Colorado | Ingeniero Luis B. Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 418180 | 418180 | 418180 | 418180 | 418180 | 418180 | 418180 | 100 | 0 | Maquinaria y equipo | 1000 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% CON EQUIPAMIENTO DE POZO NO. 1 EN LUIS B SÁNCHEZ / Física: SE CUMPLIÓ AL 100% CON EQUIPAMIENTO DE POZO NO. 1 EN LUIS B SÁNCHEZ, BENEFICIANDO A 200 VIVIENDAS / Registro: SE CUMPLIÓ AL 100% CON EQUIPAMIENTO DE POZO NO. 1 EN LUIS B SÁNCHEZ - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604242 | Construccion De Red De Alcantarillado En Luis B. Sanchez | 61409-2208201 | Sonora | San Luis Río Colorado | Ingeniero Luis B. Sánchez | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA | Urbanización | Terminado | 2015 | 6378805.9 | 6378805.9 | 6378805.9 | 6378805.9 | 6378805.9 | 6378805.9 | 6378805.9 | 100 | 0 | Vivienda | 1080 | 0 | 100 | Financiera: SE CUMPLIÓ AL 100% CON LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LUIS B SÁNCHEZ / Física: CON ESTA OBRA SE BENEFICIARON A 177 VIVIENDAS / Registro: SE CUMPLIÓ CON EL 100% DE LA OBRA DE RED DE ALCANTARILLADO EN LUIS B SÁNCHEZ, BENEFICIANDO A 177 VIVIENDAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604620 | Adecuación De Servicios Sanitarios En Universidad Estatal De Sonora, Campus Benito Juarez | C-00062-2192 | Sonora | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 185273 | 185273 | 185273 | 185273 | 185273 | 185273 | 185273 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 503 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604658 | Segunda Etapa De Ampliación De Biblioteca Unidad Guaymas (Itson) | C-00062-2167 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 2492669 | 2492669 | 2492669 | 2492669 | 2492669 | 2492669 | 2492669 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1541 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604693 | Adquisición De Mobiliario Y Equipo Para La Segunda Etapa De Ampliación De Biblioteca Unidad Guaymas (Itson) | 01-ADQ-FAMES15 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1394120 | 1394120 | 1394120 | 1394120 | 1394120 | 1394120 | 1394120 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 2472 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604728 | Construcción De Taller De Ingeniería En Ecoprocesos, Para Ingeniería Ambiental, Industrial, El Cual Contara Con Taller, Laboratorio, Aula De Usos Múltiples, Servicios Sanitarios, Oficinas Académicas | C-00062-2191 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 8392211 | 8392211 | 8392211 | 8392211 | 8392211 | 8392211 | 8392211 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4588 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604755 | Remodelación De Sanitarios De Los Edificios D, G, H Y Gimnasio Y Colocación De Extractores En Los Sanitarios De Aula Magna Edificio P, Ues Campus Hermosillo | C-00062-2194 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 490000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 4588 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604792 | Construcción De Edificio De Extensión De La Cultura Y El Deporte En La Unidad Navojoa Campus Sur (Itson) | C-00062-2190 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 9991620 | 9991620 | 9991620 | 9991620 | 9991620 | 9991620 | 9991620 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2472 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604862 | Construcción De Comedor Estudiantil, Área De Estudios, Servicios Sanitarios, Centro De Computo, Ues Campus Navojoa | C-00062-2193 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 7147304 | 7147304 | 7147304 | 7147304 | 7147304 | 7147304 | 7147304 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1083 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604924 | Ruta Del Rio Sonora, Imagen Urbana Aconchi; Rehabilitacion De Centro Recreativo De Aguas Termales, (Proyecto Ancla Del Rio Sonora) | C-00091/0010 | Sonora | Aconchi | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 5505505.51 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 189137 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604941 | Pueblos Magicos, 2da Etapa De Construccion De Andador Peatonal Y Corredor Historico En Acceso A Cabecera Municipal De Alamos | C-00091/0013 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 12012012.01 | 15043227.56 | 15043227.56 | 15043227.56 | 15043227.56 | 15043227.56 | 15043227.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 25848 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604958 | Construccion De Casa Del Vino En Cananea | C-00091/0020 | Sonora | Cananea | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 1401401.4 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29707 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604964 | Pueblos Magicos, 1ra Etapa Imagen Urbana De La Av. 5 De Mayo Entre Arroyo La Zapateria Y Calle Diana Laura | C-00091/0021 | Sonora | Magdalena | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 17017017.02 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29707 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604980 | "Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora ""Nogales Agua 24 Horas""(Rehabilitación De Rebombeo Nomenay) En Nogales" | C-00096/0012 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7316977.63 | 7309660.65 | 7309660.65 | 7309660.65 | 7309660.65 | 7309660.65 | 7309660.65 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212533 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604987 | "Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora ""Nogales Agua 24 Horas""(Rehabilitacion De Rebombeo Saric) En Nogales" | C-00096/0013 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5181752.17 | 5176570.42 | 5176570.42 | 5176570.42 | 5176570.42 | 5176570.42 | 5176570.42 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212533 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400604998 | "Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora ""Nogales Agua 24 Horas""(Construccion De Carcamo De Bombeo De Agua Potable (Malvinas)) En Nogales" | C-00096/0014 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 11351024.36 | 11339673.34 | 11339673.34 | 11339673.34 | 11339673.34 | 11339673.34 | 11339673.34 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212533 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605010 | "Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora ""Nogales Agua 24 Horas""(Reubicacion De Linea De Agua Potable De 10"" De Tanque Torreon A Tanque Coahuila 1) En Nogales" | C-00096/0015 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1161277.07 | 1160115.81 | 1160115.81 | 1160115.81 | 1160115.81 | 1160115.81 | 1160115.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212533 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605016 | "Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora ""Nogales Agua 24 Horas""(Reubicacion De Linea De Agua Potable De 12"" De Tanque Coahuila 1 A Calle De Los Lobos) En Nogales" | C-00096/0016 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2334402.23 | 2332067.83 | 2332067.83 | 2332067.83 | 2332067.83 | 2332067.83 | 2332067.83 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212533 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605024 | "Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora ""Nogales Agua 24 Horas""(Suministro E Instalacion De Macromedidores En Diferentes Captaciones De La Ciudad) En Nogales" | C-00096/0017 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 910179.25 | 909269.07 | 909269.07 | 909269.07 | 909269.07 | 909269.07 | 909269.07 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212533 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605030 | "Infraestructura De Agua Potable Para El Estado De Sonora ""Nogales Agua 24 Horas""(Reubicacion De Linea De Conduccion De 18"" (Tramo: Calle Sierra Madre Occidental) En Nogales" | C-00096/0018 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7484387.27 | 7476902.88 | 7476902.88 | 7476902.88 | 7476902.88 | 7476902.88 | 7476902.88 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 212533 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605041 | Rehabilitacion De Gimnasio En Hermosillo | C-00097/0004 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR (CECOP) | Deporte | En Ejecución | 2015 | 850000 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 849150 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605062 | Rehabilitación De Edificio Para Albergar Juzgado De Oralidad Penal Con Sede En San Luis Río Colorado | C-00093/0029 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 954755.6 | 953800.84 | 953800.84 | 953800.84 | 953800.84 | 953800.84 | 953800.84 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 178280 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605071 | Ampliacion De Edificio Para Albergar Juzgado De Oralidad Penal Con Sede En Navojoa | C-00093/0030 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1839922.84 | 1838082.92 | 1838082.92 | 1838082.92 | 1838082.92 | 1838082.92 | 1838082.92 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 348972 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605078 | Ampliacion De Edificio Para Albergar Juzgado De Oralidad Penal Con Sede En Caborca | C-00093/0031 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3025671.75 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169162 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605084 | Construcción De Edificio Para Albergar Juzgado De Oralidad Penal Con Sede En Agua Prieta | C-00093/0032 | Sonora | Agua Prieta | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3025671.75 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169162 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605090 | Rehabilitación De Edificio Para Albergar Juzgado De Oralidad Penal Del Distrito Judicial Con Sede En Hermosillo, 2da Etapa | C-00093/0033 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1022885.12 | 1021862.23 | 1021862.23 | 1021862.23 | 1021862.23 | 1021862.23 | 1021862.23 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 877520 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605095 | Construcción De Edificio Para Albergar El Juzgado De Oralidad Penal Con Sede En Ciudad Obregón | C-00093/0034 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12083232.86 | 12071149.63 | 12071149.63 | 12071149.63 | 12071149.63 | 12071149.63 | 12071149.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 451493 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605101 | Construcción De Edificio Para Albergar El Juzgado De Oralidad Penal De Nogales | C-00093/0035 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 12083232.86 | 12071149.63 | 12071149.63 | 12071149.63 | 12071149.63 | 12071149.63 | 12071149.63 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 286560 | 0 | 7.3 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605107 | Construcción De Edificio Para Albergar El Juzgado De Oralidad Penal De Guaymas | C-00093/0036 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3025671.75 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 3022646.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 203430 | 0 | 14 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605110 | Remodelación Del Centro Integral De Procuración De Justicia En El Distrito De Hermosillo | C-00093/0037 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 716680.28 | 715963.6 | 715963.6 | 715963.6 | 715963.6 | 715963.6 | 715963.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 844396 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605114 | Construcción Del Centro De Atención Temprana En El Distrito De Navojoa | C-00093/0038 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 5203453.45 | 5198250 | 5198250 | 5198250 | 5198250 | 5198250 | 5198250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 348972 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605117 | Construcción Del Centro De Atención Temprana En El Distrito De Agua Prieta. | C-00093/0039 | Sonora | Agua Prieta | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3520930.93 | 3517400 | 3517400 | 3517400 | 3517400 | 3517400 | 3517400 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 169192 | 0 | 25.5 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605128 | Construcción Y Remodelacion Del Centro De Atención Temprana En El Distrito De San Luis Rio Colorado. | C-00093/0040 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4056806.81 | 4052750 | 4052750 | 4052750 | 4052750 | 4052750 | 4052750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 178280 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605133 | Construcción Del Centro De Atención Temprana En El Distrito De Altar Con Sede En Caborca | C-00093/0041 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2481981.98 | 2479500 | 2479500 | 2479500 | 2479500 | 2479500 | 2479500 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180030 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605138 | Remodelación En Área De Atención Temprana Del Centro Integral De Justicia En El Distrito De Nogales | C-00093/0042 | Sonora | Nogales | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 1094493.09 | 1093398.6 | 1093398.6 | 1093398.6 | 1093398.6 | 1093398.6 | 1093398.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 286500 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605143 | Construcción Del Centro De Atención Temprana En El Distrito De Guaymas | C-00093/0043 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4093093.09 | 4089000 | 4089000 | 4089000 | 4089000 | 4089000 | 4089000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 203430 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605149 | Construcción Del Centro De Atención Temprana En El Distrito De Cajeme Con Sede En Ciudad Obregón, Primera Etapa | C-00093/0044 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 2888025.53 | 2885137.5 | 2885137.5 | 2885137.5 | 2885137.5 | 2885137.5 | 2885137.5 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 451493 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605162 | Construcción De La Bodega De Evidencias Del Distrito De Hermosillo, Primera Etapa | C-00093/0045 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 3553538.54 | 3549985 | 3549985 | 3549985 | 3549985 | 3549985 | 3549985 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 844396 | 0 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605169 | Recarpeteo Con Microcarpeta Asfaltica De 3cm De Espesor En Varias Calles Y Avenidas De Etchojoa | C-00093/0046 | Sonora | Etchojoa | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4931491 | 4926559.51 | 4926559.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 451493 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605177 | Recarpeteo Con Microcarpeta Asfaltica De 3cm De Espesor En Varias Calles Y Avenidas De Huatabampo | C-00093/0047 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SIDUR | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4697719.31 | 4693021.59 | 4693021.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 844396 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605190 | Mobiliario Para Edificios De Jicio Orales | 001 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 5540520.19 | 5534979.67 | 5534979.67 | 5534979.67 | 5534979.67 | 5534979.67 | 5534979.67 | 100 | 0 | Mobiliario y equipo | 877520 | 0 | 21 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400605198 | Equipamiento Tecnologico Para Edficios De Juicios Orales | 002 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 17156154.15 | 17138998 | 17138998 | 17138998 | 17138998 | 17138998 | 17138998 | 100 | 0 | Equipamiento | 877520 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400607069 | Ampl. Red De Electricidad En El Saneal | 61415-089 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 413998.2 | 413998.2 | 413998.2 | 413998.2 | 413998.2 | 413998.2 | 100 | 100 | 0 | Lote | 1164 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400607192 | Ampl. Red De Electricidad En Sapomora | 61415-090 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 31241.7 | 31241.7 | 31241.7 | 31241.7 | 31241.7 | 31241.7 | 100 | 100 | 0 | Lote | 357 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400607304 | Ampl. Red De Electricidad En Sector 3 De Sinahuiza | 61415-091 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 31241.7 | 31241.7 | 31241.7 | 31241.7 | 31241.7 | 31241.7 | 100 | 100 | 0 | Lote | 700 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400607416 | Ampl. Red De Electricidad En Sinahuiza (Sector 4) | 61415-092 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 363799.55 | 363799.55 | 363799.55 | 363799.55 | 363799.55 | 363799.55 | 0 | 100 | 0 | Lote | 700 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400607489 | Descargas Domiciliarias Y Registros En Viviendas Ubicadas En Calle 29 Entre Avs. Capitan Lorenzo Rodriguez Y Luis Animas Y En Calle 31 Entre Av. Ramon Esquer Y Luis Animas En Col. Santa Cecilia | 17-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 82958.12 | 82958.12 | 82958.12 | 82958.12 | 82958.12 | 82958.12 | 82958.12 | 100 | 0 | Vivienda | 72 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400607527 | Ampl. Red De Electricidad En Los Buayums (Sector 2) | 61415-093 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 162905.07 | 162905.07 | 162905.07 | 162905.07 | 162905.07 | 162905.07 | 100 | 100 | 0 | Lote | 1180 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400607547 | Construccion De Red De Drenaje En Calle 33 Entre Ave. Ramon Esquer Y Capitan Lorenzo Rodriguez De La Col Santa Cecilia | 18-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 89156.76 | 89156.76 | 89156.76 | 89156.76 | 89156.76 | 89156.76 | 89156.76 | 100 | 0 | Metros lineales | 60 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400607690 | Descargas Domiciliarias Y Registros En Viviendas Ubicadas En Calle 33 E/ Ave. Ramon Esquer Y Capitan Lorenzo Rodriguez De La Col Sta Cecilia | 19-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 36870.28 | 36870.28 | 36870.28 | 36870.28 | 36870.28 | 36870.28 | 36870.28 | 100 | 0 | Vivienda | 32 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400607770 | Rehab. De Terracerias En Ej. 5 De Junio | 61415-094 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 526221.07 | 526221.07 | 526221.07 | 526221.07 | 526221.07 | 526221.07 | 100 | 100 | 0 | Lote | 462 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400607830 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Ave. Santa Maria Entre Calles 33 Bis Y 34 Y Ave. Santa Carmen Entre 33 Bis Y 34 En Col. Santa Cecilia | 20-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 266889.74 | 266889.74 | 266889.74 | 266889.74 | 266889.74 | 266889.74 | 266889.74 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400607851 | Ampl. Red De Electricidad En Sta. Ma. Buaraje | 61415-095 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 351922.83 | 351922.83 | 351922.83 | 351922.83 | 351922.83 | 351922.83 | 100 | 100 | 0 | Lote | 1044 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400607915 | Construccion De Red De Agua Potable En Avenida Santa Carmen Entre Calles 30 Y 33 Bis En Col. Santa Cecilia | 21-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 298329.33 | 298329.33 | 298329.33 | 298329.33 | 298329.33 | 298329.33 | 298329.33 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400607916 | Ampl. Red De Electricidad En Guaymitas | 61415-096 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 115161.9 | 115161.89 | 115161.89 | 115161.89 | 115161.89 | 115161.89 | 100 | 100 | 0 | Lote | 1283 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400607949 | Construccion De Red De Drenaje En Avenida Santa Carmen Entre Calles 30 Y 33 Bis En Col. Santa Cecilia | 22-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 399554.82 | 399554.82 | 399554.82 | 399554.82 | 399554.82 | 399554.82 | 399554.82 | 100 | 0 | Metros lineales | 40 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400607983 | Ampl. Red De Electricidad En Los Nachuquis | 61415-097 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 320943 | 320943 | 320943 | 320943 | 320943 | 320943 | 100 | 100 | 0 | Lote | 872 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400608025 | Descargas Domiciliarias Y Registros En Viviendas Ubicadas En Avenida Santa Carmen Entre Calles 30 Y 33 Bis En Col. Santa Cecilia | 23-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 46087.84 | 46087.84 | 46087.84 | 46087.84 | 46087.84 | 46087.84 | 46087.84 | 100 | 0 | Vivienda | 40 | 0 | 100 | Financiera: . / Física: . / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400608033 | Ampl. Red De Electricidad En Punta De La Laguna | 61415-098 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 242503.8 | 242503.8 | 242503.8 | 242503.8 | 242503.8 | 242503.8 | 100 | 100 | 0 | Lote | 250 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO AL 100% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400608089 | Ampl. Red De Electricidad En Teachive | 61415-099 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 254464.56 | 254464.57 | 254464.57 | 254464.57 | 254464.57 | 254464.57 | 100 | 100 | 0 | Lote | 455 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400608357 | Rehab. Camino Rural De Nachuquis- Rancho Camargo | 61415-100 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Urbanización | Terminado | 2015 | 362538.44 | 362538.44 | 362538.44 | 362538.44 | 362538.44 | 362538.44 | 362538.44 | 100 | 0 | Lote | 522 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400608564 | Rehab. Camino De Rancho Camargo A Siviral | 61415-101 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 226586.52 | 226586.52 | 226586.52 | 226586.52 | 226586.52 | 226586.52 | 0 | 100 | 0 | Lote | 522 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA / Física: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400608734 | Rehab. De Camino De Carretera A Quiriego A Guadalupe De Juarez | 61415-102 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 222701.56 | 222701.56 | 222701.56 | 222701.56 | 222701.56 | 222701.56 | 100 | 100 | 0 | Lote | 1404 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400608805 | Const. De Aula En Esc. Preescolar Blanquita En Tierra Blanca | 61415-103 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Educación | Terminado | 2015 | 517867.76 | 517867.75 | 517867.75 | 517867.75 | 517867.75 | 517867.75 | 100 | 100 | 0 | Lote | 60 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400608850 | Const. De Aula En Esc. Prim. Mexico Nuevo De Los Bahuises | 61415-104 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Educación | Terminado | 2015 | 517867.75 | 517867.75 | 517867.75 | 517867.75 | 517867.75 | 517867.75 | 100 | 100 | 0 | Lote | 1242 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400608889 | Const. De Aula En Esc. Prim. Amada Nervo En Buena Vista, Pueblo Nuevo | 61415-105 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Educación | Terminado | 2015 | 517867.76 | 517867.75 | 517867.75 | 517867.75 | 517867.75 | 517867.75 | 100 | 100 | 0 | Lote | 440 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400608942 | Const. De Aula En Esc. Prim. Jose Ma. Pino Suarez En Fundicion | 61415-106 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Educación | Terminado | 2015 | 517867.76 | 517867.75 | 517867.75 | 517867.75 | 517867.75 | 517867.75 | 100 | 100 | 0 | Lote | 904 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400609018 | Equipamiento De Dispensario Medico Mediante Instalacion De Energia Solar En Basiabampo | 61415-107 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Salud | Terminado | 2015 | 366671.75 | 366671.83 | 366671.83 | 366671.83 | 366671.83 | 366671.83 | 100 | 100 | 0 | Lote | 58 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400609108 | Rehab. Drenaje Sanitario En C. Eucalipto E Blvd. Julio Martinez En La Col. Allende En Navojoa | 61415-108 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 808690.18 | 808663.25 | 808663.25 | 808663.25 | 808663.25 | 808663.25 | 808663.25 | 100 | 0 | Metros lineales | 150 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400609270 | Const. De Tomas Domiciliarias De Agua Potable Para Vivienda En Fundicion | 61415-110 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 361920 | 361920 | 361920 | 361920 | 361920 | 361920 | 100 | 100 | 0 | Lote | 527 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400609309 | Const. De Conexion A La Red De Drenaje Para Vivienda En Pueblo Mayo | 61415-111 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 353400 | 353399.99 | 353399.99 | 353399.99 | 353399.99 | 353399.99 | 100 | 100 | 0 | Lote | 2516 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400609378 | Const. Red De Drenaje Para Vivienda En La Col. 16 De Septiembre | 61415-112 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 347700 | 347700 | 347700 | 347700 | 347700 | 347700 | 100 | 100 | 0 | Lote | 610 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400609427 | Const. Red De Drenaje Para Vivienda En La Col. 16 De Junio En Navojoa | 61415-113 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 313500 | 313500 | 313500 | 313500 | 313500 | 313500 | 100 | 100 | 0 | Lote | 550 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400609518 | Rehab. De Camino De Bahuises- Siviral | 61415-114 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 142685.06 | 142685.06 | 142685.06 | 142685.06 | 142685.06 | 142685.06 | 100 | 100 | 0 | Lote | 1242 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400610883 | Construcción De La Presa Bicentenario En El Sitio Los Pilares (Ampliación) | C-00089-0003 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Convenios | U030 Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SAGARHPA (FOSSI) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 243043910 | 194440000 | 194440000 | 194440000 | 194440000 | 194440000 | 194440000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 300000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400610900 | Gastos Indirectos De La Obra Construcción De La Presa Bicentenario En El Sitio Los Pilares (Ampliación) | C-00089-0004 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Convenios | U030 Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SAGARHPA (FOSSI) | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 2095208 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 300000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400610915 | Supervisión Externa De La Obra Construcción De La Presa Bicentenario En El Sitio Los Pilares (Ampliación) | C-00089-0005 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Convenios | U030 Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades de Riego |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SAGARHPA (FOSSI) | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4860882 | 3880000 | 3880000 | 3880000 | 3880000 | 3880000 | 3880000 | 100 | 0 | Metros cúbicos | 300000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400611218 | Mejoramiento Y Conservacion De Caminos Vecinales De Terraceria | 02 | Sonora | Trincheras | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 75222 | 75222 | 75222 | 75222 | 75222 | 75222 | 75222 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400611421 | Construccion De Aula En Jardin De Niños Adelina Lopez Felix | BN-FISM-2015-23028 | Sonora | Banámichi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 53621.75 | 53621.75 | 53621.75 | 53621.75 | 53621.75 | 53621.75 | 53621.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 0 | 100 | Financiera: / Física: SE COLOCO VITROPISO, TRES PAREDES Y ENJARRES / Registro: SE CONSTRUYO TRES PAREDES PARA AULA EN KINDER PARA UTILIZARSE EN ALUMOS DE EDUCACION ESPECIAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400611471 | Mejoramiento De Aulas En La Telesecundaria No. 238 E Instalacion De Tuberias De Agua Potable En Baños Y Bebederos | BN-FISM-2015-179735 | Sonora | Banámichi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 19272.81 | 19278.45 | 19278.45 | 19278.45 | 19278.45 | 19278.45 | 19278.45 | 100 | 0 | Lote | 78 | 0 | 100 | Financiera: .. / Física: ... / Registro: SE LLEVO A CABO EL MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 238 DE BANAMICHI, SONORA CON LA CONSTRUCCION DE UN MURO PARA PROTECCION DE AULA, QUEDANDO ESTE COMO JARDINERA, ASI COMO LA INSTALACION HIDRAULICA PARA LOS BEBEDEROS DEL PLANTEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400612738 | Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario Col. Popular | ME001-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | 414000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400612791 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Callejón Sin Nombre Entre Av. Xvii Y Calle 31, Col. Golondrinas | ME002-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 703166 | 703166 | 703166 | 703166 | 703166 | 703166 | 703166 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400612832 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Avenida Xv Entre Calle 31 Y Cerro Golondrinas, Col. Golondrinas | ME003-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 446364.55 | 446364.55 | 446364.55 | 446364.55 | 446364.55 | 446364.55 | 446364.55 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613199 | Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Alfonso Iberri Entre Calle 31 Y Calle 32, Col. Golondrinas | ME004-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 449599 | 449599 | 449599 | 449599 | 449599 | 449599 | 449599 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613239 | Equipamiento De Centro De Desarrollo Comunitario Col. Popular | ME005-2015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | H. AYUNTAMIENTO DE GUAYMAS, SONORA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 91179 | 91179 | 91179 | 91179 | 91179 | 91179 | 91179 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613271 | Rehabilitacion De Barda, De Techos De Concreto, Reposicion De Cristales De Ventanas, Resanes Generales En Jardin De Niños Lourdes Gonzalez De Encinas | C-00062/2206 | Sonora | Huatabampo | Huatabampo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1029865 | 1029865 | 1029865 | 1029865 | 1029865 | 1029865 | 1029865 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 155 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613395 | Construccion De Servicios Sanitarios, De Bebederos, De Cisterna Equipada De 2,800 Lts Con Hidroneumatico, De Un Firme, Rehabilitacion De Letrina, Y De Sistema Electrico En Jardin De Niños Jesus Garcia | C-00062/2207 | Sonora | Hermosillo | Plan de Ayala | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 737385 | 737385 | 737385 | 737385 | 737385 | 737385 | 737385 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613439 | Rehabilitacion De Cerco Perimetral, De Aulas Y De Servicios Sanitarios En Jardin De Niños La Gotita | C-00062/2208 | Sonora | Benito Juárez | Aceitunitas (Sube y Baja) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 611439 | 611439 | 611439 | 611439 | 611439 | 611439 | 611439 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 29 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613463 | Reparacion De Servicios Sanitarios Y Sistema Electrico, Pintura General En Jardin De Niños Ili Kari | C-00062/2209 | Sonora | Huatabampo | Zamicarit | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 173412 | 173412 | 173412 | 173412 | 173412 | 173412 | 173412 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613479 | Mejoramiento De Calles | 02 | Sonora | Tubutama | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | Terminado | 2015 | 22667 | 22667 | 22667 | 22667 | 22667 | 22667 | 22667 | 100 | 0 | Kilómetro cuadrado | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613498 | Construccion De Subestacion Y Alimentadores Electricos, Rehabilitacion De Instalaciones Electricas, De Servicios Sanitarios Y Acceso, En Escuela Primaria Anahuac | C-00062/2210 | Sonora | Navojoa | Guaymitas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2193663 | 2193663 | 2193663 | 2193663 | 2193663 | 2193663 | 2193663 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613521 | Equipamiento De Pozo Agua Potable | 03 | Sonora | Tubutama | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 68126 | 68126 | 68126 | 68126 | 68126 | 68126 | 68126 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613524 | Const. Red De Agua Potable En Chihuahuita | 61415-109 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 339078.3 | 339078.3 | 339078.3 | 339078.3 | 339078.3 | 339078.3 | 100 | 100 | 0 | Lote | 379 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613585 | Construccion De Sanitarios, Sistema Electrico, Drenaje, Cerco Perimetral Y Sistema Hidraulico En Escuela Primaria Benito Juarez | C-00062/2212 | Sonora | San Luis Río Colorado | San Luis Río Colorado | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1171090 | 1171090 | 1171090 | 1171090 | 1171090 | 1171090 | 1171090 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613604 | Rehabilitacion De Servicios Sanitarios Y Construccion De Bebederos En Escuela Primaria Jose Maria Leyva | C-00062/2213 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 623495 | 623495 | 623495 | 623495 | 623495 | 623495 | 623495 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 381 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613636 | Construccion De Subestacion Electrica, Rehabilitacion De Cerco Perimetral Y Conexion De Fosa Septica Existente En Escuela Primaria Benito Juarez | C-00062/2214 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 889565 | 889565 | 889565 | 889565 | 889565 | 889565 | 889565 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 161 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613654 | Sustitucion De Techos De Aula, Enjarres, Piso, Puerta Y Pintura Para Educacion Especial (26fua0086k) En Escuela Primaria Club Camara Junior | C-00062/2215 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 328823 | 328823 | 328823 | 328823 | 328823 | 328823 | 328823 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 335 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613674 | Construccion De Tres Chimeneas Y Un Bebedero En Secundaria Tecnica 10, Bienvenida Lopez Urquidez | C-00062/2216 | Sonora | Yécora | Yécora | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 84176 | 84176 | 84176 | 84176 | 84176 | 84176 | 84176 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 242 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613704 | Reparacion De Servicios Sanitarios, Construccion De Fosa Septica, Pozo De Absorcion Y Equipo Hidroneumatico En Escuela Primaria Emiliano Zapata | C-00062/2217 | Sonora | Etchojoa | Mil Hectáreas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 363691 | 363391 | 363391 | 363391 | 363391 | 363391 | 363391 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 38 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613727 | Reforzamiento De Tejaban, Rehabilitacion De Pisos Y Barandal (En Segundo Piso), Pintura Y Escalera Metalica En Escuela Primaria Vicente Guerrero | C-00062/2218 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 203175 | 203175 | 203175 | 203175 | 203175 | 203175 | 203175 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 326 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613757 | Rehabilitacion Electrica En Salidas De Aire, Reforzamiento De Bardas Y Rehabilitacion De Registros Electricos Y Sanitarios En Escuela Primaria Rafael Santacruz Reyes | C-00062/2219 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 133172 | 133172 | 133172 | 133172 | 133172 | 133172 | 133172 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 696 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613768 | Suministro De Materiales Para Colocacion De Calenton En Centro De Desarrollo Comunitario De La Col. Allende En Navojoa | 61415-119 | Sonora | Navojoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA | Asistencia Social | Terminado | 2015 | 6727.2 | 6727.2 | 6727.2 | 6727.2 | 6727.2 | 6727.2 | 100 | 100 | 0 | Lote | 800 | 0 | 100 | Financiera: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Física: OBRA TERMINADA Y OPERANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y OPERANDO OBRA REALIZADA CON RENDIMIENTOS DEL FISM 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613823 | Rehabilitacion General De Techos, De Bebederos, Reforzamiento De Azotea En Modulos De Baños Y Sustitucion De Banquetas En Letrina Hidraulica En Escuela Primaria Emiliano Zapata | C-00062/2220 | Sonora | Hermosillo | El Triunfo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 200741 | 200741 | 133172 | 133172 | 133172 | 133172 | 133172 | 66.3402 | 0 | Metros Cuadrados | 117 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613858 | Demolicion Y Retiro Del Edificio De La Escuela Vieja En Escuela Primaria Jesus Garcia | C-00062/2221 | Sonora | Imuris | Estación Cumeral | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 66889 | 66889 | 66889 | 66889 | 66889 | 66889 | 66889 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 17 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613894 | Sustitucion Y Cableado De Luminarias Y Alimentadores Electricos Para Equipos De Aire Acondicionado En Escuela Primaria Ernesto Salazar Giron | C-00062/2222 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 498969 | 498969 | 498969 | 498969 | 498969 | 498969 | 498969 | 100 | 0 | Metros lineales | 177 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613971 | Reparacion De Techos, Sistema Electrico, Demolicion De Bebederos, Pisos De Aulas, Servicios Sanitarios, Cerco Perimetral, Canchas Deportivas, Plaza Civica, Andadores, Iluminacion De Tejaban, Construcc | C-00062/2224 | Sonora | San Pedro de la Cueva | San Pedro de la Cueva | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1575286 | 1575286 | 1575286 | 1575286 | 1575286 | 1575286 | 1575286 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 98 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400613992 | Construccion De Barda Y Demolicion De Almacen En Escuela Primaria Jesus Garcia 1 | C-00062/2225 | Sonora | Nogales | Heroica Nogales | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 395415 | 395415 | 395415 | 395415 | 395415 | 395415 | 395415 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 226 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400614146 | Reparaciones Electricas Y Sanitarias En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon | C-00062-2281 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 122451 | 122451 | 122451 | 122451 | 122451 | 122451 | 122451 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 251 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400614374 | Construccion De Viviendas | 03 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 611581 | 611581 | 611581 | 611581 | 611581 | 611581 | 487341 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400614396 | Construccion De Baños En Viviendas | 04 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 27263 | 27263 | 27263 | 27263 | 27263 | 27263 | 27263 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400614417 | Construccion De Pisos En Viviendas | 05 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 36131 | 36131 | 36131 | 36131 | 36131 | 36131 | 36131 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400614448 | Reparacion De Techos, Enjarres, Cimentacion, Sevicios Sanitarios Y Aulas En Escuela Primaria Bartolome M. Salido | C-00062-2177 | Sonora | Alamos | Alamos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1278078 | 1278078 | 1278078 | 1278078 | 1278078 | 1278078 | 1278078 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400614643 | Rehabilitacion De Techos, Sistema Electrico, Rehabilitacion General Y Cerco Perimetral En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza | C-00062/2178 | Sonora | Huatabampo | Moroncárit | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 2092485 | 2092485 | 2092485 | 2092485 | 2092485 | 2092485 | 2092485 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 56 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400614685 | Rehabilitacion De Drenaje En Escuela Primaria Profesor Eusebio Montero Morales | C-00062/2179 | Sonora | Cajeme | Ciudad Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 63427 | 63427 | 63427 | 63427 | 63427 | 63427 | 63427 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 128 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400614735 | Recableado Electrico General Y Rehabilitacion De Registros Electricos En Secundaria Ingeniero Juan De Dios Bojorquez | C-00062/2180 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONSTRUCCION DE CISTERNA, REHABILITACIONES SANITARIAS Y REPARACION DE CERCO PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA 218 | Educación | En Ejecución | 2015 | 1001731 | 1001731 | 1001731 | 1001731 | 1001731 | 1001731 | 1001731 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400614772 | Construccion De Cisterna, Rehabilitaciones Sanitarias Y Reparacion De Cerco Perimetral En Telesecundaria 218 | C-00062/2181 | Sonora | Hermosillo | Miguel Alemán (La Doce) | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 169024 | 169024 | 169024 | 169024 | 169024 | 169024 | 169024 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400614878 | Construccion De Subestacion Y Alimentadores Electricos En C.A.M. 37 | C-00062/2183 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 544258 | 544258 | 544258 | 544258 | 544258 | 544258 | 544258 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 67.9 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400615212 | Rehabilitación Y Reforzamiento De Barda Perimetral, Rehabilitación De Salidas Eléctricas Y Terminación De Obras En Escuela Primaria Francisco Romo Mendoza En Hermosillo | C-00062/2202 | Sonora | Hermosillo | Hermosillo | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1280654 | 1280654 | 1280654 | 1280654 | 1280654 | 1280654 | 1280654 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400615251 | Rehabilitación De Aulas, De Baños, De Barda-Reja Perimetral Y Andadores En Telesecundaria 112 En El Sahuaral | C-00062/2203 | Sonora | Huatabampo | Sahuaral de Otero (Sahuaral de Abajo) | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 1956340 | 1956340 | 1956340 | 1956340 | 1956340 | 1956340 | 1956340 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 57 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400615363 | Instalación De Cerco Perimetral Y Rehabilitación General Del Sistema Eléctrico En Jardín De Niños Alexander Flemming | C-00062/2201 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 327386 | 327386 | 327386 | 327386 | 327386 | 327386 | 327386 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 104 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400615851 | Rehabilitacion De Instalaciones Electricas Y Cerco Perimetral En Secundaria Tecnica 5, Tomas Valdez Villegas | C-00062/2223 | Sonora | Navojoa | Navojoa | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 349306 | 349306 | 349306 | 349306 | 349306 | 349306 | 349306 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1282 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616063 | Rehabilitacion De Sistema Electrico General Y De Cerco Perimetral De Malla Ciclonica En Escuela Primaria Francisco Villa | C-0062-2211 | Sonora | Bácum | Villa Guadalupe | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR-ISIE | Educación | En Ejecución | 2015 | 384643 | 384643 | 384643 | 384643 | 384643 | 384643 | 384643 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616098 | Instalacion De Techo De Lamina De Fibrocemento (2da Etapa) En La Localidad De Loma Del Etchoropo Y El Pozo Dulce | 62415-08-VIV-809 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 802432.5 | 802432.5 | 802432.5 | 802432.5 | 802432.5 | 802432.5 | 802432.5 | 100 | 0 | Vivienda | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616109 | Mejoramientos De Vivienda En El Municipio | BV-01-2015-FISM | Sonora | Baviácora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 713380 | 713386.47 | 713386.47 | 639678.57 | 639678.57 | 639678.57 | 639678.57 | 89.6679 | 0 | Vivienda | 800 | 0 | 100 | Financiera: ... / Física: ... / Registro: ..... - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616188 | Ampliacion De La Red De Alcantarillado En Baviacora | BV-02-2015-FISM | Sonora | Baviácora | Baviácora | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 47300 | 47300 | 47300 | 47300 | 47300 | 47300 | 47300 | 100 | 0 | Metros lineales | 800 | 0 | 100 | Financiera: REHABILITACION DE DRENAJE EN BAVIACORA / Física: ... / Registro: SE LLEVO A CABO LA OBRA DE REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE LOMA NORTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616236 | Drenaje Pluvial A Traves De Calle De Concreto En C. Ocampo Eplutarco Elias Calle Y Eugenio Martinez, Col Pri 90 | 62415-02-SD-209 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 100 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616294 | Instalacion De Techo De Lamina De Fibrocemento (2da Etapa) En Varias Localidades Del Municipio | 62415-08-VIV-810 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 802432 | 802432 | 802432 | 802432 | 802432 | 802432 | 802432 | 100 | 0 | Vivienda | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la obra se encuentra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616315 | Construcción De Tejabán En Escuela Telesecundaria En Guajaray | DIDUR 01 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2015 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: se construyo un aula con la finalidad de aumentar la calidad educativa de los alumnos y contar con instalaciones mas dignas - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616358 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Zona Zap | 62415-05-ERL-504 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Lote | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616378 | Construcción De Aula En Came Alamos | DIDUR 002 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA | Educación | En Ejecución | 2015 | 221500 | 221500 | 221500 | 221496 | 221496 | 221496 | 221496 | 99.9982 | 0 | Metros Cuadrados | 4600 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616403 | Construcción De Aulas En Guirocoba | DIDUR 003 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 248219 | 248219 | 248219 | 248176 | 248176 | 248176 | 248176 | 99.9827 | 0 | Metros Cuadrados | 192 | 0 | 100 | Financiera: / Física: aumentar la calidad en la educacion primaria en comunidades / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616413 | Electrificacion En Zona Zap En Varias Localidades Del Municipio | 62415-05-ERL-505 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Lote | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616434 | Mejoramiento De Aulas Preescolares En Varios | DIDUR 004 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 650000 | 650000 | 650000 | 649927 | 649927 | 649927 | 649927 | 99.9888 | 0 | Metros Cuadrados | 1067 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616465 | Mejoramiento De Preparatoria En San Bernardo | DIDUR 005 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 1033401 | 1034026 | 1034026 | 1034026 | 1034026 | 1034026 | 1034026 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1067 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616482 | Construccion De Pie De Casa En La Localidad De Las Mamias Y La Comisaria De La Union | 62415-08-VIV-812 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 748621 | 748621 | 748621 | 748621 | 748621 | 748621 | 748621 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616551 | Construccion De Pie De Casa En La Localidad De Huatabampo Y La Oraba | 62415-08-VIV-811 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 748621 | 748621 | 748621 | 748621 | 748621 | 748621 | 748621 | 100 | 0 | Vivienda | 36 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se cuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616557 | Construccion De Tejaban En Potrero De Alcantar | DIDUR 006 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 175249 | 175249 | 175249 | 175249 | 175249 | 175249 | 175249 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 185 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616603 | Mejoramiento De Secundaria Varios | DIDUR 009 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 650979 | 650920 | 650920 | 650920 | 650920 | 650920 | 650920 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 0 | 100 | Financiera: se cumplio la meta / Física: / Registro: elevar la calidad educativa en alumnos de secundaria - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616659 | Mejoramiento De Aulas En El Guamuchil | DIDUR 011 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 169656 | 170000 | 170000 | 169656 | 169656 | 169656 | 169656 | 99.7976 | 0 | Metros Cuadrados | 215 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616663 | Construccion De Piso Firme De Concreto Hidraulico En Varias Colonias De La Cabecera Municipal | 62415-08-VIV-813 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Vivienda | Terminado | 2015 | 457130 | 457130 | 457130 | 457130 | 457130 | 457130 | 457130 | 100 | 0 | Lote | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616691 | Construccion De Techo Firme Para Vivienda | DIDUR 012 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 2719031 | 2708461 | 2708461 | 2708461 | 2708461 | 2708461 | 2708461 | 100 | 0 | Vivienda | 2700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616712 | Rehabilitacion Vivienda Para Piso Firme | DIDUR 013 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 396047 | 396047 | 396047 | 396047 | 396047 | 396047 | 396047 | 100 | 0 | Vivienda | 252 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616734 | Construccion De Muro Firme Para Vivienda | DIDUR 014 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1099158 | 1099158 | 1099158 | 1099158 | 1099158 | 1099158 | 1099158 | 100 | 0 | Vivienda | 225 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616771 | Construccion De Vivienda Varios | DIDUR 015 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 295765 | 298132 | 298132 | 293858 | 293858 | 293858 | 293858 | 98.5664 | 0 | Vivienda | 4500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616797 | Mejoramiento De Centros De Salud Varios | DIDUR 016 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 850000 | 850429 | 850429 | 850429 | 850429 | 850429 | 850429 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 8600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616809 | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Varias Calles De La Localidad De Bachantahui | 62415-01-AP-121 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: la obra se encuentra terminada y operando - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616827 | Construccion De Centro De Salud En Piedras Blancas | DIDUR 017 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 150000 | 150000 | 150000 | 149974 | 149974 | 149974 | 149974 | 99.9827 | 0 | Metros Cuadrados | 54 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616854 | Reparación De Sanitarios, Drenajes Y Sistema Eléctrico En Escuela Primaria Emiliano Zapata | C-00062/2232 | Sonora | San Luis Río Colorado | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1328686 | 1328686 | 1328686 | 1328686 | 1328686 | 1328686 | 1328686 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 184 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616888 | Construccion De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Col Lazaro Cardenas Y Guadalupe Rios | 62415-02-SD-208 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 650000 | 100 | 0 | Lote | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la obra se encuentra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616900 | Rehabilitacion Sistema De Agua Potable El Chinal, El Carrizal Y El Maquipo | DIDUR 018 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 873240 | 873240 | 873240 | 873204 | 873204 | 873204 | 873204 | 99.9959 | 0 | Lote | 547 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616929 | Construccion De Pozo Artesano Para El Mesquital, Potrero De Reuter, El Guamuchil Y Palos Chinos | DIDUR 019 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 100 | 0 | Lote | 363 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616953 | Mantenimiento De Calles Pavimentadas Del Municipio De Huatabampo | 62415-04-URB-410 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 100 | 0 | Lote | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la obra se encuentra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400616983 | Construccion De Noria Para El Cajon Y El Sabino Grande | DIDUR 020 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 100 | 0 | Lote | 337 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617009 | Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable De La Quintera | DIDUR 021 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 270260 | 270423 | 270423 | 270423 | 270423 | 270423 | 270423 | 100 | 0 | Lote | 282 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617056 | Rehabilitacion De Paso Peatonal En Zona Zap Del Municipio De Huatabampo | 62415-04-URB-412 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | Terminado | 2015 | 126050 | 126050 | 126050 | 126050 | 126050 | 126050 | 126050 | 100 | 0 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la obra se encuentra terminada y operando / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617057 | Construccion De Noria En Las Minitas | DIDUR 22 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 198813 | 198814 | 198814 | 198814 | 198814 | 198814 | 198814 | 100 | 0 | Lote | 93 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617083 | Construccion De Olla De Captacion De Lluvia En Los Estrados | DIDUR 23 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 148170 | 148170 | 148170 | 148170 | 148170 | 148170 | 148170 | 100 | 0 | Lote | 88 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617107 | Construccion De Noria En Burapaquito Y Tojibampo | DIDUR 024 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 109196 | 109196 | 109196 | 109196 | 109196 | 109196 | 109196 | 100 | 0 | Lote | 97 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617133 | Equipamiento De Pozo En La Comunidad Labor De Santa Lucia | DIDUR 025 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 119722 | 119722 | 119722 | 119722 | 119722 | 119722 | 119722 | 100 | 0 | Lote | 159 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617160 | Construccion De Tanque De Agua Potable En El Maquipito | DIDUR 026 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 169848 | 169848 | 169848 | 169848 | 169848 | 169848 | 169848 | 100 | 0 | Lote | 51 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617176 | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Colonia Bicentenario | DIDUR 027 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 220000 | 220000 | 220000 | 219963 | 219963 | 219963 | 219963 | 99.9832 | 0 | Lote | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617209 | Electrificacion Colonia El Greco | 05 | Sonora | Imuris | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 56938 | 56938 | 56938 | 56938 | 56938 | 56938 | 56938 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617216 | Rehabilitacion Red De Agua Potable En El Crucero | 06 | Sonora | Imuris | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617311 | Rehabilitacion Sistema De Agua Potable En Las Guasimas, Rancho Viejo, Piedras Blancas. Yocogihua Y San Ignacio | DIDUR 28 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 64111 | 64111 | 64111 | 64111 | 64111 | 64111 | 64111 | 100 | 0 | Lote | 364 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617339 | Rehabilitacion Sistema De Agua Potable El Sabinito-Alamos | DIDUR 29 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 560000 | 560000 | 560000 | 559959 | 559959 | 559959 | 559959 | 99.9927 | 0 | Lote | 9300 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617360 | Construccion De Red De Alcantarillado En La Colonia Bicentenario | DIDUR 030 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 210000 | 210962 | 210962 | 209962 | 209962 | 209962 | 209962 | 99.526 | 0 | Lote | 450 | 0 | 1 | Financiera: / Física: se cumplio con la meta / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617388 | Mantenimiento Y Rehabilitacion De Sistemas De Agua Potable Rural | DIDUR 031 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2259861 | 2259861 | 2259861 | 2259849 | 2259849 | 2259849 | 2259849 | 99.9995 | 0 | Lote | 16500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617389 | Rehabilitación De Cerco Perimetral Y Dala Dañada, Reparación De Bomba Sumergible De Pozo En Escuela Primaria General Lázaro Cárdenas | C-00062-2884 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 87099 | 87099 | 87099 | 87099 | 87099 | 87099 | 0 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 157 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617411 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico Varios | DIDUR 032 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO YRURAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 600000 | 600000 | 600000 | 599891 | 599891 | 599891 | 599891 | 99.9818 | 0 | Piezas | 25800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617471 | Mejoramiento De Paneles Solares En La Comunidad La Concepcion | DIDUR 034 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 186860 | 186860 | 186860 | 186852 | 186852 | 186852 | 186852 | 99.9957 | 0 | Celdas solares | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617499 | Rehabilitacion Alumbrado Publico En Municipio | 05 | Sonora | Ures | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617500 | Mejoramiento De Paneles Solares En Las Plomosas, La Isleta Y El Guayparin | DIDUR 035 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 278937 | 278937 | 278937 | 278928 | 278928 | 278928 | 278928 | 99.9968 | 0 | Celdas solares | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617510 | Mantenimiento Y Conservacion De Caminos Vecinales | 06 | Sonora | Ures | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 180000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 183000 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617523 | Construccion De Red De Electricidad En Colonia Ferrocarril | DIDUR 036 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 750000 | 750000 | 750000 | 749988 | 749988 | 749988 | 749988 | 99.9984 | 0 | Metros lineales | 270 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617546 | Mantenimiento De Caminos Rurales | DIDUR 037 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 3102212 | 3102212 | 3102212 | 3102130 | 3102130 | 3102130 | 3102130 | 99.9974 | 0 | Kilómetro | 25800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617570 | Construccion De Camino Gochico | DIDUR 038 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBNO Y RURAL | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 535760 | 535760 | 535760 | 535759 | 535759 | 535759 | 535759 | 99.9998 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617819 | Fortalecimiento De La Gerencia Operativa Del Comité Tecnico De Aguas Subterraneas Del Acuifero "San Miguel De Horcasitas" | C-00100/0001 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 658211 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617837 | Fortalecimiento De La Gerencia Operativa De La Comision De Cuenca Del Rio Concepcion | C-00100/0002 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 658211 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617859 | Fortalecimiento De La Gerencia Operativa Del Comité De Playas Limpias De Puerto Peñasco | C-00100/0003 | Sonora | Puerto Peñasco | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 658211 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617887 | Fortalecimiento De La Gerencia Operativa Del Comité Tecnico De Aguas Subterraneas Del Acuifero "San Jose De Guaymas" | C-00100/0004 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 658211 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617891 | Programa Agua Limpia | C-00106-0001 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | SAGARHPA (CEA) | Agua y saneamiento | Terminado | 2015 | 1304026 | 1304026 | 1304026 | 1304026 | 1304026 | 1304026 | 1304026 | 100 | 0 | Equipamiento | 658211 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617907 | Fortalecimiento De La Gerencia Operativa Del Comité Tecnico De Aguas Subterraneas Del Acuifero "Mesa Del Seri - La Victoria" | C-00100/0005 | Sonora | Hermosillo | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 658211 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617957 | Fortalecimiento De La Gerencia Operativa Del Consejo De Cuencas De Los Rios Yaqui - Matape | C-00100/0006 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 620000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 658211 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400617994 | Fortalecimiento De La Gerencia Operativa Del Consejo De Cuencas Del Alto Noroeste | C-00100/0008 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 630000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 658211 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400618005 | Fortalecimiento De La Gerencia Operativa Del Comité Tecnico De Aguas Subterraneas Del Acuifero "El Zanjon" | C-00100/0009 | Sonora | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CEA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 210000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 658211 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400618750 | Mejoramiento Centro De Salud De Meresichic | 05 | Sonora | Opodepe | Merésichic | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400618768 | Conexion De Agua Potable En Dif Querobabi | 06 | Sonora | Opodepe | Querobabi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400618786 | Perforacion De Pozo De Agua Potable En Opodepe | 07 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 104005 | 104005 | 104005 | 104005 | 104005 | 104005 | 104005 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400618800 | Perforacion De Pozo De Agua Potable En Querobabi | 8 | Sonora | Opodepe | Querobabi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 93960 | 93960 | 93960 | 93960 | 93960 | 93960 | 93960 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400618825 | Rehabilitacio Drenaje En Opodepe | 09 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3538 | 3538 | 3538 | 3538 | 3538 | 3538 | 3538 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400619110 | Rehabilitacion De Pozo Agua Potable En La Fabrica | 07 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 53940 | 53940 | 53940 | 53940 | 53940 | 53940 | 53940 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400619192 | Rehabilitacion Del Pozo Agua Potable En Torreon | 08 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | El Torreón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 115980 | 115980 | 115980 | 115980 | 115980 | 115980 | 115980 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400619282 | Rehabilitacion Y Ampliacion Red Agua Potable En Pesqueira | 09 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400619323 | Rehabilitacion Comisaria Pesqueira | 10 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400619372 | Rehabilitacion Recolector Pluvial | 11 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 289989 | 289989 | 289989 | 289989 | 289989 | 289989 | 289989 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400620232 | Mejoramiento De Primarias Varios | DIDUR 007 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 650000 | 650000 | 650000 | 649356 | 649356 | 649356 | 649356 | 99.9009 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400620273 | Construccion De Barda Perimetral En Preescolar Vadocuate | DIDUR 008 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y RURAL | Educación | En Ejecución | 2015 | 100000 | 100000 | 100000 | 99938 | 99938 | 99938 | 99938 | 99.938 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400620341 | Construccion De Cuarto Adicional En La Localidad De San Pablo | 2 | Sonora | Aconchi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACONCHI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 53142 | 53142 | 53142 | 53142 | 53142 | 53142 | 53142 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400620381 | Ampliacion De Red De Electrificacion, Localidad De San Pablo | 1 | Sonora | Aconchi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACONCHI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10642 | 10642 | 10642 | 10642 | 10642 | 10642 | 10642 | 100 | 0 | Metros lineales | 16 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400620429 | Administracion De La Seguridad Publica Municipal De Alamos | DSP 01 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 13744354 | 13744357 | 13744357 | 13744357 | 13744357 | 13744357 | 13744357 | 100 | 0 | Lote | 26000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Coordinar los los esfuerzos servicios de la Policía Preventiva y Tránsito Municipal bajo su mando a efecto de cumplir con la función de Seguridad Pública y Programas de Prevención del Delio y programa DARE de una población de mas de 26000 habitantes en el municipio de Alamos, incluyendo cabecera municipal y comunidades - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400620431 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De San Pablo | 3 | Sonora | Aconchi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACONCHI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 100 | 0 | Vivienda | 5 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400620523 | Construccion De Cuarto Para Baño En La Localidad De Aconchi | 4 | Sonora | Aconchi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACONCHI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 100 | 0 | Vivienda | 7 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400620703 | Reparacion De Equipo De Bombeo Y Transformador En Pozo De Agua Potable, Localidad De Arivechi | 1 | Sonora | Arivechi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIVECHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 83883 | 83883 | 83883 | 83883 | 83883 | 83883 | 83883 | 100 | 0 | Equipamiento | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400620739 | Reparacion De Equipo De Bombeo Y Transformador En Pozo De Agua Potable, Localidad De Bamori | 2 | Sonora | Arivechi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIVECHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 83879 | 83879 | 83879 | 83879 | 83879 | 83879 | 83879 | 100 | 0 | Equipamiento | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400620901 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Centro Interpretativo En La Reserva En La Reserva De La Sierra De Álamos Y Rió Cuchujaqui (Avistamiento De Aves) | C-00091/0017 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | ECONOMÍA (TURISMO) | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400620925 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Corredor Ecoturistico Del Oviachic | C-00091/0018 | Sonora | Cajeme | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | ECONOMÍA (TURISMO) | Cultura y turismo | En Ejecución | 2015 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1500 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400620968 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Para La Modernización Del Mirador Escénico De San Carlos | C-00091/0015 | Sonora | Guaymas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | ECONOMÍA (TURISMO) | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150400620996 | Elaboración Del Proyecto Ejecutivo Del Parque Publico De Playa En Huatabampito | C-00091/0016 | Sonora | Huatabampo | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable |  | 21-Turismo | ECONOMÍA (TURISMO) | Cultura y turismo | Terminado | 2015 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500663587 | Mejoramiento De Vivienda | 1 | Sonora | Rayón | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE RAYON | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 328948 | 328948 | 328948 | 328948 | 328948 | 328948 | 328948 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500663588 | Suministro E Instalacion De Equipo De Bombeo En Pozo Del Pueblo De Mazatan | 1 | Sonora | Mazatán | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE MAZATAN | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 163946 | 163946 | 163946 | 163946 | 163946 | 163946 | 163946 | 100 | 0 | Equipamiento | 1350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500664336 | Rehabilitación De Techo E Impermeabilización, Instalaciones Eléctricas, Construcción De Modulo De Servicios Sanitarios, De Subestación Eléctrica, Alimentadores Y Obra Exterior En Telesecundaria 120 | C-00062-2182 | Sonora | Huatabampo | Las Bocas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SIDUR (ISIE) | Educación | En Ejecución | 2015 | 1830224 | 1830224 | 1830224 | 1830224 | 1830224 | 1830224 | 1830224 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 149 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: M - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500664801 | Construccion De Techo Firme;Localidad Villa Hidalgo | 1 | Sonora | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 125234 | 125234 | 125234 | 125234 | 125234 | 125234 | 125234 | 100 | 0 | Vivienda | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500664818 | Construccion De Techo Firme; Localidad San Juan Del Rio | - | Sonora | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 134287 | 134287 | 134287 | 134287 | 134287 | 134287 | 134287 | 100 | 0 | Vivienda | 114 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500664832 | Mejoramiento De Viviendas; Villa Hidalgo | 2 | Sonora | Villa Hidalgo | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 81723 | 81723 | 81723 | 81723 | 81723 | 81723 | 81723 | 100 | 0 | Vivienda | 108 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500665414 | Mejoramiento De Vivienda | 1 | Sonora | Oquitoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OQUITOA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 56175 | 56175 | 56175 | 56175 | 56175 | 56175 | 56175 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500665431 | Ampliacion Red De Agua Potable Calle Juarez Final | 2 | Sonora | Oquitoa | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE OQUITOA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 38847 | 38847 | 38847 | 38847 | 38847 | 38847 | 38847 | 100 | 0 | Metros lineales | 20 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500666243 | Ampliacion Red De Drenaje En Tres Vialidades, Calle Tinaco, Calle Sin Nombre Y Calle Morelos Loc. Huasabas | 1 | Sonora | Huásabas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE HUASABAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 236769 | 236769 | 236769 | 236469 | 236469 | 236469 | 236469 | 99.8733 | 0 | Metros lineales | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500666284 | Rehabilitacion Sistema De Agua Potable En Bamori | 3 | Sonora | Arivechi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DDE ARIVECHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 50000 | 50000 | 50000 | 48328 | 48328 | 48328 | 48328 | 96.656 | 0 | Equipamiento | 159 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500666289 | Pavimentacion Calle California Con Concreto Hidraulico(Ref. Centro De Salud) En Bamori, Sonora | 4 | Sonora | Arivechi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIVECHI | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 353000 | 353000 | 353000 | 350824 | 350824 | 350824 | 350824 | 99.3836 | 0 | Metros Cuadrados | 159 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500666292 | Construccion De Cerco De Proteccion Pila De Agua Potable Y Recubrimiento Con Geomembrana De La Misma Pila En Lalocalidadd Dde Bamori | 5 | Sonora | Arivechi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIVECHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 142000 | 142000 | 142000 | 141270 | 141270 | 141270 | 141270 | 99.4859 | 0 | Equipamiento | 136 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500666295 | Perforacion E Instalacion Para Pozo De Agua Potable En Bamori, Sonora | 6 | Sonora | Arivechi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIVECHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 56000 | 56000 | 56000 | 55930 | 55930 | 55930 | 55930 | 99.875 | 0 | Equipamiento | 159 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500666297 | Panel Solar Para Equipamiento Dde Bomba En Agua Potable En La Loc. De Arivechi, Sonora. | 7 | Sonora | Arivechi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIVECHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 5000 | 5000 | 5000 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 88 | 0 | Equipamiento | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500666299 | Instalacion Red De Agua Potable En Bamori | 8 | Sonora | Arivechi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIVECHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 18123 | 18123 | 18123 | 17670 | 17670 | 17670 | 17670 | 97.5004 | 0 | Equipamiento | 600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500666300 | Instalacion De Tuberia De Agua Potable En Loc. De Aarivechi | 9 | Sonora | Arivechi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIVECHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 38000 | 38000 | 38000 | 36940 | 36940 | 36940 | 36940 | 97.2105 | 0 | Equipamiento | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500666302 | Instalacion De Bomba Sumergible De Agua Potable En Lalocalidad De Arivechi, Sonora | 10 | Sonora | Arivechi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ARIVECHI | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 8948 | 8948 | 8948 | 8948 | 8948 | 8948 | 8948 | 100 | 0 | Equipamiento | 200 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500666594 | Ampliacion De Red Electrica En Colonia Palo Verde (Etapa 3) | 001-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 774495.7 | 774495.7 | 774495.7 | 774495.7 | 774495.7 | 774495.7 | 774495.7 | 100 | 0 | Metros lineales | 72 | 0 | 100 | Financiera: terminado 27 de julio del 2015 / Física: terminado el 27 de junio del 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500666681 | Electrificacion En Col. Los Laureles En El Poblado La Y Griega | 002-2015 | Sonora | Caborca | Plutarco Elías Calles (La Y Griega) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 809766.39 | 809766.39 | 809766.39 | 809766.39 | 809766.39 | 809766.39 | 809766.39 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: terminado 13 de julio del 2015 / Física: terminado 13 de julio del 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500666704 | Reparacion De Equipo De Bombeo En El Area Rural | 003-2015 | Sonora | Caborca | Salomón Quihuis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 291490.8 | 291490.8 | 291490.8 | 291490.8 | 291490.8 | 291490.8 | 291490.8 | 100 | 0 | Piezas | 535 | 0 | 100 | Financiera: TERMINADA 13 DE JULIO DEL 2015 / Física: TERMINADA 13 DE JULIO DEL 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500666782 | Amplacion De Red Electrica En Ave. Felipe Santiago, Antonio Montiel Y Pioneros Del Desierto | 004-2015 | Sonora | Caborca | Plutarco Elías Calles (La Y Griega) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 727073.58 | 727073.58 | 727073.58 | 727073.58 | 727073.58 | 727073.58 | 727073.58 | 100 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 100 | Financiera: terminada 05 de junio del 2015 / Física: terminada 05 de junio del 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500666887 | Construccion De 2,063.95 M² De Pisos De Concreto En Interior De Viviendas En El Area Rural | 006-2015 | Sonora | Caborca | Plutarco Elías Calles (La Y Griega) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 710210.15 | 710210.15 | 710210.15 | 710210.15 | 710210.15 | 710210.15 | 710210.15 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: terminado 07 de julio del 2015 / Física: terminado 07 de julio del 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500666900 | Construccion Y Colocacion De Bomba Para Rebombeo De Agua Potable Desde Los Tanques De Almacenamiento Del Cerro Santa Cecilia | 007-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 613454.4 | 613454.4 | 613454.4 | 613454.4 | 613454.4 | 613454.4 | 613454.4 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: terminado el 07 de julio del 2015 / Física: terminado el 07 de julio 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500666952 | Reparacion De Vialidades (Baches Y Recarpeteo) En Puntos Diferentes De La Ciudad | 008-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 284821.2 | 284281.2 | 284281.2 | 284281.2 | 284281.2 | 284281.2 | 284281.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: terminado 26 de junio del 2015 / Física: terminado 26 de junio del 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500667025 | Reparacion De Equipo De Bombeo En El Ejido La Primavera | 009-2015 | Sonora | Caborca | La Primavera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 93948.4 | 93948.4 | 93948.4 | 93948.4 | 93948.4 | 93948.4 | 93948.4 | 100 | 0 | Piezas | 210 | 0 | 100 | Financiera: terminado 27 de mayo del 2015 / Física: terminado 27 de mayo del 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500667071 | Construccion De Alumbrado Publico En El Area Rural De Caborca, Sonora | 010-2015 | Sonora | Caborca | El Coyote | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 466088 | 466088 | 466088 | 466088 | 466088 | 466088 | 466088 | 100 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: terminado 15 de junio del 2015 / Física: terminado 15 de junio del 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500667172 | Reparacion De Equipo De Bombeo En El Ejido Cerro Blanco | 011-2015 | Sonora | Caborca | Cerro Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 130476.8 | 130476.8 | 130476.8 | 130476.8 | 130476.8 | 130476.8 | 130476.8 | 100 | 0 | Piezas | 308 | 0 | 100 | Financiera: terminado el 25 de junio del 2015 / Física: terminado el 25 de junio del 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500667177 | Construcción De Vado Sobre Avenida Mártires Y Canal De La Calle 20 | 012-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 282808 | 282808 | 282808 | 282808 | 282808 | 282808 | 282808 | 100 | 0 | Piezas | 34 | 0 | 100 | Financiera: terminado el 17 de junio del 2015 / Física: terminado el 17 de junio del 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500667195 | Suministro De Materiales (Tuberia Y Piezas Epeciales) Para La Conduccion De Agua Potable Desde Los Tanques De Almacenamiento Del Cerro De La Comandancia | 013-2015 | Sonora | Caborca | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Publicas | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 434802.85 | 434802.85 | 434802.85 | 434802.85 | 434802.85 | 434802.85 | 434802.85 | 100 | 0 | Piezas | 158 | 0 | 100 | Financiera: terminado el 13 de julio del 2015 / Física: terminado el 13 de julio del 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500667238 | Construccion De 1,471 M2 De Piso De Concreto En Interior De Viviendas En El Poblado Plutarco Elias Calles | 015-2015 | Sonora | Caborca | Plutarco Elías Calles (La Y Griega) | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obra Publicas | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 506240.44 | 506240.44 | 506240.44 | 506240.44 | 506240.44 | 506240.44 | 506240.44 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: terminado 31 de agosto del 2015 / Física: terminado 31 de agosto del 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500667706 | Muro Firme En La Comunidad De Aquimuri | 1 | Sonora | Sáric | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SARIC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 131871 | 131871 | 131871 | 131871 | 131871 | 131871 | 131871 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500667717 | Techo Firme Comisaria Del Sasabe | 2 | Sonora | Sáric | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SARIC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 52953 | 52953 | 52953 | 52953 | 52953 | 52953 | 52953 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500668603 | Programa De Mejoramiento De Vivienda 2015 | 2015-001 | Sonora | Bacoachi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 107423 | 104165 | 104165 | 104165 | 104165 | 104165 | 104165 | 100 | 0 | Vivienda | 45 | 0 | 100 | Financiera: EL EJERCICIO DE ESTOS RECURSOS SE ALARGÓ AL 2016 POR TOMA DEL PALACIO POR MANIFESTANTES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500668604 | Rehabilitación Bomba De Agua Potable Pozo De Bacoachi | 2015-002 | Sonora | Bacoachi | Bacoachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 46255 | 46255 | 46255 | 46255 | 46255 | 46255 | 46255 | 100 | 0 | Equipamiento | 1600 | 0 | 100 | Financiera: EL EJERCICIO DE ESTOS RECURSOS SE ALARGÓ AL 2016 POR TOMA DEL PALACIO POR MANIFESTANTES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500668605 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Cementerio Viejo. Programa 3x1 Para Migrantes | 2015-003 | Sonora | Bacoachi | Bacoachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 92569 | 92569 | 92569 | 92569 | 92569 | 92569 | 92569 | 100 | 0 | Vivienda | 20 | 0 | 100 | Financiera: EL EJERCICIO DE ESTOS RECURSOS SE ALARGÓ AL 2016 POR TOMA DEL PALACIO POR MANIFESTANTES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500668606 | Electrificación En Ave. León M. Tapia Entre Blvd. Colosio Y Calle Morelos | 2015-004 | Sonora | Bacoachi | Bacoachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 160425 | 160425 | 160425 | 160425 | 160425 | 160425 | 160425 | 100 | 0 | Vivienda | 6 | 0 | 100 | Financiera: EL EJERCICIO DE ESTOS RECURSOS SE ALARGÓ AL 2016 POR TOMA DEL PALACIO POR MANIFESTANTES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500668607 | Electrificación En Blvd. Reforma Entre Calle Club De Leones Y Cerro De La Cal | 2015-005 | Sonora | Bacoachi | Bacoachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 14844 | 14844 | 14844 | 14844 | 14844 | 14844 | 14844 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: EL EJERCICIO DE ESTOS RECURSOS SE ALARGÓ AL 2016 POR TOMA DEL PALACIO POR MANIFESTANTES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500668608 | Electrificación Calle Bajío De Guadalupe, Colonia La Antena | 2015-006 | Sonora | Bacoachi | Bacoachi | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 39394 | 39394 | 39394 | 39394 | 39394 | 39394 | 39394 | 100 | 0 | Vivienda | 3 | 0 | 100 | Financiera: EL EJERCICIO DE ESTOS RECURSOS SE ALARGÓ AL 2016 POR TOMA DEL PALACIO POR MANIFESTANTES / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500668781 | Construccion De Cocina En Colonia Ladrillera Comisaria Del Sasabe | 3 | Sonora | Sáric | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SARIC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 32635 | 32635 | 32635 | 32635 | 32635 | 32635 | 32635 | 100 | 0 | Vivienda | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500668784 | Piso Firme En La Comunidad De Aquimuri | 4 | Sonora | Sáric | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SARIC | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 357636 | 592176 | 592176 | 591309 | 591309 | 591309 | 591309 | 99.8536 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500668811 | Mejoramiento De Vivienda | 5 | Sonora | Aconchi | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ACONCHI | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 516688 | 516688 | 516688 | 224237 | 224237 | 224237 | 224237 | 43.3989 | 0 | Vivienda | 60 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500670250 | Rehabilitacion De Viviendas En Varias Comunidades | 01 | Sonora | Ures | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 961121 | 961121 | 961121 | 961121 | 961121 | 961121 | 955689 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500670255 | Rehabilitacionde Red De Energia Electrica En Guadalupe De Ures | 02 | Sonora | Ures | Guadalupe (Guadalupe de Ures) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 29810 | 29810 | 29810 | 29810 | 29810 | 29810 | 29810 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500670262 | Ampliacion De Red De Energia Electrica En Callejon Rio Sonora En San Pedro | 03 | Sonora | Ures | San Pedro de Ures (San Pedro) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 11749 | 11749 | 11749 | 11749 | 11749 | 11749 | 11749 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500670326 | Rehabilitacion Yo Ampliacion De Viviendas | 01 | Sonora | Suaqui Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 183294 | 183294 | 183294 | 183294 | 183294 | 183294 | 182935 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500670327 | Reparacion E Instalacion De Equipo De Bombeo En Suaqui Grande | 02 | Sonora | Suaqui Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 46724 | 46724 | 46724 | 46724 | 46724 | 46724 | 46724 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500670329 | Construccion De Rampa Para Discapcitados | 03 | Sonora | Suaqui Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 37470 | 37470 | 37470 | 37470 | 37470 | 37470 | 37470 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500670331 | Ampliacion De Drenaje Calle Abelardo Rodriguez | 04 | Sonora | Suaqui Grande | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 23697 | 23697 | 23697 | 23697 | 23697 | 23697 | 23697 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500670664 | Instalación De Energia Sola Paneles El Corohui | DIDUR 32 | Sonora | Alamos | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 230000 | 230000 | 230000 | 229862 | 229862 | 229862 | 229862 | 99.94 | 0 | Celdas solares | 92 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500672078 | Mejoramiento De Viviendas | 01 | Sonora | Imuris | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1476141 | 1476141 | 1476141 | 1476141 | 1476141 | 1476141 | 1474405 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500672081 | Raspado De Calles | 02 | Sonora | Imuris | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 498999 | 498999 | 498999 | 498999 | 498999 | 498999 | 498999 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500672084 | Electrificacion Cuesta Del Cumaro 1ro De Mayo | 03 | Sonora | Imuris | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 80993 | 80993 | 80993 | 80993 | 80993 | 80993 | 80993 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500672088 | Electrificacion Los Janos | 04 | Sonora | Imuris | Los Janos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 75139 | 75139 | 75139 | 75139 | 75139 | 75139 | 75139 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500672119 | Ampliacion De Red De Agua Potable En Callejon Jesus Piña Y Blvd Fco. Y Madero | 1 | Sonora | Atil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ATIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 18364 | 18364 | 18364 | 18364 | 15299 | 15299 | 15299 | 83.3097 | 0 | Metros lineales | 50 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500672121 | Ampliacion Red De Drenaje Callejon Dolores Muñoz Final Norte | 2 | Sonora | Atil | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPI DE ATIL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 65213 | 65213 | 65213 | 95.9015 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500677509 | Rehabilitacion Pozo De Agua Potable Valencia | 01 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 281800 | 281800 | 281800 | 281800 | 281800 | 281800 | 281800 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500677516 | Mejoramiento De Viviendas | 02 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 1319925 | 1319925 | 1319925 | 1319925 | 1319925 | 1319925 | 238977 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500677518 | Rehabilitacion De Caminos Vecinales | 03 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 285643 | 285643 | 285643 | 285643 | 285643 | 285643 | 285643 | 100 | 0 | Kilómetro lineal | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500677525 | Rehabilitacion De Pozo De San Miguel | 04 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 275638 | 275638 | 275638 | 275638 | 275638 | 275638 | 275638 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500677533 | Rehabilitacion De Pozo De Pueblo Nuevo | 05 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pueblo Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 155211 | 155211 | 155211 | 155211 | 155211 | 155211 | 155211 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500677537 | Rehabilitacion De Pozo De Pesqueira | 06 | Sonora | San Miguel de Horcasitas | Pesqueira | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 281424 | 281424 | 281424 | 281424 | 281424 | 281424 | 281424 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500677650 | Rehabilitacion De Caminos Vecinales | 01 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500677655 | Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable | 02 | Sonora | Nácori Chico | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 155249 | 155249 | 155249 | 155249 | 155249 | 155249 | 155249 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500679718 | Apoyo A La Vivienda | 01 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 649393 | 649393 | 649393 | 649393 | 649393 | 649393 | 649393 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500679726 | Construccion De Cooperativa En Esc Primaria Marties De Bacobampo | 02 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 45024 | 45024 | 45024 | 45024 | 45024 | 45024 | 45024 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500679736 | Rehabilitacion De Drenaje Av Hidalgo Entre 7 Y 8 Cumpas | 03 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 44480 | 44480 | 44480 | 44480 | 44480 | 44480 | 44480 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500679745 | Rehabilitacion De Red De Drenaje En Av.Guerrero E Calle 11 Y 12 | 04 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 41895 | 41895 | 41895 | 41895 | 41895 | 41895 | 41895 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500679750 | Rehabilitacion De Drenaje Call6 E Av Juarez Y Club Leones En Cumpas | 05 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 15850 | 15850 | 15850 | 15850 | 15850 | 15850 | 15850 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500679754 | Rehabilitacion Red Drenaje Calle 4 E Av Obregon E Hidalgo En Cumpas | 06 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 10931 | 10931 | 10931 | 10931 | 10931 | 10931 | 10931 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500679763 | Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cumpas | 07 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 26459 | 26459 | 26459 | 26459 | 26459 | 26459 | 26459 | 100 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500679773 | Rehabilitacion De Agua Potable Av Hidalgo Entre 7 Y 8 En Cumpas | 08 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 2593 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500679780 | Rehabilitacion Tuberia 4 Pulg Comunidad Los Hoyos | 09 | Sonora | Cumpas | Los Hoyos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 3325 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500679791 | Rehabilitacion Agua Potable Av Niños Heroes Entre 3 Y 4 Cumpas | 10 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 15968 | 15958 | 15958 | 15958 | 15958 | 15958 | 15958 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500679793 | Rehabilitacion De Drenaje Calle 11 Final Oeste En Cumpas | 11 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 36748 | 36748 | 36748 | 36748 | 36748 | 36748 | 36748 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500679796 | Ampliacion De Drenaje Calle 7 Final Este Cumpas | 12 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 12241 | 12241 | 12241 | 12241 | 12241 | 12241 | 12241 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500679801 | Rehabilitacion De Drenaje Domicilio Conocido En Los Hoyas | 13 | Sonora | Cumpas | Los Hoyos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 7105 | 7105 | 7105 | 7105 | 7105 | 7105 | 7105 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500679812 | Rehabilitacion De Drenaje Av Miguel Aleman Calle 2 Y 3 | 14 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 46657 | 46657 | 46657 | 46657 | 46657 | 46657 | 46657 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500679814 | Rehabilitacion De Drenaje Calle 9 Esquina Av Obregon En Cumpas | 15 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 17382 | 17382 | 17382 | 17382 | 17382 | 17382 | 17382 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500679828 | Rehabilitacion Red De Drenaje Avenida Emiliano Zapata Entre 3 Y 4 | 16 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 34400 | 34400 | 34400 | 34400 | 34400 | 34400 | 34400 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500679836 | Ampliacion Red De Agua Potable Calle 19 | 17 | Sonora | Cumpas | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 1858 | 100 | 0 | Metros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500682035 | Rehabilitacion De Caminos Vecinales | 01 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICPAL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 262409 | 262409 | 262409 | 262409 | 262409 | 262409 | 262409 | 100 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500682043 | Rehabilitacion De Centro De Salud De Querobabi | 02 | Sonora | Opodepe | Querobabi | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 241321 | 241321 | 241321 | 241321 | 241321 | 241321 | 241321 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500682049 | Mejoramiento De Viviendas De Varias Localidades | 03 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 441737 | 441737 | 441737 | 441737 | 441737 | 441737 | 441737 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500682057 | Construccion De Tejaban En Centro De Salud De Opodepe | 04 | Sonora | Opodepe | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Salud | En Ejecución | 2015 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500682131 | Rehabilitacion De Vivienda Pobreza Extrema | 01 | Sonora | San Felipe de Jesús | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERIA MUNICIPAL | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 220800 | 220800 | 220800 | 220800 | 220800 | 220800 | 220800 | 100 | 0 | Vivienda | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500682507 | Mejoramiento De Vivienda | 2 | Sonora | Yécora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECORA | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 857624 | 857624 | 857624 | 857624 | 857624 | 857624 | 857624 | 100 | 0 | Vivienda | 1600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500682540 | Rehabilitacion Sistema Electrico Escuela Telesecuundaria De Santa Rosa | 3 | Sonora | Yécora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECORA | Educación | En Ejecución | 2015 | 20763 | 20762.65 | 20762.65 | 20762.65 | 20762.65 | 20762.65 | 20762.65 | 100 | 0 | Equipamiento | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500682556 | Rehabilitacion Pozo De Agua Potable Yecora | 4 | Sonora | Yécora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 122620 | 122620.12 | 122620.12 | 122620.12 | 122620.12 | 122620.12 | 122620.12 | 100 | 0 | Equipamiento | 1800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500682593 | Rehabilitacion Pozo De Agua Potable Tepoca | 5 | Sonora | Yécora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 143927 | 143927 | 143927 | 143927 | 143927 | 143927 | 143927 | 100 | 0 | Equipamiento | 450 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500683254 | Rehabilitacion Pila De Curea Municipio De Yecora | 6 | Sonora | Yécora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 39440 | 39440 | 39440 | 39440 | 39440 | 39440 | 39440 | 100 | 0 | Equipamiento | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500683255 | Ampliacion De Drenaje Calle Plutarco Elias Calles | 7 | Sonora | Yécora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECORA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 219424 | 219424 | 219424 | 219424 | 219424 | 219424 | 219424 | 100 | 0 | Metros lineales | 85 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500683257 | Conservacion Y Mantenimiento De Calles | 8 | Sonora | Yécora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SON15150500683259 | Rehabilitacion Y Mantenimiento De Calles En Yecora | 9 | Sonora | Yécora | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE YECORA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 51707 | 51707 | 51707 | 51707 | 51707 | 51707 | 51707 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.