ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO, SONORA

Resultados: La Universidad Tecnológica de Hermosillo, Sonora, es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del Estado que fue creado según convenio entre el gobierno federal y estatal, mismo que se publicó en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado del día 08 de octubre de 1998; en el cual se señala en su cláusula quinta que las aportaciones de recursos para cubrir el gasto de operación, serán del 50% para cada uno de los gobiernos. La misión de esta Universidad es formar Técnicos Superiores Universitarios en las carreras de Mantenimiento Industrial, Electrónica y Automatización, Mecánica, Tecnologías de la Información y Comunicación en el Área de Redes, de Telecomunicaciones y en el Área de Sistemas Informáticos Administrativos, Artes Gráficas, Administración y Evaluación de Proyectos, Paramédico, Comercialización y Gastronomía con la finalidad de brindar una sólida formación científica, tecnológica y cultural para sostener el proceso de modernización de la planta productiva y responder a las necesidades y expectativas de la entidad y el país. El presupuesto total por concepto de subsidios Federal y Estatal autorizado para el ejercicio de 2011 a esta Universidad, asciende a la cantidad de $ 91,106,263 correspondiéndole $ 41,256,599 al Gobierno Federal y $ 43,799,664 al Gobierno del Estado. Así mismo los ingresos propios programados, por concepto de: Inscripciones, Reinscripciones, Transporte Escolar, Donativos para Becas de Transporte, Ingresos por Servicios, Proyectos Productivos ascienden a la cantidad de $ 6,050,000 como presupuesto original. Para el presupuesto modificado se toman en consideración los recursos antes mencionados, los ingresos por concepto de otros ingresos por un monto de $4,230,489 renglón en el que se está considerando la cantidad de $ 4,060,150 como Fondo de Apoyo a la Calidad 2010, Programa de Mejoramiento del Profesorado por $110,086, Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas por $ 533,715, Recurso para Pequeñas y Medianas Empresas $189,914, para llevar a un Total Modificado de $ 96,170,467. El avance del ejercicio presupuestal al 30 de junio del 2011, representa el 48.48 % en relación al presupuesto autorizado original para el ejercicio actual. Actualmente esta Universidad cuenta con la infraestructura de: 5 edificios de Docencia de dos Niveles, 4 Laboratorios de Talleres de 7 entreejes, un edificio de Biblioteca, un comedor, un gimnasio, un edificio de vinculación, y un edificio para rectoría todos equipados con aire acondicionado y 19 sistemas de ventilación, sumando un total de 930 toneladas y 259,517 pies cúbicos en funcionamiento. A fecha de entrega del segundo avance de la Cuenta Pública, aún no se tiene documento oficial federal de autorización del presupuesto para el ejercicio fiscal 2011, motivo por el cual se aplica el presupuesto irreductible del ejercicio 2010, con el compromiso de una vez recibido, se aplicará en el segundo avance de la Cuenta Pública, lo que generará modificaciones en las asignaciones presupuestales por capitulo y por partida presupuestal en el formato EVTOP-01 y EVTOP-02. En el Formato EVTOP-02, se realiza unas adecuaciones ocasionadas por errores de apreciación, siendo las siguientes: En al partida 1307 se le cargo 33,480.80 debiendo ser en la partida 1308; en la partida 2303 se ele cargo 3059.00 debiendo ser en la partida 2302; en la partida 2403 se le cargo 7881.97, debiendo ser en la partida 2404. A cierre del presente avance las metas no alcanzadas se reprograman al siguiente trimestre. CONCILIACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL AL MES DE MARZO DEL 2011. Cuenta Importe al 30 -06-11 s/Contabilidad Importe al 30 -06-11 s/Inf. del II Trimestre Diferencia Ingresos: Ingresos: 51,664,402.22 51,664,401.33 0.89 Total: $ 51,664,402.22 51,664,401.33 0.89    Egresos: Egresos: 44,167,175.89 44,167,175.89 0.00 Total: $ 44,167,175.89 44,167,175.89 0.00 Resultado: $ 7,497,226.33 7,497,225.44 0.89 Diferencia en Ingresos: 0.89 Tota : $ 0.89   Diferencia en Egresos: Total: $ 0.00 SALDOS INICIALES Y FINALES PARA LA CUENTA PÚBLICA ABRIL MAYO JUNIO SALDO INICIAL 39,116,658.96 40,993,611.44 39,529,222.19 SALDO FINAL 40,993,611.44 39,529, 22.19 42,197,478.65 VARIACION 1,876,952.48 -1,464,389.25 2,668,256.46 RESULTADO DEL EJERCICIO ACTUAL 888,290.99 -1,212,701.39 2,115,528.76 AUMENTO DE ACREEDORES DIVERSOS 646,033 - 694,648 467,629 AUMENTO DE PROVEEDORES - - 12,500 AUMENTO DE IMPUESTOS POR PAGAR 326,403 383,693 147,024 AUMENTO DE PATRIMIONIO ACUMULADO - - 6,597,807 - TOTAL DE RECURSOS INGRESADOS 1,860,727.02 -8,121,463.11 2,742,682.03 AUMENTO DE DEUDORES DIVERSOS - 16,225 - 59,267 74,426 AUMENTO ACTIVO FIJO - - 6,597,807 - TOTAL DE RECURSOS APLICADOS -16,225.46 -6,657,073.86 74,425.57 VARIACION DEL EJERCICIO 1,876,952.48 -1,464,389.25 2,668,256.46 SALDO INICIAL EFECTIVO, INVERS. Y BANCOS 39,116,658.96 40,993,611.44 39,529,222.19 SALDO FINAL EFECTIVO, INVERS. Y BANCOS 40,993,611.44 39,529,222.19 42,197,478.65 SUBSIDIOS RECIBIDOS A JUNIO 2011 CONCILIACION DE SUBSIDIOS FEDERALES CALENDARIO ASIGNACION POR CAPITULO SEGÚN CALENDARIO FEDERAL 2011 TOTAL ASIGNADO TOTAL RADICADO OBSERVACION MES 1000 2000 3000 ENERO - 4,443,737.00 FEBRERO - 7,718,533.00 MARZO - 3,658,383.00 15,820,653.00 ABRIL 3,688,383.00 3,688,383.00 3,688,383.00 MAYO - 401,767.00 - 401,767.00 - 401,767.00 JUNIO - 5,451,964.00 8,738,580.00 TOTAL 3,286,616.00 - - 3,286,616.00 24,559,233.00 TOTAL RADICADO A LA FECHA 3,286,616.00 24,559,233.00 CONCILIACION DE SUBSIDIOS ESTATALES CALENDARIO ESTATAL 2010 ASIGNACION TOTAL ASIGNADO TOTAL RADICADO OBSERVACION MES SERVICIOS PERSONALES GASTOS DE OPERACION 1000 2000 / 3000 ENERO 3,269,130.00 380,840.00 3,649,970.00 - FEBRERO 3,269,130.00 380,840.00 3,649,970.00 5,258,037.00 MARZO 3,269,130.00 380,840.00 3,649,970.00 1,988,905.00 ABRIL 3,269,130.00 380,840.00 3,649,970.00 3,596,970.00 MAYO 3,269,130.00 380,840.00 3,649,970.00 3,596,970.00 JUNIO 3,269,130.00 380,840.00 3,649,970.00 3,596,970.00 TOTAL 39,229,604.00 4,570,060.00 43,799,664.00 TOTAL RADICADO A LA FECHA 18,037,852 JUSTIFICACION DE DESVIACIONES EN LAS METAS CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE LINEA DE ACCION META DESCRPCION JUSTIFICACION 01 06 REUNIÓN COMITÉ DE CALIDAD Debido a agenda se reprogramo la reunión del comité de calidad 02 01 ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN LOS 9 PE DE TSU Hubo una diferencia de 5 alumnos de los que se tenían programados 28 PROCESO DE REINSCRIPCION TSU Hubo una diferencia de 5 alumnos de los que se tenían programados 50 REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE La actividad faltante se llevo a cabo en tiempo y forma, sin embargo hubo una omisión en la captura, esta actividad se reportara en el segundo cuatrimestre. 51 PARTICIPAR EN TORNEOS INTRAMUROS, LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES Debido a los preparativos del XV Encuentro Nacional, se reprogramaron 2 torneos para el mes de abril. 52 REALIZAR ACTIVIDADES COMUNITARIAS, RECREATIVAS, ECOLÓGICAS, CÍVICAS Y DE FOMENTO A LOS VALORES Se realizó una actividad durante el mes de marzo pero por omisión no se reporto. Esta se reportará el mes de abril. 54 REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN A LA SALUD La actividad faltante se llevo a cabo en tiempo y forma, sin embargo hubo una omisión en la captura, esta actividad se reportara en el segundo trimestre. 56 PARTICIPAR EN COMITÉS PROMOTORES DE SALUD Y DE LA PERMANENCIA DEL ALUMNADO La actividad faltante se llevo a cabo en tiempo y forma, sin embargo hubo una omisión en la captura, esta actividad se reportara en el segundo trimestre. 64 COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE LAS CARRERAS DE TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIA Debido a que durante el proceso de colocación se dieron reasignaciones y/o cambios de empresa, se ha continuado con el trabajo de colocación, mismo que se verá reflejado en el segundo trimestre. 65 COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE INGENIERIA Debido a que durante el proceso de colocación se dieron reasignaciones y/o cambios de empresa, se ha continuado con el trabajo de colocación, mismo que se verá reflejado en el segundo trimestre. 66 PARTICIPAR EN VISITAS GUIADAS A EMPRESAS Debido a cambios en las actividades internas de la empresa se reprogramo la visita para el mes de mayo del 2011 67 PARTICIPAR EN CONFERENCIAS Debido a las diversas actividades que se llevaron en los preparativos para el Encuentro Nacional Deportivo de Universidades Tecnológicas, se vio en la forzosa necesidad de reprogramar las conferencias que se tenían programadas para este trimestre. 77 ELABORAR DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Se reprogramo para el mes de abril. 79 IMPARTIR CURSOS OFERTADOS POR LA UTHERMOSILLO Y/O DEMANDADOS POR LOS CLIENTES Quedaron pendientes 2 cursos que se reprogramaron para el mes de abril. 88 TRAMITAR UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL Se impartieron los cursos necesarios y se llevo a cabo el trámite de las unidades de competencia laboral. Sin embargo quedaron en espera 101 trámites debido a que aun no han enviado documentos personales necesarios para la terminación de dicho trámite. 89 IMPARTIR CURSOS BASADOS EN COMPETENCIAS Se reprogramaron para el mes de abril. 03 09 COSTO POR ALUMNO Debido a un buen manejo del presupuesto, en apego a las normas de austeridad y valorando las necesidades reales para el buen desempeño del área académica y administrativa. 11 CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS Hubo una mayor demanda de servicios pro parte del alumnado y del sector industrial 13 LICITACIONES DE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA. El Departamento de Recursos Materiales, reprogramo las licitaciones al mes de Mayo de este año, su justificación se debió a la necesidad de respetar los tiempos de convocatorias, invitaciones y cambios internos del comité de Adquisiciones de esta Universidad, demás documentación necesaria para la realización de licitaciones públicas y por invitación a cuando menos tres personas y con apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y Obra Pública. 04 11 ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Conforme a las áreas de oportunidad detectadas por la "Contraloría del Estado" se encuentra en proceso de edición y digitalización de formatos para un seguimiento más accesible y facilitando su consulta. JUSTIFICACION DE DESVIACION DE METAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE LINEA DE ACCION META DESCRPCION JUSTIFICACION 01 03 AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Se vio en la necesidad de reprogramarse, debido a que se recorrió la agenda de la auditoría externa por parte de la empresa certificadora. 05 CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN ISO 9001:2008 La capacitación se lleva a cabo por parte de una empresa externa a la universidad y debido a su agenda se vio en la necesidad de reprogramarla para el siguiente trimestre. 02 01 ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN LOS 9 PE DE TSU Hubo mayor demanda por parte de los alumnos, razón por la que hubo que elevar la atención a los estudiantes. 02 ATENCION A ESTUDIANTES EN LOS 7 PE DE INGENIERIAS Hubo mayor demanda por parte de los alumnos, razón por la que hubo que elevar la atención a los estudiantes. 28 PROCESO DE REINSCRIPCION TSU Hubo mayor demanda por parte de los alumnos, razón por la que hubo que elevar la atención a los estudiantes. 30 PROCESO DE REINSCRIPCION INGENIERIA Hubo mayor demanda por parte de los alumnos, razón por la que hubo que elevar la atención a los estudiantes. 50 REALIZAR ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA Y EL ARTE Las actividades adicionales se refieren a la exposición fotográfica, a la presentación del libro "Los cuentos de Borges y a la Graduación de la 1ra. Generación de Ingeniería y TSU 51 PARTICIPAR EN TORNEOS INTRAMUROS, LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES Las actividades adicionales se refieren al Encuentro Deportivo INTERCBTIS 2011 y el evento deportivo por el día del TSU 52 REALIZAR ACTIVIDADES COMUNITARIAS, RECREATIVAS,ECOLÓGICAS, CÍVICAS Y DE FOMENTO A LOS VALORES Se reportan actividades que quedaron pendientes el 1er trimestre. 54 REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN A LA SALUD Se realiza actividad de mayo programada para el mes de junio, así como las actividades que faltaron de reportar el trimestre pasado. 56 PARTICIPAR EN COMITÉS PROMOTORES DE SALUD Y DE LA PERMANENCIA DEL ALUMNADO Se reportan actividades que habían quedado pendientes del 1er trimestre 64 COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE LAS CARRERAS DE TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIA Se presentaron 38 colocación de estadías reprogramadas de los meses anteriores. 65 COLOCAR ALUMNOS EN ESTADIA DE INGENIERIA Se presentaron 97 colocación de estadías en ingeniería reprogramadas de los meses anteriores. 66 PARTICIPAR EN VISITAS GUIADAS A EMPRESAS Se realizaron 41 visitas, 40 programadas en junio y 1 que había quedado pendiente. 67 PARTICIPAR EN CONFERENCIAS Se realizaron 3 conferencia, 1 del mes de junio, 1 reprogramada de febrero y 1 reprogramada del mes de marzo. 72 ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION EN FERIAS Y EXPOSICIONES DE EMPLEO Por causas desconocidas, la feria de empleo que se tenía contemplado asistir durante este trimestre, se pospuso. Razón por la cual se reprogramara la asistencia a esta feria de empleo. 73 PARTICIPAR EN ASOCIACIONES Y ORGANISMOS DE EMPLEO Se reprogramo para el siguiente trimestre, debido a que asociaciones y organismos de empleo, por motivos de agenda, recorrieron fechas para las reuniones. 77 ELABORAR DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Se realizo un diagnostico que se había reprogramado del trimestre anterior. 79 IMPARTIR CURSOS OFERTADOS POR LA UTHERMOSILLO Y/O DEMANDADOS POR LOS CLIENTES Se impartieron cursos de: 1) Primeros auxilios en UNISON por parte de Paramédico. 2) curso de CNC abierto al público en laboratorio J de UTH. 3) Diplomado 88 TRAMITAR UNIDADES DE COMPETENCIA LABORAL Se evaluó a personal de Comisión Federal de Electricidad y personal de UT Hermosillo, quedando pendientes 28 tramites. 90 DESARROLLAR INSTRUMENTOS Y UNIDADES DE COMPETENCIA Se realizaron los instrumentos de evaluación para los estándares de competencia: servicios de auto-atención y mantenimiento a líneas subterráneas. 03 09 COSTO POR ALUMNO Debido a que hubo una demanda de 2524 alumnos en el presente cuatrimestre, motivo por el cual en el gasto se refleja un aumento 13 LICITACIONES DE LAS ADQUISICIONES Y SERVICIOS DE ACUERDO AL PROGRAMA. Se llevaron acabo dos licitaciones de las que se tenían programadas, dentro de la reprogramación del mes de mayo El Departamento de Recursos Materiales, reprogramó las licitaciones al siguiente periodo de este año, su justificación se debió a la necesidad de respetar los tiempos de convocatorias, invitaciones y cambios internos del comité de Adquisiciones de esta Universidad, demás documentación necesaria para la realización de licitaciones públicas y por invitación a cuando menos tres personas y con apego a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y Obra Pública. 11 CAPTACION DE INGRESOS PROPIOS Se capto mas de lo programado debido a que se prestaron más servicios a los alumnos en cuestión de Titulación y reinscripción 04 11 ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Se completo la actualización del Manual de Procedimientos que se tenía pendiente. Cabe señalar que en el ejercicio del presupuesto es con estricto apego a los Lineamientos para el Cumplimiento de las Disposiciones de Racionalidad, Austeridad y Disciplina Presupuestal en al Administración Pública Estatal, publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

# Text boxes

ING. MIGUEL ANGEL SALAZAR CANDIA                                           M.A. JESÚS FRANCISCO VALENCIA TERÁN

RECTOR                                                                                                    DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. MIGUEL ANGEL SALAZAR CANDIA

Rector

SR. DANIEL LIERA CASTRO.

Director de Administración y Finanzas.