## EVTOP-04 (4to.)
EVTOP-04
RESULTADOS DEL
ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
CUARTO TRIMESTRE 2011.
ORGANISMO : TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.
LA INFORMACION FINANCIERA PLASMADA EN LOS FORMATOS EVTOP-01, EVTOP-02 Y EVTOP-03, ES CONSIDERADA COMO UN PRECIERRE, PUESTO QUE ES CIERRE DEFINITIVO DEL EJERCICIO UNA VEZ QUE EL DESPACHO DE AUDITORIA EXTERNA EMITA EL DICTAMEN.
PARA LAS METAS 9 Y 10 Y SEGÚN CONSTA EN ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2011, QUEDO ASENTADO LA AUTORIZACION Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO 2011, ASIMISMO SE REFLEJA EN LOS FORMATOS EVTOP-01 Y EVTOP-02.
EN LAS METAS 02, 03 Y 04 SE REFLEJA UNA VARIACION DEBIDO A LA REPETICION DE PROGRAMACION.
EN LA META 05 SE REFLEJO UNA VARIACION DEBIDO A LO SIGUIENTE: 2 PROGRAMAS, "LINEA DE LA VERDAD" Y "ZONA DEPORTIVA" FUERON SUSPENDIDOS DE MANERA TEMPORAL REANUDANDOSE EN ESE MISMO TRIMESTRE.
EL 13 DE OCTUBRE SE REALIZO UN PROGRAMA ESPECIAL CON MOTIVO DEL SEGUNDO INFORME DEL GOBERNADOR.
EL EQUIPO DE DEPORTES DIO COBERTURA A LA TEMPORADA DE BEISBOL DE LA LIGA MEXICANA DEL PACIFICO DE OCTUBRE AL CIERRE DE ESTE TRIMESTRE, PARA FINALIZAR CON EL INICIO DEL 1er. TRIMESTRE DEL 2012.
C. ROBERTO VEJAR RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

## EVTOP_03 _(4to.)
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO | SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2011.
EVTOP-03
ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.
CLAVE | NO. | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | M E T A S | [10 empty] | AVANCE FISICO %
|  |  | DE | ORIGINAL ANUAL | MODIFICADO ANUAL | CALENDARIO |  |  |  | REALIZADO
|  |  | MEDIDA |  |  | 1ER. TRIM. | 2DO. TRIM. | 3ER. TRIM. | 4TO. TRIM. | 1ER. TRIM. | 2DO. TRIM. | 3ER. TRIM | 4TO. TRIM. | ACUMULADO
01 | 01 | Informe ejecutivo sobre la situación Presupuestal y Financiera de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. | Informe | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100%
02 | 02 | Programas Educativos, culturales, deportivo y de entretenimiento con producción y apoyos propios que se realizan en TELEMAX y se transmiten vía satélite con cobertura estatal, nacional e internacional. | Programa | 2996 | 2996 | 734 | 754 | 754 | 754 | 734 | 1054 | 1092 | 1130 | 4010 | 133.8%
03 | 03 | Programas Educativos, culturales, deportivos y de entretenimiento con producción y apoyos externos que se realizan en instituciones,agencias de publicidad y organismos fuera de TELEMAX cuidando especialmente su calidad y contenido que se transmiten vías | Programa | 1028 | 1028 | 309 | 240 | 240 | 239 | 309 | 236 | 378 | 444 | 1367 | 133%
04 | 04 | Transmisión de programas que se transmiten vía satélite con cobertura estatal, nacional e internacional a través de TELEMAX. | Programa | 748 | 748 | 187 | 187 | 187 | 187 | 190 | 185 | 173 | 195 | 743 | 99.33%
05 | 05 | Producción de noticieros con información veraz y oportuna del ámbito local, estatal, nacional e internacional de contenido político, económico, social, cultural y deportivo, atendiendo las variantes e impactos de la información que contribuya al fortalecimiento y difusion de la obra de Gobierno. | Noticieros | 5001 | 4000 | 1250 | 1250 | 1250 | 1251 | 1109 | 975 | 961 | 871 | 3916 | 97.9%
06 | 06 | Aplicación de programas de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo a la Estación Transmisora de Canal 6 en Cerro La Cementera, así como a la Estación terrena Satelital, para mantener la continuidad de la señal, tanto al aire como en satélite las 24 horas los 365 dias del año cumpliendo con los estandares de calidad y normatividad. | Programa | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100%
07 | 07 | Aplicación de servicio individuales de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo a las 58 Estaciones repetidoras que conforman la Red Estatal de Televisión, para mantener la cobertura y la continuidad de la señal cumpliendo los estándares de calidad y normatividad. | Servicio | 144 | 144 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 144 | 100%
08 | 08 | Aplicación de programas de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo al Equipo Electrónico de Producción, tanto fijo como portátil, para mantener la operatividad de todas las áreas y la continuidad de la señal trasmitida, cumpliendo los estándares de calidad y normatividad. | Programa | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100%
09 | 09 | Comercialización de anuncios publicitarios de empresas locales, estatales y nacionales. | miles de pesos | 36014399 | 58833279 | 9540988 | 9990381 | 6624463 | 9858567 | 4626422 | 12587683 | 17298243 | 41432918 | 75945266 | 129.1%
10 | 10 | Contratación con diferentes dependencias de Gobierno del Estado para transmisión de Televisión educativa y difusión. | miles de pesos | 41804302 | 36820552 | 10451076 | 10451076 | 10451076 | 10451076 | 10881950 | 10020202 | 21399822 | 5467326 | 47769300 | 129.7%
11 | 11 | Atención conceptualizada, diseño, producción y seguimiento en la elaboración de versiones de producciones comerciales, requeridas por los clientes, así como diseñar estrategias de producción que permitan ofrecer nuevos productos. | Versiones | 311 | 311 | 78 | 77 | 78 | 78 | 41 | 51 | 52 | 66 | 210 | 67.52%
12 | 12 | Realizar el registro oportuno y correcto de las operaciones de las diferentes áreas de la empresa, presentando mensualmente Estados Financieros confiables que permitan la toma de decisiones en forma adecuada. | Informe | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 100%
NOTA: | NOTA: ESTA INFORMACION ES CONSIDERADA UN PRECIERRE.
C. ROBERTO VEJAR RODRÍGUEZ Director General

## EVTOP_02 _(4to.)
EVTOP-02
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL,
|  |  |  | TRIMESTRE : | CUARTO TRIMESTRE 2011.
NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.
(Pesos)
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL |  | ASIGNACION ORIGINAL | ASIGNACION MODIFICADA | EJERCIDO | ACUMULADO |  | DISPONIBLE
| DESCRIPCION |  |  |  | MONTO | %
01 | TÉCNICOS Y REPETIDORAS | 9312363 | 8931883 | 2379959 | 8971292 | 100.4% | -39409
03 | NOTICIAS | 14286613 | 13952805 | 3712925 | 14034412 | 100.6% | -81607
04 | VENTAS | 4223808 | 4094332 | 964979 | 3962123 | 96.77% | 132209
05 | ADMINISTRACIÓN | 8309058 | 8173848 | 2059614 | 8083138 | 98.89% | 90710
06 | OPERACIONES | 28449922 | 43019411 | 33873057 | 70649119 | 164.2% | -27629708
07 | DIRECCIÓN | 4921370 | 5027609 | 1212230 | 5046386 | 100.4% | -18777
08 | FINANCIEROS | 164875 | 159968 | 496641 | 613534 | 383.5% | -453566
09 | OTROS GASTOS | 1758006 | 3446626 | 6264 | 3451390 | 100.1% | -4764
10 | AUDITORIAS | 1124246 | 1122339 | 294248 | 1131887 | 100.9% | -9548
|  | 72550261 | 87928821 | 44999917 | 115943281 | 131.9% | -43393020
NOTA: ESTA INFORMACION ES CONSIDERADA UN PRECIERRE.
C.ROBERTO VEJAR RODRÍGUEZ
Director General

## EVTOP_01 _(4to.)
EVTOP-01
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL
ORGANISMO:TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. |  |  |  | CUARTO TRIMESTRE 2011.
INGRESOS : |  |  |  | (Pesos)
CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | [5 empty] | % AVANCE
|  |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | ACUMULADO
VENTA COMERCIAL | 36014399 | 58833279 | 3263585.96 | 34055644.94 | 4113686.98 | 41432917.88 | 75945265.95 | 129.1%
VENTA GOBIERNO | 41804302 | 36820552 | 3483691.85 | 1983633.7 | 0 | 5467325.55 | 47769299 | 129.7%
DIVERSOS | 99140 | 99140 | 116011.43 | 7561.73 | 153801.43 | 277374.59 | 353498.46 | 356.6%
OTROS PRODUCTOS | 9542 | 9542 | 22.1 | -863764.44 | 276.21 | -863466.13 | -861976.4 | -9033%
PRODUCTOS FINANCIEROS | 19380 | 18815 | 3822.43 | 4537.33 | 15996.02 | 24355.78 | 39928.11 | 212.2%
TOTAL | 77946763 | 95781328 | 6867133.77 | 35187613.26 | 4283760.64 | 46338507.67 | 123246015.12 | 128.7%
1.-EGRESOS: (GLOBAL) |  |  |  | (Pesos)
CONCEPTO | PROGRAMADO ORIGINAL | MODIFICADO | [5 empty] | % AVANCE
|  |  | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | ACUMULADO
CAPITULO:
TÉCNICOS Y REPETIDORAS | 9312363 | 8931883 | 745040.63 | 760593.79 | 874324.53 | 2379958.95 | 8971291.59 | 100.4%
NOTICIAS | 14286613 | 13952805 | 1268649.01 | 1228963.15 | 1215312.85 | 3712925.01 | 14034411.52 | 100.6%
VENTAS | 4223808 | 4094332 | 205925.62 | 261354.85 | 497698.71 | 964979.18 | 3962122.72 | 96.77%
ADMINISTRACION | 8309058 | 8173848 | 725234.31 | 624069.36 | 710310.67 | 2059614.34 | 8083137.98 | 98.89%
OPERACIÓN | 28449922 | 43019411 | 2010992.1 | 2007113.33 | 29854951.43 | 33873056.86 | 70649118.94 | 164.2%
DIRECCIÓN | 4921370 | 5027609 | 393151.63 | 409778.66 | 409300.1 | 1212230.39 | 5046386.44 | 100.4%
FINANCIEROS | 164875 | 159968 | 480263.76 | 5251.39 | 11125.97 | 496641.12 | 613533.64 | 383.5%
OTROS GASTOS | 1758006 | 3446626 | 0.13 | 6253.5 | 10.6 | 6264.23 | 3451390.08 | 100.1%
AUDITORIAS | 1124246 | 1122339 | 98788.43 | 104019.84 | 91439.54 | 294247.81 | 1131886.56 | 100.9%
TOTAL | 72550261 | 87928821 | 5928045.62 | 5407397.87 | 33664474.4 | 44999917.89 | 115943279.47 | 131.9%
Variación: Ingreso - Gasto ($) | 5396502 | 7852507 | 939088.15 | 29780215.39 | -29380713.76 | 1338589.78 | 7302735.65 | 93%
NOTA: ESTA INFORMACION ES CONSIDERADA UN PRECIERRE.
C. ROBERTO VEJAR RODRÍGUEZ
Director General